АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2012 № 1123/19

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013 – 2015 годы»

В целях сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, удовлетворения потребностей населения городского округа Электросталь в сфере культуры и искусства Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013 – 2015 годы» (прилагается).

2. Источником финансирования принять средства городского бюджета по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации».

3. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Зуйкова С.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

5. Источником финансирования опубликования настоящего постановления принять сметные ассигнования управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Глава городского округа А.А. Суханов

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 21.12.2012 № 1123/19

**Муниципальная программа**

**«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ (статья 179) с последующими изменениями и дополнениями; - Закон Российской Федерации от 09 октября 1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  - Закон Российской Федерации от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;  - Закон Российской Федерации от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;  - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» в действующей редакции с последними изменениями;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996г. № 1063-р (изменения утверждены 13 июля 2007г.) «Социальные нормативы и нормы»;  - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (раздел «Культура»), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р;  - Федеральная целевая программа «Культуры России» (2012 – 2018 годы);  - Постановление Правительства Московской области от 28 августа 2012 № 1060/32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сферы культуры на территории Московской области на 2013-2015 годы». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Разработчик Программы | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Цель Программы | - Обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни;  - доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам;  - развитие культурного пространства городского округа Электросталь;  - удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства;  - повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города. |
| Задачи Программы | - Сохранение и развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, укрепление их материально-технической базы;  - сохранение и популяризация историко-культурного наследия;  - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры для развития традиционного народного художественного творчества;  - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;  - приобщение населения города к культуре и искусству, развитие творческих способностей, выявление одаренных жителей;  - обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;  - совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Исполнитель программы | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области. |
| Соисполнители программы | Муниципальные учреждения культуры городского округа Электросталь Московской области |
| Программные мероприятия | Программа реализуется через мероприятия, предусмотренные следующими основными направлениями:  - регулирование и использование объектов культурного наследия;  - музейная и выставочная деятельность;  - библиотечное обслуживание населения;  - сохранение библиотечных и музейных фондов;  - дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства;  - организация досуга жителей;  - поддержка и развитие народного художественного творчества во всем многообразии жанров;  - поддержка творческих инициатив и поощрение одаренных жителей города;  - модернизация муниципальных учреждений культуры и информационно-коммуникационное обеспечение населения;  издательская деятельность в сфере культуры;  - развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры;  - антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений культуры;  - развитие кадрового потенциала. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы 2013 – 2015 гг. составляет всего 139 167 тыс. рублей, из них:  - средства местного бюджета 56 568,0 тыс. рублей  - внебюджетные средства 2 599,0 тыс. рублей  - областные средства 80 000,0 тыс. рублей  в том числе по годам:  2013 год – 7 136,0 тыс. рублей (местный бюджет – 6 377,0 тыс. рублей, внебюджет – 759,0 тыс. рублей);  2014 год – 109 773,0 тыс. рублей (местный бюджет – 28 918,0 тыс. рублей, внебюджет – 855,0 тыс. рублей, областной бюджет – 80 000,0 тыс. рублей);  2015 год – 22 258,0 тыс. рублей (местный бюджет – 21 273,0 тыс. рублей, внебюджет – 985,0 тыс. рублей). |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - увеличение числа предметов муниципального музейного фонда;  - увеличение числа предметов научно-вспомогательного музейного фонда;  - увеличение числа предметов основного фонда, внесенного в электронный каталог;  - увеличение числа посещений муниципального музейно-выставочного центра;  - увеличение книжного фонда, в том числе аудио-видео материалов, электронных изданий;  - увеличение числа пользователей муниципальных библиотек,  - увеличение числа автоматизированных рабочих и пользовательских мест в библиотеках;  - увеличение числа культурно-досуговых мероприятий;  - увеличение числа культурно-досуговых мероприятий на платной основе;  - увеличение числа общественных (клубных) формирований;  - увеличение числа коллективов и кружков народного творчества;  - увеличение числа коллективов народного творчества, имеющих звания «Народный» и «Образцовый»;  - увеличение контингента обучающихся в МОУ ДОД в сфере культуры и искусства;  - увеличение доли учащихся образовательных учреждений сферы культуры, участвующих в международных, всероссийских, областных творческих проектах;  - доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в Московской области. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация городского округа Электросталь Московской области, Совет депутатов городского округа Электросталь Московской области, управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.

В 2012 году завершён срок действия муниципальной целевой программы «Развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2010-2012 годы». Мероприятия программы выполнены в полном объёме. Их осуществление происходило в условиях жесточайшего дефицита финансовых средств: в 2010 году – 15,1%, в 2011 году – 5,7%, в 2012 году 9,5% от плановых ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2010-2012 годы». Тем не менее, руководители муниципальных учреждений культуры в тесном контакте с руководителями исполнительной власти сумели обеспечить стабильную работу отрасли, сохранить материальную базу учреждений.

Главный позитивный итог реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2010 – 2012 годы» заключается в том, что в целом удалось сберечь накопленный потенциал культурной жизни города.

Культурную деятельность в городском округе Электросталь в настоящее время осуществляют:

- 5 организаций культурно-досугового типа с числом посадочных мест 1898, что составляет 48,9 % от нормативной потребности (без учета посадочных мест МУ «ДК им. Горького», который в настоящее время остановлен на реконструкцию);

- 3 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры с числом обучающихся 875 человек, что составляет 60,3 % от нормативной потребности;

- государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Московский областной базовый музыкальный колледж им. А.Н. Скрябина»;

- 13 массовых библиотек муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система», в том числе: 5 специализированных, 2 центральных, 6 библиотек - филиалов, что составляет 93% от нормативной потребности;

- муниципальное учреждение «Музейно-выставочный центр», объединяющее в своей структуре историко-художественный музей города Электросталь, выставочный зал, фондохранилище и творческую мастерскую художников, что составляет 100% от нормативной потребности. Кроме того, культурную деятельность на территории городского округа осуществляют 16 музейных образований, в том числе ведомственные и школьные общественные музеи, частная галерея «ЛУБР»;

- парк культуры и отдыха ООО «ИНКАРОС», что составляет 100% от нормативной потребности;

- ООО «Кинопром «Современник», ООО «Синема», что составляет 200% от норматива;

- электростальская городская общественная благотворительная организация «Литературное объединение «Электростальские огни».

Творческую деятельность на территории городского округа обеспечивают 212 постоянно действующих клубных формирования с охватом 8113 человек, в том числе 123 кружков и коллективов народного творчества, 16 из них носят почетное звание «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив».

Муниципальный реестр объектов культурного наследия насчитывает 47 единиц, в том числе 1 объект областного (регионального) значения.

По состоянию на 01.01. 2012 года муниципальный музейный фонд насчитывает 6365 единиц хранения основного фонда, книжный фонд массовых муниципальных библиотек составляет 703 348 экземпляров, в библиотеках зарегистрировано 49686 пользователей.

На территории городского округа реализуются 4 областные проекта в сфере культуры: областные конкурсы «Ансамблевое музицирование» и «Оркестровое музицирование», областные выставки «Лоскутная радуга Подмосковья» и «Современная вышивка Подмосковья».

Количество работников в муниципальных учреждениях культуры составляет: 32 работника музейно-выставочного центра, 98 библиотекарей, 75 работников культурно-досуговых учреждений, 77 педагогических работников. Среднемесячная номинально начисленная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры составляет: в учреждениях дополнительного образования 17,1 тыс. рублей, в сфере культуры 13,8 тыс. рублей.

Вместе с тем, в городском округе Электросталь существует ряд проблем, которые создают негативные тенденции в развитии культуры, увеличении разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Сложная финансовая ситуация привела к целому ряду негативных последствий. За прошедшие три года библиотечный фонд уменьшился на 43835 экземпляров, сокращён перечень выписываемых периодических изданий. Практически не осуществлялась модернизация учреждений культуры. Не проведены работы по реконструкции муниципального учреждения «Дом культуры имени М. Горького», которое с 2006 года с износом свыше 85% остановлено на реконструкцию.

Проблемы дополнительного образования в сфере культуры и искусства требуют комплексного решения, направленного на повышение качества образовательных услуг и модернизацию материально-технической базы.

Для обеспечения комплексного решения проблем в сфере культуры городского округа Электросталь разработана муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013 – 2015 годы».

Программно-целевой метод позволит обеспечить принятие решений в сфере культуры и обеспечить координацию бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Программа сохраняет актуальность задачи развития ранее накопленного культурного потенциала городского округа, обозначает наиболее актуальные социально-значимые направления культурной деятельности на его территории в период 2013-2015 гг., представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям проектов и мероприятий, направленных на решение вопросов устойчивого функционирования сферы культуры в городском округе:

- сохранение многонационального культурного наследия и дальнейшего развития культурного потенциала, собственной культурной уникальности и самобытности, формирование духовно-нравственных основ личности;

- создание правовых, организационных, экономических условий для успешной деятельности и развития учреждений культуры города;

- освоение инновационных технологий, модернизацию сферы культуры, укрепление и развитие ее инфраструктуры;

- сохранение единого информационного и культурного пространства.

2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация городского округа Электросталь Московской области. Исполнителями Программы являются управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области и муниципальные учреждения в сфере культуры.

3. Цели и задачи Программы.

Цели Программы:

- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни;

- доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам;

- развитие культурного пространства городского округа Электросталь;

- удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства;

- повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города;

- повышение качества услуг в сфере культуры.

Задачи Программы:

- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, укрепление их материально-технической базы;

- сохранение и популяризация историко-культурного наследия;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры для развития традиционного народного художественного творчества;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;

- приобщение населения города к культуре и искусству, развитие творческих способностей, выявление одаренных жителей;

- обеспечение максимальной доступности для населения культурных благ и образования в сфере культуры и искусства;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры.

4. Содержание Программы.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы» является инструментом культурной политики, основанной на сохранении и возрождении традиционных нравственных ценностей, самобытных начал народной культуры, а также приобщение подрастающего поколения к культурному наследию.

Программа включает в себя 12 основных разделов, объединяющих основные направления деятельности муниципальных учреждений культуры и мероприятия по сохранению и развитию культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы.

Раздел 1. Музейная деятельность.

Особенностью раздела 1 является реализация мероприятий по регулированию использования объектов культурного наследия; по обеспечению учета, хранения и введения в культурный оборот исторических и культурных ценностей, находящихся на территории городского округа Электросталь в муниципальной, частной или иной формах собственности.

Указанный раздел включает разработку и реализацию музейно-выставочных проектов, в т.ч. «Муниципальный музейный фонд», «Музей – это интересно», организацию и проведение научно-практических, краеведческих конференций, экскурсий, а также реализацию областных и городских творческих проектов в выставочной деятельности и мероприятий по модернизации музейного дела.

Ожидаемый результат этого раздела выражен в росте числа предметов муниципального музейного фонда, росте числа посещений муниципального музейно-выставочного комплекса и, вместе с тем, поступлений от платных услуг населению.

Раздел 2. Библиотечное обслуживание населения.

Особенностью данного раздела является реализация мероприятий по библиотечному обслуживанию взрослого населения и детей общедоступными библиотеками, предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в т.ч. к фонду редких книг, предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных, по обеспечению учета, хранения и введения в культурный оборот книжных фондов общедоступных библиотек, находящихся на территории городского округа Электросталь.

Реализация мероприятий раздела 2 обеспечивает формирование единого информационного пространства на территории городского округа и направлена на выполнение образовательной, информационной и культурно-досуговой функции библиотек, расширение перечня видов предоставляемых населению услуг, формирование литературных архивов.

Указанный раздел включает разработку и реализацию мероприятий по сохранению библиотечных фондов и модернизации библиотечного дела, в т.ч. пополнение фонда краеведческой литературой, краеведческие тематические программы, освоение, внедрение и совершенствование новых информационных технологий, создание интеллект-центров, центра компьютерной грамотности, центра реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями, формирование единого электронного каталог.

Ожидаемый результат этого раздела программы выражен в увеличении числа пользователей муниципальных библиотек, росте книговыдачи и посещаемости библиотек, увеличении книгообеспеченности населения городского округа.

Раздел 3. Дополнительное образование детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Реализация мероприятий данного раздела способствует сохранению и развитию системы дополнительного образования детей в сфере культуры в городском округе. Мероприятия данного раздела направлены на реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков, выявление и поддержка одарённых детей, подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших профессиональных учебных заведениях соответствующего профиля.

Раздел 3 включает разработку и реализацию мероприятий по сохранению и развитию системы художественного образования, организации и проведению на территории городского округа областных, зональных и городских фестивалей и конкурсов, областной педагогической филармонии, музыкальных циклов: «Оркестровая музыка», «Музыкальный салон», «Играют мастера», «Играют молодые музыканты», областных и городских пленэров, программ по предпрофессиональной подготовке обучающихся; активизирует просветительскую, концертную и выставочную деятельность образовательных учреждений с целью приобщения населения к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам классического и современного искусства.

Ожидаемый результат этого раздела программы выражен ростом контингента обучающихся, количеством освоенных специальностей, показателями количества и качества оказываемых услуг населению.

Раздел 4. Проведение массовых мероприятий.

Данный раздел направлен на организацию и проведение традиционных городских комплексных программ, традиционных городских праздников, массовых гуляний, митингов, мероприятий, посвященных знаменательным датам, циклов профессиональных праздников в сфере культуры.

Ожидаемые результаты будут представлены показателями количества и качества оказываемых услуг населению, ростом числа посещений культурно-досуговых мероприятий, увеличением объема платных услуг населению.

Раздел 5. Организация досуга жителей на базе муниципальных учреждений культуры.

Реализация мероприятий данного раздела обеспечивает формирование единого социокультурного пространства на территории городского округа и направлена на выполнение информационной и культурно – досуговой функции учреждений культуры. Данный раздел включает целевые тематические программы, творческие проекты и программы, культурно-досуговые мероприятия.

Ожидаемые результаты будут представлены показателями количества и качества оказываемых услуг населению, ростом числа посещений культурно-досуговых мероприятий, увеличением объема платных услуг населению.

Раздел 6. Поддержка и развитие народного художественного творчества во всем многообразии жанров.

Данный раздел программы предусматривает поддержку мероприятий по сохранению и возрождению национальных традиций; поддержку и развитие городских постоянно-действующих клубных формирований, самодеятельного художественного творчества, авторских проектов, проведение областных и городских жанровых фестивалей, конкурсов; реализацию целевых тематических программ; участие творческих коллективов в областных, межрегиональных и международных творческих проектах.

Ожидаемые результаты будут представлены показателями роста числа постоянно-действующих клубных формирований и их участников, ростом числа посещений культурно-досуговых мероприятий, увеличением объема платных услуг населению в сфере культуры.

Раздел 7. Поддержка творческих инициатив и поощрение одаренных жителей города.

В рамках данного раздела предусматривается поддержка авторов инновационных проектов и новых творческих идей; поддержка одаренных жителей, особенно детей и молодежи; обеспечение соответствующих условий для стимулирования роста исполнительского мастерства обучающихся и участников художественных коллективов, их творческого развития.

Ожидаемые результаты представлены показателями количества и качества внедренных новаторских проектов и новых разработок в сфере культуры, а также творческими достижениями жителей городского округа.

Раздел 8. Модернизация учреждений культуры и информационно-коммуникационное обеспечение населения

Раздел включает в себя мероприятия по модернизации музейного дела, модернизации библиотечных процессов, в том числе проект «Информатизация библиотек – залог продвижения к информационному обществу».

Также в рамках раздела 8 предусматривается разработка и издание методических разработок, образовательных авторских программ, научно-методической литературы, художественных альбомов и буклетов, литературных сборников с целью популяризации достижений в сфере культуры среди населения города.

Ожидаемыми результатами является внедрение и использование новых технологий в области музейного и библиотечного дела, методических разработок и авторских программ в педагогической практике, распространение печатных изданий, повышение рейтинга популярности города.

Раздел 9. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации этого раздела программы предусматривается капитальный и текущий ремонт используемых зданий и помещений, оснащение специализированным оборудованием, в т.ч. световым и звуковым оборудованием, музыкальными инструментами, сценическими костюмами.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий раздела представлены показателями количества новых музыкальных инструментов, комплектов светового и звукового оборудования, сценических костюмов, количеством отремонтированных объектов культуры.

Раздел 10. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» данный раздел предусматривает исполнение мероприятий по энергетическому обследованию зданий и сооружений, оформлению энергетического паспорта учреждений сферы культуры, реконструкции энергообеспечения зданий муниципальных учреждений культуры.

Ожидаемыми результатами этого раздела является повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры.

Раздел 11. Пожарная и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений культуры.

В рамках раздела 11 предусматривается реализация мероприятий по технике безопасности, пожарной и антитеррористической защищенности муниципальных учреждений культуры.

Ожидаемым результатом является защищенность посетителей, участников постоянно-действующих клубных формирований, работников муниципальных учреждений культуры, обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, а также сохранность культурных ценностей, архивов, специализированного оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов и других материальных ценностей.

Раздел 12. Развитие кадрового потенциала.

Данный раздел включает в себя повышение квалификации работников культуры муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, профессиональное обучение специалистов и руководителей в профильных высших и средних профессиональных учебных заведениях, организацию и проведение аттестации преподавателей, специалистов и руководителей, участие специалистов и руководителей в конкурсах профессионального мастерства.

Ожидаемым результатом является повышение уровня образования и квалификации специалистов и руководителей муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

5. Финансирование Программы.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы 2013 – 2015 гг. составляет всего 139 167 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета 56 568,0 тыс. рублей

- внебюджетные средства 2 599,0 тыс. рублей

- областные средства 80 000,0 тыс. рублей

в том числе по годам:

2013 год –7 136,0 тыс. рублей (местный бюджет – 6 377,0 тыс. рублей, внебюджет – 759,0 тыс. рублей);

2014 год – 109 773,0 тыс. рублей (местный бюджет – 28 918,0 тыс. рублей, внебюджет – 855,0 тыс. рублей, областной бюджет – 80 000,0 тыс. рублей);

2015 год – 22 258,0 тыс. рублей (местный бюджет – 21 273,0 тыс. рублей, внебюджет – 985,0 тыс. рублей).

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, в связи с принятыми федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами.

При изменении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы ответственный исполнитель Программы производит корректировку в перечне мероприятий.

6. Ожидаемые результаты выполнения Программы.

Реализация приоритетных направлений развития сферы культуры городского округа Электросталь к 2015 году позволит:

- увеличить число предметов муниципального музейного фонда;

- увеличить число предметов научно-вспомагательного музейного фонда;

- увеличить число предметов основного фонда, внесенного в электронный каталог;

- увеличить число посещений муниципального музейно-выставочного центра;

- увеличить книжный фонд, в том числе аудио-видео материалы, электронные издания;

- увеличить число пользователей муниципальных библиотек,

- увеличить число автоматизированных рабочих и пользовательских мест в библиотеках;

- увеличить число культурно-досуговых мероприятий;

- увеличить число культурно-досуговых мероприятий на платной основе;

- увеличить число общественных (клубных) формирований;

- увеличить число коллективов и кружков народного творчества;

- увеличить число коллективов народного творчества, имеющих звания «Народный» и «Образцовый»;

- увеличить контингент обучающихся в МОУ ДОД в сфере культуры и искусства;

- увеличить долю учащихся образовательных учреждений сферы культуры, участвующих в международных, всероссийских, областных творческих проектах;

- довести среднюю заработную плату работников культуры до средней заработной платы в Московской области.

7. Управление Программой и осуществление контроля за её реализацией.

Общее руководство и контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы осуществляет Администрация городского округа Электросталь Московской области, Совет депутатов городского округа Электросталь Московской области, Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Контроль включает в себя проверку качества реализуемых программных мероприятий, рационального использования финансовых средств, сроков исполнения договоров и соглашений.

**Мероприятия муниципальной программы**

**«Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013 – 2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнители мероприятия | Срок исполнения | | Источники финансирования | | | Объем финансирования (в тыс. руб.) | | | | | | | Всего | | |
| 2013 | | | 2014 | | 2015 | |  | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | |
| ***Раздел 1.* Музейная деятельность** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Регулирование использования объектов культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Контроль за сохранностью в надлежащем состоянии памятников, памятных знаков и элементов благоустройства, расположенных на территории г.о. Электросталь | |  | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | - | | | - | | - | | **-** | | |
| **1.2.** | **Муниципальный музейный фонд (2013-2015 гг.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Мероприятия по формированию муниципального музейного фонда произведениями декоративно-прикладного и изобразительного искусства: Богородская игрушка, Гжель, Федоскино, Кудринская резьба и др. | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 30,0 | | | 35,0 | | 40,0 | | **105,0** | | |
| 1.2.2. | Проект «История Электростали в архивных документах» | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 5,0 | | | 7,0 | | 10,0 | | **22,0** | | |
| 1.2.3. | Проект «Музей – это интересно»: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - проведение детских музейных праздников | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| - разработка и внедрение музейной образовательно-познавательной программы «Музейные бродилки» | | 2013-2015 | | Внебюджет | | | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | **60,0** | | |
| - разработка и реализация проекта «Ночь в музее» | | 2014,2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 20,0 | | 20,0 | | **40,0** | | |
| - разработка и проведение музейного фестиваля «Живая старина» | | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| 1.2.4. | Организация и проведение музейных научно-исследовательских мероприятий:  - 3-я научно-практическая конференция «Второвские чтения» | | МУ «МВЦ» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| - региональная краеведческая конференция «Судьбы земляков в истории страны» | | 2013 | | Местный бюджет | | | 20,0 | | | -- | | -- | | **20,0** | | |
| 1.2.5. | Разработка и проведение краеведческих экскурсионных маршрутов: «Город, рожденный войной», «Забытые усадьбы Восточного Подмосковья», «Святыни Богородской земли», «Промышленники, купцы и благотворители нашего края» | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | - | | | - | | | - | | - | | **-** | | |
| 1.2.6. | Организация и проведение благотворительной акции «Народный музей» | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 5,0 | | | 7,0 | | 7,0 | | **19,0** | | |
| 1.2.7. | Подготовка и проведение на территории городского округа открытых выставок:  - «Современная вышивка Подмосковья» | | МУ «МВЦ»  МУ «МВЦ» | 2013 | | Местный бюджет | | | 50,0 | | | -- | | -- | | **50,0** | | |
| - «Лоскутная радуга Подмосковья» | | 2013,  2015 | | Местный бюджет | | | 50,0 | | | -- | | 100,0 | | **150,0** | | |
| - открытая выставка «Подмосковный фелтинг» | | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 30,0 | | -- | | **30,0** | | |
| 1.2.8. | Обеспечение доступности культурных ценностей для населения города:  - проведение на территории города выставок из музеев и частных коллекций других регионов России | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 20,0 | | 20,0 | | **40,0** | | |
| 1.2.9. | Реализация комплекса мероприятий по созданию комфортной среды для посетителей музея,  включение в перечень услуг:  - услуги аудио - гид  - услуги «памятный жетон» | | МУ «МВЦ» | 2013-2015  2014  2014 | | Местный бюджет | | | --  -- | | | 50,0  -- | | --  150,0 | | **50,0**  **150,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 1, в том числе:** | | | | | | | | | **180,0** | | | **289,0** | | | **367,0** | | **836,0** | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 160,0 | | | 269,0 | | | 347,0 | | 776,0 | |
| внебюджет: | | | | | | | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | 60,0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 2.* Библиотечное обслуживание населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Библиотечное обслуживание взрослого населения и детей общедоступными библиотеками** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Формирование единого книжного фонда | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 500,0 | | | 700,0 | | 700,0 | | **1 900,0** | | |
| 2.1.2. | Обеспечение сохранности библиотечного фонда, в т.ч.  реставрация книг и журналов редкого фонда | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 50,0 | | | 100,0 | | 110,0 | | **260,0** | | |
| 2.1.3. | Краеведческая тематическая программа «Город нашей судьбы» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 15,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | **55,0** | | |
| 2.1.4. | Организация и проведение благотворительной акции «Народная библиотека», в т.ч.  юбилейный вечер акции «Богатство мудрости и добра» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 7,0 | | 10,0 | | **17,0** | | |
| **2.2.** | **Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в т.ч. к фонду редких книг** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Оцифровка редких книжных изданий | | МУ «ЦБС» | 2014, 2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 150,0 | | 150,0 | | **300,0** | | |
| 2.2.2. | Обновление программного обеспечения программы «ИРБИС 64», в т.ч. формирование единого электронного каталога | | МУ «ЦБС» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 84,0 | | -- | | **84,0** | | |
| **2.3.** | **Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Совершенствование работы «Центра правовой и деловой информации» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | **60,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 2, в том числе:** | | | | | | | | **585,0** | | | | **1 081,0** | | **1 010,0** | | **2 676,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | 585,0 | | | | 1 081,0 | | 1 010,0 | | 2 676,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 3.* Дополнительное образование детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Поддержка постоянно действующих формирований и художественных коллективов (клуб «БИЗОН», АРНИ «Московия», оркестровые, хоровые, ансамблевые коллективы):  - создание концертных номеров и программ  - тематические и персональные выставки | | МОУ ДОД «ДМШ № 1,2»,  «ДХШ» | 2013-2015 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 3.2. | Организация и проведение музыкальных циклов: | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| - с участием профессиональных исполнителей («Музыкальный салон», тематические концерты из истории музыкальной культуры) | | МОУ ДОД «ДМШ №2» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 15,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | **55,0** | | |
| - «Играют молодые музыканты» | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 15,0 | | | 17,0 | | 18,0 | | **50,0** | | |
| - «Оркестровая музыка» | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 60,0 | | | 80,0 | | 90,0 | | **230,0** | | |
| - «Играют мастера» | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | Средства ДМШ №1 | | | -- | | | -- | | -- | | -- | | |
| 3.3. | Организация и проведение областной общественной педагогической филармонии.  Фестиваль «Играют преподаватели» (номинация  «Народные инструменты. Соло и ансамбли») | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | Средства ДМШ №1 | | | -- | | | -- | | -- | | -- | | |
| 3.4. | Организация и проведение на территории городского округа городских, зональных, областных фестивалей и конкурсов: | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| - Областной конкурс «Ансамблевое музицирование» | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 80,0 | | -- | | **80,0** | | |
| - Областной конкурс «Оркестровое музицирование» | | МОУ ДОД «ДМШ №2» | 2013,  2015 | | Местный бюджет | | | 60,0 | | | -- | | 80,0 | | **140,0** | | |
| 3.5. | Открытый конкурс учащихся ДМШ Электростальского методобъединения | | МОУ ДОД «ДМШ № 1,2»  МОБМК им. А.Н. Скрябина | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 15,0 | | | 17,0 | | 18,0 | | **50,0** | | |
| 3.6. | Участие в областных, Всероссийских и Международных конкурсах и выставках | | МОУ ДОД «ДМШ № 1,2»,  «ДХШ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 150,0 | | | 185,0 | | 190,0 | | **525,0** | | |
| 3.7. | Организация и проведение летних выездных пленэров | | МОУ ДОД  «ДХШ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 40,0 | | | 50,0 | | 55,0 | | **145,0** | | |
| 3.8. | Городская олимпиада по изобразительному искусству | | МОУ ДОД  «ДХШ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 6,0 | | | 7,0 | | 10,0 | | **23,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 3 , в том числе:** | | | | | | | | | **361,0** | | | **456,0** | | **481,0** | | **1 298,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 361,0 | | | 456,0 | | 481,0 | | 1 298,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 4.* Проведение массовых мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Традиционные городские комплексные программы: | | УКиДМ,  УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | **1 900,0**  **в т.ч.:** | | | **2 520,0**  **в т.ч.:** | | **3 317,0**  **в т.ч.:** | | **7 737,0**  **в т.ч.:** | | |
| Праздничная программа, посвященная Дню Победы  - городской праздничный вечер-концерт  - митинг, возложение цветов и массовое гуляние  - митинги памяти у мемориальных знаков | | 60,0  660,0  10,0 | | | 100,0  880,0  15,0 | | 275,0  1 200,0  17,0 | | 435,0  2 740,0  42,0 | | |
| Праздник города | | 890,0 | | | 1 200,0 | | 1 500,0 | | 3 590,0 | | |
| «С Новым годом, город!» - праздничная программа, посвященная Дню рождения города Электросталь | | 280,0 | | | 325,0 | | 325,0 | | 930,0 | | |
| 4.2. | Традиционные городские праздники, массовые гуляния, митинги, мероприятия, посвященные знаменательным датам: | | УКиДМ,  УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | **271,0**  **в т.ч.:** | | | **520,0**  **в т.ч.:** | | **571,0**  **в т.ч.:** | | **1 362,0**  **в т.ч.:** | | |
| - городской праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества  - офицерский бал  - митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  - городской праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню  - городское массовое гуляние «Прощай, Масленица!»  - встреча с узниками фашистских концлагерей и гетто  - митинги, посвященные Дню памяти катастрофы на ЧАЭС и годовщине со дня строительства объекта «Укрытие»  - День славянской письменности и культуры «В начале было Слово»  - Международный день защиты детей  - городской фестиваль «Городские цветы»  - митинг, посвященный Дню памяти и скорби  - День России  - День семьи, любви и верности  - городской праздничный вечер, посвященный Дню пожилого человека  - митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий  - День народного единства  - городской праздничный вечер, посвященный Дню матери  - семейные вечера-встречи «С любимыми не расставайтесь» | | 60,0  --  8,0  60,0  30,0  7,0  8,0  10,0  --  10,0  10,0  --  --  15,0  8,0  35,0  10,0  -- | | | 99,0  70,0  9,0  99,0  40,0  8,0  10,0  30,0  --  25,0  15,0  15,0  15,0  20,0  10,0  35,0  20,0  -- | | 109,0  70,0  10,0  109,0  45,0  8,0  10,0  40,0  --  25,0  15,0  20,0  15,0  20,0  10,0  40,0  25,0  -- | | 268,0  140,0  27,0  268,0  115,0  23,0  28,0  80,0  --  60,0  40,0  35,0  30,0  55,0  28,0  110,0  55,0  -- | | |
| 4.3. | Цикл профессиональных праздников в сфере культуры:  - День работников культуры  - Международный день музыки  - Общероссийский день библиотек  - Международный день музеев  - Международный день театра  - День кино | | УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 75,0 | | | 99,0 | | 109,0 | | **283,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 4, в том числе:** | | | | | | | | | **2 246,0** | | | **3 139,0** | | **3 997,0** | | **9 382,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 2 246,0 | | | 3 139,0 | | 3 997,0 | | 9 382,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 5.*Организация досуга жителей на базе муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Целевые тематические программы: | | УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | |  | | |  | |  | |  | | |
| «Спешите делать добро» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 30,0 | | | 60,0 | | 60,0 | | **150,0** | | |
| «Электросталь – читающий город», в т.ч.:  - работа летних читальных залов, - цикл мероприятий «Каникулы с книгой»,  - культурная акция «Библионочь в городе»,  - круглые столы, читательские форумы, книжные акции,  - работа читающего автобуса «Литературные среды» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 80,0 | | | 120,0 | | 120,0 | | **320,0** | | |
| «Памятник литературному герою» - конкурс медиа - проектов (инновационный проект) | | МУ «ЦБС» | 2013 | | Местный бюджет | | | -- | | | 15,0 | | 15,0 | | **30,0** | | |
| «Молодежь – будущее России», в т.ч. «Молодежный перекресток. Библиотека поколения NEXT» (инновационный проект) | | МУ «ЦБС» | 2013 – 2015 | | Местный бюджет | | | 10,0 | | | 35,0 | | 20,0 | | **65,0** | | |
| «Я вхожу в мир искусств» | | МУ «ЦБС» | 2013 – 2015 | | Местный бюджет | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | **30,0** | | |
| «Литературное наследие Паустовского» | | МУ «ЦБС» | 2013- 2015 | | Местный бюджет | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | **30,0** | | |
| «По русскому обычаю» | | УКиДМ,  МУ «ДК им. М. Горького»,  МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2013-2015 | | - | | | - | | | - | | - | | - | | |
| 5.2. | Мероприятия на базе войсковых частей: | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| «Когда поют солдаты» - фестиваль-конкурс патриотической песни | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева»  в/ч 61996,в/ч 3270 | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 20,0 | | | 25,0 | | 25,0 | | **70,0** | | |
| Культурно-досуговые мероприятия по заявкам войсковых частей | | УК | 2013-2015 | | - | | | - | | | - | | - | | **-** | | |
| 5.3. | Творческие программы: | | УКиДМ, УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | |  | | |  | |  | |  | | |
| «Солнце светит всем» | | ЦК «Досуг» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 6,0 | | | 25,0 | | 25,0 | | **56,0** | | |
| «Радуга жизни» | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 6,0 | | | 25,0 | | 25,0 | | **56,0** | | |
| «Мы у вас во дворе» - цикл ретро-программ | | УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 90,0 | | 90,0 | | **180,0** | | |
| 5.4. | Творческие встречи в литературно-краеведческой гостиной «Вдохновение» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 гг. | | Местный бюджет | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | **30,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 5, в том числе:** | | | | | | | | | **182,0** | | | **425,0** | | **410,0** | | **1 017,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 182,0 | | | 425,0 | | 410,0 | | 1 017,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 6.* Поддержка и развитие народного художественного творчества во всем многообразии жанров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Поддержка и развитие городских общественных клубных формирований: | |  | 2013-2015 | | Местный бюджет | | |  | | |  | |  | |  | | |
| - клуб ветеранов ВОВ «Дорогами Победы» | | ЦК «Досуг» | 80,0 | | | 100,0 | | 100,0 | | **280,0** | | |
| - клуб фронтовых подруг «Катюша» | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 3,0 | | | 4,0 | | 4,0 | | **11,0** | | |
| - слет КСП «Ключ» | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | -- | | | -- | | -- | | -- | | |
| - городской литературный клуб «Содружество» | | МУ «ЦБС» | 7,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | **47,0** | | |
| 6.2. | Поддержка самодеятельного художественного творчества населения, в т.ч. городские жанровые фестивали и конкурсы: | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| «Мы станем радугой одной» - фестиваль искусств | | МУ «ЦК «Досуг» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 150,0 | | -- | | **150,0** | | |
| «Театральный калейдоскоп» - театральный фестиваль | | МУ «ДК им. М. Горького» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 25,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | **105,0** | | |
| Праздник хоровой музыки | | МОУ ДОД «ДМШ №2» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 5,0 | | | 15,0 | | 15,0 | | **35,0** | | |
| «Электростальский рок» - фестиваль рок-музыки | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 15,0 | | | 40,0 | | 40,0 | | **95,0** | | |
| «От сердца к сердцу» - праздник творчества детей с ограниченными возможностями | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 12,0 | | | 15,0 | | 17,0 | | **44,0** | | |
| «Звездная страна Электростали» - праздничный концерт победителей творческих конкурсов и фестивалей | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 17,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | **117,0** | | |
| «Возраста у вдохновенья нет» - фестиваль творчества пожилых людей | | МУ «ЦК «Досуг» | 2013,  2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 30,0 | | -- | | **30,0** | | |
| «Гитара по кругу» - конкурс авторской песни | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 30,0 | | -- | | **30,0** | | |
| Фестиваль современного творчества | | МУ «ДК им. М. Горького» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| Городской конкурс песен о городе, в т.ч.: - конкурс песен о городе  - выпуск (запись) диска  - презентация диска | | МУ «ДК им. М. Горького» | 2013 | | Местный бюджет | | | 30,0  160,0  10,0 | | | --  --  -- | | --  --  -- | | **30,0**  **160,0**  **10,0** | | |
| 6.3. | «Народные артисты» - подтверждение и присвоение званий «Народный», «Образцовый» коллективам народного творчества | | УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 36,0 | | | 100,0 | | 50,0 | | **186,0** | | |
| 6.4. | Участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных творческих конкурсах и фестивалях | | УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 150,0 | | | 300,0 | | 310,0 | | **760,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 6, в том числе:** | | | | | | | | **550,0** | | | **944,0** | | **646,0** | | | **2 140,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | 550,0 | | | 944,0 | | 646,0 | | | 2 140,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 7.* Поддержка творческих инициатив и поощрение одаренных жителей города** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Проведение конкурсов претендентов на стипендию Главы Администрации городского округа Электросталь в сфере культуры и искусства и церемония вручения творческих стипендий | | УКиДМ | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 25,0 | | | 28,0 | | 30,0 | | **83,0** | | |
| 7.2. | Назначение и выплата творческой стипендии Главы городского округа Электросталь в сфере культуры и искусства | | УКиДМ | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 225,0 | | | 225,0 | | 225,0 | | **675,0** | | |
| 7.3. | Назначение и выплата творческой премии Главы городского округа Электросталь Московской области в сфере культуры и искусства | | УКиДМ | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 200,0 | | | 200,0 | | 200,0 | | **600,0** | | |
| 7.4. | Церемония вручения творческих премий Главы городского округа Электросталь Московской области в сфере культуры и искусства | | УКиДМ | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 25,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | **85,0** | | |
| 7.5. | Проведение праздничных вечеров-концертов, посвященных юбилейным датам учреждений культуры, творческих коллективов, работников культуры и искусства | | УКиДМ | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 70,0 | | | 82,0 | | 77,0 | | **229,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 7, в том числе:** | | | | | | | | | **545,0** | | | **565,0** | | **562,0** | | **1 672,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 545,0 | | | 565,0 | | 562,0 | | 1 672,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 8.* Модернизация учреждений культуры и информационно-коммуникационное обеспечение населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | **Модернизация музейного дела** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Мероприятия по обеспечению функционирования программы учета музейных коллекций «КАМИС-3000» | | МУ «МВЦ» | 2013- 2015 | | Местный бюджет | | | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | **60,0** | | |
| 8.1.2. | Создание музея виртуального доступа к музейным фондам | | МУ «МВЦ» | 2014, 2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 25,0 | | 140,0 | | **165,0** | | |
| **8.2.** | **Проект «Информатизация библиотек – залог продвижения к информационному обществу»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | Создание Центра информационных услуг  на базе Центральной городской библиотеки им. К. Паустовского | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 30,0 | | 30,0 | | **60,0** | | |
| 8.2.2. | Создание сайта детских библиотек | | МУ «ЦБС» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| 8.2.3. | Создание Центра компьютерной грамотности на базе специализированной библиотеки- информационного центра для молодежи (Wi-Fi доступ) | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 30,0 | | 30,0 | | **60,0** | | |
| 8.2.4. | Создание Интеллект- центров  ( Интернет-класс, Центр развития творческих способностей детей, Центр правовой информации по проблемам детства) на базе центральной детской библиотеки, детской библиотеки-филиала №1 | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 300,0 | | 100,0 | | **400,0** | | |
| 8.2.5. | Создание центра реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями средствами культуры, искусства и информационных технологий на базе специализированной библиотеки семейного чтения «Очаг» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 200,0 | | 400,0 | | **600,0** | | |
| 8.2.6. | Информационное обеспечение:  - цикл радиопередач «Вестник культуры»  - поддержка и продвижение сайта УКиДМ | | УКиДМ | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 40,0  6,0 | | | 50,0  6,0 | | 50,0  6,0 | | **140,0**  **18,0** | | |
| **8.3.** | **Издательская деятельность в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3.1. | Издание научно-методических пособий и авторских образовательных программ преподавателей МОУ ДОД в сфере культуры и искусства | | МОУ ДОД «ДМШ №2» | 2013, 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 200,0 | | 150,0 | | **350,0** | | |
| 8.3.2. | Издание альманаха «Наш город в стихах и прозе» | | МУ «ЦБС» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 60,0 | | -- | | **60,0** | | |
| 8.4.3. | Выпуск электронного издания «Путешествие в свой город», выпуски № 2,3,4,5 | | МУ «ЦБС» | 2013 – 2015 | | Местный бюджет | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | | **15,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 8, в том числе:** | | | | | | | | | **71,0** | | | **976,0** | | **931,0** | | **1 978,0** | | |
| городской бюджет: | | | | | | | | | 71,0 | | | 976,0 | | 931,0 | | 1 978,0 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 9.* Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | **Ремонт муниципальных учреждений культуры** | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |
| Реконструкция муниципального учреждения «ДК им. М. Горького» | | МУ «ДК им. М. Горького» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | -- | | -- | | **--** | | |
| Областной бюджет | | | -- | | | -- | | -- | | **--** | | |
| Ремонт зданий муниципального учреждения «Музейно-выставочный центр», в т.ч. фондохранилища | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 3 500,0 | | -- | | **3 500,0** | | |
| Внебюджет | | | 60,0 | | | 80,0 | | 70,0 | | **210,0** | | |
| Капитальный и текущий ремонт библиотек муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 6 500,0 | | 7 000,0 | | **13 500,0** | | |
| Внебюджет | | | 60,0 | | | 80,0 | | 80,0 | | **220,0** | | |
| Текущий ремонт муниципального учреждения «КЦ им. Н.П. Васильева» | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 340,0 | | | 300,0 | | -- | | **640,0** | | |
| Капитальный и текущий ремонт зданий муниципального учреждения «ЦК «Досуг» | | МУ «ЦК «Досуг» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 1 400,0 | | 800,0 | | **2 200,0** | | |
| Внебюджет | | | 15,0 | | | 95,0 | | 80,0 | | **190,0** | | |
| Ремонт крыльца МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» | | МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2013 | | Внебюджет | | | 30,0 | | | -- | | -- | | **30,0** | | |
| Текущий ремонт МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1» (полная замена окон, электропроводки и вводной аппаратуры) | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 2 000,0 | | -- | | **2 000,0** | | |
| Внебюджет | | | 100,0 | | | -- | | 120,0 | | **220,0** | | |
| Текущий ремонт оборудования муниципального учреждения «Детская художественная школа» | | МОУ ДОД «ДХШ» | 2013-2015 | | Внебюджет | | | 30,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | **130,0** | | |
| Капитальный ремонт МОУ ДОД «Детская художественная школа» | | МОУ ДОД «ДХШ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | 1 100,0 | | | 4 000,0 | | -- | | **5 100,0** | | |
| Областной бюджет | | | -- | | | 80000,0 | | - | | **80000,0** | | |
| 9.2. | Профилактический ремонт городского комплекта звукоусилительной аппаратуры | | МУ  «ЦК «Досуг» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 70,0 | | 70,0 | | **140,0** | | |
| 9.3. | Получение свидетельств о регистрации гражданского права на здания и помещения | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 77,0 | | -- | | **77,0** | | |
| 9.4. | Проведение аттестации рабочих мест | | МУ «ЦК «Досуг» | 2013 | | Местный бюджет | | | -- | | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013 | | Внебюджет | | | 37,0 | | | -- | | -- | | **37,0** | | |
| МОУ ДОД  «ДМШ № 2» | 2013 | | Внебюджет | | | 32,0 | | | -- | | -- | | **32,0** | | |
| МОУ ДОД  «ДХШ» | 2013 | | Внебюджет | | | -- | | | 45,0 | | -- | | **45,0** | | |
| МУ «КЦ им. Васильева» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 60,0 | | -- | | **60,0** | | |
| МУ «МВЦ» | 2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | -- | | 40,0 | | **40,0** | | |
| 9.5.  9.5.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: | | УК | 2013-2015 | | Местный бюджет | | |  | | |  | |  | |  | | |
| - приобретение мебели и оборудования;  - приобретение компьютерной техники и оргтехники | | МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | --  -- | | | 300,0  200,0 | | 500,0  250,0 | | **800,0**  **450,0** | | |
| - приобретение мебели, выставочных витрин, звукоусилительной аппаратуры, компьютерной техники и оборудования | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | -- | | 300,0 | | **300,0** | | |
| - приобретение светового сценического оборудования  - приобретение мебели | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 150,0 | | -- | | **150,0** | | |
| Внебюджет | | | 100,0 | | | 70,0 | | 80,0 | | **250,0** | | |
| - приобретение мебели и оборудования | | МУ «ЦК «Досуг» | 2014 | | Местный бюджет | | | -- | | | 150,0 | | -- | | **150,0** | | |
| 2013-2015 | | Внебюджет | | | 20,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | **120,0** | | |
| - приобретение мебели | | МОУДОД «ДМШ № 2» | 2014, 2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | 20,0 | | 40,0 | | **60,0** | | |
| 2013-2015 | | Внебюджет | | | 20,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | **80,0** | | |
| - приобретение технического оборудования | | МУ «ДК им. М. Горького» | 2015 | | Местный бюджет | | | -- | | | -- | | 120,0 | | **120,0** | | |
| 2013-2015 | | Внебюджет | | | 10,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | **70,0** | | |
| 9.5.2. | Приобретение музыкальных инструментов и технических средств: | МОУДОД «ДМШ № 1» | | | 2015 | Местный бюджет | | | | **--** | | -- | | 1 500,0 | | **1 500,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 2» | | | 2015 | Местный бюджет | | | | -- | | -- | | 700,0 | | **700,0** | | |
| МУ «ДК им. М. Горького» | | | 2013-2015 | Местный бюджет | | | | -- | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 9, в том числе:** | | | | | | | | | **1 954,0** | | | **99357,0** | | **11 910,0** | | **113 221,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 1 440,0 | | | 18827,0 | | 11 320,0 | | **31587,0** | | |
| внебюджет: | | | | | | | | | 514,0 | | | 530,0 | | 590,0 | | **1 634,0** | | |
| областной: | | | | | | | | | - | | | 80000,0 | | - | | **80000,0** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 10.* Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Переход на энергосберегающие носители | | МУ «МВЦ» | 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | -- | | 100,0 | | **100,0** | | |
| 2013-2015 | | | Внебюджет | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | **150,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | | Внебюджет | | 30,0 | | | 30,0 | | 50,0 | | **110,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 100,0 | | -- | | **100,0** | | |
| 2013-2015 | | | Внебюджет | | 30,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | **130,0** | | |
| МОУ ДОД «ДХШ» | 2013-2015 | | | Внебюджет | | 10,0 | | | 30,0 | | 50,0 | | **90,0** | | |
| МУ «ЦБС» | 2013-2015 | | | Внебюджет | | -- | | | 30,0 | | 40,0 | | **70,0** | | |
| МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014, 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 25,0 | | 25,0 | | **50,0** | | |
| 2013-2015 | | | Внебюджет | | 20,0 | | | 25,0 | | 35,0 | | **80,0** | | |
| МУ «ЦК «Досуг» | 2014, 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 25,0 | | 25,0 | | **50,0** | | |
| 2013-2015 | | | Внебюджет | | 20,0 | | | 30,0 | | 40,0 | | **90,0** | | |
| 10.2. | Проведение комплексного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | | УК | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 825,0 | | -- | | **825,0** | | |
| 10.3. | Восстановление уличного освещения музея | | МУ «МВЦ» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | -- | | 150,0 | | **150,0** | | |
| 10.4. | Приобретение и установка приборов учета тепла | | МУ «ЦК «Досуг» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 80,0 | | 80,0 | | **160,0** | | |
| 10.5 | Замер сопротивления изоляции проводов и защитного заземления | | МУ «МВЦ» | 2013 | | | Местный бюджет | | -- | | | 50,0 | | -- | | **50,0** | | |
| МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014 | | | -- | | | 40,0 | | -- | | **40,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 10, в том числе:** | | | | | | | | | **160,0** | | | **1 390,0** | | **695,0** | | **2 245,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | -- | | | 1 145,0 | | 380,0 | | **1 525,0** | | |
| внебюджет: | | | | | | | | | 160,0 | | | 245,0 | | 315,0 | | **720,0** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Раздел 11.* Пожарная и антитеррористическая защищенность муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Установка видеонаблюдения (уличное и внутреннее) | | МУ «ЦК «Досуг» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 70,0 | | -- | | **70,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 70,0 | | -- | | **70,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | -- | | 70,0 | | **70,0** | | |
| МОУ ДОД  «ДХШ» | 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | -- | | 500,0 | | **500,0** | | |
| МУ «МВЦ» | 2014, 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 260,0 | | 130,0 | | **390,0** | | |
| 11.2. | Противопожарная пропитка чердачных перекрытий зданий, пола | | МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2013 | | | Местный бюджет | | -- | | | 65,0 | | -- | | **65,0** | | |
| МУ «МВЦ» | 2014, 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 50,0 | | 50,0 | | **100,0** | | |
| МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 115,0 | | -- | | **115,0** | | |
| 11.3. | Установка металлических дверей | | МУ «МВЦ» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 95,0 | | -- | | **95,0** | | |
| МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 45,0 | |  | | **45,0** | | |
| 11.4. | Установка рамки металлоискателя | | МУ «КЦ им. Н.П.Васильева» | 2014 | | | Местный бюджет | | -- | | | 125,0 | | -- | | **125,0** | | |
| 11.5. | Реконструкция решеток в здании музея | | МУ «МВЦ» | 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | -- | | 300,0 | | **300,0** | | |
| 11.6. | Обучение по технике безопасности и охране труда, по пожарной безопасности | | УК | 2013-2015 | | | Внебюджет | | 65,0 | | | 60,0 | | 60,0 | | **185,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 11, в том числе:** | | | | | | | | | **65,0** | | | **955,0** | | **1 110,0** | | **2 130,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | -- | | | 895,0 | | 1 050,0 | | **1 945,0** | | |
| внебюджет: | | | | | | | | | 65,0 | | | 60,0 | | 60,0 | | **185,0** | | |
| ***Раздел 12.* Развитие кадрового потенциала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Повышение квалификации преподавателей детских музыкальных и художественной школ, работников культуры | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | 40,0 | | | 20,0 | | 24,0 | | **84,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | 28,0 | | | 8,0 | | 28,0 | | **64,0** | | |
| МОУ ДОД «ДХШ» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | 64,0 | | | 64,0 | | 64,0 | | **192,0** | | |
| МУ «МВЦ» | 2013 | | | Местный бюджет | | 50,0 | | | -- | | -- | | **50,0** | | |
| МУ «ЦК «Досуг» | 2013 | | | Местный бюджет | | 35,0 | | | -- | | -- | | **35,0** | | |
| 12.2. | Организация и проведение аттестации преподавателей детских музыкальных и художественной школ | | МОУ ДОД «ДМШ № 1» | 2014, 2015 | | | Местный бюджет | | -- | | | 48,0 | | 12,0 | | **60,0** | | |
| МОУ ДОД «ДМШ № 2» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | 18,0 | | | 54,0 | | 9,0 | | **81,0** | | |
| МОУ ДОД «ДХШ» | 2013-2015 | | | Местный бюджет | | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | **6,0** | | |
| **ИТОГО по разделу 12, в том числе:** | | | | | | | | | **237,0** | | | **196,0** | | **139,0** | | **572,0** | | |
| местный бюджет: | | | | | | | | | 237,0 | | | 196,0 | | 139,0 | | 572,0 | | |
| **ВСЕГО по Программе, в том числе:** | | | | | | | | | | **7 136,0** | | **109773,0** | | | **22 258,0** | | | **139167,0** |
| местный бюджет: | | | | | | | | | | **6 377,0** | | **28 918,0** | | | **21 273,0** | | | **56 568,0** |
| внебюджет: | | | | | | | | | | **759,0** | | **855,0** | | | **985,0** | | | **2 599,0** |
| областной: | | | | | | | | | | - | | **80000,0** | | | - | | | **80000,0** |

**Показатели, характеризующие достижение цели, муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатель 2011 г.  по факту на 01.01.2012 | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | Число предметов основного музейного фонда | Ед. | 6 365 | 6 500 | 6 600 | 6 700 |
|  | Число предметов научно-вспомогательного музейного фонда | Ед. | 4 660 | 4 750 | 4 800 | 4 870 |
|  | Число музейных предметов основного фонда, внесенных в электронный каталог | Ед. | 2 787 | 3 150 | 3 400 | 3 600 |
|  | Число посещений музейно-выставочного центра (норматив 5-10 тыс.) | Чел. | 12 700 | 14 900 | 15 000 | 15 000 |
|  | Книжный фонд,  в том числе:  -аудио-видео материалы;  -электронные издания | Ед. | 703 350  3520  0 | 704 250  3545  30 | 705 150  3570  50 | 706 050  3600  70 |
|  | Число пользователей | Чел. | 49 600 | 49 750 | 49 850 | 50 000 |
|  | Число автоматизированных рабочих и пользовательских мест в библиотеках | Ед. | 58 | 59 | 60 | 62 |
| Число пользовательских мест, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 20 | 22 | 24 | 26 |
|  | Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 3 339 | 3 345 | 3 350 | 3 350 |
|  | Число культурно-досуговых мероприятий на платной основе | Ед. | 433 | 468 | 502 | 502 |
|  | Число общественных (клубных) формирований | Ед. | 116 | 117 | 118 | 119 |
|  | Число коллективов и кружков народного творчества | Ед. | 54 | 55 | 56 | 57 |
|  | Число коллективов народного творчества, имеющих звание «Народный» и «Образцовый» | Ед. | 16 | 19 | 19 | 19 |
|  | Контингент обучающихся в МОУ ДОД в сфере культуры | Чел. | 875 | 875 | 875 | 890 |
|  | Доля учащихся образовательных учреждений сферы культуры, участвующих в международных, всероссийских, областных творческих проектах | % | 5% | 6% | 6,5% | 7% |
|  | Средняя заработная плата работников культуры, доведенная до средней заработной платы в Московской области | Тыс. руб. | 13,7  (по состоянию на 01.12.2012) | 35,9 | 40,0 | 44,6 |