АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.04.2012 № 310-р

О проведении фестиваля «Городские цветы» в 2012 году

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 26.12.2011 № 437-РГ «О проведении Праздника труда в Московской области»,  постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области  от 16.03.2012 №220/6 «О проведении работ по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области в 2012 году», в целях продвижения современных технологий, материалов, конструктивных и пространственных решений цветочного оформления и ландшафтного дизайна городской среды, а также привлечения организаций городского округа Электросталь Московской области  к  активному участию в благоустройстве и озеленении городских территорий:

- Провести на территории городского округа Электросталь Московской области в июне 2012 года фестиваль «Городские цветы».

- Утвердить:

2.1. Организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы» (Приложение №1).

2.2. План мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы» (Приложение №2).

2.3. Положение о проведении фестиваля «Городские цветы» (Приложение №3).

- Рекомендовать руководителям организаций, чья деятельность осуществляется на территории городского округа Электросталь Московской области, принять участие в фестивале «Городские цветы».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальный вестник».

5. Источником финансирования принять средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2012 год по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа								А.А. Суханов

# Приложение № 1 к распоряжению

# Администрации городского округа

# Электросталь Московской области

от 20.04.2012 № 310-р

Организационный комитет

по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы»

Председатель оргкомитета:

А.А. Суханов                  – Глава городского округа Электросталь Московской области

Заместители председателя оргкомитета:

Е.П. Алехин          – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

В.М. Назаров        – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

В.П. Давыдов          – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

С.Ю. Соколова       – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области - начальник управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области;

С.Н. Зуйков          – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Л.В. Тихонов          – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Члены оргкомитета:

А.Д. Донской        – начальник управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Г.А. Михневич      – начальник управления  по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Д.В. Булатов            – начальник управления архитектуры и градостроительства

Администрации городского округа Электросталь Московской области;

В.С. Ларионов   – начальник экономического управления Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Г.В. Цацорин   – начальник управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области;

С.В. Климова     – начальник управления по культуре и молодежной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области.

В.Н.Пантелеев    – заместитель начальника управления городского жилищного и коммунального  хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Л.А. Иванова      – главный специалист отдела жилищной инфраструктуры  управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь  Московской области;

А.А. Шамсунов – начальник отдела по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Е.М.Соловьев          – и.о. начальника  МУ «УМЗ»;

В.С. Сычева       – эксперт (по контролю в сфере озеленения) отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ»;

В.П.Скуратов         – эксперт (по озеленению) отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры  МУ «УМЗ»;

И.В. Баландин         – и.о. генерального директора ОАО «Северное»;

М.А. Курочкин        – генеральный директор ООО «Центральное»;

А.А. Бычков             – директор МУП «ПТП ГХ»;

Р.А. Краснов            – директор МУП «ЭТЕК»;

С.А. Савчук     – заместитель начальника УВД городского округа Электросталь (по согласованию).

Приложение № 2 к распоряжению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 20.04.2012 № 310-р

###### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационного совещания по вопросу подготовки и проведения Фестиваля с руководителями городских служб и организаций | май | УГЖКХ, МУ «УМЗ» |
| 2. | Проведение рабочих совещаний с участниками Фестиваля | май-июнь | УГЖКХ, УПТСиЭ, УПРУСО, МУП «КпС», ЭУ |
| 3. | Подготовка территорий, на которых будут представляться выставочные композиции | май-июнь | МУ «УМЗ», ОАО «Северное», МУП «ПТП ГХ», УГЖКХ |
| 4. | Работа с хозяйствующими субъектами по привлечению к участию в Фестивале | Апрель, май | УПТСиЭ, УПРУСО, МУ «УМЗ», УГЖКХ, МУП «КпС», ЭУ |
| 5. | Информационная работа с участниками Фестиваля | Апрель-май | МУ «УМЗ», УГЖКХ |
| 6. | Разработка документов по регистрации участников Фестиваля и таблицы оценок для конкурсной комиссии | До 27 мая | МУ «УМЗ» УГЖКХ |
| 7. | Определение источника финансирования мероприятий Фестиваля | До 06 мая | ЭУ |
| 8. | Разработка сметы подготовки и проведения Фестиваля | До 06 мая | УКиМП , МУ «УМЗ», УГЖКХ, ЭУ |
| 9. | Разработка схемы размещения выставочных площадей | До 21 мая | МУ «УМЗ», УГЖКХ, УАиГ |
| 10. | Разработка сценария проведения Фестиваля | До 3 июня | УКиМП |
| 11. | Прием заявок на участие в Фестивале | До 3 июня | МУ «УМЗ» |
| 12. | Обеспечение музыкального сопровождения | В период проведения Фестиваля | УКиМП, |
| 13. | Разработка эскизов перетяжек, баннеров и рекламного щита по проведению Фестиваля | До 25 мая | УКиМП УАиГ, МУП «ЭТЕК» |
| 14. | Определение мест установки перетяжек и рекламных щитов | До 6 июня | УАиГ МУП «ЭТЕК» |
| 15. | Изготовление перетяжек, баннеров и рекламных щитов по проведению Фестиваля, и их установка | За 10 дней до начала Фестиваля | МУП «ЭТЕК» |
| 16. | Изготовление информационных табличек (планшетов-указателей) с наименованием участника Фестиваля для установки на выставочных площадях | До 10 июня | МУП «ЭТЕК», МУ «УМЗ» |
| 17. | Обеспечение полива цветников | Постоянно | МУ «УМЗ», МУП «ПТП ГХ», |
| 18. | Охрана выставочных композиций | В ходе подготовки экспозиций, во время проведения Фестиваля | УВД |
| 19. | Уборка мест проведения Фестиваля и прилегающих к ним территорий | В ходе подготовки экспозиций, во время проведения Фестиваля | ОАО «Северное», ОАО «Центральное» |
| 20. | Установка дополнительных бункеров-накопителей для сбора мусора и их вывоз | В ходе подготовки и проведения Фестиваля | ОАО «Северное» |
| 21. | Заполнение Дипломов и благодарственных писем Администрации городского округа участникам и победителям Фестиваля | После решения жюри | УОРиОВ |
| 22. | Освещение хода подготовки, проведения и результатов Фестиваля в СМИ | Постоянно | УПРУСО |
| 23. | Проведение процедуры награждения участников и победителей Фестиваля | В день окончания Фестиваля | УКиМП, УГЖКХ, МУ «УМЗ» |

УАиГ– управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

УВД – управление внутренних дел по городскому округу Электросталь;

УГЖКХ – управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

УКиМП – управление по культуре и молодежной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области;

ООРиОВ – отдел по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области;

УПРУСО – управление по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области;

УПТСиЭ – управление по промышленности, транспорту и связи Администрации городского округа    Электросталь Московской области;

ЭУ – экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области.

# Приложение № 3 к распоряжению

# Администрации городского округа

# Электросталь Московской области

от 20.04.2012 № 310-р

Положение

о проведении фестиваля «Городские цветы»

Цель фестиваля «Городские цветы» /далее – «Фестиваль»/ – благоустройство территории городского округа Электросталь Московской области, продвижение современных технологий, материалов, конструктивных и пространственных решений цветочного оформления и ландшафтного дизайна городской среды, привлечение организаций городского округа Электросталь Московской области к активному участию в благоустройстве и озеленении городских территорий, а также самореклама организаций, участвующих в оформлении выставочной композиции.

Место проведения фестиваля: бульвар по проспекту Ленина между ДС «Кристалл» и КЦ «Октябрь».

Дата проведения: первая декада июня 2012 года.

Условия фестиваля

Проведение Фестиваля предусматривается по номинациям «Цветник» и «Ландшафтный дизайн», представляющим собой устройство выставочной композиции площадью 20 кв. метров на открытой выставочной площадке. Высаживаемая цветочная рассада, декоративный материал, грунт и прочие расходные материалы приобретаются участниками Фестиваля.

Участие в Фестивале принимают  хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области. Участникам Фестиваля на безвозмездной основе предоставляются  площади под размещение выставочных композиций на основании поданных заявок на участие в Фестивале (Приложение №1 к настоящему Положению). Площади под размещение выставочных композиций определяются путем жеребьевки при подаче заявки на участие в Фестивале

Заявки на участие в Фестивале подаются в МУ «УМЗ», расположенное по адресу: ул. Пионерская, д.4а, кабинет №9, телефон-31127, и регистрируются секретарем конкурсной комиссии (Приложение №2 к настоящему Положению).  Окончательный срок подачи заявок – 4 июня 2012 года.

Оценка выставочных композиций производится конкурсной комиссией  с присуждением 1, 2 и 3 призовых мест по номинациям «Цветник» и «Ландшафтный дизайн». Критерии оценки – визуальные с профессиональной и эстетической точки зрения. Определение победителей осуществляется по десятибалльной системе путем выведения среднего балла от суммы баллов, выставленных членами  конкурсной комиссии.

Победители Фестиваля награждаются кубками Фестиваля и благодарственными письмами Администрации городского округа.

Конкурсной комиссии предоставляется право награждать поощрительными призами в дополнительно определенных номинациях за активное участие в Фестивале, оригинальность исполнения цветника, за зрительские симпатии.

Все участники Фестиваля отмечаются дипломами Фестиваля.

# Приложение № 1

к Положению о проведении

фестиваля «Городские цветы»

Заявка

на участие в фестивале

«Городские цветы»

г.о. Электросталь                                                                                                       «___»________2012г.

Название организации _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О.руководителя __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Адрес _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Телефон _______________________ Факс _____________________ Email ______________________

М.П. __________________________________ / расшифровка подписи/

/подпись/

# Приложение № 2

к Положению о проведении

фестиваля «Городские цветы»

Состав

конкурсной комиссии

Председатель комиссии:

Е.П. Алехин    – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Члены комиссии:

Д.В.Булатов   – начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

С.В.Климова   – начальник управления по  культуре и молодежной политике Администрации городского округа Электросталь Московской области;

А.А.Шамсунов – начальник отдела по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам  и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Н.Н.Шведова  – начальник отдела жилищной инфраструктуры управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Л.А.Иванова  – главный специалист отдела жилищной инфраструктуры управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь  Московской области;

Н.П. Цейзер – главный специалист – эксперт ТОУ Роспотребнадзора в г. Электросталь и Ногинском районе (по согласованию);

В.П.Скуратов  – эксперт по контролю в сфере озеленения отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры  МУ «УМЗ»;

Э.П. Дзгоев     – заместитель начальника ТО №12 ГАТН Московской области;

Секретарь конкурсной комиссии:

В.С. Сычева    – эксперт по контролю в сфере озеленения  отдела технического надзора по ремонту объектов муниципальной инфраструктуры МУ «УМЗ».