## Sheet1
Приложение № 1 к инвестиционой программе МУП «ПТП ГХ» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод в городском округе Электросталь Московской области на период 2011-2013 гг.
План технических мероприятий МУП «ПТП ГХ»
по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа Электросталь
Московской области на период 2011-2013 гг. и финансовые потребности на их реализацию
№ п/п | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Цели реализации мероприятия | Объем-ные показа-тели | Реализация мероприятий по годам и кварталам, един.изм. - уд.вес | [14 empty] | Финансовые потребности всего, тыс.руб. | Реализация мероприятий по годам и кварталам, един.изм. - тыс.руб.
|  |  |  | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013 | [5 empty] | 2011 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  | 2013
|  |  |  | I | II | III | IV | Год | I | II | III | IV | Год | I | II | III | IV | Год |  | I | II | III | IV | Год | I | II | III | IV | Год | I | II | III | IV | Год
| Модернизация участков очистных сооружений по ул. Автомобильной | Улучшение качества очистки стоков и экологической ситуации на территории городского округа и Ногинского района
1 | Шиберная камера с установкой затвора на подводящем коллекторе к КНС |  | 1 | [15 empty] | 14149.14 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 14149.14 | 14149.14 | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
2 | Камера гашения |  | 1 | [15 empty] | 2578.69 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 2578.69 | 2578.69 | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
3 | Подводящие каналы от песколовок первичных отстойников |  | 1 | [15 empty] | 4784.41 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 4784.41 | -. | -. | 4784.41 | bar: 2011 I to 2013 Год
4 | Распределительная чаша первичных отстойников |  | 1 | [15 empty] | 7705 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 7705 | -. | 7705 | bar: 2011 I to 2013 Год
5 | Илоуплотнитель |  | 1 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 0.9 | 0.1 | 1 | 3805.88 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 3357.92 | 447.96 | 3805.88
Всего инвестиций за период, |  | -. | -. | [15 empty] | 33023.12 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 16727.83 | 16727.83 | -. | 4784.41 | 11062.92 | 447.96 | 16295.29 | bar: 2011 I to 2013 Год
в том числе:
Собственные средства, |  | -. | -. | [15 empty] | 33023.12 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 16727.83 | 16727.83 | -. | 4784.41 | 11062.92 | 447.96 | 16295.29 | bar: 2011 I to 2013 Год
из них:
Прибыль,направляемая на инвестиции |  | -. | -. | [15 empty] | 29374.09 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 14727.83 | 14727.83 | -. | 3959.89 | 10238.41 | 447.96 | 14646.26 | bar: 2011 I to 2013 Год
Амортизация |  | -. | -. | [15 empty] | 3649.03 | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | 2000 | 2000 | -. | 824.52 | 824.51 | -. | 1649.03 | bar: 2011 I to 2013 Год
Прочие собственные источники |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
Привлеченные средства |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
Заемные средства кредитных учреждений |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
Бюджетные средства, |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
из них:
Федеральный бюджет |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
Бюджет Московской области |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
Бюджет городского округа Электросталь |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год
Средства внебюджетных фондов |  | -. | -. | [15 empty] | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | -. | bar: 2011 I to 2013 Год