АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2013 № 531/8

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») развития образования городского округа Электросталь Московской области на 2013-2018 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в целях исполнения поручения первого заместителя Председателя Правительства Московской области Л.Н. Антоновой от 04.06.2013 Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») развития образования городского округа Электросталь на 2013-2018 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

3. Источником финансирования публикации данного постановления установить средства бюджета Управления образования Администрации городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования».

Глава городского округа								А.А. Суханов

Утвержден постановлением

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

- от 15.07.2013 № 531/8

- План мероприятий («дорожная карта») развития образования городского округа Электросталь на 2013-2018 годы

- 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, в рамках программы развития образования городского округа Электросталь Московской области на 2013-2015 годы» включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

организацию внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

- Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Московской области

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | тыс. человек | 6,646 | 6,916 | 7,315 | 7,638 | 7,825 | 7,989 | 8,070 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процент | 80 | 80,2 | 81,2 | 81,1 | 81,4 | 83,3 | 85 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 5,668 | 6,026 | 6,261 | 6,401 | 6,545 | 6,709 | 6,845 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0,616 | 0,616 | 0,738 | 0,904 | 1,166 | 1,461 | 1,619 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего (ввод новых мест) | тыс. человек | 0,358 | 0,225 | 0,155 | 0,220 | 0, 265 | 0,300 | 0,160 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания (без снятия с очереди) | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 0,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего: | тыс. человек | 0,330 | 0,225 | 0,155 | 0,220 | 0,265 | 0,300 | 0,160 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за счет развития негосударственного дошкольного образования | тыс. человек | 0,005 | 0,005 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций (включая реконструкцию и строительство пристроек) | тыс. человек | 0 | 0, 140 | 0, 140 | 0, 220 | 0,200 | 0 | 0,140 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0,330 | 0,080 | 0 | 0 | 0,065 | 0,300 | 0,020 |
| возврат и ремонт ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций: всего из них педагогических работников | тыс. человек | 1,414 0,600 | 1,460 0,634 | 1,500 0,650 | 1,523 0,664 | 1,602 0,678 | 1,603 0,695 | 1,630 0,710 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 9,5 | 9, 6 | 9,64 | 9,65 | 9,6 | 9,7 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1 | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области, | 2013-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в г.о.Электросталь, в том числе за счет строительства объектов дошкольного образования. Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в г.о.Электросталь за счет открытия частных детских садов, создания семейных воспитательных групп |
| 1.1. | Проектирование и строительство объектов дошкольного образования, в том числе за счет субсидий из бюджета Московской области | Управление образования | 2013-2015 годы | Ввод в эксплуатацию не менее 3 объектов строительства дошкольных образовательных учреждений |
| 1.2. | Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет рационального использования помещений действующих дошкольных образовательных учреждений, возврата в систему образования зданий детских садов, использования свободных площадей иных учреждений | Управление образования | 2013-2018 годы | Ввод в эксплуатацию не менее 1325 мест в дошкольных образовательных учреждениях |
| 1.3. | Создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет открытия частных детских садов, создания семейных воспитательных групп | Управление образования | 2013-2018 годы | Ввод в эксплуатацию не менее 20 мест в частных детских садах |
| 2. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Управление образования | 2013-2018 годы | Требования к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторингу их выполнения |
| 2.1. | Обновление нормативной правовой базы на основании обновленных регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образования | 2013-2015 годы | Нормативные правовые акты для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования |
| 2.2. | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к образовательным организациям дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Управление образования | 2014-2018 годы | Аналитические материалы по итогам сбора информации по предписаниям надзорных органов. Предложения по обеспечению минимизации регулирующих требований к образовательным организациям дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 3. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Управление образования | 2014-2018 годы | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. Отношение численности респондентов, удовлетворенных качеством дошкольного образования, к общему числу опрошенных |
| 3.1. | Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация городского округа | 2013 год | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования | 2017-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих услугу дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 4.1. | Разработка и утверждение нормативно – правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Управление образования | 2017-2018 годы | Нормативные правовые акты Администрации городского округа Электросталь, Управления образования, локальные акта образовательных учреждений по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| 4.2. | Внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования в городском округе Электросталь Московской области | Управление образования | 2014-2015 годы | В 60 процентах дошкольных образовательных учреждений качество услуг дошкольного образования будет соответствовать стандарту качества |
| 4.3. | Внедрение областной системы оценки качества дошкольного образования | Управление образования | 2014-2018 годы | Во всех дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки качества дошкольного образования |
| 4.4. | Внедрение механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание интернет-ресурса методического и консультационного сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей | Управление образования | 2013-2018 годы | Во всех дошкольных образовательных учреждениях будут созданы интернет-ресурсы методического и консультационного сопровождения системы дошкольного образования, информирования и просвещения родителей в рамках внедрения механизмов информационной открытости дошкольных образовательных учреждений, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг. |
| 4.5. | Создание условий для обеспечения механизма электронной записи детей в образовательных организациях дошкольного образования | Управление образования | 2013 год | Административный регламент по приему заявлений и постановке на учет для зачисления в МДОУ |
| 4.6. | Внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных организаций дошкольного образования и их финансового обеспечения | Управление образования | 2013-2014 годы | Нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение механизмов совершенствования практики формирования муниципальных заданий для образовательных организаций дошкольного образования и их финансового обеспечения |
| 4.7. | Внедрение финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста | Управление образования | 2013-2015 годы | Нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих развитие негосударственного сектора образовательных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5.1. | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования | 2013-2018 годы | Примерные должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. |
| 5.2. | Участие в разработке персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до образовательных организаций дошкольного образования | Управление образование | 2014 год | Персонифицированная модель повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования с доведением средств по нормативу на повышение квалификации до образовательных организаций дошкольного образования |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования | 2014-2015 годы | Доля МДОУ, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 6.1. | Проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Управление образования | 2014-2015 годы | Аналитическая справка о результатах социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |
| 6.2. | Разработка порядка формирования муниципального задания для образовательных организаций дошкольного образования, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Управление образования | 2014 год | Утвержденный порядок формирования муниципального задания для образовательных организаций дошкольного образования, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования | 2013-2015 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования в Московской области |
| 7.1. | Определение требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) | Управление образования | 2013 год | Утвержденные требования к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) |
| 7.2. | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Управление образования | 2013-2014 годы | Методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в образовательных организациях дошкольного образования, включая методику расчета размеров оплаты труда и критерии оценки деятельности различных категорий персонала организаций. |
| 7.3. | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Управление образования | 2014-2015 годы | Во всех дошкольных образовательных организациях в городского округа Электросталь будет введена модель эффективного контракта в дошкольном образовании. |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Финансовое управление | 2013-2015 годы | Изменения в Решение Совета депутатов № 215/43 «О бюджете городского округа Электросталь на 2013 год» |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования | 2013-2015 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области |
| 8.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образовательных организаций дошкольного образования по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Управление образования | 2014 год | Методические рекомендации для муниципальных образовательных организаций дошкольного образования по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
| 8.3. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2014-2015 годы | Трудовые договора с руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9. | Обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта | Управление образования МОУ «Методический центр» | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования. Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования |
| 9.1. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействий со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования МОУ «Методический центр» | 2013-2018 годы | План мероприятий по взаимодействию со СМИ в части введения эффективного контракта |
| 9.2. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Управление образования МОУ «Методический центр», МУ ЦБ | 2015 и 2017 годы | База данных о заключенных соглашениях в рамках эффективного контракта |

- Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей, получающих услугу дошкольного образования в возрасте 3 - 7 лет, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процент | 94,9 | 97,3 | 96,8 | 95,3 | 95 | 97,3 | Всем детям в возрасте 3 - 7 лет, нуждающимся в услуге дошкольного образования, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям стандартов дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | Всем детям, нуждающимся в услуге дошкольного образования в возрасте 3 - 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 53 | 53 | 53,5 | 54 | 54 | 54,5 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет составлять не менее 54,5 процентов в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, составит не менее 10 процентов в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 6. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | процент | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образованиях Московской области оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников будет осуществляться на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 7. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования будет соответствовать среднемесячной заработной плате организаций общего образования Московской области |

II. Изменения в общем образовании в городском округе Электросталь Московской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Информационное сопровождение реализации мероприятий «дорожной карты».

Обеспечение условий для достижения  школьниками города новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования;

совершенствование региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

реализацию методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

создание условий для подготовки и переподготовке педагогических работников в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

совершенствование системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения школьников 1 – 11 классов по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников городского округа Электросталь.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании.

Создание условий для привлечения молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования городского округа Электросталь

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи в возрасте 7 – 17 лет | тыс. человек | 16,088 | 15,951 | 15,989 | 16,120 | 16,430 | 16,840 | 17,380 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 13,491 | 13,722 | 13,903 | 14,344 | 14,590 | 14,885 | 12,720 |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 15,4 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,3 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процент | 20,0 | 32,7 | 42,8 | 52,7 | 61,5 | 71,2 | 80,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам: внеурочная занятость, закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.): | Управление образования, руководители и педагогические работники образовательных организаций общего образования | 2013-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |
|  | начального общего образования |  | 2013-2014 годы |  |
|  | основного общего образования |  | 2014-2018 годы |  |
|  | среднего (полного) общего образования |  | 2015-2018 годы |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление образования | 2013 год | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.1. | Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг) | Управление образования | 2013 год | Предложения по методологии и инструментарию для мониторинга |
| 2.2. | Проведение сбора и обработка первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе | Управление образования | 2015-2018 годы | Разработанные и утвержденные нормативные правовые акты по организации и проведению мониторинга на постоянной основе. Банк данных по итогам мониторинга, проводимого на постоянной основе. |
| 3. | Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных достижений школьников. | Управление образования с участием руководителей МОУ | 2014-2018 годы | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 3.1. | Участие в апробации разработанных рекомендаций в форматах: повышения квалификации педагогических работников; апробации основных общеобразовательных программ; сбор и распространения лучших педагогических практик; формирования сетевого взаимодействия образовательных учреждений, и т.д. | Управление образования | 2014-2018 годы | Применение методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников. |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | Управление образования | 2013-2014 годы | Разработанная и утвержденная программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
| 4.1. | Реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров | Управление образования | 2017-2018 годы | Не менее 90 процентов региональных педагогических кадров пройдут обучение по программам подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
| 4.2. | Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования в рамках Программы развития системы образования городского округа Электросталь на 2013-2015 годы, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Управление образования | 2013 год | План мероприятий по развитию кадрового потенциала педагогических работников системы общего образования |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Участие во внедрении системы оценки качества общего образования: | Управление образования | 2013 год | Число муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности учреждения, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования | Управление образования | 2013 год | Положения и регламенты функционирования муниципальной системы оценки качества общего образования |
| 5.2. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования | 2013 год | Перечень показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 5.3. | Внедрение механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в рамках Программы развития системы образования городского округа Электросталь на 2013 – 2015 годы, включая разработку и внедрение механизмов повышения эффективности предоставления муниципальных услуг | Управление образования | 2013 год | Нормативные акты, регламентирующие введение механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию в рамках Программы развития системы образования в городском округе Электросталь на 2013 – 2015 годы |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6 | Участие во внедрении механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление образования | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Московской области |
| 6.1. | Применение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | Управление образования | 2014 год | Использование методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 6.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2014-2018 годы | Заключенные трудовые договоры с руководителями муниципальных образовательных учреждений общего образования |
| 7 | Обеспечение информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта | Управление образования с участием руководителей образовательных учреждений общего образования | 2014-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ общего образования. Удовлетворенность населения качеством реализации программ общего образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,6 | 1,58 | 1,57 | 1,55 | 1,54 | 1,53 | Достижение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ - 1,53 к 2018 году |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Московской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Московской области |
| 4. | Удельный вес муниципальных образовательных учреждений города, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения | процент | 80,0 | 85,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех муниципальных образовательных учреждениях города оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципального образовательного учреждения |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1.Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

внесение изменений в долгосрочную целевую Программу социально-экономического развития городского округа Электросталь на 2013-2015 годы;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение опыта  лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству и спорту включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденную Президентом Российской Федерации 03.04.2012.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

установление зависимости уровня заработной платы педагога от качества услуг дополнительного образования и количества новых инновационных программ.

2.Ожидаемые результаты

Не менее 80 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе не менее 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 100 процентов будет составлять соотношение среднемесячной заработной платы работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Московской области в 2018 году.

3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | Тыс.чел. | 16,088 | 15,951 | 15,989 | 16,120 | 16,430 | 16,840 | 17,380 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в учреждениях дополнительного образования детей | процент | 40,3 | 41,1 | 44,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Тыс.чел. | 0,244 | 0,250 | 0,252 | 0,255 | 0,257 | 0,260 | 0,265 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Администрация городского округа Электросталь Московской области, Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013-2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет; Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. | Внесение изменений в долгосрочную целевую Программу социально-экономического развития городского округа Электросталь на 2013-2015 годы в части дополнительного образования | Экономическое управление | 2013 год | Постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области о внесении изменений в Программу развития образования в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы |
| 1.2. | Формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации | Администрация городского округа Электросталь Московской области | 2013 год | Постановление Администрации городского округа Электросталь о порядке формирования муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации |
| 1.3. | Разработка муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013-2014 годы | Решение Администрации городского округа Электросталь Московской области о разработке муниципальных программ развития дополнительного образования детей |
| 1.4. | Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей, негосударственного сектора в рамках Программы развития системы образования городского округа Электросталь | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014 – 2018 годы | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 1.5. | Информирование потребителей услуг, обеспечение прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей в рамках Программы развития системы образования городского округа Электросталь | Администрация городского округа Электросталь Московской области | 2014 – 2018 годы | План проведения информационного обеспечения потребителей услуг о деятельности организаций дополнительного образования детей |
| 1.6. | Оптимизация системы организации летнего образовательного отдыха детей в рамках долгосрочной Программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в г.о.Электросталь» | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014-2015 годы | Доля детей, охваченных летним образовательным отдыхом |
| 1.7. | Участие в мониторинге и оценки эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014 - 2018 годы | мониторинг и оценка эффективности реализации программы развития дополнительного образования детей |
| 2 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014 - 2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет |
| 2.1. | Организация дополнительного образования детей в соответствии с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013 - 2015 годы | Решение Администрации городского округа Электросталь Московской области о приведении условий организаций дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
| 2.2. | Создание условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие нормативных актов в соответствии с компетенцией исполнительных органов местного самоуправления | Администрация городского округа Электросталь Московской области | 2016 - 2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет |
| 3 | Распространение современных областных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей, принятие соответствующих нормативных актов, повышение квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей и т.д. | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2015 - 2017 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет |
| 4 | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Администрация городского округа Электросталь Московской области | 2014 - 2018 годы | Число муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 4.1. | Участие в апробации и внедрении моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых нормативных актов в соответствии с компетенцией исполнительных органов местного самоуправления | Администрация городского округа Электросталь Московской области | 2014-2015 годы | Применение методических рекомендаций по разработке моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей. Решение Администрации городского округа Электросталь Московской области о разработке, апробации и внедрении моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 5. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы | Число организаций, в которых оценка деятельности дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |
| 5.1. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | Методические рекомендации по разработке и внедрению показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников. Решение Администрации городского округа Электросталь Московской области о внедрении показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению, творчеству и спорту: |  |  |  |  |
| 6. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, реализация мероприятий Программы развития системы образования в городском округе Электросталь на 2013-2015 годы | Управление образования | 2013 - 2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту, Финансовое управление | 2014 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Московской области |
| 7.1. | Участие в апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014 год | Применение методических рекомендаций по апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014 год | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 7.3. | Планирование дополнительных расходов бюджета города на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | Финансовое управление | 2013 - 2018 годы | Изменения в Решение Совета депутатов № 215/43 «О бюджете городского округа Электросталь на 2013 год» |
| 7.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей | Финансовое управление | 2013 - 2018 годы | Изменения в Решение Совета депутатов № 215/43 «О бюджете городского округа Электросталь на 2013 год» |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013 – 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Московской области |
| 8.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013 – 2014 годы | Нормативные акты о стимулировании руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей в зависимости от показателей качества предоставляемых муниципальных услуг |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013 – 2018 годы | Проведении работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе дополнительного образования детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2013 – 2018 годы | План проведения информационного сопровождения мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей |
| 10. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи, Комитет по физической культуре и спорту | 2014 - 2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № | Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования детей |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет, занятых в организациях дополнительного образования детей | процент | 41,1 | 44,1 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Не менее 45 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования в организациях дополнительного образования детей |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процент | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | Увеличится доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях дополнительного образования детей в общей их численности |
| 4. | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | - | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | Увеличится доля муниципальных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности |
| 5. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 33 | 35 | 37 | 42,5 | 44 | 46 | Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 6. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Московской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Среднемесячная заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Московской области |