Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение земельными

участками многодетных семей» муниципальной

программы городского округа Электросталь

Московской области «Улучшение жилищных

условий отдельных категорий граждан»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельными участками многодетных семей»**

**муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области**

**«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их выполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году(тыс.руб.) | Всего(тыс. руб.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организация проведенияэлектронного аукционана закупкуземельных участков | а) Разработка иутверждение документацииоб электронном аукционеСрок: до размещенияизвещения об аукционеб) Размещение информации об электронном аукционене позднее чем за 7 дней доокончания срока подачизаявок на участие в аукционев) Определение победителяэлектронного аукционаНе позднее 3-го рабочего дня с даты размещения протоколапроведения аукциона | Средствабюджетагородского округа | 2014 год |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | КИОАдминистрации городскогоокруга |  |
| 2 | Заключениемуниципаль-ныхконтрактов по итогам аукционов  | Не ранее чем через 10 дней сдаты размещения протоколаподведения итогов аукциона | Средствабюджетагородского округа | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | КИОАдминистрации городскогоокруга | Приобретение в муниципальную собственность земельных участков |
| 3 | Регистрация правамуниципаль-нойсобственно-сти наземельные участки | Подача заявленияв Управление Росреестра по Московской области - в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта. Регистрация права муниципальной собственности - в течение месяца с даты подачи заявления о регистрации | Средствабюджетагородского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | КИОАдминистрации городскогоокруга |  |
| 4 | Приемземельных участков всоставимуществамуниципаль-ной казны | Издание постановленияАдминистрации городского округа о приеме земельныхучастков в состав имуществаказны и внесение сведений в реестр муниципального имущества – в течение 14дней с даты издания постановления | Средствабюджетагородского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | КИОАдминистрации городскогоокруга |  |
| 5 | Передача в собствен-ностьмногодет-ным семьямземельных участков | Издание постановленияАдминистрации городскогоокруга о передаче в собственность земельногоучастка многодетнойсемье – в течение одногомесяца со дня подачи заявления многодетнойсемьей о предоставлении всобственность земельного участка | Средствабюджетагородского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | КИОАдминистрации городскогоокруга |  |