АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2014 № 51/1

О реорганизации МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр»

В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 24.11.2010 № 18/4 «Об утверждении Порядка создания реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр»» (далее – МОУ ДОД «СДЮШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр»), в форме выделения из него муниципального бюджетного учреждения «Ледовый дворец спорта «Кристалл» (далее – МБУ «ЛДС «Кристалл»).

- Наделить Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области (Гришин А.Г.) функциями и полномочиями учредителя МБУ «ЛДС «Кристалл» от имени Администрации городского округа Электросталь Московской области.

- Комитету по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области (Гришин А.Г.) обеспечить:

  - Выполнение плана организационных мероприятий по реорганизации МОУ ДОД «СДЮШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» в форме выделения из него МБУ «ЛДС «Кристалл» до 01.04.2014 (прилагается);

  - Внесение изменения в муниципальное задание МОУ ДОД «СДЮШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» на оказание муниципальных услуг.

- Комитету имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области (Волкова И.Ю.) после окончания процедуры реорганизации муниципального бюджетного учреждения внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

- Директору МОУ ДОД «СДЮШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» (Курочкин М.А.) в случае необходимости предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных условий труда.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».

- Источником финансирования публикации данного постановления являются средства бюджета г.о. Электросталь Московской области по подразделу 0113 (другие общегосударственные вопросы) раздела 0100.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Назарова В.М.

Глава городского округа						                            А.А. Суханов

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 31.01.2014 № 51/1

План

организационных мероприятий по реорганизации Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр»

| N | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления Администрации г.о.Электросталь о реорганизации МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» | Комитет по физической культуре и спорту Администрации | 31.01.2014 |
| 2. | Уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» | Комитет по физической культуре и спорту Администрации, Директор МОУ ДОД | 05.02.2014 в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации |
| 3. | Уведомление работников МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» о процедуре предстоящей реорганизации | Директор МОУ ДОД, Директор МБУ «ЛДС Кристалл» | до 05.02.2014 |
| 4. | Уведомление Фонда социального страхования, пенсионного страхования, Фонда обязательного медицинского страхования о предстоящей реорганизации МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» | Директор МОУ ДОД, Директор МБУ «ЛДС Кристалл» | до 05.02.2014 |
| 5. | Опубликование постановления в СМИ | Директор МОУ ДОД | до 15.02.2014 |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества и сверка финансовых обязательств МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр», оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности | КИО Администрации г.о. Электросталь, Директор МОУ ДОД | с 17.02 по 28.02. 2014 |
| 7. | Письменное уведомление кредиторов МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» о реорганизации | Директор МОУ ДОД | до 10.02.2014 |
| 8. | Проведение сверки задолженности МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» перед кредиторами | Директор МОУ ДОД | до 01.04.2014 |
| 9. | Подготовка разделительного баланса МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» | Директор МОУ ДОД | до 01.04.2014 |
| 10. | Согласование перечня имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за вновь создаваемым МБУ «ЛДС «Кристалл» Изъятие имущества из оперативного управления МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» Передача муниципального имущества вновь создавшемуся МБУ «ЛДС «Кристалл» | КИО Администрации г.о. Электросталь, Директор МОУ ДОД, Директор МБУ «ЛДС Кристалл» | до 01.04.2014 |
| 11. | Проведение государственной регистрации реорганизации МОУ ДОД «СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр» | Директор МОУ ДОД | до 01.04.2014 |
| 12. | Подготовка документов, необходимых для включения в Единый государственный реестр юридических лиц, вновь создаваемому Муниципальному бюджетному учреждению | Директор МОУ ДОД | до 01.04.2014 |