# Приложение № 4

к муниципальной программе

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  городского округа Электросталь Московской области»

на 2015-2019 годы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области»

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной подпрограммы | Улучшение экологической обстановки на территории городского округа Электросталь Московской области, восстановление и сохранение природной среды для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение уровня загрязнения окружающей среды и формирование экологической культуры населения. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | -формирование экологического мониторинга состояния природной среды; - улучшение экологической обстановки на территории городского округа; - повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. - санитарная обработка береговых линий водоемов. - формирование и развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения. |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Управление по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |
| Источники финансирова-ния муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Расходы (тыс. рублей) |
|  |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
|  | «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» |  | Всего в том числе | 662 | 709,5 | 757,8 | 807,1 | 857,4 | 3793,8 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 607 | 649,5 | 692,8 | 737,1 | 782,4 | 3468,8 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 325 |
|  |  | Администрация городского округа | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 1500 |
|  |  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 357 | 374,5 | 392,8 | 412,1 | 432,4 | 1968,8 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение техногенного воздействия на окружающую природнуюсреду за счет повышения заинтересованности и ответственности природопользователей в организации рационального отношения к окружающей природной среде; - увеличение количества школьников, студентов, работающего населения, принявших участие в мероприятиях по экологическому образованию и просвещению; - увеличение количества мероприятий по экологическому образованию, воспитанию, просвещению и информированию населения; - количество обследованных существующих и вновь выявленных радиационных аномалий составит 100%. - увеличение количества радиологических исследований территории городского округа. - доля земель, занятых городскими лесами, в которых проведены мероприятия по очистке от сухостойных и упавших деревьев, в общей площади лесов составит 6 процентов. - доля лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади обследованных лесов, поврежденных вредными организмами и другими негативными воздействиями природного и антропогенного характера, составит 100 процентов. - доля земель лесного фонда, на которых осуществляется мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в общей площади лесов составит 100 процентов (ежегодно), в т.ч. с привлечением внебюджетных источников 50 процентов. -протяжённость минерализованных полос, ежегодно созданных в городских лесах, составит не менее 30 км. - протяжённость просек, очищенных от кустарника и мелколесья для проезда пожарной техники, ежегодно составит не менее 350 метров. - уменьшение распространения на территории городского округа инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми (комарами и клещами). |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма

Основной целью разработки Подпрограммы является выработка четкой муниципальной экологической политики, понятной для населения городского округа и направленной на создание благоприятных условий для жизни населения  и экологически безопасной деятельности хозяйствующих субъектов.

Благоприятные условия для жизни населения понимаются прежде всего как конституционное право  граждан  на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии, а также обязанность каждого сохранять природную и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам.

Программа основана на реалистичном анализе сложившейся экологической ситуации на территории городского округа и содержит комплекс мер, ориентированных на решение многочисленных задач, связанных с улучшением состояния окружающей природной среды и ослаблением влияния факторов загрязнения на здоровье населения.

В границах городского округа по данным Комитета имущественных отношений Администрации городского округа расположены леса площадью 1759 га. В то же время приведённые данные территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области иные – 1953 га. Таким образом, сделать вывод о соответствии данных, представленных в официальной отчетности, реальному состоянию дел не представляется возможным.

Определить точное значение площади лесных земель в настоящее время невозможно без проведения лесоустроительных работ, а именно без проведения работ по межеванию границ лесных земель.

Основные территории, покрытые непосредственно лесом, расположены на западной и восточной сторонах границы городского округа.

Леса городского округа представлены в виде смешанных древесных пород. Из хвойных пород преобладает сосна, а из лиственных – береза. Также встречаются ель, осина, липа, дуб, ива, ольха, вяз, тополь и иная древесная растительность, формирующая подлесок. Из-за смешенного состава древесных пород, вероятность возникновения верховых пожаров в лесах сводится к минимуму, но остается угроза возникновения низовых пожаров по всей территории лесных земель и подземных пожаров с северо-западной стороны городского округа, в местах, где произведено осушение болот. Территория лесных земель болотистая.

По целевому назначению леса, расположенные в границах городского округа относятся к защитным лесам.

Фактически работа по содержанию лесов в границах городского округа не велась с 2003 года, что привело к тому, что леса в границах городского округа находятся в неудовлетворительном состоянии, как в санитарном, так и в противопожарном отношении.

Это характеризуется нижеуказанными проблемами.

1) Зарастанием квартальных просек, исключающих проезд пожарной техники к очагам возгораний. Наличием сухостойных и поваленных деревьев, что оценивается в 20% от общего числа стволов. На некоторых участках леса  количество сухостойных деревьев превышает 40%, а на заболоченных участках леса количество сухостойных и ветровальных деревьев данный показатель может достигать100%. Сложившаяся ситуация повышает вероятность возникновения пожаров, что создает угрозу  причинения вреда здоровью и имуществу населения, использующему леса в рекреационных целях.

2) Наличием большого количества перестойных деревьев, что благоприятствует беспрепятственному распространению болезней и вредителей леса.

3) Отсутствием контроля за проездом и проникновением личного автотранспорта в лесные массивы, что приводит к засорению территории лесов бытовым мусором, образованию свалок строительного мусора, умышленному повреждению напочвенного покрова и зеленых насаждений.

4) Отсутствием системы контроля за вырубкой физическими и юридическими лицами зеленых и сухостойных насаждений.

5) Не проведением работ по воспроизводству леса, что приводит к постепенному исчезновению леса и его старению.

В 2012 году решая задачи, поставленные Губернатором Московской области по соблюдению экологических норм и требований в содержании лесного фонда, созданию дееспособной системы управления и охраны леса, Администрация городского округа сделала первые шаги в решении поставленных задач, которые являются новыми для органов местного самоуправления городского округа. Так  в муниципальном учреждении «Управление муниципального заказа (далее - МУ «УМЗ») создан отдел по озеленению и лесохозяйственной деятельности. Проведена разъяснительная работа среди населения городского округа о соблюдении правил пожарной безопасности гражданами при нахождении в лесных массивах, о проблемах с лесами, расположенными в границах городского округа, путём размещения ряда публикаций в городских печатных средствах массовой информации, выступлений на местном радио. Ограничен въезд автотранспорта на лесные земли городского округа. Для соблюдения правового режима пользования лесами, патрульным службам полиции увеличены зоны маршрутов патрулирования с заездами и заходами в лесные массивы. Привлекаются организации, имеющие потребности в заготовке дров, для уборки сухостойных и поваленных деревьев. Проведены четыре субботника по уборке пяти близлежащих лесных участков, в проведении которых приняло участие 437 человек, 14 единиц техники. В ходе проведённых субботников очищены лесные участки площадью 20,1 га, убрано 174 куб. м мусора и утилизировано 98 поваленных деревьев. Очищен от аварийных деревьев в границах полосы отвода участок переулка Криулинский, от улицы Рабочая до границы городского округа, протяжённостью 875 погонных метров.

В 2013 году продолжено решение задач, поставленных Губернатором Московской области по соблюдению экологических норм и требований в содержании лесного фонда, созданию дееспособной системы управления и охраны леса. С целью исполнения муниципального задания на содержание лесов в границах городского округа проведены торги способом запроса котировок, по результатам которых заключён один муниципальный контракт. В первую очередь были проведены работы по обеспечению противопожарной безопасности городских лесов. В ходе исполнения работ по содержанию городских лесов проведено удаление кустарников и мелколесья для беспрепятственного проезда пожарной техники на 5 180 кв. метрах межквартальных просек. Для предотвращения распространения низового огня в случае лесного пожара обустроено 28,5 км минерализованных полос площадью 11,4 га. Проведена частичная расчистка городских лесов от упавших деревьев, в результате которой вывезено и утилизировано 48,4 куб. метров сухой древесины. Дополнительно к проведённым работам по содержанию городских лесов привлечены на общественных началах силы добровольных помощников. Проведено четыре субботника по уборке трёх близлежащих к застроенным территориям лесных участков, в которых приняло участие 187 человек и 19 единиц техники. В ходе проведённых субботников очищены от мусора лесные участки площадью 10,89 га, с которых вывезено и утилизировано 59 куб. м мусора.

Для создания эффективной муниципальной системы управления городскими лесами требуется проведение лесоустроительных работ.

Проведение лесоустроительных работ заключают в себе:

- определение границ лесных участков;

- вынос границ в натуру (установка межевых знаков);

- разбивка лесных площадей на квартала и выделы;

- таксация лесных участков;

- подготовка проекта лесоустройства на 10 лет;

- подготовка картографического материала.

Предварительная потребность  для оплаты вышеуказанных работ 4 миллиона рублей.  Таких финансовых средств в бюджете городского округа нет. Ежегодно выделяемые средства на реализацию подпрограммы будут обеспечивать только 6% потребности в средствах на проведение подобных работ. Поэтому использование выделяемых из бюджета городского округа денежных средств должно быть максимально эффективным.

В границах городского округа по данным Комитета имущественных отношений Администрации городского округа расположены четыре водоема: «Южный», «Лазурный», «Западный» и «Юбилейный», содержание двух их них: «Южного» и «Лазурного» осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а остальные  два – «Юбилейный» и «Западный» содержатся за счет средств частных инвесторов, которые заключают инвестиционные договора с целью создания многофункциональных зон отдыха на водоемах.

По целевому назначению территории водоемов определены как территория массового отдыха населения городского округа. Три водоема из 4-х предназначены для купания: Южный, Юбилейный, Западный. Водоем Лазурный – для отдыха. Содержание территорий водоемов должно осуществляться в соответствии с требования нормативно правовых актов и санитарных норм и правил содержания водоемов, обеспечивающих безопасные условия отдыха жителей городского округа Электросталь в летний период, что требует соответственного финансирования дл решения следующих проблем.

Для этого необходимо поддержание санитарно-эпидемиологического уровня на территории водоема в период размножения малярийных  комаров и клещей.

В настоящее время существует тенденция сокращения расходов на содержание  водоемов в связи с передачей их в аренду частному инвестору, с целью создания многофункциональных зон отдыха населения городского округа.

2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Цель Подпрограммы - стабилизация экологической обстановки на территории городского округа Электросталь Московской области, снижение уровня загрязнения окружающей среды и формирование экологической культуры населения. Улучшение санитарного состояния городских лесов. Санитарная обработка двух водоёмов для массового отдыха населения «Южный» и «Лазурный».

Основные задачи Подпрограммы:

-улучшение экологической обстановки на территории городского округа;

-формирование системы экологического мониторинга состояния природной среды;

-формирование и развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения.

- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

- акарицидная и лаврицидная обработка береговых линий водоемов.

Подпрограмма рассчитана на период 2015 - 2019 годы.

Реализация мероприятий Подрограммы позволит:

- увеличить количество радиационных исследований территории городского округа;

- сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, уменьшить токсичность выбросов, снизить уровень загрязнения атмосферы;

- снизить потенциальные риски, связанные с неблагоприятным влиянием экологических факторов;

- увеличить количество участников в экологических мероприятиях.

- обеспечить регулярное информирование жителей городского округа об экологической обстановке.

- улучшить санитарное состояние городских лесов;

- защитить городские леса от пожаров;

- своевременное и качественное воспроизводить городские леса;

- создать эффективную систему муниципального управления лесами.

- уменьшение распространения на территории городского округа инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми (комарами и клещами).

Основными индикаторами эффективности реализации мероприятий Программы являются следующие показатели:

- степень загрязненности атмосферного воздуха (снижение выбросов в атмосферу, снижение индекса загрязнения атмосферы ИЗА).

- уровень загрязнения ливневых и сточных вод (снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты).

- поддержание санитарного благополучия и жизнеспособности лесных экосистем городского округа.

- улучшение санитарного состояния зон рекреации города.

- обобщающий индикатор - состояние общественного здоровья жителей городского округа.

3. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий.

План мероприятий Подпрограммы приведён в приложении №1 к настоящей Подпрограмме.

4. План мероприятий и планируемые результаты реализации Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий.

План мероприятий Подпрограммы приведён в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы и их динамика по годам Подпрограммы приведены в приложении №1 к Муниципальной программе.

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение

мероприятий Подпрограммы  и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками ее реализации.

Муниципальный заказчик в целях управления реализацией Подпрограммой обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, ее целевых значений показателей и показателей мероприятий Подпрограммы;

анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

контроль реализации мероприятий Подпрограммы;

информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы и направляет его Муниципальному заказчику Подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет Муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятия.

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы представляют муниципальному  заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области:

оперативные отчеты - один раз в полугодие - до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодные отчеты - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговые отчеты - до 15 апреля года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.

Приложение № 2

к подпрограмме «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2015-2019 годы

Оценка влияния объема финансирования

на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы

«Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

городского округа Электросталь Московской области»

на 2015-2019 годы

Таблица 1.1.   При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на проведение работ по акарицидной и лаврицидной обработке водоемов «Южный» и «Лазурный» | 2015 год | 114,2 | 2015 год | 119,91 | 2015 год | В связи с незначительностью средств, направленных на дополнительное финансирование показатель не изменится | 5,71 |
|  | 2016 год | 119,8 | 2016 год | 125,79 | 2016 год |  | 5,99 |
|  | 2017 год | 125,7 | 2017 год | 131,99 | 2017 год |  | 6,29 |
|  | 2018 год | 131,9 | 2018 год | 138,5 | 2018 год |  | 6,6 |
|  | 2019 год | 138,4 | 2019 год | 145,32 | 2019 год |  | 6,92 |
| Количество проведение радиологических исследований для оценки радиационной обстановки и разработки радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа Электросталь Московской области | 2015 год | 371 | 2015 год | 386 | 2015 год | Дополнительные мероприятия не планируются. Увеличивается количества проведенных радиологических исследований для оценки радиационной обстановки и разработки радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа. | 12,5 |
|  | 2016 год | 375 | 2016 год | 394 | 2016 год |  | 13,75 |
|  | 2017 год | 380 | 2017 год | 399 | 2017 год |  | 15 |
|  | 2018 год | 383 | 2018 год | 402 | 2018 год |  | 16,25 |
|  | 2019 год | 385 | 2019 год | 405 | 2019 год |  | 17,5 |
| Доля земель, занятых городскими лесами, в которых проведены мероприятия по очистке от сухостойных и упавших деревьев | 2015 год | 1,25 % | 2015 год | 1,31 % | 2015 год | В связи с незначительностью средств, направленных на дополнительное финансирование показатель не изменится | 0 |
|  | 2016 год | 1,32 % | 2016 год | 1,39 % | 2016 год |  | 0 |
|  | 2017 год | 1,39 % | 2017 год | 1,46 % | 2017 год |  | 0 |
|  | 2018 год | 1,45 % | 2018 год | 1,53 % | 2018 год |  | 0 |
|  | 2019 год | 1,52 % | 2019 год | 1,60 % | 2019 год |  | 0 |
| Протяжённость минерализованных полос, ежегодно созданных в городских лесах | 2015 год | не менее 30 км | 2015 год | не менее 30 км | 2015 год | Показатель не изменяется | 6,0 |
|  | 2016 год | не менее 30 км | 2016 год | не менее 30 км | 2016 год |  | 6,3 |
|  | 2017 год | не менее 30 км | 2017 год | не менее 30 км | 2017 год |  | 6,7 |
|  | 2018 год | не менее 30 км | 2018 год | не менее 30 км | 2018 год |  | 7,0 |
|  | 2019 год | не менее 30 км | 2019 год | не менее 30 км | 2019 год |  | 7,3 |
| Протяжённость просек, очищенных от кустарника и мелколесья для проезда пожарной техники | 2015 год | не менее 350 метров. | 2015 год | не менее 350 метров. | 2015 год | Показатель не изменяется | 6,0 |
|  | 2016 год | не менее 350 метров. | 2016 год | не менее 350 метров. | 2016 год |  | 6,3 |
|  | 2017 год | не менее 350 метров. | 2017 год | не менее 350 метров. | 2017 год |  | 6,7 |
|  | 2018 год | не менее 350 метров. | 2018 год | не менее 350 метров. | 2018 год |  | 7,0 |
|  | 2019 год | не менее 350 метров. | 2019 год | не менее 350 метров. | 2019 год |  | 7,3 |

Таблица 1.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой (тыс. руб.) | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы (тыс. руб.) | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты на проведение работ по акарицидной и лаврицидной обработке водоемов «Южный» и «Лазурный» | 2015 год | 114,2 | 2015 год | 108,49 | 2015 год | Показатель не изменится или уменьшится незначительно | 5,71 |
|  | 2016 год | 119,8 | 2016 год | 113,81 | 2016 год |  | 5,99 |
|  | 2017 год | 125,7 | 2017 год | 119,42 | 2017 год |  | 6,28 |
|  | 2018 год | 131,9 | 2018 год | 125,31 | 2018 год |  | 6,59 |
|  | 2019 год | 138,4 | 2019 год | 131.48 | 2019 год |  | 9,92 |
| Количество проведенных радиологических исследований для оценки радиационной обстановки и разработки радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа Электросталь Московской области | 2015 год | 371 | 2015 год | 352 | 2015 год | Мероприятия не исключаются. Уменьшается количество проведенных радиологических исследований для оценки радиационной обстановки и разработки радиационно-гигиенического паспорта территории городского округа. | 237,5 |
|  | 2016 год | 375 | 2016 год | 356 | 2016 год |  | 261,25 |
|  | 2017 год | 380 | 2017 год | 361 | 2017 год |  | 285 |
|  | 2018 год | 383 | 2018 год | 364 | 2018 год |  | 308,75 |
|  | 2019 год | 385 | 2019 год | 366 | 2019 год |  | 332,5 |
| Доля земель, занятых городскими лесами, в которых проведены мероприятия по очистке от сухостойных и упавших деревьев | 2015 год | 1,25 % | 2015 год | 1,19 % | 2015 год | Показатель не изменится или уменьшится незначительно | 0 |
|  | 2016 год | 1,32 % | 2016 год | 1,27 % | 2016 год |  | 0 |
|  | 2017 год | 1,39 % | 2017 год | 1,34 % | 2017 год |  | 0 |
|  | 2018 год | 1,45 % | 2018 год | 1,40 % | 2018 год |  | 0 |
|  | 2019 год | 1,52 % | 2019 год | 1,47 % | 2019 год |  | 0 |
| Протяжённость минерализованных полос, ежегодно созданных в городских лесах | 2015 год | не менее 30 км | 2015 год | не менее 30 км | 2015 год | Показатель не изменится или уменьшится незначительно | 6,0 |
|  | 2016 год | не менее 30 км | 2016 год | не менее 30 км | 2016 год |  | 6,3 |
|  | 2017 год | не менее 30 км | 2017 год | не менее 30 км | 2017 год |  | 6,7 |
|  | 2018 год | не менее 30 км | 2018 год | не менее 30 км | 2018 год |  | 7,0 |
|  | 2019 год | не менее 30 км | 2019 год | не менее 30 км | 2019 год |  | 7,3 |
| Протяжённость просек, очищенных от кустарника и мелколесья для проезда пожарной техники | 2015 год | не менее 350 метров | 2015 год | не менее 350 метров | 2015 год | Показатель не изменится | 6,0 |
|  | 2016 год | не менее 350 метров | 2016 год | не менее 350 метров | 2016 год |  | 6,3 |
|  | 2017 год | не менее 350 метров | 2017 год | не менее 350 метров | 2017 год |  | 6,7 |
|  | 2018 год | не менее 350 метров | 2018 год | не менее 350 метров | 2018 год |  | 7,0 |
|  | 2019 год | не менее 350 метров | 2019 год | не менее 350 метров | 2019 год |  | 7,3 |