АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016 № 420/8

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2014 № 402/76 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2015 № 21/5 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации городского округа Электросталь от 27.08.2013 № 651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области» (в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.11.2015 № 931/16) Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 № 1068/14 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 31.12.2015 № 1161/18, от 08.04.2016 № 259/5), изложив ее в новой редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Источником финансирования публикации постановления являются средства бюджета городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 (другие общегосударственные вопросы) раздела 0100.

Глава городского округа А.А. Суханов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 17.06.2016 № 420/8

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 24.12.2013 № 1068/14

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»**

на срок **2014-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Кокунова Марианна Юрьевна - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп населения городского округа Электросталь путем популяризации спорта | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Физкультурно-массовая и спортивная работа»  Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов»  Подпрограмма III «Развитие инфраструктуры спорта»  Подпрограмма IY «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1001206,42 | 216589,77 | 205360,10 | 256277,15 | 144492,9 | 178486,5 |
| Средства бюджета Московской области | 583137,62 | 197713,45 | 54240,0 | 331184,14 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 102030,0 | 102000,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1686584,01 | 516303,22 | 259810,10 | 587471,29 | 144502,9 | 178496,5 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| Доля граждан городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, тыс.чел , (%) | | 48,1 | 48,2 | 52,33 | 53,005 | 53,652 |
|  | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, (шт.) | | 150 | 152 | 155 | 157 | 160 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, (%) | | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| Доля жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | | - | - | - | 25 | 30 |
| Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <(Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | | - | - | 30 | 40 | 50 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, (руб.) | | 27687 | 29348 | 31109 | 32976 | 34954 |
| Доля граждан городского округа Электросталь, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, (%) | |  | 17,6 | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, (%) | |  | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет (%) | |  | 30 | 38 | 41 | 44 |
| Количество жителей городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах, чел | | 2653 | 2660 | 2665 | 2670 | 2670 |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом), чел. | |  | 66 | 70 | 75 | 80 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,5 | 21,0 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами (%) | | 28,1 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь спортивными залами из расчета на 10000 населения | | 16,524 | 17, 172 | 17,172 | 17,172 | 17,172 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами (%) | | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь плавательными бассейнами из расчета на 10 000 тысяч населения | | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями (%) | | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь плоскостными сооружениями из расчета на 10000 населения | | 87,252 | 87,252 | 87,252 | 87,252 | 87,252 |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений, (ед.) | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании в сфере физической культуры и спорта (%) | | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Эффективность использования существующих объектов спорта (%) | |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер (%) | |  | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,2 |
| Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь (%) | | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |

***Общая характеристика сферы физической культуры и спорта***

***в городском округе Электросталь***

Физическая культура и спорт являются составными элементами общей культуры личности. Занятия физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование личности и межличностных отношений.

В городском округе Электросталь проводится планомерная работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. Общее количество занимающихся физической культурой и спортом в 2012 году - около 39 тысяч человек, что составляет 25% населения города.

Сфера физической культуры и спорта городского округа Электросталь представлена: шестью муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, двенадцатью учреждениями физической культуры и спорта различных форм собственности и рядом коллективов физкультуры в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях города.

В настоящее время в городе насчитывается 153 спортивных сооружения, многие из которых устарели по всем характеристикам и не соответствуют современным требованиям.

В этой связи укрепление и расширение материально-технической базы спорта становится одной из важных задач. Без ее решения трудно создать необходимые условия для массовых занятий физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва, организации полноценного учебно-тренировочного процесса.

Проблема нехватки современных спортивных сооружений напрямую влияет на уровень подготовки спортсменов. Если количество спортсменов, выполняющих нормативы «Мастера спорта России» на протяжении последних 5 лет, остаётся на одном уровне, то количество выполнивших нормативы «Первого спортивного разряда» и «Кандидата в мастера спорта» имело тенденцию к снижению.

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Выполнение норматива:* | *2008 год* | *2009 год* | *2010 год* | *2011 год* | *2012 год* | *2013 год* |
| *первого разряда* | 185 | 164 | 126 | 54 | 88 | 86 |
| *кандидата в мастера спорта* | 50 | 38 | 46 | 49 | 29 | 41 |
| *мастера спорта России* | 8 | 16 | 9 | 11 | 12 | 23 |
| *мастера спорта международного класса*  *России* | 8 | 1 | 2 | - | - | - |

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в сфере физической культуры и спорта за последние годы, остро стоят вопросы оснащения спортивных залов и сооружений городского округа Электросталь современным оборудованием и инвентарем. Решение этой задачи позволит создать условия для качественного оказания услуг населению в области физической культуры и спорта.

Для выполнения мероприятий по развитию физической культуры и спорта в городе Электросталь сформирована система взаимодействия Администрации городского округа Электросталь со спортивными учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

Основной целью в области физической культуры и спорта должно являться обеспечение доступных условий для занятий физической культурой и спортом всем категориям граждан независимо от возраста и материального достатка. Важную роль должна играть пропаганда физической культуры, призванная убедительно доказывать значение физической культуры в воспитании, профилактике болезней, продлении активного долголетия, в борьбе с курением, употреблением алкоголя, другими негативными явлениями. Пропаганда активных занятий физической культурой и спортом должна быть направлена на повышение у людей интереса к физическому совершенствованию, формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на формирование личности человека, способствуют становлению морально-волевых, нравственных и гражданских качеств.

Ежегодно на территории городского округа Электросталь проводится более 300 физкультурных и спортивных мероприятий всероссийского, международного, областного и городского уровней, но из-за отсутствия спортивных залов с местами для зрителей, нет возможности повышать зрелищность проводимых мероприятий, активно пропагандировать спорт среди различных категорий населения.

Для развития и поддержки физической активности детей и подростков в городе Электросталь необходимо увеличить количество спортивных площадок по месту жительства. Администрация городского округа Электросталь уделяет большое внимание данному вопросу: участвует в различных региональных целевых программах, привлекает к обустройству дворовых спортивных площадок различных инвесторов. Эта работа позволит населению города заниматься физической культурой на спортсооружениях максимально приближённых к месту жительства. В настоящее времяподдержание17 дворовых спортивных площадок в технически исправном состоянии распоряжением Администрации городского округа Электросталь возложено на муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь».

Основой для разработки новой долгосрочной городской Программы являются результаты, достигнутые в сфере развития физи­ческой культуры и спорта за прошедшие годы. Предполагается, что настоящая Программа является логическим продолжением и развитием ранее действующих программ «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2010-2012 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2013-2015 годы». В настоящее время имеется устойчивое поступательное движение по развитию спортивной инфраструктуры в городском округе Электросталь. Реализация Программы позволит успешно решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта в городском округе Электросталь при максимально эффективном управлении финансами.

В целях реализации новых социальных требований к системе физической культуры и спорта необходимо осуществить комплекс первоочередных мер по улучшению физкультурно-спортивной работы с населением и формированию здорового образа жизни.

Можно выделить следующие основные преимущества программно-целевого метода работы:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

**Цель Программы и задачи Подпрограммы**

Целью Программы являются:

Создание условий для занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп населения городского округа Электросталь путем популяризации спорта, развития спортивной инфраструктуры.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:

- увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- **у**величение количества спортсменов городского округа Электросталь, включенных в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта;

- развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом массовым спортом, посредством строительства и реконструкции объектов спорта;

- повышение эффективности управления муниципальным финансами и использования муниципального имущества при реализации программы

**Краткая характеристика подпрограмм**

Программа осуществляется путём реализации мероприятий, следующих подпрограмм:

Подпрограмма I «Физкультурно-массовая и спортивная работа» (приложение №2 к Программе).

Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов» (приложение №3 к Программе).

Подпрограмма III «Развитие инфраструктуры спорта» (приложение №4 к Программе).

Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение №5 к Программе).

В рамках **подпрограммы I** планируется:

* обеспечение повсеместной и доходчивой пропаганды знаний о пользе и эффективности занятий физической культурой и спортом;
* создание необходимых условий для выполнения календарного плана физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и туристских мероприятий;
* создание условий для физической реабилитации и адаптации людей с ограниченными физическими возможностями с помощью занятий физической культурой и спортом;
* обеспечить деятельность центра ГТО на территории МУ «СОК «Электросталь».

В рамках **подпрограммы II** планируется:

* осуществление координации деятельности детско-юношеских спортивных школ городского округа Электросталь и учреждений физкультурно–оздоровительной направленности.

В рамках **подпрограммы III** планируется:

* осуществление контроля за состоянием спортивных сооружений городского округа Электросталь;
* ведение реестра спортивных сооружений городского округа Электросталь;
* разработка предложений в адресные областные и федеральные программы в части строительства физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на территории городского округа Электросталь;
* реконструкция существующих и строительство новых спортивных сооружений на территории городского округа Электросталь.

В рамках **подпрограммы IV** планируется:

* обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь.

Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества при реализации Программы, развитие социального партнерства в деятельности Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы и их динамики по годам реализации приведены в приложении № 1.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении № 6.

**Финансовое обеспечение реализации Программы**

Финансирование программных мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных сооружений планируется осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных на эти цели соответственно областным законом об областном бюджете, нормативными правовыми актами городского округа Электросталь и внебюджетных источников на условиях долевого участия.

При формировании местного бюджета на очередной финансовый год по заявке Отдела по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее- Отдел по физической культуре и спорту) финансовому управлению Администрации городского округа Электросталь и предусматривает финансирование Программы.

Объемы бюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессе исполнения местного, областного бюджета и при формировании бюджетов соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

При изменении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий Программы Отдел по физической культуре и спорту производит соответствующую корректировку в перечне мероприятий.

Расходование средств местного бюджета, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляется по основным разделам мероприятий Программы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Московской области и нормативными и правовыми актами городского округа Электросталь Московской области.

**Риски, возникающие при реализации государственной программы,**

**и основные пути снижения их негативных последствий**

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние риски (структурные, кадровые изменения в Отделе по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области). Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

**Внешние риски** связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

**Внутренние риски** связаны с изменением организационно-штатной структуры Отдела по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации муниципальной программы.

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

* регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы;
* своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Программы.

В настоящее время задачи оптимизации расходной базы бюджета городского округа Электросталь приобретают особую остроту, что, в свою очередь, сдерживает развитие сферы физической культуры и спорта городского округа Электросталь.

К числу элементов сдерживающих развитие отрасли можно отнести:

- затруднения при обеспечении укомплектованности квалифицированными кадрами в сфере физической культуры и спорта.

- сокращение объемов средств, выделяемых на поддержку физкультурно-спортивных организаций.

- рост дефицита земельных ресурсов для размещения физкультурно-спортивных объектов.

- отставание темпов роста интереса к массовому спорту и здоровому образу жизни от увеличения интереса к профессиональному спорту.

- недостаточная заинтересованность инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в регулярных занятиях физической культурой и спортом.

- отсутствие действенной системы повышения квалификации судейских кадров.

- отсутствие системы мониторинга качества физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

- отсутствие механизмов активного внедрения систем добровольной сертификации физкультурно-спортивных организаций и центров для занятий спортом по месту жительства в целях обеспечения высокого качества физкультурно-спортивных услуг.

Для нейтрализации вышеназванных рисков и обеспечения инновационного развития сферы физической культуры и спорта городского округа Электросталь необходима гибкая система управления реализации Программы, направленная на расширение вариативности физкультурно-спортивных услуг, их системную организацию.

Система управления рисками Программы предполагает превентивную организацию работы ответственного исполнителя Программы, а также соисполнителей Программы по следующим направлениям:

- обеспечение инновационного характера создания и развития физкультурно-спортивной инфраструктуры отрасли;

- совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

- постоянное повышение квалификации управленческих кадров, позволяющее поддерживать их знания о нормативно-правовой базе управления физкультурно-спортивной отраслью, повышение мотивации управленческих кадров;

- совершенствование материально-технической базы физкультурно-спортивной отрасли;

- привлечение внебюджетных источников финансирования реализации Подпрограммы;

- совершенствование пропагандистского обеспечения.

**Управление реализацией Программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

6) утверждение дорожных карт и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу (подпрограмму);

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы);

6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

7) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы (подпрограммы), а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет в отношении

Подпрограммы функции муниципального заказчика, указанные в пунктах 1-3,5, а также разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы в установленные настоящим порядком сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

4) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

5) готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

**Форма и сроки представления отчетности о ходе реализации**

**мероприятий Программы**

Форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы определены Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского

округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»**

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет городского округа Электросталь Московской области | Другие источники (в разрезе) | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Физкультурно-массовая и спортивная работа» | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1** Увеличение доли населения, систематически  занимающихся физической культурой и спортом | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 161047,62 | 657,2- Средства бюджета Московской области | Показатель 1  Доля граждан городского округа Электросталь систематически  занимающихся физической культурой и спортом | % | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 32,7 | 33 | 33,2 |
| Показатель 2  в том числе:  Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодёжи | % | 56 | 56,1 | 56,2 | 56,3 | 56,4 | 56,5 |
| Показатель 3  Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 146 | 150 | 152 | 155 | 157 | 160 |
| Показатель 4  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  систематически занимающихся  физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, % | % | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Показатель 5  В.т.ч. детей-инвалидов до 18 лет | % | 48,9 | 49 | 49,1 | 49,2 | 49,3 | 49,3 |
| Показатель 6  Доля жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - | - | - | 25 | 30 |
| Показатель 7  Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <(Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | - |  | 30 | 40 | 50 |
| Показатель 8  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 25926 | 27687 | 29348 | 31109 | 32976 | 34954 |
|  |  |  |  | Показатель 9  Доля граждан городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % |  |  | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
|  |  |  |  | Показатель 10  Доля граждан городского округа Электросталь, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, | % |  |  | 17,6 | 18,3 | 20,3 | 22,8 |
|  |  |  |  | Показатель 11  Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % |  |  | 65 | 69 | 73 | 77 |
| 77 |  |  |  | Показатель 12  Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | % |  |  | 30 | 38 | 41 | 44 |
| Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов» | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Задача 1** Увеличение количества спортсменов городского округа Электросталь, включенных в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта | | | | чел. | 194 | 196 | 197 | 198 | 198 | 198 |
|  |  | 652765,53 | 7707,0 - Средства бюджета Московской области | Показатель 1  Количество жителей городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах | чел. | 2653 | 2660 | 2665 | 2670 | 2670 | 2675 |
|  |  |  |  | Показатель 2  Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | чел. |  |  | 66 | 70 | 80 | 85 |
| Подпрограмма III «Развитие инфраструктуры спорта» | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1** Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом массовым спортом, посредством  строительства и реконструкции объектов спорта | | | | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 167554,32 | 677013,42 из них  210,0 -средства федерального бюджета ; 574773,42- Средства бюджета Московской области;  102 030,0 – внебюджетные источники | Показатель 1  Уровень обеспеченности  населения городского округа  Электросталь спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | человек на  10000  населения | 11,92 | 12,0 | 13,5 | 16,0 | 18,5 | 21,0 |
| Показатель 2  Уровень выполнения федерального  норматива обеспеченности  спортивными залами | процент | 28,1 | 28,1 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Показатель 3  Фактическая обеспеченность  населения городского округа  Электросталь спортивными залами из расчета на 10000 населения | кв.м на  10000  населения | 16,524 | 16,524 | 17, 172 | 17,172 | 17,172 | 17,172 |
| Показатель 4  Уровень выполнения федерального  норматива обеспеченности  плавательными бассейнами | процент | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Показатель 5  Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь  плавательными бассейнами из расчета  на 10 000 тысяч населения | кв.м на  10000  населения | 1400 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Показатель 6  Уровень выполнения федерального  норматива обеспеченности  плоскостными сооружениями | процент | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| Показатель 7  Фактическая обеспеченность  населения городского округа  Электросталь  плоскостными сооружениями | кв.м на  10000  населения | 87,252 | 87,252 | 87,252 | 87,252 | 87,252 | 87,252 |
| Показатель 8  Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Показатель 9  Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании в сфере физической культуры и спорта | процент | 0 | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|  |  |  |  | Показатель 11  Эффективность использования существующих объектов спорта | процент |  |  | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
|  |  |  |  | Показатель 12  Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | процент |  |  | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,2 |
| Подпрограмма IY «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Задача 4** Повышение эффективности управления муниципальным финансами и использования муниципального имущества при реализации программы | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18432,23 | 0,0 | Показатель 1  Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь | процент | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы I

«Физкультурно-массовая и спортивная работа»

на срок 2014-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Отдел по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы  (в т.ч. количественно измеримые) | | Отчетный  (базовый)  период | | | 2014  год | | 2015  год | | | 2016  год | 2017  год | | 2018  год |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
|  | | 27,3 | | | 27,5 | | 27,6 | | | 32,7 | 33 | | 33,2 |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Итого | | 2014  год | | 2015  год | 2016  год | | | 2017  год | 2018  год |
| Подпрограмма  «Физкультурно-массовая и спортивная работа» | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Администрация городского округа Электросталь Московской области  (с 24.12.2015) | Всего:  в том числе: | 161704,82 | | 31243,62 | | 32837,1 | 27507,4 | | | 31788,8 | 38327,9 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 161047,62 | | 30586,42 | | 32837,1 | 27507,4 | | | 31788,8 | 38327,9 |
| Средства бюджета Московской области | 657,2 | | 657,2 | |  |  | | |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | 2014  год | | 2015  год | 2016  год | | | 2017  год | 2018  год |
| Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  (тыс. чел.) | | | | | | 48,1 | | 48,2 | 52,33 | | | 53,005 | 53,652 |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий,( шт.) | | | | | | 150 | | 152 | 155 | | | 157 | 160 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, ( %) | | | | | | 5,4 | | 5,5 | 5,6 | | | 5,6 | 5,6 |
| Доля жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),(%) | | | | | | - | | - | - | | | 25 | 30 |
| Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <(Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | | | | | | - | | - | 30 | | | 40 | 50 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта,( руб.) | | | | | | 27687 | | 29348 | 31109 | | | 32976 | 34954 |
| Доля граждан городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, (%) | | | | | | - | | 32,5 | 34,5 | | | 36,5 | 38,5 |
| Доля граждан городского округа Электросталь, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, (%) | | | | | | - | | 17,6 | 18,3 | | | 20,3 | 22,8 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, (%) | | | | | | - | | 65 | 69 | | | 73 | 77 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | | | | | | - | | 30 | 38 | | | 41 | 44 |

**Подпрограмма I. «Физкультурно-массовая и спортивная работа»**

Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, способствующей вовлечению жителей городского округа Электросталь Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию культивируемых в городе видов спорта, участие сборных команд города и электростальских спортсменов в спортивных мероприятиях Московской области, Российской федерации, спортивному совершенствованию спортсменов, системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы I**

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

*1. Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения Московской области по видам спорта в соответствии с ежегодно*

*утверждаемым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Электросталь.*

Одним из направлений массовой физкультурно-спортивной работы является проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья. Направление работы включает в себя разработку и обеспечение выполнения ежегодного календарного плана спортивно-массовых мероприятий, в том числе проведение открытых, спортивно-массовых мероприятий для детей, молодежи, работников организаций, лиц старшего и пожилого возраста, ветеранов спорта, инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья, семейных соревнований, массовых спортивных мероприятий, праздников в рамках общегородских акций и программ, посвященных празднованию знаменательных дат, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, мероприятия, направленные на развитие военно-прикладных, служебно-прикладных, спортивно-технических видов спорта. Мероприятия проводятся в течение всего периода реализации Программы. Проведение массовых мероприятий позволит любителям спорта принять участие в соревнованиях, будет способствовать пропаганде физической культуры и спорта, позволит привлечь к систематическим занятиям большее количество населения городского округа Электросталь.

При проведении официальных мероприятий Отдел по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области обеспечивает совместно с организатором официального мероприятия, администрацией объекта спорта взаимодействие с управлением внутренних дел городского округа Электросталь в целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, в том числе по вопросам обеспечения безопасности места проведения общественного мероприятия, организации личного осмотра граждан и находящихся при них вещей при проходе к месту официального мероприятия, изменения организации движения на отдельных участках дорог. При этом, Управление здравоохранения городского округа Электросталь оказывает содействие по вопросам организации оказания медицинской помощи при проведении мероприятия (в том числе по определению перечня медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи, необходимого числа и составов бригад скорой медицинской помощи, порядку их работы), а также обеспечивает оказание скорой медицинской помощи спортсменам и участникам мероприятия.

*2.Организация и обеспечение участия сборных команд городского округа Электросталь и электростальких спортсменов в спортивных мероприятиях Московской области и Российской Федерации.*

*3. Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов.*

*4.* *Внедрение «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории городского округа Электросталь*

*5.Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа Электросталь, оказывающих услуги населению по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий*.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать решению задач, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

- сформировать у населения реальную потребность в физическом совершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и спортом, содействующих улучшению состояния их физического здоровья и снижению заболеваемости;

- проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Электросталь на хорошем организационном уровне;

- разрабатывать, совершенствовать и внедрять учреждениями и организациями спортивной направленности новых современных форм, методов и технологий подготовки спортсменов, организации и ведения учебно-тренировочной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- совершенствование системы социальной поддержки спортсменов;

- оказание поддержки ведущим спортсменам по совершенствованию спортивного мастерства;

- повышение результативности выступления спортсменов городского округа Электросталь в соревнованиях Московской области, на всероссийских и международных соревнованиях;

- увеличение количества жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- создание условий для физической реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями с помощью занятий физической культурой и спортом;

- обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов городского округа Электросталь»;

- предусматриваются мероприятия по расширению перечня физкультурно-оздоровительных услуг, с целью организации досуга и более полного удовлетворения спроса населения на физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, а также повышение их качества;

- обеспечение деятельности подведомственного муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь».

Приложение № 1

к Подпрограмме I

Перечень мероприятий подпрограммы

«Физкультурно-массовая и спортивная работа»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2014-2018 | Итого | 31351,49 | 161704,82 | 31243,62 | 32837,1 | 27507,4 | 31788,8 | 38327,9 | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 30056,99 | 161047,62 | 30586,42 | 32837,1 | 27507,4 | 31788,8 | 38327,9 |
| Средства бюджета Московской области | 1294,5 | 657,2 | 657,2 |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие**  Вовлечение жителей Электростали в систематические занятия физической культурой и спортом | 2014-2018 | Итого | 1906,2 | 18498,62 | 1886,42 | 2334,2 | 3304,5 | 4336,2 | 6637,3 | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения спорта | Формирование у населения реальной потребности в физическом совершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и спортом |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1906,2 | 18498,62 | 1886,42 | 2334,2 | 3304,5 | 4336,2 | 6637,3 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1**  Проведение массовых,  официальных физкультурных и спортивных  мероприятий среди различных групп населения Московской области по видам спорта в соответствии с ежегодно  утверждаемым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Электросталь | 2014-2018 | Итого | 927,9 | 8738,48 | 863,78 | 1076,2 | 1025,0 | 1786,2 | 3987,3 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 927,9 | 8738,48 | 863,78 | 1076,2 | 1025,0 | 1786,2 | 3987,3 | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения спорта | Ежегодное  проведение  утвержденных на текущий год мероприятий по развитию физической куль-туры и спорта в городском округе Электро-сталь |
| 1.1.2 | **Мероприятие 2**  Организация и обеспечение участия сборных команд  городского округа Электросталь и электростальских спортсменов в спортивно- массовых мероприятиях Московской области и Российской федерации | 2014-2018 | Итого | 628,3 | 3638,44 | 675,64 | 908,0 | 804,8 | 600,0 | 650,0 | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения спорта | Участие сборных команд  городского округа Электросталь и электростальких спортсменов в спортивных мероприятиях Московской области и Российской федерации. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 628,3 | 3638,44 | 675,64 | 908,0 | 804,8 | 600,0 | 650,0 |
| 1.1.3 | **Мероприятие 3**  Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов | 2014-2018 | Итого | 350,0 | 2097,0 | 347,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 | Отдел по физической культуре и спорту | Материальное поддержание перспективных юных спортсменов и ведущих спортсменов городского округа Электросталь в виде выплаты ежемесячной стипендии |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 350,0 | 2097,0 | 347,0 | 350,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 |
| 1.1.4 | **Мероприятие 4** Внедрение «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  на территории городского округа Электросталь | 2015-2018 | Итого |  | 4024,7 | 0 | 0 | 1024,7 | 1500,0 | 1500,0 | Отдел по физической культуре и спорту,  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Электросталь» | Увеличение количества жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 4024,7 | 0 | 0 | 1024,7 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2**  Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом | 2014-2018 | Итого | 4138,53 | 23444,5 | 4475,9 | 4790,0 | 4790,0 | 4311,0 | 5077,6 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципальное учреждение «Физкультурно-оздорови-тельный клуб инвалидов городского округа Электросталь» | Создание условий для физической  реабилитации и адаптации людей с ограниченными физическими возможностями с помощью занятий физической культурой и спортом. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3994,66 | 23368,6 | 4400,0 | 4790,0 | 4790,0 | 4311,0 | 5077,6 |
| Средства бюджета Московской области | 143,87 | 75,9 | 75,9 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1**  Координация и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-оздорови-тельный клуб инвалидов городского округа Электросталь» | 2014-2018 | Итого | 4138,53 | 23444,5 | 4475,9 | 4790,0 | 4790,0 | 4311,0 | 5077,6 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципальное учреждение «Физкультурно-оздорови-тельный клуб инвалидов городского округа Электросталь | Создание условий для физической  реабилитации и адаптации людей с ограниченными физическими возможностями с помощью занятий физической культурой и спортом. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3994,66 | 23368,6 | 4400,0 | 4790,0 | 4790,0 | 4311,0 | 5077,6 |
| Средства бюджета Московской области | 143,87 | 75,9 | 75,9 |  |  |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие 3**  Создание условий для оказания услуг населению на спортивных сооружениях и услуг по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий | 2014-2018 | Итого | 25306,76 | 119761,7 | 24881,3 | 25712,9 | 19412,9 | 23141,6 | 26613,0 | Отдел по физической культуре и спорту муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь» | Обеспечение оказания услуг населению на спортивных сооружениях и услуг по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 24300,0 | 119180,4 | 24300,00 | 25712,9 | 19412,9 | 23141,6 | 26613,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1006,76 | 581,3 | 581,3 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1** Координация и обеспечение деятельности муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь» | 2014-2018 | Итого | 25306,76 | 119761,7 | 24881,3 | 25712,9 | 19412,9 | 23141,6 | 26613,0 | Отдел по физической культуре и спорту муниципальное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Электросталь» | Обеспечение оказания услуг населению на спортивных сооружениях и услуг по организации и проведению физкультурных, спортивных и массовых мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 24300,0 | 119180,4 | 24300,00 | 25712,9 | 19412,9 | 23141,6 | 26613,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1006,76 | 581,3 | 581,3 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме I | | | Итого | 31351,49 | 161704,82 | 31243,62 | 32837,1 | 27507,4 | 31788,8 | 38327,9 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 30056,99 | 161047,62 | 30586,42 | 32837,1 | 27507,4 | 31788,8 | 38327,9 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1294,5 | 657,2 | 657,2 |  |  |  |  |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации государственной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Электросталь Московской области.

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы II

«Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов»

на срок 2014-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Отдел по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы  (в т.ч. количественно измеримые) | | Отчетный  (базовый)  период | | 2014  год | | 2015  год | | 2016  год | | | 2017  год | | 2018  год | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение количества спортсменов городского округа Электросталь, включенных в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта | | | | | | | | | | | | |
|  | | 194 | | 196 | | 196 | | 198 | | | 198 | | 198 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Итого | | 2014  год | | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год |
| Подпрограмма  «Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов» | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Администрация городского округа Электросталь Московской области  (с 24.12.2015) | Всего:  в том числе: | | 660472,53 | | 127721,19 | | 147676,24 | 132212,4 | | 112704,1 | | 140158,6 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 652765,53 | | 120014,19 | | 147676,24 | 132212,4 | | 112704,1 | | 140158,6 |
| Средства бюджета Московской области | | 7707,0 | | 7707,0 | |  |  | |  | |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | | 2014  год | | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год |
| Увеличение количества жителей городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах | | | | | | | 2660 | | 2665 | 2670 | | 2670 | | 2675 |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом), чел. | | | | | | |  | | 66 | 70 | | 75 | | 80 |

**Подпрограмма II. «Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов»**

В муниципальных спортивных школах городского округа Электросталь на 31.12. 2013 года количество учащихся составило 2653 человека (в 2012 году было 2319 человека), из них имеют спортивные разряды 1137 человек (729 выполнили норматив в 2013 году)

Уровень эффективности спортивных школ по подготовке спортсменов высокого класса зависит от отбора перспективных для занятий спортом детей и подростков, их состояния здоровья, психологической и физической готовности к высоким нагрузкам.    
Соревновательная деятельность является системообразующим фактором развития детско-юношеского спорта.  
 Организация соревнований для детей и юношества должна строиться на следующих принципах:  
- доступности, открытости и комплексности;  
- учета половозрастных особенностей и сохранения спортивного потенциала;  
- разновариантности и многоуровневости.  
 В детско-юношеских соревнованиях необходимо обеспечить возможность выступления максимально допустимому количеству участников. Подготовка, организация и проведение соревнований для детей и юношества всегда должна носить открытый характер, без ограничения прав участников по полу, возрасту, месту жительства и учебы, принадлежности к физкультурно-спортивной организации, с учетом официальных правил по виду спорта и обеспечения безопасности.  
 Детско-юношеские соревнования, особенно для детей младшего и среднего возраста, как правило, должны носить комплексный характер и включать в себя несколько видов состязаний, наиболее доступных и популярных.  
 Информационное обеспечение реализации настоящей подпрограммы предполагает использование данных государственной статистической отчетности по формам № 5-ФК «Сводные сведения по детско-юношеским спортивным школам» и № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».  
Разработка системы информационно-образовательных кампаний, направленных на поддержку детско-юношеского спорта и формирование здорового образа жизни молодежи, также предусматривает:  
- проведение программных мероприятий по поощрению коллективов учреждений, организаций, отдельных специалистов и юных спортсменов, показывающих наибольшие достижения в сфере детско-юношеского спорта,  
- совершенствование пропаганды детско-юношескою спорта в средствах массовой информации;  
- содействие изданию научно-популярной и учебной литературы по детско-юношескому спорту,  
- организацию информационной поддержки профессиональной подготовки специалистов по детско-юношескому спорту.

Проблема дефицита финансирования относительно необходимых потребностей учреждений спортивной направленности (спортивные школы, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства и т.д.) в настоящее время трансформировалась в следующее:  
- с одной стороны, отсутствуют научно-обоснованные нормативы финансирования детско-юношеского спорта, в т.ч. соревновательной деятельности, позволяющие учреждениям и, соответственно, учредителям (органам местного самоуправления и органам государственной власти субъектов Российской Федерации) правильно выстраивать бюджетную политику;  
- с другой стороны, недофинансирование бюджетных учреждений приводит к необоснованному росту платных услуг в детско-юношеском спорте, что также снижает возможности детей из социально не обеспеченных семей заниматься спортом.

Подпрограмма II направлена на привлечение детей и подростков к занятиям спорта для своего физического развития и повышения уровня здоровья, развитие культивируемых в городе видов спорта, участие сборных команд города и электростальских спортсменов в спортивных мероприятиях Московской области, Российской федерации, спортивному совершенствованию спортсменов, системы социальной поддержки тренеров и специалистов, работающих в сфере дополнительного образования детей средствами физической культуры и спорта.

**Характеристика основных мероприятий Подпрограммы II**

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- разработка администрациями спортивных школ командных (групповых) учебно-тренировочных программ и индивидуальных планов (для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) по развиваемым видам спорта на все этапы многолетней подготовки резерва с учетом специфики видов спорта, материально-технической базы и календарей соревнований;

- работу с обучающимися в спортивных школах проводится в течение всего календарного года;

- в каникулярное время проведение работы в спортивно-оздоровительных лагерях с обучающимися всех этапов многолетней подготовки.

Основными формами учебно-тренировочных мероприятий являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика.

Для выполнения учебных планов осуществляется командирование отдельных спортсменов, групп и команд обучающихся на соревнования, учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря согласно Положений (Регламентов) о соревнованиях и соответствующих нормативных документов

Мероприятия проводятся в течение всего периода реализации Программы. Проведение массовых мероприятий позволит любителям спорта принять участие в соревнованиях, будет способствовать пропаганде физической культуры и спорта, позволит привлечь к систематическим занятиям большее количество населения городского округа Электросталь.

Проведение указанных мероприятий будет способствовать :

* Реализации образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно–спортивной направленности по видам спорта;
* Организации поиска и отбора детей с высоким уровнем спортивных способностей в городском округе Электросталь и создание им условий для роста спортивного мастерства;
* Подготовке высококвалифицированного резерва в сборные команды Московской области, Центрального Федерального округа, Российской Федерации;
* Популяризации культивируемых в городе видов спорта, пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Приложение № 1

к Подпрограмме II

Форма

Перечня мероприятий подпрограммы

«Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](file:///D:\Мои%20Документы\Документы\Программы%20развития\Новая%20форма%20декабрь%202015\проект%20программы%20декабрь%202015.doc#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  Увеличение количества спортсменов городского округа Электросталь, включенных в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта | 2014-2018 | Итого | 107714,43 | 660472,53 | 127721,19 | 147676,24 | 132212,4 | 112704,1 | 140158,6 | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения спорта | Увеличение количества спортсменов городского округа Электросталь, включенных в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации по видам спорта |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 103781,4 | 652765,53 | 120014,19 | 147676,24 | 132212,4 | 11704,1 | 140158,6 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 3933,03 | 7707,0 | 7707,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта | 2014-2018 | Итого | 107714,43 | 660472,53 | 127721,19 | 147676,24 | 132212,4 | 112704,1 | 140158,6 | Отдел по физической культуре и спорту, подведомственные учреждения спорта | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 103781,4 | 652765,53 | 120014,19 | 147676,24 | 132212,4 | 11704,1 | 140158,6 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 3933,03 | 7707,0 | 7707,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | **Мероприятие 1**  Координация и обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток- Центр» | 2014-2018 | Итого | 31778,44 | 180313,03 | 39788,18 | 45212,29 | 32485,7 | 28002,7 | 34824,16 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток- Центр» | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 30650,0 | 178618,23 | 38093,38 | 45212,29 | 32485,7 | 28002,7 | 34824,16 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 1128,44 | 1694,8 | 1694,8 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | **Мероприятие 2** Координация и обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо «Электросталь» | 2014-2018 | Итого | 12517,65 | 70573,42 | 13734,01 | 14422,22 | 14457,2 | 12462,1 | 15497,87 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципальное образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо «Электросталь | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 11990,0 | 69579,41 | 12740,00 | 14422,22 | 14457,2 | 12462,1 | 15497,87 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 527,65 | 994,01 | 994,01 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | **Мероприятие 3**  Координация и обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Восток» | 2014-2018 | Итого | 7168,49 | 39310,23 | 7788,38 | 7810,01 | 8081,8 | 6966,5 | 8663,54 | Отдел по физической культуре и спорту муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Восток» | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 6890,0 | 38871,85 | 7350.0 | 7810,01 | 8081,8 | 6966,5 | 8663,54 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 278,49 | 438,38 | 438,38 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | **Мероприятие 4**  Координация и обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Специализированная  детско-юношеская школа Олимпийского резерва | 2014-2018 | Итого | 27335,79 | 145264,62 | 28888,81 | 29510,31 | 29606,8 | 25521,0 | 31737,7 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Специализированная  детско-юношеская школа Олимпийского резерва | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 26190,00 | 142845,81 | 26470,00 | 29510,31 | 29606,8 | 25521,0 | 31737,7 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 1145,79 | 2418,81 | 2418,81 |  |  |  |  |
| 1.1.5. | **Мероприятие 5**  Координация и обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Специализированная  детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Кристалл-Электросталь» по водным видам спорта» | 2014-2018 | Итого | 24914,53 | 170751,28 | 28424,54 | 39919,53 | 34903,8 | 30087,1 | 37416,31 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Специализированная  детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Кристалл-Электросталь» по водным видам спорта» | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 24331,0 | 169168,06 | 26841,32 | 39919,53 | 34903,8 | 30087,1 | 37416,31 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 583,53 | 1583,22 | 1583,22 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | **Мероприятие 6**  Координация и обеспечение деятельности муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Электросталь» | 2014-2018 | Итого | 3999,53 | 54259,97 | 9097,27 | 10801,88 | 12677,1 | 9664,7 | 12019,02 | Отдел по физической культуре и спорту, муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Электросталь | Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) муниципальным учреждением в  установленных объемах,  без нарушения действующего законодательства и с отсутствием  обоснованных  жалоб со  стороны  потребителей  услуг. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3730,4 | 53682,19 | 8519,49 | 10801,88 | 12677,1 | 9664,7 | 12019,02 |
| Средства  бюджета  Московской  области | 269,13 | 577,78 | 577,78 |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме II | | | Итого | 107714,43 | 660472,53 | 127721,19 | 147676,24 | 132212,4 | 112704,1 | 140158,6 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 103781,4 | 652765,53 | 120014,19 | 147676,24 | 132212,4 | 11704,1 | 140158,6 |  |  |
| Средства  бюджета  Московской  области | 3933,03 | 7707,0 | 7707,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт подпрограммы III

«Развитие инфраструктуры спорта»

на срок 2014-2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Отдел по физической культуре и спорту управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы  (в т.ч. количественно измеримые) | | Отчетный  (базовый)  период | | 2014  год | | 2015  год | | 2016  год | | | 2017  год | | 2018  год | |
| Задача 1 подпрограммы | | Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом массовым спортом, посредством  строительства и реконструкции объектов спорта | | | | | | | | | | | | |
| Развитие в городском округе Электросталь инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом массовым спортом | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 0 | | 0 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Итого | | 2014  год | | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год |
| Подпрограмма | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Администрация городского округа Электросталь Московской области  (с 24.12.2015) | Всего:  в том числе: | | 844557,74 | | 347910,34 | | 68886,00 | 427751,0 | | 10,00 | | 10,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 167554,35 | | 56561,09 | | 14436,00 | 96557,26 | |  | |  |
| Средства федерального бюджета | | 210,00 | |  | | 210,00 |  | |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 574773,39 | | 189349,25 | | 54240,00 | 331184,14 | |  | |  |
| Внебюджетные источники | | 102030,0 | | 102000,0 | |  | 10,0 | | 10,0 | | 10,00 |
| ***Планируемые результаты реализации подпрограммы*** | | | | | | | ***2014 год*** | | ***2015 год*** | ***2016 год*** | | ***2017 год*** | | ***2018 год*** |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | | | | | | | 12,0 | | 13,5 | 16,0 | | 18,5 | | 21,0 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами (%) | | | | | | | 28,1 | | 28,3 | 28,3 | | 28,3 | | 28,3 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь спортивными залами из расчета на 10000 населения | | | | | | | 16,524 | | 17, 172 | 17,172 | | 17,172 | | 17,172 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами (%) | | | | | | | 14,0 | | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь плавательными бассейнами из расчета на 10 000 тысяч населения | | | | | | | 1675 | | 1675 | 1675 | | 1675 | | 1675 |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями (%) | | | | | | | 27,4 | | 27,4 | 27,4 | | 27,4 | | 27,4 |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь плоскостными сооружениями из расчета на 10000 населения | | | | | | | 87,252 | | 87,252 | 87,252 | | 87,252 | | 87,252 |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (ед.) | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании в сфере физической культуры и спорта (%) | | | | | | | 0 | | 45 | 50 | | 55 | | 60 |
| Эффективность использования существующих объектов спорта (%) | | | | | | |  | | 92,4 | 92,4 | | 92,4 | | 92,4 |
| Доля эффективно используемых плоскостных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер (%) | | | | | | |  | | 93,1 | 93,1 | | 93,1 | | 93,2 |

**Подпрограмма III «**РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СПОРТА»

В настоящее время в городе насчитывается 153 спортивных сооружения, многие из которых устарели по всем характеристикам и не соответствуют современным требованиям.

В этой связи укрепление и расширение материально-технической базы спорта становится одной из важных задач. Без ее решения трудно создать необходимые условия для массовых занятий физической культурой и спортом, подготовки спортивного резерва, организации полноценного учебно-тренировочного процесса. В таблице № 1 приведена структура спортивных сооружений городского округа Электросталь Московской области, а уровень фактической обеспеченности ими населения приведен в таблице №2.

*Таблица № 1*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***п/п*** | ***Наименование спортивного сооружения*** | ***Количество спортсооружений (ед.)*** | | | | |
| ***всего*** | ***по формам собственности*** | | | |
| ***Федеральной*** | ***Субъекта РФ*** | ***Муниципальной*** | ***Частной*** |
|  | Стадионы | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | 57 | 3 | 0 | 26 | 28 |
|  | Спортивные залы | 45 | 4 | 5 | 29 | 7 |
|  | Дворцы спорта | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Плавательные бассейны | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Лыжные базы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Другие спортивные сооружения | 45 | 3 | 5 | 25 | 12 |
|  | | 153 | 10 | 10 | 83 | 50 |

*Таблица № 2*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Уровень фактической обеспеченности населения муниципального образования сооружениями физической культуры и спорта на 31.12.2013*** | |
| спортивными залами | 28,1 *%* |
| плоскостными спортивными сооружениями | 27,9 *%* |
| плавательными бассейнами | 12 *%* |

Перечень

наиболее острых городских проблем в сфере физической культуры и спорта

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование и суть проблемы |
|  | *Реконструкция и замена технологического оборудования и проведение ремонта инженерных систем Ледового дворца спорта «Кристалл»*  *Капитальный ремонт здания Ледового дворца спорта.* |
|  | *Обеспечение условий для строительства крытого тренировочного хоккейного катка с искусственным льдом по программе «Газпром -Детям».* |
|  | *Реконструкция зала гимнастики МУ «СОК «Электросталь». В 2009 году подготовлен проект, прошедший государственную экспертизу.*  *Для проведения реконструкции необходимо 130 млн. руб. в ценах 2009 года.* |
|  | *Замена искусственного покрытия поля для хоккея на траве на спорткомплексе «Электросталь» и ремонт основания, дренажной системы. Для приобретения покрытия и выполнения вышеназванных работ необходимо 35 797 115 (тридцать пять миллионов семьсот девяносто семь тысяч сто пятнадцать ) рублей 96 копеек.* |

**Характеристика основных мероприятий и ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III**

Данная программа предусматривает решение некоторых из проблем по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в городском округе Электросталь.

1. Строительство по программе Губернатора Московской области физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

2. Замена технологического оборудования и проведение ремонта инженерных систем Ледового дворца спорта «Кристалл».

Ледовый дворец спорта «Кристалл» (ЛДС «Кристалл») был построен в г. Электросталь в 1971 году, собственником которого являлся «Машиностроительный завод» (ныне - ОАО «МСЗ», входит в Корпорацию «ТВЭЛ»). На ледовой арене ЛДС «Кристалл» проводили игры и тренировки, как взрослые хоккеисты, так и воспитанники детской спортивной школы. До 2003 года финансирование и детской спортивной школы, и хоккейной команды «Кристалл» осуществляло ОАО «МСЗ», но в дальнейшем финансирование прекратилось, а ЛДС «Кристалл» был переведен в собственность ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» (дочерняя структура Корпорации «ТВЭЛ»). В 2011 году Администрация города была вынуждена, по многочисленным обращениям жителей, выкупить ЛДС «Кристалл» в муниципальную собственность. За те годы, что ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ» владело ЛДС «Кристалл» были сведены до минимума затраты на его переоснащение и техническое перевооружение в соответствии с современными требованиями к объектам подобного назначения. В результате этого технологическое оборудование капитально не ремонтировалось с начала 90-х годов прошлого столетия, внешний вид здания и внутренний интерьер помещений морально устарели. В настоящее время в ЛДС «Кристалл» проводятся занятия и матчи по хоккею 465 воспитанников муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток – Центр» и команды мастеров ХК «Кристалл-Электросталь».

В 2013 году начат капитальный ремонт технологического оборудования спортивного объекта, для приведения его в соответствие с современными требованиями

3. Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом по программе «ГАЗПРОМ- детям»

Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в рамках программы «Газпром – детям» (ул. Спортивная, в районе котельной «Восточная»), за счет средств инвестора. В рамках реализации проекта Администрация города предоставляет земельный участок для строительства и обеспечивает подключение объекта к системам инженерного обеспечения.

Назначение крытого катка – для проведения учебно-тренировочных занятий детской спортивной школы по хоккею с шайбой, секции фигурного катания, проведение соревнований, оздоровительных мероприятий с населением и массового катания на коньках.

Эксплуатация крытого катка - круглогодичная. Оттаивание ледовой поверхности – естественное.

Местоположение объекта определено проектом планировки территории в границах: ул. Спортивная - территория ГОУ НПО "Профессиональное училище № 80" - территория котельной "Восточная" - парковая зона.

Габариты и этажность также приняты в соответствии с проектом планировки.

Раздевальные помещения запроектированы симметрично, относительно центральной оси, по две, справа и с лева административно-бытового блока. При этом раздевалки могут трансформироваться из двух в одну для целой хоккейной команды, благодаря запроектированной трансформирующейся перегородке. При каждом из четырех раздевальных помещений запроектированы: один санузел с умывальником в шлюзе, душевая на три душевых сетки. При одной раздевальной запроектировано помещение точки коньков и правки клюшек.

После окончания строительства крытого тренировочного катка с искусственным льдом в рамках программы «Газпром – детям» планируется его передача в муниципальную собственность.

4. Реконструкция поля для хоккея на траве.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Электросталь» расположено единственное в Московской области поле для хоккея на траве. Здесь базируется ГАУ Московской области «Хоккейный центр Московской области». Поле построено в 2001 году и все эти годы интенсивно эксплуатировалось. На поле проходят международные турниры, игры чемпионатов и первенств России среди команд Суперлиги, Высшей лиги, юношеских и детских команд. Поле местами изношено до асфальтового основания, системы полива и сброса воды устарели, в связи этим необходима реконструкция спортивного объекта.

5.Капитальный ремонт основания и приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

6. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Увеличение к 2018 году уровня фактической обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями и объектами:

* спортивными залами – 28,3 %;
* плоскостными сооружениями – 27,4 %;
* плавательными бассейнами – 14 %

Приложение № 1

к Подпрограмме III

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие инфраструктуры спорта»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](file:///D:\Мои%20Документы\Документы\Программы%20развития\Новая%20форма%20декабрь%202015\проект%20программы%20декабрь%202015.doc#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом массовым спортом, посредством  строительства и реконструкции объектов спорта | 2014-2018 | Итого |  | 844557,74 | 347910,34 | 68886,00 | 427751,40 | 10,0 | 10,0 | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015)  Управление  городского жилищного и коммунального хозяйства  городского округа  Электросталь  Московской области | Укрепление и расширение материально -технической базы объектов спорта. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 167554,32 | 56561,09 | 14436,00 | 96557,23 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 574773,39 | 189349,25 | 54240,00 | 331184,14 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 102030,0 | 102000,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,00 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1** Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта | 2014-2018 | Итого |  | 808045,68 | 347278,28 | 58986,0 | 401781,4 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015)  Управление  городского жилищного и коммунального хозяйства  городского округа  Электросталь  Московской области | Введение объектов спорта в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 149754,43 | 55929,03 | 13386,0 | 80439,4 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 556291,25 | 189349,25 | 45600,0 | 321342,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 102000,0 | 102000,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1**  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном | 2014 | Итого | 15102,28 | 201335,75 | 201335,75 |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту  Администрации городского округа  Электросталь | Введение объекта спорта в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 852,28 | 11986,5 | 11986,5 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 14250,0 | 189349,25 | 189349,25 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | **Мероприятие 2**  Ремонт ЛДС «Кристалл»: | 2014-2016 | Итого | 87302,1 | 496964,45 | 38286,95 | 57000,0 | 401677,5 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015)  Управление  городского жилищного и коммунального хозяйства  городского округа  Электросталь  Московской области | Проведение ремонта ЛДС «Кристалл» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 26192,1 | 130022,45 | 38286,95 | 11400,0 | 80335,5 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 61110,0 | 366942,0 |  | 45600,00 | 321342,0 |  |  |
| 1.1.2.1 | **Мероприятие 2.1**  Замена технологического оборудования и проведение ремонта инженерных систем ЛДС «Кристалл*»* | 2014 | Итого | 87302,1 | 27151,81 | 27151,81 |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту  Администрации городского округа Электросталь | Замена технологического оборудования |
| Средства бюджета Московской области | 61110,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 26192,1 | 27151,81 | 27151,81 |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | **Мероприятие 2.2**  Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта капитального строительства ЛДС « Кристалл» | 2014 | Итого |  | 11135,14 | 11135,14 |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту  Администрации городского округа  Электросталь | Разработка проектной документации |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 11135,14 | 11135,14 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | **Мероприятие 2.3**  Капитальный ремонт здания ЛДС «Кристалл» | 2015-2016 | Итого |  | 496964,45 | 38286,95 | 57000,0 | 401677,5 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015)  Управление  городского жилищного и коммунального хозяйства  городского округа  Электросталь  Московской области | Проведение капитального ремонта |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской  Области |  | 130022,45 | 38286,95 | 11400,0 | 80335,5 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 366942,0 |  | 45600,00 | 321342,0 |  |  |
| 1.1.3 | **Мероприятие 3**  Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом по программе «ГАЗПРОМ детям» | 2014-2016 | Итого | 55000,0 | 109745,48 | 107655,58 | 1986,0 | 103,9 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015) | Введение объекта спорта в эксплуатацию |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 7745,48 | 5655,58 | 1986,0 | 103,9 |  |  |
| Внебюджетные источники | 55000,0 | 102000,0 | 102000,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | **Основное мероприятие 2**  Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных сооружений |  | Итого |  | 36192,06 | 632,06 | 9600,0 | 25960,00 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015) |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 17709,89 | 632,06 | 960,0 | 16117,86 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 18482,17 |  | 8640,0 | 9842,17 |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1** Ремонт поля для хоккея на траве | 2014-2016 | Итого |  | 16 632,06 | 632,06 |  | 16 000,00 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015) | Проведение  Реконструкции поля для хоккея на траве |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 16 632,06 | 632,06 |  | 16 000,00 |  |  |
| 1.2.2. | **Мероприятие 2**  Капитальный ремонт основания многофункциональной хоккейной площадки (хоккейной коробки) | 2015-2016 | Итого |  | 7448,0 |  | 3920,0 | 3528,0 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015) Управление  городского жилищного и коммунального хозяйства  городского округа  Электросталь  Московской области | Проведение капитального ремонта основания хоккейной коробки |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 392,0 |  | 392,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 7056,0 |  | 3528,0 | 3528,0 |  |  |
| 1.2.3. | **Мероприятие 3**  Приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки (хоккейной  коробки) | 2015-2016 | Итого |  | 10792,0 |  | 5680,0 | 5112,0 |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015)  Управление  городского жилищного и коммунального хозяйства  городского округа  Электросталь  Московской области | Оснащение оборудованием многофункциональной хоккейной площадки |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 568,0 |  | 568,0 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 10224,0 |  | 5112,0 | 5112,0 |  |  |
| 1.2.4. | **Мероприятие 4** Капитальный  ремонт основания  плоскостных спортивных сооружений | 2016 | Итого |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  | МУ «УМЗ», Управление городского жилищного и коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области,  Отдел по физической культуре и спорту | Проведение капитального ремонта основания  плоскостных спортивных сооружений |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 39,4 |  |  | 39,4 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 210,6 |  |  | 210,6 |  |  |
| 1.2.5. | **Мероприятие 5**  Приобретение оборудования для оснащения  плоскостных спортивных сооружений | 2016 | Итого |  | 1070,0 |  |  | 1070,0 |  |  | МУ «УМЗ», Управление городского жилищного и коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области,  Отдел по физической культуре и спорту | Оснащение оборудованием  плоскостных спортивных сооружений |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 78,43 |  |  | 78,43 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 991,57 |  |  | 991,57 |  |  |
| 1.3. | **Основное мероприятие 3**  Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта | 2015-2018 | Итого |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |
| 1.3.1 | Приобретение и установка оборудования  МУ СОК "Электросталь»  Городской спортивный зал  ул. Расковой, д.31 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Приобретение и установка оборудования  Городской лыжный центр ул. Комсомольская, д.4А | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.3 | Приобретение и установка оборудования  МОУ ДОД детей «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва» спортзал ул. Пионерская, д.8 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.4 | Приобретение и установка оборудования  МОУ ДОД детей «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо» спортзал, ул. Красная, д.36 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.5 | Приобретение и установка оборудования  МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по хоккею с шайбой «Кристалл-Восток-Центр», ул. Радио, д.3 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.6 | Приобретение и установка оборудования  МУ СОК "Электросталь» Бассейн Металлург, ул. Красная, д.36 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.7 | Приобретение и установка оборудования  МУ СОК "Электросталь"  Гимнастический зал, ул. Красная, д.36 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.8 | Приобретение и установка оборудования  МУ СОК "Электросталь" - Дом Физкультуры  ул. Красная, д.36 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятственного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.9 | Приобретение и установка оборудования  МУ СОК «Электросталь» спортзал КЦ им. Н.П.Васильева, ул. К. Маркса, д.7 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.10 | Приобретение и установка оборудования  МУ СОК «Электросталь» ш/ш клуб «Диагональ» ул. Октябрьская, д.31 | 2015 | Итого |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
| Средства федерального  бюджета |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  |
| 1.3.11 | Иные объекты | 2016-2018 | Итого | 30,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015)  Отдел по физической культуре и спорту  (с 24.12.2015), подведомственные учреждения спорта | Обеспечение беспрепятст-венного доступа маломобиль-ных групп населения |
| Внебюджетные источники | 30,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всего по Подпрограмме III | | | Итого |  | 844557,77 | 347910,34 | 68886,00 | 427751,40 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 167554,35 | 56561,09 | 14436,00 | 96557,26 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 210,0 |  | 210,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 574773,42 | 189349,25 | 54240,00 | 331184,14 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 102030,0 | 102000,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,00 |  |  |

Приложение № 2

к Подпрограмме III

Адресные перечни объектов общественной инфраструктуры, предусматривающие капитальные вложения в объекты

общественной инфраструктуры

* 1. Адресный перечень объекта спорта,

финансирование, которого предусмотрено мероприятием 1.1.1 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном» Подпрограммы III «Развитие инфраструктуры» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта)/  Наименование государственной программы Московской области (в случае предоставления межбюджетных трансфертов) | Годы строительства/  реконструкции/  капитального ремонта | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.14  тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2014  год | 2015 год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Городской округ Элек­тросталь, г. Электро­сталь, проспект Южныйв районе МОУ «Гимна­зия № 21», физкультур-оздоровительный комплекс с плаватель­ным бассейном (ПИР истроительство) | 2013-2014 | 60 | 200 000,00 | 685,00 | Итого | 161722,60 | 161722,60 | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 153 636,47 | 153 636,47 | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8086,13 | 8086,13 | - | - | - |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего: | 161722,60 | 161722,60 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 153 636,47 | 153 636,47 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8086,13 | 8086,13 | - | - | - |

* 1. Адресный перечень объектов капитального ремонта оснований плоскостных спортивных сооружений,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2.3 «Капитальный ремонт основания многофункциональной хоккейной площадки (хоккейной коробки) Подпрограммы «Развитие инфраструктуры» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы».

Ответственные за выполнение мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015) Отдел по физической культуре и спорту (с 24.12.2015),Управление городского жилищного и коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта)/  Наименование государственной программы Московской области (в случае предоставления межбюджетных трансфертов) | Годы строительства/  реконструкции/  капитального ремонта | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2015 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2014  год | 2015 год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт основания многофункциональной хоккейной площадки (хоккейной коробки)  г. Электросталь, ул. Победы | 2016 | 30 | 3 920,0 | 0 | Итого | 7840,00 | - | 3 920,00 | 3 920,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7056,00 | - | 3 528,00 | 3 528,00 | - |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 784,00 | - | 392,00 | 392,00 | - |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего | 7840,00 | - | 3 920,00 | 3 920,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7056,00 | - | 3 528,00 | 3 528,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 784,00 | - | 392,0 | 392,00 | - |

1.3. Адресный перечень объектов на которые производится приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных со­оружений в городском округе Электросталь Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2.4 «Приобретение оборудования для оснащения многофункциональной хоккейной площадки (хоккейной коробки)» Подпрограммы «Развитие инфраструктуры» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы».

Ответственные за выполнение мероприятия: Комитет по физической культуре и спорту (до 23.12.2015) Отдел по физической культуре и спорту (с 24.12.2015),Управление городского жилищного и коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта)/  Наименование государственной программы Московской области (в случае предоставления межбюджетных трансфертов) | Годы строительства/  реконструкции/  капитального ремонта | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2015, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2014  год | 2015 год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Городской округ Электросталь,  г. Электросталь, ул. Победы | 2015 | 30 | 3 920,0 | 0 | Итого | 11 360,0 |  | 5680,0 | 5680,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 224,0 | - | 5112,0 | 5112,0 | - |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 136,0 | - | 568,0 | 568,0 | - |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего | 11 360,0 | - | 5680,0 | 5680,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 224,0 | - | 5112,0 | 5112,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 136,0 | - | 568,0 | 568,0 | - |

* 1. Адресный перечень объектов капитального ремонта оснований плоскостных спортивных сооружений,

финансирование, которых предусмотрено мероприятием 1.2.4 «Капитальный ремонт основания плоскостных спортивных сооружений» Подпрограммы «Развитие инфраструктуры» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы».

Ответственные за выполнение мероприятия: МУ «УМЗ», Управление городского жилищного и коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области, отдел по физической культуре и спорту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта)/  Наименование государственной программы Московской области (в случае предоставления межбюджетных трансфертов) | Годы строительства/  реконструкции/  капитального ремонта | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2016 тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2014  год | 2015 год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Капитальный ремонт основания плоскостных спортивных сооружений | 2016 |  | 250,0 | 0 | Итого | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 210,6 |  |  | 210,6 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 39,4 |  |  | 39,4 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего | 250,0 |  |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 210,6 |  |  | 210,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 39,4 |  |  | 39,4 |  |

1.5. Адресный перечень объектов, на которые производится приобретение оборудования для плоскостных спортивных сооружений, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.2.5 «Приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений» Подпрограммы «Развитие инфраструктуры» Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы».

Ответственные за выполнение мероприятия: МУ «УМЗ», Управление городского жилищного и коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области, отдел по физической культуре и спорту.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) /  Наименование государственной программы Московской области (в случае предоставления межбюджетных трансфертов) | Годы строительства/  реконструкции/  капитального ремонта | Проектная мощность  (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта,  тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2016, тыс. руб. | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2014  год | 2015 год | 2016  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение оборудования для оснащения плоскостных  спортивных сооружений | 2016 |  | 1070,0 | 0 | Итого | 1070,0 |  |  | 1070,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 991,57 |  |  | 991,57 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 78,43 |  |  | 78,43 |  |
| Всего по мероприятию: | |  |  |  |  | Всего | 1070,0 |  |  | 1070,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 991,57 |  |  | 991,57 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 78,43 |  |  | 78,43 |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Паспорт

подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

на срок 2014-2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Комитет по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы  (в т.ч. количественно измеримые) | | Отчетный  (базовый)  период | | 2014  год | | 2015  год | | 2016  год | | | 2017  год | | 2018  год | |
| Задача 1 подпрограммы | | Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета городского округа Электросталь выделяемых для обеспечения деятельности путем отчётности об исполнении сметы доходов и расходов выделенным на текущую деятельность Комитета по физической культуре и спорту, в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | | |
|  | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| Итого | | 2014  год | | 2015  год | 2016  год | | 2017  год | | 2018  год |
| Подпрограмма  «Обеспечивающая подпрограмма» | Комитет по физической культуре и спорту | Всего:  в том числе: | | 18432,23 | | 9428,07 | | 10410,8 | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 18432,23 | | 9428,07 | | 10410,8 | 0 | | 0 | | 0 |
| ***Планируемые результаты реализации подпрограммы*** | | | | | | | ***2014 год*** | | ***2015 год*** | ***2016 год*** | | ***2017 год*** | | ***2018 год*** |
| Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь (%) | | | | | | | 100% | | 100% | 0 | | 0 | | 0 |

**Характеристика основных мероприятий и ожидаемые результаты реализации**

**Подпрограммы VI**

Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма" нацелена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием сферы физического воспитания и спорта городского округа Электросталь Московской области. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые обеспечат повышение качества и эффективности муниципальных услуг сферы физического воспитания и спорта городского округа Электросталь, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы.

Мероприятия подпрограммы призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием сферы физического воспитания и спорта в городском округе Электросталь и обеспечение согласованности управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы будут направлены на следующие изменения:

- своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- обеспечение информированности общественности о реализации Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития сферы физического воспитания и спорта в городском округе Электросталь;

- обеспечение участия Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь в проектах регионального и муниципального взаимодействия в сфере физического воспитания и спорта;

- обеспечение денежным содержанием сотрудников Комитета не реже двух раз в месяц в течение года;

- выплата пенсий муниципальным служащим, ежемесячно.

Приложение №1

к Подпрограмме IV

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](file:///D:\Мои%20Документы\Документы\Программы%20развития\Новая%20форма%20декабрь%202015\проект%20программы%20декабрь%202015.doc#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1**  Повышение эффективности использования и обеспечение прозрачности расходов средств бюджета городского округа Электросталь выделяемых для обеспечения деятельности путем отчётности об исполнении сметы доходов и расходов выделенным на текущую деятельность Комитета по физической культуре и спорту, в соответствии с действующим законодательством | 2014-2015 | Итого | 7797,4 | 18432,23 | 9428,07 | 10410,8 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7797,4 | 18432,23 | 9428,07 | 10410,8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1**  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта | 2014-2015 | Итого | 7797,4 | 18432,23 | 9428,07 | 10410,8 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7797,4 | 18432,23 | 9428,07 | 10410,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Мероприятие 1**  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь | 2014-2015 | Итого | 7797,4 | 18432,23 | 9428,07 | 10410,8 | 0 | 0 | 0 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь | Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7797,4 | 18432,23 | 9428,07 | 10410,8 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации  
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование показателей*** | ***Определение*** | ***Единицы***  ***измерения*** | ***Значения***  ***базовых***  ***показателей*** | ***Статистические источники*** | ***Периодичность***  ***представления*** |
| Доля граждан городского округа Электросталь систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | Дзан = Кзан/Кжит х 100, где:  Кзан – количество жителей городского округа Электросталь, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Кжит – общее количество жителей городского округа Электросталь  Дзан -число занимающихся физической культурой и спортом | процент | 27,3 | Ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Чзан (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | тыс. чел. | 42,4 | Ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, | К мер= ∑Кмер мес  К мер- количество мероприятий всего  К мер.мес- количество мероприятий в каждом месяце | шт. | 146 | Ежемесячные утвержденные планы спортивных мероприятий (суммарно) | ежегодно |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Дзан = Кзан/Кинв х 100, где:  Кзан – количество инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Кинв – общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе Электросталь | процент | 5,3 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 2562),  раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| В.т.ч. детей-инвалидов до 18 лет | Дзан = Кзан/Кинв х 100, где:  Кзан – количество детей-инвалидов до 18 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Кинв – общее количество детей-инвалидов до 18 лет в городском округе Электросталь | процент | 48,9 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 2562),  раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Двып =Квып/Ксд\*100,где  Квып- количество жителей города выполнивших нормативы ГТО;  Ксд- количество жителей города принявших участие в сдаче нормативов ГТО; | процент | 0 | Заверенные протоколы сдачи нормативов ГТО | ежегодно |
| Доля учащихся и студентов - жителей городского округа Электросталь, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <(Готов к труду и обороне» (ГТО), (%) | Дус.вып =Кус.вып/Кус.сд\*100,где  Кус.вып- количество учащихся и студентов- жителей города выполнивших нормативы ГТО;  Кус.сд- количество учащихся и студентов- жителей города принявших участие в сдаче нормативов ГТО; | процент | 0 | Заверенные протоколы сдачи нормативов ГТО | ежегодно |
| Доля граждан городского округа Электросталь, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | Дзэк = Кзэк/Кгэк х 100, где:  Кзэк – граждан городского округа Электросталь, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике;  Кгэк – граждан городского округа Электросталь, занятых в экономике | процент | 17,6 | Ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел 11 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Дзст = Кзст/Кст х 100, где:  Кзст – граждан городского округа Электросталь- учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;  Кст – граждан городского округа Электросталь- учащихся и студентов | процент | 65 | Ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | Дздм = Кздм/Кдм х 100, где:  Кздм – граждан городского округа Электросталь, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет ;  Кинв – граждан городского округа Электросталь- детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | процент | 30 | Ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК, № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество жителей городского округа Электросталь, систематически занимающихся  физической культурой и спортом в спортивных школах | Чзан (число занимающихся в муниципальных спортивных школах) - показатель определен значением соответствующего статистического источника | человек | 2653 | Ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК, № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел 1 «Физкультурно-оздоровительная работа» | ежегодно |
| Количество квалифицированных тренеров и тренеров – преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом) | К тр- показатель определятся согласно представленным документам спортивных учреждений городского округа Электросталь и ежегодной статистической отчетности форма № l-ФК, | чел. | 66 | Представленные документы спортивных учреждений городского округа Электросталь и ежегодное государственное статистические наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел V «Развитие видов спорта» | ежегодно |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Е=Еф/Ен х 100,  где:  Еф - фактическая единовременная пропускная  способность спортивных сооружений городского округа Электросталь;  Ен - норматив единовременной пропускной  способности спортивных сооружений 1900  человек на 10 000 населения,  EH=Н/ I0000\*1900, где  Н - численность населения городского округа Электросталь от 3-х до 79 лет | процент | 13,5 | Ежегодное государственное статистическое  наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел III «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 2175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной структуры | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности  спортивными залами | 3- 3ф/3н х 100,  где:  3ф - фактическая площадь спортивных залов в городском округе Электросталь по состоянию на 01.01.2013  (базовый период);  3н - норматив площади спортивных залов 3 500 кв. м на 10000 населения,  3н=Н/10 000\*3 500, где  Н- численность населения городского округа Электросталь по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 28,1 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел Ш «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность  населения городского округа Электросталь спортивными залами из расчета на 10000 населения | 3фр=3ф х l0/Н  3ф - фактическая площадь спортивных залов в городском округе Электросталь по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);  Н-численность населения городского округа Электросталь по состоянию на 01.07.2012 (базовый период);  10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | кв.м на  10000  населения | 16,524 | Статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами | Б=Бф/Бн х 100,  где:  Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в городском округе Электросталь по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);  Бн-норматив площади зеркала воды  плавательных бассейнов 750 кв.м на 10000 населения,  Бн=Н/ I0 000\*750, где  Н- численность населения по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 11,92 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.l0.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность  населения городского округа Электросталь плавательными бассейнами из расчета  на 10 000 тысяч населения | Бфр=Бф х 10/Н  где:  Бф-фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов в городском округе Электросталь  по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);  Н- численность населения по состоянию на 01.07.2012 (базовый период);  10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | кв.м на  10000  населения | 1400 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел III «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности  муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры | ежегодно |
| Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями | П=Пф/Пн х 100,  где:  ПФ - фактическая площадь плоскостных сооружений в городском округе Электросталь по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);  пн-норматив площади плоскостных сооружений  19500 кв.м. на 10000 населения,  *Пн=Н*10 000\*19 500, где  Н- численность населения Городского округа Электросталь по состоянию на 01.07.2012 (базовый период) | процент | 27,4 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 2562), раздел III «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| Фактическая обеспеченность населения городского округа Электросталь плоскостными сооружениями | Пфр=Пф х 10/Н,  где:  ПФ - фактическая площадь плоскостных сооружений в городском округе Электросталь по состоянию  на 01.01.2013 (базовый период);  Н- численность населения городского округа Электросталь по  состоянию на 01.07.2012 (базовый период);  10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения | кв. м на  10000  населения | 87,252 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел Ш «Спортивные сооружения»;  Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 № 175/16 «О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры» | ежегодно |
| Количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений | К вэ –количество введённых в эксплуатацию спортивных сооружений в городском округе Электросталь | ед. |  | Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562), раздел Ш «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта | К дос.об.=Коб/100, где  К дос.об.-количество доступных объектов;  Коб- общее количество объектов | % | 0,07 | 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», раздел 2 «спортивные сооружения, приспособленные к занятиям инвалидов» | ежегодно |
| Эффективность использования существующих объектов спорта | З/М х 100,  где: З - загруженность спортивных спортсооружений городского округа Электросталь; М - мощность (пропускная способность) спортивных спортсооружений городского округа Электросталь | процент | 92,4 | Ежегодное государственное статистическое  наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений городского округа Электросталь, соответствующих требованиям, имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | Дэипс=Кпс/К эипс х 100  К –количество плоскостных сооружений в городском округе Электросталь  К эипс - количество эффективно используемых плоскостных сооружений в городском округе Электросталь | процент | 93,1 | Ежегодное государственное статистическое  наблюдение форма № l-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 № 562),  раздел III «Спортивные сооружения» | ежегодно |
| Качественное и эффективное выполнение муниципальных услуг в системе физической культуры и спорта городского округа Электросталь | Дгуар = Чгуар / Чгу х 100,  где:  Дгуар – доля оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;  Чгуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;  Чгу – число оказываемых муниципальных услуг | % | 100 | Нормативные правовые акты Комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области | ежегодно |

\*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

\*\*- бюджет городского округа Электросталь, федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального бюджета и областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной, областной программы эти средства привлечены (с реквизитами), указываются реквизиты соглашений и договоров.

\*\*\*- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

\*\*\*\*- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

\*\*\*\*\*- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)