АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2012 № 993/17

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Электростали на 2013-2015 годы»

В целях создания условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, общественную и политическую жизнь города в 2013-2015 годах, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Молодежь Электростали на 2013-2015 годы» (прилагается).

- Источником финансирования принять средства городского бюджета по разделу «Мероприятия в области молодежной политики».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Зуйкова С. Н.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить его на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: www.electrostal.ru .

- Источником финансирования опубликования настоящего постановления принять сметное ассигнование управления по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области на 2012 год.

Глава городского округа									А.А. Суханов

Утверждена постановлением

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 16.11.2012 № 993/17

Муниципальная программа

«Молодежь Электростали на 2013-2015 годы»

| 1 | Наименование программы | Городская программа «Молодежь Электростали на 2013-2015 годы». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Закон Московской области «О государственной молодежной политике в Московской области» № 155/2003-ОЗ от 01.12.2003. |
| 3 | Заказчик программы | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 4 | Разработчик программы | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 5 | Исполнитель Программы | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 6 | Цель Программы | Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, общественную и политическую жизнь городского округа Электросталь Московской области |
| 7 | Задачи Программы | - Поддержка общественной активности и инициативы молодых людей, развитие молодежных общественных объединений. - Выявление и поддержка талантливой молодежи в всех сферах жизни городского округа. - Создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодежи. - Возрождение нравственных, духовных и семейных ценностей, православных традиций, приобщение молодежи к сокровищам многовековой православной культуры. - Формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактика противоправного поведения в молодежной среде. - Защита молодых граждан от деструктивных влияний: деятельности тоталитарных и оккультных сект, экстремизма, социальной и межнациональной розни, стереотипов асоциального поведения. - Организация отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи, развитие общегородских молодежных традиций и праздников. - Содействие социально-психологической адаптации молодых семей в обществе. - Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. - Координация деятельности учреждений профессионального образования, поддержка общественных организаций в области работы с молодежью. - Организация межрегионального и международного сотрудничества в сфере молодежной политики. - Материально-техническое переоснащение базы для реализации молодежной политики |
| 8 | Сроки реализации программы | 2013-2015 годы |
| 9 | Объёмы финансирования | 2013 год – 3800 тыс. руб.; 2014 год – 4123 тыс. руб.; 2015 год – 4246 тыс. руб.; Всего за 2013 – 2015 г.г.: 12 169 тыс. руб. Ежегодный объём финансирования Программы, за счет средств бюджета г. о. Электросталь, подлежит уточнению. |
| 10 | Участники Программы | - Молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет, - Муниципальные учреждения по работе с молодежью: «Молодежный центр», «Электростальский городской центр патриотического воспитания»; - Общественные молодежные организации, объединения и клубы - Учебные заведения городского округа Электросталь |
| 11 | Основные направления программы | 1. «Поддержка молодежных инициатив» 2. «Гражданско-патриотическое воспитание» 3. «Профилактика противоправного поведения» 4. «Поддержка талантливой молодежи» 5. «Трудовое воспитание» 6. «Организация отдыха подростков и молодежи» 7. «Поддержка молодых семей» |
| 13 | Планируемые результаты Программы | - Расширение возможностей для участия молодежи в общественной жизни городского округа и инновационной деятельности - Повышение уровня гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей подростков и молодежи - Расширение возможностей для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодых людей, сети молодежных клубов и общественных объединений - Снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде - Повышение значимости семьи среди других жизненных ценностей молодежи - Укрепление физического и психического здоровья подростков и молодежи - Удовлетворение потребности молодых людей в информации, необходимой для их развития, самореализации и социальной защищенности - Повышение качества жизни подростков, молодежи и молодых семей |
| 14 | Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа Электросталь Московской области, Совет депутатов городского округа Электросталь Московской области, Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Городская молодёжная политика реализуется на фоне сложных процессов, происходящих в обществе и государстве. Молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни. Общественная пассивность, безответственность, отсутствие нравственных ориентиров, злоупотребление психоактивными веществами, неготовность к созданию благополучной семьи и другие проблемы нередки в современной молодежной среде. Молодежь попадает под влияние деструктивных и асоциальных явлений жизни. Решение проблем, связанных с гражданским становлением, духовно-нравственным развитием и самореализацией молодежи, предполагает комплексный подход, объединение усилий различных структур и служб городского округа, органов местного самоуправления, общественных организаций, широкого привлечения внебюджетных финансовых средств, внедрения новых управленческих технологий.

Программа реализует требования Закона Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области» и разработана на основе нормативных правовых актов в сфере работы с молодежи.

Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей г.о. Электросталь.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

В Электростали, благодаря реализации городской программы «Молодежь Электростали 2010-2012 годы», создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у подростков и молодежи города потребности в активном и здоровом образе жизни, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности. Сегодня имеются необходимые социальные и экономические предпосылки для программного закрепления наметившихся положительных тенденций. Ситуацию в области реализации молодежной политики можно охарактеризовать как начало нового этапа – этапа устойчивого развития.

В настоящее время разные сферы городской молодежной политики требуют углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых направлена городская программа «Молодежь Электростали  на 2013-2015 годы».

Программа реализации молодежной политики построена на обоснованном учете потребностей молодых граждан, направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной деятельности на благо города и государства. Каждый молодой житель Электростали, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально значимых проектах должен иметь возможность реализовать свой потенциал.

Муниципальная программа «Молодежь Электростали  на 2013-2015 годы» способствует  дальнейшему развитию  основных направлений городской молодежной политики.

Заказчик и исполнители Программы

Заказчиком Программы является Администрация г. о. Электросталь Московской области, разработчиком и исполнителем Программы является Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области.

В реализации мероприятий Программы в установленном порядке участвуют заинтересованные структурные подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области, общественные объединения и иные организации, привлекаемые к реализации мероприятий Программы и определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Московской области № 196/2005-ОЗ «О закупках и поставках продукции для государственных нужд Московской области».

Цель и задачи Программы

Цель Программы – создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи Московской области в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Задачи Программы:

Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;

Реализация, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;

Выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах жизни городского округа.

Создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодежи. Возрождение нравственных, духовных и семейных ценностей, православных традиций, приобщение молодежи к сокровищам многовековой православной культуры. Защита молодых граждан от деструктивных влияний: деятельности тоталитарных и оккультных сект, экстремизма, социальной и межнациональной розни, стереотипов асоциального поведения. Формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактика противоправного поведения в молодежной среде. Организация отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи, развитие общегородских молодежных традиций и праздников. Содействие социально-психологической адаптации молодых семей в обществе. Поддержка молодых людей с ограниченными возможностями, а также находящихся в трудной жизненной ситуации. Координация деятельности учреждений профессионального образования, поддержка общественных организаций в области работы с молодежью. Организация межрегионального и международного сотрудничества в сфере молодежной политики. Материально-техническое переоснащение базы для реализации молодежной политики.

Ожидаемые социально-экономические результаты

от реализации Программы

Результатами реализации городской программы «Молодежь Электростали на 2013-2015 годы» предполагается:

- Расширение возможностей для участия молодежи в общественной жизни городского округа и инновационной деятельности;

- Повышение уровня гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей подростков и молодежи;

- Расширение возможностей для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодых людей, сети молодежных клубов и общественных объединений;

- Снижение динамики распространения асоциальных явлений, правонарушений в молодежной среде;

- Повышение значимости семьи среди других жизненных ценностей молодежи;

- Укрепление физического и психического здоровья подростков и молодежи;

- Удовлетворение потребности молодых людей в информации, необходимой для их развития, самореализации и социальной защищенности;

- Повышение качества жизни подростков, молодежи и молодых семей.

Основные направления реализации Программы

Основные направления реализуется в виде предоставления молодежи муниципальных услуг в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе:

1. «Гражданско-патриотическое воспитание»,

2. «Поддержка молодежных инициатив»,

3. «Профилактика противоправного поведения»,

4. «Поддержка талантливой молодежи»,

5. «Трудовое воспитание»,

6. «Организация отдыха подростков и молодежи»,

7. «Поддержка молодых семей».

В рамках реализации Программы планируются мероприятия, обеспечивающие развитие молодежного самоуправления, подготовку лидеров, развитие творческого и духовно-нравственного потенциала молодежи, расширение сети молодежных объединений, организаций и клубов, а также мероприятия, направленные на повышение престижа знаний, формирование семейных ценностей в молодежной среде.

Программа включает мероприятия, способствующие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи: проведение поисковых экспедиций в места боев Великой Отечественной войны, туристических слетов, спортивных лагерей; подготовка молодых людей к службе в рядах Вооруженных сил; защита молодых граждан от деструктивных влияний: деятельности тоталитарных и оккультных сект, экстремизма, социальной и межнациональной розни, профилактику противоправного поведения среди подростков и молодежи, формирование в их сознании образа здорового человека, чувства ответственности за свои поступки, развитие волевого потенциала.

Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование программных мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в объемах, утвержденных на эти цели Советом депутатов городского округа Электросталь на очередной финансовый год и плановый период.

При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования по реализации мероприятий программы ответственный исполнитель программы производит корректировку в перечне мероприятий.

Объем финансирования программы в 2013-2015 гг. составляет 12 169 тыс. руб.

Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация городского округа Электросталь Московской области, Совет депутатов городского округа Электросталь Московской области, Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тысяч рублей) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи | 4800 | Количество оказанных услуг по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, противоправных проявлений в молодежной среде | единиц | 8220 | 8300 | 8380 | 8450 |
|  |  |  | Количество молодежи вовлеченной в волонтерскую и добровольческую деятельность | тыс. человек | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  |  |  | Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях инновационного характера | тыс. человек | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  |  |  | Доля молодых граждан принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодежных неформальных течений и субкультур, в общем числе молодежи г. о. Электросталь | проценты | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 |
|  |  |  | Количество оказанных услуг, направленных на профессиональное самоопределение, трудовую и социальную адаптацию молодежи | единиц | 620 | 650 | 700 | 750 |
| 2 | Реализация, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив | 6297 | Количество участников мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание | тыс. человек | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|  |  |  | Количество членов поисковых отрядов, участвующих в Московской областной «Вахте Памяти» | человек | 40 | 45 | 50 | 50 |
|  |  |  | Количество молодых граждан, занимающихся в патриотических клубах и объединениях | тыс. человек | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 |
|  |  |  | Количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по укреплению института семьи и семейных ценностей | тыс. человек | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
|  |  |  | Количество молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений | тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
|  |  |  | Количество молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | тыс. человек | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 |
| 3 | Создание системы научно-методического сопровождения работы с детьми и молодежью | 1072 | Количество совещаний, семинаров, конференций по развитию системы методического сопровождения работы с детьми и молодежью | единицы | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Количество молодежи, руководителей и специалистов сферы работы с молодежью, принимающих участие в межрегиональных, федеральных и международных молодежных мероприятиях | человек | 30 | 30 | 30 | 35 |

Перечень программных мероприятий

| № п/п |  |  | Содержание мероприятий |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  |  |  | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  | 2014 год | 2015 год |  |
| Поддержка молодежных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Совещания -с представителями молодежных комиссий; - с заместителями директоров по воспитательной работе учебных заведений города |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | - | - | - |
| 2. |  |  | Слет молодежных лидеров «Новые люди» |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | февраль |  |  |  |  | Местный бюджет | 200 |  | 210 | 220 | 630 |
| 3. |  |  | Презентация молодежных организаций в учебных заведениях города |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | - | - | - |
| 4. |  |  | Заседания городского студенческого совета |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | 2 раза в месяц |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | - | - | - |
| 5. |  |  | Участие в молодежных акциях: - по оказанию помощи людям с ограниченными возможностями; - для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей «Рождественское чудо»; - по повышению донорской активности «Стань донором»; |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» ЭГЦПВ Общественные организации |  |  |  |  | в течение года декабрь в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 |  | 23 | 25 | 68 |
| 6. |  |  | Выездные мероприятия по обмену опытом с молодежью других регионов |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 72 |  | 80 | 100 | 252 |
| 7. |  |  | Встречи с известными людьми: «Молодежная гостиная» |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 |  | 6 | 7 | 18 |
| 8. |  |  | Городской турнир команд КВН |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | по графику игр |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 |  | 22 | 25 | 67 |
| 9. |  |  | Участие в играх Московского областного турнира КВН |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | по графику игр |  |  |  |  | Местный бюджет | 60 |  | 60 | 60 | 180 |
| 10 |  |  | Молодежная спартакиада среди дворовых команд «А у нас во дворе…»: - по хоккею «Золотая шайба»; - по футболу; - Кубок Главы городского округа Электросталь по футболу |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 120 |  | 130 | 140 | 390 |
| 11 |  |  | Общественно-массовый просмотр спортивных соревнований |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | - | - | - |
| 12 |  |  | Молодежный парашютный клуб |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 100 |  | 100 | 100 | 300 |
| 13 |  |  | Морской клуб |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 |  | 20 | 20 | 60 |
| 14 |  |  | Страйкбольный клуб |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 10 |  | 10 | 10 | 30 |
| 15 |  |  | Эколого-краеведческий клуб «Зеленый Дозор» |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | - |  | - | - | - |
| 16 |  |  | Театр-студия «Воинский путь» |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 20 |  | 20 | 20 | 60 |
| 17 |  |  | Школа личной безопасности |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет | 30 |  | 33 | 35 | 98 |
| 18 |  |  | Шоу «Самый сильный человек» |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10 |  | 10 | 10 | 30 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |  | 724 | 772 | 2183 |
| Поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Торжественная церемония награждения «Признание» за наибольший вклад в молодежную политику города; |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 80 | 85 |  | 90 | 255 |
| 2. |  | Участие Электростальской Делегации во всероссийском образовательном Форуме «Селигер» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | Июнь – август |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | - | - |  | - | - |
| 3. |  | Городской турнир по интерактивным видам коммуникации «Молодые ораторы» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | - | 12 |  | - | 12 |
| 4. | Интеллектуальный турнир |  |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | Апрель |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | - | 15 |  | - | 15 |
| 5. | Выставка научно-технического творчества |  |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | Декабрь |  |  |  |  |  |  |  | - | 15 |  | - | 15 |
| 6. |  | Фестиваль художественной самодеятельности «Весеннее ассорти» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | апрель |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20 | - |  | 20 | 40 |
| 7. |  | Участие в областных лагерях молодежного актива |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  | по плану |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 40 | 45 |  | 50 | 135 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 172 |  | 160 | 472 |
| Гражданско-патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Учебно-практические занятия для учебных групп по подготовке к защите Родины, учащихся и студентов городских учебных заведений, городских общественных организаций |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 15 |
| 2. | Учебно-практические занятия, "Уроки мужества" |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 15 |
| 3. | Тематические встречи молодежи с представителями ветеранских и общественных объединений, воинских частей, правоохранительных органов, историко-архивных и музейных организаций |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | ежегодно в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | - | - |  | - | - |
| 4. | Участие в региональных и всероссийских военно-патриотических мероприятиях |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | ежегодно в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 40 | 40 |  | 40 | 120 |
| 5. | Реставрационные работы с музейными экспонатами, совершенствование материальной базы мемориальной выставки "Памяти Неизвестного Солдата" |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | ежегодно в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 10 | 10 |  | 15 | 35 |
| 6. | Разработка и издание методических материалов |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30 30 | 35 30 |  | 30 35 | 95 95 |
| 7. | Семинары для групп учебных образовательных учреждений «Символы России» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 5 | 25 |
| 8. | Молодежная акция «Молодежь по дорогам мужества» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 250 | 250 |  | 250 | 750 |
| 9. | Проект "Теперь ты в Армии!". |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | ежегодно в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 40 | 43 |  | 45 | 128 |
| 10 | Проект "Я – призывник!": - городской смотр строя и песни «Солдат 21 века»; - круглый стол "Правовые основы воинской службы" |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | май в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 15 3 | 15 3 |  | 15 3 | 45 9 |
| 11 | Конкурс проектов и программ среди учебных заведений профессионального образования - в области патриотического воспитания молодежи - в области профилактики противоправного поведения -по комплексной воспитательной работе |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 70 - - | - 80 - |  | - - 90 | 240 |
| 12 | Акция по торжественному вручению паспортов 14-летним гражданам города «Мы – граждане России!» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30 | 30 |  | 30 | 90 |
| 13 | Городские военно-спортивные игры "Полигон" |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 30 | 33 |  | 35 | 98 |
| 14 | Цикл семинаров в учебных заведениях «Осторожно: секта!» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 9 |
| 15 | Военно-полевые поисковые сборы |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | апрель-октябрь |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 130 | 130 |  | 130 | 390 |
| 16 | Турниры по греко–римской борьбе: - на призы Героя РФ Г.В. Цацорину; -посвященные памяти погибших воинов в локальных конфликтах |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 40 30 | 45 35 |  | 50 40 | 135 105 |
| 17 | Проект «С уважением к Победителям!»: - акция «Георгиевская ленточка – Электросталь»; - акция «Мы помним…» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | май |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 15 2 | 10 5 |  | 15 3 | 40 10 |
| 18 | Летние военно-полевые учебно-тренировочные сборы: для учебных групп по подготовке к защите Родины и молодежи города |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | июнь, июль, август |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 120 | 120 |  | 120 | 360 |
| 19 | Акции по повышению гражданского самосознания молодежи, приуроченные к Всероссийским праздникам: - День независимости России; - День Конституции - День Российского Флага |  |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 15 |
| 20 | Проект «Я – избиратель!»: - деловая игра «Мое избирательное право»; - день молодого избирателя |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | - | - |  | 15 | 15 |
| 21 | Конкурс социально-значимых проектов по развитию города «Если был бы я Главой…» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | апрель |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 20 | - |  | 25 | 45 |
| 22 | Участие в Дне православной молодежи Московской области |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 15 | 20 |  | 23 | 58 |
| 23 | Молодежные встречи: «Прикосновение к православию» |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 | 7 |  | 10 | 22 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 | 969 |  | 1042 | 2964 |
| Трудовое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация летней занятности и трудоустройства подростков и молодежи: - Трудовые бригады по благоустройству территории городского округа «Трудовые отряды Главы»; |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 1300 | 1500 |  | 1500 | 4300 |
| 2. | Молодежные экологические акции по благоустройству территории города |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 10 | 10 |  | 10 | 30 |
| 3. | Информационная поддержка молодежи по трудоустройству в городе |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 |
| 4. | Семинар «Молодежь на рынке труда» |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 15 | 15 |  | 15 | 45 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1327 | 1527 |  | 1527 | 4381 |
| Профилактика противоправного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проект по формированию личности «Социальная адаптация»: -семинар-практикум для подростков из группы социального риска; -индивидуальная работа с условно осужденными подростками и молодыми людьми, вернувшимися из мест заключения |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 20 | 20 |  | 20 | 60 |
| 2. | Правовой конкурс «Знаете ли Вы Закон?» для команд учебных заведений профобразования |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | - | 20 |  | - | 20 |
| 3. | Конкурс «Молодежные инициативы в профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде» |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 63 | 70 |  | 75 | 208 |
| 4. | Проект по предупреждению вредных привычек «Здоровая дискотека» |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 20 | 25 |  | 25 | 70 |
| 5. | Проект по профилактике и борьбе с курением «Мир без табака» |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 9 |
| 6. | Семинары для групп учебных заведений профобразования «Тема для двоих» |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  | в течение года |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 15 | 15 |  | 15 | 45 |
| 7. | Военно-полевые сборы для подростков группы риска |  |  |  |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  | Июнь август |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 90 | 90 |  | 90 | 270 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 | 243 |  | 228 | 682 |
| Организация отдыха подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Торжественная программа, посвященная Дню студента «СТУДень» |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 |  | 12 | 33 |
| 2. |  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» МУРМ «ЭГЦПВ» общественные объединения |  |  |  |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 300 | 310 |  | 320 | 930 |
| 3. |  | Студенческий туристический слет «Земля дикарей» |  |  | МУРМ «ЭГЦПВ» |  |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20 | 20 |  | 22 | 62 |
| 4. |  | Интерактивная игра по краеведению: Элькоунтер |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  |  | апрель сентябрь |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20 | - |  | - | 20 |
| 5. | Организации досуга подростков и молодежи: «Районы – кварталы»; Летний кинотеатр |  |  |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  |  | июнь-август |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 40 40 | 43 45 |  | 45 50 | 128 135 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 | 429 |  | 449 | 1308 |
| Поддержка молодой семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Заседания клуба молодой семьи «Семейное солнце» |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  | ежемесячно |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - | - |  | - | - |
| 2. |  | Городской молодежный конкурс – «Семь + Я» – «Лучшая мама на свете» - «Лучший папа на свете» |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 30 | 32 |  | 35 | 97 |
| 3. |  | Цикл семинаров по подготовке молодежи к семейной жизни «Я и семья» |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  | в течение года |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 12 | 12 |  | 13 | 37 |
| 4. |  | Празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности |  | МУРМ «Молодежный Центр» |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 10 | 15 |  | 20 | 45 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 59 |  | 68 | 179 |
| Всего по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 | 4123 |  | 4246 | 12169 |