Приложение № 6

к муниципальной программе городского округа Электросталь Московской области «Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан»

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан», не включенных в подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их выполнения | Источники финансирова-ния | Срок исполне-ния мероприя-тия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году(тыс.руб.) | Всего(тыс..руб). | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.3.4.5. |  |  | Итого | 2014 | 9376,00 | 9376,00 | 9376,00 |  |  |  |  | КИО Администра- ции городского округа |  |
|  | Средствабюджетагородского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджетаМосковскойобласти |  | 9376,00 | 9376,00 | 9376,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджет-ныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация проведенияэлектронного аукциона на закупку жилых помещений (квартир) гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов | а).Разработка иутверждениедокументацииоб электронномаукционеСрок: до размещенияизвещения обаукционеб)Размещениеинформации обэлектронном аукционене позднее чем за 7 дней доокончания срока подачизаявок научастие в аукционев) Определениепобедителяэлектронного аукционане позднее 3-го рабочего дня с датыразмещения протоколапроведения аукциона | Итого | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствабюджетагородского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | КИОАдминистра-ции городскогоокруга |  |
| Средства бюджетаМосковскойобласти | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет-ныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключениемуниципальныхконтрактов по итогам аукционов | Не ранее чемчерез 10 дней сдаты размещенияпротоколаподведения итоговаукциона | Итого | 2014 | 9376,0 | 9376,0 | 9376,0 |  |  |  |  |  |  |
| Средствабюджетагородского округа |   |   |  |   |  |  |  |  | КИОАдминистрации городскогоокруга | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений |
| Средства бюджетаМосковскойобласти |  | 9376,0 |  | 9376,0 |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет-ныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация правамуниципальнойсобственности на жилые помещенияПриемжилых помещений всоставимуществамуниципальной казны | Подачазаявленияв УправлениеРосреестра по Московскойобласти- в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта.Регистрацияправа муниципаль-нойсобственности- в течение 14 дней с датыподачи заявленияо регистрацииИзданиепостановленияАдминистра-ции городского округа оприеме жилых помещений в составимуществаказны ивнесениесведений в реестрмуниципаль- ного имущества –в течение 14дней с даты государственной регистрации права собственности | Итого |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия |  |  |
| Средствабюджетагородского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетаМосковскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджет-ныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средствабюджетагородского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетаМосковскойобласти |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия |  |  |
| Внебюджет-ныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов | Издание постановленияАдминистра- ции городскогоокруга овыделении жилого помещения по договору социального найма гражданам, пострадавшим в результате воздействия аварийных, природных и техногенных факторов– в течение одного месяца со дняподачи заявления гражданина о предоставлении жилого помещения по договору социального найма | Итого |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия |  |  |
| Средствабюджетагородского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетаМосковскойобласти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетныеисточники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |