Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение земельными

участками многодетных семей» муниципальной

программы городского округа Электросталь

Московской области «Улучшение жилищных

условий отдельных категорий граждан»

**Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение земельными участками многодетных семей»**

**муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области**

**«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их выполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году  (тыс.руб.) | Всего  (тыс. руб.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Организация проведения  электронного аукциона  на закупку  земельных участков | а) Разработка и  утверждение документации  об электронном аукционе  Срок: до размещения  извещения об аукционе  б) Размещение информации об электронном аукционе  не позднее чем за 7 дней до  окончания срока подачи  заявок на участие в аукционе  в) Определение победителя  электронного аукциона  Не позднее 3-го рабочего дня с даты размещения протокола  проведения аукциона | Средства  бюджета  городского округа | 2014 год |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | КИО  Администрации городского  округа |  |
| 2 | Заключение  муниципаль-ных  контрактов  по итогам аукционов | Не ранее чем через 10 дней с  даты размещения протокола  подведения итогов аукциона | Средства  бюджета  городского округа | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | - | - | - | - | КИО  Администрации городского  округа | Приобретение в муниципальную собственность земельных участков |
| 3 | Регистрация права  муниципаль-ной  собственно-сти на  земельные участки | Подача заявления  в Управление Росреестра по Московской области - в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта. Регистрация права муниципальной собственности - в течение  месяца с даты подачи заявления о регистрации | Средства  бюджета  городского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | КИО  Администрации городского  округа |  |
| 4 | Прием  земельных участков в  состав  имущества  муниципаль-ной казны | Издание постановления  Администрации городского округа о приеме земельных  участков в состав имущества  казны и внесение сведений в реестр муниципального имущества – в течение 14  дней с даты издания постановления | Средства  бюджета  городского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | КИО  Администрации городского  округа |  |
| 5 | Передача в собствен-ность  многодет-ным семьям  земельных участков | Издание постановления  Администрации городского  округа о передаче в  собственность земельного  участка многодетной  семье – в течение одного  месяца со дня подачи  заявления многодетной  семьей о предоставлении в  собственность земельного участка | Средства  бюджета  городского округа |  |  |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | КИО  Администрации городского  округа |  |