АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.08.2014 № 456-р

Об утверждении Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

В целях реализации статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Методические рекомендации по разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области (прилагаются).

2. Структурным подразделениям Администрации городского округа Электросталь Московской области руководствоваться Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденными пунктом 1 настоящего распоряжения, при разработке и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

Глава городского округа А.А. Суханов

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.08.2014 № 456-р

**Методические рекомендации**

**по разработке муниципальных программ**

**городского округа Электросталь Московской области**

1. **Общие положения.**

1.1. Настоящие Методические рекомендации по разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области (далее – Методические рекомендации) разработаны для структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь Московской области в целях оказания методологического содействия по разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области (далее – муниципальные программы) в условиях перехода на формирование местных бюджетов на трехлетний период по программно-целевому принципу.

Основные понятия, применяемые в целях настоящих Методических рекомендаций:

муниципальная программа – это документ муниципального планирования, предоставляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

координатор – должностное лицо из числа заместителей Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) – структурное подразделение Администрации городского округа Электросталь Московской области, осуществляющее разработку муниципальной программы (подпрограммы) и ее реализацию, а также координацию деятельности ответственных исполнителей по подготовке проекта программы (подпрограммы) и ее реализации, по формированию отчетности для мониторинга и оценки эффективности исполнения программных мероприятий;

ответственный исполнитель – структурное подразделение, ответственное за соответствующее направление деятельности;

цель – планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

задача – совокупность взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель – показатель, позволяющий в количественном и (или) качественном выражении оценить результат достижения поставленных целей (задач);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) – степень достижения запланированных результатов;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

1.2. Администрацией городского округа Электросталь Московской области при принятии решения о переходе на формирование местного бюджета по программно-целевому принципу разрабатываются нормативные правовые акты, определяющие:

порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области;

перечень муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области;

внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие порядок составления, утверждения и исполнения бюджета муниципального образования.

1.3. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области не позднее, чем за месяц до внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области.

1.4. Нормативные правовые акты Администрации городского округа Электросталь Московской области по разработке муниципальных программ размещаются на официальном сайте Администрации городского округа Электросталь Московской области в отдельном разделе «Официальные документы»/«Муниципальные программы».

1. **Действие муниципальных целевых программ**

2.1. Продолжение реализации мероприятий, предусмотренных в рамках муниципальных целевых программ, осуществляется путем включения указанных мероприятий в формируемые муниципальные программы.

2.2. Действие муниципальных целевых программ, независимо от даты их утверждения рекомендуется завершать годом, предшествующим году начала реализации муниципальных программ.

1. **Определение перечня муниципальных программ**

3.1. Основой для формирования перечня муниципальных программ являются вопросы местного значения, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При этом необходимо учитывать:

переданные государственные полномочия в соответствии с законодательством Московской области;

перечень и условия предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципального образования из бюджета Московской области (в случае заинтересованности в получении соответствующих субсидий);

перечень государственных программ Московской области.

3.2. Муниципальные программы должны охватывать основные сферы деятельности Администрации городского округа Электросталь Московской области и учитывать основные направления социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области.

3.3. Основой для выделения программы должен являться принцип определения соответствующей сферы социально-экономического развития и направленности мероприятий программы на достижение единой цели (группы целей).

3.4. Для каждой муниципальной программы должны быть определены координатор, муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы), ответственные исполнители.

3.5. Внесение изменений в перечень может осуществляться на основании решения Администрации городского округа Электросталь Московской области не позднее 1 сентября текущего финансового года на основании предложений структурного подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области, к компетенции которого отнесена подготовка предложений по порядку разработки и реализации муниципальных программ.

3.6. Положение пункта 3.5 настоящих Методических рекомендаций не распространяется на внесение изменений в перечень, в части включения новой муниципальной программы, подлежащей разработке, финансовое обеспечение которой осуществляется исключительно за счет средств вышестоящих бюджетов или внебюджетных источников.

1. **Актуализация программы комплексного социально-экономического**

**развития городского округа Электросталь Московской области**

4.1. Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области подлежит актуализации в части разработки муниципальных программ в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.2. Актуализация Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области и разработка муниципальных программ должны исходить из следующих принципов:

посредством реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области достигаются долгосрочные цели (стратегические цели) социально-экономического развития муниципального образования;

муниципальные программы являются инструментом реализации тактических целей социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области.

1. **Формирование проектов муниципальных программ**

5.1. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее пяти лет.

5.2. Срок реализации муниципальной программы должен соответствовать сроку реализации соответствующей государственной программы Московской области, направленной на достижение аналогичных цели и задач, но не менее 5 лет.

5.3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы.

Одна подпрограмма может быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

5.4. Разработка муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется структурным подразделением Администрации городского округа Электросталь Московской области, определенным в качестве муниципального заказчика муниципальной программы (далее – муниципальный заказчик).

5.5. Реализация муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области – ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы (далее – ответственные исполнители) и (или) участниками муниципальной программы, а также (в случае необходимости) юридическими и (или) физическими лицами.

5.6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджет Московской области, внебюджетные источники).

5.7. Не должны включаться в состав муниципальной программы расходы на содержание Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области, Контрольно-счетной палаты Московской области, Территориальной избирательной комиссии городского округа Электросталь Московской области, деятельность которых напрямую не связана с достижением каких- либо социально значимых результатов.

1. **Основные требования к структуре муниципальной программы**

6.1. В муниципальную программу включаются следующие основные разделы:

1) паспорт муниципальной программы по форме, утверждаемой Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере;

прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы;

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации);

3) планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме, утверждаемой Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области;

4) методика расчета значений показателей эффективности реализации программы (подпрограммы) (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

5) описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значение целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (в случае отсутствия подпрограмм) по форме, утверждаемой Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

Возможное изменение целевых показателей муниципальной программы представляется для двух сценариев:

увеличение объема бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода;

сокращение объема бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода.

Для позитивного сценария, предусматривающего увеличение объема бюджетных ассигнований, в приложении к муниципальной программе представляется перечень мероприятий и объемы их финансирования, которые могут быть дополнительно реализованы в плановом периоде.

Для негативного сценария, предусматривающего сокращение объема бюджетных ассигнований, в приложении к муниципальной программе представляется перечень мероприятий, которые не будут реализованы, для каждого мероприятия должны быть указаны плановые суммы возможной экономии бюджетных расходов;

6) порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы);

7) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

8) подпрограммы, которые содержат:

паспорт подпрограммы по форме, утверждаемой Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области;

описание целей и задач подпрограммы;

характеристику проблем и мероприятий подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы по форме, утверждаемой Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области;

описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значение целевых показателей эффективности реализации подпрограмм по форме, утверждаемой Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

Возможное изменение целевых показателей подпрограмм представляется для двух сценариев:

увеличение объема бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода;

сокращение объема бюджетных ассигнований на 5 процентов в каждом из годов планового периода.

Для позитивного сценария, предусматривающего увеличение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограммам представляется перечень мероприятий и объемы их финансирования, которые могут быть дополнительно реализованы в плановом периоде.

Для негативного сценария, предусматривающего сокращение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий, которые не будут реализованы, для каждого мероприятия должны быть указаны плановые суммы возможной экономии бюджетных расходов.

9) объемы предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области на софинансирование муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение заданных целей, в случае, если предоставление субсидий предусмотрено государственной программой.

6.2. Муниципальная программа может содержать иные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, с учетом специфики формирования государственных программ Московской области.

6.3. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

1. **Требования к определению целей и задачей муниципальной программы**

7.1. Цель муниципальной программы формулируется исходя из тактических целей, поставленных в программе комплексного социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области.

Для одной муниципальной программы рекомендуется формулировать одну цель.

7.2. Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность – цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;

конкретность – не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;

измеримость – достижение цели можно оценить и измерить количественными показателями;

достижимость – цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы при установленном объеме финансирования;

релевантность – соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.

7.3. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Цели и задачи формулируются, в том числе с учетом целей федеральных программ (государственных, целевых, ведомственных целевых), Указов Президента Российской Федерации, направленных на совершенствование государственной политики в сферах реализации государственных программ, программных обращений Губернатора Московской области, государственных программ Московской области.

7.4.Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи представляют собой направления и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации муниципальной программы.

7.5. Требования к формулированию целей и задач подпрограмм аналогичны требованиям, предъявляемым к формулированию цели и задач муниципальной программы.

7.6. Цель и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не должны дублировать цель и задачи иных муниципальных программ (подпрограмм).

1. **Требования к показателям муниципальной программы**

8.1. При разработке муниципальной программы должны учитываться показатели в соответствии с целями социально-экономического развития, а также:

показатели Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №596-601, №761, №1866 и от 10.09.2012 №1276 и планов мероприятий «дорожных карт», направленных на их реализацию;

показатели, предусмотренные государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми, ведомственными целевыми);

программные обращения Губернатора Московской области;

показатели, предусмотренные государственными программами Московской области;

показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

8.2. Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность – показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс достижения цели или решения задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

точность – погрешности измерений не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

достоверность – способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы (подпрограммы);

сопоставимость – выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды;

экономичность – получение отдельных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

своевременность и регулярность – отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

8.3. Показатели муниципальной программы (подпрограммы) должны характеризовать достижение цели муниципальной программы и обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения и решения целей и задач.

8.4. Показатели должны иметь запланированные по годам количественные и (или) качественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Для каждого показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Для показателей, определяемых исходя из данных государственного (федерального) статистического наблюдения, необходимо указать реквизиты нормативного правового акта, которым утверждены формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю должны отражать его наименование, единицу измерения, рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.

Значение базового показателя рекомендуется определять, в том числе на основе статистических показателей по отчетному финансовому году на момент формирования программы.

8.5. При описании основных ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

8.6. В случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной программы в нее включается прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями.

Расчет объема финансовых ресурсов, направленных на содержание муниципальных учреждений, осуществляется с учетом прогнозных объемов предоставления муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием.

8.7. Структурные подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области направляют показатели (целевые индикаторы) муниципальных программ на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

1. **Требования к перечню мероприятий муниципальной программы**

9.1. Наименования мероприятий формируются как дробные действия определенного содержания и масштаба.

Перечень мероприятий должен отражать наиболее экономичный способ решения задачи.

9.2. Наименование мероприятий должно быть конкретным и содержать количественные характеристики.

В случае, если указание в наименовании мероприятия всех параметров, которые позволяют оценить его стоимость, ведет к чрезмерному удлинению и усложнению наименования мероприятия, то часть параметров целесообразно отразить в поясняющих материалах, содержащих обоснование расходов на осуществление программных мероприятий.

9.3. В качестве мероприятий в муниципальную программу (подпрограмму) могут включаться:

проведение, либо участие в различных выставках, фестивалях, конкурсах, семинарах;

приобретение оборудования, оргтехники, расходных материалов и т.п.;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт. При этом, объекты капитальных вложений указываются в перечне мероприятий, либо (в случае большого количества) отдельным приложением к перечню мероприятий;

обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений;

разработка отдельных нормативных правовых актов Администрации городского округа Электросталь Московской области, за исключением регламентирующих основную деятельность Администрации;

научно-исследовательские работы и другие мероприятия.

9.4. Включение в муниципальную программу (подпрограмму) мероприятий, предусматривающих:

бюджетные инвестиции в строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, осуществляется при наличии решения Администрации городского округа Электросталь Московской области о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, принятыми в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

предоставление субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности осуществляется при наличии заключения об эффективности использования средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, направляемых на капитальные вложения, подготавливаемого в соответствии с муниципальным правовым актом, регламентирующим порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств;

содействие развитию конкуренции для социально значимых и приоритетных рынков муниципального образования, а также системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в муниципальном образовании, в том числе: на оптимизацию процедур муниципальных закупок; на устранение и снижение административных барьеров; на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности; на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей; на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества;

социальную поддержку населению.

9.5. В перечень обеспечивающий подпрограммы (либо раздел «Обеспечение деятельности» муниципальной программы) включаются следующие мероприятия:

оплата труда и начисления на выплату по оплате труда;

уплаты налога на имущества организаций и земельного налога;

проведение текущего ремонта зданий и сооружений (при необходимости);

проведение капительного ремонта зданий и сооружений (при необходимости);

приобретение объектов, относящихся к основным средствам;

страхование автогражданской ответственности;

проведение выставок, семинаров, если они не направлены на решение задач иных подпрограмм;

проведение единовременных мероприятий (при необходимости);

страхование автогражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

другие мероприятия, необходимые для обеспечения деятельности.

9.6. Результат мероприятий должен указываться по возможности в количественном выражении и должен отражать непосредственный итог реализации мероприятия (количество закупленного оборудования, объем выполненных работ по строительству или реконструкции, проведение массового культурного или спортивного мероприятия с указанием количества участников).

9.7. В целях обеспечения контроля и мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы рекомендуется разрабатывать Планы реализации мероприятий муниципальной программы.

План реализации мероприятий муниципальной программы составляется ежегодно на очередной год.

В Плане необходимо отражать наиболее значимые ключевые события, позволяющие на том или ином этапе реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценить степень выполнения соответствующего мероприятия.

1. **Требования к обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

10.1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы должна исчерпывающим образом обосновывать источники и направления финансирования, а также методы, применяемые для расчета затрат муниципальной программы.

10.2. Планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования на реализацию программы (подпрограммы) за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Электросталь Московской области и внебюджетные источники.

Планируемый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом, по каждой подпрограмме муниципальной программы (при наличии подпрограмм) по годам реализации и мероприятиям муниципальной программы, в целых числах в тысячах рублей.

10.3. Планируемые объемы финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы указываются в текущих ценах соответствующего финансового года, в течение которого планируется реализовать муниципальную программу.

Объемы расходов на финансирование конкретного мероприятия, обеспечиваемого за счет средств бюджета городского округа Электросталь Московской области, определяются исходя из расчетов, обоснований и иных данных, представляемых субъектами бюджетного планирования в соответствии с муниципальными правовыми актами, регламентирующими порядок составления проекта бюджета городского округа Электросталь Московской области, на очередной финансовый год и плановый период.

Финансово-экономическое обоснование реализации мероприятий муниципальных программ рекомендуется определять с учетом основных принципов формирования начальных (максимальных) цен, установленных требованиями федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок и иных гражданско-правовых договоров.

10.4. При расчете финансово-экономического обоснования необходимо указывать объемы товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд, а также их виды.

10.5. Проект муниципальной программы должен учитывать положения, обеспечивающие проведение мероприятий по размещению заказа на выполнение работ (оказание услуг), в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

10.6. В случае предоставления средств из федерального бюджета, бюджета Московской области на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности, осуществлять планирование и закупки за счет указанных средств посредством единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

1. **Обеспечение контроля за подготовкой и реализацией муниципальных программ центральными исполнительными органами государственной власти Московской области»**

11.1. Отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ ежеквартально направляются по установленной форме (приложение № 1 к Методическим рекомендациям) структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области в Министерство экономики Московской области, центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности.

11.2. После ввода в эксплуатацию АИС ГП (муниципальный модуль) мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется центральными исполнительными органами государственной власти Московской области с использованием указанной системы.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по разработке муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование подпрограммы) | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ФИО)

Контактный телефон