АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2015 № 1147/18

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Электростали на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2013 № 1028/14 (в редакции постановлений Администрации от 14.10.2014 № 889/10, от 26.03.2015 № 193/4, от 10.09.2015 № 747/12)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Электросталь Московской области, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8 (в редакции постановления Администрации от 06.11.2015 №931/16), Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодежь Электростали на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2013 № 1028/14 (в редакции постановлений Администрации от 14.10.2014 № 889/10, от 26.03.2015 № 193/4, от 10.09.2015 № 747/12), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью Администрации городского округа Электросталь Московской области (Шамсунову А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области: www.electrostal.ru .

3. Источником финансирования публикации данного постановления принять средства по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа                                                                                   А.А. Суханов

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 29.12.2015 № 1147/18

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области от 23.12.2013 №1028/14

(в редакции постановлений Администрации от 14.10.2014 №889/10, от 26.03.2015 №193/4, от 10.09.2015 №747/12,

от 29.12.2015 № 1147/18

Муниципальная программа

«Молодежь Электростали на 2014-2018 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Молодежь Электростали на 2014-2018 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Кокунова М.Ю. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, общественную и политическую жизнь городского округа Электросталь Московской области; - создание условий для повышения готовности молодежи к трудовой занятости; - обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений по работе с молодежью. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Мероприятия в сфере молодежной политики» Подпрограмма II «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи» Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 90259,7 | 17780,0 | 17116,3 | 18206,4 | 17388,5 | 19768,5 |
| Всего, в том числе по годам: | 90259,7 | 17780,0 | 17116,3 | 18206,4 | 17388,5 | 19768,5 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, % |  | 250 | 251 | 252 | 253 | 255 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, % |  | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, % |  | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, % |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику противоправного поведения, поддержку талантливой молодежи и на организацию досуга, % |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Доля вторых рожденных детей, % |  | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 38,7 | 39 |
| Доля третьих и последующих рожденных детей, % |  | 13,9 | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 17 |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних, чел. |  | 257 | 296 | 220 | 220 | 220 |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля процедур закупок для нужд муниципальных учреждений, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Общая характеристика и основные проблемы молодежной политики  городского округа Электросталь Московской области

В городском округе Электросталь  насчитывается около 32,5 тысяч  молодых людей  в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21 процент от общего числа жителей. 
По итогам 2013 года мероприятиями по различным направлениям  молодежной политики охвачено более 40 процентов молодежи. Во многом этому способствует деятельность  муниципальных учреждений по работе с молодежью «Молодежный Центр» 
и Электростальский городской центр патриотического воспитания. Общее число сотрудников учреждений по работе с молодежью  составляет 35  человек, среди которых более 50 процентов – высококвалифицированные специалисты. Ежегодно учреждения посещает более 10 тысяч молодых жителей города.

В городском округе  проводится большое  количество мероприятий, направленных на выявление и продвижение талантливой молодежи. В 2013 году наиболее крупными 
из проведенных мероприятий стали: праздничные мероприятия посвященные Дню Молодежи, II международный молодежный форум «Новые люди», городской конкурс студенческого творчества «Весенние ассорти», городской сезон команд КВН, конкурс проектов «Если был бы я Главой…» и ряд других. Участие в указанных мероприятиях приняли более 5 тысяч человек (15 процентов от общего  числа молодежи).

Важным направлением работы с молодежью является организация работы 
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Значимыми мероприятиями в указанной сфере стали акции по торжественному вручению паспортов 14 – летним гражданам города «Мы – граждане России!», проект «С уважением к Победителям!», молодежная акция «Молодежь по дорогам мужества», проект «Ты 
в армии» и ряд других.

В течение 2013 года на территории городского округа  действовало около 
20 молодежных общественных организаций и объединений. Основными направлениями работы организаций являются: профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде, развитие неформальных молодежных досуговых направлений и субкультур, поддержка уличного спорта, музыкального и художественного молодежного творчества, гражданско-патриотическая и духовно-нравственная деятельность. Деятельностью общественных организаций и объединений охвачено около 1,5 тысяч человек (3 процента от числа молодежи городского округа Электросталь).

Вместе с тем, несмотря на достаточные успехи городского округа в сфере молодежной политики отмечается ряд существенных проблем:

- низкая вовлеченность молодежи в деятельность общественных и волонтерских  организаций и объединений;

-  несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям города;

-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения 
в трудовую деятельность.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие работы с молодежью, в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского округа Электросталь Московской области специализированной муниципальной программы «Молодежь Электростали на 2014 - 2018 годы» (далее – программа).

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах, согласно подпрограмме «Молодое поколение Подмосковья» Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и подпрограмме «Молодежь Подмосковья» Государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области».

К числу приоритетных направлений в сфере работы с молодежью следует отнести:

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи обладающей лидерскими навыками.

В связи с разделением приоритетных направлений муниципальной программы возникла необходимость выделения отдельных структурных компонентов (подпрограмм), выступающих гибкими управленческими инструментами реализации муниципальной программы.

Муниципальная  программа включает в себя три подпрограммы, достижение целей и решение задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей муниципальной программы.

Подпрограмма I. «Мероприятия в сфере молодежной политики»  (приложение № 3
программы).

Подпрограмма I направлена на дальнейшее развитие потенциала молодежи городского округа Электросталь Московской области и содержит описание конкретных мероприятий, направленных на укрепление социальной ответственности, содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью.

Подпрограмма II. «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи» (приложение № 4  программы).

В соответствии с Федеральным законом от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» основным направлением подпрограммы является: временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Подпрограмма реализует гарантии, предусмотренные Законами Российской Федерации «О занятости населения» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», создает условия для удовлетворения потребностей молодых граждан в свободном выборе рода деятельности с различным режимом труда, с учетом социальных, возрастных и иных особенностей. Содействует трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан и овладению ими начальными профессиональными навыками.

Подпрограмма III. «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 5 программы).

Подпрограмма направлена на повышение эффективности управления финансами, использования имущества и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений управления по культуре и делам молодежи при реализации муниципальной программы.

2. Прогноз развития сферы молодежной политики при реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме позволит развить действующую систему участия молодого поколения в жизни города, создать кластер социально-активного городского сообщества.

Необходимым элементом системного подхода к организации эффективной работы с молодежью является стабильное функционирование отрасли по работе с молодежью, муниципальных учреждений по работе с молодежью и укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью.

Развитие сферы молодежной политики возможно при создании условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Электросталь Московской области;  создании условий для повышения готовности молодежи к трудовой занятости укрепление социальной ответственности, трудовая и социальная адаптация молодежи, профессионального самоопределение молодежи; обеспечении эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений по работе с молодежью.

По итогам реализации муниципальной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- Увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи  до 255 ед.;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности до 10 % от общего числа молодых граждан городского округа Электросталь Московской области;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию   до 20 % от общего числа молодых граждан городского округа Электросталь Московской области;

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений  до 15 % от общего числа молодых граждан городского округа Электросталь Московской области;

- увеличение  доли молодых граждан, принимающих

участие в мероприятиях, направленных на профилактику противоправного поведения, поддержку талантливой молодежи  и на организацию досуга до 12% от общего числа молодых граждан городского округа Электросталь Московской области;

- увеличение доли вторых до 39%, третьих и последующих до 17%  рожденных детей;

- увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 5 % по сравнению с базовым показателем на время начала реализации программы;

- эффективное управление финансами и использование муниципального имущества в деятельности учреждений по работе с молодежью г.о. Электросталь, в том числе обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд;

- укрепление материально-технической базы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Мероприятия в сфере молодежной политики»

Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, общественную и политическую жизнь городского округа Электросталь Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение задачи, направленной на увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде, организацию отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы I приведены в соответствующем разделе в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы I приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

Подпрограмма II.   «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи»

Основной целью реализации подпрограммы II является создание условий для повышения готовности молодежи к трудовой занятости на территории городского округа Электросталь Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение задачи, направленной увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в свободное от учебы время, укрепление социальной ответственности,  трудовая и социальная адаптация молодежи, профессиональное самоопределение молодежи.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы II и их динамики по годам реализации приведены в соответствующем разделе в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы II приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью на территории городского округа Электросталь Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач: использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы; укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью на территории городского округа Электросталь Московской области.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы III и их динамики по годам реализации приведены в соответствующем разделе в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы III приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

4. Описание целей муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации

муниципальной  программы сформулированы следующие основные цели:

- Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и

интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Электросталь Московской области.

- Создание условий для повышения готовности молодежи к трудовой занятости.

- Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности учреждений по работе с молодежью.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм.

Содержание подпрограмм муниципальной программы – это мероприятия, сгруппированные исходя из принципа соотнесения их с показателями к достижению  результата.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Финансирование муниципальной программы планируется с использованием бюджета городского округа Электросталь Московской области.

Информация об объемах финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, приведена в паспорте муниципальной программы.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком программы

Координатором муниципальной программы является заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь, курирующий сферу молодежной политики.

Управление муниципальной программой осуществляет управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области  (муниципальный заказчик программы):

- разрабатывает программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий программы (подпрограммы);

- определяет ответственных за выполнение мероприятий программы (подпрограмм);

обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий программы и осуществляет координацию их действий 
по реализации программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием программы;

- осуществляет работу по  привлечению внебюджетных средств для финансирования программы;

- готовит и представляет отчет о реализации программы;

# ведет работу в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области
с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации программы представляет в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- размещает на официальном сайте управления по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области  в сети «Интернет»  утвержденную программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации программы;

- несет ответственность за подготовку и реализацию программы, за анализ 
и рациональное использование средств бюджета городского округа Электросталь  и иных привлекаемых для реализации программы источников, а также за обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации программы в целом.

Ответственные исполнители – муниципальные учреждения по работе 
с молодежью:

- формируют  прогнозы  расходов на реализацию мероприятия программы (подпрограммы) и направляют его в управление по культуре, спорту и делам молодежи;

- определяют исполнителей мероприятий подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- реализуют мероприятия программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией 
и финансированием программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- готовят и представляют отчеты о реализации мероприятий в управление по культуре, спорту и делам молодежи.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в экономическое управление Администрации городского округа  Московской области оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов 
и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области  готовит годовой отчет и представляет его  в экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области для оценки эффективности реализации программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ не позднее               1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной  программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения 
и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Доклад  ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Администрации городского округа Электросталь Московской области.

Формы предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы определены постановлением Администрации городского округа  Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области».

После окончания срока реализации муниципальной программы управление 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области  представляет в Администрацию городского округа Электросталь Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение № 1

муниципальной программы

«Молодежь Электростали

на 2014-2018 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной

программы «Молодежь Электростали на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет городского округа Электросталь Московской области | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде, организацию отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи |  |  |  | % | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|  |  | 9399,3 | 0,0 | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
|  |  |  |  | Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 255 |
|  |  |  |  | Доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию | % | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 20 |
|  |  |  |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях направленных на поддержку талантливой молодежи и реализацию социально-значимых инициатив | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  | Доля вторых рожденных детей | % | 36 | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 38,7 | 39 |
|  |  |  |  | Доля третьих и последующих рожденных детей | % | 13 | 13,9 | 14,8 | 15,7 | 16,8 | 17 |
|  | Подпрограмма II «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время, укрепление социальной ответственности, трудовая и социальная адаптация молодежи, профессиональное самоопределение молодежи. |  |  |  | Чел. | 213 | 257 | 297 | 220 | 220 | 220 |
|  |  | 12134,7 | 0,0 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | Чел. | 213 | 257 | 297 | 220 | 220 | 220 |
|  | Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 72050,9 | 0,0 | Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля процедур закупок для нужд муниципальных учреждений, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

муниципальной программы

«Молодежь Электростали

на 2014-2018 годы»

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной

программы «Молодежь Электростали на 2014-2018 годы»

| Наименование показателей | Определение | Единицы измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Мероприятия в сфере молодежной политики» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде, организацию отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи | Кмг = (Кi-й год/ Кb-й – 1 год)*100%, где Кмг - увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях Кi-й год – доля молодых граждан, вовлеченных мероприятия Кb-й – доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия в базовом году | процент | 40 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | Ежегодно |
| Показатель 1. Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи |  | единиц | 249 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Показатель 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию , к общему числу молодых граждан г. о. Электросталь | Дгп= Hгп/Hмо *100 где: Дгп- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; H гд – - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет принимающая участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в муниципальном образовании Московской области; H мо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании Московской области; области (муниципальные районы, городские округа) | процент | 3 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Показатель 3. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, к общему числу молодых граждан в г. о. Электросталь | ДД= H дд/ H мо*100 где: ДД - Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности; Hi дд – - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающая участие в добровольческой деятельности в муниципальном образовании Московской области; H мо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании Московской области; | процент | 6 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Показатель 4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан в г. о. Электросталь | Моо= H оо / H мо*100 где: Моо - Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений; H оо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на профилактику противоправного поведения в муниципальном образовании Московской области; H мо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании Московской области; | процент | 6 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Показатель 5. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на организацию отдыха подростков, профилактику противоправного поведения к общему числу молодых граждан г. о. Электросталь | Мот= H от / H мо*100 где: Мот - Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на организацию отдыха, противоправного поведения подростков и молодежи; H от - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на организацию отдыха подростков и молодежи в муниципальном образовании Московской области; H мо – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании Московской области; | процент | 10 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Подпрограмма II «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи» |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время, укрепление социальной ответственности, трудовая и социальная адаптация молодежи, профессиональное самоопределение молодежи. |  | человек | 215 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Показатель 1. Количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет |  | человек | 215 | Форма регионального статистического наблюдения 1-молодежь, представляемая согласно Постановления Правительства Московской области от 16.08.2006 № 798/31 | ежегодно |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями с молодежью г.о. Электросталь Московской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | Дмуар = Чмуар / Чму х 100, где: Дмуар – доля оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чмуар – число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты; Чму – число оказываемых муниципальных услуг | процент | 100 | Нормативные правовые акты управления по культуре и делам молодежи Администрации г.о. Электросталь Московской области, регламентирующие порядок оказания государственных услуг | ежегодно |
| Показатель 2. Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | Дспз = Чспз / Чпз х 100, где: Дспз – доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чспз – число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями; Чпз – общее число проведенных процедурзакупок | процент | 100 | Внутренняя документация муниципальных учреждений по работе с молодежью г.о. Электросталь | ежегодно |

Приложение № 3

муниципальной программы

«Молодежь Электростали

на 2014-2018 годы»

- Подпрограмма I  «Мероприятия в сфере молодежной политике»

- Паспорт

- подпрограммы I «Мероприятия в сфере молодежной политики»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы (в т.ч. количественно измеримые) |  | Отчетный (базовый) период |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 |  | Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде, организацию отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 60 |  |  |  | 65 |  |  | 70 |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |
|  | Подпрограмма 1 «Мероприятия в сфере молодежной политики» | Администрация городского округа Электросталь | Всего: в том числе: |  |  | 9399,3 |  |  | 2277,0 |  |  | 1686,2 | 1728,4 |  |  | 1776,8 |  |  | 1930,9 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  | 9399,3 |  |  | 2277,0 |  |  | 1686,2 | 1728,4 |  |  | 1776,8 |  |  | 1930,9 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |
| Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 251 | 252 |  |  | 253 |  |  | 255 |
| Доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 12 | 14 |  |  | 17 |  |  | 20 |
| Доля молодых людей, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |
| Доля молодых граждан принимающих участие в мероприятиях направленных на поддержку талантливой молодежи и реализацию социально-значимых инициатив, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| Доля вторых рожденных детей, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,7 |  |  | 37,3 | 37,9 |  |  | 38,7 |  |  | 39 |
| Доля третьих и последующих рожденных детей, % |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,9 |  |  | 14,8 | 15,7 |  |  | 16,8 |  |  | 17 |

Приложение №1

подпрограммы I

- Перечень мероприятий подпрограммы I

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде, организацию отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи | 2014-2018 | Итого | 2333,0 | 9399,3 | 2277 | 1686,2 | 1728,4 | 1776,8 | 1930,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2333,0 | 9399,3 | 2277 | 1686,2 | 1728,4 | 1776,8 | 1930,9 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. «Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, поддержка социально значимых инициатив, профилактика противоправного поведения» | 2014-2018 | Итого | 2333,0 | 9399,3 | 2277 | 1686,2 | 1728,4 | 1776,8 | 1930,9 | МУРМ «Молодежный центр» и МБУРМ «ЭГЦПВ» | Проведение не менее 928 мероприятий с ежегодным охватом не менее 22950 человек |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2333,0 | 9399,3 | 2277 | 1686,2 | 1728,4 | 1776,8 | 1930,9 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержку социально значимых инициатив, профилактику противоправного поведения | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2333,0 | 9399,3 | 2277 | 1686,2 | 1728,4 | 1776,8 | 1930,9 | МУРМ «Молодежный центр» и МБУРМ «ЭГЦПВ» | Проведение не менее 928 мероприятий с ежегодным охватом не менее 22950 человек |
|  |  |  | ИТОГО: | 2333,0 | 9399,3 | 2277 | 1686,2 | 1728,4 | 1776,8 | 1930,9 |  |  |

- Описание задач подпрограммы  I

Основной целью реализации подпрограммы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, общественную и политическую жизнь городского округа Электросталь Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение задачи направленной на увеличение доли молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактику противоправного поведения в молодежной среде, организацию отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы I и приведены в соответствующем разделе в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы I приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

- Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы I предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Молодежной акции «Молодежь по дорогам мужества»;

- Слета молодежных лидеров "Новые Люди";

- городского студенческого смотра строя и песни;

- Проекта «Ты в армии!»;

- Торжественной церемонии награждения «Признание» за наибольший вклад в молодежную политику города;

- Военно-спортивной игры «Полигон»;

- Цикла семинаров «Великая Россия. Вчера. Сегодня. Завтра.»

Реализация указанных мероприятий будет способствовать развитию патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержки талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив.

- Конкурса "Молодежные инициативы в профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде"

- Семинаров для групп учебных заведений профобразования «Тема для двоих»

- Правового конкурса «Знаете ли Вы Закон?» для команд учебных заведений профобразования;

- Проекта по предупреждению вредных привычек «Здоровая дискотека»;

- Проекта по профилактике и борьбы с курением «Мир без табака»;

- Семинаров по формированию образа здорового человека;

Реализация указанных мероприятий будет способствовать формированию здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактике противоправного поведения в молодежной среде:

- праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи;

- проекта по организации досуга подростков и молодежи во дворах;

- торжественных программ, посвященных Дню студента «СТУДень»;

- студенческого фестиваля «Весеннее ассорти»;

Реализация указанных мероприятий будет способствовать развитию организации отдыха, досуга и занятости подростков и молодежи;

Ответственными исполнителями мероприятий подпрограммы I выступают муниципальные учреждения по работе с молодежью г.о. Электросталь Московской области.

Приложение № 4

муниципальной программы

«Молодежь Электростали

на 2014-2018 годы»

- Подпрограмма II  «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи»

- Паспорт

- подпрограммы II  «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы (в т.ч. количественно измеримые) |  | Отчетный (базовый) период |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| Задача 1 подпрограммы II |  | Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время, укрепление социальной ответственности, трудовая и социальная адаптация молодежи, профессиональное самоопределение молодежи (человек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 213 |  | 257 |  | 297 |  | 220 |  |  | 220 |  | 220 |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
|  | Подпрограмма II «Трудоустройство и временная занятость подростков и молодежи» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: |  | 12134,6 |  | 2163,2 |  | 2570,1 | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 12134,6 |  | 2163,2 |  | 2570,1 | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
| Количество трудоустроенных несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  | 257 |  | 297 | 220 |  | 220 |  | 220 |

Приложение №1

подпрограммы II

- Перечень мероприятий подпрограммы II

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1. Трудоустройство несовершеннолетних, укрепление социальной ответственности, трудовая и социальная адаптация молодежи, профессиональное самоопределение молодежи. | 2014-2018 | Итого | 1518,0 | 12134,6 |  | 2163,2 | 2570,1 |  |  | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1518,0 | 12134,6 |  | 2163,2 | 2570,1 |  |  | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Создание условий для повышения готовности молодежи к трудовой занятости» | 2014-2018 | Итого | 1518,0 | 12134,6 |  | 2163,2 | 2570,1 |  |  | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650,0 | МУРМ «Молодежный центр» | увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 5 % по сравнению с базовым показателем на время начала реализации программы; |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1518,0 | 12134,6 |  | 2163,2 | 2570,1 |  |  | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация летней занятности и трудоустройства подростков и молодежи: Трудовые бригады по благоустройству территории городского округа «Трудовые отряды Главы» | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1500,0 | 12134,6 |  | 2163,2 | 2570,1 |  |  | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650,0 | МУРМ «Молодежный центр» | увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 5 % по сравнению с базовым показателем на время начала реализации программы; |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Информационная поддержка молодежи по трудоустройству в городе | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3,0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственного за реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный центр» |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Семинар «Молодежь на рынке труда» | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУРМ «Молодежный центр» |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1518,0 | 12134,6 | 2163,2 |  |  | 2570,1 | 2570,0 |  | 2181,3 |  | 2650,0 |  |  |  |

- Цель, задачи и планируемые результаты реализации подпрограммы II

Основной целью реализации подпрограммы II является создание условий для повышения готовности молодежи к трудовой занятости на территории городского округа Электросталь Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение задачи ,направленной на увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в свободное от учебы время, укрепление социальной ответственности,  трудовая и социальная адаптация молодежи, профессиональное самоопределение молодежи.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы II и их динамики по годам реализации приведены в соответствующем разделе в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы II приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы II

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы II предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Организация летней занятности и трудоустройства подростков и молодежи: Трудовые бригады по благоустройству территории городского округа «Трудовые отряды Главы».

- Семинар «Молодежь на рынке труда».

- Информационная поддержка молодежи по трудоустройству в городе.

Ответственным исполнителем всех мероприятий подпрограммы II выступает муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный Центр». Перечень мероприятий подпрограммы II приведен в приложении № 1 подпрограммы II.

- Финансирование подпрограммы II

Финансирование мероприятий подпрограммы II осуществляется за счет средств  бюджета г.о .Электросталь Московской области в объемах, утвержденных на эти цели Советом депутатов городского округа Электросталь на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы II за счет средств бюджета г.о. Электросталь Московской области подлежит уточнению  на основании Решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Электросталь Московской области».

Приложение № 5

муниципальной программы

«Молодежь Электростали

на 2014-2018 годы»

- Подпрограмма III  «Обеспечивающая подпрограмма»

- Паспорт

- Подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи подпрограммы (в т.ч. количественно измеримые) |  | Отчетный (базовый) период |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| Задача 1 подпрограммы III |  | Использование муниципального имущества при реализации муниципальной программы, укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
|  | - Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: |  | 68725,8 |  | 13339,8 |  | 12860,0 | 13908 |  | 13430,4 |  | 15187,6 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 68725,8 |  | 13339,8 |  | 12860,0 | 13908 |  | 13430,4 |  | 15187,6 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |
| Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Доля процедур закупок для нужд муниципальных учреждений, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |

Приложение №1

подпрограммы III

- Перечень мероприятий подпрограммы III

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Использование муниципального имущества при реализации муниципальной программы, укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью. | 2014-2018 | Итого | 16499,2 | 68725,8 | 13339,8 | 12860,0 | 13908 | 13430,4 | 15187,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 16499,2 | 68725,8 | 13339,8 | 12860,0 | 13908 | 13430,4 | 15187,6 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Создание условий для эффективной деятельности учреждений по работе с молодежью» | 2014-2018 | Итого | 16499,2 | 68725,8 | 13339,8 | 12860,0 | 13908 | 13430,4 | 15187,6 | МУРМ «Молодежный Центр»; МБУРМ «ЭГЦПВ» | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда; обеспечение выполнения муниципального задания; уплата налога на имущество в полном объеме |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 16499,2 | 68725,8 | 13339,8 | 12860,0 | 13908 | 13430,4 | 15187,6 | МУРМ «Молодежный Центр»; МБУРМ «ЭГЦПВ» |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений по работе с молодежью |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 16499,2 | 68725,8 | 13339,8 | 12860,0 | 13908 | 13430,4 | 15187,6 | МУРМ «Молодежный Центр»; МБУРМ «ЭГЦПВ» | Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда; обеспечение выполнения муниципального задания; уплата налога на имущество в полном объеме |
|  |  |  | ИТОГО: | 16499,2 | 68725,8 | 13339,8 | 12860,0 | 13908 | 13430,4 | 15187,6 |  |  |

- Цель, задачи и планируемые результаты реализации подпрограммы III

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью на территории городского округа Электросталь Московской области.

Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:

использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы;

укрепление материально-технической базы учреждений по работе с молодежью. на территории городского округа Электросталь Московской области.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы III и приведены в соответствующем разделе в приложении № 1 муниципальной программы.

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы III приведена в приложении № 2 муниципальной программы.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы III

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках подпрограммы III предусматривается реализация следующих мероприятий:

Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том, числе мероприятия по оплате труда, начислений на оплату труда и содержание учреждений.

Выполнение указанных мероприятий будет способствовать решению задачи «использования муниципального имущества при реализации муниципальной программы»

Ответственными исполнителями всех мероприятий подпрограммы III выступают муниципальные учреждения по работе с молодежью г.о. Электросталь Московской области. Перечень мероприятий подпрограммы III приведен в приложении № 1 подпрограммы III.

- Финансирование подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы III осуществляется за счет средств  бюджета г.о. Электросталь Московской области в объемах, утвержденных на эти цели Советом депутатов городского округа Электросталь на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы III за счет средств бюджета г.о. Электросталь Московской области подлежит уточнению  на основании Решения Совета депутатов «О бюджете городского округа Электросталь Московской области».