Приложение № 1

к муниципальной программе

«Снижение административных барьеров,

повышение качества и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг

на базе муниципального казенного учреждения

«Многофункциональный центр предоставления

 государственных и муниципальных услуг

 городского округа Электросталь Московской области»

на 2014-2018 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения

**«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области» на 2014-2018 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы  | Срок испол-нения меро-прия-тия  | Источники финансирования  | Объем финанси-рования меропри-ятия в 2013 г., тыс. руб. \* | Всего,(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы  | Результаты выполнения мероприятий программы  |
| 2014 год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Задача 1.** Повышение уровня удовлетворенности гражданами и юридическими лицами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров |  2014-2018г.г | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | управление по организационной работе и общим вопросам  | Достигнуты значения целевых показателей по задаче |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.**Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, совершенствованию муниципального контроля |  2014-2018г.г | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области  | управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области |   |
| 1.1.1. | Приведение нормативных правовых актов городского округа Электросталь Московской области в соответствие с требованиями 210-ФЗ (с учетом внесенных в него изменений) | 2014-2018г.г |  Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области  | структурные подразделения Администрации городского округа Электросталь Московской области | Утвержденны нормативные правовые акты в соответствие с требованиями 210-ФЗ |
| 1.1.2. | Актуализация Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Московской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг | 2014-2018г.г | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | управление по организационной работе и общим вопросам  | Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными актуализирован |
| 1.1.3. | Разработка и утверждение положений об осуществлении отдельных видов контроля  | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | экономическое управление | Разработано и утверждено Положение об осуществлении отдельных видов контроля  |
| 1.1.4. | Анализ сложившейся практики осуществления контрольных и разрешительных функций (услуг). Подготовка предложений по совершенствованию муниципального контроля | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | экономическое управление | Подготовлены предложения по совершенствованию муниципального контроля |
| 1.1.5. | Оптимизация предоставления муниципальных услуг, обеспечение экстерриториальности предоставления услуг, предоставление по жизненным ситуациям, организация взаимодействия органов местного самоуправления Московской области с многофункциональными центрами в электронном виде без дублирования документов на бумажных носителях | 2014-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | управление по организационной работе и общим вопросам  | Проведена оптимизация предоставления муниципальных услуг  |
| 1.1.6. | Организация мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», осуществления контрольных функций | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | управление по организационной работе и общим вопросам, экономическое управление | Проведен мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», осуществления контрольных функций |
| 1.1.6.1. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | управление по организационной работе и общим вопросам, экономическое управление | Постоянное проведение мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна», |
| 1.1.7. | Создание и развитие системы оценки регулирующего воздействия в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования  | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность Администрации городского округа Электросталь Московской области | экономическое управление | Разработана система оценки регулирующего воздействия в деятельности органов местного самоуправления |
| 1.1.8. | Реализация пилотных проектов по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Московской области | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | управление по организационной работе и общим вопросам, экономическое управление | Принято участие в пилотных проектах по внедрению процедуры оценки регулирующего воздействия в деятельность органов местного самоуправления  |
| 2. | **Задача 2.** Обеспечение доступа граждан и представителей бизнес-сообщества к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  2014-2018гг. | Итого | 15 801,60 | 214 883,30 | 28 558,30 | 54 022,50 | 56702,50 | 36 900,00 | 38 700,00 |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 975,00 | 1 246,00 | 2 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 10 528,70 | 65 154,61 | 12 665,00 | 27 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 5 272,90 | 171141,30 | 14 647,30 | 24191,50 | 56 702,50 | 36 900,00 | 38 700,00 |  |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 2.** Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  2014-2018гг | Итого | 15 801,60  | 21 565,00  | 5 051,00  | 16 514,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области | 0,00  | 3 975,00  | 1 246,00  | 2 729,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 10 528,70  | 16 424,00  | 3 328,00  | 13 096,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 5 272,90  | 5 839,60 | 702,00 | 5 137,60 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.1.1. | Создание и развитие МФЦ |  2014-2018гг. | Итого | 15 801,60  | 21 565,00  | 5 051,00  | 16 514,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области | 0,00  | 3 975,00  | 1 246,00  | 2 729,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области  |  |
| Средства бюджета Московской области  | 10 528,70  | 16 424,00  | 3 328,00  | 13 096,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 5 272,90  | 1 166,00  | 477,00  | 689,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 2.1.1.1. | Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг | 2014-2015гг. | Итого | 6 589,60  | 6 816,00  | 2 496,00  | 4 320,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | Управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | Отремонтированы помещения, предназначенные для размещения 3 отделений МКУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 2 371,20  | 6 475,00  | 2 371,00  | 4 104,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 4 218,40  | 341,00  | 125,00  | 216,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.1.2. | Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Итого | 1 006,10  | 1 233,00  | 251,00  | 982,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | Создана система защиты данных в 2 отделениях МКУ МФЦ |
| Средства бюджета Московской области | 756,10  | 1 138,00  | 205,00  | 933,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 250,00  | 95,00  | 46,00  | 49,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.1.3. | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники | Итого | 7 216,50  | 8 318,00  | 560,00  | 7 758,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | 2 отделения МКУ МФЦ оснащены средствами вычислительной техники |
| Средства бюджета Московской области | 6 912,00  | 7 894,00  | 524,00  | 7 370,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 304,50  | 424,00  | 36,00  | 388,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.1.4. | Оснащение помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными предметами бытового назначения | Итого | 989,40  | 1 223,00  | 498,00  | 725,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | 2 отделения МКУ МФЦ оснащены мебелью и бытовым оборудованием |
| Средства бюджета Московской области | 489,40  | 917,00  | 228,00  | 689,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 500,00  | 306,00  | 270,00  | 36,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.1.5. | Оснащение МФЦ электронной системой управления очередью | 2014-2015 | Итого | 0,00 | 3 725,00  | 1 246,00  | 2 479,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | управление по организационной работе и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | второе отделение МФЦ оснащено системой электронной очереди |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 725,00  | 1 246,00  | 2 479,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.1.6. | Оформление МФЦ в соответствии с требованиями единого фирменного стиля | 2015-2018 | Итого | 0,00 | 250,00  | 0,00  | 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | МКУ МФЦ | Все отделения МФЦ приведены в соответствие с требованиями единого фирменного стиля |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 250,00  | 0,00  | 250,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2.1.2. | Организация мобильного выездного обслуживания заявителей МФЦ | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | МКУ МФЦ | Организовано выездное обслуживание заявителей |
| 2.1.3. | Создание условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного и комфортного обслуживания в МФЦ | 2016-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  |  | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | МКУ МФЦ | Созданы условия для обеспечения инвалидам беспрепятственного и комфортного обслуживания в МФЦ |
| 2.1.4. | Проведение работ по открытию второго отделения МКУ «МФЦ г.о.Электросталь Московской области» по адресу ул.Победы, д15, кор. 3, пом. 01 |  | итого |  | 4 673,6 | 225,00 | 4 448,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  |  | 4 673,6 | 225,00  | 4 448,6 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.4.1. | Проектирование рабочей документации по капитальному ремонту помещений  | 2014-2015 | Итого | 0,00 | 412,00  | 225,00  | 187,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 0,00 | 412,00  | 225,00  | 187,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.4.2. | Капитальный ремонт помещения МКУ МФЦ  | 2015 | Итого | 0,00 | 3 633,22  | 0,00  | 3 633,22 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 0,00 | 3 633,22 | 0,00  | 3 633,22 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.4.3. | Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для отделения МКУ МФЦ  | 2015 | Итого | 0,00 | 413,05  | 0,00  | 413,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 0,00 | 413,05  | 0,00  | 413,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.1.4.4. | Оснащение отделения МКУ МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения | 2015 | Итого | 0,00 | 215,331  | 0,00  | 215,331  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 0,00 | 215,331  | 0,00  | 215,331  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2.2. | **Основное мероприятие 3.** Обеспечение деятельности МФЦ | 2014-2018гг | Итого | 3 876,60 | 188 644,70 | 23 282,30 | 33 059,90 | 56 702,5 | 36 900,00 | 38 700,00 | управление бухгалтерского учета и контроля Администрации городского округа Электросталь Московской области,МКУ МФЦ | МКУ МФЦ выполняет функции в рамках возложенных на него полномочий и функций по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в рамках заключенных соглашений. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 23 343,00 | 9 337,00 | 14 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 3 876,60 | 165 301,70 | 13 945,3 0 | 19 053,90 | 56 702,5 | 36 900,00 | 38 700,00 |
| 2.2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МФЦ | 2014-2018гг | Итого |  | 148 451,6 | 17940,4 | 27065,00 | 50816,70 | 25688,20 | 26941,30 |
| Средства бюджета Московской области |  | 20 100,00 | 8040,00 | 12060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 3 876,60 | 128 351,6 | 9 900,4 | 15 005,0 | 50 816,70 | 25 688,2 | 26 941,3 |
| 2.2..2. | Материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ | 2014-2018гг | Итого |  | 40 193,1 | 5 341,90 | 5 994,90 | 5 885,8 | 11 211,80 | 11 758,70 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3243,00 | 1297,00 | 1 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  |  | 36 950,1 | 4 044,9 | 4 048,9 | 5 885,8 | 11 211,8 | 11 758,7 |
| Всего по программе: |  Итого: | 15 801,60 | 214 883,30 | 28 558,30 | 54 022,50 | 56702,50 | 36 900,00 | 38 700,00 |  |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 975,00 | 1 246,00 | 2 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 528,70 | 39 767,00 | 12 665,00 | 27 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области  | 5 272,90 | 171 141,3  | 14 647,30 | 24191,50 | 56 702,50 | 36 900,00 | 38 700,00 |