АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2015 № 211/4

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского округа Электросталь»

В соответствии с постановлениями Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Администрации городского округа Электросталь Московской области», от 29.05.2014 № 437/7 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, реализация которых планируется с 2014 года, утвержденный постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.09.2013 №754/10», и в целях комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на территории городского округа Электросталь Московской области, повышения уровня и результативности борьбы с преступностью Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Муниципальную программу «Безопасность городского округа Электросталь», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.10.2014 № 893/10, следующие изменения:
   1. Паспорт Муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению;
   2. в приложении №1 к Муниципальной программе «Безопасность городского округа Электросталь» Паспорт подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению;
   3. приложение №1 к подпрограмме I «Профилактика преступлений и правонарушений» «Перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и правонарушений» изложить в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему Постановлению;
   4. приложение №2 к подпрограмме I «Профилактика преступлений и правонарушений» «Оценка влияния объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к настоящему Постановлению;
   5. в приложении №2 к Муниципальной программе «Безопасность городского округа Электросталь» Паспорт подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №5 к настоящему Постановлению;
   6. приложение №1 к подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Электросталь Московской области» «Перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №6 к настоящему Постановлению;
   7. в приложении №3 к Муниципальной программе «Безопасность городского округа Электросталь» Паспорт подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №7 к настоящему Постановлению;
   8. приложение №1 к подпрограмме III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области» «Перечень мероприятий подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №8 к настоящему Постановлению;
   9. приложение №2 к подпрограмме III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области» «Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №9 к настоящему Постановлению;
   10. в приложении №4 к Муниципальной программе «Безопасность городского округа Электросталь» Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №10 к настоящему Постановлению;
   11. приложение №1 к подпрограмме IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области» «Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №11 к настоящему Постановлению;
   12. приложение №2 к подпрограмме IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области» «Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №12 к настоящему Постановлению;
   13. в приложении №5 к муниципальной программе «Безопасность городского округа Электросталь» Паспорт подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №13 к настоящему Постановлению;
   14. приложение №1 к подпрограмме V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» «Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №14 к настоящему Постановлению;
   15. приложение №2 к подпрограмме V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» «Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №15 к настоящему Постановлению;
   16. приложение №6 к Муниципальной программе «Безопасность городского округа Электросталь» «Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограмм муниципальной программы «Безопасность городского округа Электросталь» изложить в новой редакции согласно Приложению №16 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).
3. Источником финансирования публикации данного постановления принять средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по разделу 001 подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Глава городского округа А.А. Суханов

Приложение №1

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

##### «Паспорт

Муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь» | | | | | |
| Цель Программы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Электросталь Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью. | | | | | |
| Задачи Программы | Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);  внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечению оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;  профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;  профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних;  повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;  подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;  подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС;  создание и содержание в целях ГО резерва запасов МТС, продовольственных, медицинских и иных средств;  формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС;  проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа;  содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа;  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;  проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах;  оборудование класса для обучения добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны (ДПО) городского округа;  создание комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН) и совершенствование местной системы оповещения населения городского округа;  развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Белоусов Ю.И. | | | | | |
| Заказчикмуниципальной программы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 гг. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | I. Профилактика преступлений и иных правонарушений.  II. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области.  III. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области.  IV. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области. V. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего:  В том числе: | 61379,1 | 6891,1 | 8480,6 | 9052,7 | 19537,6 | 17417,1 |
| Средства бюджета городского округа | 43379,1 | 3891,1 | 5480,6 | 5052,7 | 15537,6 | 13417,1 |
| Внебюджетные средства | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Планируемые результаты Программы | 1. Увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных:  системами видеонаблюдения - с 22 процентов в 2014 году до 42 процентов в 2019 году;  средствами безопасности и антитеррористической защищенности строящихся и вводимых в эксплуатацию (до 90 процентов к 2019 году).  2. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации муниципальной программы.  3. Выявление на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией.  4. Повышение уровня защищенности населения, повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), сил постоянной готовности, спасательных служб и организаций по предназначению до 90 процентов к 2019 году.  5. Увеличение охвата различных категорий населения обучением в области ГО и защите от ЧС до 90 процентов к 2019 году.  6. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны до 55 процентов к 2019 году.  7. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории городского округа.  8. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности.  9. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах городского округа на 10 процентов по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году).  12. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа на 10 процентов по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году).  13. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа на 3 процента по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году).  14. Обеспечение резервов ГСМ, средств пожаротушения для ликвидации пожаров в лесах на 20 процентов к 2019 году.  15. Подготовка добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) в количестве 100 человек к 2019 году.  16. Охват населения городского округа централизованным оповещением и информированием до 100 процентов к 2019 году.  17. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области на 20 процентов к 2019 году. | | | | | |

».

Верно:

Приложение №2

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

**Подпрограмма I «Профилактика преступлений**

**и иных правонарушений»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее – подпрограмма) | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан | | | | | | | |
| Заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию);  внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан;  повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;  профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни;  профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого: |
| Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  В том числе: | 1000,0 | 1100,0 | 1700,0 | 2200,0 | 2300,0 | 8300,0 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь | 1000,0 | 1100,0 | 1700,0 | 2200,0 | 2300,0 | 8300,0 |
| Планируемые результаты подпрограммы | 1. Увеличение доли объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, оборудованных:  системами видеонаблюдения - с 22 процентов в 2014 году до 42 процентов в 2019 году;  средствами безопасности и антитеррористической защищенности строящихся и вводимых в эксплуатацию (до 90 процентов к 2019 году).  2. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за период реализации государственной программы.  3. Выявление на ранней стадии лиц из числа несовершеннолетних и молодежи, незаконно потребляющих наркотические средства, больных наркоманией и токсикоманией. | | | | | | | |

Приложение №3

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 1

к подпрограмме I «Профилактика преступлений и правонарушений»

**«Перечень мероприятий Подпрограммы I «Профилактика преступлений и правонарушений»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования тыс.руб. | | | | | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1  Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 300 | 2950 | 300 | 300 | 1250 | 1000 | 100 |  |  |
| 1.1. | Установка в подведомственных управлению по культуре и делам молодежи учреждениях с массовым пребыванием людей стационарных (рамочных) металлообнаружите-лей. | Подготовка технического задания и конкурсной документации – I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2016 | 300 | 500 | 300 | 200 | - | - | - | Управление по территориальной безопасности | Установка 5 стационарных металлодетекторов |
| 1.2. | Обслуживание охранной сигнализации в подведомственных управлению образования учреждениях с массовым пребыванием людей | Подготовка и заключение договоров на обслуживание –  I квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление образования |  |
| 1.3. | Обслуживание охранной сигнализации в подведомственных управлению по культуре и делам молодежи учреждениях с массовым пребыванием людей | Подготовка и заключение договоров на обслуживание –  I квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление по культуре и делам молодежи |  |
| 1.4. | Оборудование подведомственных комитету по физической культуре и спорту объектов металлическими ограждениями | Подготовка технического задания и конкурсной документации – I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017-2018 | - | 2250 | - | - | 1250 | 1000 | - | Управление по территориальной безопасности, комитет по физической культуре и спорту | Оборудование 2-х объектов металлическими ограждениями |
| 1.5. | Организация подготовки и проведения тренировок, тактико-специальных (антитеррористи-  ческих) учений,  в том числе: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | На объектах торговли, спорта, в местах массового отдыха жителей | разработка и утверждение документов для проведения учения (тренировки) | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Проведение 1 антитеррористического учения (тренировки) ежегодно |
| 1.5.2. | На объектах, подведомственных управлению образования | разработка и утверждение документов для проведения тренировки | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление образования | Проведение не менее 280 мероприятий с ежегодным охватом не менее 13 200 человек |
| 1.6. | Обеспечение охраны зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним территорий подведомственных учреждений (в рамках антитеррористической защищенности), в том числе: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6.1. | На объектах, подведомственных управлению образования | Подготовка технического задания и конкурсной документации – I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта (договора) –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление образования | Обеспечение охраной 71 объекта, и прилегающих к ним территорий |
| 1.6.2. | На объектах, подведомственных управлению по культуре и делам молодежи | Подготовка технического задания и конкурсной документации – I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта (договора) –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление по культуре и делам молодежи | Обеспечение охраной 10 муниципальных учреждений |
| 1.6.3. | На объектах, подведомственных комитету по физической культуре и спорту | Подготовка технического задания и конкурсной документации – I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта (договора) –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | комитет по физической культуре и спорту | Обеспечение охраной 10 объектов |
| 1.7. | Изготовление и закупка печатной продукции по противодействию терроризму | Подготовка технического задания и конкурсной документации – I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта (договора) –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | 200 | - | 100 | - | - | 100 | Управление по территориальной безопасности | Издание методических рекомендаций по противодействию терроризму в форме брошюры в количестве  200 экз.  Изготовление и издание карты городского округа в электронном и печатном виде. |
| 2. | Задача 2  Обеспечение занятости несовершеннолетних в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация «Комплексных мер по защите прав и интересов детей, профилактике безнадзорности и правонарушений, преступлений несовершеннолет-них» |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 2.2. | Изготовление информационных стендов «Подросткам о временной занятости» и размещение их в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 2.3. | Организация досуга и летней занятости подростков и молодежи |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | финансовые средства предусмотрены  в муниципальной программе «Молодежь Электростали» | | | | | | Управление по культуре и делам молодежи |  |
| 3. | Задача3  Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 700 | 5350 | 700 | 800 | 450 | 1200 | 2200 |  |  |
| 3.1. | Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей, подведомственных управлению образования | Подготовка технического задания и конкурсной документации - I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 400 | 4750 | 400 | 500 | 450 | 1200 | 2200 | Управление по территориальной безопасности, управление образования | Оборудование 20 объектов системами видеонаблюдения |
| 3.2. | Установка систем видеонаблюдения (видеокамер и мониторов) в местах массового пребывания людей, подведомственных управлению по культуре и делам молодежи | Подготовка технического задания и конкурсной документации - I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 300 | 600 | 300 | 300 | - | - | - | Управление по территориальной безопасности,  управление по культуре и делам молодежи | Оборудование 4-х объектов системами видеонаблюдения |
| 3.3. | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Подготовка технического задания и конкурсной документации - I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | финансовые средства предусмотрены  в муниципальной программе «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | Комитет имущественных отношений |  |
| 3.4. | Совершенствование системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Подготовка технического задания и конкурсной документации - I квартал;  осуществление конкурсных мероприятий,  заключение контракта –  II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | финансовые средства предусмотрены  в муниципальной программе «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | Комитет имущественных отношений |  |
| 4. | Задача 4  Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.2. | Распространение методических рекомендаций по формированию толерантных межнациональных отношений (в помощь специалистам по связям с общественностью) |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Распространение методических рекомендаций по мере поступления. |
| 4.3. | Распространение методических рекомендаций для органов местного самоуправления Московской области по взаимодействию с религиозными объединениями  Московской области в целях предупреждения проявлений экстремизма на религиозной почве |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Распространение методических рекомендаций по мере поступления. |
| 4.4. | Организация и проведение совещаний с представителями органов местного самоуправления городского округа, общественных и религиозных организаций по вопросам воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Мероприятие проводится 1 раз в год, ежегодно. |
| 4.5. | Участие в проведении Дня славянской письменности и культуры |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление по культуре и делам молодежи | Мероприятие проводится 1 раз в год, ежегодно. |
| 4.6. | Организация и проведение тематических художественных выставок и выставок прикладного - художественного искусства. |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление по культуре и делам молодежи | Организация и проведение выставок на базе МУ «Музейно-выставочный центр», ежегодно. |
| 5. | Задача 5  Профилактика наркомании и токсикомании |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга наркоситуации в городском округе Электросталь Московской области |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Мониторинг проводится ежегодно |
| 5.2. | Проведение информированного экспресс-тестирования обучающихся муниципальных образовательных учреждений с целью раннего выявления потребителей наркотических средств |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования | Ежегодное экспресс-тестирование до 1500 учащихся |
| 5.3. | Проведение конкурсов антинаркотических плакатов и рисунков |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования | Проведение не менее 500 занятий в учебных группах с наполняемостью не менее 30 человек. |
| 5.4. | Организация антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации городского округа. |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | отдел по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью | Издание тематических публикаций в газетах «Новости недели», «Молва». |
| 5.5. | Разработка и реализация «Комплексных мер по предупреждению злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи» |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |
| 6. | Задача 6  Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6.1. | Организация привлечения ЧОПов, находящихся на территории городского округа, для участия в охране общественного порядка согласно заключенным трехсторонним соглашениям. |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности, УМВД | Привлечение ЧОПов к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. |
| 6.2. | Обеспечение участия общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности в форме добровольных народных дружин, обеспечение работы штаба ДНД. |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Привлечение населения городского округа к охране общественного порядка, мероприятия проходят по средам, еженедельно. |
| 6.3. | Освещение в печатных средствах массовой информации городского округа цикла тематических публикаций, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, а также пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные и нравственные ценности. |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | отдел по связям с общественностью управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью | Издание тематических публикаций в газетах «Новости недели», «Молва». |
| Всего по мероприятиям: | | | | | | 8300 | 1000 | 1100 | 1700 | 2200 | 2300 |  |  |

».

Приложение №4

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 2

к подпрограмме I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

**«Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей**

**эффективности реализации подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

Таблица 1.1 При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| Показатель 1  Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения | 2015 год | 25 | 2015 год | 25 | 2015 год | Оборудование дополнительными видеокамерами 1 объекта | 50,0 |
| 2016 год | 28 | 2016 год | 29 | 2016 год | Оборудование дополнительными видеокамерами 1 объекта | 55,0 |
| 2017 год | 31 | 2017 год | 32 | 2017 год | Оборудование дополнительно 1 объекта | 85 ,0 |
| 2018 год | 35 | 2018 год | 36 | 2018 год | Оборудование дополнительно 1 объекта | 110,0 |
| 2019 год | 42 | 2019 год | 42,5 | 2019 год | Оборудование дополнительно 1 объектов | 115,0 |

Таблица 1.2 При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия |
| Показатель 1  Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения | 2015 год | 25 | 2015 год | 23,7 | 2015 год | Отказ от оборудования 1 объекта | 50,0 |
| 2016 год | 28 | 2016 год | 27 | 2016 год | Отказ от оборудования 1 объекта | 55,0 |
| 2017 год | 31 | 2017 год | 30,3 | 2017 год | Отказ от оборудования 1 объекта | 85 ,0 |
| 2018 год | 35 | 2018 год | 34 | 2018 год | Отказ от оборудования 1 объекта | 110,0 |
| 2019 год | 42 | 2019 год | 41 | 2019 год | Отказ от оборудования 1 объекта | 115,0 |

Приложение №5

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

**Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне**

**на территории городского округа Электросталь Московской области»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – подпрограмма) | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Подготовка и поддержание в готовности сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время; подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС; создание и содержание в целях ГО резерва запасов МТС, продовольственных, медицинских и иных средств. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого: |
| Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  В том числе: | 385,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 1767,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 385,0 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 345,5 | 1767,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Повышение уровня защищенности населения, повышение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ), сил постоянной готовности, спасательных служб и организаций по предназначению до 90 процентов к 2019 году.  2. Увеличение охвата различных категорий населения обучением в области ГО и защите от ЧС до 90 процентов к 2019 году.  3. Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны до 55 процентов к 2019 году. | | | | | | | |

».

Верно:

Приложение №6

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 1

к подпрограмме II «Обеспечение мероприятий по гражданской

обороне на территории городского округа Электросталь Московской области»

**«Перечень мероприятий Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне**

**на территории городского округа Электросталь Московской области»**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1  Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **15,0** | **155,0** | **15,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | **35,0** | Отдел по делам ГО и ЧС | Повышение уровня защищенности населения, увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО |
| 1.1 | Проведение мероприятий по подготовке населения и территорий к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 15,0 | 155,0 | 15,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 1.1.1 | Подготовка сил и средств ГО (проведение КШУ с территориальными НАСФ); ТСУ со службами постоянной готовности. Подготовка и поддержание в готовности сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС (проведение со службами постоянной готовности г.о., спасательными службами ГО и организациями совместного КШУ) | Разработка и утверждение документов, проведение мероприятий – I-IV кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 15,0 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение проведения учений и тренировок |
| 1.1.2 | Проведение месячника ГО | Разработка и утверждение документов, проведение мероприятия – IV кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 40,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение проведения месячника ГО |
| 1.1.3 | Подведение итогов подготовки по ГОЧС | Разработка и утверждение документов, проведение мероприятия – IV кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 40,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение подведения итогов |
| 1.2 | Подготовка к проведению ГУ МЧС России по Московской области комплексной проверки городского округа | Разработка и утверждение документов, проведение мероприятия – IV кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение проведения комплексной проверки |
| 2. | Задача 2  Подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **170,0** | **612,0** | **170,0** | **110,5** | **110,5** | **110,5** | **110,5** | Отдел по делам ГО и ЧС | Увеличение охвата различных категорий населения обучением в области ГО и защите от ЧС. |
| 2.1 | Оснащение учебно-материальной базы класса № 18 по ГО | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС, Экономическое управление | Обеспечение УМБ учебного класса по ГО |
| 2.2 | Обучение должностных лиц ГОЧС Администрации в УМЦ ГУМО «СЦ «Звенигород» | В соответствии с планом комплектования | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 100,0 | 542,0 | 100,0 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | Отдел по делам ГО и ЧС | Оплата командировочных расходов |
| 3. | Задача 3  Создание и содержание в целях ГО резерва запасов МТС, продовольственных, медицинских и иных средств | Согласно утвержденной Постановлением Администрации г.о. от 14.07.2010 № 11 ДСП номенклатуре | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **200,0** | **1000,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | Отдел по делам ГО и ЧС | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны |
|  |  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2019 | **385,0** | **1767,0** | **385,0** | **345,5** | **345,5** | **345,5** | **345,5** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **385,0** | **1767,0** | **385,0** | **345,5** | **345,5** | **345,5** | **345,5** |  |  |

**».**

Приложение №7

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

**«Подпрограмма III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

**на территории городского округа Электросталь Московской области»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – подпрограмма) | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня защиты населения городского округа Электросталь Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС; проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа; содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого: |
| Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  В том числе: | 3255,8 | 4005,0 | 5005,0 | 13230,1 | 13439,1 | 38935,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 255,8 | 1005,0 | 1005,0 | 9230,1 | 9439,1 | 20935,0 |
| Внебюджетные средства | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 18000,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории городского округа.  2. Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности.  3. Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах городского округа на 10 процентов по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году). | | | | | | | |

».

Верно:

Приложение №8

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 1 к подпрограмме III

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на территории городского

округа Электросталь Московской области»

**«Перечень мероприятий Подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**

**природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области»**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1  Формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2018-2019 | **-** | **18000,0** | **-** | **-** | **-** | **9000,0** | **9000,0** |  | Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера на территории городского округа |
| 1.1. | Создание резерва финансовых средств |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2018-2019 | - | 2000,0 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | Финансовый отдел | Поддержание резерва финансовых ресурсов для своевременного обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС |
| 1.2 | Создание резерва материальных ресурсов |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2018-2019 | - | 16000,0 | - | - | - | 8000,0 | 8000,0 | Отдел по делам ГО и ЧС, Упр.по потребительскому рынку, Комитет имущ.отношений, Упр. по промышленности, УГЖКХ, Комитет по строительству, АСС | Поддержание резерва материальных ресурсов для своевременного обеспечения мероприятий по ликвидации ЧС |
| 2. | Задача 2  Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **2,0** | **418,0** | **2,0** | **7,0** | **405,0** | **2,0** | **2,0** | Отдел по делам ГО и ЧС | Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности. |
| 2.1 | Переработка паспорта безопасности территории городского округа | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017 | - | 200,0 | **-** | **-** | 200,0 | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности Администрации городского округа к ликвидации ЧС |
| 2.2 | Переработка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017 | - | 200,0 | **-** | **-** | 200,0 | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение мероприятий по снижению риска и смягчению последствий ЧС, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов |
| 2.3 | Закупка карты «План обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа» | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 2,0 | 18,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение безопасности в паводковый период |
| 3. | Задача 3  Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа |  | Всего | 2015-2019 | **3253,8** | **20517,0** | **3253,8** | **3998,0** | **4600,0** | **4228,1** | **4437,1** | Отдел по делам ГО и ЧС | Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 2015-2019 | **253,8** | **2517,0** | **253,8** | **998,0** | **600,0** | **228,1** | **437,1** |
| Внебюджетные средства | 2015-2019 | **3000,0** | **18000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** |
| 3.1 | Закупка полевой кухни КП-130 | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – IV квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017 | **-** | 400,0 | **-** | **-** | 400,0 | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки полевой кухни |
| 3.2 | Проведение обязательной ежегодной поверки дозиметрических приборов радиационного контроля (ДКГ-07Д, МКС-14Ц, ДКС-96, ДБГ-06Т) и газоанализатора Дозор-С | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 51,8 | 327,0 | 51,8 | 60,0 | 60,0 | 73,1 | 82,1 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности приборов РХБН и разведки |
| 3.3 | Закупка приборов для радиационного и химического контроля: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2016 | 100,0 | 866,0 | 100,0 | 766,0 | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение РХБ наблюдения на территории городского округа |
| 3.3.1 | Закупка электронного табло-метеостанции (для определения гамма-фона и других параметров в воздухе) | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки прибора |
| 3.3.2 | Закупка прибора для определения уровня зартученности помещений и территорий | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – IV квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016 | - | 530,0 | **-** | 530,0 | **-** | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки прибора |
| 3.3.3 | Закупка средств радиосвязи для членов КЧС и ОПБ городского округа | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – III квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016 | - | 100,0 | **-** | 100,0 | **-** | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки средств связи |
| 3.3.4 | Закупка специальной формы одежды для членов КЧС и ОПБ | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016 | - | 100,0 | **-** | 100,0 | **-** | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки специальной формы |
| 3.3.5 | Закупка набора для демеркуризации (бытовой) | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – III квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016 | - | 36,0 | **-** | 36,0 | **-** | **-** | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки набора |
| 3.4 | Обеспечение безопасности на водных объектах: |  | Всего | 2015-2019 | 3102,0 | 18924,0 | 3102,0 | 3172,0 | 4140,0 | 4155,0 | 4355,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах городского округа |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 2015-  2019 | 102,0 | 924,0 | 102,0 | 172,0 | 140,0 | 155,0 | 355,0 | Управляющие компании по использованию водоемов | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| Внебюджетные средства | 2015-2019 | 3000,0 | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 3.4.1 | Обеспечение деятельности спасательной станции на водоеме «Южный», в т.ч. закупка необходимого имущества. | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 390,0 | - | 100,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС, МУ «УМЗ» | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| 3.4.2 | Обеспечение деятельности медицинского поста на водоеме «Южный», в т.ч. закупка необходимого имущества | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 200,0 | - | 60,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС, МУ «УМЗ» | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| 3.4.3 | Очистка (водолазная) дна водоема «Южный». | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 100,0 | 300,0 | 100,0 | - | - | - | 200,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения на водных объектах. |
| 3.4.4 | Закупка, установка стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 2,0 | 34,0 | 2,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Информирование населения |
| 3.4.5 | Создание безопасных мест отдыха для населения городского округа в 2015 г. и плановый период с 2016 по 2019 годы | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Внебюджетные средства | 2015-2019 | 3000,0 | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Управляющие компании по использованию водоемов | Обеспечение безопасности населения на водных объектах. |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого | 2015-2019 | **3255,8** | **38935,0** | **3255,8** | **4005,0** | **5005,0** | **13230,1** | **13439,1** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 255,8 | 20935,0 | 255,8 | 1005,0 | 1005,0 | 9230,1 | 9439,1 |  |  |
| Внебюджетные средства | 2015-2019 | 3000,0 | 18000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |

».

Верно:

Приложение №9

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 2 к подпрограмме III»

**«Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации**

**подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области»**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс.руб.) |
| Показатель 3.4  Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах городского округа | 2015 год | 98 | 2015 год | 103 | 2015 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 5,1 |
| 2016 год | 96 | 2016 год | 101 | 2016 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 8,6 |
| 2017 год | 94 | 2017 год | 99 | 2017 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 7,0 |
| 2018 год | 91 | 2018 год | 97 | 2018 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 7,8 |
| 2019 год | 90 | 2019 год | 95 | 2019 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 17,8 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате искл. мероприятия из подпрограммы |
| Показатель 3.4  Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах городского округа | 2015 год | 98 | 2015 год | 93 | 2015 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 5,1 |
| 2016 год | 96 | 2016 год | 91 | 2016 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 8,6 |
| 2017 год | 94 | 2017 год | 89 | 2017 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 7,0 |
| 2018 год | 91 | 2018 год | 87 | 2018 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 7,8 |
| 2019 год | 90 | 2019 год | 85 | 2019 год | Закупка дополнительно стендов по мерам безопасности на воде в сезонные периоды | 17,8 |

Приложение №10

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

**«Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории городского округа Электросталь Московской области»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – подпрограмма) | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня пожарной безопасности объектов, находящихся на территории городского округа | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах, оборудование класса для обучения добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны (ДПО) городского округа | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого: |
| Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  В том числе: | 145,0 | 400,0 | 500,0 | 512,5 | 412,5 | 1970,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 145,0 | 400,0 | 500,0 | 512,5 | 412,5 | 1970,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа на 10 процентов по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году);  2. Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа на 3 процента по сравнению с показателем 2014 года (к 2019 году);  3. Обеспечение резервов ГСМ, средств пожаротушения для ликвидации пожаров в лесах на 20 процентов к 2019 году.  4. Подготовка добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны в количестве 100 человек к 2019 году. | | | | | | | |

».

Верно:

Приложение №11

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 1 к подпрограмме IV

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

городского округа Электросталь Московской области»

**«Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности**

**на территории городского округа Электросталь Московской области»**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **120,0** | **1783,0** | **120,0** | **350,0** | **388,0** | **512,5** | **412,5** | Отдел по делам ГО и ЧС | Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа. |
| 1.1 | Закупка карты «План предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 2,07 | 10,07 | 2,07 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение пожарной безопасности в лесах городского округа |
| 1.2 | Закупка листовок по мерам пожарной безопасности в пожароопасные сезонные периоды | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 6,0 | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.3 | Закупка баннеров по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 5,8 | 29,0 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.4 | Установка баннера 3×6 по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период на территории городского округа | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 30,83 | 188,83 | 30,83 | 32,0 | 32,0 | 47,0 | 47,0 | Отдел по делам ГО и ЧС, МУП «ЭТЕК» | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.5 | Закупка плакатов по мерам пожарной безопасности в пожароопасные сезонные периоды | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 5,3 | 26,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.6 | Установка плакатов по мерам пожарной безопасности в пожароопасные сезонные периоды на территории городского округа | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – III квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 50,0 | 369,7 | 50,0 | 70,0 | 76,9 | 86,4 | 86,4 | Отдел по делам ГО и ЧС, МУП «ЭТЕК» | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.7 | Установка указателей по мерам пожарной безопасности в городских лесах | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015,  2018 | 20,0 | 120,0 | 20,0 | - | - | 100,0 | - | Отдел по делам ГО и ЧС, МУ «УМЗ» | Обеспечение предупредительными знаками территорий городских лесов |
| 1.8 | Организация информирования населения о мерах пожарной безопасности в быту: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 35,0 | - | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение профилактических мероприятий |
| 1.8.1 | Проведение собраний населения, выпуск информационных листовок | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I-IV квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 35,0 | - | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение противопожарной пропаганды |
| 1.9 | Создание резервов ГСМ, средств пожаротушения для ликвидации пожаров в лесах. |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | **-** | 973,9 | - | 223,9 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение резервов ГСМ, средств пожаротушения для ликвидации пожаров в лесах. | |
| 1.9.1 | Организация участия населения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности:  - участие в добровольной пожарной охране (дружине, команде);  - участие ДПО организаций в тушении возгораний в городских лесах. | II-III кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 387,0 | - | 87,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Содействие деятельности добровольных пожарных. | |
| 1.9.2 | Установление при необходимости особого противопожарного режима:  - установка предупредительных знаков в городских лесах;  - привлечение населения к осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | III кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 386,9 | - | 86,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности. | |
| 1.9.3 | Создание резерва ГСМ, специального и пожарного имущества | II кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016-2019 | - | 200,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение резервов  для тушения пожаров | |
| 2 | Задача 2  Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2017 | **25,0** | **187,0** | **25,0** | **50,0** | **112,0** | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа. | |
| 2.1. | Оборудование класса для обучения добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны (ДПО) городского округа: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2017 | **25,0** | **187,0** | **25,0** | **50,0** | **112,0** | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Подготовка добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны | |
| 2.1.1 | Оснащение учебно-материальной базой класса по ПБ № 10 | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – III квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2017 | 25,0 | 187,0 | 25,0 | 50,0 | 112,0 | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение УМБ учебного класса по ПБ | |
|  |  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2019 | **145,0** | **1970,0** | **145,0** | **400,0** | **500,0** | **512,5** | **412,5** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 145,0 | 1970,0 | 145,0 | 400,0 | 500,0 | 512,5 | 412,5 |  |  |

».

Верно:

Приложение №12

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 2 к подпрограмме IV»

**Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации**

**подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области»**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс.руб) |
| Показатель 1  Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа. | 2015 год | 98 | 2015 год | 103 | 2015 год | Закупка дополнительно 218 листовок по мерам пожарной безопасности | 6,0 |
| 2016 год | 96 | 2016 год | 101 | 2016 год | Закупка дополнительно 135 листовок по мерам пожарной безопасности | 6,3 |
| 2017 год | 94 | 2017 год | 99 | 2017 год | Закупка дополнительно 135 листовок по мерам пожарной безопасности | 6,9 |
| 2018 год | 92 | 2018 год | 97 | 2018 год | Закупка дополнительно 218 листовок по мерам пожарной безопасности | 13,1 |
| 2019 год | 90 | 2019 год | 95 | 2019 год | Закупка дополнительно 135 листовок по мерам пожарной безопасности | 8,1 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| Показатель 1  Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа. | 2015 год | 98 | 2015 год | 93 | 2015 год | Закупка дополнительно 218 листовок по мерам пожарной безопасности | 6,0 |
| 2016 год | 96 | 2016 год | 91 | 2016 год | Закупка дополнительно 135 листовок по мерам пожарной безопасности | 6,3 |
| 2017 год | 94 | 2017 год | 89 | 2017 год | Закупка дополнительно 135 листовок по мерам пожарной безопасности | 6,9 |
| 2018 год | 92 | 2018 год | 87 | 2018 год | Закупка дополнительно 218 листовок по мерам пожарной безопасности | 13,1 |
| 2019 год | 90 | 2019 год | 85 | 2019 год | Закупка дополнительно 135 листовок по мерам пожарной безопасности | 8,1 |

Приложение №13

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

**Подпрограмма V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения**

**городского округа Электросталь Московской области»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | Создание комплексной системы экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН) и совершенствование местной системы оповещения населения городского округа; развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2019 годы | | | | | | | |
|  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого: |
| Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего:  В том числе: | 2105,3 | 2630,1 | 1502,2 | 3249,5 | 920,0 | 10407,1 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2105,3 | 2630,1 | 1502,2 | 3249,5 | 920,0 | 10407,1 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Охват населения городского округа централизованным оповещением и информированием до 100 процентов к 2019 году.  2. Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области на 20% к 2019 году. | | | | | | | |

».

Приложение №14

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 1 к подпрограмме V

«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения

городского округа Электросталь Московской области»

**«Перечень мероприятий Подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения**

**городского округа Электросталь Московской области»**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1  Создание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и совершенствование местной системы оповещения населения городского округа |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **1786,3** | **8451,1** | **1786,3** | **2076,1** | **1020,2** | **2966,5** | **602,0** | Отдел по делам ГО и ЧС, Экономическое управление | Охват населения городского округа централизованным оповещением и информированием |
| 1.1 | Оказание услуг связи по предоставлению прямых проводов | Заключение контракта на плановый период | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 300,0 | 2300,0 | 300,0 | 450,0 | 480,0 | 520,0 | 550,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Оплата расходов на связь |
| 1.2 | Подключение 2-х электрических сирен С-40 | Заключение контракта на II и IV В. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2017 | 35,0 | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности системы оповещения |
| 1.3 | Совершенствование управления и оснащение системы оповещения населения городского округа: |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 26,0 | 234,0 | 26,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 1.3.1 | Закупка 2-х электрических сирен С-40 | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – III квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 25,0 | 225,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Замена электрических сирен, вышедших из строя |
| 1.3.2 | Подключение (отключение) должностных лиц к СЦВ | Заключение контракта на плановый период – II квартал | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Развитие и совершенствование систем оповещения в соответствии с нормами |
| 1.4 | Модернизация местной системы оповещения | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – I квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | - | - | - | - | - | - | **-** | Отдел по делам ГО, Экономическое управление | Развитие и совершенствование систем оповещения в соответствии с требованиями |
| 1.5 | Организация экстренного оповещения (проводного) населения городского округа при ЧС  в целях реализации указа Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании КСЭОН об угрозе возникновения ЧС» на территории Московской области» | Подготовка технического задания и конкурсной документации, заключение контракта – II квартал. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-  2018 | 1425,3 | 5812,1 | 1425,3 | 1539,1 | 453,2 | 2394,5 | **-** | Отдел по делам ГО и ЧС, Экономическое управление | Развитие и совершенствование систем оповещения |
| 2. | Задача 2  Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | **319,0** | **1956,0** | **319,0** | **554,0** | **482,0** | **283,0** | **318,0** | ЕДДС городского округа | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа |
| 2.1 | Содержание и обслуживание средства оповещения руководящего состава по системе «Рупор» | Заключение контракта на плановый период - IVкв | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015 | 19,0 | 82,0 | - | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | ЕДДС городского округа | Сокращение среднего времени оповещения органов местного самоуправления и экстренных оперативных служб городского округа |
| 2.2 | Приобретение приемника «ГЛОНАСС» | Заключение контракта на плановый период - IVкв | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015 | 20,0 | 110,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | 26,0 | ЕДДС городского округа | Мониторинг в режиме «онлайн» транспортных средств федеральных и территориальных подсистем РСЧС на территории городского округа |
| 2.3 | Приобретение радиостанции УКВ 403-470 МГц | Заключение контракта на плановый период II кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - | - | - | - | ЕДДС городского округа | Организация радиосвязи с ЦУКС |
| 2.4 | Текущий ремонт помещений ЕДДС | Заключение контракта на плановый период III кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-  2019 | 40,0 | 160,0 | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение функционирования системы 112 |
| 2.5 | Капитальный ремонт коммуникационных систем ЖКХ здания по ул.Чернышевского, д.58 | Заключение контракта на плановый период II-III кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2016 | - | 300,0 | - | 300,0 | - | - | - | МУ «АСС г.о Электросталь», Комитет имущ.отнош. | Обеспечение функционирования системы 112 |
| 2.6 | Капитальный ремонт помещений ЕДДС | Заключение контракта на плановый период II-III кв. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2017 | - | 350,0 | - | - | 350,0 | - | - | ЕДДС городского округа | Обеспечение функционирования системы 112 |
| 2.7 | Обновление оргтехники дежурного ЕДДС | Заключение контракта на плановый период IVкв | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-  2019 | 50,0 | 309,0 | 109,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 2.8 | Приобретение мебели в помещение ЕДДС | Заключение контракта на плановый период I кв | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2016 | 125,0 | 250,0 | 125,0 | 125,0 | - | - | - | ЕДДС городского округа | Обеспечение функционирования системы 112 |
| 2.9 | Ремонт телескопических антенн связи | Заключение контракта на плановый период III кв | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2019 | - | 180,0 | - | - | - | - | 180,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 2.10 | Оборудование рабочего места оперативного дежурного и диспетчера ЕДДС | Заключение контракта на плановый период IVкв | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2018 | - | 150,0 | - | - | - | 150,0 | - | ЕДДС городского округа | Обеспечение функционирования системы 112 |
|  |  | Итого по подпрограмме | Итого | 2015-2019 | **2105,3** | **10407,1** | **2105,3** | **2630,1** | **1502,2** | **3249,5** | **920,0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2015-2019 | 2105,3 | 10407,1 | 2105,3 | 2630,1 | 1502,2 | 3249,5 | 920,0 |  |  |

».

Приложение №15

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 2 к подпрограмме V

**«Оценка влияния изменения объема финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации**

**подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области»**

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс.рублей) |
| Показатель 1  Увеличение охвата населения городского округа централизованным оповещением и информированием | 2015 год | 92 | 2015 год | 97 | 2015 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 89,3 |
| 2016 год | 94 | 2016 год | 99 | 2016 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 103,8 |
| 2017 год | 96 | 2017 год | 101 | 2017 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 51,01 |
| 2018 год | 98 | 2018 год | 103 | 2018 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 148,3 |
| 2019 год | 100 | 2019 год | 105 | 2019 год | Закупка 1 электрической сирены С-40 | 30,1 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы |
| Показатель 1  Увеличение охвата населения городского округа централизованным оповещением и информированием | 2015 год | 92 | 2015 год | 87 | 2015 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 89,3 |
| 2016 год | 94 | 2016 год | 89 | 2016 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 103,8 |
| 2017 год | 96 | 2017 год | 91 | 2017 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 51,01 |
| 2018 год | 98 | 2018 год | 93 | 2018 год | Модернизация и содержание местной системы оповещения населения | 148,3 |
| 2019 год | 100 | 2019 год | 95 | 2019 год | Закупка 1 электрической сирены С-40 | 30,1 |

Приложение №16

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 30.03.2015 № 211/4

«Приложение № 6

к муниципальной программе

«Безопасность городского округа Электросталь»

**«Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограмм**

**муниципальной программы «Безопасность городского округа Электросталь»**

| №  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя  (на начало  реализации  подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет  городского округа Электросталь | Внебюджетные средства | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1  Предупреждение террористических акций и повышение степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей (действующих, строящихся, вводимых в эксплуатацию) | 2950 | 0 | Показатель 1  Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, в общем числе таковых объектов | в процентах к базовому году | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 42 |
| 2. | Задача 2  Обеспечение занятости несовершеннолетних в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений | 0 | 0 | Показатель 2  Темп снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | в процентах к базовому году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3  Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях,  обеспечение оперативного принятия решений в целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан | 5350 | 0 | Показатель 3  Недопущение совершения террористических актов | в процентах к базовому году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4  Профилактика и предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | 0 | Показатель 4  Недопущение массовых акций экстремистской направленности | в процентах к базовому году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 5  Профилактика наркомании и токсикомании | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | 0 | Показатель 5  Темп снижения количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных несовершеннолетними | в процентах к базовому году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Задача 6  Повышение мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | 0 | Показатель 6  Рост участия общественных организаций, граждан в охране общественного порядка  (в сравнении с показателем базового периода) | проценты | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1  Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 155,0 | - | Показатель 1  Повышение уровня защищенности населения, увеличение степени готовности СЗГО по отношению к имеющемуся фонду СЗГО | проценты | 43 | 58 | 68 | 78 | 88 | 90 |
| 2. | Задача 2  Подготовка и обучение населения в области ГО и ЧС | 612,0 | - | Показатель 2  Увеличение охвата различных категорий населения обучением в области ГО и защите от ЧС | проценты | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 3. | Задача 3  Создание и содержание в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 1000,0 | - | Показатель 3  Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами | проценты | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**  **на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1  Формирование финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера | 18000,0 | - | Показатель 1  Соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда материальных ресурсов городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и локального характера на территории городского округа | проценты | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 2. | Задача 2  Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории городского округа | 418,0 | - | Показатель 2  Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований (служб) к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | проценты | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| 3. | Задача 3  Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа | 1602,1 | 18000,0 | Показатель 3.4  Снижение доли утонувших и травмированных людей на водных объектах городского округа по сравнению с показателем базового периода | проценты | 100 | 98 | 96 | 94 | 91 | 90 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории**  **городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 1783,0 | - | Показатель 1.1  Снижение доли пожаров, произошедших на территории городского округа от общего числа происшествий и ЧС на территории городского округа по сравнению с показателем базового периода | проценты | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2  Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа | 187,0 | - | Показатель 2  Снижение доли погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа по сравнению с показателем базового периода | проценты | 100 | 99 | 98,5 | 98 | 97,5 | 97 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1  Создание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и совершенствование местной системы оповещения населения городского округа | 8451,1 |  | Показатель 1  Охват населения городского округа централизованным оповещением и информированием | проценты | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| 2. | Задача 2  Развертывание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 1956,0 |  | Показатель 2  Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» | проценты | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |

».