## Лист1
Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 05.04.2022 № 339/4
5
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2022 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 306367.8 | 686 140 057,70+ПСД |  | 27 | 113313996.41 |  | 41462.84 | 118391674.51 |  |  | 0 |  | 86627.41 | 109 613 031,56+ПСД |  | 2360.02 | 11 818 393,37+ПСД |  | 9668 | 1537212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 135 804 297,29+ПСД | 0 | 37343822.91 | 5105.67 | 1 098 455 368,71+ПСД
| Итого КПР 2022: | [15 empty] | 19508.18 | 31 855 219,73+ПСД |  | 27 | 113313996.41 |  | 29794.7 | 87713991.15 |  |  | 0 |  | 47531.58 | 73 735 482,76+ПСД |  | 2031.33 | 9 839 617,40+ПСД |  | 9668 | 1537212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 346 919 808,75+ПСД | 0 | 37343822.91 | 5105.67 | 309 570 880 17+ПСД
1 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.1 | 1979 | панельный | 2 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 876.5 | 780.2 | 0 | 780.2 | 39 | ВИС | 2017 | 681.34 | 727 003,41 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 793 451,52 | 0 | 0 | 0 | 793451.52
2 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.2 | 1955 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1003.6 | 335 | 0 | 203.7 | 7 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1641.13 | 5 438 474,75 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 575.4 | 155 047,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 6 104 769,95 | 0 | 0 | 0 | 6104769.95
3 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.3 | 1955 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 961.9 | 876.3 | 0 | 876.3 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 1560.14 | 1 795 935,10 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 960 083,56 | 0 | 0 | 0 | 1960083.56
4 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.31 | 1989 | панельный | 5 | 5 | 75 | 19 | 56 | 0 | 6379.3 | 3530 | 884.5 | 2655.5 | 194 |  |  | 3530 | 3 278 452,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 3 578 102,73 | 0 | 0 | 0 | 3578102.73
5 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.32 | 1993 | панельный | 5 | 4 | 80 | 18 | 62 | 0 | 4615.4 | 4105 | 1118.96 | 2986.04 | 202 | ВИС | 2017 | 4105.6 | 9 417 384,22 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 10 278 133,14 | 0 | 0 | 0 | 10278133.14
6 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.33 | 1995 | панельный | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 5321.4 | 4811 | 1010.1 | 3800.9 | 204 | ВИС | 2017 | 4811 | 11 035 423,69 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 12 044 061,42 | 0 | 0 | 0 | 12044061.42
7 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.02 к.2 | 1998 | панельный | 9 | 3 | 108 | 6 | 102 | 0 | 9259.9 | 8232.3 | 315.2 | 7917.1 | 318 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 12 428 564,66 | 0 | 9090505 | 1242.86 | 3336816.8
8 | г. Электросталь, пр-кт. Южный, д.11 к.6 | 1974 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 0 | 54 | 0 | 4924.3 | 1973.2 | 0 | 1973.2 | 87 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 142 854,89 | 0 | 0 | 0 | 4142854.89
9 | г. Электросталь, ул. Восточная, д.6а | 1996 | кирпич | 9 | 4 | 127 | 12 | 115 | 0 | 11751 | 7729 | 784.8 | 6944.2 | 325 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 571 419,54 | 0 | 0 | 0 | 16571419.54
10 | г. Электросталь, ул. Второва, д.8 к.1 | 1999 | панельный | 9 | 3 | 108 | 5 | 103 | 0 | 15000 | 8249.8 | 300.1 | 7949.7 | 347 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 12 428 564,66 | 0 | 9090505 | 1242.86 | 3336816.8
11 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.6 | 1997 | кирпич | 12 | 4 | 191 | 35 | 156 | 0 | 19492 | 12064 | 2217 | 9847 | 582 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 8 685 460,74 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 479 311,85 | 0 | 0 | 0 | 9479311.85
12 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д.3 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 57 | 7 | 50 | 0 | 2976.1 | 2746.3 | 218.3 | 2528 | 233 | ВИС | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4186.2 | 13 894 335,21 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 8777 | 13 248 282,40 | 2022-12-31 | 190.5 | 1 316 705,52 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 31 060 505,27 | 0 | 0 | 0 | 31060505.27
13 | г. Электросталь, ул. Мира, д.23б | 1999 | кирпич | 10 | 1 | 75 | 2 | 73 | 0 | 4577.6 | 3570.3 | 202.3 | 3368 | 148 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 978 182,67 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 341 788,57 | 0 | 3175672.48 | 434.18 | 1165681.91
14 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.48 | 1951 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 464.3 | 425.4 | 76.3 | 349.1 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1616 | 5 355 939,08 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1240.1 | 2 514 486,16 | 2022-12-31 | 78 | 539 123,52 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 178 181,50 | 0 | 0 | 0 | 9178181.5
15 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.0/8б | 1996 | панельный | 10 | 2 | 80 | 6 | 74 | 0 | 6900 | 6900 | 315.2 | 4331.7 | 177 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 956 365,34 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 8 683 577,13 | 0 | 0 | 0 | 8683577.13
16 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.30 | 1936 | кирпич | 4 | 6 | 65 | 14 | 51 | 0 | 4253.9 | 3638.9 | 747.6 | 2891.3 | 179 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14508.74 | 21 436 189,73 | 2022-12-31 | 279 | 1 928 403,36 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 25 500 116,91 | 0 | 0 | 0 | 25500116.91
17 | г. Электросталь, ул. Радио, д.27 | 1951 | блочный | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 449.9 | 412.9 | 207 | 205.9 | 31 |  |  | 585.6 | 3 697 115,33 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 035 031,67 | 0 | 0 | 0 | 4035031.67
18 | г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.16 | 1996 | панельный | 15 | 1 | 104 | 2 | 102 | 0 | 7310 | 7310 | 91 | 4910.4 | 180 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 11 020 897,04 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 12 028 207,02 | 0 | 0 | 0 | 12028207.02
19 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.52 | 1947 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 410.9 | 369.6 | 87.3 | 282.3 | 29 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1491 | 4 107 675,89 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1185.26 | 1 956 728,82 | 2022-12-31 | 74.52 | 346 810,86 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 6 997 200,66 | 0 | 0 | 0 | 6997200.66
20 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.54 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 823.7 | 752.7 | 144.7 | 608 | 41 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2673.12 | 7 363 595,09 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1895 | 3 084 801,89 | 2022-12-31 | 114.66 | 533 619,61 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 11 985 772,91 | 0 | 0 | 0 | 11985772.91
21 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.56 | 1951 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 23 | 6 | 17 | 0 | 1153.3 | 1054.81 | 256 | 798.81 | 72 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3823.53 | 10 477 668,68 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2467.53 | 4 144 112,13 | 2022-12-31 | 160.19 | 745 513,05 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 771 864,50 | 0 | 0 | 0 | 16771864.5
22 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.57а | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 670.4 | 609.1 | 158.1 | 451 | 39 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2236.82 | 6 162 262,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1685.7 | 2 980 454,54 | 2022-12-31 | 102.26 | 475 910,88 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 10 497 770,38 | 0 | 0 | 0 | 10497770.38
23 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.59 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1134.4 | 1037.5 | 104.5 | 933 | 40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3688.65 | 10 162 158,74 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2372.95 | 4 082 499,22 | 2022-12-31 | 140.22 | 652 574,06 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 258 839,02 | 0 | 0 | 0 | 16258839.02
24 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.59а | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 657.8 | 594.8 | 271.1 | 323.7 | 33 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2236.82 | 6 162 262,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1687 | 3 717 609,63 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 10 782 892,30 | 0 | 0 | 0 | 10782892.3
25 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.62 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 870 | 870 | 272.6 | 711.9 | 46 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2012.23 | 5 632 939,55 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1868.59 | 3 751 926,76 | 2022-12-31 | 150 | 1 036 776,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 11 374 180,43 | 0 | 0 | 0 | 11374180.43
26 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.65 | 1949 | шлакобетон | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 861 | 861 | 371.2 | 715.9 | 31 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2220.4 | 6 340 571,19 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1973.63 | 4 216 099,53 | 2022-12-31 | 114.35 | 790 368,90 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 12 384 159,03 | 0 | 0 | 0 | 12384159.03
27 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.15 | 1997 | панельный | 14 | 2 | 81 | 4 | 77 | 0 | 7753.7 | 5840.6 | 112.4 | 5659 | 264 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 20 027 180,25 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 21 857 664,52 | 0 | 15987140.43 | 2185.77 | 5868338.32
28 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д.12 | 1996 | панельный | 10 | 5 | 200 | 23 | 176 | 1 | 19000 | 19000 | 1547.4 | 10638 | 482 |  |  |  | 0,00 |  | 5 | 19 890 913,35 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 21 708 942,83 | 0 | 0 | 0 | 21708942.83
29 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 | 1018.8 | 463 625,65 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 920.3 | 465 017,63 + ПСД | 2022-12-31 | 103.6 | ПСД | 2022-12-31 | 2417 | 384 303,00 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 397 824,28+ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 397 824,28+ПСД
30 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 | 1062.6 | 477 209,20 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 920.3 | 465 017,63 + ПСД | 2022-12-31 | 103.6 | ПСД | 2022-12-31 | 2417 | 384 303,00 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 412 649,36+ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 412 649,36+ПСД
31 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.116 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 829.9 | 750.9 | 215.4 | 535.5 | 38 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1968.8 | 6 616 108,21 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1948.39 | 3 127 644,88 | 2022-12-31 | 116.19 | 803 086,69 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 11 510 820,95 | 0 | 0 | 0 | 11510820.95
32 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | кирпич | 2 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 837.4 | 659.4 | 77.5 | 581.9 | 42 | ВИС | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1665.09 | 3 459 529,27 | 2022-12-31 | 97.04 | 670 724,95 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 507 759,48 | 0 | 0 | 0 | 4507759.48
33 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 | 1083 | 483 535,78 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 920.3 | 465 017,63 + ПСД | 2022-12-31 | 103.6 | ПСД | 2022-12-31 | 2417 | 384 303,00 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 419 554,19+ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 419 554,19+ПСД
34 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 | 1070.1 | 479 535,15 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 920.3 | 465 017,63 + ПСД | 2022-12-31 | 103.6 | ПСД | 2022-12-31 | 2417 | 384 303,00 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 415 187,92+ПСД | 0 | 0 | 0 | 1 415 187,92+ПСД
| Итого переходящие работы КПР 2017-2019: | [15 empty] | 286859.62 | 654284837.97 |  |  | 0 |  | 11668.14 | 30677683.36 |  |  | 0 |  | 39095.83 | 35877548.8 |  | 328.69 | 1978775.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 788884488.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788884488.54
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Парковая, д.1 | 1979 | панельный | 2 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 876.5 | 780.2 | 0 | 780.2 | 39 | ВИС | 2017 | 3530.4 | 3 586 536,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 914 346,04 | 0 | 0 | 0 | 3 914 346,04
2 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.16 | 1948 | кирпич | 4 | 3 | 46 | 8 | 38 | 0 | 3638.92 | 2890.62 | 340.8 | 2549.82 | 129 | ВИС Фасад | 2017 | 9242.28 | 16 112 023,43 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5027.36 | 8 791 771,76 | 2022-12-31 | 94.99 | 656 555,68 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 27 896 566,92 | 0 | 0 | 0 | 27 896 566,92
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.18 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 1 | 35 | 0 | 1950.8 | 1544.4 | 48.9 | 1495.5 | 68 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 7986.36 | 17 621 888,84 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 232 529,48 | 0 | 0 | 0 | 19 232 529,48
4 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.20 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 1 | 35 | 0 | 1943.9 | 1423.5 | 41.1 | 1382.4 | 62 | Кровля Отмостка | 2018 | 6172.5 | 8 840 048,57 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1625.71 | 343 122,35 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 022 512,75 | 0 | 0 | 0 | 10 022 512,75
5 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.22 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 2 | 34 | 0 | 1934.8 | 1637.2 | 114.6 | 1522.6 | 77 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 7017.3 | 9 894 140,70 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 798 465,16 | 0 | 0 | 0 | 10 798 465,16
6 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.22А | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 5 | 43 | 0 | 2720.2 | 2454.2 | 278.8 | 2175.4 | 109 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 10082.1 | 14 203 367,97 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 501 555,80 | 0 | 0 | 0 | 15 501 555,80
7 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.24 | 1942 | кирпич | 4 | 3 | 46 | 5 | 41 | 0 | 3797.75 | 2911.15 | 222 | 2689.15 | 143 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 9405.44 | 16 268 048,73 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 754 948,39 | 0 | 0 | 0 | 17 754 948,39
8 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.3 | 1982 | панельный | 12 | 4 | 192 | 12 | 180 | 0 | 15000 | 9901.5 | 689.9 | 9197.5 | 436 | Кровля | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 142.4 | 884 682,78 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 15094.81 | 12 078 170,52 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 147 658,08 | 0 | 0 | 0 | 14 147 658,08
9 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 457.2 | 414.6 | 0 | 414.6 | 21 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2805.95 | 7 230 221,69 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 312.43 | 807 603,43 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 502.3 | 106 015,44 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 888 187,59 | 0 | 0 | 0 | 8 888 187,59
10 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.22 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 455.1 | 413.7 | 49.4 | 364.3 | 33 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2805.95 | 7 230 221,69 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 312.43 | 807 603,43 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 499.8 | 105 487,79 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 887 611,72 | 0 | 0 | 0 | 8 887 611,72
11 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.32 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 368.3 | 332.5 | 180.4 | 152.1 | 16 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2337.76 | 6 122 273,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 332.5 | 859 482,58 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 619 889,00 | 0 | 0 | 0 | 7 619 889,00
12 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.34 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 383.1 | 348 | 87.8 | 260.2 | 30 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2057.6 | 4 968 304,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 423.38 | 1 094 399,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 616 834,76 | 0 | 0 | 0 | 6 616 834,76
13 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.10 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1017.1 | 908.4 | 219.9 | 688.5 | 47 | ВИС Фасад | 2018 | 6278.72 | 15 992 021,81 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 17 453 692,60 | 0 | 0 | 0 | 17 453 692,60
14 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.12 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 414.7 | 373.2 | 229.3 | 143.9 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2568.1 | 6 662 255,05 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 407 | 1 052 058,37 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 484.4 | 102 237,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 530 983,61 | 0 | 0 | 0 | 8 530 983,61
15 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.14 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.5 | 372.8 | 123.4 | 249.4 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2581.6 | 6 711 361,74 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 410.2 | 1 060 330,08 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 511.12 | 107 876,99 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 599 761,39 | 0 | 0 | 0 | 8 599 761,39
16 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.16 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.67 | 631.27 | 158.9 | 472.37 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4269.11 | 10 895 514,39 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 662.4 | 1 712 244,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 760 107,91 | 0 | 0 | 0 | 13 760 107,91
17 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 674.36 | 615.76 | 225.9 | 389.86 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3816.41 | 9 316 310,62 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 730.74 | 1 888 897,13 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12 229 363,73 | 0 | 0 | 0 | 12 229 363,73
18 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.20 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 696.4 | 638.5 | 175.8 | 462.7 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3846.66 | 9 351 232,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 742.87 | 1 920 252,09 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12 301 698,13 | 0 | 0 | 0 | 12 301 698,13
19 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.22 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 674 | 616.6 | 266.8 | 349.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3825.29 | 9 244 889,32 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 638.34 | 1 650 051,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11 890 738,34 | 0 | 0 | 0 | 11 890 738,34
20 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.4 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 759.1 | 686.5 | 36.5 | 650 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4749.5 | 12 347 912,73 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 926 | 2 393 626,66 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 660.5 | 139 405,13 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 241 062,88 | 0 | 0 | 0 | 16 241 062,88
21 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.44 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 455.7 | 415.3 | 111 | 304.3 | 25 | ВИС Кровля | 2019 | 415.3 | 952 610,99 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 039 679,64 | 0 | 0 | 0 | 1 039 679,64
22 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.6 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 756.1 | 675.1 | 93.9 | 581.2 | 32 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4720.5 | 12 311 348,49 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 926 | 2 393 626,66 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 750 | 158 295,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 16 221 773,05 | 0 | 0 | 0 | 16 221 773,05
23 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.8 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1017.4 | 905.2 | 216.8 | 688.4 | 53 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 6078.6 | 15 628 357,88 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 791.03 | 2 044 741,36 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 19 288 420,52 | 0 | 0 | 0 | 19 288 420,52
24 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.15 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 | 0 | 443.7 | 405.2 | 43.1 | 362.1 | 20 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2413.2 | 5 847 907,80 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 474.5 | 1 226 539,80 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 508.5 | 107 324,01 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 838 185,54 | 0 | 0 | 0 | 7 838 185,54
25 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1095.3 | 606 | 85.7 | 520.3 | 24 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 3151.72 | 8 625 963,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 414 376,52 | 0 | 0 | 0 | 9 414 376,52
26 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.19 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 764.32 | 421.92 | 96.9 | 325.02 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 2470.96 | 5 937 840,55 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 480 559,20 | 0 | 0 | 0 | 6 480 559,20
27 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.21 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 667.3 | 608.5 | 196.9 | 411.6 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4261.5 | 11 089 740,71 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 614.62 | 1 588 737,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 706.65 | 149 145,55 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 000 068,43 | 0 | 0 | 0 | 14 000 068,43
28 | г. Электросталь, ул. Пионерская, д.9 | 1938 | блочный | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 |  | 1052 | 848.4 | 314.7 | 533.7 | 70 |  |  | 6384.8 | 16 685 812,25 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 210 895,48 | 0 | 0 | 0 | 18 210 895,48
29 | г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д.6а | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 432.5 | 410.7 | 141.7 | 269 | 28 | ВИС Кровля Фасад | 2019 | 1256.1 | 3 083 747,62 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 365 602,15 | 0 | 0 | 0 | 5 600 944,47
30 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.16 | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 6 | 42 | 0 | 2786.3 | 2458.2 | 294.4 | 2163.8 | 120 | ВИС Кровля | 2018 | 10146.3 | 14 315 061,06 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 623 457,65 | 0 | 0 | 0 | 15 623 457,65
31 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.8а | 1954 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 2341.1 | 2103.2 | 199.6 | 1903.6 | 87 | ВИС Кровля Фасад | 2019 | 2871.1 | 8 259 207,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 014 099,17 | 0 | 0 | 0 | 9 014 099,17
32 | г. Электросталь, ул. Радио, д.27 | 1951 | блочный | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |  | 449.9 | 412.9 | 207 | 205.9 | 31 |  |  | 1408.5 | 1 063 266,45 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 160 449,00 | 0 | 0 | 0 | 1 160 449,00
33 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.11 | 1949 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1640.69 | 893.09 | 297.5 | 595.59 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 4336.98 | 11 613 476,49 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12 674 948,24 | 0 | 0 | 0 | 12 674 948,24
34 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.13 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 658.8 | 606.1 | 113.5 | 492.6 | 29 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4110.3 | 10 600 012,85 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 665.3 | 1 719 740,62 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 614.4 | 129 675,26 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 587 306,52 | 0 | 0 | 0 | 13 587 306,52
35 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.19 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.1 | 632.1 | 132.2 | 499.9 | 41 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4179.8 | 10 666 161,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 612 | 1 581 964,92 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 367 604,83 | 0 | 0 | 0 | 13 367 604,83
36 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.21 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 759.9 | 412.9 | 0 | 412.9 | 26 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 2446.2 | 6 337 821,49 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 917 098,37 | 0 | 0 | 0 | 6 917 098,37
37 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.3 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1600.21 | 677.01 | 48.5 | 628.51 | 37 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 3448.22 | 9 605 546,02 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 483 492,93 | 0 | 0 | 0 | 10 483 492,93
38 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.9 | 1945 | шлакоблок | 2 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1518.2 | 832.3 | 133.4 | 698.9 | 43 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 4145 | 11 666 889,51 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12 733 243,20 | 0 | 0 | 0 | 12 733 243,20
39 | г. Электросталь, ул. Советская, д.10/2 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1618.4 | 874.2 | 83.8 | 790.4 | 32 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 5776.2 | 14 651 027,16 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 15 990 131,04 | 0 | 0 | 0 | 15 990 131,04
40 | г. Электросталь, ул. Советская, д.17 | 1940 | кирпич | 5 | 7 | 105 | 6 | 99 | 0 | 6380.6 | 5759.5 | 358.3 | 5401.2 | 214 | ВИС Отмостка | 2017 | 26400.72 | 56 259 444,16 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 61 401 557,35 | 0 | 0 | 0 | 61 401 557,35
41 | г. Электросталь, ул. Советская, д.4/1 | 1948 | кирпич | 3 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1007.9 | 900.5 | 164.1 | 736.4 | 38 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 5122.3 | 12 124 859,88 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 129.8 | 604 080,11 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 13 892 365,09 | 0 | 0 | 0 | 13 892 365,09
42 | г. Электросталь, ул. Советская, д.6/2 | 1951 | кирпич | 4 | 4 | 37 | 4 | 33 | 0 | 2971.9 | 1672.3 | 174.7 | 1497.6 | 63 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 14237 | 32 687 185,72 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1544 | 3 991 101,04 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1919.4 | 405 108,56 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 40 472 817,65 | 0 | 0 | 0 | 40 472 817,65
43 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.11 | 1946 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 934.87 | 866.57 | 173.2 | 693.37 | 39 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 4594.14 | 12 999 435,86 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 187 584,31 | 0 | 0 | 0 | 14 187 584,31
44 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.12а | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 429.44 | 383.04 | 64.7 | 318.34 | 16 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 2619.02 | 6 783 827,99 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 403 869,88 | 0 | 0 | 0 | 7 403 869,88
45 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.13 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 410.1 | 368.8 | 85.6 | 283.2 | 20 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 2542.48 | 6 600 864,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 204 183,19 | 0 | 0 | 0 | 7 204 183,19
46 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.15 | 1950 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 942.7 | 859.7 | 320.9 | 538.8 | 30 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 4660.18 | 9 629 164,12 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 103.9 | 718 140,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11 293 047,89 | 0 | 0 | 0 | 11 293 047,89
47 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.17 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 803.6 | 760.7 | 130.9 | 629.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3814.92 | 9 938 400,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5.52 | 87 460,04 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 942 223,82 | 0 | 0 | 0 | 10 942 223,82
48 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.19 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 827.4 | 761.4 | 66 | 695.4 | 17 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3830.14 | 9 956 918,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 866 980,88 | 0 | 0 | 0 | 10 866 980,88
49 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.21 | 1950 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 887 | 637.8 | 191.7 | 446.1 | 34 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3909.4 | 9 606 387,55 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1031.95 | 217 803,37 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 722 121,98 | 0 | 0 | 0 | 10 722 121,98
50 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.22 | 1953 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 970.67 | 670.27 | 328.1 | 342.17 | 39 | ВИС Кровля | 2019 | 1125.47 | 3 412 624,27 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1985.32 | 3 471 897,84 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 513 767,41 | 0 | 0 | 0 | 7 513 767,41
51 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.23 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 459 | 423 | 98.9 | 324.1 | 31 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2533.8 | 6 157 616,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 604.97 | 127 684,97 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 859 778,05 | 0 | 0 | 0 | 6 859 778,05
52 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.24 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677.9 | 616.7 | 62 | 554.7 | 36 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3701.88 | 9 068 125,54 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9 896 952,22 | 0 | 0 | 0 | 9 896 952,22
53 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.25 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 470.1 | 430.8 | 111.1 | 319.7 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2510.8 | 6 018 775,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 491.3 | 103 693,78 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 682 062,43 | 0 | 0 | 0 | 6 682 062,43
54 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.31 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 12 | нет | 12 |  | 667.4 | 611.4 | нет | 611.4 | 25 |  |  | 3027.1 | 7 305 922,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7 973 683,46 | 0 | 0 | 0 | 7 973 683,46
55 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.46 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 426.9 | 384.7 | 147.4 | 237.3 | 24 | ВИС Кровля | 2019 | 1929.5 | 4 680 318,30 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 108 099,39 | 0 | 0 | 0 | 5 108 099,39
56 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.49 | 1948 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 |  | 407.9 | 367.3 | 54.9 | 312.4 | 18 |  |  | 1890.6 | 4 639 644,11 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 063 707,59 | 0 | 0 | 0 | 5 063 707,59
57 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.51 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 401.4 | 361.4 | 0 | 361.4 | 23 | ВИС Кровля | 2019 | 2143.2 | 5 677 177,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 196 071,62 | 0 | 0 | 0 | 6 196 071,62
58 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.53 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 4 | 14 | 0 | 748.8 | 666.6 | 119.6 | 547 | 27 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1665.7 | 2 912 951,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 179 194,91 | 0 | 0 | 0 | 3 179 194,91
59 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.6 | 1946 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 903.5 | 587.7 | 95.8 | 491.9 | 29 | ВИС Кровля | 2019 | 5069.26 | 13 608 543,98 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2007.6 | 3 010 115,14 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 18 137 604,57 | 0 | 0 | 0 | 18 137 604,57
60 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.8 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 558.7 | 503.5 | 0 | 503.5 | 13 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3063.5 | 7 528 833,96 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 8 216 969,37 | 0 | 0 | 0 | 8 216 969,37
61 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.9а | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 428.5 | 383.7 | 90.1 | 293.6 | 22 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 2311.5 | 5 631 904,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 146 660,21 | 0 | 0 | 0 | 6 146 660,21
62 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.100 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 850.9 | 763.2 | 243.9 | 519.3 | 35 | ВИС | 2018 | 4285.6 | 10 465 186,40 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1496.52 | 2 617 091,73 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 14 277 998,35 | 0 | 0 | 0 | 14 277 998,35
63 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 | 2197.5 | 5 570 539,01 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 079 686,28 | 0 | 0 | 0 | 6 740 217,87
64 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 | 2235.6 | 5 604 364,67 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 902 | 605 214,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 777 135,19 | 0 | 0 | 0 | 6 777 135,19
65 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 730.4 | 659.1 | 77.5 | 581.6 | 35 | ВИС | 2018 | 4432.3 | 11 390 798,64 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 12 431 917,64 | 0 | 0 | 0 | 12 431 917,64
66 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 | 2426.35 | 6 286 427,12 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 6 861 006,56 | 0 | 0 | 0 | 7 521 538,15
67 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 | 845.05 | 3 111 174,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 395 535,49 | 0 | 0 | 0 | 4 056 067,08
Верно:
Заместитель начальника Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | [10 empty] | Э.Б. Душкин
" " 2022 года