## Лист1
Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 12.03.2018 № 167/3 "УТВЕРЖДЕНО" Постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 02.06.2017 № 373/6
3
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2018 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Электросталь
1 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.04 к.1 | 1988 | Панельный | 9 | 1 | 69 | 0 | 42 | 27 | 3266.46 | 3266.46 | 3266.46 | 3266.46 | 207 |  |  |  | 0 |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4022759.96 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.04 к.2 | 1988 | Панельный | 9 | 1 | 86 | 0 | 55 | 31 | 4564.2 | 3547.8 | 2531.4 | 2252.4 | 233 |  |  |  | 0 |  | 2 | 3704198.86 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4022759.96 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.18 | 1952 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 1853.8 | 1801.8 | 1749.8 | 1801.8 | 74 |  |  |  | 4524279.51 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 3045.6 | 4780782.55 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 126 | 205862.58 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10328864.15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.20 | 1952 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 1 | 35 | 0 | 1798.1 | 1746.1 | 1694.1 | 1746.1 | 61 |  |  |  | 4239389.34 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 3010 | 4725166.12 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 126 | 205862.58 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9959073.99 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 22 | 1952 | Кирпич | 4 | 3 | 36 | 7 | 29 | 0 | 1784.5 | 1732.5 | 1680.5 | 1732.5 | 83 |  |  |  | 4683551.26 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 2997.2 | 4700343.15 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 126 | 205862.58 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10414476.09 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 22А | 1952 | Кирпич | 4 | 4 | 48 | 11 | 37 | 0 | 2505 | 2453 | 2401 | 2453 | 112 |  |  |  | 6636203.46 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4416.4 | 6971390.74 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170 | 277751.1 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15079484.99 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 10 | 1951 | Шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 908.4 | 908.4 | 908.4 | 908.4 | 49 |  |  |  | 3198330.52 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1682 | 2956804.62 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1879.6 | 1375444.29 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8178209 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 12 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 373.2 | 373.2 | 373.2 | 373.2 | 28 |  |  |  | 1391745.88 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 814 | 1430938.74 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 968.8 | 708943.62 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3835348.27 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 14 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 372.8 | 372.8 | 372.8 | 372.8 | 26 |  |  |  | 1398406.96 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 820.4 | 1442189.36 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1022.24 | 748049.68 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3897269.56 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 16 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 631.27 | 631.27 | 631.27 | 631.27 | 37 |  |  |  | 2261004.36 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1324.8 | 2328879.16 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1303.8 | 954088.25 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6020753.34 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 18 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 615.76 | 615.76 | 615.76 | 615.76 | 37 |  |  |  | 2250726.57 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1312.5 | 2307256.88 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1389.6 | 1016874.54 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6054295.78 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 20 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 638.5 | 638.5 | 638.5 | 638.5 | 31 |  |  |  | 2242303.93 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1136 | 1996985.76 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1306 | 955698.15 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5641756.8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 22 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 616.6 | 616.6 | 616.6 | 616.6 | 42 |  |  |  | 2219509.48 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1228.4 | 2159416.64 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1667 | 1219868.93 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6080291.42 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 4 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 686.5 | 686.5 | 686.5 | 686.5 | 33 |  |  |  | 2553131.78 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1476.4 | 2595378.32 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1321 | 966674.78 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6641090.78 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 6 | 1951 | Блочный | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 0 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 39 |  |  |  | 2465200.7 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1440.8 | 2532796.72 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1500 | 1097662.5 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6619886.67 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 8 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 905.2 | 905.2 | 905.2 | 905.2 | 54 |  |  |  | 3618992.32 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1552 | 2728276.32 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 2156.2 | 1577853.25 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8606682.37 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Электросталь ш. Ногинское д. 10 | 1992 | Панельный | 16 | 2 | 127 | 17 | 110 | 0 | 7694 | 6916.5 | 6139 | 6916.5 | 316 |  |  |  | 0 |  | 4 | 8487674.96 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9217615.01 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г. Электросталь ул. Парковая д. 15 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 405.2 | 21 |  |  |  | 1468094.08 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 828 | 1455549.48 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1017 | 744215.18 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3983294.59 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Электросталь ул. Парковая д. 21 | 1953 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 608.5 | 608.5 | 608.5 | 608.5 | 36 |  |  |  | 2253582.66 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1210 | 2127071.1 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1413.3 | 1034217.61 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5880550.31 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | г. Электросталь ул. Пушкина д. 16 | 1952 | Кирпич | 4 | 4 | 48 | 7 | 41 | 0 | 2458.2 | 2458.2 | 2458.2 | 2458.2 | 126 |  |  |  | 6731206.07 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4217.8 | 6589497.82 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14466284.42 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Электросталь ул. Расковой д. 13 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 639.9 | 606.1 | 572.3 | 606.1 | 25 |  |  |  | 2236932.72 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1330.6 | 2339075.05 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1228.8 | 899205.12 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5946081.2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | г. Электросталь ул. Расковой д. 19 | 1952 | Блочный | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 632.1 | 632.1 | 632.1 | 632.1 | 45 |  |  |  | 2248396.89 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1224 | 2151681.84 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1432.6 | 1048340.87 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5916983.68 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | г. Электросталь проезд Расковой д. 18 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 414.6 | 19 |  |  |  | 1541007.44 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 780 | 1371169.8 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1008.56 | 782810.7 | 2018-12-31 | 35.88 | 58621.82 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4076420.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | г. Электросталь проезд Расковой д. 22 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 413.7 | 413.7 | 413.7 | 413.7 | 22 |  |  |  | 1531228.67 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 794 | 1395780.54 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1003.56 | 779151.82 | 2018-12-31 | 35.88 | 58621.82 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4088554.18 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | г. Электросталь проезд Расковой д. 32 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 332.5 | 16 |  |  |  | 1225908.23 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 656 | 1153188.96 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 971.63 | 745271.68 | 2018-12-31 | 32.55 | 53181.17 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3450819.34 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Электросталь проезд Расковой д. 34 | 1952 | Шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 348 | 348 | 348 | 348 | 28 |  |  |  | 1275581.18 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 658 | 1156704.78 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1086.05 | 829001.37 | 2018-12-31 | 51.2 | 83652.1 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3632604.22 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Электросталь ул. Советская д. 6/2 | 1951 | Шлакоблок | 4 | 4 | 37 | 8 | 29 | 0 | 2660.5 | 2660.5 | 2660.5 | 2660.5 | 66 |  |  |  | 6023406.23 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 3088 | 5428426.08 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 3838.8 | 2809137.87 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15487413.61 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Электросталь ш. Фрязевское д. 100 | 1951 | Шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 763.2 | 763.2 | 763.2 | 763.2 | 36 |  |  |  | 2836153.94 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1581 | 2496366 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1120.08 | 819646.54 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6681252.79 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | г. Электросталь ш. Фрязевское д. 118 | 1950 | Кирпич | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 659.1 | 659.1 | 659.1 | 659.1 | 41 |  |  |  | 2408016.01 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1262 | 2218482.42 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5024377.29 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Электросталь ул. Чернышевского д. 20 | 1951 | Шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 42 |  |  |  | 2864468.54 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1696.22 | 2677177.37 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 2185.44 | 1599250.36 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7755013.35 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Электросталь ул. Чернышевского д. 21 | 1950 | Шлакоблок | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 855.4 | 855.4 | 855.4 | 855.4 | 35 |  |  |  | 2371513.73 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1746.5 | 2736473.59 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 2063.9 | 1510310.42 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7187471.34 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | г. Электросталь ул. Чернышевского д. 23 | 1951 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 423 | 423 | 423 | 423 | 20 |  |  |  | 1541346.83 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1141.2 | 1794661.82 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1209.94 | 885403.85 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4584453.98 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | г. Электросталь ул. Чернышевского д. 25 | 1950 | Шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 430.8 | 430.8 | 430.8 | 430.8 | 23 |  |  |  | 1522262.38 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1066.1 | 1670400.51 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 982.6 | 719042.12 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4248111.64 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | г. Электросталь ул. Юбилейная д. 7 | 1993 | Кирпич | 12 | 1 | 71 | 3 | 68 | 0 | 6521.4 | 5841 | 5160.6 | 4058.2 | 160 |  |  |  | 0 |  | 2 | 3708856.43 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4027818.08 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | г. Электросталь ул. Юбилейная д. 9 | 1993 | Кирпич | 12 | 1 | 71 | 6 | 65 | 0 | 6332.2 | 5651.8 | 4971.4 | 3903.6 | 182 |  |  |  | 0 |  | 2 | 3708856.43 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4027818.08 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.36 | 1957 | Кирпич | 5 | 6 | 86 | 8 | 77 | 8 | 6624.8 | 6624.8 | 6624.8 | 6624.8 | 88 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2116 | 7475129.72 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4189 | 7733723.13 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16516814.2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.38/7 | 1959 | Кирпич | 5 | 6 | 84 | 5 | 75 | 2 | 6619.5 | 6619.5 | 6619.5 | 6619.5 | 90 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2262 | 7990899.54 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4162.3 | 7624840.73 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16958693.93 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.39 | 1958 | Кирпич | 5 | 6 | 95 | 7 | 80 | 0 | 7106.5 | 7106.5 | 7106.5 | 7106.5 | 108 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2335 | 8248784.45 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4350 | 8274887.92 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17944708.19 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.40/8 | 1957 | Кирпич | 5 | 6 | 85 | 5 | 74 | 0 | 6571.5 | 6571.5 | 6571.5 | 6571.5 | 94 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2208 | 7800135.36 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4219 | 7685018.41 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16816876.99 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.42 | 1955 | Кирпич | 5 | 8 | 127 | 15 | 103 | 0 | 7598.8 | 7598.8 | 7598.8 | 7598.8 | 137 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2819 | 9958596.73 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 5678.1 | 10865875.71 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22615377.07 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.43 | 1955 | Кирпич | 4 | 4 | 47 | 8 | 42 | 0 | 2478.2 | 2478.2 | 2478.2 | 2478.2 | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 905 | 3197066.35 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1741.82 | 4233564.57 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8069665.18 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.44/14 | 1958 | Кирпич | 5 | 7 | 112 | 6 | 104 | 0 | 8110.8 | 8110.8 | 8110.8 | 8110.8 | 116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 2704 | 9552339.68 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 4604 | 9288774.72 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20461450.24 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.45 | 1959 | Кирпич | 5 | 4 | 78 | 9 | 69 | 0 | 3235.9 | 3235.9 | 3235.9 | 3235.9 | 78 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1082 | 3822348.94 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 1853 | 4410531.83 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8940908.52 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д.47/12 | 1958 | Кирпич | 5 | 7 | 104 | 14 | 82 | 0 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 | 118 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1810 | 6394132.7 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 5146 | 10171544.12 | 2018-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 17990325.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальному образованию | [16 empty] | 83761881.67 |  | 12 | 23313785.54 |  |  | 146857745.71 | [5 empty] | 96114924.64 |  |  | 1149415.75 | [16 empty] | 381400759.79 |  |  |  | »