

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2019 № 813/11

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8, Уставом городского округа Электросталь Московской области, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые измененияв муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от14.12.2016 №896/16 (в редакции постановлений от 31.01.2017 №45/1, от 27.03.2017 №174/3, от 23.06.2017 №424/6, от 02.10.2017 №692/1, от 06.12.2017 №883/12, от 29.12.2017 №992/12, от 30.03.2018 №253/3, от 26.04.2018 №356/4, от 27.06.2018 №581/6, от 24.10.2018 №988/10, от 14.11.2018 №1036/11, от 21.12.2018 №1191/12, от 06.02.2019 №56/2, от 22.03.2019 №174/3, от 30.05.2019 №372/5, от 18.06.2019 №421/6, от 26.07.2019 №516/7, от 16.09.2019 №639/9), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить его на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.electrostal.ru.

3. Источником финансирования публикации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 раздела 0100 «Другие общегосударственные вопросы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрациигородского округа Электросталь Московской области Кокунову М.Ю.

Исполняющий обязанности Главы

Администрации городского округа А.В. Федоров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 05.11.2019 № 813/11

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_14.12.2016\_ № \_\_896/16\_\_

(в редакции постановлений

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 31.01.2017 №45/1, от 27.03.2017№174/3, от 23.06.2017 №424/6,

от 02.10.2017 №692/10, 31.01.2017 №45/1, от 27.03.2017 №174/3, от 23.06.2017 №424/6, от 02.10.2017 №692/1, от 06.12.2017 №883/12, от 29.12.2017 №992/12, от 30.03.2018 №253/3, от 26.04.2018 №356/4, от 27.06.2018 №581/6, от 24.10.2018 №988/10, от 14.11.2018 №1036/11, от 21.12.2018 №1191/12, от 06.02.2019 №56/2, от 22.03.2019 №174/3, от 30.05.2019 №372/5, от 18.06.2019 №421/6, от 26.07.2019 №516/7, от 16.09.2019 №639/9)

Муниципальная программа «Развитие системы образования

городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

Паспорт

муниципальной программы «Развитие системы образования

городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Кокунова М.Ю., заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее - Управление образования) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование»  Подпрограмма II «Общее образование»  Подпрограмма III «Дополнительное образование,воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  Подпрограмма IV«Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  Московской области | 3 765 148,61 | 545 876,27 | 803 251,94 | 902 729,18 | 772 778,22 | 740 513,00 |
| Средства  бюджета Московской области | 10 598 875,51 | 1 738 316,51 | 1 983 843,00 | 2 308 927,61 | 2 623 405,39 | 1 944 383,00 |
| Средства федерального бюджета | 220 848,70 | 0,00 | 0,00 | 114 972,60 | 105 876,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 14 584 872,82 | 2 284 192,78 | 2 787 094,94 | 3 326 629,39 | 3 502 059,71 | 2 684 896,00 |

### **Общая характеристика системы образования городского округа Электросталь.**

***Дошкольное, общее и дополнительное образование.***

Муниципальная система образования городского округа Электросталь Московской области включает различные типы и виды образовательных организаций, которые позволяют обеспечить конституционные права граждан на образование:

- 33 дошкольных учреждения;

- 23 общеобразовательных учреждения: 5 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, 8 средних общеобразовательных школ, 4 гимназии, 3 лицея, 2 школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья,1 начальная школа-детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- 1учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»;

- 3 организации дополнительного образования: Станция юных техников, Центр дополнительного образования детей «Росток», Центр развития творчества детей и юношества «Диалог»;

- 1 частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад".

- 2 негосударственных общеобразовательных учреждения -НОУ «Православная классическая гимназия имени Андрея Рублева», НОЧУ «Атон».

В оперативном управлении и безвозмездном пользовании у учреждений образования находится 73 здания. Самое старое здание построено в 1936 году (МОУ №2). Последняя школа строилась в 1993 году (МОУ№11). Основной процент износа составляет 58 %. Пятая часть всех учреждений имеет процент износа более 70%.

В 2016 году сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций сохранилась и продолжает развиваться. К новому учебному году открыт новый детский сад на 220 мест в западном микрорайоне. В четвертом квартале 2016 года должен вступить в строй новый корпус муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №12» на 100 мест.Сохраняется частно-государственное партнерство - продолжает работать частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад".

В 33-х дошкольных учреждениях и 4-х дошкольных группах МБОУ «Начальная школа - детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» воспитывается 6738 детей.

Актуальная очередь в детский сад детей с 3-х до 7 лет ноль. Очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 220 детей.

Успешно функционирует Единая Информационная Система «Зачисление в ДОУ», которая призвана обеспечить объективность и прозрачность предоставления места ребенку в детском саду, позволяет каждому родителю поставить ребёнка на учёт через электронный портал государственных и муниципальных услуг и лично отслеживать изменение своей очерёдности в конкретный детский сад.

С 1 сентября 2016г. в связи с установлением единого подхода во всей Московской области к расчету родительской платы за детский сад и установлением максимального размера родительской платы для детей раннего возраста и дошкольников произошло разделение стоимости платы родителей за детский сад в зависимости от возрастной группы ребенка. Для Электростали это 140 рублей в день - для детей от 0 до 3-х лет, 155 рублей в день - для детей от 3 до 7 лет. В среднемесячном выражении для детей ясельных групп она составляет 2940 руб. Для детей дошкольного возраста - 3250 руб.

Определены категории детей, за присмотр и уход которых плата не взимается. Практически каждая 11-я семья имеет льготы по оплате за детский сад.

В 2016-2017 учебном году в 23 общеобразовательных организациях городского округа обучается 14754 школьника.

Во вторую смену обучается 148 человек – 1% учащихся:

- в МОУ №13 – 96 чел. – 3 класса,

- в МОУ №17 – 52 чел. – 2 класса.

За 2015-2016 годы проведены организационные меры, направленные на ликвидацию второй смены:

- перераспределены микрорайоны, закрепленные за школами, с целью уменьшения контингента детей школ с высоким процентом второй смены;

- разработан порядок приема детей в 1-й класс;

- рационально использованы имеющиеся школьные помещения;

- в помещении МОУ ДОД «Станция юных техников» открыто 2 класса МОУ «СОШ №13 с УИОП».

Для уменьшения количества детей, обучающихся во вторую смену, планируется перевод еще трех классов МОУ №13 в здание СЮТ. А также перевод 1 класса МОУ «Гимназия №17»- 30 чел. в помещение близстоящего МДОУ №17.

В дальнейшем после проведения ремонта планируется перевод учреждения дополнительного образования СЮТ в новое здание по адресу: ул. Красная, д.30.

Строительство школы на 825 мест в Северном микрорайоне позволит к 2020 году решить вопрос удержания односменного режима работы школ города.

Охват образованием повышенного уровня составляет 64% от количества обучающихся в 8-11 классах. Реализация профильного обучения с учетом интересов и способностей учащихся 8-10 классов позволяет повысить качество образования.

Все образовательные учреждения города переходят планомерно на работу по новым ФГОС**.** По состоянию на 1 сентября 2016 года – это все дошкольное образование, вся начальная школа, все 5,6 классы и 7 -8 классы в опережающем режиме основной школы - всего 70% учащихся.

Отличительной особенностью новых стандартов является деятельностный характер образования, цель которого - развитие личности, рациональная организация урочной и внеурочной деятельности. Дополняя школьную инфраструктуру для организации внеурочной деятельности используется потенциал учреждений дополнительного образования. Организовано сетевое взаимодействие школ №№ 1,2,3,4,5,13,16 с Центом дополнительного образования "Росток" и «Диалог», Станции юных техников, которое предполагает обмен информацией и ресурсами между организациями и перемещение учащихся.

Результаты диагностических работ в 4-х,5-х,6-х классах показали, что дети успешно осваивают образовательную программу. 63,8% учащихся 4-х классов освоили образовательную программу на повышенном и высоком уровне. Этот показатель выше областного (54,82%) и выше собственного прошлогоднего значения. Такая же тенденция результатов диагностических работ в 5-х и 6-х классах.46% учащихся муниципальных общеобразовательных школ учатся на «4» и «5».

Результаты единого государственного экзамена выпускников муниципальных общеобразовательных школ города выше средних результатов по Московской области и свидетельствуют о хорошем уровне подготовки выпускников.

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, интеллектуальных проектах помогает выявить одаренных детей и целенаправленно работать с ними. Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, составляет 71,27%, что значительно превышает областной показатель.

С 2013 года в городском округе Электросталь работает очная Школа «Олимпионик». В школе занимаются учащиеся, проявившие интерес к наукам, выступающие на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам. С 2013 по 2016 годы количество победителей и призеров на региональном уровне увеличилось в два раза. В рамках поддержки одаренных обучающихся общеобразовательных учреждений города ежегодно 20 учащимся выплачивается стипендия Главы городского округа Электросталь.

Более 14% детей занимается в кружках технической направленности. Это значительно выше областного показателя.

88,3% детей участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

За три года в три раза выросло число участников соревнований«Веселые старты» на призы Губернатора Московской области и во Всероссийских соревнованиях школьников Президентские состязания» – 205 человек.За три года в 10 раз выросло количество призовых мест в зональных и региональных этапах спортивно-массовых соревнований.

На уроках физкультуры внедряется комплекс ГТО на всех ступенях образования. Общая занятость школьников организованным досугом составляет 98,74%.

Приоритетом воспитательной работы с детьми и подростками являются патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование активной гражданской позиции.

В школах через работу школьных музеев и комнат Боевой Славы реализуются 35 программ военно-патриотической направленности. Музей боевой славы воинов-интернационалистов гимназии №4 стал победителем смотра-конкурса школьных музеев, организованного Московской областной Думой, лауреатами конкурса стали музеи школ №№3 и12.

В городе действует с июля 2016 года новое общественное военно-патриотическое движение школьников ЮНАРМИЯ. В настоящее время в него входят 304 человека. Во всех учебных заведениях реализуются программы по профилактике употребления психоактивных веществ, формированию навыков здорового образа жизни.

С первого сентября этого года вступил в силу Федеральный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Система коррекционной работы города включает в себя: 2 школы-интерната для детей с ОВЗ, начальную школу-детский сад, учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр «Надежда», 30 логопедических групп в МДОУ. В этом учебном году дополнительно открыты две новые логопедические группы на базе МДОУ № 2 и МДОУ № 33 и 1группа детей с ЗПР на восточной стороне города.

С 2014года вМОУ «СОШ №19» апробирует образовательные стандарты для обучающихся с ОВЗ. В течение года успешно проводятся мероприятия городского и регионального уровней с целью изучения опыта обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются и в учреждениях дополнительного образования «Центр "Росток", «Станция юных техников».

С 2013 года 10 школ (50%) участвуют в реализации Государственной программы "Доступная среда", цель которой - сформировать универсальную безбарьерную среду, позволяющую обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушения развития. В рамках Программы в 2016 году в школах №№ 3,15,18 переоборудованы санузлы и входные группы зданий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, закуплен необходимый набор оборудования. Впервые в программе участвовал и выиграл детский сад № 23.

Все образовательные учреждения города оборудованы предупреждающими знаками для людей с нарушениями зрения. В 46% образовательных учреждений приобретены съемные пандусы для организации беспрепятственного входа маломобильным группам населения.

Воспитательная работа с детьми и подростками направлена на создание благоприятных условий для развития духовно богатой, социально активной личности. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков.В МОУ ДО «Станции юных техников», в центрах "Росток" и "Диалог" занимается более 3500 детей. 30% этих детей занимаются в двух или в трех учреждениях дополнительного образования.Более 14% детей занималось в кружках технической направленности. Это значительно выше областного показателя.

В 2016 году Управлению образования переданы здания бывшего ПУ-33,в котором начал работу Центр «Росток», что создает новые возможности для развития дополнительного образования в городе.

В период 2014-2016 годы выполнены мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта отдельных конструкций зданий образовательных учреждений. К 2015 году все территории муниципальных общеобразовательных школ, лицеев и гимназий оснащены ограждением. Продолжена работа по восстановлению и оснащению спортивных площадок, стадионов общеобразовательных учреждений, а именно стадион МОУ «Гимназия №4», МОУ СОШ№№15,12,18.

Продолжены работы по модернизации инженерных систем, направленные на экономию энергоресурсов, в период 2014-2016 годы 100% общеобразовательных учреждений и 12% дошкольных образовательных учреждений оборудованы приборами учёта холодного, горячего водоснабжения, системы теплоснабжения.

С 2014 года начаты, работы по установке энергоэффективного светодиодного освещения территорий МДОУ (5 учреждений), кабинетов и спортзала МОУ (6 учреждений). Во всех учреждениях заменено вводно-распределительное устройство, обеспечивающее электроснабжение зданий.

В 2016 году начаты работы по восстановлению асфальтового покрытия дорожек и проезжей части территорий одиннадцати образовательных учреждений.

Широкое распространение получила инновационная деятельность учреждений образования по выявлению и распространению лучших практик образования. На сегодняшний день 14 школ, 4 дошкольных учреждения, одно учреждение дополнительного образования являются победителями Всероссийских и областных Конкурсов инновационных проектов, причем школа№ 18, лицей № 7, гимназия № 21 дважды побеждали в данных конкурсах.

Школа №2 успешно участвовала в областном образовательном проекте «ЖКХ в школе», заняла три призовых места и получила инновационное оборудование.

В управлении системой образования широко используются инновационные методы. Все образовательные учреждения ведут электронный документооборот с использованием электронной подписи и электронных систем управления. Во всех общеобразовательных учреждениях используется система электронных журналов и дневников. 52% школ с 1 сентября перешли на ведение безбумажного журнала. Через "Школьный портал Московской области" во всех образовательных учреждениях граждане могут воспользоваться электронными государственными услугами.С 2016 года зачисление в первый класс осуществлялось через Единую систему Московской области «Модуль зачисления в ОО».

Все официальные сайты образовательных учреждений размещены на едином Портале. С 2015 года произошло расширение диапазона информационной работы в сети Интернет через социальные сети. Управление образования и все руководители образовательных учреждений имеют личные странички в социальных сетях, которые стали площадкой для общения и особым пространством продвижения образовательной организации.

Муниципальные образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами.С 2013 по 2016 год количествомолодых специалистовпринятых на работу в МОУ составляет 69 человек.83 % из них продолжают работать

Указом Президента РФ и областной программой развития «Наше Подмосковье» поставлена задача доведения уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до уровня средней зарплаты по экономике в регионе, дошкольных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования и учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в регионе.

Обеспечен рост заработной платы педагогических работников.

- За три года средняя зарплата педагогических работников школ выросла на 16,8% и в сентябре 2016 года составила 42 475,93руб.

- За это же время средняя зарплата педагогических работников детских садов выросла на 33,7% и сейчас составляет 42 825,33 руб.

- заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 41 194,21 рублей. За три года средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования выросла на 49,4%.

С 1 сентября 2016 года повысилась заработная плата педагогических работников детских садов на 10%, в том числе заведующих детских садов на 40%, педагогических работников школ на 5%, учреждений дополнительного образования на 20%.

Новой формой повышения квалификации и профессионального самосовершенствования педагогов стало их участие в работе областных Ассоциаций учителей предметников, учителей начальных классов, дошкольных педагогических работников, педагогов-психологов. Треть всех педагогов (534) являются членами Ассоциации.С 2013 по 2016 гг. более 90% педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций повысили свою квалификацию или прошли переподготовку, получив новые специальности, востребованные в образовательной среде города.

Значительно улучшилось обеспечение школьными учебниками. На приобретение учебников для общеобразовательных школ выделено из областного бюджета в 2014 году – 28,9 млн.руб., в 2015 году – 29,4 млн.рублей, в 2016 году – 29,1млн.рублей.

Рациональное питание школьников - важная составляющая здоровьесберегающей среды в школе.Средства бюджета Московской области, выделяемые на компенсацию стоимости питания, ежегодно увеличиваются и в 2016 году составили 45413,0 тыс.руб. – почти на треть больше, чем в предыдущем году.

За три года с 72% до 88 % выросло число учащихся общеобразовательных школ, обеспеченных горячим питанием. В основном, это произошло за счет расширения льготных категорий учащихся.Количество детей, получающих льготное питание, выросло в 6 раз и составляет сегодня 10517 чел. – три четверти всех учащихся.Все дети из многодетных семей обеспечены двухразовым бесплатным горячим питанием.

С 1 сентября увеличен размер дотации на питание с 10 до 30 рублей для учащихся с 1 по 7 класс, и расширен перечень льготных категорий.

Важным направлением деятельности является организация отдыха детей и молодежи в каникулярный период. В этом году за счет бюджетов всех уровней было охвачено различными формами отдыха и оздоровления 8128 детей – 58% общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет. Из них 1900 детей отдохнули в пришкольных лагерях. За счет бюджетов всех уровней 1385 детей, находящихся в ТЖС, отдохнули и поправили свое здоровье.

В муниципальной системе образования к настоящему времени обеспечена доступность дошкольного и школьного образования, качество образования растет, основные показатели деятельности системы образования выполняются. Шесть школ города вошли в ТОП – 100 лучших школ Московской области. Это МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей №8», МОУ «Лицей №14», МОУ «СОШ 12 с УИИЯ», МОУ «СОШ №13 с УИОП». «Гимназия № 21». Причем МОУ №№ 7,8,12 третий год подряд входят в сотню лучших.

Вместе с тем остается ряд проблем, которые необходимо решить в рамках муниципальной Программы развития системы образования на 2017-2021 гг.

***Прогноз развития муниципальной системы образования.***

***Дошкольное, общее и дополнительное образование.***

Одной из приоритетных задач Управления образования Администрации городского округа Электросталь является обеспечение доступности общего образования.

К 2018 году по данным Минэкономики Московской области рост численности детей от 1 года до 7 лет в городском округе Электросталь увеличится с 10 тысяч человек в 2014 году до 11160 человек в 2018 году, из них количество детей от 3 до 7 лет без учета ушедших в школу вырастет с 5338 человек до 6506 человек.

Для обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования в городе планируется строительство зданий частных дошкольных организаций за счет инвесторов, будет продолжено внедрение негосударственного сектора услуг.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение безопасности образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий.

Особое внимание должно быть обращено на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом. Необходима реконструкция школьных стадионов, включающая строительство футбольных полей, игровых площадок и секторов для занятий легкой атлетикой.

Для достижения нового качества образования необходимо продолжить создание инновационных площадок по апробации и распространению перспективных образовательных моделей, выявление и распространение опыта лидеров образования.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья будет развиваться дистанционное обучение. Наряду с этим для развития инклюзивного образования будут приняты меры по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды.

Повышению качества образования будет способствовать информационная открытость организаций образования. Широко используется предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Для удовлетворения растущего спроса на услуги дополнительного образования планируется внедрение вариативных образовательных программ, моделей развивающего досуга детей и подростков, доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности должна ежегодно увеличиваться.

В организации воспитательной работы с детьми и подростками необходимо развивать формы работы, направленные на социализацию личности: общественные объединения, ученическое самоуправление, социальные проекты, добровольческая деятельность. Получат развитие формы взаимодействия образования с семьей.

Важным направлением работы является стимулирование деятельности педагогов и руководителей муниципальных образовательных организаций. Необходимо обеспечить дальнейший рост заработной платы учителей и воспитателей. Актуальной является задача обновления педагогического корпуса.

Задачи повышения качества образования, введения государственного стандарта педагога определяют рост требований к уровню квалификации педагогов и управленческих кадров. Необходимо увеличение охвата программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

***Перечень и краткое описание подпрограмммуниципальной программы***

Сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма I «Дошкольное образование»;

- подпрограмма II «Общее образование»;

- подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

- подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма".

ПодпрограммаI «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе – задача по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов государственной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области должно составлять 100 процентов.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Московской области. Реализация подпрограммы включает три задачи, в том числе доведение до 100 процентов доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, ликвидация второй смены, увеличение доли педагогов, использующих новые технологии образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области. По итогам выполнения мероприятий подпрограммы должна быть ликвидирована вторая смена.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Данная подпрограмма включает три задачи, в том числе увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 90 процентов, снижение удельного веса подростковой преступности, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, а также должна обеспечить 100 процентное отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области.

Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма" нацелена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования городского округа Электросталь Московской области. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые обеспечат повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования городского округа Электросталь Московской области, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы, распространения ее результатов, обеспечат общественную поддержку процессам модернизации образования городского округа Электросталь.

# ***Описание целимуниципальной программы и задач подпрограмммуниципальной программы***

Цель муниципальной программы:

Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей.

Задачи подпрограммы I:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи подпрограммы II:

1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

2. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.

3. Увеличение доли педагогов, использующих новые технологии образования.

Задачи подпрограммы III:

1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

2. Снижение удельного веса подростковой преступности.

3. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Задачаподпрограммы IV - повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования городского округа Электросталь Московской области.

# ***Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.***

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы I***

Основные мероприятия в рамках подпрограммы I, обеспечивают решение задач муниципальной программы и направлены на следующие измененияв системе дошкольного образования:

- поддержание отсутствия очерёдности детей от 3 до 7 лет, а также ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 до 7 лет и развитие инфраструктуры дошкольного образования;

- развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;

- развитие негосударственного сектора дошкольного образования;

- проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования в Московской области; разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования государственных (муниципальных) заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения;

- обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования, в том числе разработка и внедрение программ дополнительного профессионального образования педагогических и управленческих кадров;

- повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации программ развития дошкольных образовательных организаций;

- участие дошкольных образовательных организаций города в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;

- внедрение модели системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех лет).

-обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;

-сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- достижение к 2020 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы II***

Основные мероприятия подпрограммы II обеспечивают решение задач муниципальной программы в системе общего образования:

- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе – капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупку оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования;

- создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе – поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, поддержка обучению русскому языку с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и др.;

- развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе развитие сети городских инновационных площадок;

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий Главы городского округа работникам образовательных организаций, формирование резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

- создание условий для выявления и развития талантов детей;

-обеспечение выше 100 процентов отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области.

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы III***

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:

- создание условий для увеличения охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

- совершенствование системы детского самоуправления и волонтерской деятельности;

- совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе – не ниже уровня средней заработной платы учителей в Московской области;

- создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

- профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков

- увеличение охваченных отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 до 15лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV***

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием системы образования в городском округе Электросталь и обеспечение согласованности управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы IVбудут направлены на следующие изменения:

- своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы;

- обеспечение информированности общественности о реализации муниципальной Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития системы образования в городском округе Электросталь;

- обеспечение участия системы образования городского округа Электросталь в проектах регионального и муниципального взаимодействия в сфере образования.

# ***Планируемые результаты реализации муниципальной программы***

Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы.

***Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы***

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы.

***Управление реализациеймуниципальной программы***

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатормуниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области об утверждениимуниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости рабочей группы по управлению муниципальной программой;

4) реализациюмуниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатовреализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчикпрограммы– Управление образования:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

7) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1)разрабатывает подпрограмму;

2)формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятия;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) согласовывает «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятияи направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

При необходимости осуществления контроля за реализацией основных мероприятий разрабатываются «Дорожные карты». «Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование объекта (при наличии);

стандартные процедуры, обеспечивающие выполнение основного мероприятия, предельные сроки и исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываютсямуниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается сроком на один год.

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

***Контроль и отчетность при реализациимуниципальной программы***

Контроль за реализацией муниципальнойпрограммы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы;

по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

к муниципальной программе«Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Дошкольное образование» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | показатель к указу Президента РФ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | показатель к указу Президента РФ | процент | 104,3 | 106,3 | 104,12 | 100,00 | 106,09 | 106,09 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 3. |
| 1.4. | Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 100 | - | - | - | Основное мероприятие 1. |
| 1.5. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | показатель отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2. |
| 1.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования | показатель к указу Президента РФ №204 | мест | - | - | - | 20 | - | - | Основное мероприятие 2. |
| 1.7. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 1.8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | отраслевой приоритетный показатель | процент | - | - | - |  |  |  | Основное мероприятие 2. |
| 1.9. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | отраслевой приоритетный показатель | Чел. | - | - | - |  |  |  | Основное мероприятие 2. |
| 1.10. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | отраслевой приоритетный показатель | Чел. |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие Р2. |
| 2 | Подпрограмма II «Общее образование» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | показатель к указу Президента РФ | процент | 124,8 | 109,5 | 107,65 | 102,64 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | отраслевой показатель | процент | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 21,5 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | показатель к соглашению с ФОИВ | процент | 65 | 74 | 83,2 | 91,5 | 96,2 | 100 | Основное мероприятие 3. |
| 1.4. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | показатель к соглашению с ФОИВ | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | Основное мероприятие 4, Е1 |
| 1.5. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | отраслевой показатель | процент | 96,9 | 96,9 | 97 | 97 | 97 | 97 | Основное мероприятие 5, Е1 |
| 1.6. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации илипрофессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Основное мероприятие 6. |
| 1.7. | Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 300 | - | - | - | Основное мероприятие 1. |
| 1.8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с;  - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с | показатель отраслевой | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.9. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | - | 1 |  | Основное мероприятие 5. |
| 1.10 | Доля обучающихся во вторую смену | Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | - | - | - | 0,37 | 0 | 0 | Основное мероприятие 4. |
| 1.11 | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | отраслевой приоритетный показатель | процент | - | - | - | 28,20 | 28,50 | 28,80 | Основное мероприятие 1. |
| 1.12. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | показатель отраслевой | процент | 12,8 | 13,6 | 13,8 | - | - | - | Основное мероприятие 2. |
| 1.13. | Доля учителей, заместителей директоров и директоров, повысивших уровень квалификации | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 0 | 33 | 33 | 33 | Основное мероприятие 6. |
| 1.14. | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 12,00 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 1.15 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | Основное мероприятие Е1. |
| 1.16 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | отраслевой приоритетный показатель | Чел. | - | - | - | 199 |  |  | Основное мероприятие 1. |
| 3 | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | показатель к указу Президента РФ | процент | 82,8 | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | показатель к указу Президента РФ | процент | 91,5 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | показатель к указу Президента РФ | процент | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | Основное мероприятие 2. |
| 1.4. | Доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | отраслевой показатель | процент | 14,65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие 3. |
| 1.5. | Школьные спортивные соревнования (Доля школ, охваченных спортивными мероприятиями) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 100 | - | - | - | Основное мероприятие 3. |
| 1.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 0 | 15 | 15 | 15 | Основное мероприятие Е4. |
| 1.7. | Результативность участия муниципального образования во всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 48,79 |  |  |  | Основное мероприятие 2. |
| 1.8. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | отраслевой приоритетный показатель | Чел. | - | - | - | 2496 |  |  | Основное мероприятие Е2. |
| 1.9. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 |  |  | Основное мероприятие Е4. |
| 1.10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | показатель отраслевой | процент | - | - | - | 25 |  |  | Основное мероприятие 1. |

Приложение № 2

к муниципальной программе«Развитие системы образования городского округа Электросталь»на 2017 - 2021 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета показателя | Статистические источники получения информации |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма I «Дошкольное образование» | | | | |
| 1.1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | процент | П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где:  П – планируемый показатель;  Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;  Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ» (далее – ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской областих100 процентов | Данные государственной статистики |
| 1.3 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | Отношение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций х 100процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.4 | Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | процент | Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с данными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период:  Кобщ = (К1 + К2)/Мобщ х 100%,  где:  Кобщ – доля общего количества мест созданных мест в группах раннего развития в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  К1- количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства ДОО и (или) пристроек, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования;  К2- количество созданных мест для детей до 3 лет за счет альтернативных мероприятий рассчитывается по формуле:  К2 = Мп + Мгкп + Мр,  где:  Мп – количество созданных мест в группах для детей до 3 лет полного дня в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мгкп – количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до 3 лет в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мр – количество созданных мест для детей до 3 лет в разновозрастных группах в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мобщ – общее количество запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации по состоянию на отчетный период, в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 1.5 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | процент | N2 = R2/K2х 100%, где:  N2 - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с;  R2 - количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с;  К2 – общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций | Статистические данные |
| 1.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования | мест |  | Статистические данные |
| 1.7. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Ед. |  | Статистические данные |
| 1.8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | Методика расчета показателя министерством будет предоставлена позже | Данные статистики |
| 1.9. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек |  | Данные статистики |
| 1.10. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек |  | Данные статистики |
| Подпрограмма II «Общее образование» | | | | |
| 1.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности х 100 процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.2 | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | шт. | Отношение количества компьютеров в общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях х 100 процентов | Данные ЭМ |
| 1.3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | процент | Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся х 100 процентов | Данные РСЭМ |
| 1.4 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | мест | По данным Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 1.5 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процент | Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования х100процентов | Данные Государственной статистики  Данные РСЭМ |
| 1.6 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х летповышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | процент | Отношение численности педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций х 100 процентов | Данные РСЭМ |
| 1.7 | Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | процент | Показатель определяется по формуле:  К=СТКД+Ж+ДК, где:  К – итоговый результат современного управления школой, %;  СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества, % (далее – школ);  Ж – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %;  ДК – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период, %.  СТДК=СТК/ОРх100%, где:  СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества;  СТК – количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период;  ОР – общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, участвовавших в оценке качества за отчетный период.  Результат оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области, соответствующих стандарту качества, должен составлять 30 и более баллов.  Стандарт качества управления руководителей (СтКР) рассчитывается по формуле:  СтКР=ПР+К+ИА+ЕГ) + ТОП+О+ИКТ+УО+ВР+Ак+СМО, где:  ПР – портфолио руководителя, включающее сведения об образовании, повышении квалификации, наградах в профессиональной сфере деятельности руководителя, информацию об инновационной деятельности общеобразовательной организации, о повышении заработной платы педагогических работников от роста объема платных услуг (максимальное количество баллов – 5),  К – укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими работниками, привлечение преподавателей образовательных организаций высшего образования, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (максимальное количество баллов – 5),  ИА – результаты итоговой аттестации (максимальное количество баллов – 5),  ЕГЭ – результаты единого государственного экзамена или результаты ОГЭ (максимальное количество баллов – 5),  ТОП – включение общеобразовательной организации в рейтинги ТОП-100; ТОП -200 или ТОП – 500 (максимальное количество баллов – 5),  О – наличие победителей и призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады, наличие победителей и призеров международных олимпиад (максимальное количество баллов – 5),  ИКТ – использование современных средств информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения, качество ведения электронного журнала в общеобразовательных организациях в условиях перехода на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся, активность использования школьного портала для общения с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, обучающимися (максимальное количество баллов – 5),  УО – соответствие общеобразовательной организации современным условиям, организация питания, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима в общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5),  ВР – вовлечение родителей, включающее наличие управляющего, наблюдательного советов и иных органов общественно-государственного управления, проведение опросов родителей по различным аспектам школьной жизни на сайте/портале общеобразовательной организации, отсутствие обоснованных жалоб на деятельность руководства общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5),  Ак – дополнительное образование и внеурочная деятельность, включающие долю обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности обучающихся общеобразовательной организации, спортивно-массовые мероприятия в общеобразовательной организации, экскурсии, походы, долю обучающихся, занимающихся в творческих коллективах на базе общеобразовательной организации, совместные мероприятия обучающихся с родителями (законными представителями) (максимальное количество баллов – 5) (до 01.09.2018);  СМО – доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных спортивными мероприятиями (максимальное количество баллов – 5) (с 01.09.2018)\*.  \* Будет учитываться при оценке качества деятельности директоров общеобразовательных организаций в Московской области по итогам работы за 2018-2019 год.  Ж – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %, где:  - отсутствие жалоб – 100%;  - исполнение/решение проблемы согласно утвержденному регламенту портала «Добродел» - 80%;  - наличие жалоб, проблемы по которым не решены – 0%.  ДК – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период.  ДК=З/ЦД/МС/ПК, где:  З – кураторство школ органами местного самоуправления, в том числе главами муниципальных образований – 100% (при отсутствии школ «красной» зоны муниципалитету устанавливается 100%. Суммарный итог по критерию – 100%). Отчетный период – 1 квартал.  ЦД – заключение договоров с вузами на целевое обучение: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 2 квартал.  МС – привлечение молодых специалистов в образовательные организации: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 3 квартал.  ПК – повышение квалификации, переподготовка, стажировка директоров и педагогических работников: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 4квартал.  Для оценки исполнения ДК каждый критерий рассматривается в установленный период со значением 100%. | Конструктор форм ГАСУ, портал «Добродел» |
| 1.8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с;  - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с. | процент | N2 = R2/K2х 100%, где:  N2 – доля муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах - не менее 100Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах - не менее 10Мбит/с;  R2 - количество муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах - не менее 100Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах - не менее 10Мбит/с;  К2 – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций | Статистические данные |
| 1.9. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Ед. |  | Статистические данные |
| 1.10. | Доля обучающихся во вторую смену | процент | Отношение численности обучающихся во вторую смену к общей численности обучающихся х 100 процентов | Статистические данные |
| 1.11. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | процент | ДВ=В/ВТГх100, где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам); В – количество высокобалльников; ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | Статистические данные |
| 1.12. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | процент | где:  n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;  R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);  K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.  Максимальное количество баллов – 100. | Данные РСЭМ |
| 1.13. | Доля учителей, заместителей директоров и директоров, повысивших уровень квалификации | процент | Д = Ку / Ко х 100%,  где:  Д – доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации;  Ку – количество учителей, заместителей директоров, директоров школ, успешно прошедших оценку итоговой сертификации;  Ко – общее количество учителей, заместителей директоров и директоров школ МОУ.  Повышение квалификации не реже чем один раз в три года (ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статья 47). Пороговый уровень успешного прохождения оценки итоговой сертификации – 65% | Система электронного повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников |
| 1.14. | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | процент | Д = Ккр.з. / Кобщ. Х 100%,  где:  Д – доля школ, находящихся в «красной зоне»;  Ккр.з. – количество школ, находящихся в «красной зоне»;  Кобщ. – общее количество школ, включенных в рейтинг. | РСЭМ |
| 1.15. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Ед. |  | Данные мониторинга |
| 1.16. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | человек |  | Данные статистики |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | П = ЧДОП(5-18) х 100  Ч(5-18)  где:  П – планируемый показатель;  ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные Государственной статистики, формы 76-РИК, ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области х 100 процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:  П – планируемый показатель;  Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий;  ЧД – общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий. Данные государственной статистики |
| 1.4 | Доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | процент | (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн х 100, где:  1д – данные 1-ДО (в ведомства образования);  2д – 1-ДО (в негосударственных организациях);  3д – данные 76 РИК (в общеобразовательных организациях);  4д – данные 76 РИК (в негосударственных организациях);  5д – данные 85 РИК (в дошкольных организациях);  Чн – прогнозная численность количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего года | Форма ДО-1(сводная), 76-РИК, 85 РИК  Данные Государственной статистики |
| 1.5 | Школьные спортивные соревнования (Доля школ, охваченных спортивными мероприятиями) | процент | Сш=Чп/Чобщ х (С1+С2+…Сn)/9хЧобщ х 100%  Где:  Сш - доля школ, охваченных спортивными мероприятиями;  Чп – количество общеобразовательных организаций муниципального образования, принявших участие в соревнованиях;  Чобщ – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании;  1, 2…., n – общеобразовательные организации муниципалитета по порядку;  C – количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций муниципального образования.  9 – количество видов спорта;  Максимальное количество баллов – 100. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 1.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | процент | Д = (1д+2д+3д+4д) / Чн х 100%,  где:  Д – доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» (далее Проект);  1д – численность детей, посещающих объединения в организациях дополнительного образования (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;  2д – численность детей, посещающих объединения в общеобразовательных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;  3д - численность детей, посещающих объединения в дошкольных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;  4д – численность детей, посещающих объединения на базе детских технопарков, участвующих в Проекте;  Чн – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) по данным Росстата.  Цель Проекта:  - увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения в рамках Проекта.  Сертификат участника Проекта выдается по результатам конкурсного отбора.  Для участия в конкурсном отборе образовательная организация размещает в РСЭМ информацию о детском объединении по форме, включающей следующие позиции:  - сведения об объединениях, реализующих дополнительную общеобразовательную программу технической направленности и естественнонаучной (по каждому отдельно):  название;  информацию о педагоге (ФИО); образование; стаж работы в данной организации; квалификационная категория; наличие ученой степени (звания); дополнительное профессиональное образование (курсы повышения квалификации и/или профессиональная переподготовка по профилю деятельности объединения (дата, количество часов, наименование дополнительной профессиональной программы);  - сведения о программе:  название;  срок реализации;  уровень (стартовый, базовый, продвинутый);  возраст обучающихся;  количество групп;  количество детей;  активная ссылка на программу ( выделить в содержании программы учебно-исследовательский и проектный компоненты);  активные ссылки на методическое обеспечение;  социальное партнерство (договор, сайт).  Срок действия сертификата – 1 год.  При достижении муниципальным образованием Московской области значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» (Д) 15% и выще, присваивается первое место, динамика не учитывается. | РСЭМ, Школьный портал, Данные Росстата |
| 1.7. | Результативность участия муниципального образования вовсероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) | процент | Результативность участия муниципалитета в ВсОШ рассчитывается ежеквартально в соответствии с этапами ВсОШ по формулам:  **1квартал – региональный этап ВсОШ**  R1 = (Кп + Кпр) / Куч х 100%;  где:  R1 – результативность, переводится в баллы 1 к 1;  Кп – количество победителей;  Кпр – количество призеров;  Куч – количество участников.  **2квартал – заключительный этап ВсОШ**  R2 =D + (10Кп + 7Кпр);  R2 – результативность;  D – эффективность участия в региональном этапе;  D = Куч.закл. / Куч.рег. х 100%, переводится в баллы 1 к 1;  Куч.закл. – количество участников заключительного этапа (набравшие необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе, установленных Министерством просвещения Российской Федерации (проходные баллы));  Куч.рег. – количество участников регионального этапа ВсОШ;  Кп – количество победителей;  Кпр – количество призеров.  **3квартал – школьный этап ВсОШ,** учитываются результаты 2квартала;  R3 = R2  **4квартал – муниципальный этап ВсОШ**;  R4 – Куч.рег. / Куч.мун. х 100%, где:  R4 – результативность, переводится в баллы 1 к 1;  Куч.рег. – количество участников муниципального этапа, вышедших на региональный этап (набравшие необходимое количество баллов для участия в региональном этапе, установленных Министерством образования Московской области (проходные баллы));  Куч.мун. – количество участников муниципального этапа ВсОШ. | РСЭМ |
| 1.8. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек |  | Данные статистики |
| 1.9. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | Ед. |  | Данные статистики |
| 1.10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процент | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.  Рассчитывается по формуле:  С= Чсерт/Чвсего,  где:  С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;  Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;  Чвсего - численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | Данные ИС - ЕИСДОП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе«Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы  Подпрограмма I «Дошкольное образование»  Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | | | Источники финансирования | | | |  | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| Итого | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | |
| Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям | | | | | Всего: в том числе: | | | | 5 239 613,90 | | | 842 053,53 | | 1 091 665,50 | | 1 133 473,97 | | 1 078 057,50 | | | 1 094 363,40 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 1 635 744,15 | | | 193 052,78 | | 339 097,50 | | 388 886,97 | | 349 200,50 | | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 603 869,75 | | | 649 000,75 | | 752 568,00 | | 744 587,00 | | 728 857,00 | | | 728 857,00 | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | Всего: в том числе: | | | | 5 196 656,75 | | | 842 053,53 | | 1 089 667,50 | | 1 097 090,82 | | 1 075 769,50 | | | 1 092 075,40 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 1 615 879,00 | | | 193 052,78 | | 339 097,50 | | 369 021,82 | | 349 200,50 | | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 580 777,75 | | | 649 000,75 | | 750 570,00 | | 728 069,00 | | 726 569,00 | | | 726 569,00 | |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | Всего: в том числе: | | | | 8 862,00 | | | 0,00 | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | | 2 288,00 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 8 862,00 | | | 0,00 | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | | 2 288,00 | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | Всего: в том числе: | | | | 34 095,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 34 095,15 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 19 865,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 19 865,15 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 14 230,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 14 230,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | | | Сроки исполнения мероприятий | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | | | | Всего (тыс.руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | | |
| 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек), в том числе: | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 50 639,40 | | 8 555,21 | | | 15 175,00 | | 26 909,19 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | | | | 16 108,65 | | 211,46 | | | 3 218,00 | | 12 679,19 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | | | 34 530,75 | | 8 343,75 | | | 11 957,00 | | 14 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | ввод в эксплуатацию ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а | | | | 2017 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 8 355,21 | | 8 355,21 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Дошкольное учреждение на 100 мест введено в эксплуатацию | | | |
|  | Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 164,06 | | 164,06 | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 8 191,15 | | 8 191,15 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | погашение кредиторской задолженности ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а | | | | 2017 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 3 271,40 | | 3 271,40 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 105,30 | | 105,30 | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 3 166,10 | | 3 166,10 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | завершение строительства ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления за работы, выполненные в предшествующие годы) | | | | 2017 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 5 083,81 | | 5 083,81 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 58,76 | | 58,76 | | |  | |  | |  | |  | |
| **Средства бюджета Московской области** | |  | | | | 5 025,05 | | 5 025,05 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | предоставление субсидии на мероприятия по проведению технического обследования МДОУ №9 | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Предоставлена субсидия на мероприятия по проведению технического обследования МДОУ №9 | | | |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 47,40 | | 47,40 | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 152,60 | | 152,60 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №9) | | | | 2018 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 15 175,00 | | 0,00 | | | 15 175,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №9 | | | |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 3 218,00 | |  | | | 3 218,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 11 957,00 | |  | | | 11 957,00 | |  | |  | |  | |
| 1.4 | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №87) | | | | 2019 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №87 | | | |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №24) | | | | 2019 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 17 810,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 17 810,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №24 | | | |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 3 580,00 | |  | | |  | | 3 580,00 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 14 230,00 | |  | | |  | | 14 230,00 | |  | |  | |
| 1.6 | проведение дополнительных работ по капитальному ремонту МДОУ №24 | | | | 2019 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 9 099,19 | | 0,00 | | | 0,00 | | 9 099,19 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Проведены дополнительные работы по капитальнму ремонту в МДОУ №24 | | | |
| Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 9 099,19 | |  | | |  | | 9 099,19 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе: | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 762 571,10 | | | | 5 177 687,94 | | 831 199,76 | | | 1 074 694,50 | | 1 103 120,78 | | 1 076 183,50 | | 1 092 489,40 | |  |  | | | |
|  | Средства бюджетаг.о. Электросталь Московской области | | 179 895,10 | | | | 1 616 950,94 | | 192 214,76 | | | 335 394,50 | | 375 636,78 | | 348 699,50 | | 365 005,40 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 582 676,00 | | | | 3 560 737,00 | | 638 985,00 | | | 739 300,00 | | 727 484,00 | | 727 484,00 | | 727 484,00 | |
| 2.1 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 43 287,00 | | | | 279 350,00 | | 46 545,00 | | | 56 318,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | | Управление образования, Администрация городского округа Электросталь | Начислена и выплачена компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 43 287,00 | | | | 279 350,00 | | 46 545,00 | | | 56 318,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | |
| 2.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 537 128,00 | | | | 3 269 544,00 | | 590 808,00 | | | 680 391,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях городского округа Электросталь | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 537 128,00 | | | | 3 269 544,00 | | 590 808,00 | | | 680 391,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | |
| 2.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 1 477,00 | | | | 11 843,00 | | 1 632,00 | | | 2 591,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях г.о.Электросталь | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 1 477,00 | | | | 11 843,00 | | 1 632,00 | | | 2 591,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | |
| 2.4 | финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в г.о.Электросталь | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 172 706,10 | | | | 1 345 189,86 | | 183 822,36 | | | 245 516,50 | | 301 653,00 | | 307 099,00 | | 307 099,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях г.о.Электросталь | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 172 706,10 | | | | 1 345 189,86 | | 183 822,36 | | | 245 516,50 | | 301 653,00 | | 307 099,00 | | 307 099,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5 | Проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 7 973,00 | | | | 271 761,08 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 73 983,78 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 7 189,00 | | | | 271 761,08 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 73 983,78 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 784,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.1 | Предоставление целевой субсидии на проведение аварийного, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 7 973,00 | | | | 264 575,12 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 66 797,82 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | | Управление образования | Предоставлена целевая субсидия на проведение капитального, текущего, аварийного ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 7 189,00 | | | | 264 575,12 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 66 797,82 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 784,00 | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5.2 | Выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства, капитальному и текущему ремонту муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 7 185,96 | | 0,00 | | | 0,00 | | 7 185,96 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Выполнены работы по проектированию объектов капитального строительства, капитального и текущего ремонта МДОУ | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 7 185,96 | |  | | |  | | 7 185,96 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 2 298,56 | | | | 6 129,56 | | 2 298,56 | | | 1 796,00 | | 1 725,00 | | 155,00 | | 155,00 | |  |  | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 501,56 | | | | 1 646,56 | | 626,56 | | | 485,00 | | 225,00 | | 155,00 | | 155,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 1 797,00 | | | | 4 483,00 | | 1 672,00 | | | 1 311,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1 | предоставление субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 1 563,00 | | | | 3 204,00 | | 1 563,00 | | | 1 641,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Финансирование частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 266,00 | | | | 721,00 | | 391,00 | | | 330,00 | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 1 297,00 | | | | 2 483,00 | | 1 172,00 | | | 1 311,00 | |  | |  | |  | |
| 3.2 | предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 555,56 | | | | 2 205,56 | | 555,56 | | | 0,00 | | 1 650,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 55,56 | | | | 205,56 | | 55,56 | | |  | | 150,00 | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 500,00 | | | | 2 000,00 | | 500,00 | | |  | | 1 500,00 | |  | |  | |
| 3.3 | повышение квалификации педагогических работников МДОУ и переподготовка руководителей по направлению «менеджмент» | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 100,00 | | | | 400,00 | | 100,00 | | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | Управление образования | Увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 100,00 | | | | 400,00 | | 100,00 | | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.4 | проведение конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года», «Лучший детский сад», проведение фестивалей, конкурсов среди детей и родителей: семейного конкурса «Росинки», конкурс «Умка», театрального фестиваля, фитнес-фестиваль и др. | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 80,00 | | | | 320,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | | 80,00 | | Управление образования | Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 80,00 | | | | 320,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | **Основное мероприятие Р 2.**  Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | | | | 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 5 157,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | | | | 1 038,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 346,00 | | 346,00 | | 346,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | | | 4 119,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 373,00 | | 1 373,00 | | 1 373,00 | |
| 4.1. | Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | | 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 5 157,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | | Управление образования | Субсидия предоставлена частному дошкольному образовательному учреждению с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 1 038,00 | |  | | |  | | 346,00 | | 346,00 | | 346,00 | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 4 119,00 | |  | | |  | | 1 373,00 | | 1 373,00 | | 1 373,00 | |
|  | Всего по подпрограмме | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 764 869,66 | | | | 5 239 613,90 | | 842 053,53 | | | 1 091 665,50 | | 1 133 473,97 | | 1 078 057,50 | | 1 094 363,40 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 180 396,66 | | | | 1 635 744,15 | | 193 052,78 | | | 339 097,50 | | 388 886,97 | | 349 200,50 | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 584 473,00 | | | | 3 603 869,75 | | 649 000,75 | | | 752 568,00 | | 744 587,00 | | 728 857,00 | | 728 857,00 | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 764 869,66 | | | | 5 196 656,75 | | 842 053,53 | | | 1 089 667,50 | | 1 097 090,82 | | 1 075 769,50 | | 1 092 075,40 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 180 396,66 | | | | 1 615 879,00 | | 193 052,78 | | | 339 097,50 | | 369 021,82 | | 349 200,50 | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 584 473,00 | | | | 3 580 777,75 | | 649 000,75 | | | 750 570,00 | | 728 069,00 | | 726 569,00 | | 726 569,00 | |
| Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 8 862,00 | | 0,00 | | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 8 862,00 | |  | | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 34 095,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 34 095,15 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | | | | 19 865,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 19 865,15 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета МО | | 0,00 | | | | 14 230,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 14 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитиесистемы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы  Подпрограмма II «Общее образование»  Паспорт подпрограммы II «Общее образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | | | | | Источники финансирования | | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| Итого | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | |
| Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 8 471 106,79 | | 1 273 033,82 | | 1 541 884,75 | | 1 965 676,21 | | 2 261 990,81 | 1 428 521,20 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 1 270 457,50 | | 185 526,56 | | 310 609,75 | | 299 759,67 | | 261 566,32 | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 6 989 126,59 | | 1 087 507,26 | | 1 231 275,00 | | 1 560 269,94 | | 1 894 548,39 | 1 215 526,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | 211 522,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 105 646,60 | | 105 876,10 | 0,00 | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 7 098 349,76 | | 1 267 505,82 | | 1 500 982,75 | | 1 483 910,47 | | 1 423 007,52 | 1 422 943,20 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 1 150 166,07 | | 185 526,56 | | 285 471,75 | | 253 018,04 | | 213 154,52 | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 5 945 077,79 | | 1 081 979,26 | | 1 215 511,00 | | 1 227 786,53 | | 1 209 853,00 | 1 209 948,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | 3 105,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 105,90 | | 0,00 | 0,00 | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 1 343 608,03 | | 0,00 | | 35 588,00 | | 474 614,74 | | 833 405,29 | 0,00 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 120 291,43 | | 0,00 | | 25 138,00 | | 46 741,63 | | 48 411,80 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 1 014 899,80 | | 0,00 | | 10 450,00 | | 325 332,41 | | 679 117,39 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | 208 416,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 102 540,70 | | 105 876,10 | 0,00 | |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 29 149,00 | | 5 528,00 | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | 5 578,00 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 29 149,00 | | 5 528,00 | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | 5 578,00 | |
| Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»  муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | | Сроки исполнения мероприятий | | | | Источники финансирования | | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | | | Всего (тыс.руб.) | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.** Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 062 810,10 | | | 6 463 669,12 | 1 142 574,06 | | | 1 294 593,96 | | 1 350 441,70 | | 1 338 029,70 | | 1 338 029,70 | |  |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 135 769,60 | | | 881 741,86 | 130 875,80 | | | 160 731,96 | | 202 976,70 | | 193 578,70 | | 193 578,70 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 927 040,50 | | | 5 581 927,26 | 1 011 698,26 | | | 1 133 862,00 | | 1 147 465,00 | | 1 144 451,00 | | 1 144 451,00 | |
| 1.1 | предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 135 426,10 | | | 880 956,86 | 130 875,80 | | | 159 946,96 | | 202 976,70 | | 193 578,70 | | 193 578,70 | | Управление образования | Предоставлена субсидия для обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | |
|  |  | | | | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 135 426,10 | | | 880 956,86 | 130 875,80 | | | 159 946,96 | | 202 976,70 | | 193 578,70 | | 193 578,70 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 909 505,00 | | | 5 490 002,00 | 992 657,00 | | | 1 115 840,00 | | 1 128 129,00 | | 1 126 688,00 | | 1 126 688,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 909 505,00 | | | 5 490 002,00 | 992 657,00 | | | 1 115 840,00 | | 1 128 129,00 | | 1 126 688,00 | | 1 126 688,00 | |
| 1.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 12 115,00 | | | 61 430,00 | 12 510,00 | | | 12 365,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 12 115,0 | | | 61 430,00 | 12 510,00 | | | 12 365,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | |
| 1.4 | предоставление субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 5 077,00 | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | | Администрация городского округа Электросталь | Финансирование мероприятий по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
|  |  | | | | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | Средства бюджета Московской области | | | 5 077,0 | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | |
| 1.5 | субсидия на обеспечение учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом к сети Интернет | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 687,00 | | | 2 131,26 | 1 003,26 | | | 1 128,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Предоставлен неограниченный широкополосный круглосуточный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальным общеобразовательным организациям | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 343,50 | | | 785,00 |  | | | 785,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 343,5 | | | 1 346,26 | 1 003,26 | | | 343,00 | |  | |  | |  | |
| 2. | **Основное мероприятие 2.**  Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 10 428,00 | | | 43 875,56 | 20 792,00 | | | 14 407,00 | | 8 676,56 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 1 966,00 | | | 8 409,00 | 4 767,00 | | | 3 642,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 8 462,00 | | | 35 466,56 | 16 025,00 | | | 10 765,00 | | 8 676,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | предоставление субсидий на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 100,00 | | | 3 300,00 | 1 100,00 | | | 2 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 100,00 | | | 300,00 | 100,00 | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 1 000,00 | | | 3 000,00 | 1 000,00 | | | 2 000,00 | |  | |  | |  | |
|  | | | |
| 2.2 | субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 9 328,00 | | | 31 899,00 | 19 692,00 | | | 12 207,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Увеличение доли общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 1 866,00 | | | 8 109,00 | 4 667,00 | | | 3 442,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 7 462,00 | | | 23 790,00 | 15 025,00 | | | 8 765,00 | |  | |  | |  | |
| 2.3 | целевая субсидия на оплату кредиторской задолженности за поставку современных аппаратно-программных комплексов в общеобразовательные организации в 2018 году. | | | 2019 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 8 676,56 | 0,00 | | | 0,00 | | 8 676,56 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Оплатили за поставку в общеобразовательные учреждения современные аппаратно-программные комплексы. | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 8 676,56 |  | | |  | | 8 676,56 | |  | |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  **Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе:** | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 48 765,00 | | | 462 186,22 | 94 234,35 | | | 96 066,55 | | 102 360,00 | | 84 794,82 | | 84 730,50 | |  |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 216,00 | | | 120 861,22 | 34 450,35 | | | 27 468,55 | | 31 472,00 | | 13 814,82 | | 13 655,50 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 48 549,00 | | | 341 325,00 | 59 784,00 | | | 68 598,00 | | 70 888,00 | | 70 980,00 | | 71 075,00 | |
| 3.1 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 45 413,00 | | | 439 042,39 | 93 735,35 | | | 89 793,72 | | 95 842,00 | | 79 962,82 | | 79 708,50 | | Управление образования | Обеспечение горячим питанием отдельных категорий обучающихся | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 106 597,39 | 34 200,35 | | | 22 443,72 | | 27 322,00 | | 11 442,82 | | 11 188,50 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 45 413,0 | | | 332 445,00 | 59 535,00 | | | 67 350,00 | | 68 520,00 | | 68 520,00 | | 68 520,00 | |
| 3.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 82,00 | | | 377,00 | 80,00 | | | 33,00 | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | Управление образования | Предоставлена финансовая поддержка отдельным категориям обучающихся, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 82,00 | | | 377,00 | 80,00 | | | 33,00 | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | |
| 3.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 3 054,00 | | | 169,00 | 169,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Обеспечение финансовой поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных организациях в г.о.Электросталь Московской области | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 3 054,00 | | | 169,00 | 169,00 | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.4 | выплаты компенсации отдельным категориям родителей (законным представителям) за школьную форму | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 216,00 | | | 529,83 | 250,00 | | | 279,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Предоставлена финансовая поддержка отдельным категориям обучающихся за школьную форму | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 216,00 | | | 529,83 | 250,00 | | | 279,83 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.5 | Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | | | 2018-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 16 898,00 | 0,00 | | | 2 660,00 | | 4 560,00 | | 4 744,00 | | 4 934,00 | | Управление образования | **Обеспечение содержание автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах** | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 8 564,00 |  | | | 1 445,00 | | 2 280,00 | | 2 372,00 | | 2 467,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 8 334,00 |  | | | 1 215,00 | | 2 280,00 | | 2 372,00 | | 2 467,00 | |
| 3.6 | Субсидии на приобретение автобусов для доставки обучающихся  в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | | | 2018 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 3 300,00 | 0,00 | | | 3 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Приобретен автобус для доставки обучающихся  в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 3 300,00 |  | | | 3 300,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.7. | Субсидии по обеспечению подвоза детей в МБОУ "СОШ №41", расположенного в сельском населенном пункте, автобусом, приобретенном за счет местного бюджета. | | | 2019 – 2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 1 870,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 870,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Обеспечен подвоз обучающихся к МБОУ «СОШ №41», расположенного в сельском населенном пункте | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 1 870,00 |  | | |  | | 1 870,00 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | **Основное мероприятие 4.**  Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 43 588,00 | 0,00 | | | 43 588,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 25 538,00 | 0,00 | | | 25 538,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 18 050,00 | 0,00 | | | 18 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 мест, в том числе: | | | 2018-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 35 588,00 | 0,00 | | | 35 588,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 25 138,00 | 0,00 | | | 25 138,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 10 450,00 | 0,00 | | | 10 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1.1 | строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство) | | | 2018-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 11 000,00 | 0,00 | | | 11 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 550,00 | 0,00 | | | 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 10 450,00 | 0,00 | | | 10 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 4.1.2 | проектирование и строительство общеобразовательных организаций (школа на 825 мест в мкр. «Северный-2») | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 24 588,00 | 0,00 | | | 24 588,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 24 588,00 | 0,00 | | | 24 588,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 | 0,00 | | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2 | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | | | 2017-2019 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 7 600,00 | 0,00 | | | 7 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3 | Строительство нового здания МБОУ "Фрязевская школа №41 имени Б.А. Воробьева" на 275 мест в деревне Степаново, здание №182 (ПИР и строительство) | | | 2019-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Построено общеобразовательное учреждение на 275мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. | **Основное мероприятие 5**.  Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы объектов общего образования | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 11 514,64 | | | 204 489,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 51 899,00 | | 4 671,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 11 514,64 | | | 166 754,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 14 164,00 | | 4 671,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 37 735,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 37 735,00 | | 0,00 | |
| 5.1 | Проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 11 514,64 | | | 157 261,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 11 514,64 | | | 157 261,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.1.1. | Предоставление целевой субсидии на проведение аварийного, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 11 514,64 | | | 133 415,46 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 17 375,81 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | | Управление образования | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 11 514,64 | | | 133 415,46 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 17 375,81 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.2. | Выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства, капитальному и текущему ремонту муниципальных общеобразовательных организаций | | | 2019-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 23 456,89 | 0,00 | | | 0,00 | | 23 456,89 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Выполнены работы по проектированию объектов капитального строительства, капитального и текущего ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 23 456,89 |  | | |  | | 23 456,89 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.3. | Выполнение работ по устройству подъездной дороги и контейнерной площадки на территории МОУ "СОШ №2" | | | 2019- год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 388,66 | 0,00 | | | 0,00 | | 388,66 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Выполнены работы по устройству подъездной дороги и контейнерной площадки на территории МОУ "СОШ №2" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 388,66 |  | | |  | | 388,66 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | Предоставление целевой субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (МОУ "СОШ №3") | | | 2019 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 47 228,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 47 228,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Проведен капитальный ремонт в МОУ "СОШ №3" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | |  | | | 9 493,00 |  | | |  | |  | | 9 493,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 37 735,00 |  | | |  | |  | | 37 735,00 | |  | |
| 6. | **Основное мероприятие 6.** Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 791,18 | | | 5 235,00 | 915,00 | | | 1 050,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | |  |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 791,18 | | | 5 235,00 | 915,00 | | | 1 050,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.1 | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 150,00 | | | 815,00 | 215,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогов | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 150,00 | | | 815,00 | 215,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2 | организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий для педагогических работников, в том числе:  -праздник «Международный день учителя»;   -конференция педагогической общественности;  -областного конкурса «Педагог года Подмосковья»;  -городской конкурс «Учитель года»;   -участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья -участие в Форуме молодых педагогов и т.д. | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 641,18 | | | 4 420,00 | 700,00 | | | 900,00 | | 940,00 | | 940,00 | | 940,00 | | Управление образования | Внедрение и обеспечение функционирования моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 641,18 | | | 4 420,00 | 700,00 | | | 900,00 | | 940,00 | | 940,00 | | 940,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 7. | **Основное мероприятие Е1.**  Федеральный проект "Современная школа" | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 1 248 063,88 | 0,00 | | | 0,00 | | 461 886,59 | | 786 177,29 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 61 918,41 | 0,00 | | | 0,00 | | 22 999,61 | | 38 918,80 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 974 622,77 | 0,00 | | | 0,00 | | 333 240,38 | | 641 382,39 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | 211 522,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 105 646,60 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| 7.1 | Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 900 458,45 | 0,00 | | | 0,00 | | 373 305,04 | | 527 153,41 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 45 007,68 | 0,00 | | | 0,00 | | 19 040,26 | | 25 967,42 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 647 033,97 | 0,00 | | | 0,00 | | 251 724,08 | | 395 309,89 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | |  | | | 208 416,80 | 0,00 | | | 0,00 | | 102 540,70 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| 7.1.1 | Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 403 974,46 | 0,00 | | | 0,00 | | 199 874,19 | | 204 100,27 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | |  | | | 18 017,42 |  | | |  | | 9 984,00 | | 8 033,42 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 177 540,24 |  | | |  | | 87 349,49 | | 90 190,75 | |  | |
| Средства федерального бюджета | | |  | | | 208 416,80 |  | | |  | | 102 540,70 | | 105 876,10 | |  | |
| 7.1.2 | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)) | | | 2019-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 496 483,99 | 0,00 | | | 0,00 | | 173 430,85 | | 323 053,14 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 0,00 | | | 26 990,26 |  | | |  | | 9 056,26 | | 17 934,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 469 493,73 |  | | |  | | 164 374,59 | | 305 119,14 | |  | |
| 7.2. | субсидия на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | 2019 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 4 244,73 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 244,73 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Приобретено оборудование на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 103,53 |  | | |  | | 103,53 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 1 035,30 |  | | |  | | 1 035,30 | |  | |  | |
| Средства федерального бюджета | | |  | | | 3 105,90 |  | | |  | | 3 105,90 | |  | |  | |
| 7.3 | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (пристройка на 100мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет)) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 343 360,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 84 336,82 | | 259 023,88 | | 0,00 | | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 16 807,20 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 855,82 | | 12 951,38 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 326 553,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 80 481,00 | | 246 072,50 | | 0,00 | |
| 7.3.1 | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и оплата кредиторской задолженности) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 6 872,67 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 872,67 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Оплатили кредиторскую задолженность за проведенные ПИРы | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 6 872,67 |  | | |  | | 6 872,67 | |  | |  | |
| 7.3.2. | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (строительство) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 336 488,03 | 0,00 | | | 0,00 | | 77 464,15 | | 259 023,88 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 16 807,20 |  | | |  | | 3 855,82 | | 12 951,38 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 319 680,83 |  | | |  | | 73 608,33 | | 246 072,50 | |  | |
| Всего по подпрограмме | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 134 308,92 | | | | 8 471 106,79 | 1 273 033,82 | | 1 541 884,75 | | | 1 965 676,21 | | 2 261 990,81 | | 1 428 521,20 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 150 257,42 | | | | 1 270 457,50 | 185 526,56 | | 310 609,75 | | | 299 759,67 | | 261 566,32 | | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 984 051,50 | | | | 6 989 126,59 | 1 087 507,26 | | 1 231 275,00 | | | 1 560 269,94 | | 1 894 548,39 | | 1 215 526,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | | 211 522,70 | 0,00 | | 0,00 | | | 105 646,60 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 129 231,92 | | | | 7 098 349,76 | 1 267 505,82 | | 1 500 982,75 | | | 1 483 910,47 | | 1 423 007,52 | | 1 422 943,20 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 150 257,42 | | | | 1 150 166,07 | 185 526,56 | | 285 471,75 | | | 253 018,04 | | 213 154,52 | | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 978 974,50 | | | | 5 945 077,79 | 1 081 979,26 | | 1 215 511,00 | | | 1 227 786,53 | | 1 209 853,00 | | 1 209 948,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | | 3 105,90 | 0,00 | | 0,00 | | | 3 105,90 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | | 1 343 608,03 | 0,00 | | 35 588,00 | | | 474 614,74 | | 833 405,29 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 0,00 | | | | 120 291,43 | 0,00 | | 25 138,00 | | | 46 741,63 | | 48 411,80 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | | 1 014 899,80 | 0,00 | | 10 450,00 | | | 325 332,41 | | 679 117,39 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | | 208 416,80 | 0,00 | | 0,00 | | | 102 540,70 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 5 077,00 | | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | 5 314,00 | | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 5 077,00 | | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | 5 314,00 | | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы  Подпрограмма III  «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  Паспорт подпрограммы III«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего: в том числе: | 520 430,37 | 77 440,46 | 91 053,20 | 161 172,31 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 505 225,20 | 75 631,96 | 91 053,20 | 147 775,64 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | 5 879,17 | 1 808,50 | 0,00 | 4 070,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 465 325,97 | 77 440,46 | 91 053,20 | 115 393,91 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 459 446,80 | 75 631,96 | 91 053,20 | 101 997,24 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | 5 879,17 | 1 808,50 | 0,00 | 4 070,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1. | | **Основное мероприятие 1.** Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие дополнительного образования детей. | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 69 124,40 | 498 630,74 | 76 711,96 | | 88 953,20 | | 145 815,18 | 93 575,20 | | 93 575,20 |  |  |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 64 596,10 | 496 660,24 | 74 903,46 | | 88 953,20 | | 145 653,18 | 93 575,20 | | 93 575,20 |
|  | | Средства бюджета Московской области | | 4 528,30 | 1 970,50 | 1 808,50 | | 0,00 | | 162,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 | | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 62 252,90 | 415 863,20 | 68 646,10 | | 79 617,10 | | 80 499,60 | 93 550,20 | | 93 550,20 | Управление образования | Выполнение муниципального задания на оказание услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 62 252,90 | 415 863,20 | 68 646,10 | | 79 617,10 | | 80 499,60 | 93 550,20 | | 93 550,20 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2 | | Проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 2 130,00 | 62 569,04 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 47 137,98 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 2 130,00 | 62 407,04 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 46 975,98 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 162,00 | 0,00 | | 0,00 | | 162,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1. | | Предоставление целевой субсидии на проведение аварийного, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования г.о.Электросталь Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 2 130,00 | 21 692,64 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 6 261,58 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 2 130,00 | 21 530,64 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 6 099,58 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 162,00 |  | |  | | 162,00 |  | |  |
| 1.2.2. | | Выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства, капитальному и текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Выполнены работы по проектированию объектов капитального строительства, капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 40 876,40 |  | |  | | 40 876,40 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3 | | предоставление субсидий на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Обновление содержания и технологий дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |  | |  |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |  | |  |  | |  |
| 1.4 | | повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 25,00 | 135,00 | 35,00 | | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в организациях дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 25,00 | 135,00 | 35,00 | | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.5 | | Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 3 836,50 | 1 030,90 | 1 030,90 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Представлена субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 108,20 | 22,40 | 22,40 | |  | |  |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 3 728,30 | 1 008,50 | 1 008,50 | |  | |  |  | |  |
| 1.6 | | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в учреждениях сферы образования | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 13 250,60 | 0,00 | | 0,00 | | 13 250,60 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей функционирует в учреждениях сферы образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 13 250,60 |  | |  | | 13 250,60 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.7 | | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в учреждениях сферы культуры | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление по культуре и делам молодежи | Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей функционирует в учреждениях сферы культуры |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 4 902,00 |  | |  | | 4 902,00 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 2. | | **Основное мероприятие 2.**  Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 693,47 | 3 970,50 | 450,50 | | 820,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |  |  |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 693,47 | 3 970,50 | 450,50 | | 820,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 | | Выплата именных стипендий Главы городского округа Электросталь Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 120,00 | 840,00 | 120,00 | | 120,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | Управление образования | Выплачены стипендии талантливым школьникам общеобразовательных учреждений городского округа Электросталь |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 120,00 | 840,00 | 120,00 | | 120,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 2.2 | | Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий в сфере образования. Проведение мероприятий для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Проведение олимпиад для школьников. Проведение интеллектуальных мероприятий в рамках проекта «Первый шаг в атомный проект» и др. | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 573,47 | 3 130,50 | 330,50 | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | Управление образования | Проведение праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий городского, межмуниципального и областного значения в сфере образования |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 573,47 | 3 130,50 | 330,50 | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 3. | | **Основное мероприятие 3**.  Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1 | | Организация и проведение конкурсов социальных проектов детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Участие в областных соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций на призы Губернатора Московской области. Проведение городских мероприятий среди детей и молодежи, выявление молодых талантов через участие в областных творческих конкурсах, в том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты Московии» и др. | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 | Управление образования | Вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на поддержку общественных инициатив в области образования, Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 4. | | **Основное мероприятие Е4:**  Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 2019 год | ИТОГО | | 0,00 | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 | | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 155,46 | 0,00 | | 0,00 | | 155,46 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 3 108,67 | 0,00 | | 0,00 | | 3 108,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | |  | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.1. | | Создание центра цифрового образования детей ("IT-куб") | 2019 год | ИТОГО | | 0,00 | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 | | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Создан центр цифрового образования детей "IT-куб" |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 155,46 |  | |  | | 155,46 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 3 108,67 |  | |  | | 3 108,67 |  | |  |
| Средства федерального бюджета | |  | 9 326,00 |  | |  | | 9 326,00 |  | |  |
| 5. | | **Основное мероприятие Е2**:  Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | | 880,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1. | | Субсидия на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Обновление содержания и технологий дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 80,00 |  | |  | | 80,00 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 800,00 |  | |  | | 800,00 |  | |  |
|  | | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 70 098,02 | 520 430,37 | 77 440,46 | | 91 053,20 | | 161 172,31 | 95 382,20 | | 95 382,20 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 65 569,72 | 505 225,20 | 75 631,96 | | 91 053,20 | | 147 775,64 | 95 382,20 | | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 528,30 | 5 879,17 | 1 808,50 | | 0,00 | | 4 070,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | ИТОГО | | 70 098,02 | 474 651,97 | 77 440,46 | | 91 053,20 | | 115 393,91 | 95 382,20 | | 95 382,20 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 65 569,72 | 459 446,80 | 75 631,96 | | 91 053,20 | | 101 997,24 | 95 382,20 | | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 528,30 | 5 879,17 | 1 808,50 | | 0,00 | | 4 070,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа  Электросталь» на 2017-2021 годы  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»  Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| Итого | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | Всего: в том числе: | | 353 721,76 | | 91 664,97 | | 62 491,49 | 66 306,90 | | 66 629,20 | 66 629,20 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 353 721,76 | | 91 664,97 | | 62 491,49 | 66 306,90 | | 66 629,20 | 66 629,20 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.** Создание условий для эффективной деятельности прочих муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования городского округа Электросталь, в т.ч. | 2017-2021 годы | ИТОГО | 64 258,30 | 260 032,25 | 75 134,30 | 43 754,15 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 |  |  |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 64 258,30 | 260 032,25 | 75 134,30 | 43 754,15 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | редоставление субсидий для обеспечения деятельности прочих муниципальных организаций Управления образования г.о.Электросталь | ИТОГО | 64 258,30 | 258 432,35 | 75 134,30 | 42 154,25 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 | Управление образования | Обеспечение функционирования муниципальных организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 64 258,30 | 258 432,35 | 75 134,30 | 42 154,25 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | редоставление целевой субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд прочих муниципальных организаций Управления образования г.о. Электросталь | 2017-2021 годы | ИТОГО | 0,00 | 1 599,90 | 0,00 | 1 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | Предоставлена целевая субсидия на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд прочих муниципальных организаций Управления образования г.о. Электросталь |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 1 599,90 |  | 1 599,90 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в том числе: | 2017-2021 годы | ИТОГО | 15 993,50 | 93 689,51 | 16 530,67 | 18 737,34 | 20 592,30 | 18 914,60 | 18 914,60 | Управление образования |  |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 15 993,50 | 93 689,51 | 16 530,67 | 18 737,34 | 20 592,30 | 18 914,60 | 18 914,60 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | обеспечение деятельности аппарата Управления образования | ИТОГО | 14 966,30 | 90 329,74 | 15 885,27 | 18 078,47 | 19 868,60 | 18 248,70 | 18 248,70 | Управление образования | Осуществлены функции Управления образования городского округа Электросталь Московской области |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 14 966,30 | 90 329,74 | 15 885,27 | 18 078,47 | 19 868,60 | 18 248,70 | 18 248,70 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | ИТОГО | 1 027,20 | 3 359,77 | 645,40 | 658,87 | 723,70 | 665,90 | 665,90 | Управление образования | Осуществлены функции по выплате пенсий муниципальным служащим |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 1 027,20 | 3 359,77 | 645,40 | 658,87 | 723,70 | 665,90 | 665,90 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | ИТОГО | 80 251,80 | 353 721,76 | 91 664,97 | 62 491,49 | 66 306,90 | 66 629,20 | 66 629,20 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь | 80 251,80 | 353 721,76 | 91 664,97 | 62 491,49 | 66 306,90 | 66 629,20 | 66 629,20 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие

системы образования городского округа

Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Утвержден

решением Комиссии по проектному

управлению при Главе городского

округа Электросталь

Московской области

(протокол от 26.04.2017 № 3,

в редакции решения по протоколу

от 09.06.2017 №4)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет

в МДОУ г.о. Электросталь»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Охват 90% детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием к концу 2017 года | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | Март – декабрь 2017 года | | | | |
| Руководитель приоритетного проекта | М.Ю. Кокунова – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Ответственный исполнитель приоритетного проекта | М.Ю. Кечина – заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Исполнители приоритетного проекта | М.Ю. Якупова – начальник отдела дошкольного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь,  А.А. Сбродова – старший эксперт Управления образования Администрации городского округа Электросталь,  М.А. Желудкова – методист МОУ ДПО «Методический центр»,  Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Электросталь | | | | |
| Показатели приоритетного проекта | Базовое значение  (2016 год) | Период (квартал, год) | | | |
| I квартал  2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |
| Количество созданных дополнительных мест, единиц | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 |
| Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, принятых дополнительно на вновь созданные места | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (охват детей в %). | 82 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| Результаты приоритетного проекта | | 1. 1. Создано дополнительно 140 мест для детей от 1,5 до 3 лет. 2. 2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием увеличен на 8%. | | | |
| Источники финансирования приоритетного проекта, в том числе (тыс. руб.): | | 2017 год | | | |
| средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 87,06 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 8191,15 | | | |
| средства федерального бюджета | | - | | | |
| внебюджетные источники | | 600,00 | | | |
| Всего | | 8878,21 | | | |
| Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта | | Муниципальная программа «Развитие системы образованиягородского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 года №896/16, с последующими изменениями и дополнениями) | | | |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | – | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/ контрольной точки | срок начала  этапа/ контрольной точки | Срок окончания  этапа/ контрольной точки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение паспорта проекта | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 2 сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 3 план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 2. | Этап 2. Подготовительный | | | |
| Контрольная точка 1: проведен анализ ситуации очередности с учетом территориальной напряженности (выявление % детей от 1,5 до 3 лет, неохваченных системой дошкольного образования). | Подготовлена справка по выявлению доли детей от 1,5 до 3 лет, не охваченных дошкольным образованием. | Март 2017 года | Март 2017 года |
| Контрольная точка 2: определение МДОУ для перепрофилирования групп. | Подготовлена справка по возможности использования МДОУ для перепрофилирования групп и создания дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. | Март 2017 года | Март 2017 года |
| Контрольная точка 3: определены вариативные формы дошкольного образования для решения задач проекта. | Подготовлена справка по определению вариативной формы. | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 4: проведен мониторинг готовности МДОУ г.о.Электросталь для предоставления вариативных форм дошкольного образования. | Подготовлена справка по итогам мониторинга по определению готовности МДОУ к введению вариативных форм дошкольного образования. | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 3. | Этап 3. Основной | | | |
| Контрольная точка 1: перепрофилирование существующих групп | Подготовлен приказ по перепрофилированию групп. | Май 2017 года | Июль 2017 года |
| Контрольная точка 2: внедрена вариативная форма дошкольного образования в детских садах. | Подготовлен приказ о внедрении вариативной формы в МДОУ г.о.Электросталь. | Август 2017 года | Октябрь 2017 года |
| Контрольная точка 3: введен в эксплуатацию детский сад-новостройка по ул. Западная и перераспределены возрастные группы между корпусами МДОУ № 12. | Принято постановление Администрации г.о.Электросталь о введении в эксплуатацию 2 корпуса МДОУ № 12. | Август 2017 года | Сентябрь 2017 года |
| 4. | Этап 4. Заключительный | | | |
| Контрольная точка 1: проведен итоговый мониторинг охвата детей от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования. | Подготовлена справка по итогам мониторинга охвата детей от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования | Ноябрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| Контрольная точка 2: составлен прогноз очерёдности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по состоянию на 01.09.2018. | Подготовлена справка по прогнозируемой очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Ноябрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| 5. | Этап 5. Завершение проекта. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: проект завершен. | Утвержден отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Увеличение сверх прогнозируемого количества детей от 1,5 до 3 лет, желающих получить место в МДОУ | Усиление разъяснительной работы с населением по предоставлению муниципальной услуги «Очередь в ДОУ» |
| 2 | Низкая эффективность выбранных вариативных форм предоставления дошкольного образования для достижения планируемого результата. | Поиск и внедрение других вариативных форм предоставления дошкольного образования в детском саду. |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие

системы образования городского округа

Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Утвержден

решением Комиссии по проектному

управлению при Главе городского

округа Электросталь

Московской области

(протокол от 26.04.2017 № 3)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Увеличение доли детей, занимающихся техническим творчеством, до 30%»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Увеличение доли детей, занимающихся техническим творчеством, до 30% | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | Апрель -декабрь 2017 года | | | | |
| Руководитель приоритетного проекта | М.Ю.Кокунова – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Ответственный исполнитель приоритетного проекта | Е.И.Митькина– начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Исполнители приоритетного проекта | О.В.Чурсина – начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь  И.В.Борзунова – главный специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь  Л.Г.Балпыкова – старший эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь  А.А.Сбродова – старший эксперт Управления образования Администрации городского округа Электросталь  Руководители муниципальных образовательных учреждений | | | | |
| Показатели приоритетного проекта | Базовое значение  (2016 год) | Период (квартал, год) | | | |
| I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |
| Количество детей в возрасте от 5 до 17 лет, занимающихся техническим творчеством, человек | 2737 | 2910 | 4400 | 4794 | 5136 |
| Отношение количества детей, занимающихся техническим творчеством, к общему количеству детей в возрасте от 5 до 17 лет, процент | 15,99 | 17 | 25,7 | 28 | 30 |
| Количество объединений технической направленности, единиц | 182 | 194 | 293 | 319 | 342 |
| Увеличение площадей, предоставляемых для занятий техническим творчеством, кв.м | 3930,23 | 3930,23 | 3930,23 | 4401,86 | 4606,23 |
| Результаты приоритетного проекта | | 1. Открыты дополнительные объединения технической направленности 2. Предоставлены дополнительные площади для занятий техническим творчеством 3. Доля детей от 5 до17 лет, занятых техническим творчеством составляет 30% | | | |
| Источники финансирования приоритетного проекта, в том числе(тыс. руб.): | | 2017 год | | | |
| средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 7 180,0 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 800,0 | | | |
| средства федерального бюджета | | - | | | |
| внебюджетные источники | | - | | | |
| Всего | | 7 980,0 | | | |
| Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта | | Муниципальная программа «Развитие системы образованиягородского округа Электросталь» на 2017-2021годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 года №896/16, с последующими изменениями и дополнениями) | | | |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | – | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/контрольной точки | срок начала  этапа/контрольной точки | Срок окончания  этапа/контрольной точки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение паспорта проекта | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 2 сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 3 план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 2. | Этап 2. Подготовительный. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: определены направления развития технического творчества в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей и обучающихся | Подготовлена справка по итогам изучения запросов родителей и обучающихся | Май 2017 года | Май 2017 года |
| Контрольная точка 2: создана карта действующих объединений технической направленности в МОУ (выявление учреждений с низкой долей объединений технической направленности) | Подготовлена справка о действующих объединениях технической направленности в МОУ | Июнь 2017 года | Июнь 2017 года |
| Контрольная точка 3: выявлены дополнительные площади для развития технического творчества | Подготовлена справка о возможности использования дополнительных площадей для развития технического творчества | Июнь 2017 года | Июнь 2017 года |
| 3. | Этап 3. Основной. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: открыты дополнительные объединения технического творчества в муниципальных образовательных учреждениях | Принято постановление Администрации городского округа Электросталь «Об утверждении Перечня платных дополнительных услуг»;  Подготовлены приказы МОУ об открытии объединений технического творчества | Сентябрь 2017 года | Октябрь 2017 года |
| 4. | Этап 4. Заключительный |  |  |  |
| Контрольная точка 1: проведен итоговый мониторинг занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности | Подготовлена справка по итогам мониторинга занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности и прогнозирования охвата детей в объединениях технического творчества на 2018 год | Ноябрь 2017 года | Ноябрь 2017 года |
| Контрольная точка 2: составлен прогноз занятости детей от 5 до 17 летв объединениях технической направленности на 2018 год | Подготовлена справка по итогам мониторинга занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности и прогнозирования охвата детей в объединениях технического творчества на 2018 год | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| 5. | Этап 5. Завершение проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проект завершен. | Утвержден отчет о реализации мероприятий приоритетного  проекта | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Недостаточное количество педагогов, прошедших обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования технической направленности | Прохождение курсовой подготовки, переподготовки педагогов по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования технической направленности |

».