## Лист1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области 29.11.2021 № 893/11
3
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2020 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 49238.18 | 40 443 596,92 +ПСД |  | 42 | 101108261.05 |  | 64201.71 | 193562449.06 |  |  | 0 |  | 68818.24 | 52557299.33 |  | 1342 | 6774175.73 |  |  | 0 |  | 4519 | 38472713.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 5115844.71 |  |  | 0 |  | 478 070 679,60+ПСД | 0 | 0 | 0 | 478 070 679,60+ПСД
| Итого КПР 2020: | [15 empty] | 49238.18 | 40 443 596,92 +ПСД |  | 42 | 101108261.05 |  | 62055.71 | 186882635.56 |  |  | 0 |  | 67718.24 | 51819232.33 |  | 1342 | 6774175.73 |  |  | 0 |  | 3419 | 30 271 278,96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 5115844.71 |  |  | 0 |  | 461 023 758,65+ПСД | 0 | 0 | 0 | 461 023 758,65+ПСД
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 |  |  | 1355.6 | 617 299,18 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 056 641,39 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2 918 338,74 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 2 918 338,74 + ПСД
2 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  | 1319.7 | 409 274,17 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1321.6 | 5 912 182,52 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 056 641,39 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 9 143 856,26 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 9 143 856,26 + ПСД
3 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.26 | 1975 | панель | 5 | 5 | 78 | 0 | 62 | 16 | 5074.2 | 3547.1 | 851.6 | 2695.5 | 98 | ВИС | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1300 | 6 950 822,00 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 586 127,13 | 0 | 0 | 0 | 7 586 127,13
4 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.29 | 1985 | панель | 5 | 5 | 75 | 0 | 53 | 22 | 5074.2 | 3547.1 | 1179.6 | 2367.5 | 83 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1300 | 6 950 822,00 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 586 127,13 | 0 | 0 | 0 | 7 586 127,13
5 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 28 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 112 | 4 | 108 |  | 8480.9 | 6425.5 | 185 | 6240.5 | 236 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7724.81 | 19 503 094,82 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 7238.82 | 1 011 987,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 390 160,33 | 0 | 0 | 0 | 22 390 160,33
6 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 35/20 | 1956 | кирпич | 5 | 8 | 123 | 8 | 115 |  | 10232.4 | 7376.7 | 473.4 | 6903.3 | 275 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9182.41 | 23 123 655,51 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 7801.26 | 1 090 616,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26 427 456,10 | 0 | 0 | 0 | 26 427 456,10
7 | г. Электросталь, проезд. Чернышевского, д.17 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 38 | 3 | 35 | 0 | 2060.3 | 1637.6 | 123.2 | 1514.4 | 92 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 790 | 3 227 552,90 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 522 551,23 | 0 | 0 | 0 | 3 522 551,23
8 | г. Электросталь, ул. Горького, д.18 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 0 | 2756.8 | 2383.7 | 1743.1 | 640.6 | 109 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3987.5 | 13 260 924,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2800 | 590 968,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 117 955,52 | 0 | 0 | 0 | 15 117 955,52
9 | г. Электросталь, ул. Жулябина, д.20а | 1992 | панельный | 10 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 6424.2 | 265 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 8 182 607,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 930 497,78 | 0 | 0 | 0 | 8 930 497,78
10 | г. Электросталь, ул. Журавлева, д.19 к.2 | 1985 | ж/бетон блоки | 9 | 3 | 108 | 0 | 108 | 0 | 7537.9 | 5869.1 | 0 | 5869.1 | 219 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 7 797 070,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 509 722,51 | 0 | 0 | 0 | 8 509 722,51
11 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.4 | 1994 | кирпич | 9\12 | 6 | 216 | 23 | 193 | 0 | 21202.4 | 15520 | 14015 | 1504.9 | 626 | Лифт | 2019 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 142 854,89 | 0 | 0 | 0 | 4 142 854,89
12 | г. Электросталь, ул. Мира, д.20а | 1968 | кирпич | 5 | 6 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5985 | 5985 | 325.9 | 4616 | 186 |  |  | 46562.88 | 39 417 023,57 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1304 | 10 105 400,16 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 6923 | 5 171 951,92 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3419 | 30 271 278,96 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 002 561,93 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 93 825 711,54 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 93 825 711,54 + ПСД
13 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.16а | 1958 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | нет | 12 |  | 719.71 | 663.21 | нет | 663.21 | 24 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1712.56 | 4 300 891,36 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 693 992,82 | 0 | 0 | 0 | 4 693 992,82
14 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.28 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 23 | 2 | 21 | 0 | 1573.9 | 1031.7 | 80.6 | 951.1 | 51 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2974.65 | 7 797 433,05 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4779 | 4 211 437,36 | 2021-12-31 | 152.9 | 642 368,07 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 807 561,68 | 0 | 0 | 0 | 13 807 561,68
15 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.3 | 1950 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 2 | 34 |  | 1962.9 | 1770.5 | 81.8 | 1688.7 | 70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2315.43 | 5 810 458,86 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1912.33 | 267 343,73 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 633 313,74 | 0 | 0 | 0 | 6 633 313,74
16 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.30 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1563.8 | 998.8 | 0 | 998.8 | 45 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2976.25 | 7 800 994,14 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 5288.82 | 4 806 602,49 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 759 930,98 | 0 | 0 | 0 | 13 759 930,98
17 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.5 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 2 | 46 |  | 2783.46 | 2419.3 | 110.3 | 2309 | 124 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3338.25 | 8 366 399,39 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2661.52 | 372 080,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 537 176,95 | 0 | 0 | 0 | 9 537 176,95
18 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 662.4 | 606 | 85.7 | 520.3 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 532.9 | 2 177 168,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 376 161,46 | 0 | 0 | 0 | 2 376 161,46
19 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.26 | 1940 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 2 | 38 | 0 | 3175.5 | 2329.6 | 111.8 | 2217.8 | 79 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1108.2 | 4 527 562,18 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 941 381,36 | 0 | 0 | 0 | 4 941 381,36
20 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.34/19 | 1937 | кирпич | 4\5 | 6 | 50 | 5 | 42 | 3 | 4464 | 3571.8 | 494.6 | 3077.2 | 158 | Фасад | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1427.5 | 5 832 065,53 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 314.19 | 4 843 730,48 | 2022-12-31 | 292.6 | 2 022 404,38 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 858 815,91 | 0 | 0 | 0 | 13 858 815,91
21 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.25а | 1994 | панельный | 10 | 5 | 198 | 18 | 180 | 0 | 18000 | 18000 | 742.6 | 10610.6 | 521 |  |  |  | 0,00 |  | 5 | 13 637 679,10 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 884 162,98 | 0 | 0 | 0 | 14 884 162,98
22 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.36 | 1994 | панельный | 10 | 4 | 160 | 18 | 142 | 0 | 131000 | 131000 | 917.1 | 8532.4 | 354 | Лифт | 2019 |  | 0,00 |  | 3 | 8 182 607,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 930 497,78 | 0 | 0 | 0 | 8 930 497,78
23 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.9 | 1945 | блочные | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 915.8 | 831.6 | 133.4 | 698.2 | 43 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 751 | 3 068 218,01 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 348 653,14 | 0 | 0 | 0 | 3 348 653,14
24 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.24 | 1950 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677.9 | 616.7 | 123.9 | 492.8 | 35 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 560.87 | 2 291 439,99 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 500 877,61 | 0 | 0 | 0 | 2 500 877,61
25 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1146.2 | 1047.1 | 214.3 | 832.8 | 65 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2295.38 | 5 712 487,43 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4127.8 | 3 727 180,31 | 2022-12-31 | 117.78 | 494 820,87 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 842 500,88 | 0 | 0 | 0 | 10 842 500,88
26 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32а | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 664.5 | 606.7 | 137.7 | 469 | 30 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2292.1 | 5 700 390,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2151.04 | 1 819 859,88 | 2022-12-31 | 115.14 | 483 729,62 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 735 543,72 | 0 | 0 | 0 | 8 735 543,72
27 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.33 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1117.5 | 748.4 | 181 | 567.4 | 60 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2286.4 | 5 679 368,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4094 | 3 736 331,23 | 2022-12-31 | 110 | 462 135,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 780 668,92 | 0 | 0 | 0 | 10 780 668,92
28 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.35 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1172 | 821.4 | 183.4 | 638 | 44 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2289 | 5 683 282,15 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4247 | 3 810 163,89 | 2020-12-31 | 110 | 462 135,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 865 521,48 | 0 | 0 | 0 | 10 865 521,48
29 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.36 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1141 | 1039.2 | 134.8 | 904.4 | 58 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2292.1 | 5 700 390,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1875.56 | 2 485 130,47 | 2020-12-31 | 126.54 | 874 624,23 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 888 242,45 | 0 | 0 | 0 | 9 888 242,45
30 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.37 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1122.2 | 1022.2 | 94.2 | 928 | 61 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2286.4 | 5 679 368,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4264 | 3 838 063,62 | 2020-12-31 | 113 | 474 738,99 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 905 455,31 | 0 | 0 | 0 | 10 905 455,31
31 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.38 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 64 | 3 | 61 | 0 | 3531 | 2586.7 | 127.7 | 2459 | 114 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1100 | 4 735 797,00 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5504.52 | 7 868 118,19 | 2020-12-31 | 86.64 | 363 994,57 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 153 176,72 | 0 | 0 | 0 | 14 153 176,72
32 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.39 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 648.1 | 592.6 | 21 | 571.6 | 33 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2292.1 | 5 700 390,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1735.38 | 2 167 667,07 | 2020-12-31 | 117.4 | 493 224,40 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 125 503,11 | 0 | 0 | 0 | 9 125 503,11
33 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.9а | 1950 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 428.5 | 383.7 | 90.1 | 293.6 | 22 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 314.3 | 1 284 075,79 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 401 440,32 | 0 | 0 | 0 | 1 401 440,32
34 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.11 | 1994 | кирпич | 12 | 1 | 66 | 6 | 60 | 0 | 6437.1 | 3679.1 | 278.4 | 3401 | 162 |  |  |  | 0,00 |  | 8 | 8 685 460,74 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 479 311,85 | 0 | 0 | 0 | 9 479 311,85
35 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.1а | 1987 | кирпич | 12 | 4 | 173 | 5 | 168 | 2 | 17009.4 | 10383.8 | 792.9 | 9590.9 | 409 |  |  |  | 0,00 |  | 11 | 20 073 187,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21 907 876,51 | 0 | 0 | 0 | 21 907 876,51
36 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д.16 | 1995 | панельный | 16 | 2 | 124 | 6 | 118 | 0 | 14000 | 14000 | 366.6 | 6946.8 | 291 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 570 104,70 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 993 212,27 | 0 | 0 | 0 | 16 993 212,27
37 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.50 | 1994 | кирпич | 9 | 4 | 128 | 0 | 127 | 1 | 11636.4 | 11636.4 | 0 | 6977.2 | 399 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 571 419,54 | 0 | 0 | 0 | 16 571 419,54
| Итого переходящие работы КПР 2014-2016: | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 2146 | 6679813.5 |  |  | 0 |  | 1100 | 738067 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1100 | 8201435 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17046920.95 | 0 | 0 | 0 | 17046920.95
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1260 | 4 641 260,40 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 550 | 369 033,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 550 | 4 100 717,50 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 943 757,84 | 0 | 0 | 0 | 9 943 757,84
2 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 886 | 2 038 553,10 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 550 | 369 033,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 550 | 4 100 717,50 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 103 163,11 | 0 | 0 | 0 | 7 103 163,11