УТВЕРЖДАЮ

 Заместитель Главы Администрации

 городского округа Электросталь

 Московской области

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Борисов

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

Восстановление инфраструктуры военного городка Ногинск-5

 городского округа Электросталь Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Перечень объектов | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 1.1 | Разработка и согласование технического задания, сметы для выполнения проектно-изыскательских работ.  | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск 5, Электросталь г.о.  | 1 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.2 | Подготовка к проведению конкурентных процедур  | 2 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области | . |
| 1.3 | Проведение конкурса по отбору организации для осуществления ПИР.  | 2-3 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.4  | Разработка проектно-сметной документации, в т. ч. разработка и согласование проекта по лесному хозяйству (выделение земельного участка, зона прохождения сбросного коллектора, оформление земельных отношений) | 3 квартал 2020 | Организация подрядчик |  |
| 1.5 | Проведение аукциона на проведение строительно-монтажных работ | 1 квартал 2021 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.6 | Проведение строительно-монтажных работ | 4 квартал 2021 | Организация подрядчик |  |
|  |
| 2.1 | Подготовка документации для проведения выбора подрядной организации | Капитальный ремонт напорного коллектора д. Всеволодово военный городок Ногинск 5 | 1 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.2. | Проведение конкурса по отбору организации для проведения работ | 2 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.3. | Проведение работ по капитальному ремонту  | 4 квартал 2019 | Организация подрядчик |  |
|  |
| 3.1 | Подготовка документации для проведения выбора подрядной организации | Капитальный ремонт сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации д. Всеволодово военный городок Ногинск 5  | 1 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
|  3.2 | Проведение конкурса по отбору организации для проведения работ | 2 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
|  3.3 | Проведение работ по капитальному ремонту  | 4 квартал 2019 | Организация подрядчик |  |