УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Борисов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

Восстановление инфраструктуры военного городка Ногинск-5

городского округа Электросталь Московской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Перечень объектов | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| 1.1 | Разработка и согласование технического задания, сметы для выполнения проектно-изыскательских работ. | Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск 5, Электросталь г.о. | 1 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.2 | Подготовка к проведению конкурентных процедур | 2 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области | . |
| 1.3 | Проведение конкурса по отбору организации для осуществления ПИР. | 2-3 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации, в т. ч. разработка и согласование проекта по лесному хозяйству (выделение земельного участка, зона прохождения сбросного коллектора, оформление земельных отношений) | 3 квартал 2020 | Организация подрядчик |  |
| 1.5 | Проведение аукциона на проведение строительно-монтажных работ | 1 квартал 2021 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.6 | Проведение строительно-монтажных работ | 4 квартал 2021 | Организация подрядчик |  |
|  | | | | | |
| 2.1 | Подготовка документации для проведения выбора подрядной организации | Капитальный ремонт напорного коллектора д. Всеволодово военный городок Ногинск 5 | 1 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.2. | Проведение конкурса по отбору организации для проведения работ | 2 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.3. | Проведение работ по капитальному ремонту | 4 квартал 2019 | Организация подрядчик |  |
|  | | | | | |
| 3.1 | Подготовка документации для проведения выбора подрядной организации | Капитальный ремонт сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации д. Всеволодово военный городок Ногинск 5 | 1 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 3.2 | Проведение конкурса по отбору организации для проведения работ | 2 квартал 2019 | Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 3.3 | Проведение работ по капитальному ремонту | 4 квартал 2019 | Организация подрядчик |  |