## Лист1
Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 22.03.2021 № 234/3
5
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2022 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 307703.89 | 591393870.38 |  | 15 | 45 347 089,74+ПСД |  | 45019.72 | 109520228.18 |  |  |  |  | 102312.39 | 131 743 248,58+ПСД |  | 1916.8 | 8920653.02 | [16 empty] | 967990043.06 |  |  |  | 967990043.06
| Итого КПР 2022: | [15 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 45 347 089,74+ПСД |  | 33295.94 | 92376667.9 |  |  |  |  | 54123.75 | 69 200 752,87+ПСД |  | 1694 | 7883757.42 | [16 empty] | 234441743.63 |  |  |  | 234441743.63
1 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.2 | 1955 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1003.6 | 335 | 0 | 203.7 | 7 | [8 empty] | 1149.3 | 3357446.26 | 2022-12-31 |  |  |  | 575.4 | 51935.6 | 2022-12-31 | [18 empty] | 3720999.36 | 0 | 0 | 0 | 3720999.36
2 | г. Электросталь, ул. Восточная, д.6а | 1996 | кирпич | 9 | 4 | 127 | 12 | 115 | 0 | 11751 | 7729 | 784.8 | 6944.2 | 325 | [5 empty] | 4 | 10 926 294,48+ПСД | 2022-12-31 | [27 empty] | 11924957.79 | 0 | 0 | 0 | 11924957.79
3 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.6 | 1997 | кирпич | 12 | 4 | 191 | 35 | 156 | 0 | 19492 | 12064 | 2217 | 9847 | 582 | [5 empty] | 2 | 6 317 307,96+ПСД | 2022-12-31 | [27 empty] | 6894709.91 | 0 | 0 | 0 | 6894709.91
4 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д.3 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 57 | 7 | 50 | 0 | 2976.1 | 2746.3 | 218.3 | 2528 | 233 | ВИС | 2015 | [6 empty] | 4183.2 | 11524634.33 | 2022-12-31 |  |  |  | 8777 | 9617198.1 | 2022-12-31 | 190 | 884246.7 | 2022-12-31 | [15 empty] | 24039262.77 | 0 | 0 | 0 | 24039262.77
5 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д.4 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 61 | 9 | 52 | 0 | 2988.8 | 2746.4 | 349.7 | 2396.7 | 202 | ВИС | 2015 | [6 empty] | 4183.2 | 11524634.33 | 2022-12-31 |  |  |  | 11696 | 12 744 208,59+ПСД | 2022-12-31 | 190 | 884246.7 | 2022-12-31 | [15 empty] | 27452082.01 | 0 | 0 | 0 | 27452082.01
6 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.48 | 1951 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 464.3 | 425.4 | 76.3 | 349.1 | 21 | [8 empty] | 1616 | 4440240 | 2022-12-31 |  |  |  | 1239.8 | 2158078.06 | 2022-12-31 | 78 | 363006.54 | 2022-12-31 | [15 empty] | 7597589.67 | 0 | 0 | 0 | 7597589.67
7 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.0/8б | 1996 | панельный | 10 | 2 | 80 | 6 | 74 | 0 | 6900 | 6900 | 315.2 | 4331.7 | 177 | [5 empty] | 2 | 5 747 867,48+ПСД | 2022-12-31 | [27 empty] | 6273222.57 | 0 | 0 | 0 | 6273222.57
8 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.30 | 1936 | кирпич | 4 | 6 | 65 | 14 | 51 | 0 | 4253.9 | 3638.9 | 747.6 | 2891.3 | 179 | ВИС Кровля | 2015 | [12 empty] | 14571.4 | 18973294.56 | 2022-12-31 | 279 | 1298446.47 | 2022-12-31 | [15 empty] | 22124578.17 | 0 | 0 | 0 | 22124578.17
9 | г. Электросталь, ул. Тевосяна, д.16 | 1996 | панельный | 15 | 1 | 104 | 2 | 102 | 0 | 7310 | 7310 | 91 | 4910.4 | 180 | [5 empty] | 2 | 7 985 951,12+ПСД | 2022-12-31 | [27 empty] | 8715867.05 | 0 | 0 | 0 | 8715867.05
10 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.52 | 1947 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 410.9 | 369.6 | 87.3 | 282.3 | 29 | [8 empty] | 1491 | 4107675.89 | 2022-12-31 |  |  |  | 1185 | 1952978.67 | 2022-12-31 | 69 | 321121.17 | 2022-12-31 | [15 empty] | 6965070.02 | 0 | 0 | 0 | 6965070.02
11 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.54 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 14 | 3 | 11 | 0 | 823.7 | 752.7 | 144.7 | 608 | 41 | [8 empty] | 2673.12 | 7363595.09 | 2022-12-31 |  |  |  | 1901 | 3282657.41 | 2022-12-31 | 102 | 474700.86 | 2022-12-31 | [15 empty] | 12137408.51 | 0 | 0 | 0 | 12137408.51
12 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.56 | 1951 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 23 | 6 | 17 | 0 | 1153.3 | 1054.81 | 256 | 798.81 | 72 | [8 empty] | 3823.53 | 10477668.68 | 2022-12-31 |  |  |  | 2374.8 | 4097621.28 | 2022-12-31 | 141 | 656204.13 | 2022-12-31 | [15 empty] | 16623652.64 | 0 | 0 | 0 | 16623652.64
13 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.57а | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 670.4 | 609.1 | 158.1 | 451 | 39 | [8 empty] | 2236.82 | 6162262.38 | 2022-12-31 |  |  |  | 1685 | 2957371.4 | 31.120.2022 | 97 | 451431.21 | 2022-12-31 | [15 empty] | 10445860.33 | 0 | 0 | 0 | 10445860.33
14 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.59 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1134.4 | 1037.5 | 104.5 | 933 | 40 | [8 empty] | 3688.65 | 10162158.74 | 2022-12-31 |  |  |  | 2372.8 | 4080335.67 | 2022-12-31 | 123 | 572433.39 | 2022-12-31 | [15 empty] | 16169012.2 | 0 | 0 | 0 | 16169012.2
15 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.59а | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 0 | 657.8 | 594.8 | 271.1 | 323.7 | 33 | [8 empty] | 2236.82 | 6162262.38 | 2022-12-31 |  |  |  | 1687 | 2385930.38 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9329497.57 | 0 | 0 | 0 | 9329497.57
16 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.62 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 870 | 870 | 272.6 | 711.9 | 46 | [8 empty] | 1830 | 5206267.3 | 2022-12-31 |  |  |  | 1130 | 2160975.91 | 2022-12-31 | 150 | 698089.5 | 2022-12-31 | [15 empty] | 8802504.13 | 0 | 0 | 0 | 8802504.13
17 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.65 | 1949 | шлакобетон | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 861 | 861 | 371.2 | 715.9 | 31 | [8 empty] | 2220.4 | 6340571.19 | 2022-12-31 |  |  |  | 2048 | 2631195.39 | 2022-12-31 | 70 | 325775.1 | 2022-12-31 | [15 empty] | 10147336.98 | 0 | 0 | 0 | 10147336.98
18 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д.12 | 1996 | панельный | 10 | 5 | 200 | 23 | 176 | 1 | 19000 | 19000 | 1547.4 | 10638 | 482 | [5 empty] | 5 | 14 369 668,7+ПСД | 2022-12-31 | [27 empty] | 15683056.42 | 0 | 0 | 0 | 15683056.42
19 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.116 | 1954 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 829.9 | 750.9 | 215.4 | 535.5 | 38 | [8 empty] | 1963.9 | 5547251.33 | 2022-12-31 |  |  |  | 1216.55 | 1 031 019,24+ПСД | 2022-12-31 | 114 | 530548.02 | 2022-12-31 | [15 empty] | 7758564.61 | 0 | 0 | 0 | 7758564.61
20 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | кирпич | 2 | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 837.4 | 659.4 | 77.5 | 581.9 | 42 | ВИС | 2018 | [12 empty] | 1664 | 1 075 952,61+ПСД | 2022-12-31 | 91 | 423507.63 | 2022-12-31 | [15 empty] | 1636510.92 | 0 | 0 | 0 | 1636510.92
| Итого переходящие работы КПР 2017-2019: | [15 empty] | 307703.89 | 591393870.38 |  | 0 | 0 |  | 11723.78 | 17143560.28 |  |  |  |  | 48188.64 | 62542495,71+ПСД |  | 222.8 | 1036895.6 | [16 empty] | 733548299.43 |  |  |  | 733548299.43
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Парковая, д.1 | 1979 | панельный | 2 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 876.5 | 780.2 | 0 | 780.2 | 39 | ВИС | 2017 | 3178.7 | 3485229.82 | 2022-12-31 | [30 empty] | 3803779.82 | 0 | 0 | 0 | 3803779.82
2 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.1 | 1955 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 0 | 975.9 | 887.8 | 61.1 | 826.7 | 26 | ВИС Кровля | 2017 | 648.8 | 692282.58 | 2022-12-31 | [30 empty] | 755557.21 | 0 | 0 | 0 | 755557.21
3 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.28 | 1981 | панельный | 5 | 5 | 75 | 6 | 69 | 0 | 4033.8 | 3484.5 | 492.29 | 2992.21 | 168 | ВИС | 2017 | 3487.2 | 7998904.49 | 2022-12-31 | [30 empty] | 8730004.36 | 0 | 0 | 0 | 8730004.36
4 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.3 | 1955 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 961.9 | 876.3 | 0 | 876.3 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 1527.6 | 1766137.24 | 2022-12-31 | [30 empty] | 1927562.18 | 0 | 0 | 0 | 1927562.18
5 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.30 | 1987 | панельный | 5 | 5 | 75 | 42 | 33 | 0 | 4041.4 | 3491.5 | 1987.72 | 1503.78 | 157 | ВИС | 2017 | 3492.8 | 8011749.71 | 2022-12-31 | [30 empty] | 8744023.63 | 0 | 0 | 0 | 8744023.63
6 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.31 | 1989 | панельный | 5 | 5 | 75 | 20 | 55 | 0 | 4175.1 | 3525.8 | 906.24 | 2619.56 | 196 | ВИС | 2017 | 3530 | 8097078.7 | 2022-12-31 | [30 empty] | 8837151.69 | 0 | 0 | 0 | 8837151.69
7 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.32 | 1993 | панельный | 5 | 4 | 80 | 18 | 62 | 0 | 4615.4 | 4105 | 1118.96 | 2986.04 | 202 | ВИС | 2017 | 4105.6 | 9417384.22 | 2022-12-31 | [30 empty] | 10278133.14 | 0 | 0 | 0 | 10278133.14
8 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.33 | 1995 | панельный | 5 | 4 | 80 | 16 | 64 | 0 | 5321.4 | 4811 | 1010.1 | 3800.9 | 204 | ВИС | 2017 | 4811 | 11035423.69 | 2022-12-31 | [30 empty] | 12044061.42 | 0 | 0 | 0 | 12044061.42
9 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.16 | 1948 | кирпич | 4 | 3 | 46 | 8 | 38 | 0 | 3638.92 | 2890.62 | 340.8 | 2549.82 | 129 | ВИС Фасад | 2017 | 9188.84 | 11940543.34 | 2022-12-31 | [9 empty] | 4494 | 6738123.84 | 2022-12-31 | 93 | 432815.49 | 2022-12-31 | [15 empty] | 20858272.18 | 0 | 0 | 0 | 20858272.18
10 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.18 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 1 | 35 | 0 | 1950.8 | 1544.4 | 48.9 | 1495.5 | 68 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 10218 | 16184307.26 | 2022-12-31 | [30 empty] | 17663552.93 | 0 | 0 | 0 | 17663552.93
11 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.20 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 1 | 35 | 0 | 1943.9 | 1423.5 | 41.1 | 1382.4 | 62 | Кровля Отмостка | 2018 | 6172.5 | 6349779.64 | 2022-12-31 | [30 empty] | 6930149.51 | 0 | 0 | 0 | 6930149.51
12 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.22 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 2 | 34 | 0 | 1934.8 | 1637.2 | 114.6 | 1522.6 | 77 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 7017.3 | 7160944.21 | 2022-12-31 | [30 empty] | 7815454.52 | 0 | 0 | 0 | 7815454.52
13 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.22А | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 5 | 43 | 0 | 2720.2 | 2454.2 | 278.8 | 2175.4 | 109 | ВИС Кровля Отмостка | 2018 | 10021.8 | 10213727.48 | 2022-12-31 | [30 empty] | 11147262.16 | 0 | 0 | 0 | 11147262.16
14 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.24 | 1942 | кирпич | 4 | 3 | 46 | 5 | 41 | 0 | 3797.75 | 2911.15 | 222 | 2689.15 | 143 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 9322 | 12076716.32 | 2022-12-31 | [30 empty] | 13180528.19 | 0 | 0 | 0 | 13180528.19
15 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.3 | 1982 | панельный | 12 | 4 | 192 | 12 | 180 | 0 | 15000 | 9901.5 | 689.9 | 9197.5 | 436 | Кровля | 2019 | 9887.4 | ПСД | 2022-12-31 |  |  |  | 142.4 | 471878 | 2022-12-31 |  |  |  | 15094.81 | 11299398.28 | 2022-12-31 | [18 empty] | 12847170.93 | 0 | 0 | 0 | 12847170.93
16 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 457.2 | 414.6 | 0 | 414.6 | 21 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2802.8 | 6238151.82 | 2022-12-31 |  |  |  | 311.8 | 446974.65 | 2022-12-31 | [24 empty] | 7296147.04 | 0 | 0 | 0 | 7296147.04
17 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.22 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 455.1 | 413.7 | 49.4 | 364.3 | 33 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2784.6 | 6185404.5 | 2022-12-31 |  |  |  | 308.7 | 442530.71 | 2022-12-31 | [24 empty] | 7233728.48 | 0 | 0 | 0 | 7233728.48
18 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.32 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 368.3 | 332.5 | 180.4 | 152.1 | 16 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2337.6 | 5220237.34 | 2022-12-31 |  |  |  | 332.5 | 476648.73 | 2022-12-31 | [24 empty] | 6217581.47 | 0 | 0 | 0 | 6217581.47
19 | г. Электросталь, проезд. Расковой, д.34 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 383.1 | 348 | 87.8 | 260.2 | 30 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2018 | 2057.6 | 4511912.45 | 2022-12-31 |  |  |  | 423.38 | 606927.93 | 2022-12-31 | [24 empty] | 5586702.4 | 0 | 0 | 0 | 5586702.4
20 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.10 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1017.1 | 908.4 | 219.9 | 688.5 | 47 | ВИС Фасад | 2018 | 5920.2 | 12953431.29 | 2022-12-31 | [30 empty] | 14137374.91 | 0 | 0 | 0 | 14137374.91
21 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.12 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 414.7 | 373.2 | 229.3 | 143.9 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2568.1 | 5761420.37 | 2022-12-31 |  |  |  | 407 | 583446.71 | 2022-12-31 | [24 empty] | 6924787.93 | 0 | 0 | 0 | 6924787.93
22 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.14 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 414.5 | 372.8 | 123.4 | 249.4 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2580.4 | 5803954.06 | 2022-12-31 |  |  |  | 410.2 | 588034.01 | 2022-12-31 | [24 empty] | 6976215.79 | 0 | 0 | 0 | 6976215.79
23 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.16 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.67 | 631.27 | 158.9 | 472.37 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4157.31 | 9141502.94 | 2022-12-31 |  |  |  | 662.4 | 949570.27 | 2022-12-31 | [24 empty] | 11013397.29 | 0 | 0 | 0 | 11013397.29
24 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.18 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 674.36 | 615.76 | 225.9 | 389.86 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3678.88 | 8115475.02 | 2022-12-31 |  |  |  | 730.74 | 1047537.71 | 2022-12-31 | [24 empty] | 10000512.07 | 0 | 0 | 0 | 10000512.07
25 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.20 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 696.4 | 638.5 | 175.8 | 462.7 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3774.3 | 8275125.66 | 2022-12-31 |  |  |  | 742.87 | 1064926.43 | 2022-12-31 | [24 empty] | 10193732.87 | 0 | 0 | 0 | 10193732.87
26 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.22 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 674 | 616.6 | 266.8 | 349.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3669.8 | 8077720.08 | 2022-12-31 |  |  |  | 638.34 | 915079.54 | 2022-12-31 | [24 empty] | 9814741.5 | 0 | 0 | 0 | 9814741.5
27 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.4 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 1 | 15 | 0 | 759.1 | 686.5 | 36.5 | 650 | 36 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4749.5 | 10680593.9 | 2022-12-31 |  |  |  | 926 | 1327448.78 | 2022-12-31 | [24 empty] | 13105577.78 | 0 | 0 | 0 | 13105577.78
28 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.44 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 455.7 | 415.3 | 111 | 304.3 | 25 | ВИС Кровля | 2019 | 415.3 | 952610.99 | 2022-12-31 | [30 empty] | 1039679.64 | 0 | 0 | 0 | 1039679.64
29 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.6 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 756.1 | 675.1 | 93.9 | 581.2 | 32 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4612.7 | 10278940.39 | 2022-12-31 |  |  |  | 926 | 1327448.78 | 2022-12-31 | [24 empty] | 12667213.13 | 0 | 0 | 0 | 12667213.13
30 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.8 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1017.4 | 905.2 | 216.8 | 688.4 | 53 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 6078.6 | 13283341.19 | 2022-12-31 |  |  |  | 791.03 | 1133965.24 | 2022-12-31 | [24 empty] | 15735048.25 | 0 | 0 | 0 | 15735048.25
31 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.15 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 18 | 2 | 16 | 0 | 443.7 | 405.2 | 43.1 | 362.1 | 20 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2413.2 | 5313773.57 | 2022-12-31 |  |  |  | 474.5 | 680209.99 | 2022-12-31 | [24 empty] | 6541833.66 | 0 | 0 | 0 | 6541833.66
32 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1095.3 | 606 | 85.7 | 520.3 | 24 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 2940.4 | 7479208.88 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1000 | 2327750 | 2022-12-31 | [18 empty] | 10703314.91 | 0 | 0 | 0 | 10703314.91
33 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.19 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 764.32 | 421.92 | 96.9 | 325.02 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 2470.96 | 5388218.8 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1400 | 3258850 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9437410.88 | 0 | 0 | 0 | 9437410.88
34 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.21 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 667.3 | 608.5 | 196.9 | 411.6 | 35 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4261.5 | 10187715.5 | 2022-12-31 |  |  |  | 614.62 | 881076.21 | 2022-12-31 | [24 empty] | 12080479.25 | 0 | 0 | 0 | 12080479.25
35 | г. Электросталь, ул. Поселковая 1-я, д.6а | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 432.5 | 410.7 | 141.7 | 269 | 28 | ВИС Кровля Фасад | 2019 | 1537.9 | 4531084.55 | 2022-12-31 | [30 empty] | 4945225.68 | 0 | 0 | 0 | 4945225.68
36 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.16 | 1952 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 6 | 42 | 0 | 2786.3 | 2458.2 | 294.4 | 2163.8 | 120 | ВИС Кровля | 2018 | 10146.3 | 10357933.65 | 2022-12-31 | [30 empty] | 11304648.8 | 0 | 0 | 0 | 11304648.8
37 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.8а | 1954 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 3 | 33 | 0 | 2341.1 | 2103.2 | 199.6 | 1903.6 | 87 | ВИС Кровля Фасад | 2019 | 2871.1 | 6300452.62 | 2022-12-31 |  |  |  | 60 | 155438.4 | 2022-12-31 | [24 empty] | 7045959.47 | 0 | 0 | 0 | 7045959.47
38 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.11 | 1949 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 0 | 1640.69 | 893.09 | 297.5 | 595.59 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 4336.98 | 11429099.65 | 2022-12-31 | [30 empty] | 12473719.35 | 0 | 0 | 0 | 12473719.35
39 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.13 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 658.8 | 606.1 | 113.5 | 492.6 | 29 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4110.3 | 9161280.04 | 2022-12-31 |  |  |  | 665.3 | 953727.51 | 2022-12-31 | [24 empty] | 11039519.25 | 0 | 0 | 0 | 11039519.25
40 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.19 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 691.1 | 632.1 | 132.2 | 499.9 | 41 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 4179.8 | 9208610.46 | 2022-12-31 |  |  |  | 612 | 877320.36 | 2022-12-31 | [24 empty] | 11007784.9 | 0 | 0 | 0 | 11007784.9
41 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.21 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 759.9 | 412.9 | 0 | 412.9 | 26 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 2446.2 | 5837541.84 | 2022-12-31 | [9 empty] | 660 | 1536315 | 2022-12-31 | [18 empty] | 8047827.34 | 0 | 0 | 0 | 8047827.34
42 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.3 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1600.21 | 677.01 | 48.5 | 628.51 | 37 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 3448.22 | 8930656.71 | 2022-12-31 | [9 empty] | 888 | 2067042 | 2022-12-31 | [18 empty] | 12002888.37 | 0 | 0 | 0 | 12002888.37
43 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.9 | 1945 | шлакоблок | 2 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1518.2 | 832.3 | 133.4 | 698.9 | 43 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 4145 | 10863523.12 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1040 | 2420860 | 2022-12-31 | [18 empty] | 14498575.74 | 0 | 0 | 0 | 14498575.74
44 | г. Электросталь, ул. Советская, д.10/2 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1618.4 | 874.2 | 83.8 | 790.4 | 32 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 5776.2 | 12641121.2 | 2022-12-31 | [30 empty] | 13796519.69 | 0 | 0 | 0 | 13796519.69
45 | г. Электросталь, ул. Советская, д.17 | 1940 | кирпич | 5 | 7 | 105 | 6 | 99 | 0 | 6380.6 | 5759.5 | 358.3 | 5401.2 | 214 | ВИС Отмостка | 2017 | 26400.72 | 47907540.96 | 2022-12-31 | [30 empty] | 52286290.19 | 0 | 0 | 0 | 52286290.19
46 | г. Электросталь, ул. Советская, д.4/1 | 1948 | кирпич | 3 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 1007.9 | 900.5 | 164.1 | 736.4 | 38 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 5122.3 | 10975538.99 | 2022-12-31 | [12 empty] | 129.8 | 604080.11 | 2022-12-31 | [15 empty] | 12637996.28 | 0 | 0 | 0 | 12637996.28
47 | г. Электросталь, ул. Советская, д.6/2 | 1951 | кирпич | 4 | 4 | 37 | 4 | 33 | 0 | 2971.9 | 1672.3 | 174.7 | 1497.6 | 63 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 11272.4 | 25055716.19 | 2022-12-31 |  |  |  | 1544 | 2213370.32 | 2022-12-31 | [24 empty] | 29761480.99 | 0 | 0 | 0 | 29761480.99
48 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.11 | 1946 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 934.87 | 866.57 | 173.2 | 693.37 | 39 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 4594.14 | 11406670.59 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1200 | 2793300 | 2022-12-31 | [18 empty] | 15497847.9 | 0 | 0 | 0 | 15497847.9
49 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.12а | 1949 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 429.44 | 383.04 | 64.7 | 318.34 | 16 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 2617.02 | 5852212.06 | 2022-12-31 | [30 empty] | 6387104.25 | 0 | 0 | 0 | 6387104.25
50 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.13 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 410.1 | 368.8 | 85.6 | 283.2 | 20 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 2542.48 | 5708811.85 | 2022-12-31 | [9 empty] | 600 | 1396650 | 2022-12-31 | [18 empty] | 7754901.05 | 0 | 0 | 0 | 7754901.05
51 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.15 | 1950 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 942.7 | 859.7 | 320.9 | 538.8 | 30 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | 4660.18 | 7885636.38 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1337 | 3112201.75 | 2022-12-31 | [18 empty] | 12003040.52 | 0 | 0 | 0 | 12003040.52
52 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.17 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 803.6 | 760.7 | 130.9 | 629.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3814.92 | 8967698.85 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1000 | 2327750 | 2022-12-31 | [18 empty] | 12327852.88 | 0 | 0 | 0 | 12327852.88
53 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.19 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 827.4 | 761.4 | 66 | 695.4 | 17 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3830.14 | 8977307.29 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1100 | 2560525 | 2022-12-31 | [18 empty] | 12592390.16 | 0 | 0 | 0 | 12592390.16
54 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.21 | 1950 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 887 | 637.8 | 191.7 | 446.1 | 34 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 3909.4 | 8748257.08 | 2022-12-31 | [30 empty] | 9547847.79 | 0 | 0 | 0 | 9547847.79
55 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.22 | 1953 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 970.67 | 670.27 | 328.1 | 342.17 | 39 | ВИС Кровля | 2019 | 1125.47 | 2497669.67 | 2022-12-31 | [9 empty] | 2782.78 | 2621804.06 | 2022-12-31 | [18 empty] | 5587393.63 | 0 | 0 | 0 | 5587393.63
56 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.23 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 459 | 423 | 98.9 | 324.1 | 31 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2533.8 | 5597731.99 | 2022-12-31 | [30 empty] | 6109364.68 | 0 | 0 | 0 | 6109364.68
57 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.24 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677.9 | 616.7 | 62 | 554.7 | 36 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3681.88 | 8148097.66 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1000 | 2327750 | 2022-12-31 | [18 empty] | 11433340.15 | 0 | 0 | 0 | 11433340.15
58 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.25 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 470.1 | 430.8 | 111.1 | 319.7 | 22 | ВИС Кровля Фасад | 2018 | 2510.8 | 5459491.87 | 2022-12-31 | [30 empty] | 5958489.42 | 0 | 0 | 0 | 5958489.42
59 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.46 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 426.9 | 384.7 | 147.4 | 237.3 | 24 | ВИС Кровля | 2019 | 1929.5 | 4455875.02 | 2022-12-31 | [30 empty] | 4863142 | 0 | 0 | 0 | 4863142
60 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.51 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 401.4 | 361.4 | 0 | 361.4 | 23 | ВИС Кровля | 2019 | 2143.2 | 5595148.95 | 2022-12-31 | [30 empty] | 6106545.56 | 0 | 0 | 0 | 6106545.56
61 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.53 | 1949 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 4 | 14 | 0 | 748.8 | 666.6 | 119.6 | 547 | 27 | ВИС | 2019 | 1066 | 6730063.08 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1540.94 | 2310423.8 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9866787.38 | 0 | 0 | 0 | 9866787.38
62 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.6 | 1946 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 903.5 | 587.7 | 95.8 | 491.9 | 29 | ВИС Кровля | 2019 | 4813.6 | 11562769.19 | 2022-12-31 | [9 empty] | 3127.64 | 3183564.53 | 2022-12-31 | [18 empty] | 16094148.63 | 0 | 0 | 0 | 16094148.63
63 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.8 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 558.7 | 503.5 | 0 | 503.5 | 13 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 3063.5 | 6474617.13 | 2022-12-31 | [9 empty] | 800 | 1862200 | 2022-12-31 | [18 empty] | 9098802.2 | 0 | 0 | 0 | 9098802.2
64 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.9а | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 428.5 | 383.7 | 90.1 | 293.6 | 22 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | 2311.5 | 5121920.3 | 2022-12-31 | [9 empty] | 700 | 1629425 | 2022-12-31 | [18 empty] | 7368418.25 | 0 | 0 | 0 | 7368418.25
65 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.100 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 850.9 | 763.2 | 243.9 | 519.3 | 35 | ВИС | 2018 | 4285.6 | 8993686.02 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1360.8 | 2040329.09 | 2022-12-31 | [18 empty] | 12042524.09 | 0 | 0 | 0 | 12042524.09
66 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 | 2156.8 | 4508852.48 | 2022-12-31 | [9 empty] | 947.56 | 373 435,06 + ПСД | 2022-12-31 | [18 empty] | 5328528.62 | 0 | 0 | 0 | 5328528.62
67 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 | 2196.6 | 4544943.06 | 2022-12-31 | [9 empty] | 947.56 | 373 435,06 + ПСД | 2022-12-31 | [18 empty] | 5367917.89 | 0 | 0 | 0 | 5367917.89
68 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.112 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 246.5 | 223.1 | 56.3 | 166.8 | 16 | Кровля | 2019 | 1639.2 | 1492821.65 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1269.99 | 1335005.02 | 2022-12-31 | [18 empty] | 3086290.04 | 0 | 0 | 0 | 3086290.04
69 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 730.4 | 659.1 | 77.5 | 581.6 | 35 | ВИС | 2018 | 4432.3 | 9841285.87 | 2022-12-31 | [30 empty] | 10740779.42 | 0 | 0 | 0 | 10740779.42
70 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.124 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 258.4 | 233.2 | 57 | 176.2 | 18 | Кровля | 2019 | 1708.1 | 1868046.39 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1755 | 1844844.3 | 2022-12-31 | [18 empty] | 4052248.89 | 0 | 0 | 0 | 4052248.89
71 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 | 2426.35 | 5457372.78 | 2022-12-31 | [9 empty] | 866.56 | 373 435,06 + ПСД | 2022-12-31 | [18 empty] | 6363743.67 | 0 | 0 | 0 | 6363743.67
72 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 | 1034.7 | 4017835.74 | 2022-12-31 | [9 empty] | 1276 | 428 078,86 + ПСД | 2022-12-31 | [18 empty] | 4852271.19 | 0 | 0 | 0 | 4852271.19