## Лист1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 05.04.2022 № 339/4
3
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2020 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 2493.44 | 1 454 199,14 |  | 25 | 83477334.05 |  | 49957.84 | 135196045.67 |  |  | 0 |  | 54622.65 | 43231290.59 |  | 922.86 | 3877147.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 291661388.51 | 0 | 0 | 0 | 291661388.51
| Итого КПР 2020: | [15 empty] | 2493.44 | 1 454 199,14 |  | 25 | 83477334.05 |  | 49957.84 | 135196045.67 |  |  | 0 |  | 54622.65 | 43231290.59 |  | 922.86 | 3877147.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 291661388.51 | 0 | 0 | 0 | 291661388.51
1 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.26 | 1975 | панель | 5 | 5 | 78 | 0 | 62 | 16 | 5074.2 | 3547.1 | 851.6 | 2695.5 | 98 | ВИС | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1300 | 6 950 822,00 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 586 127,13 | 0 | 0 | 0 | 7 586 127,13
2 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.29 | 1985 | панель | 5 | 5 | 75 | 0 | 53 | 22 | 5074.2 | 3547.1 | 1179.6 | 2367.5 | 83 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1300 | 6 950 822,00 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 586 127,13 | 0 | 0 | 0 | 7 586 127,13
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 28 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 112 | 4 | 108 |  | 8480.9 | 6425.5 | 185 | 6240.5 | 236 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7724.81 | 19 503 094,82 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 7238.82 | 1 011 987,04 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 390 160,33 | 0 | 0 | 0 | 22 390 160,33
4 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д. 35/20 | 1956 | кирпич | 5 | 8 | 123 | 8 | 115 |  | 10232.4 | 7376.7 | 473.4 | 6903.3 | 275 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 9182.41 | 23 123 655,51 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 7801.26 | 1 090 616,15 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26 427 456,10 | 0 | 0 | 0 | 26 427 456,10
5 | г. Электросталь, ул. Жулябина, д.20а | 1992 | панельный | 10 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 6424.2 | 265 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 8 343 891,84 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 106 523,55 | 0 | 0 | 0 | 9 106 523,55
6 | г. Электросталь, ул. Журавлева, д.19 к.2 | 1985 | ж/бетон блоки | 9 | 3 | 108 | 0 | 108 | 0 | 7537.9 | 5869.1 | 0 | 5869.1 | 219 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 7 797 070,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 509 722,51 | 0 | 0 | 0 | 8 509 722,51
7 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.4 | 1994 | кирпич | 9\12 | 6 | 216 | 23 | 193 | 0 | 21202.4 | 15520 | 14015 | 1504.9 | 626 | Лифт | 2019 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 142 854,89 | 0 | 0 | 0 | 4 142 854,89
8 | г. Электросталь, ул. Мира, д.20а | 1968 | кирпич | 5 | 6 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5985 | 5985 | 325.9 | 4616 | 186 |  |  | 2493.44 | 1 454 199,14 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 587 112,94 | 0 | 0 | 0 | 1 587 112,94
9 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.16а | 1958 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | нет | 12 |  | 719.71 | 663.21 | нет | 663.21 | 24 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1712.56 | 4 300 891,36 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 693 992,82 | 0 | 0 | 0 | 4 693 992,82
10 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.28 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 23 | 2 | 21 | 0 | 1573.9 | 1031.7 | 80.6 | 951.1 | 51 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2974.65 | 7 797 433,05 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4779 | 4 211 437,36 | 2021-12-31 | 152.9 | 642 368,07 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 807 561,68 | 0 | 0 | 0 | 13 807 561,68
11 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.3 | 1950 | кирпич | 4 | 3 | 36 | 2 | 34 |  | 1962.9 | 1770.5 | 81.8 | 1688.7 | 70 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2315.43 | 5 810 458,86 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1912.33 | 267 343,73 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 633 313,74 | 0 | 0 | 0 | 6 633 313,74
12 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.30 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1563.8 | 998.8 | 0 | 998.8 | 45 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2976.25 | 7 800 994,14 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 5288.82 | 4 806 602,49 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 759 930,98 | 0 | 0 | 0 | 13 759 930,98
13 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.5 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 2 | 46 |  | 2783.46 | 2419.3 | 110.3 | 2309 | 124 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3338.25 | 8 366 399,39 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2661.52 | 372 080,50 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 537 176,95 | 0 | 0 | 0 | 9 537 176,95
14 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.34/19 | 1937 | кирпич | 4\5 | 6 | 50 | 5 | 42 | 3 | 4464 | 3571.8 | 494.6 | 3077.2 | 158 | Фасад | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 201.6 | 2 706 764,26 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 954 162,52 | 0 | 0 | 0 | 2 954 162,52
15 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.25а | 1994 | панельный | 10 | 5 | 198 | 18 | 180 | 0 | 18000 | 18000 | 742.6 | 10610.6 | 521 |  |  |  | 0,00 |  | 5 | 13 906 486,40 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 177 539,26 | 0 | 0 | 0 | 15 177 539,26
16 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.36 | 1994 | панельный | 10 | 4 | 160 | 18 | 142 | 0 | 131000 | 131000 | 917.1 | 8532.4 | 354 | Лифт | 2019 |  | 0,00 |  | 3 | 8 343 891,84 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 106 523,55 | 0 | 0 | 0 | 9 106 523,55
17 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1146.2 | 1047.1 | 214.3 | 832.8 | 65 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2295.38 | 5 712 487,43 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2884.8 | 3 464 832,73 | 2020-12-31 | 117.78 | 494 820,87 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 556 174,73 | 0 | 0 | 0 | 10 556 174,73
18 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32а | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 664.5 | 606.7 | 137.7 | 469 | 30 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2292.1 | 5 700 390,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1377.04 | 1 656 499,44 | 2020-12-31 | 115.14 | 483 729,62 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 557 252,14 | 0 | 0 | 0 | 8 557 252,14
19 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.33 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1117.5 | 748.4 | 181 | 567.4 | 60 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2286.4 | 5 679 368,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 2851 | 3 473 983,65 | 2020-12-31 | 110 | 462 135,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 494 342,77 | 0 | 0 | 0 | 10 494 342,77
20 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.35 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1172 | 821.4 | 183.4 | 638 | 44 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2289 | 5 683 282,15 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4247 | 3 810 163,89 | 2020-12-31 | 110 | 462 135,30 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 865 521,48 | 0 | 0 | 0 | 10 865 521,48
21 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.36 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1141 | 1039.2 | 134.8 | 904.4 | 58 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2292.1 | 5 700 390,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1875.56 | 2 485 130,47 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8 933 677,56 | 0 | 0 | 0 | 8 933 677,56
22 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.37 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1122.2 | 1022.2 | 94.2 | 928 | 61 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2286.4 | 5 679 368,29 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 4264 | 3 838 063,62 | 2020-12-31 | 113 | 474 738,99 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 905 455,31 | 0 | 0 | 0 | 10 905 455,31
23 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.38 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 64 | 3 | 61 | 0 | 3531 | 2586.7 | 127.7 | 2459 | 114 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1100 | 4 735 797,00 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  | 5504.52 | 7 868 118,19 | 2020-12-31 | 86.64 | 363 994,57 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 153 176,72 | 0 | 0 | 0 | 14 153 176,72
24 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.39 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 648.1 | 592.6 | 21 | 571.6 | 33 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2292.1 | 5 700 390,46 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  | 1735.38 | 2 167 667,07 | 2020-12-31 | 117.4 | 493 224,40 | 2020-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 125 503,11 | 0 | 0 | 0 | 9 125 503,11
25 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.11 | 1994 | кирпич | 12 | 1 | 66 | 6 | 60 | 0 | 6437.1 | 3679.1 | 278.4 | 3401 | 162 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 8 685 460,74 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 479 311,85 | 0 | 0 | 0 | 9 479 311,85
26 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д.16 | 1995 | панельный | 16 | 2 | 124 | 6 | 118 | 0 | 14000 | 14000 | 366.6 | 6946.8 | 291 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 17 420 988,84 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19 013 267,22 | 0 | 0 | 0 | 19 013 267,22
27 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.50 | 1994 | кирпич | 9 | 4 | 128 | 0 | 127 | 1 | 11636.4 | 11636.4 | 0 | 6977.2 | 399 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16 571 419,54 | 0 | 0 | 0 | 16 571 419,54
Верно:
Заместитель начальника Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области Э.Б. Душкин
" " 2022 года.