

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019 № 792/10

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» на 2018-2022 годы

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 № 651/8, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 19.12.2018 № 320/52 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017 № 893/12(в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.02.2018 № 118/2, от 16.04.2018 № 310/4, от 10.07.2018 № 618/7, от 03.10.2018 №901/10, от 25.10.2018 № 992/10, от 30.11.2018 № 1090/11, от 18.04.2019 №258/4, от 28.06.2019 № 455/6, от 15.08.2019 № 583/8), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Источником финансирования публикации настоящего постановления в средствах массовой информации принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области А.В. Денисова

Глава городского округа В. Я. Пекарев

Приложение к постановлению

от 30.10.2019 № 792/10

Утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь

 Московской области:

от 06.12.2017 № 893/12

(в ред. постановлений Администрации

городского округа Электросталь Московской области

16.02.2018 № 118/2, от 16.04.2018 № 310/4, от 10.07.2018 № 618/7,

от 03.10.2018 №901/10, от 25.10.2018 № 992/10,

от 30.11.2018 № 1090/11, от 18.04.2019 №258/4,

 от 28.06.2019 № 455/6, от 15.08.2019 № 583/8)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**НА 2018-2022 ГОДЫ**

|  |
| --- |
| **1 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области " на 2018-2022 годы** |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области В. А. Денисов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Электросталь Московской области |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области"Подпрограмма 4 "Обеспечивающая программа"  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 1 867 352,69 | 441 902,50 | **469 947,53** | 309 362,34 | 317 251,06 | 328 889,26 |
| Средства бюджета Московской области | 360 353,99 | 196 429,96 | **160 126,03** | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 266,00 |
| Средства Федерального бюджета | 63 500,37 | 30 628,09 | **32 872,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 893 562,88 | 0,00 | **197 431,56** | 348 065,66 | 348 065,66 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 184 769,93 | 668 960,55 | **860 377,40** | 658 694,00 | 666 582,72 | 330 155,26 |

**2 Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток. Важнейшей задачей органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды, для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий.

В течение последних лет благоустройству территории городского округа Электросталь уделяется большое внимание, его развитие – одно из приоритетных направлений в работе муниципалитета. Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» в целях повышения уровня благоустройства территории общего пользования разрабатывается и утверждается комплексный план о проведении работ по благоустройству территории городского округа Электросталь Московской области.

Исполнение муниципальной функции на земельных участках и на объектах, находящихся в собственности городского округа, производится за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа. Взимание средств с граждан на исполнение муниципальной функции законодательством не предусмотрено.

Проведение работ по внешнему благоустройству земельных участков и объектов, находящихся в собственности физических и юридических лиц, производится за счет средств, соответствующих физических и юридических лиц. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, и прилегающей к границам территории на расстоянии двадцати пяти метров, если иное не установлено федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами (в соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 16.04.2015 №35-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Электросталь Московской области»).

В целях ежегодного наведения чистоты и порядка на территории городского округа после зимнего периода в период проведения месячника по благоустройству юридические лица могут быть привлечены для уборки территорий общего пользования городского округа, в том числе муниципальных автомобильных дорог. Население городского округа также может принимать участие в работах по благоустройству территорий общего пользования в период проведения общегородских субботников. Работы по благоустройству территорий общего пользования городского округа, проводимые в период месячника по благоустройству проводятся юридическими и физическими лицами на безвозмездной основе.

Для городского округа велико значение зелёных насаждений. Прежде всего, зелёные насаждения входят составной частью в природный комплекс городского округа и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень зашумлённости территорий. Зелёные насаждения являются наилучшей средой для формирования рекреационных элементов жилой застройки, в том числе площадок для отдыха взрослых и детей, детских игровых и спортивных площадок. Кроме того, зелёные насаждения являются прекрасным средством обогащения ландшафта территории жилой застройки и мест массового посещения гражданами городского округа, что является немаловажным фактором в эстетическом оформлении и восприятии территорий городского округа. Поэтому сохранность зелёных насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Содержание зелёных насаждений будет, в основном, происходит за счёт средств бюджета городского округа, средств граждан, оплачиваемых ими в счёт платы за жилое помещение в части работ по уходу за зелёными насаждениями на земельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, и средств юридических лиц, затрачиваемых ими на содержание земельных участков, в том числе находящихся на них зелёных насаждений.

В границах городского округа расположены четыре водоема: «Южный», «Лазурный», «Западный» и «Юбилейный», содержание «Южного» и «Лазурного» осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а «Юбилейный» и «Западный» содержатся за счет средств частных инвесторов, которыми заключены инвестиционные договора с целью создания многофункциональных зон отдыха на водоемах. Три водоёма из 4-х предназначены для купания: Южный, Юбилейный, Западный. Водоем Лазурный – для отдыха. Водоёмы, предназначенные для купания в летний период, оборудуются спасательной станцией, медицинским постом, службой охраны и связью. Содержание территорий водоемов должно

осуществляться в соответствии с требования нормативно правовых актов и санитарных норм, и правил содержания водоемов, обеспечивающих безопасные условия отдыха граждан в летний период, что требует соответственного финансирования.

Уличное освещение городского округа включает в себя линии наружного освещения, архитектурную подсветку отдельных зданий и сооружений, освещение парков и скверов, наружные светильники, расположенные на фасадах многоквартирных домов, а также праздничную иллюминацию. Улицы города в вечернее и ночное время освещаются линиями наружного освещения протяженностью более 145 километров.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц городского округа Электросталь, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения. В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям экономичности, большим сроком службы и высокой световой отдачей источники света, а также замена сетей уличного освещения на самонесущий изолированный провод. Предлагаемые мероприятия по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов наружного освещения, направлены на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика городского округа в вечернее и ночное время суток.

Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание новых объектов благоустройства является ключевой задачей Администрации городского округа Электросталь. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории городского округа невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала города и эффективного обслуживания населения, обеспечить в полной мере безопасные и комфортные условия для проживания и охрану окружающей среды.

Установка современных детских площадок является важным направлением в работе муниципалитета. В настоящее время установка современных детских площадок производится за счет средств частных инвесторов, за счет средств, выделяемых на эти цели из областного бюджета, бюджета городского округа. Места установки детских игровых площадок выбираются с особой тщательностью, с участием представительного органа местного самоуправления и желания инвестора, учитывая всю объективную необходимость установки детской игровой площадки в выбранном месте.

Жилищный фонд представлен в основном многоквартирными домами, общее количество которых составляет 1010 общей площадью 3344,9 тыс. кв. метров. Индивидуальные домовладения представлены 431 жилыми домами общей площадью 37,7 тыс. кв. метров.

Серьезную тревогу вызывают эксплуатационные характеристики многоквартирных домов послевоенной постройки и постройки первых массовых серий. По нормам эксплуатации они подлежали модернизации или реконструкции еще в восьмидесятые годы прошлого столетия, однако такие работы практически не проводились. Преимущественно проводился выборочный капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и внутренних инженерных систем многоквартирных домов. В результате состояние домов из года в год ухудшалось. Вместе с тем, несмотря на постоянно изменяющееся законодательство в сфере содержания и ремонта многоквартирных домов, и смену собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, Администрацией городского округа принимались все возможные меры по ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе и по оказанию финансовой поддержки собственникам помещений по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Данная задача решалась путём направления средств бюджета городского округа на условиях конкурентности при отборе многоквартирных домов, включаемых в перечень работ по капитальному ремонту, для чего были разработаны муниципальные правовые акты, регулирующие данный порядок. Несмотря на предпринимаемые меры, активность собственников помещений в решении вопросов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах оставалась и остаётся низкой. Боязнь брать на себя ответственность за управление многоквартирными домами, незнание положений действующего законодательства в жилищной сфере способствовало большому количеству обращений граждан в Администрацию городского округа с просьбой провести капитальный ремонт в многоквартирном доме или заставить управляющую организацию провести капитальный ремонт, хотя собственниками помещений подобного решения на общем собрании не принималось.

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые изменили существующий порядок внесения средств на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и их капитализацию, а также порядок проведения капитального ремонта.Новая система проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах исходит из сложившейся ситуации, когда собственники помещений в многоквартирных домах, в своей основной массе, заняли безынициативную позицию в отношении проведения капитального ремонта, ожидая внешней помощи со стороны государства, органов местного самоуправления и управляющих организаций. Поэтому 01.07.2013 года постановлением Московской областной Думы был принят закон Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», в соответствии с которым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 была утверждена региональная программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Администрация городского округа, как один из собственников помещений в многоквартирных домах, должна в полной мере исполнить свои обязательства по участию в региональной системе капитального ремонта, определённые федеральным и региональным законодательством.

Несмотря на уменьшение муниципального жилищного фонда, он, как и любая недвижимость требует постоянного обслуживания и содержания в пределах нормативных требований.

Ежегодно Администрацией городского округа решаются задачи содержания жилых помещений муниципального жилищного фонда. Прежде всего, помещения муниципального жилищного фонда не должны пустовать, а своевременно предоставляться гражданам в случае их освобождения.

Свою задачу в сфере содержания муниципального жилищного фонда на территории городского округа в период реализации программы Администрация городского округа видит в совершенствовании дальнейшей деятельности по созданию условий для эффективного управления многоквартирными домами, для чего:

* обеспечивает равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
* предоставляет управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов;
* содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
* проводит мероприятия по замене газоиспользующего оборудования внутри помещений муниципального жилищного фонда.

В настоящее время требования к качественной и комфортной городской среде значительно выросли. Жители городов все больше внимания обращают на социальную инфраструктуру, так как это та часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга. Модернизация городской среды задает новую планку качества мероприятиям, проводимым по ее благоустройству, способствует грамотному планированию при обустройстве общественных пространств. Системная работа с реализацией одного-двух проектов в год создает устойчивый эффект стабильного улучшения города.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

**3 Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства городского округа в ходе реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

**4Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Программа включает в себя три подпрограммы:

4.1 Подпрограмма №1. «Комфортная городская среда» (приложение № 1)

4.2 Подпрограмма № 2. «Благоустройство территории городского округа» (приложение № 2)

4.3 Подпрограмма № 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области» (приложение № 3)

4.4 Подпрограмма № 4. «Обеспечивающая программа» (приложение № 4).

Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности управляющих и обслуживающих организаций*.*

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется - главными распорядителями бюджетных средств городского округа.

Подпрограмма «Комфортная городская среда» предусматривает решение задач по обеспечению:

* содержания территорий общего пользования, определяющий внешний облик городского округа (в том числе обустройстве контейнерных площадок вдоль дорог и СНТ);
* комплексному благоустройству дворовых территорий (ежегодно не менее 10% от общего количества дворов);
* установки детских игровых площадок;
* содержания и ухода за зелёными насаждениями, расположенными на территории городского округа;
* содержания мест массового отдыха населения городского округа;
* защиты населения от воздействия безнадзорных животных, направлению их в приюты для передержки и стерилизации;
* обновления и увеличения парка техники для нужд благоустройства.

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа» предусматривает решение задач по обеспечению:

* эксплуатации и ремонта линий наружного освещения, платы за потреблённую электроэнергию;
* строительства новых сетей наружного освещения на территории городского округа;
* устройства электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город";
* устройства и капитального ремонт архитектурно-художественной подсветки в рамках проекта "Светлый город"

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области» предусматривает решение задач по обеспечению:

* повышения инициативы собственников помещений в решении вопросов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
* комплексного устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, восстановления или замены их на более долговечные и экономичные;
* реализации новых механизмов финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа.
* ремонта муниципального жилищного фонда;
* замена газоиспользующего оборудования;
* установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (ИПУ);
* обеспечение безбарьерной среды (пандусы).

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривает решение задач по обеспечению:

- финансовому и материально-техническому обеспечению деятельности Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, и подведомственных ему учреждений МБУ «Благоустройство», МКУ «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство».

**5 Обобщённая характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

В ходе реализации муниципальной программы выполняются мероприятия, указанные в приложениях 1,2,3,4 к настоящей Муниципальной программе.

**6 Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации**

Основными целями Программы являются:

В сфере содержания муниципального жилищного фонда на территории городского округа в период реализации Программы - совершенствовании дальнейшей деятельности по созданию условий для эффективного управления многоквартирными домами, для чего:

* обеспечивает равные условия для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
* предоставляет управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов;
* содействуют повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.

Для решения задачи дальнейшего развития механизмов эффективного управления многоквартирными домами в период реализации Программы необходимо оказывать административное содействие:

* созданию условий для развития конкурентного бизнеса в сфере управления многоквартирными домами;
* развитию инициативы собственников помещений в решении вопросов управления, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, путем проведения агитационной и информационной работы среди населения и содействие организации обучения лиц, желающих осуществлять управление многоквартирными домами;
* способствовать распространению такого способа управления многоквартирными домами собственниками помещений, как товарищество собственников жилья;
* обеспечению равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
* предоставлению управляющим организациям, товариществам собственников жилья, либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов;
* повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами;
* отработка механизмов осуществления муниципального жилищного контроля;
* развитию приборного учета в многоквартирных домах и внедрению других механизмов ресурсосбережения в многоквартирных домах.

В сфере благоустройства территории городского округа в период реализации Программы в целях обеспечения на нормативном уровне содержания территорий общего пользования, определяющих внешний облик городского округа, содержания и ухода за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования городского округа, содержания мест массового отдыха населения городского округа, освещения территории городского округа планируется решение следующих задач:

* Содержание территорий общего пользования, определяющих внешний облик городского округа, предусматривает решение задач по обеспечению чистоты и порядка территорий общего пользования посредством уборки территорий с установленной цикличностью и периодичностью в соответствии с требованиями нормативов, после зимнего периода, ликвидация навалов мусора и несанкционированных свалок, организация сбора и вывоза мусора с последующей его утилизацией. Выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий. Установка информационных щитов и стендов на придомовых территориях и на подъездах многоквартирных домов. Обустройство территорий городского округа современными игровыми комплексами и универсальными спортивными площадками.
* Содержание и уход за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования городского округа, предусматривает решение задач по вырубке деревьев, санитарной и омолаживающей обрезке, обрезке кустарников, посадке деревьев, кустарников, посадке и уходу за цветниками, уходу за газонами, покосу травы.
* Содержание мест массового отдыха населения городского округа предусматривает решение задач по содержанию парков, скверов, пешеходных зон, водоемов. Обеспечение безопасных условий для отдыха. Соблюдение санитарно-экологических мероприятий.
* Освещение территории городского округа Электросталь Московской области предусматривает решение задач по содержанию, ремонту и реконструкции линий наружного освещения и затраты за израсходованную электроэнергию.
* Обновление и увеличение парка коммунальной техники предусматривает решение задач по повышению уровня готовности к работе коммунальной техники для нужд внешнего благоустройства городского округа.

**7 Планируемые результаты реализации Муниципальной программы**

7.1 В результате реализации мероприятий Муниципальной программы предусматривается достижение результатов, указанных в приложении №5 к настоящей Муниципальной программе.

7.2 Результаты реализации Муниципальной программы могут изменяться в результате объективных причин, возникающих в ходе её выполнения.

7.3 Актуализации Муниципальной программы проводится по мере необходимости¸ но не реже одного раза в год в период её реализации.

**8 Методика расчёта значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы**

8.1 Сбор необходимых данных для расчёта значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется Комитетом по строительству, дорожной деятельности и благоустройству в ходе реализации мероприятий Муниципальной программы.

8.2 Расчёт значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателей эффективности реализации Муниципальной программы | Размерность показателя | Периодичность | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"** |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; -скверы; -площади | шт. | квартал | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресным перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству)  |
| 1.2 | Количество установленных детских игровых площадок | шт. | квартал |  Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированными с жителями. |
| 1.3 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/шт. | квартал | Плановые значения определяются в относительном и в абсолютном выражении. Кол-во дворовых территорий утверждается в конце года, предшествующего году реализации. С учетом развития территории по итогам планов по благоустройству с объединениями граждан. |
| 1.4 |  Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | шт. | квартал | На основании предложений и обращений физических и юридических лиц и согласования с общественностью в пределах выделенного финансирования. На основании планов по благоустройству. |
| 1.5 |  Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Кв. м | квартал | Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий определена по результатам мониторинга технического состояния дворовых территорий проведенного и полученного за последние 5 лет и в пределах выделенного финансирования. |
| 1.6 | Количество деревьев, посаженных на территории городского округа | ед. | годовой | определяется потребностью в озелененные пространства городского округа, что являются неотъемлемым элементом оптимизации экологической среды города |
| 1.7 | Количество мест массового отдыха населения, содержащихся за счет средств бюджета городского округа | ед. | годовой | определяется количеством водоемов, находящихся в муниципальной собственности, рассчитывается от количества населения на 50 тыс. человек одно место отдыха. |
| 1.8 | Доля качелей с жестким подвесом, переоборудованных на гибкие подвесы | % | годовой | Определяется как отношение общего количества качелей с жестким подвесом к количеству качелей, переоборудованных на гибкие подвесы |
| 1.9 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед | Годовой | На основании планов по благоустройству. |
| 1.10 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройство дворовых территорий | % | Годовой | Dркдт=Ркдт/Рр\*100%, где:Dркдт – доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий; Ркдт- кол-во реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий; Рр- общее кол-во реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий. |
| 1.11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | % | годовой | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 1.12 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройство общественной территории | % | годовой | Dркот=Ркот/Рр\*100%, где:Dркот – доля реализованных комплексных проектов; Ркот- кол-во реализованных в течении планового года комплексных проектов; Рр- общее кол-во реализованных в течение планового года проектов. |
| 1.13 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | годовой | Dдтуг=Туг/Тобщ\*100%, где:Dдтуг – доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан; Туг- кол-во дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан; Тобщ- общее кол-во благоустроенных дворовых территорий. |
| 1.14 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | % | Годовой | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 1.15 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов | %/ед | годовой | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| **Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"** |
| 2.1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | годовой | Определяется как процентное соотношение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения без применения СИП и высокоэффективных светильников на территории муниципального образования к уровню износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |
| 2.2 |  Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | годовой | Кплан=Кфакт, где;Кплан- кол-во улиц на которых запланированы мероприятия; Кфакт- кол-во улиц на которых проведены мероприятия. |
| 2.3 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, (%). | % | годовой | Определяется как процентное соотношение количества энергоэффективных светильников уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования к общему количеству светильников уличного освещения, расположенному на территории муниципального образования |
| 2.4 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности улиц, проездов, набережных, (%) | % | годовой | Определяется как процентное соотношение протяженностиосвещенных улиц, проездов, набережных, площадей, расположенных на территории муниципального образования, к уровню освещенности, соответствующим установленным нормативам к общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, расположенных на территории муниципального образования |
| 2.5 | Светлый город-Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | % | ежеквартально | Досв=Посв/Побщ\*100%, где:Досв- доля освещенных улиц с уровнем освещенности, соответсвующим нормативным значениям в общей протяженности улиц, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям,км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, км. |
| 2.6 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением  | % | ежеквартально | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где:Дупр – доля светильников установленных на уоице управляемых от автоматизированных систем управления; Ксв.всего – кол-во светильников установленных на улицах; Ксв.асуно – кол-во светильников установленных и управляемых от автоматизированных систем управления. |
| **Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области"** |
| 3.1 |  Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А, В, С, D) | шт. | годовой | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов кап ремонта, учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный кап ремонт общего имущества с приведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. |
| 3.2 | Количество отремонтированных подъездов МКД | шт. | годовой | Определяется как общее количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, в рамках приоритетного проекта Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходом за счет жителей» 2017 – 2021 г.г. Плановое значение показателя определяется в соответствии с программой. |
| 3.3 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | шт. | годовой | Определяется как общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, прошедших капитальный ремонт в рамках региональной программы капитального ремонта 2014-2038 г.г. |
| 3.4 | Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда | ед. | квартальный | Определяется путём формирования адресного списка помещений муниципального жилищного фонда согласно поступившим  |
| 3.5 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | ед | квартальный | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием. |

**9. Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству на 2019 год:**

1. ул. Жулябина, д. 4, 6,8, ул. Первомайская, д. 18,20,20а, пр. Ленина, д. 17,19, 19а; 2. ул. Радио, д. 38, 40, 44, 42, 42а, ул. 1-ая Поселковая, д. 1а, 3а, 3, 4, 4б; 3. ул. Юбилейная, д. 7, 9, 11, 13, 15, 17; 4. ул. Юбилейная, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а; 5. ул. Победы, д. 18, корп. 2, д. 20, корп.2, 3, 4, 5; 6. ул. Восточная, д. 2, 4, 4а, 4б, ул. Спортивная, д. 27, 29; 7. ул. 8 Марта, д. 15, 17, 19, 21, 23, пр-д. 1-й Оранжерейный, д. 9, ул. Расковой, д. 34, 36; 8. ул. Мира, д. 8, 10, 12, ул. Николаева, д. 31, 33, 35, ул. Радио, д. 28; 9. ул. Тевосяна, д. 35, 35а, 37, ул. Пионерская, д. 7, 7а, 9, ул. 1-ая Поселковая, д.6а; 10. ул. Первомайская д. 40, 42, 44, пр. Ленина д. 43, 43а, 45; 11. ул. Октябрьская, д. 22, 24, 26, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Трудовая, д. 19; 12. ул. Рабочая, д. 21, 23, 25, 27, 29, ул. Трудовая, д. 30, 32, 34; 13. ул. Советская, д. 5; 14. пр.Ленина д.26,28, ул.Пушкина д.8,8а, ул.Маяковского д.13; 15. ул. Победы, д.15, корп.1, 2, 3, ул. Мира, д.30б,30в; 16. ул. Журавлева, д. 13, корп.1, д.13, корп. 2, д.13, корп.3, д.13, корп.4, д.17,17а; 17. ул. Пионерская, д.15,15а,17,17а, ул. Тевосяна, д.42а, ул. 1-ая Поселковая, д.13а; 18. ул. Тевосяна, д. 21, ул. Островского, д. 16, 26, ул. 8 Марта, д. 43, 43а, 58, 58а, 60.

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020 г.**

1. ул. Западная, д. 17,19,21, ул. Ялагина, д. 20;

2. ул. Западная, д. 3а, ул. Ялагина, д. 8, 10, 10а, 14;

3. ул. Корнеева, д. 8, 10, 12, ул. Комсомольская, д. 2, ул. Загонова, д. 15, 17;

4. ул. Тевосяна, д. 14, 16, 16б;

5. ул. Победы, д. 9, к. 2, д. 11, к. 2, 3, д. 13, к. 2;

6. ул. Журавлева, д. 19, корп.1, д. 23, ул. Западная, д. 22, корп. 3, д. 22, корп. 1, д. 22, корп.2, д. 24;

7. пр. Ленина д.33/15,29,31,31а, ул. Первомайская д.34/19, ул. Советская д.17, ул. Маяковского д.5, 7;

8. пр. Южный, ул. 15, к. 1, 17, к. 1;

9. ул. Победы, д.17, к. 1;

10. ул. Мира, д.9,11,11а,13, ул. Тевосяна, д.26,28,30;

11. пр. Ленина д.13,13а,15,15а,9,9а,11, ул. Первомайская д.14,12,10,10а,10б

12. Новые дома, д. 9, 10, 11;

13. ул.Западная, д. 20, к. 1, 2, 3;

14. ул. Чернышевского, д.26, 28, 30, 32, 32а, ул. Расковой, д.23;

15. ул. Октябрьская, д. 22, 24, 26, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Трудовая, д. 19;

16. ул. Мира, д. 8, 10, 12, ул. Николаева, д. 31, 33, 35, ул. Радио, д. 28;

17. ул. Восточная, д. 2, 4, 4а, 4б, ул. Спортивная, д. 27, 29.

Виды работ: ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, установка детской площадки, установка лавочек и урн, озеленение, обустройство контейнерной площадки.

**Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному благоустройству общественных территорий на пятилетку, победители рейтингового голосования на портале Добродел:**

1. Сквер мемориального комплекса миномету «Катюша» - 2020 год.

2. Площадь перед ДК «Октябрь -2021 год.

3. ул. Советская от Фрязевского шоссе до пр. Ленина – 2022 год.

4. Сквер Победы от ТЦ «Мена Милано» до ТЦ «Меридиан» -2023 год.

5. площадь перед КЦ "Современник 2024 год.

**Победитель рейтингового голосования 2020 год :**

1. Многофункциональный городской парк культуры и отдыха «Авангард».

**Адресный перечень детских игровых площадок по Губернаторской программе, подлежащих установке в 2019 году:**

1. п. Новые дома д.9,10,11

2. пр. Ленина д.26,28, ул. Пушкина д.8,8а, ул. Маяковского д.13;

3. ул. Восточная, д. 2, 4, 4а, 4б, ул. Спортивная, д. 27, 29;

4. ул. Корешкова д. 18, ул. Николаева д. 17, 17а, 19, 19а, 21/20.

Ежегодно предусмотрено мероприятие «Качели в каждый двор».

В 2019 году разрабатывается мероприятие, и определяются ответственные лица по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- обустройство зоны отдыха,

- организация клумб

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Администрация городского округа Электросталь имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории.

**«Адресный перечень объектов незавершенного строительства, на которых необходимо выполнение работ по благоустройству»**

Кроме того на территории городского округа Электросталь Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Юр. лица** | **Вид объекта (нежилое строение, незавершенное строительство, объект торговли)** | **Адрес объекта** | **Мероприятие по благоустройству** | **Год реализации** |
| ООО "Лидер" | Объект торговли | ул. Ялагина, д. 16 | Отделка фасада, установка МАФ, устройство твердых покрытий | 2019 |
| ООО "Центр" | Объект торговли | ул. Николаева, д. 28б | Отделка фасадов | 2020 |
| ООО "Догпоинт" | Незавершенное строительство | пр-т Южный | Отделка фасадов, озеленение, устройство тротуара, установка МАФ | 2023 |
| ООО "НИКБООР" | Незавершенное строительство | Фрязевское ш, д. 02б | Отделка фасадов, озеленение, устройство тротуара, установка МАФ | 2024 |
| ООО "Аукцион" | Объект торговли | пр-т Ленина, д. 0/10 | Облицовка въездных групп, подпорных стен, устройство освещения, замена твердых покрытий (2019) | 2021 |
| АО "Центротраст" Д.У.ЗПИФ недвижимости "Электросталь-Инвест" | Нежилое строение | ул. Тевосяна, д. 25 | Устройство тротуаров, парковок, озеленение, установка МАФ, отделка фасадов | 2022 |
| ООО "Инвест-Эл" | Объект торговли | ул. Ялагина, д. 4 | Устройство твердых покрытий, освещение территории | 2023 |
|   | Объект торговли | ул. Победы, д. 22 | Отделка фасадов, озеленение, освещение | 2023 |
| ЗАО "Меркурий" | Объект торговли | ул. Победы, д. 18, к.1 | Отделка фасадов, озеленение, освещение, устройство твердых покрытий, установка МАФ | 2024 |
| ЗАО "Меркурий" | Объект торговли | ул. Победы, д. 20 | Отделка фасадов, озеленение, освещение, устройство твердых покрытий, установка МАФ | 2024 |
| ЗАО "Меркурий" | Объект торговли | ул. Журавлева, д. 5 | Отделка фасадов, озеленение, освещение, устройство твердых покрытий, установка МАФ | 2024 |

**10. Перечень видов работ:**

**По благоустройству общественной территории городского округа Электросталь:**

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе Электросталь, реализуемых в рамках программы, может выполнятся с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

**По обустройству и установки детских игровых площадок по Губернаторской программе:**

- обустройство асфальтового основания;

- освещение;

- установка камер видеонаблюдения;

- обустройство тротуарных дорожек.

**По благоустройству общественных территорий в военных городках:**

- Благоустройство территории автобусной остановки с размещением остановочного павильона.

- Благоустройство площадки с установкой нестационарных торговых павильонов.

- Устройство плиточных тротуаров.

- Благоустройство территории возле часовни Архангела Михаила, с мощением и размещением парковых скамеек.

- Благоустройство аллеи возле ДК "Всеволодово", с мощением и созданием пешеходных связей и установкой МАФ

- Устройство площади перед ДК "Всеволодово" с организацией парковочных мест и установкой МАФ.

- Замена и устройство системы наружного освещения вдоль всей зоны благоустройства.

- Обновление и установка новых МАФ (лавочки,урны,ограждения).

- Озеленение территории - высадка газонов, кустарников, групп деревьев).

**11. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

7) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятия;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) согласовывает «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

 4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт»

**12. Состав, форма и сроки представления отчетности ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы (подпрограммы) о ходе реализации мероприятия.**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы;

по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

«Приложение № 1

к муниципальной программе»

|  |
| --- |
| **1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Комфортная городская среда" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Формирование современной городской среды городского округа Электросталь Московской области"на 2018-2022 годы** |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| ИТОГО | 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | Всего:в том числе: | 907199,41 | 385899,22 | **294737,19** | 85521,00 | 70521,00 | 70521,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 665599,94 | 279587,22 | **163247,72** | 84255,00 | 69255,00 | 69255,00 |
| Средства бюджета Московской области | 178099,10 | 75683,91 | **98617,19** | 1266,00 | 1266,00 | 1266,00 |
| Средства федерального бюджета  | 63500,37 | 30628,09 | **32872,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |  |   |   |   |
|  | Всего в т.ч. | 265117,98 | 241157,43 | **23960,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УГЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь  | 158805,98 | 134845,43 | **23960,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 75683,91 | 75683,91 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  | 30628,09 | 30628,09 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего в т.ч. | 642081,43 | 144741,79 | **270776,64** | 85521,00 | 70521,00 | 70521,00 |
| КСДДИБ | Средства бюджета городского округа Электросталь  | 506 793,96 | 144 741,79 | **139 287,17** | 84255,00 | 69255,00 | 69255,00 |
| Средства бюджета Московской области | 104947,19 | 0,00 | **98617,19** | 1266,00 | 1266,00 | 1266,00 |
| Средства федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | **32872,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда»**

В городском округе Электросталь Московской области 156 дворовых территорий, на которых располагаются 1015 многоквартирных домов (далее – МКД). Основная часть МКД построена от 25 до 50 лет назад, а в центральной исторической части города имеются здания, возраст которых приближается к столетию.

Большинство дворовых территорий требует проведения мероприятий по благоустройству, так как дворовые территории полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не в полном объеме осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось ранними проектами застройки.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. В большинстве дворов отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видео-наблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

|  |  |
| --- | --- |
| **3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ** |   |
| **Комфортная городская среда** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |   | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | **11** | 12 |   |   | 13 | 14 |
| 1 | **Основное мероприятие 1. Благоустройство общественной территории городского округа Электросталь Московской области** | 2018-2022 | **Итого** | 0,00 | **166466,79** | **145706,79** | **5760,00** | **15000,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 166466,79 | 145706,79 | **5760,00** | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 |  Мероприятие 1. Подготовка к празднованию юбилея городского округа Электросталь Московской области | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ | Украшение города |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Благоустройство зоны отдыха и пешеходной зоны по проспекту Ленина от ул. Корешкова до проезда Чернышевского | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, КСДДИБ | Пешеходная зона |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 140000,00 | 140000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Благоустройство пешеходной зона на участке ул. Корешкова от ул. Николаева до Храма Вознесения Господня в части разработки проектно-сметной документации. | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 965,00 | 965,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ | Пешеходная зона |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 965,00 | 965,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Благоустройство общественной городской территории около Ледового дворца спорта "Кристалл" | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 4741,79 | 4741,79 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, КСДДИБ | Благоустройство территории около "Кристалл" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 4741,79 | 4741,79 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Разработка предложений по благоустройству территории прилегающей к вылетной магистрали | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, КСДДИБ | Вылетные магистрали |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Благоустройство пешеходной зоны. | 2019-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | **5000,00** | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Пешеходная зона, аллея героев |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | **5000,00** | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Разработка проектно-сметной документации на работы по благоустройству общественных территорий | 2019-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | **500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  МКУ "СБДХ" | проектно-сметная документация |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 500,00 | 0,00 | **500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Электросталь Московской области** | 2018-2022 | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Детские игровые площадки |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Установка детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы "Наше подмосковье" | 2018-2022 | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Установка ДИП  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Электросталь Московской области** | 2018-2022 | **ИТОГО** | **24335,30** | **504378,74** | **189451,73** | **133964,01** | **60321,00** | **60321,00** | **60321,00** |   | Благоустройство дворовых территорий |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 21636,30 | 402178,75 | 96419,45 | **128594,30** | 59055,00 | 59055,00 | 59055,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 2699,00 | 71571,90 | 62404,19 | **5369,71** | 1266,00 | 1266,00 | 1266,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 30628,09 | 30628,09 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 1.Обустройство и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 72084,89 | 72084,89 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ | Ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 15366,20 | 15366,20 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 26090,60 | 26090,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 30628,09 | 30628,09 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 |  Мероприятие 2. Содержание территорий общего пользования городского округа | 2018-2022 | ИТОГО | 12700,00 | 107875,31 | 27385,57 | **14489,74** | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" | Содержание территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12700,00 | 107875,31 | 27385,57 | **14489,74** | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
|
| 3.3 | Мероприятие 3. Защита территорий городского округа от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 2018-2022 | **ИТОГО** | 2699,00 | 8407,00 | 2699,00 | **1910,00** | 1266,00 | 1266,00 | 1266,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Отлов безнадзорных животных |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2699,00 | 8407,00 | 2699,00 | **1910,00** | 1266,00 | 1266,00 | 1266,00 |
| 3.4 | Мероприятие 4. Оплата потребленного газа на городском мемориальном комплексе  | 2018-2022 | ИТОГО | 38,30 | 270,00 | 50,00 | **55,00** | 55,00 | 55,00 | 55,00 | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" | Газ "Вечный огонь" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 38,30 | 380,00 | 50,00 | **55,00** | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 3.5 | Мероприятие 5. Устройство, содержание и ремонт детских игровых, спортивных площадок и уличных тренажеров | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8898,00 | 92800,11 | 30832,14 | **16967,97** | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство", МКУ "СБДХ", КСДДИБ | Содержание ДИП |
| 3.6 | Мероприятие 6. Борьба с борщевиком | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 1450,00 | 250,00 | **300,00** | 300,00 | 300,00 | 300,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Ликвидация Борщевика |
|
| 3.7 | Мероприятие 7. Приоритетный проект "Качели в каждый двор" | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 21271,86 | 5000,00 | **1271,86** | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | УГЖКХ, КСДДИБ | Качели в каждый двор" |
|
| 3.8 | Мероприятие 8. Содержание территорий общего пользования городского округа с.п. Степановское | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 10704,76 | 0,00 | **2604,76** | 2700,00 | 2700,00 | 2700,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Содержание с Степановское |
| 3.9 | Мероприятие 9. Благоустройство придомовой территории домов, расположенных по адресу: г. Электросталь, ул.Мира, дома 2,4,6; ул. Николаева, дома 23,25,27,29; ул. Журавлева, дом 17, г.о. Электросталь | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 11000,00 | 11000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ | Благоустройство придомовой территории |
| 3.10 | Мероприятие 10. Комплексное благоустройство двора (асфальтирование, парковочная зона, освещение, озеленение, детская игровая площадка, информационный стенд) по адресу: ул. Пушкина, дом 16-18, проспект Ленина, дом 20А-22А, г.о. Электросталь | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 8500,00 | 8500,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ | Благоустройство двора |
| 3.11 | Мероприятие 11.Приобретение малых архитектурных форм, мебели, ограждений, декоративно-художественного (праздничного) освещения, уличного коммунально-бытового оборудования в рамках комплексного благоустройства | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 435,04 | 35,04 | **400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Приобретение архитектурных форм,мебели |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 407,04 | 7,04 | **400,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 28,00 | 28,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Мероприятие 12. Обустройство и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 23791,55 | 2831,00 | **20960,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ | Контейнерные площадки |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 23791,55 | 2831,00 | **20960,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ |
| 3.13 | Мероприятие 13. Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 91359,13 | 12140,58 | **43218,55** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | УГЖКХ,МКУ "СБДХ" | Ремонт асфальтового покрытия |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 91359,13 | 12140,58 | **43218,55** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| 3.14 | Мероприятие 14. Устранение деформаций дворовых территорий | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 20527,80 | 12515,64 | **2012,16** | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ", МБУ «Благоустрйство» | Ямочный ремонт |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 10527,80 | 2515,64 | **2012,16** | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Мероприятие 15. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018-2022 | ИТОГО | 0,00 | 10587,58 | 4127,87 | **6459,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" | Несанкционированные свалки |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3041,28 | 41,28 | **3000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 7546,30 | 4086,59 | **3459,71** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16 | Мероприятие 16. Разработка концепции по комплексному благоустройству дворовой территории | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ" | Концепция дворовой территории |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 100,00 | 0,00 | **100,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17 | Мероприятие 17. Ремонт ливневой канализация по адресу: Московская обл., г. Электросталь, ул. Рабочая д. 29 | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | **2000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ" | Ремонт ливневой канализации |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | **2000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18 | Мероприятие 18. Выполнение работ по устройству основания для детских игровых площадок, подходных тротуаров к ним с устройством линий наружного освещения, основание под установку качелей  | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 15123,15 | 0,00 | **15123,15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ" | Основание для ДИП |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 15123,15 | 0,00 | **15123,15** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.19 | Мероприятие 19. Обустройство цветочных клумб на пешеходной зоне | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 4506,00 | 0,00 | **4506,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Благоустройство" | Обустройство цветочных клумб |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 4506,00 | 0,00 | **4506,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.20 | Мероприятие 20. Проверка качества работ и проведение строительного контроля по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках комплексного благоустройства | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ" | проверка качества и строительный контроль асфальтового покрытия |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.21 | Мероприятие 21. Выполнение работ в целях благоустройства общественной территории | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ" | благоустройство общественной территории |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.22 | Мероприятие 22. Проведение проектно-изыскательных работ | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 1137,55 | 0,00 | **1137,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ", КСДДИБ | ПИР |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 1137,55 | 0,00 | **1137,55** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.23 | Мероприятие 23. Выполнение работ по инвентаризации дворовой территории | 2019-2022 | ИТОГО | 0,00 | 447,00 | 0,00 | **447,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "СБДХ", КСДДИБ | ПИР |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 0,00 | 447,00 | 0,00 | **447,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | **Основное мероприятие 4. Содержание и уход за зелеными насаждениями, расположенными на территории городского округа** | 2018-2022 | ИТОГО | 16858,99 | **49167,12** | **23266,52** | **7900,60** | **6000,00** | **6000,00** | **6000,00** | УГЖКХ, КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Содержание зеленых насаждений |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области |   | 49167,12 | 23266,52 | **7900,60** | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
|
| 4.1 | Мероприятие 1. Выполнение работ по содержанию и уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территории городского округа | 2018-2022 | ИТОГО | 16858,99 | 49167,12 | 23266,52 | **7900,60** | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | УГЖКХ, КСДДИБ, МБУ "Благоустройство", МКУ "СБДХ" | Содержание зеленых насаждений |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области |   | 49167,12 | 23266,52 | **7900,60** | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 5 | **Основное мероприятие 5. Содержание мест массового отдыха населения городского округа** | 2018-2022 | **ИТОГО** | **977,35** | **23760,04** | **6960,04** | **4200,00** | **4200,00** | **4200,00** | **4200,00** | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" | Содержание водоемов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 977,35 | 23760,04 | 6960,04 | **4200,00** | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 1. Содержание водоемов | 2018-2022 | **ИТОГО** | 977,35 | 23760,04 | 6960,04 | **4200,00** | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" | Содержание водоемов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 977,35 | 23760,04 | 6960,04 | **4200,00** | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
| 6 | **Основное мероприятие 6. Обновление и увеличение парка техники** | 2018-2022 | **ИТОГО** | **34429,89**  | **20514,14**  | **20514,14**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | УГЖКХ,МБУ "Благоустройство" | Приобретение техники |
| Средства бюджета Московской области | 26270,00  | 13279,72  | 13279,72  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|
|
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8159,89  | 7234,42  | 7234,42  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6.1 |  Мероприятие 1. Приобретение техники для нужд благоустройства | 2018-2022 | **ИТОГО** | 34429,89 | 16809,14 | 16809,14 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" | Приобретение техники |
| Средства бюджета Московской области  | 26270,00 | 13279,72 | 13279,72 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8159,89 | 3529,42 | 3529,42 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 |  Мероприятие 2. Приобретение транспортных средств для нужд муниципальных учреждений | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 3705,00 | 3705,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ | Приобретение техники |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3705,00 | 3705,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | **Основное меропритие 7. Благоустройство многофункциональных городских парков культуры и отдыха** | 2018-2022 | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | КСДДИБ | Проект благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 |  Мероприятие 7.1 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство многофункционального городского парка культуры и отдыха "Авангард" | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ | Проект благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 |  Мероприятие 7.2 Выполнение работ по благоустройству парка на пересечении ул. Советская и ул. Карла Маркса в г. о. Электросталь Московской области | 2018-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КСДДИБ | Благоустройство парка |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | **Основное мероприятие 8. Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.** | 2019-2020 | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УАиГ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 8.1 |  Мероприятие 8.1 информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации | 2019-2020 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УАиГ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 8.2 |  Мероприятие 8.2 инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2019-2020 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УАиГ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 8.3 |  Мероприятие 8.3 подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | 2019-2020 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УАиГ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 8.4 |  Мероприятие 8.4 информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования | 2019-2020 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УАиГ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 8.5 |  Мероприятие 8.5 Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования | 2019-2020 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УАиГ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 8.6 |  Мероприятие 8.6 По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях | 2019-2020 | **ИТОГО** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УАиГ | Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за реализацию мероприятия  |
| 9 |  **Основное мероприятие. F2 "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"**  | 2019-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | 32872,28 | 0,00 | **142912,58** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, КСДДИБ |   |
| Средства Федерального бюджета РФ | 0,00 | 32872,28 | 0,00 | **32872,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **93247,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **16792,82** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 |  Мероприятие 1. Приобретение техники для нужд благоустройства | 2019-2022 | **ИТОГО** | **0,00** | **25060,00** | **0,00** | **25060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | КСДДИБ, МБУ "Благоустройство" | Приобретение техники |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20022,94 | 0,00 | **20022,94** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 5037,06 | 0,00 | **5037,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 |  Мероприятие 2. Благоустройство общественной территории в военных городках | 2019-2022 | **ИТОГО** | **0,00** | **46136,54** | **0,00** | **46136,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ "СБДХ" | Благоустройство военных городков расположенных по адресу: г. Электросталь (с.п. Степановское, д. Всеволодово, в/г Ногинск-5) |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 10957,43 | 0,00 | **10957,43** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета РФ | 0,00 | 32872,28 | 0,00 | **32872,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 2306,83 | 0,00 | **2306,83** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Мероприятие 3. Ремонт и комплексное благоустройство дворовых территорий  | 2019-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **45480,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ "СБДХ" | Ремонт дворовых территорий расположенных по адресу: г. Электросталь, . ул. Жулябина, д. 4, 6,8, ул. Первомайская, д. 18,20,20а, пр. Ленина, д. 17,19, 19а;2. ул. Радио, д. 38, 40, 44, 42, 42а, ул. 1-ая Поселковая, д. 1а, 3а, 3, 4, 4б;3. ул. Юбилейная, д. 7, 9, 11, 13, 15, 17;4. ул. Юбилейная, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а;5. ул. Победы, д. 18, корп. 2, д. 20, корп.2, 3, 4, 5;6. ул. Восточная, д. 2, 4, 4а, 4б, ул. Спортивная, д. 27, 29;7. ул. 8 Марта, д. 15, 17, 19, 21, 23, пр-д. 1-й Оранжерейный, д. 9, ул. Расковой, д. 34, 36;8. ул. Мира, д. 8, 10, 12, ул. Николаева, д. 31, 33, 35, ул. Радио, д. 28;9. ул. Тевосяна, д. 35, 35а, 37, ул. Пионерская, д. 7, 7а, 9, ул. 1-ая Поселковая, д.6а;10. ул. Первомайская д. 40, 42, 44, пр. Ленина д. 43, 43а, 45;11. ул. Октябрьская, д. 22, 24, 26, 28а, 22а, 24а, 26а, ул. Трудовая, д. 19;12. ул. Рабочая, д. 21, 23, 25, 27, 29, ул. Трудовая, д. 30, 32, 34;13. ул. Советская, д. 5;14. пр.Ленина д.26,28, ул.Пушкина д.8,8а, ул.Маяковского д.13;15. ул. Победы, д.15, корп.1, 2, 3, ул. Мира, д.30б,30в;16. ул. Журавлева, д. 13, корп.1, д.13, корп. 2, д.13, корп.3, д.13, корп.4, д.17,17а;17. ул. Пионерская, д.15,15а,17,17а, ул. Тевосяна, д.42а, ул. 1-ая Поселковая, д.13а;18. ул. Тевосяна, д. 21, ул. Островского, д. 16, 26, ул. 8 Марта, д. 43, 43а, 58, 58а, 60. |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **36339,04** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9141,61** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Мероприятие 4. Обустройство и установка детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы  | 2019-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **26000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ "СБДХ" | Установка ДИП |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25740,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **260,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.5 | Мероприятие 5. Комплексное благоустройство территории муниципальных образований  | 2019-2022 | **ИТОГО** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **235,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ "СБДХ" | Благоустройство дворовых территорий, лавочки |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **188,07** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **47,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по Подпрограмме | Итого: |   | 907199,41 | 385899,22 | **294737,19** | 85521,00 | 70521,00 | 70521,00 |  |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 665599,94 | 279587,22 | **163247,72** | 84255,00 | 69255,00 | 69255,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  | 178099,10 | 75683,91 | **98617,19** | 1266,00 | 1266,00 | 1266,00 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 63500,37 | 30628,09 | **32872,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |   |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Приложение №2к муниципальной программе» |
| **1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Благоустройство территории городского округа" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области" на 2018-2022годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| ИТОГО | 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего | Всего:в том числе: | 420603,28 | 183365,19 | **106738,09** | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 272154,80 | 84183,63 | **57471,17** | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 148448,48 | 99181,56 | **49266,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 43500,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   | Всего в т.ч. | 183365,19 | 183365,19 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | УГЖКХ | Средства бюджета Московской области | 99181,56 | 99181,56 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Средства бюджета городского округа Электросталь  | 84183,63 | 84183,63 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего в т.ч. | 237238,09 | 0,00 | **106738,09** | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 |
| КДДСИБ | Средства бюджета Московской области | 57471,17 | 0,00 | **57471,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 136266,92 | 0,00 | **49266,92** | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 |

**2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории городского округа»**

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа» предусматривает решение задач по обеспечению:

- содержания и ремонту объектов наружного освещения;

- проведения светотехнического обследования городского округа Электросталь;

- платы за потребленную электроэнергию;

- замены существующих светильников на энергосберегающие в системах наружного освещения городского округа;

- строительства новых сетей наружного освещения на территории городского округа;

- устройства электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город";

- устройства и капитальный ремонт архитектурно-художественной подсветки в рамках проекта "Светлый город".

Уличное освещение городского округа включает в себя линии наружного освещения, архитектурную подсветку отдельных зданий и сооружений, наружные светильники, расположенные на фасадах многоквартирных домов.

Улицы города в вечернее и ночное время освещаются линиями наружного освещения общей протяженностью 149,21 километров, в состав которых входят 4719 опор уличного освещения, 5470 светильников, из которых 3445 единиц – энергоэффективные светильники и 5470 единиц – светильники с автоматизированными системами управления, соединённых между собой кабельными линиями протяжённостью 85,21 километров и воздушными проводами протяжённостью более 95 километров.

Уличная сеть является важнейшей составляющей инфраструктуры. Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц городского округа Электросталь Московской области, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения. В настоящее время актуальным вопросом является обновление световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям экономичности, с большим сроком службы и высокой световой отдачей источника света и модернизация системы телемеханики автоматического включения системы наружного освещения. Кроме того, требуется замена сетей уличного освещения на самонесущий изолированный провод.

Предлагаемые мероприятия по текущему содержанию и ремонту, проведению светотехнического обследования, техническому обслуживанию и эксплуатации объектов наружного освещения, устройству электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, а также устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки в рамках реализации проекта «Светлый город», направлены на обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика городского округа в вечернее и ночное время суток.

|  |
| --- |
| **3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ** |
| **Благоустройство территории городского округа**  |
|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |   | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |   |   | 13 | 14 |
| 1. | **Основное мероприятие 1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения на территории городского округа Электросталь Московской области** | 2018-2022 | **Итого** | **266094,56** | **222298,54** | **58083,63** | **42714,91** | **40500,00** | **40500,00** | **40500,00** |   | Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 266094,56 | 222298,54 | 58083,63 | 42714,91 | 40500,00 | 40500,00 | 40500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 |  Мероприятие 1. Содержание и ремонт объектов наружного освещения | 2018-2022 | ИТОГО | **7622,86** | **55976,83** | **22177,43** | **8299,40** | **8500,00** | **8500,00** | **8500,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Содержание и ремонт объектов наружного освещения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7622,86 | 55976,83 | 22177,43 | 8299,40 | 8500,00 | 8500,00 | 8500,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Проведение светотехнического обследования городского округа Электросталь | 2018-2022 | ИТОГО | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ | Проведение светотехнического обследования |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 3. Плата за потребленную электроэнергию | 2018-2022 | **ИТОГО** | **244457,73** | **137959,91** | **28554,10** | **28405,81** | **27000,00** | **27000,00** | **27000,00** | УГЖКХ,КСДДИБ | Плата за потребленную электроэнергию |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 244457,73 | 137959,91 | 28554,10 | 28405,81 | 27000,00 | 27000,00 | 27000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Меприятие 4. Замена существующих светильников на энергосберегающие в системах наружного освещения городского округа Электросталь | 2018-2024 | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ | Замена существующих светильников на энергосберегающие |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5.Строительство новых сетей наружного освещени на территории городского округа  | 2018-2022 | **ИТОГО** | **13913,97** | **26978,06** | **7352,10** | **4625,96** | **5000,00** | **5000,00** | **5000,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Строительство новых сетей наружного освещени |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 13913,97 | 26978,06 | 7352,10 | 4625,96 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Расходы на наружное освещение | 2018-2022 | **ИТОГО** | **13913,97** | **1383,74** | **0,00** | **1383,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ "Благоустройство" | наружное освещение |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 13913,97 | 0,00 | 0,00 | 1383,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие 2. Формирование комфортной городской световой среды на территории городского округа Электросталь Московской области** | 2018-2022 | **ИТОГО** | **319581,12** | **136644,01** | **125281,56** | **2362,45** | **3000,00** | **3000,00** | **3000,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | Устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения, Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественной подсветки |
| Средства бюджета округа Электросталь  | 121218,00 | 37462,45 | 26100,00 | 2362,45 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 198363,12 | 99181,56 | 99181,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1.Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2018-2022 | ИТОГО | **126370,92** | **34185,46** | **34185,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | пр-т Ленина от КЦ "Октябрь" до ул. Северная, ул. Карла Маркса от ул. Заводская до границы г.о. Электросталь, Загородный проезд от ул. Журавлева до кладбища "Тихая роща", ул. Красная от ул.Советская до ул. Горького. |
| Средства бюджета округа Электросталь Московской области | 66193,44 | 4096,72 | 4096,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 60177,48 | 30088,74 | 30088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Устройство архитектурно-художественной подсветки в рамках проекта "Светлый город"  | 2018-2022 | **ИТОГО** | **122812,92** | **61406,46** | **61406,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" | пр-т Ленина д.26, пр-т Ленина д.28, пр-т Ленина д.32а КЦ "Октябрь", пр-т Ленина д.41, пр-т Ленина 44/14, пр-т Ленина 47/12, ул. Радио, д3 "ЛДС"Кристалл" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 32006,56 | 16003,28 | 16003,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 90806,36 | 45403,18 | 45403,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Проведение проектно-изыскательных работ | 2018-2022 | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Кредиторская задолженность по проекту "Светлый город" за 2017 год | 2018-2022 | Средства бюджета Московской области | 47379,28 | 23689,64 | 23689,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ |   |
| 2.5 | Мероприятие 5.Разработка проектно-сметной документации к проекту "светлый город" | 2018-2022 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 22218,00 | 17362,45 | 6000,00 | 2362,45 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" |   |
| 3 | **Основное мероприятие F2. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"** | 2019 | **ИТОГО** | **0,00** | **61660,73** | **0,00** | **61660,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МКУ "СБДХ" |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 12393,81 | 0,00 | 12393,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 49266,92 | 0,00 | 49266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 3.1 | Мероприятие 1.Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2019 | **ИТОГО** | **0,00** | **20084,11** | **0,00** | **25136,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 20084,11 | 0,00 | 20084,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  МКУ "СБДХ" |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5052,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие 2.Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | 2019 | **ИТОГО** | **0,00** | **29182,81** | **0,00** | **36524,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 29182,81 | 0,00 | 29182,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  МКУ "СБДХ" |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7341,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по Подпрограмме | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |   | 272154,80 | 84183,63 | 57471,17 | 43500,00 | 43500,00 | 43500,00 |   |   |
| Средства бюджета Московской области  |   | 148448,48 | 99181,56 | 49266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Итого |   | **420603,28** | **183365,19** | **106738,09** | **43500,00** | **43500,00** | **43500,00** |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №3 к Муниципальной программе |
| **1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области " на 2018-2022 годы** |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа (далее - УГЖКХ) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2018 год | **2019 год** | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего | Всего:в том числе: | 1 080 277,13 | 99 696,13 | **277 699,68** | 350 315,66 | 350 315,66 | 2 250,00 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 152 907,84 | 78 131,64 | **68 026,20** | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33 806,41 | 21 564,49 | **12 241,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 893 562,88 | 0,00 | **197 431,56** | 348 065,66 | 348 065,66 | 0,00 |
|   | Всего в т.ч. | 1 072 641,26 | 99 696,13 | **266 063,81** | 352 315,66 | 352 315,66 | 2 250,00 |
|
| УГЖКХ | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 154 569,03 | 78 131,64 | **65 687,39** | 4 250,00 | 4 250,00 | 2 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 24 509,35 | 21 564,49 | **2 944,86** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 893 562,88 | 0,00 | **197 431,56** | 348 065,66 | 348 065,66 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области».**

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области» предусматривает проведение следующих мероприятий:

- проведение ремонта в надлежащее состояние подъездов многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходом за счет жителей» 2017 – 2021 г.г.»;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области за счет имущественного взноса в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на обеспечение деятельности, а также проведения капитального ремонта в рамках региональной программы капитального ремонта.

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов (до нормального уровня - А, В, С, D);

Решение проблем в рамках проведения указанных мероприятий направлено на обеспечение комфортного и безопасного проживания населения, а также повышения уровня благоустроенности многоквартирных домов за счёт капитального ремонта.

|  |
| --- |
| **3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ** |
| **"Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области"** |
| (наименование подпрограммы) |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |   | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | **2019 год**  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | **6** | **9** | **10** | **11** |  |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД | 2018-2022 | Итого | **74 562,00** | **51 300,01** | **35 995,20** | **15 304,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  УГЖКХ | Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17 671,00 | 17 493,60 | 14 430,71 | **3 062,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 56 891,00 | 33 806,41 | 21 564,49 | **12 241,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого | **74 562,00** | **46 495,94** | **31 257,67** | **15 238,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  УГЖКХ | Ремонт подъездов МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17 671,00 | 13 563,70 | 10 500,81 | **3 062,89** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 56 891,00 | 32 932,24 | 20 756,86 | **12 175,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого | **0,00** | **4 737,53** | **4 737,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  УГЖКХ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 3 929,90 | 3 929,90 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 807,63 | 807,63 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.3 | Мероприятие 3. "Кредиторская задолженность по ремонту подъездов МКД за 2018 год" | 2018-2022 | Итого | **0,00** | **66,54** | **0,00** | **66,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  УГЖКХ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **66,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД, расположенных на территории г. о. Электросталь | 2018-2022 | Итого | **250,00** | **1 014 122,44** | **60 000,00** | **257 241,12** | **348 315,66** | **348 315,66** | **250,00** |  УГЖКХ | Создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 250,00 | 120 559,56 | 60 000,00 | **59 809,56** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 893 562,88 | 0,00 | **197 431,56** | 348 065,66 | 348 065,66 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 1. Оказание муниципальной поддержки по проведению капитального ремонта лифтов многоквартирных домах | 2018-2022 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ | Проведение капитального ремонта лифтов МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа | 2018-2022 | Итого: | 0,00 | 119559,56 | 60000,00 | **59559,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ | Проведение капитального ремонта МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 119559,56 | 60000,00 | **59559,56** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ | Проведение капитального ремонта фасадов МКД |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Выполнение работ по установке пандусов для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2018-2022 | Итого: | **250,00** | **1000,00** | **0,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |  УГЖКХ | Установка пандусов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 250,00 | 1000,00 | 0,00 | **250,00** | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 5. Ремонт кровли многоквартирных домов. |   | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  УГЖКХ |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие 6. Предоставление муниципальной гарантии организациям в сфере ЖКХ для обеспечения исполнения обязательств перед кредитными организациями в целях проведения ремонта общедомового имущества МКД в г.о. Электросталь | 2019-2022 | Итого: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие 7. Организация мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей МКД г.о. Электросталь | 2018-2022 | Итого: | **0,00** | **893562,88** | **0,00** | **197431,56** | **348065,66** | **348065,66** | **0,00** |  УГЖКХ | Содержание жилищного фонда находящегося в управлении "МБУ ЭКК" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 893562,88 | 0,00 | **197431,56** | 348065,66 | 348065,66 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2018-2022 | Итого: | **4463,55** | **14854,68** | **3700,93** | **5153,75** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** |  УГЖКХ | Ремонт муниц. жил. Фонда |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4463,55 | 14854,68 | 3700,93 | **5153,75** | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие: 1 Выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2018-2022 | Итого: | **2879,49** | **4204,68** | **1900,93** | **2303,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  УГЖКХ | ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2879,49 | 4204,68 | 1900,93 | **2303,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятие: 2 Замена газоиспользующего оборудования в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | 2018-2022 | Итого: | **1314,78** | **8000,00** | **1300,00** | **2200,00** | **1500,00** | **1500,00** | **1500,00** |  УГЖКХ | Замена газоиспользующего оборудования |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1314,78 | 8000,00 | 1300,00 | **2200,00** | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Мероприятие: 3 Установка индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | 2018-2022 | Итого: | **269,28** | **2650,00** | **500,00** | **650,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |  УГЖКХ | Установка ИПУ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 269,28 | 2650,00 | 500,00 | **650,00** | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме: | Итого: | **79 275,55** | **1080277,13** | **99696,13** | **277699,68** | **350315,66** | **350315,66** | **2250,00** |   |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 22 384,55 | 152907,84 | 78131,64 | **68026,20** | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |
| Средства бюджета Московской области | 56 891,00 | 33806,41 | 21564,49 | **12241,92** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 893562,88 | 0,00 | **197431,56** | 348065,66 | 348065,66 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4к Муниципальной программе |

|  |
| --- |
| **1 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "Обеспечивающая подпрограмма" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Формирование современной комфортной городской среды городского округа** **Электросталь** **Московской области" на 2018-2022 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства (далее - КСДДИБ) |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| 2018г. | **2019г.** | 2020г. | 2021г. | 2022г. | Итого, (тыс. рублей) |  |  |
| КСДДИБ | Всего:в том числе: | 0,00 | **181 202,45**  | 179 357,33  | 202 246,05  | 213 884,26  | 776 690,09 |   |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00 | **181 202,45** | 179 357,33 | 202 246,05 | 213 884,26 | 776 690,09 |   |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |  |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»**

Полноценное и своевременное обеспечение деятельности работников Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства и так же подведомственных, МБУ «Благоустройство», МКУ «Строительство благоустройство, дорожное хозяйство» городского округа Электросталь Московской области в настоящее время невозможно без решения проблем материально-технического, ресурсного обеспечения.

Обеспечение деятельности Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МБУ «Благоустройство», МКУ «СБДХ», управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области направлено на создание условий для эффективной реализации возложенных полномочий.

Мероприятия Подпрограммы способствуют рациональному использованию средств бюджета городского округа Электросталь Московской области на обеспечение деятельности Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МБУ «Благоустройство», МКУ «СБДХ», направлены на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения деятельности Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства, МБУ «Благоустройство», МКУ «СБДХ».

|  |
| --- |
| **3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ** |
| **Обеспечивающая подпрограмма** |
| (наименование подпрограммы) |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) |   | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 1."Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере строительства дорожной деятельности и благоустройства и подведомственных им организаций"  | Итого | 2019-2022 | 0,00  | **776 690,09**  | **0,00**  | **181 202,45** | **179 357,33**  | **202 246,05**  | **213884,26** |   | Выделение средств в бюджете городского округа на обеспечение деятельности  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00  | 776 690,09  | 0,00  | **181 202,45**  | 179 357,33  | 202 246,05  | 213884,26 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройству  | Итого | 2019-2022 | 0,00  | **61 989,64**  | **0,00**  | **13 280,86**  | **16 084,38**  | **16 124,40**  | **16500,00** | КСДДИБ | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройству  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0 | 61 989,64  | 0,00  | **13 280,86**  | 16 084,38  | 16 124,40  | 16500,00 |
|
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00  | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство" | Итого | 2019-2022 | 0,0  | **625 742,13**  | **0,00**  | **119 412,71**  | **149 833,23**  | **172 681,93**  | **183814,26** | МБУ "Благоустройство" | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00  | 625 742,13  | 0,00  | **119 412,71**  | 149 833,23  | 172 681,93  | 183814,26 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0  | 0,00  | 0,00  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 1.3 |  Мероприятие 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "СБДХ" | Итого | 2019-2022 | **0,00**  | **88 008,32**  | **0,00**  | **47 768,88**  | **13 369,72**  | **13 369,72**  | **13500,00** | МКУ "СБДХ" | Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "СБДХ" |
|   | Средствабюджета городского округа Электросталь  | 0,00 | 88 008,32  | 0,00 | **47 768,88** | 13 369,72 | 13 369,72 | 13500,00 |
| 1.4 | Мероприятие 4. Приобретение образовательных услуг | Итого | 2019-2022 | 0,0  | **270,00**  | **0,00**  | **60,00**  | **70,00**  | **70,00**  | **70,00** | КСДДИБ | Приобретение образовательных услуг |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00  | 270,00  | 0,00  | **60,00**  | 70,00  | 70,00  | 70,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0  | 0,00  | 0,00  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 5. Ремонт стелл и памятников | Итого | 2019 | 0,0  | **680,00**  | **0,00**  | **680,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00** | МКУ "СБДХ" | Благоусройство дворовых территорий, зоны отдыха |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  | 0,00  | 680,00  | 0,00  | **680,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0  | 0,00  | 0,00  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | Итого | 2019-2022 | 0,00 | **776 760,09**  | **0,00**  | **181 202,45**  | **179 357,33**  | **202 246,05**  | **213954,26** |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00  | 776 760,09  | 0,00  | **181 202,45**  | 179 357,33  | 202 246,05  | 213954,26 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00  | 0,00  | 0,00  | **0,00**  | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| "Приложение №5к Муниципальной программе  |  |
| **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области " на 2018-2022 годы** |
| N п/п | Планируемые результаты реализации программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| **Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда"** |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий(пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе:-зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; -скверы;-площади | приорететный показатель | Единица  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество установленных детских игровых площадок | приорететный показатель | Единица  | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |
| 3 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | приорететный показатель | процент/ед | 40/60 | 50/84 | 60/107 | 70/131 | 80/154 | 3 |
| 4 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | приорететный показатель | кв.м | 77500 | 90000 | 90100 | 90500 | 90600 | 3 |
| 5 | Количество деревьев, посаженных на территории городского округа | показатель муниципальной программы | единица | 100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 4 |
| 6 | Количество мест массового отдыха населения, содержащихся за счет средств бюджета городского округа | показатель муниципальной программы | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 7 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | показатель муниципальной программы | Единица  | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,7 |
| 8 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | показатель муниципальной программы | Единица  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,7 |
| 9 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройство дворовых территорий | показатель муниципальной программы | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 10 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | приоритетный показатель | процент | - | 9 | 12 | 15 | 20 | F2 |
| 11 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройство общественной территории | приоритетный показатель | процент | - | - | - | - | - | F2 |
| 12 | Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | приоритетный показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 13 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | приоритетный показатель | процент | 0 | 50 | 60 | 60 | 60 | 7 |
| 14 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | приоритетный показатель | процент | 0 | 110 | 115 | 120 | 125 | 7 |
| 15 | Обновление и увеличение парка техники | показатель муниципальной программы | единица | - | 1 | - | - | - | 6, F2 |
| **Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа"** |
| 1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников |  показатель муниципальной программы | процент | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 | 1,F2 |
| 2 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | приоритетный показатель | Единица  | \_ | 10 | 10 | 10 | 10 | 2, F2 |
| 3 | доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения |  показатель муниципальной программы | процент | 72,2 | 73,7 | 74,7 | 75,7 | 76,7 | 1 |
| 4 | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением |  показатель муниципальной программы | процент | 72,2 | 80 | 88 | 96 | 100 | 2 |
| 5 | Светлый город-Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области  |  показатель муниципальной программы | процент | 97,9 | 98,2 | 98,5 | 98,8 | 99,1 | 2, F2 |
| **Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области"** |
| 1 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,D) | приоритетный показатель | штуки | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Количество отремонтированных подъездов МКД | приоритетный показатель | Единица  | 790 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | приоритетный показатель | Единица  | 90 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | приоритетный показатель | Единица  | 35 | 31 | 30 | 30 | 30 | 2 |
| 5 | Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда | показатель муниципальной программы | Единица  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |