## Лист1
Приложение № 3 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 30.08.2022 № 967/8
5
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2025 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [16 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [46 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 16507.48 | 30 997 625,89 |  | 42 | 159 428 170,44 |  | 23608.42 | 78 762 497,95 |  | 0 | 0,00 |  | 24450.87 | 30 282 983,36 |  | 315.04 | 2 177 506,07 |  | 23480.6 | 3 733 415,40 |  | 0 | 0,00 |  | 948.2 | 0,00 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 21 115 414,89 + ПСД | 6 455 283,93 + ПСД | 332 952 897,93 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 332 952 897,93 + ПСД
| Итого КПР 2025: | [15 empty] | 16507.48 | 30 997 625,89 |  | 42 | 159 428 170,44 |  | 23608.42 | 78 762 497,95 |  | 0 | 0,00 |  | 24450.87 | 30 282 983,36 |  | 315.04 | 2 177 506,07 |  | 23480.6 | 3 733 415,40 |  | 0 | 0,00 |  | 948.2 | 0,00 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 21 115 414,89 + ПСД | 6 455 283,93 + ПСД | 332 952 897,93 + ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 952 897,93 + ПСД
1 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 1 к. 1 | 1973 | кирпич | 9 | 3 | 90 | 13 | 77 | 0 | 6427.17 | 5548.8 | 786.7 | 4762.1 | 233 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 797 140,85 | 243 697,35 | 12 428 564,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 564,66
2 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 1 к. 2 | 1973 | кирпич | 9 | 4 | 126 | 8 | 118 | 0 | 8582.46 | 7393.4 | 467 | 6926.4 | 294 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
3 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 1 к. 6 | 1971 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2229.39 | 1927.4 | 142 | 1785.4 | 80 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 854,89
4 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 17 к. 1 | 1971 | крупно-панел | 9 | 4 | 216 | 14 | 202 | 0 | 12624.56 | 10995.6 | 716.9 | 10278.7 | 454 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
5 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7 к. 6 | 1972 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 1 | 53 | 0 | 2239.99 | 1943.3 | 40.6 | 1902.7 | 81 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 854,89
6 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7 к. 7 | 1972 | кирпич | 9 | 1 | 54 | 3 | 51 | 0 | 2230.32 | 1932 | 112.6 | 1819.4 | 73 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 265 713,62 | 81 232,45 | 4 142 854,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 142 854,89
7 | г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 9 к. 4 | 1972 | кирпич | 9 | 4 | 126 | 9 | 117 | 0 | 8600.76 | 7418.8 | 574.3 | 6844.5 | 295 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
8 | г. Электросталь, ул Карла Маркса, д. 53 | 1959 | кирпич | 3 | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 1415.6 | 945.8 | 84.6 | 861.2 | 51 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1803.01 | 6 009 170,65 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 3157.19 | 4 911 541,32 | 2025-12-31 | 88 | 608 241,92 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 807 026,76 | 246 719,62 | 12 582 700,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 582 700,27
9 | г. Электросталь, ул Мира, д. 20 | 1973 | кирпич | 9 | 4 | 126 | 6 | 120 | 0 | 9686.2 | 7453.4 | 349.6 | 7103.8 | 289 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
10 | г. Электросталь, ул Мира, д. 22 | 1971 | кирпич | 9 | 3 | 166 | 14 | 152 | 0 | 10315.6 | 6609.3 | 586.4 | 6022.9 | 286 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 797 140,85 | 243 697,35 | 12 428 564,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 564,66
11 | г. Электросталь, ул Мира, д. 30 | 1970 | панельный | 9 | 4 | 214 | 17 | 197 | 0 | 13946.6 | 10758.1 | 741.3 | 10016.8 | 456 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
12 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 13 | 1962 | кирпич | 5 | 4 | 64 | 9 | 55 | 0 | 4340.8 | 2564.4 | 414.6 | 2239.8 | 119 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3923.04 | 12 997 133,90 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2544.52 | 537 046,39 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 947 392,62 | 289 631,45 | 14 771 204,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 771 204,36
13 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 15 | 1950 | кирпич | 4 | 6 | 60 | 2 | 58 | 0 | 7320.4 | 4087.9 | 74.3 | 4013.6 | 136 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 7221.17 | 24 149 909,54 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 12235.73 | 17 409 178,86 | 2025-12-31 | 227.04 | 1 569 264,15 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 018 984,69 | 922 946,74 | 47 070 283,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 070 283,98
14 | г. Электросталь, ул Октябрьская, д. 26 | 1962 | кирпич | 4 | 2 | 28 | 5 | 23 | 0 | 1796.5 | 1152.8 | 112.5 | 1040.3 | 52 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1811.15 | 6 036 300,09 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 1259.5 | 265 830,07 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 441 149,11 | 134 865,58 | 6 878 144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 878 144,85
15 | г. Электросталь, ул Первомайская, д. 40 | 1960 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 2030 | 1250 | 72.6 | 1177.4 | 79 |  |  | 2992.99 | 2 102 087,49 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5253.93 | 7 159 386,72 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 23480.6 | 3 733 415,40 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 948.2 | 0,00 + ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 648 303,20 + ПСД | 198 195,55 + ПСД | 13 841 388,36 + ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 841 388,36 + ПСД
16 | г. Электросталь, ул Победы, д. 15 к. 2 | 1975 | кирпич | 9 | 2 | 127 | 8 | 119 | 0 | 8205.7 | 6387.96 | 441.4 | 5946.56 | 252 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 531 427,23 | 162 464,90 | 8 285 709,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 285 709,77
17 | г. Электросталь, ул Победы, д. 15 к. 3 | 1975 | кирпич | 9 | 3 | 189 | 16 | 173 | 0 | 12174.8 | 9549.8 | 787.6 | 8762.2 | 369 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 797 140,85 | 243 697,35 | 12 428 564,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 428 564,66
18 | г. Электросталь, ул Расковой, д. 34 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 812.6 | 631 | 74.6 | 556.4 | 30 |  |  | 3621.24 | 8 093 477,66 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2363.68 | 7 857 364,57 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 116 558,97 | 341 348,01 | 17 408 749,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 408 749,21
19 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 26 | 1952 | блочный | 2 | 4 | 24 | 4 | 20 | 0 | 1518 | 1396 | 97.8 | 1298.2 | 65 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3991.57 | 13 410 586,52 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 938 741,06 | 286 986,55 | 14 636 314,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 636 314,13
20 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 28 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 673.8 | 618 | 104.8 | 513.2 | 45 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2494.8 | 8 302 032,68 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 581 142,29 | 177 663,50 | 9 060 838,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 060 838,47
21 | г. Электросталь, ул Чернышевского, д. 59 | 1950 | блочный | 2 | 3 | 18 | 3 | 15 | 0 | 1134 | 1033 | 87.9 | 945.1 | 47 |  |  | 9893.25 | 20 802 060,74 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 456 144,26 | 445 164,10 | 22 703 369,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 703 369,10
22 | г. Электросталь, ул Ялагина, д. 16 | 1973 | крупно-панел | 9 | 4 | 216 | 15 | 201 | 0 | 12028 | 10196.3 | 719.1 | 9477.2 | 397 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54
23 | г. Электросталь, ул Ялагина, д. 24 | 1973 | крупно-панел | 9 | 4 | 216 | 13 | 203 | 0 | 11927 | 10148.3 | 705.5 | 9442.8 | 381 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 062 854,47 | 324 929,79 | 16 571 419,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 571 419,54