## Лист1
Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 22.03.2021 № 234/3
3
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2020 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 47863.3 | 27 509 488,26+ПСД |  | 30 | 80 106 258,11+ПСД |  | 39937.27 | 117056138.49 |  |  |  |  | 45782.5 | 47350624.63 |  | 1394 | 5856514.62 |  | 15000 | 2152950 |  | 3454 | 20300394.18 | [7 empty] | 1 | 685589.51 |  | 328334219.64 |  |  |  | 328334219.64
| Итого КПР 2020: | [15 empty] | 47863.3 | 27 509 488,26+ПСД |  | 30 | 80 106 258,11+ПСД |  | 38359.27 | 113046556.89 |  |  |  |  | 44682.5 | 46684354.63 |  | 1394 | 5856514.62 |  | 15000 | 2152950 |  | 2354 | 14787051.18 | [7 empty] | 1 | 685589.51 |  | 317213732.65 |  |  |  | 317213732.65
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  | 1319.7 | 369 467,61 + ПСД | 2020-12-31 |  |  |  | 753.6 | 2497340.22 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3128834.07 | 0 | 0 | 0 | 3128834.07
2 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.26 | 1975 | панель | 5 | 5 | 78 | 0 | 62 | 16 | 5074.2 | 3547.1 | 851.6 | 2695.5 | 98 | ВИС | 2017 | [6 empty] | 1300 | 6594706 | 2020-12-31 | [24 empty] | 7197462.13 | 0 | 0 | 0 | 7197462.13
3 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.29 | 1985 | панель | 5 | 5 | 75 | 0 | 53 | 22 | 5074.2 | 3547.1 | 1179.6 | 2367.5 | 83 | [8 empty] | 1300 | 6594706 | 2020-12-31 | [24 empty] | 7197462.13 | 0 | 0 | 0 | 7197462.13
4 | г. Электросталь, проезд. Чернышевского, д.17 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 38 | 3 | 35 | 0 | 2060.3 | 1637.6 | 123.2 | 1514.4 | 92 | [8 empty] | 790 | 2913599 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3179901.95 | 0 | 0 | 0 | 3179901.95
5 | г. Электросталь, ул. Горького, д.18 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 0 | 2756.8 | 2383.7 | 1743.1 | 640.6 | 109 | [8 empty] | 3675 | 9139721.5 | 2020-12-31 |  |  |  | 2800 | 391440 | 2020-12-31 | [18 empty] | 10402309.66 | 0 | 0 | 0 | 10402309.66
6 | г. Электросталь, ул. Жулябина, д.20а | 1992 | панельный | 10 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 6424.2 | 265 | [5 empty] | 3 | 7 783 137,06+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 8494515.79 | 0 | 0 | 0 | 8494515.79
7 | г. Электросталь, ул. Журавлева, д.19 к.2 | 1985 | ж/бетон блоки | 9 | 3 | 108 | 0 | 108 | 0 | 7537.9 | 5869.1 | 0 | 5869.1 | 219 | [5 empty] | 3 | 7 397 599,89+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 8073740.52 | 0 | 0 | 0 | 8073740.52
8 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.4 | 1994 | кирпич | 9\12 | 6 | 216 | 23 | 193 | 0 | 21202.4 | 15520 | 14015 | 1504.9 | 626 | Лифт | 2019 |  |  |  | 1 | 2 465 866,63+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 2691246.84 | 0 | 0 | 0 | 2691246.84
9 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д.4 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 61 | 9 | 52 | 0 | 2988.8 | 2746.4 | 349.7 | 2396.7 | 202 | ВИС | 2015 | [18 empty] | 15000 | 2152950 | 2020-12-31 | [12 empty] | 2152950 | 0 | 0 | 0 | 2152950
10 | г. Электросталь, ул. Мира, д.20а | 1968 | кирпич | 5 | 6 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5985 | 5985 | 325.9 | 4616 | 186 |  |  | 46543.6 | 27 140 020,65+ПСД | 2020-12-31 |  |  |  | 2545.9 | 8518429.1 | 2020-12-31 |  |  |  | 3224 | 3252464.9 | 2020-12-31 | [6 empty] | 2354 | 14787051.18 | 2020-12-31 | [6 empty] | 1 | 685589.51 | 2020-12-31 | 59354212.29 | 0 | 0 | 0 | 59354212.29
11 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.28 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 23 | 2 | 21 | 0 | 1573.9 | 1031.7 | 80.6 | 951.1 | 51 | [8 empty] | 2974.65 | 7397951.72 | 2020-12-31 |  |  |  | 4777.4 | 4168696.24 | 2020-12-31 | 140 | 588172.2 | 2020-12-31 | [15 empty] | 13265770.72 | 0 | 0 | 0 | 13265770.72
12 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.30 | 1953 | кирпич | 3 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1563.8 | 998.8 | 0 | 998.8 | 45 | [8 empty] | 2976.25 | 7401330.37 | 2020-12-31 |  |  |  | 5287 | 4768717.51 | 2020-12-31 | 140 | 588172.2 | 2020-12-31 | [15 empty] | 13924321.41 | 0 | 0 | 0 | 13924321.41
13 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 662.4 | 606 | 85.7 | 520.3 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 532.9 | 1965388.49 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2145024.99 | 0 | 0 | 0 | 2145024.99
14 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.26 | 1940 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 2 | 38 | 0 | 3175.5 | 2329.6 | 111.8 | 2217.8 | 79 | ВИС Кровля | 2015 | [6 empty] | 1108.2 | 4087152.42 | 2020-12-31 | [24 empty] | 4460718.15 | 0 | 0 | 0 | 4460718.15
15 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.34/19 | 1937 | кирпич | 4\5 | 6 | 50 | 5 | 42 | 3 | 4464 | 3571.8 | 494.6 | 3077.2 | 158 | Фасад | 2015 | [6 empty] | 1400 | 5163340 | 2020-12-31 |  |  |  | 5056.3 | 6352407.8 | 2020-12-31 | 279 | 1172143.17 | 2020-12-31 | [15 empty] | 13847564.22 | 0 | 0 | 0 | 13847564.22
16 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.25а | 1994 | панельный | 10 | 5 | 198 | 18 | 180 | 0 | 18000 | 18000 | 742.6 | 10610.6 | 521 | [5 empty] | 5 | 12 971 895,10+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 14157526.32 | 0 | 0 | 0 | 14157526.32
17 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.36 | 1994 | панельный | 10 | 4 | 160 | 18 | 142 | 0 | 131000 | 131000 | 917.1 | 8532.4 | 354 | Лифт | 2019 |  |  |  | 3 | 7 783 137,06+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 8494515.79 | 0 | 0 | 0 | 8494515.79
18 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.9 | 1945 | блочные | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 915.8 | 831.6 | 133.4 | 698.2 | 43 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 751 | 2769763.1 | 2020-12-31 | [24 empty] | 3022919.45 | 0 | 0 | 0 | 3022919.45
19 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.24 | 1950 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677.9 | 616.7 | 123.9 | 492.8 | 35 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 560.87 | 2068544.65 | 2020-12-31 | [24 empty] | 2257609.64 | 0 | 0 | 0 | 2257609.64
20 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1146.2 | 1047.1 | 214.3 | 832.8 | 65 | [8 empty] | 2292.1 | 5700390.46 | 2020-12-31 |  |  |  | 2890.8 | 3643442.35 | 2020-12-31 | 110 | 462135.3 | 2020-12-31 | [15 empty] | 10702233.61 | 0 | 0 | 0 | 10702233.61
21 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32а | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 664.5 | 606.7 | 137.7 | 469 | 30 | [8 empty] | 2292.1 | 5700390.46 | 2020-12-31 |  |  |  | 1217 | 1663852.92 | 2020-12-31 | 101 | 424324.23 | 2020-12-31 | [15 empty] | 8500442.7 | 0 | 0 | 0 | 8500442.7
22 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.33 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1117.5 | 748.4 | 181 | 567.4 | 60 | [8 empty] | 2286 | 5678523.63 | 2020-12-31 |  |  |  | 2859 | 3588407.73 | 2020-12-31 | 110 | 462135.3 | 2020-12-31 | [15 empty] | 10618303.36 | 0 | 0 | 0 | 10618303.36
23 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.35 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1172 | 821.4 | 183.4 | 638 | 44 | [8 empty] | 2289 | 5683282.15 | 2020-12-31 |  |  |  | 4247 | 3810163.89 | 2020-12-31 | 110 | 462135.3 | 2020-12-31 | [15 empty] | 10865521.48 | 0 | 0 | 0 | 10865521.48
24 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.36 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1141 | 1039.2 | 134.8 | 904.4 | 58 | [8 empty] | 2292.1 | 5700390.46 | 2020-12-31 |  |  |  | 1651 | 2253515.91 | 2020-12-31 | 111 | 466336.53 | 2020-12-31 | [15 empty] | 9189853.12 | 0 | 0 | 0 | 9189853.12
25 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.37 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1122.2 | 1022.2 | 94.2 | 928 | 61 | [8 empty] | 2275 | 5647413.2 | 2020-12-31 |  |  |  | 4261 | 3835860.99 | 2020-12-31 | 113 | 474738.99 | 2020-12-31 | [15 empty] | 10868175.59 | 0 | 0 | 0 | 10868175.59
26 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.38 | 1970 | кирпич | 5 | 4 | 64 | 3 | 61 | 0 | 3531 | 2586.7 | 127.7 | 2459 | 114 | [8 empty] | 1100 | 4735797 | 2020-12-31 |  |  |  | 4834 | 6950041.41 | 2020-12-31 | 76 | 319293.48 | 2020-12-31 | [15 empty] | 13102400.95 | 0 | 0 | 0 | 13102400.95
27 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.39 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 648.1 | 592.6 | 21 | 571.6 | 33 | [8 empty] | 2236 | 5522494.64 | 2020-12-31 |  |  |  | 1578 | 2005342.98 | 2020-12-31 | 104 | 436927.92 | 2020-12-31 | [15 empty] | 8692745.13 | 0 | 0 | 0 | 8692745.13
28 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.9а | 1950 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 428.5 | 383.7 | 90.1 | 293.6 | 22 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 628.6 | 1565902.32 | 2020-12-31 | [24 empty] | 1709025.79 | 0 | 0 | 0 | 1709025.79
29 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.11 | 1994 | кирпич | 12 | 1 | 66 | 6 | 60 | 0 | 6437.1 | 3679.1 | 278.4 | 3401 | 162 | [5 empty] | 2 | 5 702 807,6+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 6224044.21 | 0 | 0 | 0 | 6224044.21
30 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.1а | 1987 | кирпич | 12 | 4 | 173 | 5 | 168 | 2 | 17009.4 | 10383.8 | 792.9 | 9590.9 | 409 | [5 empty] | 5 | 13 100 407,49+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 14297784.73 | 0 | 0 | 0 | 14297784.73
31 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д.16 | 1995 | панельный | 16 | 2 | 124 | 6 | 118 | 0 | 14000 | 14000 | 366.6 | 6946.8 | 291 | [5 empty] | 4 | 13 037 940,76+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 14229608.55 | 0 | 0 | 0 | 14229608.55
32 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.50 | 1994 | кирпич | 9 | 4 | 128 | 0 | 127 | 1 | 11636.4 | 11636.4 | 0 | 6977.2 | 399 | [5 empty] | 4 | 9 863 466,52+ПСД | 2020-12-31 | [27 empty] | 10764987.36 | 0 | 0 | 0 | 10764987.36
| Итого переходящие работы КПР 2014-2016: | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1578 | 4009581.6 |  |  |  |  | 1100 | 666270 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1100 | 5513343 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 11120486.99 |  |  |  | 11120486.99
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 | [8 empty] | 1260 | 3456293.4 | 2020-12-31 |  |  |  | 550 | 333135 | 2020-12-31 | [6 empty] | 550 | 2756671.5 | 2020-12-31 | [9 empty] | 7144413.43 | 0 | 0 | 0 | 7144413.43
2 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 | [8 empty] | 318 | 553288.2 | 2020-12-31 |  |  |  | 550 | 333135 | 2020-12-31 | [6 empty] | 550 | 2756671.5 | 2020-12-31 | [9 empty] | 3976073.56 | 0 | 0 | 0 | 3976073.56