## Лист1
Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 22.03.2021 № 234/3
4
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2021 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 43471.79 | 49750040.26 |  | 13 | 39 418 467,85+ПСД |  | 103112.57 | 232253578.31 |  |  |  |  | 44014.62 | 46900309.18 |  | 1318.33 | 5837697.07 | [16 empty] | 408358325.02 |  |  |  | 408358325.02
| Итого КПР 2021: | [15 empty] | 40015.89 | 46260055.19 |  | 13 | 39 418 467,85+ПСД |  | 32623.9 | 86176996.29 |  |  |  |  | 33053.9 | 35992738.76 |  | 986.33 | 4367567.87 | [16 empty] | 231612352.35 |  |  |  | 231612352.35
1 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.10 | 1960 | кирпич | 3 | 5 | 36 | 0 | 23 | 13 | 2523.1 | 1545 | 554.1 | 990.9 | 39 | ВИС Кровля | 2016 | [12 empty] | 4506 | 3670624.56 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4006119.65 | 0 | 0 | 0 | 4006119.65
2 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.01 | 1995 | кирпич | 14 | 1 | 93 | 12 | 81 | 0 | 7200 | 7200 | 520.8 | 4681.6 | 216 | [5 empty] | 2 | 7 307 456,56+ПСД | 2021-12-31 | [27 empty] | 7975358.07 | 0 | 0 | 0 | 7975358.07
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.36 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 7 | 78 | 1 | 7213 | 5282.1 | 491.3 | 4790.8 | 201 | Кровля Фасад | 2018 | [12 empty] | 63 | 949748.31 | 2021-12-31 | [18 empty] | 1036555.3 | 0 | 0 | 0 | 1036555.3
4 | г. Электросталь, ул. Горького, д.20 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 31 | 9 | 0 | 2739.3 | 1989.2 | 1562.9 | 426.3 | 96 | [8 empty] | 3675 | 9633256.5 | 2021-12-31 |  |  |  | 2800 | 412580 | 2021-12-31 | [18 empty] | 10964025.96 | 0 | 0 | 0 | 10964025.96
5 | г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.48 | 1938 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 | 0 | 4104 | 2799.9 | 292.7 | 2507.2 | 109 |  |  | 18943.8 | 25691275.2 | 2021-12-31 |  |  |  | 3392.1 | 9086856.8 | 2021-12-31 |  |  |  | 7441.24 | 8890227.36 | 2021-12-31 | 138 | 611077.8 | 2021-12-31 | [15 empty] | 48326577.74 | 0 | 0 | 0 | 48326577.74
6 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.4 | 1994 | кирпич | 9\12 | 6 | 216 | 23 | 193 | 0 | 21202.4 | 15520 | 14015 | 1504.9 | 626 | Лифт | 2019 |  |  |  | 3 | 8 609 782,65+ПСД | 2021-12-31 | [27 empty] | 9396716.78 | 0 | 0 | 0 | 9396716.78
7 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д.14 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 52 | 11 | 41 | 0 | 3003.6 | 2613.1 | 533.9 | 2079.2 | 123 |  |  | 10944.3 | 10689223.3 | 2021-12-31 |  |  |  | 4415 | 11579344.1 | 2021-12-31 |  |  |  | 2848 | 419652.8 | 2021-12-31 | [18 empty] | 24761923.53 | 0 | 0 | 0 | 24761923.53
8 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.52 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1106.2 | 1013.1 | 298.3 | 714.8 | 53 | [8 empty] | 3687.8 | 9667062.26 | 2021-12-31 |  |  |  | 2375.8 | 3913862.89 | 2021-12-31 | 152 | 673071.2 | 2021-12-31 | [15 empty] | 15556811.58 | 0 | 0 | 0 | 15556811.58
9 | г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.5 | 1995 | кирпич | 9 | 3 | 108 | 15 | 93 | 0 | 10326.8 | 6801.2 | 711 | 6090.2 | 311 | [5 empty] | 3 | 7 797 070,29+ПСД | 2021-12-31 | [27 empty] | 8509722.51 | 0 | 0 | 0 | 8509722.51
10 | г. Электросталь, ул. Островского, д.1 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 394.3 | 356.3 | 150.8 | 205.5 | 29 | [8 empty] | 1491 | 3908349.78 | 2021-12-31 |  |  |  | 1182.56 | 1813784.84 | 2021-12-31 | 76.4 | 338306.84 | 2021-12-31 | [15 empty] | 6614365.81 | 0 | 0 | 0 | 6614365.81
11 | г. Электросталь, ул. Островского, д.19 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 490.1 | 450.2 | 51.4 | 398.8 | 21 | [8 empty] | 1616 | 4224776.12 | 2021-12-31 |  |  |  | 1227 | 1945427 | 2021-12-31 | 78 | 345391.8 | 2021-12-31 | [15 empty] | 7111120.29 | 0 | 0 | 0 | 7111120.29
12 | г. Электросталь, ул. Островского, д.21 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 480.7 | 440.8 | 103.4 | 337.4 | 22 | [8 empty] | 1628.5 | 4268714.44 | 2021-12-31 |  |  |  | 1231 | 1951133.42 | 2021-12-31 | 78 | 345391.8 | 2021-12-31 | [15 empty] | 7165302.55 | 0 | 0 | 0 | 7165302.55
13 | г. Электросталь, ул. Островского, д.23 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 486.2 | 372.5 | 0 | 372.5 | 13 | [8 empty] | 1628.5 | 4268714.44 | 2021-12-31 |  |  |  | 1227 | 1945427 | 2021-12-31 | 79 | 349819.9 | 2021-12-31 | [15 empty] | 7163907.4 | 0 | 0 | 0 | 7163907.4
14 | г. Электросталь, ул. Островского, д.25 | 1949 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 650 | 650 | 151.4 | 431.7 | 23 | [8 empty] | 1269 | 3527236.26 | 2021-12-31 |  |  |  | 898.5 | 1538011.38 | 2021-12-31 | 90 | 398529 | 2021-12-31 | [15 empty] | 5963165.81 | 0 | 0 | 0 | 5963165.81
15 | г. Электросталь, ул. Островского, д.26 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 420.4 | 379.4 | 44.1 | 335.3 | 16 | [8 empty] | 1628.5 | 4268714.44 | 2021-12-31 |  |  |  | 1233 | 2043658.13 | 2021-12-31 | 75 | 332107.5 | 2021-12-31 | [15 empty] | 7251785.53 | 0 | 0 | 0 | 7251785.53
16 | г. Электросталь, ул. Островского, д.3 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 771.2 | 688 | 141.3 | 546.7 | 47 | [8 empty] | 2732 | 7160584.76 | 2021-12-31 |  |  |  | 1678 | 2783808.52 | 2021-12-31 | 112 | 495947.2 | 2021-12-31 | [15 empty] | 11394587.6 | 0 | 0 | 0 | 11394587.6
17 | г. Электросталь, ул. Победы, д.2 к.1 | 1971 | кирпич | 9 | 1 | 51 | 4 | 47 | 1 | 3180.5 | 2327.1 | 165.2 | 2036.6 | 112 | [5 empty] | 1 | 2 599 023,43+ПСД | 2021-12-31 | [27 empty] | 2836574.17 | 0 | 0 | 0 | 2836574.17
18 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.18 | 1953 | кирпич | 4 | 4 | 49 | 4 | 45 | 0 | 2833.73 | 2442.43 | 250.3 | 2192.13 | 122 |  |  | 10127.79 | 9879556.69 | 2021-12-31 |  |  |  | 3326 | 8987759 | 2021-12-31 |  |  |  | 2296.8 | 338433.48 | 2021-12-31 | [18 empty] | 20961154.66 | 0 | 0 | 0 | 20961154.66
19 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.18 | 1952 | блочные | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 944.6 | 664.3 | 182.9 | 481.4 | 38 | [8 empty] | 2134.5 | 5595627.39 | 2021-12-31 |  |  |  | 2046 | 3376359.07 | 2021-12-31 | 107.93 | 477924.83 | 2021-12-31 | [15 empty] | 10313633.16 | 0 | 0 | 0 | 10313633.16
20 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.17 | 1995 | панельный | 14 | 2 | 80 | 18 | 62 | 0 | 7497.4 | 5523.3 | 777.4 | 4745.9 | 231 | [5 empty] | 4 | 13 105 134,92+ПСД | 2021-12-31 | [27 empty] | 14302944.25 | 0 | 0 | 0 | 14302944.25
| Итого переходящие работы КПР 2014-2016: | [15 empty] | 3455.9 | 3489985.07 |  | 0 | 0 |  | 947.3 | 6706533.5 |  |  |  |  | 7264 | 10362858.72 |  | 332 | 1470129.2 | [16 empty] | 24043003.39 |  |  |  | 24043003.39
1 | г. Электросталь, п. Новые дома, д.4 | 1972 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 13 | 57 | 0 | 3690.6 | 3406.3 | 637.14 | 2769.16 | 177 | [8 empty] | 947.3 | 6706533.5 | 2021-12-31 | [24 empty] | 7319510.67 | 0 | 0 | 0 | 7319510.67
2 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 |  |  | 280.5 | 873962.68 | 2021-12-31 | [30 empty] | 953842.87 | 0 | 0 | 0 | 953842.87
3 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  | 281.1 | 875187.82 | 2021-12-31 | [30 empty] | 955179.98 | 0 | 0 | 0 | 955179.98
4 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Рабочая, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 492.6 | 446.7 | 0 | 446.7 | 21 | ВИС Кровля | 2016 | 653 | 380836.14 | 2021-12-31 | [30 empty] | 415644.56 | 0 | 0 | 0 | 415644.56
5 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Рабочая, д.6 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 483.4 | 439.3 | 50.2 | 389.1 | 21 | ВИС Кровля | 2016 | 630 | 367422.3 | 2021-12-31 | [30 empty] | 401004.71 | 0 | 0 | 0 | 401004.71
6 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Рабочая, двлд.8 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 516.4 | 480.6 | 59.9 | 420.7 | 16 | ВИС Кровля | 2016 | 660 | 384918.6 | 2021-12-31 | [12 empty] | 95 | 420669.5 | 2021-12-31 | [15 empty] | 420100.16 | 0 | 0 | 0 | 420100.16
7 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.10 | 1960 | кирпич | 3 | 5 | 36 | 0 | 23 | 13 | 2523.1 | 1545 | 554.1 | 990.9 | 39 | ВИС Кровля Отмостка | 2016 | [33 empty] | 459118.7 | 0 | 0 | 0 | 459118.7
8 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.6 | 1956 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 574.1 | 529.2 | 375.8 | 153.4 | 16 | Кровля | 2016 | 327.5 | 243851.13 | 2021-12-31 | [12 empty] | 115 | 509231.5 | 2021-12-31 | [15 empty] | 266139.12 | 0 | 0 | 0 | 266139.12
9 | г. Электросталь, ул. Горького, д.16 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 46 | 2 | 0 | 2721.7 | 1896.9 | 1806.1 | 90.8 | 49 | ВИС Кровля | 2015 | [15 empty] | 122 | 540228.2 | 2021-12-31 | [15 empty] | 555775.26 | 0 | 0 | 0 | 555775.26
10 | г. Электросталь, ул. Горького, д.22 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 39 | 9 | 0 | 2706 | 2375.7 | 1983.7 | 392 | 66 | ВИС Кровля | 2015 | [33 empty] | 589605.05 | 0 | 0 | 0 | 589605.05
11 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.34/19 | 1937 | кирпич | 5 | 6 | 50 | 8 | 42 | 0 | 4464 | 3571.8 | 463.5 | 3108.3 | 146 | Кровля | 2014 | [12 empty] | 7264 | 10362858.72 | 2021-12-31 | [18 empty] | 11310024.01 | 0 | 0 | 0 | 11310024.01
12 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.7 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 477 | 440.1 | 0 | 440.1 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2016 | 623.8 | 363806.4 | 2021-12-31 | [30 empty] | 397058.3 | 0 | 0 | 0 | 397058.3
| Итого переходящие работы КПР 2017-2019: | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69541.37 | 139370048.52 |  |  |  |  | 3696.72 | 544711.7 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 152702969.28 |  |  |  | 152702969.28
1 | г. Электросталь, пгт. Ногинск-5, д.3 | 1955 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 964.4 | 876.3 | 0 | 876.3 | 21 | ВИС Кровля | 20017 | [6 empty] | 957.22 | 1755397.9 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1915841.27 | 0 | 0 | 0 | 1915841.27
2 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.36 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 7 | 79 | 0 | 7362 | 5282.1 | 414.8 | 4867.3 | 830 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 3700.9 | 7536459.53 | 2021-12-31 | [24 empty] | 8225291.92 | 0 | 0 | 0 | 8225291.92
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.38/7 | 1959 | кирпич | 5 | 6 | 84 | 6 | 78 | 0 | 7266.8 | 5205.5 | 293.5 | 4912 | 394 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 4524 | 8830848 | 2021-12-31 | [24 empty] | 9637987.5 | 0 | 0 | 0 | 9637987.5
4 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.39 | 1958 | кирпич | 5 | 6 | 95 | 5 | 90 | 0 | 7901.9 | 5763.8 | 454 | 5309.8 | 938 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 4670 | 9115840 | 2021-12-31 | [24 empty] | 9949027.78 | 0 | 0 | 0 | 9949027.78
5 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.40/8 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 5 | 81 | 0 | 7366.1 | 5122.1 | 311.3 | 4810.8 | 824 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 4416 | 8620032 | 2021-12-31 | [24 empty] | 9407902.93 | 0 | 0 | 0 | 9407902.93
6 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.42 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 127 | 14 | 113 | 0 | 8455 | 7598.8 | 796.2 | 6802.6 | 1353 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 5638 | 11005376 | 2021-12-31 | [24 empty] | 12011267.36 | 0 | 0 | 0 | 12011267.36
7 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.43 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2890.9 | 2377.3 | 144.1 | 2233.2 | 498 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 2294 | 4477888 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4887166.96 | 0 | 0 | 0 | 4887166.96
8 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.44/14 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 118 | 5 | 113 | 0 | 9072.7 | 6787.7 | 333.8 | 6453.9 | 988 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 5408 | 10556416 | 2021-12-31 | [24 empty] | 11521272.42 | 0 | 0 | 0 | 11521272.42
9 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.45 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 3477.9 | 3161.6 | 262.1 | 2899.5 | 614 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 2164 | 4224128 | 2021-12-31 | [24 empty] | 4610213.3 | 0 | 0 | 0 | 4610213.3
10 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.47/12 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 108 | 15 | 93 | 0 | 8043 | 6140.6 | 883.2 | 5257.4 | 1016 | Кровля Фасад | 2018 | [6 empty] | 5408 | 10556416 | 2021-12-31 | [24 empty] | 11521272.42 | 0 | 0 | 0 | 11521272.42
11 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.10 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1017.1 | 908.4 | 219.9 | 688.5 | 47 | ВИС Фасад | 2018 | [6 empty] | 2523 | 4825531.85 | 2021-12-31 | [24 empty] | 5266585.46 | 0 | 0 | 0 | 5266585.46
12 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.58 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2000 | 729.6 | 47.1 | 499.2 | 26 | ВИС | 2019 | [6 empty] | 2101.2 | 4514792.21 | 2021-12-31 |  |  |  | 811.98 | 119645.25 | 2021-12-31 | [18 empty] | 5058025.06 | 0 | 0 | 0 | 5058025.06
13 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1095.3 | 606 | 85.7 | 520.3 | 24 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 612 | 834749.64 | 2021-12-31 | [24 empty] | 911045.75 | 0 | 0 | 0 | 911045.75
14 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.19 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 764.32 | 421.92 | 96.9 | 325.02 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 475 | 647885.75 | 2021-12-31 | [24 empty] | 707102.51 | 0 | 0 | 0 | 707102.51
15 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.11 | 1949 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1640.69 | 893.09 | 297.5 | 595.59 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 1020.3 | 1391658.59 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1518856.18 | 0 | 0 | 0 | 1518856.18
16 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.21 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 759.9 | 412.9 | 0 | 412.9 | 26 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 437 | 596054.89 | 2021-12-31 | [24 empty] | 650534.3 | 0 | 0 | 0 | 650534.3
17 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.3 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1600.21 | 677.01 | 48.5 | 628.51 | 37 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 808 | 1102087.76 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1202818.58 | 0 | 0 | 0 | 1202818.58
18 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.9 | 1945 | шлакоблок | 2 | 2 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1518.2 | 832.3 | 133.4 | 698.9 | 43 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 1045 | 1425348.65 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1555625.52 | 0 | 0 | 0 | 1555625.52
19 | г. Электросталь, ул. Советская, д.10/2 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1618.4 | 874.2 | 83.8 | 790.4 | 32 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 921.05 | 3580360.82 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3907605.8 | 0 | 0 | 0 | 3907605.8
20 | г. Электросталь, ул. Советская, д.17 | 1940 | кирпичный | 5 | 7 | 105 | 6 | 99 | 0 | 6380.6 | 5759.5 | 358.3 | 5401.2 | 214 | ВИС Отмостка | 2017 | [6 empty] | 5802.74 | 15592248.37 | 2021-12-31 | [24 empty] | 17017379.87 | 0 | 0 | 0 | 17017379.87
21 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.11 | 1946 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 934.87 | 866.57 | 173.2 | 693.37 | 39 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 1020.3 | 1391658.59 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1518856.18 | 0 | 0 | 0 | 1518856.18
22 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.13 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 410.1 | 368.8 | 85.6 | 283.2 | 20 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 427.5 | 583097.18 | 2021-12-31 | [24 empty] | 636392.26 | 0 | 0 | 0 | 636392.26
23 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.15 | 1950 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 942.7 | 859.7 | 320.9 | 538.8 | 30 | ВИС Кровля Фасад | 2017 | [6 empty] | 741 | 1010701.77 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1103079.91 | 0 | 0 | 0 | 1103079.91
24 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.17 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 803.6 | 760.7 | 130.9 | 629.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 823 | 1122547.31 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1225148.13 | 0 | 0 | 0 | 1225148.13
25 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.19 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 827.4 | 761.4 | 66 | 695.4 | 17 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 838.91 | 1144248.07 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1248832.34 | 0 | 0 | 0 | 1248832.34
26 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.24 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677.9 | 616.7 | 62 | 554.7 | 36 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 850.5 | 1160056.49 | 2021-12-31 | [24 empty] | 1266085.65 | 0 | 0 | 0 | 1266085.65
27 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.31 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 667.4 | 611.4 | 0 | 611.4 | 24 | ВИС | 2019 | [6 empty] | 1830.3 | 3937389.29 | 2021-12-31 |  |  |  | 577.06 | 85029.79 | 2021-12-31 | [18 empty] | 4390068.19 | 0 | 0 | 0 | 4390068.19
28 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.8 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 558.7 | 503.5 | 0 | 503.5 | 13 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 | [6 empty] | 435.84 | 594472.68 | 2021-12-31 | [24 empty] | 648807.49 | 0 | 0 | 0 | 648807.49
29 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.100 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 850.9 | 763.2 | 243.9 | 519.3 | 35 | ВИС | 2018 | [6 empty] | 1644.23 | 3195679.65 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3487764.78 | 0 | 0 | 0 | 3487764.78
30 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 | [6 empty] | 863.69 | 2341423.39 | 2021-12-31 |  |  |  | 556.56 | 82009.12 | 2021-12-31 | [18 empty] | 2644934.25 | 0 | 0 | 0 | 2644934.25
31 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 | [6 empty] | 1037.69 | 2554303.49 | 2021-12-31 |  |  |  | 556.56 | 82009.12 | 2021-12-31 | [18 empty] | 2877271.59 | 0 | 0 | 0 | 2877271.59
32 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 730.4 | 659.1 | 77.5 | 581.6 | 35 | ВИС | 2018 | [6 empty] | 1893 | 3620583.35 | 2021-12-31 | [24 empty] | 3951504.66 | 0 | 0 | 0 | 3951504.66
33 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 | [6 empty] | 1110 | 2769003.5 | 2021-12-31 |  |  |  | 556.56 | 82009.12 | 2021-12-31 | [18 empty] | 3111595.17 | 0 | 0 | 0 | 3111595.17
34 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 | [6 empty] | 1100 | 2755363.8 | 2021-12-31 |  |  |  | 638 | 94009.3 | 2021-12-31 | [18 empty] | 3109805.79 | 0 | 0 | 0 | 3109805.79