## Лист1
[24 empty] | 3 | [31 empty] | Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 29.08.2025 № 1151/8
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2026 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 434.7 | 2008187.83 |  | 4 | 25404386.73 |  | 9659.8 | 137969982.04 |  | 0 | 69921834.26 |  | 32419.23 | 459 450 712,98+ПСД |  | 4703.1 | 134771140.01 |  | 29739 | 1278777 |  | 11814.48 | 7457417.92 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 41913121.95 | 17938816.19 | 761 421 238 15+ПСД | 0 | 0 | 0 | 761 421 238 15+ПСД
| Итого КПР 2026: | [15 empty] | 434.7 | 2008187.83 |  | 4 | 25404386.73 |  | 9659.8 | 137969982.04 |  | 0 | 69921834.26 |  | 32419.23 | 459 450 712,98+ПСД |  | 4703.1 | 134771140.01 |  | 29739 | 1278777 |  | 11814.48 | 7457417.92 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 41913121.95 | 17938816.19 | 761 421 238 15+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 421 238 15+ПСД
1 | г. Электросталь, ул. Мира, д. 4 | 1956 | кирпич | 5 | 6 | 110 | 5 | 103 | 2 | 13134.65 | 7103 | 149.8 | 6953.2 | 267 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3139.4 | 44937811.12 | 2026-12-31 | 2427.7 | 36093052.89 | 2026-12-31 | 13134.65 | 197 019 750+ПСД | 2026-12-31 | 2427.7 | 69567709.94 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 17380916.2 | 7439032.13 | 372 438 272,28+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 438 272,28+ПСД
2 | г. Электросталь, ул. Николаева, д. 23 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 47 | 5 | 42 | 3 | 6664.25 | 2567.7 | 271.4 | 1176.8 | 111 | Балконы | 2025 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1599.4 | 22894035.52 | 2026-12-31 | 1168.62 | 17374083.89 | 2026-12-31 | 6664.25 | 99 963 750+ПСД | 2026-12-31 | 1168.62 | 33487752.68 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 8685981.1 | 3717599.92 | 49 430 064,35+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 430 064,35+ПСД
3 | г. Электросталь, ул. Мира, д. 12 | 1957 | кирпич | 5 | 3 | 48 | 6 | 41 | 1 | 7795.16 | 3111.4 | 270.1 | 2841.3 | 142 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1384 | 19810769.76 | 2026-12-31 | 1106.78 | 16454697.48 | 2026-12-31 | 7795.16 | 116 927 400+ПСД | 2026-12-31 | 1106.78 | 31715677.39 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 9245427.23 | 3957042.86 | 198 111 014,72+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 111 014,72+ПСД
4 | г. Электросталь, ул. Второва, д. 10 | 2000 | панельный | 10 | 1 | 40 | 2 | 38 | 0 | 3069.5 | 2215.1 | 64.3 | 2150.8 | 89 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 6119005.77 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 305950.29 | 130946.72 | 6555902.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6555902.78
5 | г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 14 | 1978 | кирпич | 9 | 1 | 29 | 20 | 8 | 1 | 5782.9 | 4075.2 | 2467 | 1608.2 | 20 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 5793065.82 | 2026-12-31 | 1046.1 | 14672274.31 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1023267.01 | 437958.28 | 21926565.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21926565.42
6 | г. Электросталь, ул. Корешкова, д. 6 | 1954 | кирпич | 4 | 7 | 66 | 6 | 60 | 0 | 12604.9 | 5862.9 | 4567.9 | 1295 | 201 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2490.9 | 35655091.33 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 4825.17 | 45539812.98 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  | 29739 | 1278777 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 4123684.07 | 1764936.78 | 88362302.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88362302.16
7 | г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 6 | 2000 | кирпич | 9 | 2 | 86 | 8 | 78 | 0 | 10321 | 8252.5 | 0 | 8252.5 | 170 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 13492315.14 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 674615.76 | 288735.54 | 14455666.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14455666.44
8 | г. Электросталь, ул. Островского, д. 19 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 490.1 | 450.2 | 51.4 | 398.8 | 21 | Кровля Фундамент | 2025 | 434.7 | 2008187.83 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 11814.48 | 7457417.92 | 2026-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 473280.29 | 202563.96 | 10141450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10141450
"