Приложение№3

к Сводному годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2018 году

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области в 2018 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей, единиц |  | Индекс результативности муниципальной программы | Совокупный объем финансирования, тыс.рублей |  | Индекс эффективности муниципальной программы | Качественная оценка реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них достигнуто |  | план | факт |  |  |
| 1 | «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» | 6 | 6 | 1,0193 | 1 480,0 | 1 480,0 | 1,0193 | эффективная |
| 2 | «Молодежь Электростали» | 5 | 5 | 1,0000 | 31 677,70 | 31 662,70 | 0,9995 | удовлетвори-тельная |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области» | 13 | 13 | 1,0000 | 285 913,8 | 284 515,60 | 0,9951 | удовлетвори-тельная |
| 4 | «Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области» | 18 | 16 | 1,0063 | 2 787 094,90 | 2 732 617,50 | 0,9866 | удовлетвори-тельная |
| 5 | «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» | 13 | 13 | 1,0000 | 30 725,90 | 29 813,90 | 0,9703 | удовлетвори-тельная |
| 6 | «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» | 26 | 24 | 1,0071 | 279 897,80 | 267 785,50 | 0,9635 | удовлетвори-тельная |
| 7 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» | 84 | 75 | 0,9442 | 2 656 688,50 | 2 637 223,90 | 0,9373 | удовлетвори-тельная |
| 8 | «Пассажирский транспорт общего пользования» | 4 | 2 | 0,9886 | 749,4 | 701,0 | 0,9247 | удовлетвори-тельная |
| 9 | «Повышение безопасности дорожного движения в городском круге Электросталь Московской области» | 2 | 2 | 1,0000 | 7 895,70 | 7 247,80 | 0,9179 | удовлетвори-тельная |
| 10 | «Безопасность городского округа Электросталь» | 20 | 18 | 0,9843 | 43 861,30 | 39 778,00 | 0,8927 | удовлетвори-тельная |
| 11 | «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области» | 12 | 6 | 0,8829 | 89 460,20 | 85 145,20 | 0,8403 | удовлетвори-тельная |
| 12 | «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области» | 7 | 5 | 0,8830 | 373 698,10 | 352 306,30 | 0,8324 | удовлетвори-тельная |
| 13 | «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 4 | 3 | 0,8566 | 83 702,60 | 81 152,10 | 0,8305 | удовлетвори-тельная |
| 14 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области» | 16 | 9 | 0,8395 | 779 796,65 | 690 347,68 | 0,7432 | низкоэффек-тивная |
| 15 | «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» | 16 | 12 | 0,8880 | 668 960,40 | 548 337,80 | 0,7278 | низкоэффек-тивная |
| 16 | «Жилище» | 21 | 17 | 0,8456 | 2 217 899,70 | 1 147 113,82 | 0,4373 | низкоэффек-тивная |