Приложение №2

к Сводному годовому отчету о ходе реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

в 2019 году

Оценка результатов реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области

по итогам 2019 года

| № п/п | Подпрограммы | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2019 год* | Достигнутое значение показателя за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела и организация музейно-выставочной деятельности в городском округе Электросталь» | Количество посещений музеев | Тысяча человек | 25 | 26,9 |
|  |  | Увеличение общего количества посещений музеев (прирост посещений музеев) | Процент | 115,74 | 124,54 |
|  |  | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Процент | 133,3 | 133,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в городском округе Электросталь» | Обеспечение роста числа пользователей библиотек (количество посещений общедоступных (публичных) библиотек) | Тысяча человек | 424,1 | 434,646 |
|  |  | Количество муниципальных общедоступных библиотек городского округа Электросталь Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учета пользователей библиотек Единой информационной системы учета библиотечных фондов Московской области, в том числе: | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | Посещений на 1 жителя в год | 2,55 | 2,63 |
|  |  | Количество отделов, обслуживающих читателей и в которых отсутствует программное обеспечение | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Доля муниципальных библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту) | Процент | 44,4 | 44,4 |
|  |  | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | Процент | 102,5 | 105,12 |
|  |  | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | Процент | 116 | 121 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Электросталь» | Количество стипендий Главы городского округа Электросталь детям и подросткам, проявившим способности в области культуры и искусства | единиц | 25 | 25 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Процент | 9 | 8,5 |
|  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | Процент | 9,5 | 83,74 |
|  |  | Прирост учащихся ДШИ | Процент | 111,03 | 118,39 |
|  |  | Количество учащихся ДШИ | Тысяча человек | 1,51 | 1,61 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в городском округе Электросталь» | Количество участников клубных формирований | Тысяча человек | 3,8 | 3,266 |
|  |  | Прирост участников клубных формирований | Процент | 121,8 | 104,68 |
|  |  | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Процент | 162,4 | 169,21 |
|  |  | Количество посещений платных массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тысяча человек | 44 | 45,49 |
|  |  | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Процент | 327,5 | 338,72 |
|  |  | Количество посещений массовых мероприятий клубов и домов культуры | Тысяча человек | 231,8 | 241,455 |
|  |  | Количество стипендий Главы городского округа Электросталь выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам | единиц | 19 | 19 |
|  |  | Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области | Процент | 10 | 10 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие туризма в городском округе Электросталь» | Увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе Электросталь | Тысяча человек | 7,2 | 7,2 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь» | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь | Единица | 0 | 0 |
|  |  | Количество созданных парков культуры и отдыха в городском округе Электросталь | Единица | 0 | 0 |
|  |  | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 40 | 40 |
|  |  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 110 | 60,83 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в городском округе Электросталь» | Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений | Единица | 0 | 0 |
|  |  | Количество отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры военных городков на территории Московской области, переданных в собственность городского округа Электросталь | Единица | 1 | 1 |
|  |  | Выполнение работ по приобретению музыкальных инструментов для оснащения муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Ж.И. Андреенко», расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр. Ленина, д.37, от запланированных работ в текущем году | Процент | 100 | 90,3 |
|  |  | Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 |
|  |  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, (нарастающим итогом) | единиц | 2 | 2 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 112,1 |
|  |  | Зарплата бюджетников - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 100 | 106 |
|  |  | Увеличение числа посещений организаций культуры | Процент | 110,03 | 110,46 |
| Муниципальная программа «Молодежь Электростали» |  |  |  |  |  |
| 1 | без подпрограмм | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан в г.о.Электросталь | Процент | 21 | 21 |
|  |  | Количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет | Человек | 810 | 810 |
|  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Московской области | Процент | 30 | 30 |
|  |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Процент | 14 | 14 |
|  |  | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (показатель реализуется накопительным итогом) | Процент | 11 | 11 |
|  |  | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Московской области | Процент | 10 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | без подпрограмм | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 318,28 | 335,86 |
|  |  | Создаем рабочие места в малом бизнесе. Отношение численности работников МСП к численности населения | единиц | 6,3 | 8,95 |
|  |  | Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения | единиц | 64,01 | 60,29 |
|  |  | Вновь созданные предприятия МСП в сфере производства или услуг | единиц | 15 | 155 |
|  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 30,46 | 35,53 |
|  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц | 3 | 3 |
|  |  | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта | Тысяча единиц | 0,011 | 0,011 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Физкультурно-массовая и спортивная работа» | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 40,5 | 40,5 |
|  |  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | Процент | 90 | 90 |
|  |  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | Процент | 24 | 24 |
|  |  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | Процент | 11 | 11 |
|  |  | Количество жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Тысяча человек | 54,26 | 67,138 |
|  |  | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | Процент | 81 | 81 |
|  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов , систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Московской области | Процент | 11 | 11 |
|  |  | Доля жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Процент | 50 | 50 |
|  |  | Доля обучающихся и студентов - жителей муниципального образования Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обшей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса («Готов к труду и обороне» (ГТО) | Процент | 50,3 | 50,3 |
|  |  | Доля населения муниципального образования Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | Процент | 25,3 | 25,3 |
|  |  | Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет | Процент | 47 | 47 |
|  |  | Доля средств муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям» | Процент | 0 | 0 |
|  |  | Доля средств, полученных от предпринимательской деятельности | Процент | 37,5 | 37,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва, спортивное совершенствование спортсменов» | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 74,5 | 74,5 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта» | Фактическая обеспеченность населения Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Человек на 10 000 населения | 205,4 | 205,4 |
|  |  | Эффективность использования существующих объектов спорта | Процент | 99 | 99 |
|  |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 75,1 | 17,3 |
|  |  | Количество установленных скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Количество установленных площадок для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Загрузка объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности г.о. Электросталь Московской области, материально-техническое обеспечение которых реализовано с участием средств бюджета Московской области | Процент | 99 | 99,8 |
|  |  | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) | единиц | 2 | 2 |
|  |  | Количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для их оснащения | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Процент | 100 | 52,5 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | - | - | - | - |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Электросталь» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Штука | 1 | 0 |
|  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | мест | 20 | 20 |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Процент | 100 | 99,3 |
|  |  | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Человек | 1427 | 1406 |
|  |  | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Человек | 1 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» | Доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации | Процент | 33 | 46,73 |
|  |  | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Штука | 1 | 1 |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Процент | 91,5 | 96 |
|  |  | Доля обучающихся во вторую смену** | Процент | 0,37 | 0,35 |
|  |  | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | единиц | 18,7 | 22,1 |
|  |  | Доля выпускников текущего года, набравших 220 быллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | Процент | 28,2 | 31,95 |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Процент | 102,4 | 111,1 |
|  |  | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | Процент | 97 | 98,4 |
|  |  | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Штука | 0 | 0 |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с; - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне»** | Процент | 0 | 0 |
|  |  | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности | Тысяча человек | 0,199 | 0,23 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование,воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | Штука | 1 | 1 |
|  |  | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Процент | 26,1 | 32,8 |
|  |  | Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | Процент | 10 | 71,5 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | Процент | 15 | 48,71 |
|  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Процент | 100 | 110,1 |
|  |  | Результативность участия муниципального образования во Всероссийской олимпиаде школьников (ВсОШ) | балл | 76 | 113 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | Процент | 83,1 | 85,81 |
|  |  | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | Тысяча человек | 2,496 | 9,479 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | Процент | 25 | 25 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» | - | - | - | - |
| Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
| 1 | без подпрограмм | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | 94,4 | 97,07 |
|  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг** | Минута | 12 | 3,35 |
|  |  | Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут** | Процент | 0 | 1,01 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | без подпрограмм | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) | Количество машиномест | 200 | 224 |
|  |  | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах** | случаев на 100 тыс. человек | 3,74 | 5,43 |
| Муниципальная программа «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |
| 1 | без подпрограмм | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года | Процент | 59,4 | 71,43 |
|  |  | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | 90 | 88,48 |
|  |  | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | 100 | 92,94 |
| Муниципальная программа «Безопасность городского округа Электросталь» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | Увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами безопасности | Процент | 93 | 93 |
|  |  | Снижение общего количества преступлений, совершенных на територии муниципального образования, не менее чем на 5% ежегодно** | Количество | 1299 | 1500 |
|  |  | Количество народных дружинников на 10 тыс. населения | Человек | 3,9 | 3,9 |
|  |  | Снижение доли неосвершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Процент | 2,4 | 2,4 |
|  |  | Подключение объектов к системе видеонаблюдения (коммерческие объекты, подъезды) "Безопасный город" | балл | 80 | 6 |
|  |  | Доля коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | балл | 20 | 0 |
|  |  | Доля подъездов многоквартирных домов, оборудованных системами виделнаблюдения и подключенных к системе "Безопасный регион" | балл | 60 | 6 |
|  |  | Недопущение (снижение) преступлений экстремистской направленности | Процент | 99,4 | 99,4 |
|  |  | Увеличение числа лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Процент | 109 | 109 |
|  |  | Рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» | Процент | 106 | 106 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области" | Увеличение степени готовности муниципального образования в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Процент | 40 | 40 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области" | Процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера | Процент | 70 | 70 |
|  |  | Процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде | Процент | 64 | 64 |
|  |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования | Процент | 85 | 85 |
|  |  | Процент построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования | Процент | 100 | 100 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области" | Повышение степени пожарной защищенности муниципального образования, по отношению к базовому периоду | Процент | 89 | 89 |
|  |  | Подмосковье без пожаров** | Процент | 6,95 | 6,24 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области" | Увеличение процента покрытия, системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, населения на территории муниципального образования | Процент | 95 | 95 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | без подпрограмм | Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в консолидированный бюджет Московской области** | коэффициент | 0,05 | 0,06 |
|  |  | Доля исполнения расходных обязательств бюджета городского округа Электросталь в отчетном финансовом году | Процент | ≥ 95 процента | 94 |
|  |  | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений** | Процент | ≤ 10 процента | 6,6 |
|  |  | Обеспечение доли расходов бюджета городского округа, формируемых программно-целевым методом , в общем объеме расходов бюджета городского округа | Процент | ≥ 97 процентов | 99,2 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Электросталь** | Процент | <1 процента | 0 |
|  |  | Доля бюджетной и бухгалтерской отчетности сформированной с соблюдением установленных сроков | Процент | 100 процентов | 100 |
|  |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда | да/нет | да | да |
|  |  | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений** | Процент | ≤ 50 процентов | 19,8 |
|  |  | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Процент | ≥ 100 процента | 100,8 |
|  |  | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального и областного бюджета)** | Процент | ≤ 5,0 процентов | 0,4 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь" | Ликвидация незаконных нестационарных торговых объектов | балл | 1080 | 1080 |
|  |  | Инвентаризация мест захоронения | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | единиц | 19 | 14 |
|  |  | Инвестируй в Подмосковье - Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Тысяча рублей | 19,25 | 18,1 |
|  |  | Территории промышленного роста. Заполнение промышленных площадок, индустриальных парков | Процент | 100 | 100,63 |
|  |  | Процент заполняемости индустриального парка | Процент | 4 | 39,62 |
|  |  | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Квадратные метры на 1000 жителей | 1604,9 | 1604,9 |
|  |  | Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов** | Процент | 40 | 14,83 |
|  |  | Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг | Рабочее место | 50 | 61 |
|  |  | Количество территорий, на которых приведены в порядок средства размещения информации, в том числе: главных улиц, привокзальных площадей и других территорий | единиц | 8 | 8 |
|  |  | Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре | Количество | 3,4 | 4,76 |
|  |  | Наличие утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да |
|  |  | Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (кол-во организаций; численность работников, сумма задолженности) | Рубль | 0 | 56286510 |
|  |  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана городского округа | единиц | 19 | 14 |
|  |  | Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Процент | 102,3 | 107,3 |
|  |  | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | единиц | 5 | 5 |
|  |  | Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ | Процент | 70 | 60 |
|  |  | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов** | Процент | 3,6 | 1,68 |
|  |  | Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | Процент | 27 | 35,67 |
|  |  | Зарплата бюджетников - Достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответсвии с майскими Указами Президента 2012 года | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Прирост посадочных мест на объектах общественного питания | Посадочное место | 41 | 44 |
|  |  | Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | Процент | 10 | 12,61 |
|  |  | Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Процент | 40 | 40 |
|  |  | Количество созданных рабочих мест | единиц | 362 | 240 |
|  |  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского округа | да/нет | да | да |
|  |  | Количество созданных новых индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Количество привлеченных резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок | единиц | 8 | 8 |
|  |  | Количество резидентов индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок начавших производство | единиц | 8 | 8 |
|  |  | Доля ликвидации долгостроев, самовольного строительства | Штука | 0 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области" | Количество обследованных существующих и вновь выявленных радиационных аномалий | Процент | 100 | 0 |
|  |  | Количество радиологических исследований территории городского округа Электросталь Московской области | единиц | 380 | 0 |
|  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | Процент | 5 | 5 |
|  |  | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность установленному Правительством МО (28,6 руб./чел) | Процент | 100 | 50 |
|  |  | Доля убранных площадей прибрежных зон к общей площади прибрежных зон водоемов | Процент | 70 | 70 |
|  |  | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба | Гектар | 0 | 0 |
|  |  | Объем разработанного грунта полигона ТБО «Электросталь» | Тысяча кубических метров | 0 | 0 |
|  |  | Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | Процент | 100 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области" | Наличие задолженности в муниципальный бюджет по платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций** | Процент | 0 | 0 |
|  |  | Наличие незаконных рекламных конструкций, установленных на территории муниципального образования** | Процент | 0 | 0 |
|  |  | Уровень информированности населения в социальных сетях | коэффициент | 8,24 | 7,68 |
|  |  | Информирование населения в средствах массовой информации | Процент | 103,77 | 192,95 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела" | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Процент | 2,7 | 2,8 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Электросталь Московской области" | Доля образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных | Процент | 29 | 92 |
|  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | 77 | 77 |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее 100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Процент | 90 | 90 |
|  |  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | Штука | 13,8 | 21,8 |
|  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | Процент | 70 | 70 |
|  |  | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля домашних хозяйств в муниципальном образовании Московской области, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | Процент | 80 | 80 |
|  |  | Отложенные решения – Доля отложенных решений от числа ответов, предоставленных на портале «Добродел» (по проблемам со сроком решения 8 р.д.)** | Процент | 30 | 16,03 |
|  |  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Процент | 85 | 100 |
|  |  | Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа** | Процент | 10 | 0,49 |
|  |  | Результативные услуги – Доля отказов в предоставлении муниципальных (государственных) услуг** | Процент | 22 | 11,75 |
|  |  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Стоимостная доля закупаемого и арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области иностранного ПО** | Процент | 40 | 7 |
|  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Процент | 96 | 96 |
|  |  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки** | Процент | 2,2 | 0,15 |
|  |  | Количество муниципальных образований Московской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | Штука | 1 | 1 |
|  |  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | 95 | 95 |
|  |  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | 80 | 80 |
|  |  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Процент | 80 | 80 |
|  |  | 2019 Повторные обращения – Доля обращений, поступивших на портал «Добродел», по которым поступили повторные обращения** | Процент | 30 | 25,89 |
| 6 | Подпрограмма 6 "Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населению в городском округе Электросталь Московской области" | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Московской области | Процент | 24,1 | 64 |
|  |  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отыхом и оздоровлением в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Процент | 55,7 | 64 |
|  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Московской области | Процент | 100 | 97 |
|  |  | Привлечение участковых врачей: 1 врач-1 участок | Процент | 200 | 162,5 |
|  |  | Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Процент | 66,4 | 67,24 |
|  |  | Привлечение участковых врачей | Процент | 100 | 62,5 |
|  |  | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности)** | Человек | 0,064 | 0 |
|  |  | Диспансеризация (доля населения, прошедшего диспансеризацию) | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохранения обеспеченных жилыми помещениями | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Московской области | Процент | 20 | 32,2 |
|  |  | Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов общеобразовательных организаций | Процент | 95 | 100 |
|  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Московской области | Процент | 19 | 11,8 |
|  |  | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Процент | 59,5 | 59,5 |
|  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в Московской области | Процент | 46 | 64 |
|  |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Московской области | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Уровень бедности** | Процент | 6,1 | 5,86 |
| 7 | Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма" | - | - | - | - |
| 8 | Подпрограмма 8 "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Электросталь Московской области" | Объем экспорта АПК | Тысяча долларов | 303 | 453 |
|  |  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тысяча тонн | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тысяча тонн | 0,089 | 0,089 |
|  |  | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Тысяча гектаров | 0,0061 | 0,026 |
|  |  | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям | Гектар | 0 | 0 |
|  |  | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Миллион рублей | 3700 | 2065 |
|  |  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Тысяча гектаров | 0,05 | 0,0533 |
|  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Процент | 105,1 | 105,1 |
|  |  | Земля должна работать - Вовлечение в оборот земель сельхозназначения | Процент | 2,42 | 3,08 |
|  |  | Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | Процент | 75,66 | 80,95 |
| 9 | Подпрограмма 9 "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Электросталь Московской области" | Количество СО НКО, которым оказана поддержка ОМСУ, в том числе: | единиц | 15 | 15 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 9 | 9 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 3 | 3 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | единиц | 2 | 2 |
|  |  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета городского округа Электросталь Московской области на социальную сферу | Процент | 0,026 | 0,026 |
|  |  | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета городского округа Электросталь Московской области в сфере образования | Процент | 0,044 | 0,044 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | Единица | 1 | 1 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 12 | 12 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 9 | 9 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 0 | 0 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 1 | 1 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | Единица | 2 | 2 |
|  |  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Квадратный метр | 1013,2 | 1013,2 |
|  |  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения | Квадратный метр | 1013,2 | 1013,2 |
|  |  | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования | Квадратный метр | 0 | 0 |
|  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления, единиц | Единица | 5 | 5 |
|  |  | Число граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Человек | 100 | 100 |
|  |  | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Единица | 5 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие имущественного комплекса муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области" | Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Проверка использования земель | Процент | 100 | 75 |
|  |  | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Процент | 30 | 30,11 |
|  |  | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 97 |
|  |  | Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, заявления на предоставление которых поступили в электронном виде посредством РПГУ, к общему числу заявлений на предоставление государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, поступивших в ОМСУ | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 97 |
|  |  | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | Процент | 100 | 134 |
|  |  | Эффективность работы по вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Эффективность реализации бюджета, в части доходов от арендной платы и продажи муниципального имущества | Процент | 100 | 49 |
|  |  | Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ | Процент | 100 | 95 |
|  |  | Прирост земельного налога | Процент | 100 | 96 |
|  |  | Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества в перечне муниципального имущества | единиц | 3 | 3 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение земельными участками многодетных семей городского округа Электросталь Московской области" | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Процент | 100 | 12 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма" | - | - | - | - |
| Муниципальная программа «Жилище» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение жильем молодых семей" | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого дома | Семья | 2 | 2 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" | Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | Семья | 32 | 45 |
|  |  | Количество договоров пожизненного содержания с иждивением, заключенных с гражданами | Штука | 9 | 7 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 6 | 6 |
|  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | Процент | 100 | 100 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке" | Нет аварийному жилью - исполнение программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" | Процент | 0 | 0 |
|  |  | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Квадратный метр | 0 | 0 |
|  |  | Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Квадратный метр | 0 | 0 |
|  |  | Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Штука | 0 | 0 |
|  |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Человек | 0 | 0 |
|  |  | Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | Квадратный метр | 0 | 0 |
|  |  | Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Квадратный метр | 0 | 0 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | Тысяча квадратных метров | 15,6 | 16,78 |
|  |  | Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство | Гектар | 0 | 0 |
|  |  | Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тысяча квадратных метров | 3 | 4,978 |
|  |  | Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | Человек | 0 | 0 |
|  |  | Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | Штука | 0 | 0 |
|  |  | Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства "Проблемные стройки" | Процент | 0 | 0 |
|  |  | Встречи с гражданами - участниками долевого строительства** | Процент | 0 | 0,6 |
|  |  | Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан - участников долевого строительства** | Процент | 0 | 100 |
| 6 | Подпрограмма 6 "Социальная ипотека" | Количество участников подпрограммы "Социальная ипотека", получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) | Человек | 1 | 1 |
| 7 | Подпрограмма 7 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | Количество граждан уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | Человек | 0 | 0 |
| 8 | Подпрограмма 8 "Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей" | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей | Штука | 0 | 0 |
| 9 | Подпрограмма 9 "Обеспечивающая подпрограмма" | - | - | - | - |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | 98,5 | 99,34 |
|  |  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Очистка сточных вод" | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 2,08 | 0 |
|  |  | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | единиц | 1 | 0 |
|  |  | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод** | Кубический километр в год | 0,0048 | 0,0048 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами" | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 0 | 0 |
|  |  | Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков МО | единиц | 4 | 2 |
|  |  | Количество актуализированных схем теплоснабжения | Единица | 1 | 1 |
|  |  | ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы** | Тысяча рублей на тысячу человек | 0 | 8,17 |
|  |  | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах | балл | 3,8 | 4,1 |
|  |  | Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области | Процент | 100 | 50 |
|  |  | Доля отремонтированных водопроводных сетей | Процент | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Электросталь Московской области" | Бережливый учет - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов | Процент | 64,96 | 64,79 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | 12 | 11,61 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 89,59 | 84,72 |
|  |  | Доля многоквартирных домов с присвоенным классом энергоэффективности | Процент | 87,75 | 87,75 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" | - | - | - | - |
| Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области» | Площадь муниципальных автомобильных дорог, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтового покрытия | Километр; тысяча метров | 5,23 | 7,23 |
|  |  | 2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Процент | 100 | 100 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Ремонт муниципальных автомобильных дорог в городском округе Электросталь Московской области» | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, с использованием субсидии из бюджета Московской области | Километр; тысяча метров | 21,57 | 4,34 |
|  |  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог** | Процент | 13,4 | 40,75 |
|  |  | Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тысяча квадратных метров | 155 | 30,32 |
|  |  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Километр | 0 | 0 |
| Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Комфортная городская среда" | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 3 | 3 |
|  |  | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | единиц | 1 | 3 |
|  |  | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответсвующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройство дворовых территорий | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Процент | 9 | 18,52 |
|  |  | Количество деревьев, посаженных на территории городского округа | Единица | 1200 | 3700 |
|  |  | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки | единиц | 1 | 1 |
|  |  | Количество установленных детских игровых площадок | единиц | 20 | 16 |
|  |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Квадратный метр | 90000 | 7000 |
|  |  | Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | Процент | 100 | 100 |
|  |  | Количество мест массового отдыха населения, содержащихся за счет средств бюджета городского округа | Единица | 3 | 3 |
|  |  | Обновление и увеличение парка техники | Единица | 1 | 4 |
|  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | процент/единица | 50/84 | 48/50 |
|  |  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент | 110 | 60,83 |
|  |  | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Процент | 50 | 40 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство территории городского округа" | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Процент | 71,5 | 45,7 |
|  |  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | единиц | 10 | 10 |
|  |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | Процент | 73,7 | 13 |
|  |  | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | Процент | 80 | 22 |
|  |  | Светлый город - Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Процент | 98,2 | 15 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области" | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | 5 | 0 |
|  |  | Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц | 150 | 150 |
|  |  | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | 31 | 7 |
|  |  | Количество отремонтированных помещений муниципального жилищного фонда | Единица | 10 | 2 |
|  |  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | Единица | 500 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" | - | - | - | - |

* - ввиду того, что зачастую плановые значение показателей доводятся до ОМСУ отраслевыми ЦИОГВ МО в течение года, оценка эффективности проводилась на основании плановых значений, учтенных в последних версиях муниципальных программ

** - показатели, направленные на снижение целевых значений (чем меньше значение, тем лучше)

Красным цветом выделены показатели, не выполненные по итогам 2019 года