АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 15.08.2025 № 159-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области  от 22.03.2022 N 269/11 (ред. от 31.01.2025) «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд"(далее - постановление N 269/11),                     по обращению подрядчика от 17.07.2025 № 0680:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Сазоновой Е.А.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт от 18 декабря  2024 года № 387944-24  на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)», в части увеличения размера аванса согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Все остальные условия муниципального контракта от 18 декабря 2024 года № 387944-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Сазоновой Е.А.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 15.08.2025 № 159-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» | 18 декабря 2024 года № 387944-24 | 1.Приложение №2 к Контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции: п.3.2. Размер аванса Размер аванса от цены контракта: 38,10 % (62 982 918,21 руб.). Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 2.Приложение №2 к Контракту п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7 изложить в следующей редакции: п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов «Таблица 2.7» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа |  | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |  |
|  |  |  | 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 284 дн. от даты заключения контракта | 6 569 895,36 |  | 0,00% | 0,00 |  |
|  |  |  | 2 | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)» | 0 дн. от даты заключения контракта | 323 дн. от даты заключения контракта | 65 925 923,02 |  | 47,76% | 31 488 437,28 |  |
|  |  |  | 3 | Поставка и монтаж оборудования | 0 дн. от даты заключения контракта | 323 дн. от даты заключения контракта | 92 823 179,11 |  | 33,93% | 31 494 480,93 |  |
|  |  |  | п.6 Обеспечение исполнения контракта изложить в следующей редакции: п.6 Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта |  |  | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
|  |  |  | 37.72 | 62 982 918,21 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. |  |  | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483D74590 В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//» |  |  | 30 |
| 3 |  |  | 3.Приложение №2 к Контракту 3.1. Порядок и сроки оплаты. Таблица 2.4 изложить в следующей редакции: 3.1. Порядок и сроки оплаты «Таблица 2.4» №; Наименование; Аванс/Оплата; Учёт неустойки; Сумма, руб./%. 1.; Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации; Оплата; Оплата за вычетом неустойки **; 100% По фактическому объёму. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);. 3.; Оплата выполненных работ по строительству; Оплата; Оплата за вычетом неустойки **; 100% По фактическому объёму. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»);. 4.; Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования; Оплата; Оплата за вычетом неустойки **; 100% По фактическому объёму. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);. 5.; Авансовый платёж №01; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 8 287 725,90 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства);. 6.; Авансовый платёж №02; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 8 293 769,55 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования);. 7.; Авансовый платёж №03; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 23 200 711,38 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2);. 8.; Авансовый платёж №04; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 23 200 711,38 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2);. |
| 4 |  |  | 4.Приложение №2 к Контракту Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) 1.2.Иные обязательства Таблица 2.2 изложить в следующей редакции: 1.2.Иные обязательства «Таблица 2.2» №; Наименование; Условия предоставления результатов; Сторона, исполняющая обязательство; Сторона, получающая исполнение. 1.; Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 323 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 дн. от даты наступления события;. 2.; Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;. 3.; Передача строительной площадки; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;. 4.; Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений); Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта;. 5.; Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;. 6.; Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;. 8.; Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -65 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;. 9.; Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);. 10.; Государственная экспертиза проектно-сметной документации; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);. 11.; Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;. 12.; Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты предоставления документа«Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);. 13.; Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;. 14.; Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;. 15.; Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;. 18.; Сдача объекта; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»;. 19.; Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 20.; Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов); Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 21.; Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 22.; Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 23.; Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 281 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;. 24.; Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 305 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;. 25.; Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 128 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;. 26.; Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации; Разово; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 27.; Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Разово; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;. 28.; Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;. 29.; Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты заключения контракта;. 30.; Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2; Разово; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 243 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 253 дн. от даты заключения контракта;. 31.; Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 243 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 253 дн. от даты заключения контракта;. |

| 4 5 |  |  | 5.Приложение №3 к контракту Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 1.Оформление при исполнении обязательств Таблица 3.1 изложить в следующей редакции: Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 1. 1.Оформление при исполнении обязательств «Таблица 3.1» Обязательство по контракту; Наименование документа; Способ предоставления документа; Действие сторон; Срок направления и подписания документов; Ответственная сторона. Авансовый платёж №01; Платёжное поручение; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Авансовый платёж №02; Платёжное поручение; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Авансовый платёж №03; Платёжное поручение с отметкой банка; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Авансовый платёж №04; Платёжное поручение с отметкой банка; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР)»; Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel); Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной); Заказчик. Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России; Посредством ПИК ЕАСУЗ **; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной); Заказчик. Материалы фотофиксации; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проект производства работ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"; Заказчик. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *; Посредством ПИК ЕАСУЗ ***; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 дн. от даты получения документа; Заказчик. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта; Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 15 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования; Счёт на оплату аванса; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 3 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования 2; Счёт на оплату аванса 2; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства; Счёт на оплату аванса; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 3 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу строительство объекта капитального строительства 2; Счёт на оплату аванса 2; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Государственная экспертиза проектно-сметной документации; Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте; Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 3 дн. от даты получения документа; Заказчик. Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО; Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию; Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений); Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию"; Заказчик. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу; Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу; Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области; Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования; Платёжное поручение с отметкой банка; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации; Платёжное поручение с отметкой банка; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Оплата выполненных работ по строительству; Платёжное поручение с отметкой банка; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор; Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Согласование (без подписания); 3 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Передача строительной площадки; Акт приема-передачи строительной площадки; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений); Акт приема-передачи документации по исполнению контракта; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»; Отчет о выполнении обязательства; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте; Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 0 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов); Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта; Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации; Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Заказчик. Поставка и монтаж оборудования; Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России; Посредством ПИК ЕАСУЗ **; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями); Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии регистрационных удостоверений на оборудование; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Обеспечение гарантийных обязательств; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"; Заказчик. Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *; Посредством ПИК ЕАСУЗ ***; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 дн. от даты получения документа; Заказчик. Товарная накладная; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Уведомление о дате и времени поставки оборудования; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; -15 дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 3 дн. от даты получения документа; Заказчик. Предоставление исполнителем информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.; Информация о договоре, заключенном с субподрядчиком/соисполнителем; Размещается в ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 дн. от даты начала исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 дн. от даты получения документа; Заказчик. Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО; Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации; Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России; Посредством ПИК ЕАСУЗ **; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 2 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Информационная модель объекта капитального строительства; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 2 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проект графика выполнения строительно-монтажных работ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 2 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 2 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 2 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"; Заказчик. Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России *; Посредством ПИК ЕАСУЗ ***; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 дн. от даты получения документа; Заказчик. Сдача объекта; Акт приёмки объекта капитального строительства; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной); Заказчик. Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной); Заказчик. Отчет о привлеченных субподрядчиках; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Подписание; 25 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 0 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы; Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 2 раб. дн. от плановой даты начала исполнения обязательства; Заказчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Подрядчик. Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации; Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации; Посредством ПИК ЕАСУЗ; Подписание; 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства в данном документе; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. |
| --- | --- | --- | --- |