## Сводный оперативный отчет
Оперативный отчёт о реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области (свод) за январь-сентябрь 2021 года
| № п/п | Наименование программы/ подпрограммы муниципальный заказчик | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения
| 1 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Здравоохранение" Отдел по социальным вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 480 | 216.86 | 45.18% | 216.86 | 45.18%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 480 | 216.86 | 45.18% | 216.86 | 45.18%
|  | Подпрограмма I «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 480 | 216.86 | 45.18% | 216.86 | 45.18%
|  | Итого по подпрограмме |  | 480 | 216.86 | 45.18% | 216.86 | 45.18%
| 2 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Культура" Управление по культуре и делам молодёжи Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 939 | 779.42 | 83.01% | 779.42 | 83.01%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 279656.54 | 185068.55 | 66.18% | 188545.37 | 67.42%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 280595.54 | 185847.97 | 66.23% | 189324.79 | 67.47%
|  | Подпрограмма II "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 18702.9 | 12476.6 | 66.71% | 12534.62 | 67.02%
|  | Итого по подпрограмме |  | 18702.9 | 12476.6 | 66.71% | 12534.62 | 67.02%
|  | Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 58985.44 | 35856.7 | 60.79% | 36223.94 | 61.41%
|  | Итого по подпрограмме |  | 58985.44 | 35856.7 | 60.79% | 36223.94 | 61.41%
|  | Подпрограмма IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 80296.5 | 52776.3 | 65.73% | 56155.13 | 69.93%
|  | Итого по подпрограмме |  | 80296.5 | 52776.3 | 65.73% | 56155.13 | 69.93%
|  | Подпрограмма V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 91437.5 | 62945.8 | 68.84% | 62241.37 | 68.07%
|  | Итого по подпрограмме |  | 91437.5 | 62945.8 | 68.84% | 62241.37 | 68.07%
|  | Подпрограмма VII "Развитие архивного дела" | Средства бюджета Московской области | 939 | 779.42 | 83.01% | 779.42 | 83.01%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100 | 96.3 | 96.3% | 96.3 | 96.3%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1039 | 875.72 | 84.28% | 875.72 | 84.28%
|  | Подпрограмма VIII "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 19601.5 | 13431.11 | 68.52% | 13431.11 | 68.52%
|  | Итого по подпрограмме |  | 19601.5 | 13431.11 | 68.52% | 13431.11 | 68.52%
|  | Подпрограмма IX "Развитие парков культуры и отдыха" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10532.7 | 7485.74 | 71.07% | 7862.9 | 74.65%
|  | Итого по подпрограмме |  | 10532.7 | 7485.74 | 71.07% | 7862.9 | 74.65%
| 3 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Образование" Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 17056 | 56254.89 | 329.8% | 56254.89 | 329.8%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2223255.61 | 1502618.66 | 67.59% | 1502618.66 | 67.59%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 748665.92 | 521945.36 | 69.72% | 521945.36 | 69.72%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 2988977.53 | 2080818.91 | 69.62% | 2080818.91 | 69.62%
|  | Подпрограмма I "Дошкольное образование" | Средства бюджета Московской области | 695078 | 470977.49 | 67.76% | 470977.49 | 67.76%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 357270.45 | 259065.6 | 72.51% | 259065.6 | 72.51%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1052348.45 | 730043.09 | 69.37% | 730043.09 | 69.37%
|  | Подпрограмма II "Общее образование" | Средства Федерального бюджета | 91026.48 | 56254.89 | 61.8% | 56254.89 | 61.8%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1423289.91 | 968311.5 | 68.03% | 968311.5 | 68.03%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 322245.87 | 216704.57 | 67.25% | 216704.57 | 67.25%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1836562.26 | 1241270.96 | 67.59% | 1241270.96 | 67.59%
|  | Подпрограмма III "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 104887.7 | 63329.67 | 60.38% | 63329.67 | 60.38%
|  | Итого по подпрограмме |  | 104887.7 | 63329.67 | 60.38% | 63329.67 | 60.38%
|  | Подпрограмма IV "Профессиональное образование" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 69149.6 | 46175.19 | 66.78% | 46175.19 | 66.78%
|  | Итого по подпрограмме |  | 69149.6 | 46175.19 | 66.78% | 46175.19 | 66.78%
| 4 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Социальная защита населения" Отдел по социальным вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 87584 | 56432.56 | 64.43% | 56432.56 | 64.43%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17430.1 | 13321.84 | 76.43% | 13321.84 | 76.43%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 105014.1 | 69754.4 | 66.42% | 69754.4 | 66.42%
|  | Подпрограмма I "Социальная поддержка граждан" | Средства бюджета Московской области | 79072 | 47961.69 | 60.66% | 47961.69 | 60.66%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8057.2 | 5722.98 | 71.03% | 5722.98 | 71.03%
|  | Итого по подпрограмме |  | 87129.2 | 53684.67 | 61.62% | 53684.67 | 61.62%
|  | Подпрограмма II "Доступная среда" | Средства бюджета Московской области | 1570 | 1539.41 | 98.05% | 1539.41 | 98.05%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 6372.9 | 4603.83 | 72.24% | 4603.83 | 72.24%
|  | Итого по подпрограмме |  | 7942.9 | 6143.24 | 77.34% | 6143.24 | 77.34%
|  | Подпрограмма III "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | Средства бюджета Московской области | 6942 | 6931.46 | 99.85% | 6931.46 | 99.85%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3000 | 2995.03 | 99.83% | 2995.03 | 99.83%
|  | Итого по подпрограмме |  | 9942 | 9926.49 | 99.84% | 9926.49 | 99.84%
|  | Подпрограмма VIII "Развитие трудовых ресурсов и охраны труда" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма IX "Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
| 5 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Спорт" Управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 1646 | 1259.48 | 76.52% | 1259.48 | 76.52%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 548.7 | 419.84 | 76.52% | 419.84 | 76.52%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 236084.3 | 175858.03 | 74.49% | 177387.33 | 75.14%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 238279 | 177537.35 | 74.51% | 179066.65 | 75.15%
|  | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 81148.9 | 70631.75 | 87.04% | 70641.5 | 87.05%
|  | Итого по подпрограмме |  | 81148.9 | 70631.75 | 87.04% | 70641.5 | 87.05%
|  | Подпрограмма III "Подготовка спортивного резерва" | Средства Федерального бюджета | 1646 | 1259.48 | 76.52% | 1259.48 | 76.52%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 548.7 | 419.84 | 76.52% | 419.84 | 76.52%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 145889.4 | 98747.4 | 67.69% | 100266.95 | 68.73%
|  | Итого по подпрограмме |  | 148084.1 | 100426.72 | 67.82% | 101946.27 | 68.84%
|  | Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 9046 | 6478.88 | 71.62% | 6478.88 | 71.62%
|  | Итого по подпрограмме |  | 9046 | 6478.88 | 71.62% | 6478.88 | 71.62%
| 6 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие сельского хозяйства" Управление по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 3030 | 1830.08 | 60.4% | 1939 | 63.99%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 382 | 382 | 100% | 382 | 100%
|  |  | Внебюджетные источники | 2000100 | 100 | 0.005% | 100 | 0.005%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 2003512 | 2312.08 | 0.1154% | 2421 | 0.1208%
|  | Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства" | Внебюджетные источники | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по подпрограмме |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Подпрограмма II "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 382 | 382 | 100% | 382 | 100%
|  |  | Внебюджетные источники | 100 | 100 | 100% | 100 | 100%
|  | Итого по подпрограмме |  | 482 | 482 | 100% | 482 | 100%
|  | Подпрограмма IV "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области" | Средства бюджета Московской области | 3030 | 1830.08 | 60.4% | 1939 | 63.99%
|  | Итого по подпрограмме |  | 3030 | 1830.08 | 60.4% | 1939 | 63.99%
|  | Подпрограмма IV "Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
| 7 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Экология и окружающая среда" Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 52921.67 | 52921.67 | 100% | 52921.67 | 100%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10799.18 | 7346.69 | 68.03% | 7346.69 | 68.03%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 63720.85 | 60268.36 | 94.58% | 60268.36 | 94.58%
|  | Подпрограмма I "Охрана окружающей среды" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма IV "Развитие лесного хозяйства" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | Средства бюджета Московской области | 52921.67 | 52921.67 | 100% | 52921.67 | 100%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10799.18 | 7346.69 | 68.03% | 7346.69 | 68.03%
|  | Итого по подпрограмме |  | 63720.85 | 60268.36 | 94.58% | 60268.36 | 94.58%
| 8 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 726 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 105064.8 | 58704.16 | 55.87% | 58704.16 | 55.87%
|  |  | Внебюджетные источники | 5600 | 3375.7 | 60.28% | 3375.7 | 60.28%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 111390.8 | 62079.86 | 55.73% | 62079.86 | 55.73%
|  | Подпрограмма I "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | Средства бюджета Московской области | 726 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 48618.2 | 22789.7 | 46.87% | 22789.7 | 46.87%
|  | Итого по подпрограмме |  | 49344.2 | 22789.7 | 46.19% | 22789.7 | 46.19%
|  | Подпрограмма II "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3185.3 | 1692.67 | 53.14% | 1692.67 | 53.14%
|  |  | Внебюджетные источники | 4200 | 2368.1 | 56.38% | 2368.1 | 56.38%
|  | Итого по подпрограмме |  | 7385.3 | 4060.77 | 54.98% | 4060.77 | 54.98%
|  | Подпрограмма III "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4704.7 | 3213.25 | 68.3% | 3213.25 | 68.3%
|  | Итого по подпрограмме |  | 4704.7 | 3213.25 | 68.3% | 3213.25 | 68.3%
|  | Подпрограмма IV "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 900 | 293.34 | 32.59% | 293.34 | 32.59%
|  |  | Внебюджетные источники | 700 | 555.4 | 79.34% | 555.4 | 79.34%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1600 | 848.74 | 53.05% | 848.74 | 53.05%
|  | Подпрограмма V "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 458.9 | 187.9 | 40.95% | 187.9 | 40.95%
|  |  | Внебюджетные источники | 700 | 452.2 | 64.6% | 452.2 | 64.6%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1158.9 | 640.1 | 55.23% | 640.1 | 55.23%
|  | Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 47197.7 | 30527.3 | 64.68% | 30527.3 | 64.68%
|  | Итого по подпрограмме |  | 47197.7 | 30527.3 | 64.68% | 30527.3 | 64.68%
| 9 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Жилище" Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 150.7 | 150.6 | 99.93% | 150.6 | 99.93%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 31585.2 | 15671.39 | 49.62% | 15671.39 | 49.62%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1055.2 | 817.59 | 77.48% | 817.59 | 77.48%
|  |  | Внебюджетные источники | 2263.1 | 2263.1 | 100% | 2263.1 | 100%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 35054.2 | 18902.68 | 53.92% | 18902.68 | 53.92%
|  | Подпрограмма I "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" | Средства бюджета Московской области | 239 | 172.19 | 72.05% | 172.19 | 72.05%
|  | Итого по подпрограмме |  | 239 | 172.19 | 72.05% | 172.19 | 72.05%
|  | Подпрограмма II "Обеспечение жильем молодых семей" | Средства Федерального бюджета | 150.7 | 150.6 | 99.93% | 150.6 | 99.93%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 743.2 | 743.17 | 100% | 743.17 | 100%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 977.2 | 743.17 | 76.05% | 743.17 | 76.05%
|  |  | Внебюджетные источники | 2263.1 | 2263.1 | 100% | 2263.1 | 100%
|  | Итого по подпрограмме |  | 4134.2 | 3900.04 | 94.34% | 3900.04 | 94.34%
|  | Подпрограмма III "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Средства бюджета Московской области | 23017 | 7388.9 | 32.1% | 7388.9 | 32.1%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 23017 | 7388.9 | 32.1% | 7388.9 | 32.1%
|  | Подпрограмма IV "Социальная ипотека" | Средства бюджета Московской области | 218 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по подпрограмме |  | 221 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Подпрограмма IIIV "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" | Средства бюджета Московской области | 7368 | 7367.13 | 99.99% | 7367.13 | 99.99%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 75 | 74.42 | 99.23% | 74.42 | 99.23%
|  | Итого по подпрограмме |  | 7443 | 7441.55 | 99.98% | 7441.55 | 99.98%
Направляем для подготовки заключения проект постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 10 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 24743.04 | 7683.29 | 31.05% | 7683.29 | 31.05%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 125317.95 | 115342.21 | 92.04% | 115342.21 | 92.04%
|  |  | Внебюджетные источники | 297372.47 | 200934.39 | 67.57% | 200934.39 | 67.57%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 447433.46 | 323959.89 | 72.4% | 323959.89 | 72.4%
|  | Подпрограмма I "Чистая вода" | Средства бюджета Московской области | 7393.5 | 0 | - | 0 | -
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1906.5 | 0 | - | 0 | -
|  |  | Внебюджетные источники | 5419.82 | 1672.39 | 30.86% | 1672.39 | 30.86%
|  | Итого по подпрограмме |  | 14719.82 | 1672.39 | 11.36% | 1672.39 | 11.36%
|  | Подпрограмма II "Системы водоотведения" | Средства бюджета Московской области | 7187.7 | 7187.7 | 100% | 7187.7 | 100%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 817.83 | 798.63 | 97.65% | 798.63 | 97.65%
|  |  | Внебюджетные источники | 5000.13 | 27.71 | 0.5542% | 27.71 | 0.5542%
|  | Итого по подпрограмме |  | 13005.66 | 8014.04 | 61.62% | 8014.04 | 61.62%
|  | Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Средства бюджета Московской области | 9499.84 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 90942.02 | 90442.02 | 99.45% | 90442.02 | 99.45%
|  |  | Внебюджетные источники | 284207.7 | 195095.66 | 68.65% | 195095.66 | 68.65%
|  | Итого по подпрограмме |  | 384649.56 | 285537.68 | 74.23% | 285537.68 | 74.23%
|  | Подпрограмма IV "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  | Внебюджетные источники | 2744.82 | 4138.63 | 150.8% | 4138.63 | 150.8%
|  | Итого по подпрограмме |  | 2744.82 | 4138.63 | 150.8% | 4138.63 | 150.8%
|  | Подпрограмма VIII "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета Московской области | 662 | 495.59 | 74.86% | 495.59 | 74.86%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 31651.6 | 24101.56 | 76.15% | 24101.56 | 76.15%
|  | Итого по подпрограмме |  | 32313.6 | 24597.15 | 76.12% | 24597.15 | 76.12%
| 11 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Предпринимательство" Экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Внебюджетные источники | 72480 | 59539 | 82.15% | 59539 | 82.15%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 73480 | 59539 | 81.03% | 59539 | 81.03%
|  | Подпрограмма I "Инвестиции" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма II "Развитие конкуренции" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма III "Развитие малого и среднего предпринимательства" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  |  | Внебюджетные источники | 480 | 310 | 64.58% | 310 | 64.58%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1480 | 310 | 20.95% | 310 | 20.95%
|  | Подпрограмма IV "Развитие потребительского рынка и услуг" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  | Внебюджетные источники | 72000 | 59229 | 82.26% | 59229 | 82.26%
|  | Итого по подпрограмме |  | 72000 | 59229 | 82.26% | 59229 | 82.26%
| 12 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Управление имуществом и муниципальными финансами" Экономическое управление Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 3936 | 2250.8 | 57.18% | 2250.8 | 57.18%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 484196 | 338279.01 | 69.86% | 338279.01 | 69.86%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 488132 | 340529.81 | 69.76% | 340529.81 | 69.76%
|  | Подпрограмма I "Развитие имущественного комплекса" | Средства бюджета Московской области | 3936 | 2250.8 | 57.18% | 2250.8 | 57.18%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 107282 | 71029.96 | 66.21% | 71029.96 | 66.21%
|  | Итого по подпрограмме |  | 111218 | 73280.76 | 65.89% | 73280.76 | 65.89%
|  | Подпрограмма III "Совершенствование муниципальной службы Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1036.6 | 226.89 | 21.89% | 226.89 | 21.89%
|  | Итого по подпрограмме |  | 1036.6 | 226.89 | 21.89% | 226.89 | 21.89%
|  | Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 36800 | 23925.2 | 65.01% | 23925.2 | 65.01%
|  | Итого по подпрограмме |  | 36800 | 23925.2 | 65.01% | 23925.2 | 65.01%
|  | Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 339077.4 | 243096.96 | 71.69% | 243096.96 | 71.69%
|  | Итого по подпрограмме |  | 339077.4 | 243096.96 | 71.69% | 243096.96 | 71.69%
| 13 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие институтов гражданского общества , повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" Управление по культуре и делам молодёжи Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 12642 | 7716.15 | 61.04% | 7716.15 | 61.04%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 5497 | 138.57 | 2.521% | 138.57 | 2.521%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 58249.99 | 36188.16 | 62.13% | 36434.16 | 62.55%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 76388.99 | 44042.88 | 57.66% | 44288.88 | 57.98%
|  | Подпрограмма I "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 33969.6 | 20343.83 | 59.89% | 20343.83 | 59.89%
|  | Итого по подпрограмме |  | 33969.6 | 20343.83 | 59.89% | 20343.83 | 59.89%
|  | Подпрограмма III "Эффективное местное самоуправление Московской области" | Средства бюджета Московской области | 5497 | 138.57 | 2.521% | 138.57 | 2.521%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1861.79 | 104.06 | 5.589% | 104.06 | 5.589%
|  | Итого по подпрограмме |  | 7358.79 | 242.63 | 3.297% | 242.63 | 3.297%
|  | Подпрограмма IV "Молодежь Подмосковья" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 22418.6 | 15740.27 | 70.21% | 15986.27 | 71.31%
|  | Итого по подпрограмме |  | 22418.6 | 15740.27 | 70.21% | 15986.27 | 71.31%
|  | Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма" | Средства Федерального бюджета | 12642 | 7716.15 | 61.04% | 7716.15 | 61.04%
|  | Итого по подпрограмме |  | 12642 | 7716.15 | 61.04% | 7716.15 | 61.04%
|  | Подпрограмма VI "Развитие туризма в Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма VII "Развитие добровольчества(волонтертсов) в Московской области" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
| 14 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 105604 | 21655.04 | 20.51% | 21655.04 | 20.51%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 137281.46 | 118026.2706 | 85.97% | 118026.2706 | 85.97%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 242885.46 | 139681.3106 | 57.51% | 139681.3106 | 57.51%
|  | Подпрогамма I "Пассажирский транспорт общего пользования" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0.02 | 0.00056 | 2.8% | 0.00056 | 2.8%
|  | Итого по подпрограмме |  | 0.02 | 0.00056 | 2.8% | 0.00056 | 2.8%
|  | Подпрограмма II "Дороги Подмосковья" | Средства бюджета Московской области | 105604 | 21655.04 | 20.51% | 21655.04 | 20.51%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 137281.44 | 118026.27 | 85.97% | 118026.27 | 85.97%
|  | Итого по подпрограмме |  | 242885.44 | 139681.31 | 57.51% | 139681.31 | 57.51%
| 15 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Цифровое муниципальное образование" Управление по кадровой политике и общим вопросам Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 8510.46 | 1043.36 | - | 1043.36 | -
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3976.82 | 816.46 | 20.53% | 816.46 | 20.53%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 92883.68 | 50932.14 | 54.83% | 50932.14 | 54.83%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 105370.96 | 52791.96 | 50.1% | 52791.96 | 50.1%
|  | Подпрограмма I "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Средства бюджета Московской области | 165 | 55.43 | 33.59% | 55.43 | 33.59%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 83936.6 | 45462.09 | 54.16% | 45462.09 | 54.16%
|  | Итого по подпрограмме |  | 84101.6 | 45517.52 | 54.12% | 45517.52 | 54.12%
|  | Подпрограмма II "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области" | Средства Федерального бюджета | 8510.46 | 1043.36 | 12.26% | 1043.36 | 12.26%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3811.82 | 761.03 | 19.97% | 761.03 | 19.97%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8947.08 | 5470.05 | 61.14% | 5470.05 | 61.14%
|  | Итого по подпрограмме |  | 21269.36 | 7274.44 | 34.2% | 7274.44 | 34.2%
| 16 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Архитектура и градостроительство" Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета Московской области | 478 | 360.32 | 75.38% | 360.32 | 75.38%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 478 | 360.32 | 75.38% | 360.32 | 75.38%
|  | Подпрограмма I "Разработка Генерального плана развития городского округа" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Подпрограмма II "Реализация политики пространственного развития" | Средства бюджета Московской области | 478 | 360.32 | 75.38% | 360.32 | 75.38%
|  | Итого по подпрограмме |  | 478 | 360.32 | 75.38% | 360.32 | 75.38%
| 17 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 50699.59 | 50699.59 | 100% | 50699.59 | 100%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 218340.33 | 89722.36 | 41.09% | 89722.36 | 41.09%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 432184.31 | 290447.64 | 67.2% | 290447.64 | 67.2%
|  |  | Внебюджетные источники | 37800 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 739024.23 | 430869.59 | 58.3% | 430869.59 | 58.3%
|  | Подпрограмма I "Комфортная городская среда" | Средства Федерального бюджета | 50699.59 | 50699.59 | 100% | 50699.59 | 100%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 192792.93 | 85328.47 | 44.26% | 85328.47 | 44.26%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 172355.01 | 109922.95 | 63.78% | 109922.95 | 63.78%
|  | Итого по подпрограмме |  | 415847.53 | 245951.01 | 59.14% | 245951.01 | 59.14%
|  | Подпрограмма II "Благоустройство территорий" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 251176.7 | 179036.53 | 71.28% | 179036.53 | 71.28%
|  | Итого по подпрограмме |  | 251176.7 | 179036.53 | 71.28% | 179036.53 | 71.28%
|  | Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" | Средства бюджета Московской области | 25547.4 | 4393.89 | 17.2% | 4393.89 | 17.2%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8652.6 | 1488.16 | 17.2% | 1488.16 | 17.2%
|  |  | Внебюджетные источники | 37800 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по подпрограмме |  | 72000 | 5882.05 | 8.17% | 5882.05 | 8.17%
| 18 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 126.51 | 126.51 | 100% | 126.51 | 100%
|  |  | Внебюджетные источники | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 70126.51 | 126.51 | 0.1804% | 126.51 | 0.1804%
|  | Подпрограма III "Строительство (реконструкция) объектов образования" | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 126.51 | 126.51 | 100% | 126.51 | 100%
|  |  | Внебюджетные источники | 70000 | 0 | 0% | 0 | 0%
|  | Итого по подпрограмме |  | 70126.51 | 126.51 | 0.1804% | 126.51 | 0.1804%
| 19 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства Федерального бюджета | 12746.94 | 912.81 | 7.161% | 912.81 | 7.161%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3219.75 | 273.05 | 8.48% | 273.05 | 8.48%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4179.45 | 181.44 | 4.341% | 181.44 | 4.341%
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 20146.14 | 1367.3 | 6.787% | 1367.3 | 6.787%
|  | Подпрограмма I "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Средства Федерального бюджета | 12746.94 | 912.81 | 7.161% | 912.81 | 7.161%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3219.75 | 273.05 | 8.48% | 273.05 | 8.48%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 4179.45 | 181.44 | 4.341% | 181.44 | 4.341%
|  | Итого по подпрограмме |  | 20146.14 | 1367.3 | 6.787% | 1367.3 | 6.787%
|  | Подпрограмма II "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0 | 0 | - | 0 | -
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по подпрограмме |  | 0 | 0 | - | 0 | -
|  | Итого по муниципальным программам Московской области | Средства Федерального бюджета | 101805.69 | 118036.88 | 115.9% | 118036.88 | 115.9%
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2485874.71 | 1753573.51 | 70.54% | 1753682.43 | 70.55%
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2735037.39 | 1913184.4606 | 69.95% | 1918436.5806 | 70.14%
|  |  | Внебюджетные источники | 2485615.57 | 266212.19 | 10.71% | 266212.19 | 10.71%
|  |  | Всего | 7808333.36 | 4051007.0406 | 51.88% | 4056368.0806 | 51.95%