

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2024 № 158/2

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 №378/5, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 21.12.2023 №312/47 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести [изменения](consultantplus://offline/ref=6CF49F6172576FAF33B765E98905C9C5A3FF2165C87F28C94B35692083A2846A3A44AE915306BF66v7mAJ) в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2022 №1460/12 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 09.02.2023 № 131/2, от 20.02.2023 №190/2, от 11.05.2023 №609/5, от 24.07.2023 №1008/7, от 22.08.2023 №1151/8, от 03.10.2023 №1318/10, от 30.11.2023 №1589/11, от 16.01.2024 №15/1), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 28.02.2024 № 158/2

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 13.12.2022 № 1460/12

(в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 09.02.2023 № 131/2,от 20.02.2023 №190/2, от 11.05.2023 №609/5, от 24.07.2023 №1008/7, от 22.08.2023 №1151/8, от 03.10.2023 №1318/10, от 30.11.2023 №1589/11, от 16.01.2024 №15/1)

Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

1.Паспорт

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области А.Ю. Борисов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – УГЖКХ) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Чистая вода» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| 4. Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| 5. Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| 6. Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»» | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограммы | Подпрограмма I «Чистая вода» предусматривает решение задач:  реализации мероприятий, направленных на увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;  реконструкции, строительства, капитального ремонта объектов водоснабжения на территории городского округа. | | | | | |
| Подпрограмма II «Системы водоотведения» предусматривает решение задач:  увеличения доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  снижения объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод;  создания и восстановления объектов очистки сточных вод;  реконструкции, капитального ремонта канализационных коллекторов (участков), КНС. | | | | | |
| Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» предусматривает решение задач:  создания условий для приведения систем водоснабжения и водоотведения, а также объектов теплоэнергетики городского округа, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения городского округа;  проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных из федеральной собственности. | | | | | |
| Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривает решение задач:  повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений городского округа;  организации учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде;  повышения класса энергетической эффективности многоквартирных домов городского округа. | | | | | |
| Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»направлена на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | |
| Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает решение задач:  создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства;  осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь | 994 906,57 | 152 678,60 | 340 143,76 | 67 414,43 | 218 840,09 | 215 829,69 |
| Средства бюджета Московской области | 6 747 866,91 | 5 545,47 | 183 413,49 | 263 243,79 | 3 222 698,08 | 3 072 966,08 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего, в том числе по годам:** | **7 742 773,48** | **158 224,07** | **523 557,25** | **330 658,22** | **3 441 538,17** | **3 288 795,77** |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Электросталь Московской области (далее – городской округ).

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском округе включает несколько основных этапов, в ходе которых решаются задачи реформы системы платы за жилищно-коммунальные услуги, создания системы,гарантированной адресной социальной поддержки граждан, финансового оздоровления и модернизации организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного бизнеса к управлению многоквартирными домами и объектами коммунального комплекса. Тем не менее конечные цели реформы отрасли - обеспечение надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг, повышение надежности, энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, оптимизация расходов на производство и предоставление потребителям жилищных и коммунальных услуг (ресурсов) - на сегодняшний день не достигнуты.

К основному проблемному вопросу отрасли следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Отсутствие заметных положительных результатов в улучшении технического состояния основных фондов и повышении эффективности функционирования системы коммунальной инфраструктуры связано с острой нехваткой инвестиций. Это является следствием отставания принятия системных и комплексных мер по формированию механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность данной сферы.

Вызванный постоянным ростом расходов организаций коммунального комплекса рост тарифов на коммунальные услуги ведет к росту совокупного платежа граждан и увеличению задолженности.

Динамика задолженности населения за оплату предоставленных услуг тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме негативно отражается на решении задач реформирования отрасли в целях улучшения системы жизнеобеспечения граждан.

Производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод на территории городского округа осуществляется следующими организациями коммунального комплекса:

* Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский» (гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения);
* МУП «ЭЦУ» (гарантирующая организация в сфере водоснабжения и водоотведения, единая теплоснабжающая организация);
* ДНП УК КП «Виктория Клаб»;
* ООО «Глобус» (единая теплоснабжающая организация);
* АО «ВКС» (единая теплоснабжающая организация);
* ГУП МО «Мособлгаз»;
* АО «Мосэнергосбыт».

Водоснабжение в городском округе осуществляется посредством забора воды из подземных источников и ее обезжелезиванием, покупки у Филиала ГУП МО «КС МО» «Восточная система водоснабжения» и транспортировки до конечных потребителей. Подача воды потребителям производится по водопроводным сетям протяженностью 284,6 км. Структура потребителей воды, поданной в городскую сеть, достаточно стабильна и сформирована преимущественно за счет населения – 77%. В последние годы наблюдается постепенное снижение объемов водопотребления.

В целях обеспечения потребителей городского округа питьевой водой ресурсоснабжающими организациями Филиал ГУП МО «КС МО» «Электростальский», МУП «ЭЦУ», ДНП УК КП «Виктория Клаб» реализовывались производственные программы, в ходе выполнения мероприятий которых проводилась замена ветхих водопроводных сетей трубами из материалов, отвечающих современным требованиям, а также велась работа по замене пожарных гидрантов, задвижек, насосов, ремонту более 40 артезианских скважин подъема воды.

Водоотведение и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод в городском округе осуществляется Филиалом ГУП МО «КС МО» «Электростальский» и МУП «ЭЦУ».

Выработка тепловой энергии для теплоснабжения потребителей городского округа осуществляется девятью муниципальными котельными: «Северная», «Западная», «Южная», «№№ 19, 19а», «Елизаветино», «Новые Дома», «Фрязево», миникотельные «Фрязево» и «Бабеево», а также тремя частными котельными: «Восточная», ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», «Иванисово». Сети между котельными не закольцованы и представляют собой автономные участки теплоснабжения протяженностью 187,3 км.

В Северном, Южном и Центральном районах города производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет ООО «Глобус» (57 % от всей вырабатываемой в городском округе тепловой энергии: котельные «Северная», «Западная», «Южная»). В Юго-Западном районе производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет также ООО «Глобус» (18,8% от всей вырабатываемой в городском округе тепловой энергии:ЭПТК «ГТУ-ТЭЦ г. Электросталь», находящийся в аренде ООО «Глобус» с 01.04.2021).

В Восточном и Промышленно-складском районах города производство и транспортировку тепловой энергии осуществляет АО «ВКС» (20,2% от всей вырабатываемой в городском округе тепловой энергии: котельная «Восточная»).

На присоединенных территориях производство и транспортировку тепловой энергии осуществляют МУП «ЭЦУ» (3,9 % тепловой энергии: котельные «№№ 19, 19а», «Елизаветино», «Новые Дома», «Фрязево», миникотельные «Фрязево» и «Бабеево») и ООО «Глобус», а именно: МУП «ЭЦУ» обеспечивает теплоснабжением потребителей, проживающих в мкр-не Центральный п. Всеволодово, д. Степаново, п. Елизаветино, п. Новые Дома, п. Фрязево; ООО «Глобус» с 10.09.2020 обеспечивает теплоснабжением потребителей, проживающих в с. Иванисово.

Теплоснабжение ряда промышленных предприятий городского округа осуществляется за счет собственных источников тепла (11 организаций).

Теплоснабжение индивидуальных домов с приусадебными участками осуществляется от АОГВ.

Теплоснабжающие организации городского округа при проведении ремонта тепловых сетей внедряют современные технологии и используют трубы в пенополиуретановой изоляции с системой индикации утечек, что позволяет сократить потери тепловой энергии, существенно продлить срок службы тепловых сетей и определять места повреждения трубопроводов на стадии капельных утечек.

Поставщиком электрической энергии в городской округ является АО «Мосэнергосбыт».

Передачу электроэнергии в городском округе осуществляют следующие компании: Павлово-Посадский филиал АО «Мособлэнерго», Филиал ПАО «МОЭСК» - «Россети. Московский регион», АО «Богородская электросеть», ОАО «Железнодорожная дистанция электроснабжения (ЭЧ-2) Московско-Курского отделения Московской железной дороги – филиала Российские железные дороги», Филиал «Центральный» АО «ОборонЭнерго», ООО «ЭнергоПромСервис».

Общая протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, расположенных на территории городского округа, составляет 156,3 км.

Прием, преобразование и распределение электрической энергии осуществляется посредством 296 трансформаторных подстанций, 230 из которых находятся в муниципальной собственности.

Городской округ не имеет в собственности объектов централизованной системы газоснабжения. Обслуживание объектов централизованной системы газоснабжения городского округа осуществляет Филиал АО «Мособлгаз» «Восток».

Принимаемые меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности являются важной составной частью функционирования хозяйствующих субъектов на территории городского округа.

В целях эффективного и рационального использования энергетических ресурсов на территории городского округа Администрацией городского округа проводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в подведомственных бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях, а также в многоквартирных домах.

Для повышения качества проводимых мероприятий с руководителями управляющих организаций и организаций коммунального комплекса проводятся семинары и инструкторско-методические занятия по вопросам энергосбережения. Ежегодно до собственников помещений в многоквартирных домах доводится обязательная информация в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. С целью распространения обязательной информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности всеми управляющими организациями и организациями коммунального комплекса созданы собственные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведение данных мероприятий дало начало процессу массовой установки собственниками помещений индивидуальных приборов учёта используемых энергетических ресурсов. Во исполнение поручений Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева об установке общедомовых приборов учёта потребленных энергоресурсов ресурсоснабжающими организациями совместно с управляющими организациями проводится работа по определению наличия/отсутствия технической возможности установки таких приборов в многоквартирных домах. После указанных процедур ресурсоснабжающими организациями заключаются договоры с жителями многоквартирных домов, в которых будет проведена установка общедомовых приборов учета, оплата по которым производится в рассрочку в течение 5 лет.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»будет способствовать:

- сохранению здоровья населения городского округа,

- улучшению качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного горячего и холодного водоснабжения и отвода сточных вод с мест проживания потребителей,

- сохранению окружающей среды путем экономного потребления воды, ресурсов, используемых в процессе водоснабжения, снижения антропогенного воздействия на водные объекты,

- обеспечению доступности услуг организаций коммунального комплекса по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод,

- внедрению энергосберегающих технологий в технологические процессы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

- обеспечению устойчивого развития централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и водоотведения путем внедрения эффективных форм управления системами коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

- привлечению инвестиций в сферу водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,

- удовлетворению спроса потребителей на тепловую энергию (мощность), теплоноситель,

- обеспечению надёжного теплоснабжения потребителей наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду,

- осуществлению экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрению энергосберегающих технологий в сфере теплоснабжения на территории городского округа в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» позволит осуществить создание новых и модернизацию имеющихся производственных мощностей в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, будет способствовать снижению уровня аварийности на источниках тепло-, водоснабжения и потерь при транспортировке коммунальных ресурсов по сетям, а также снижению прогрессирующего физического и морального износа основных производственных фондов коммунальной сферы городского округа.

3. Целевые показатели

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевых показателей | Тип показателя | | Единица измерения | | Базовое  значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы и мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель «Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения  на территории городского округа Электросталь Московской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | % | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УГЖКХ | Подпрограмма I,  Мероприятиe02.01 | |
| 2. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Отраслевой показатель | % | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | УГЖКХ | Подпрограмма II,  Мероприятия  01.01 | |
| 3. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Отраслевой показатель | ед./  тыс.куб.м/сут | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2/2,830 | 1/60 | УГЖКХ | Подпрограмма II,  Мероприятия  01.01 | |
| 4. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод | Региональный проект «Оздоровление Волги» | куб.км/год | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,022 | УГЖКХ | Подпрограмма II,  Мероприятие 01.01 | |
| 5. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой показатель | % | | 66,7 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УГЖКХ | Подпрограмма III,  Мероприятиe 05.01,05.03 | |
| 6. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный показатель | % | | 89,21 | | 95,21 | 94,02 | 96 | 96,5 | 97 | УГЖКХ | Подпрограмма V,  Мероприятиe 01.10 | |
| 7. | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Приоритетный показатель | % | | 66,05 | | 74,55 | - | - | - | - | УГЖКХ | Подпрограмма V,  Мероприятиe 02.01 | |
| Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государствен- ная программа  Приоритетный | % | | - | | - | 72,39 | 72,5 | 73,0 | 73,5 |
| 8. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный показатель | % | | 88,38 | | 88,88 | 88,82 | 89,2 | 89,5 | 89,7 | УГЖКХ | Подпрограмма V,  Мероприятиe 03.01 | |
| 9. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный показатель | % | | 17 | | 20,3 | 20,37 | 21 | 21,2 | 21,5 | УГЖКХ | Подпрограмма V,  Мероприятия  01.03, 01.04, 01.10 | |

4. Перечень мероприятий подпрограммы I

«Чистая вода»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | | 2023-2027 | **Итого** | **90 963,20** | | | **6 654,47** | | **71 468,20** | | | | | | | | **11 920,53** | **920,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 25 974,20 | | | 2 202,00 | | 19 178,20 | | | | | | | | 3 674,00 | 920,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 64 989,00 | | | 4 452,47 | | 52 290,00 | | | | | | | | 8 246,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01\* Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | | 2023-2025 | **Итого** | **87 000,00** | | | **5 960,47** | | **70 000,00** | | | | | | | | **11 039,53** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 22 011,00 | | | **1 508,00** | | 17 710,00 | | | | | | | | 2 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 64 989,00 | | | **4 452,47** | | 52 290,00 | | | | | | | | 8 246,53 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | | Х | Х | Всего | | | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | | | 0 | | \_ | \_ | | | \_ | | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | | Х | Х | Всего | | | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | | | \_ | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.06. Содержание и ремонт шахтных колодцев | | 2023-2027 | **Итого** | **3 963,20** | | | **694,00** | | **1 468,20** | | | | | | | | **881,00** | **920,00** | **0,00** | УГЖКХ, МБУ "Благоустройство" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3 963,20 | | | 694,00 | | 1 468,20 | | | | | | | | 881,00 | 920,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | | Х | Х | Всего | | | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | | | 1 | | \_ | \_ | \_ | | | \_ | | \_ | \_ | \_ | \_ |  |
| Количество шахтных колодцев, содержащихся за счет бюджетных средств, ед. | | Х | Х | Всего | | | 2023 год | | Итого 2024 год | в том числе | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
|
| 1 квартал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 23 | | | \_ | | 23 | 0 | 10 | | | 23 | | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  | Итого по Подпрограмме I | | Х | Итого | **90 963,20** | | | **6 654,47** | | **71 468,20** | | | | | | | | **11 920,53** | **920,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 25 974,20 | | | 2 202,00 | | 19 178,20 | | | | | | | | 3 674,00 | 920,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 64 989,00 | | | 4 452,47 | | 52 290,00 | | | | | | | | 8 246,53 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по УГЖКХ | Х | | Итого | | 90 963,20 | 6 654,47 | | 71 468,20 | | | | | | | | | 11 920,53 | 920,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 25 974,20 | 2 202,00 | | 19 178,20 | | | | | | | | | 3 674,00 | 920,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 64 989,00 | 4 452,47 | | 52 290,00 | | | | | | | | | 8 246,53 | 0,00 | 0,00 |

**\*** по мероприятию 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы I «Чистая вода» (Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)) объем финансирования на 2023 год скорректирован под фактическое исполнение (в соответствии с абзацем 3 пункта 26 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 №378/5 (в редакции постановлений от 09.12.2021 №932/12, от 31.10.2022 №1241/10, от 25.01.2023 №50/1, от 19.06.2023 №845/6) и постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 №4-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»

**4.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 02.01. «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность (куб.м/сут.) | Виды работ в соответствии с классифи-катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завер-шение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год\* | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 160 |
| 1 | Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | 500 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2023-30.12.2024 | 30.12.2024 | 87 000,00 | 0,00 | Итого: | 87 000,00 | 5 960,47 | 70 000,00 | 11 039,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 64 989,00 | 4 452,47 | 52 290,00 | 8246,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 22 011,00 | 1 508,00 | 17 710,00 | 2793,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 87 000,00 | 5 960,47 | 70 000,00 | 11 039,53 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 64 989,00 | 4 452,47 | 52 290,00 | 8246,53 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджетов городского округа Электросталь Московской области | 22 011,00 | 1 508,00 | 17 710,00 | 2793,00 | 0,00 | 0,00 |

\* по мероприятию 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности» Подпрограммы I «Чистая вода» (Строительство ВЗУ Есино г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР)) объем финансирования на 2023 год скорректирован под фактическое исполнение (в соответствии с абзацем 3 пункта 26 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 №378/5 (в редакции постановлений от 09.12.2021 №932/12, от 31.10.2022 №1241/10, от 25.01.2023 №50/1, от 19.06.2023 №845/6) и постановлением Правительства Московской области от 09.01.2024 №4-ПП «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»

5. Перечень мероприятий подпрограммы II

«Системы водоотведения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 6 496 490,97 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 63 302,55 | 3 186 283,67 | 3 215 824,75 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 361 038,69 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 6 330,29 | 160 337,13 | 163 291,27 |
| Средства бюджета Московской области | 6 135 452,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56 972,26 | 3 025 946,54 | 3 052 533,48 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 6 465 410,97 | 0,00 | 0,00 | | | | | 63 302,55 | 3 186 283,67 | 3 215 824,75 | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 329 958,69 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 330,29 | 160 337,13 | 163 291,27 |
| Средства бюджета Московской области | 6 135 452,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56 972,26 | 3 025 946,54 | 3 052 533,48 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | **-** | **-** | **-** |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2026 | Итого | 31 080,00 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 31080 | 0 | 31 080,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество разработанных проектов по освоению лесов в рамках реконструкции очистных сооружений, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме II: | Х | Итого | 6 496 490,97 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 63 302,55 | 3 186 283,67 | 3 215 824,75 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 361 038,69 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 6 330,29 | 160 337,13 | 163 291,27 |
| Средства бюджета Московской области | 6 135 452,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56 972,26 | 3 025 946,54 | 3 052 533,48 |
| В том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по УГЖКХ | Х | Итого | 6 496 490,97 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 63 302,55 | 3 186 283,67 | 3 215 824,75 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 361 038,69 | 0,00 | 31 080,00 | | | | | 6 330,29 | 160 337,13 | 163 291,27 |
| Средства бюджета Московской области | 6 135 452,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | 56 972,26 | 3 025 946,54 | 3 052 533,48 |

**5.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности»**

**подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность (куб.м/сут.) | Виды работ в соответствии с классифи-катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завер-шение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 160 |
| 1 | Реконструкция биологических очистных сооружений канализации по адресу: г.о. Электросталь, пос. Фрязево (в том числе ПИР) | 100 | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 20.01.2021-29.11.2027 | 30.11.2027 | 142635,17 | 8 873,70 | Итого: | 133761,47 | 0,00 | 0,00 | 63 302,55 | 20458,92 | 50000,00 | - |
| 7 187,70 | Средства бюджета Московской области | 120385,26 | 0,00 | 0,00 | 56972,26 | 18413,03 | 44999,97 | - |
| 1 686,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 13376,21 | 0,00 | 0,00 | 6330,29 | 2045,89 | 5000,03 | - |
| 2 | Очистные сооружения в г.о. Электросталь Московской области мощностью 60 тыс. куб. м/сут. | 60 | Реконструкция | 20.01.2026-29.11.2027 | 30.11.2027 | 6 331 649,50 | 0,00 | Итого: | 6 331 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 165 824,75 | 3 165 824,75 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 6 015 067,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 007 533,51 | 3 007 533,51 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 316 582,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 291,24 | 158 291,24 | - |
| Всего по мероприятию | | | | | | | 8 873,70 | Итого | 6 465 410,97 | 0,00 | 0,00 | 63 302,55 | 3 186 283,67 | 3 215 824,75 | - |
| 7 187,70 | Средства бюджета Московской области | 6 135 452,28 | 0,00 | 0,00 | 56 972,26 | 3 025 946,54 | 3 052 533,48 |
| 1 686,00 | Средства бюджетов городского округа Электросталь Московской области | 329 958,69 | 0,00 | 0,00 | 6 330,29 | 160 337,13 | 163 291,27 |

6. Перечень мероприятий подпрограммы III

«Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024 | **Итого** | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024 | **Итого** | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МКУ "СБДХ" |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023 | **Итого** | **430,00** | **430,00** | **\_** | | | | | **\_** | **\_** | **\_** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **430,00** | 430,00 | \_ | | | | | \_ | \_ | \_ |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | \_ | | | | | \_ | \_ | \_ |
| Основное мероприятие 02. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2024-2027 | **Итого** | **236 596,90** | \_ | 199 596,90 | | | | | 0,00 | 11 100,00 | 25 900,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **209 068,90** | \_ | 199 596,90 | | | | | 0,00 | 2 841,60 | 6 630,40 |
| Средства бюджета Московской области | **27 528,00** | \_ | 0,00 | | | | | 0,00 | 8 258,40 | 19 269,60 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | **Итого** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **11 100,00** | **25 900,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **9 472,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 2 841,60 | 6 630,40 |
| Средства бюджета Московской области | **27 528,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 8 258,40 | 19 269,60 |
| Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023 | **Итого** | **430,00** | **430,00** | **199 596,90** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 430,00 | 430,00 | 199 596,90 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приобретенных объектов теплоснабжения,ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 03. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2024-2026 | **Итого** | **542 151,87** | **0,00** | **136 800,51** | | | | | **207 823,14** | **197 528,22** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **27 999,24** | 0,00 | 6 840,02 | | | | | 10 961,14 | 10 198,08 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **514 152,63** | 0,00 | 129 960,49 | | | | | 196 862,00 | 187 330,14 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01. Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | 2025 | **Итого** | **28 275,77** | **0,00** | **0,00** | | | | | **28 275,77** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **1 413,77** | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 413,77 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **26 862,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 03.02. Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков | 2024-2026 | **Итого** | **513 876,10** | **0,00** | **136 800,51** | | | | | **179 547,37** | **197 528,22** | **0,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **26 585,47** | 0,00 | 6 840,02 | | | | | 9 547,37 | 10 198,08 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **487 290,63** | 0,00 | 129 960,49 | | | | | 170 000,00 | 187 330,14 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3. | Основное мероприятие 04 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" | 2023 | **Итого** | **130 000,00** | **103 000,00** | **27 000,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 130 000,00 | 103 000,00 | 27000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 04.03 – Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области | 2023 | **Итого** | **130 000,00** | **103 000,00** | **27 000,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 130 000,00 | 103 000,00 | 27000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество предоставленных субсидий ресурсоснабжающим организациям,ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 05. Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | **Итого** | **2 650,00** | **850,00** | **600,00** | | | | | **600,00** | **600,00** | **0,00** | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **2 650,00** | 850,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023-2027 | Итого | 2 400,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2 400,00 | 600,00 | 600,00 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городского округа, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2. | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023-2027 | Итого | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме Ш: | Х | Итого | 921 828,77 | 104 280,00 | 373 997,41 | | | | | 208 423,14 | 209 228,22 | 25 900,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 380 148,14 | 104 280,00 | 244 036,92 | | | | | 11 561,14 | 13 639,68 | 6 630,40 |
| Средства бюджета Московской области | 541 680,63 | 0,00 | 129 960,49 | | | | | 196 862,00 | 195 588,54 | 19 269,60 |
| В том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по УГЖКХ | Х | Итого | 921 578,77 | 104 030,00 | 373 997,41 | | | | | 208 423,14 | 209 228,22 | 25 900,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 379 898,14 | 104 030,00 | 244 036,92 | | | | | 11 561,14 | 13 639,68 | 6 630,40 |
| Средства бюджета Московской области | 541 680,63 | 0,00 | 129 960,49 | | | | | 196 862,00 | 195 588,54 | 19 269,60 |
|  | Всего по Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**6.1 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 03.01. «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности»**

**подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | характеристикаобъекта | Виды работ в соответствии с классифи-катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завер-шение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 160 |
| 1 | Теплообменники и насосное оборудование на ЦТП сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | Насос сетевой Д 320/50(3шт.-50,55,48кВт) Насос конденсатный К 20/30(2шт.-15 и 5,5 кВт) | Капитальный ремонт | 20.01.2025-29.11.2025 | 30.11.2025 | 10 898,03 | 0,00 | Итого: | 10 898,03 | 0,00 | 0,00 | 10 898,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 10 353,00 | 0,00 | 0,00 | 10 353,00 | 0,00 | 0,0 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 545,03 | 0,00 | 0,00 | 545,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Котельная (2-й этап) сельское поселение Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5 | 84,7 МВт | Капитальный ремонт | 20.01.2025-29.11.2025 | 30.11.2025 | 17 377,74 | 0,00 | Итого: | 17 377,74 | 0,00 | 0,00 | 17 377,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 16 509,00 | 0,00 | 0,00 | 16 509,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 868,74 | 0,00 | 0,00 | 868,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | | | | | | | 0,00 | Итого | 28 275,77 | 0,00 | 0,00 | 28 275,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджетов городского округа Электросталь Московской области | 1 413,77 | 0,00 | 0,00 | 1 413,77 | 0,00 | 0,00 |

**6.2Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 03.02. «Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на территории военных городков »**

**подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта,  адрес объекта | Мощность (куб.м/сут.) | Виды работ в соответствии с классифи-катором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завер-шение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финанси-рования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 160 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений по адресу: Московская область городской округ Электросталь, д.Всеволодово, в/г Ногинск-5 (в т.ч. ПИР и технологическое присоединение к электрическим сетям) | 1689,6 куб.м/час | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.12.2019-30.11.2026 | 30.11.2026 | 590 413,19 | 77 475,69 | Итого: | 512 937,50 | 0,00 | 136 800,51 | 178 947,37 | 197 189,62 | 0,00 | - |
| 55 092,43 | Средства бюджета Московской области | 487 290,63 | 0,00 | 129 960,49 | 170 000,00 | 187 330,14 | 0,00 | - |
| 4 799,26 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 25 646,87 | 0,00 | 6 840,02 | 8 947,37 | 9 859,48 | 0,00 | - |
| 17 584,00 | Средства бюджета города Москвы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Кроме того авторский надзор |  |  | 938,6 | 0,00 | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 938,6 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 338,6 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | | | | | | | 77 475,69 | Итого | 513 876,10 | 0,00 | 136 800,51 | 179 547,37 | 197 528,22 | 0,00 | - |
| 55 092,43 | Средства бюджета Московской области | 487 290,63 | 0,00 | 129 960,49 | 170 000,00 | 187 330,14 | 0,00 | - |
| 4 799,26 | Средства бюджетов городского округа Электросталь | 26 585,47 | 0,00 | 6 840,02 | 9 547,37 | 10 198,08 | 0,00 |
| 17 584,00 | Средства бюджета города Москвы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

7. Перечень мероприятий подпрограммы V

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Х |
| Внебюджетные средства |
| 1.1. | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2023 | Итого | В пределах средств, выделенных бюджетным учреждениям на указанные цели | | | | | | | | | | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Внебюджетные средства |
| Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3,75 | 3,75 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 1.2. | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2023 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Внебюджетные средства |
| Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| 1.3. | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Муниципальные бюджетные учреждения |
| Внебюджетные средства |
| Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 15 | 15 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 27 | \_ | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | \_ | \_ | \_ |
| 1.4. | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | 2024-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Управляющие организации |
| Внебюджетные средства |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | \_ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | \_ | \_ | \_ |
| 2 | Основное мероприятие 02. Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023-2027 | Итого | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Ресурсоснабжающие организации |
| Внебюджетные средства |
| Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 38 | 38 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 206 | \_ | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | \_ | \_ | \_ |
| 2.2. | Мероприятие 02.02. Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1259 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Х |
| Внебюджетные средства |
| 3.1. | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области» | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | | Управляющие организации |
| Внебюджетные средства |
| Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", ед. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 72 | 14 | 14 | 0 | 5 | 7 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | \_ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | \_ | \_ | \_ |
|  | **Итого по подпрограмме V** | Х | Итого | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | |
| В том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по УГЖКХ | Х | Итого | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5076,29 | 5076,29 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятия | | | | | | | | | |

8. Перечень мероприятий подпрограммы VII

«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого | 222 669,25 | 41 120,31 | 45 848,64 | 45 849,00 | 43 943,28 | 45 908,02 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 222 669,25 | 41 120,31 | 45 848,64 | 45 849,00 | 43 943,28 | 45 908,02 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 210 542,11 | 38 712,43 | 42 927,64 | 42 928,00 | 42 987,02 | 42 987,02 | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 210 542,11 | 38 712,43 | 42 927,64 | 42 928,00 | 42 987,02 | 42 987,02 |
| 1.2. | Мероприятие 01.03. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2023-2027 | Итого | 12 127,14 | 2 407,88 | 2 921,00 | 2 921,00 | 956,26 | 2 921,00 | УГЖКХ |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12 127,14 | 2 407,88 | 2 921,00 | 2 921,00 | 956,26 | 2 921,00 |
|  | Всего по Подпрограмме VII | Х | Итого | 222 669,25 | 41 120,31 | 45 848,64 | 45 849,00 | 43 943,28 | 45 908,02 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 222 669,25 | 41 120,31 | 45 848,64 | 45 849,00 | 43 943,28 | 45 908,02 |
| В том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | | | | |
|  | Всего по УГЖКХ | Х | Итого | 222 669,25 | 41 120,31 | 45 848,64 | 45 849,00 | 43 943,28 | 45 908,02 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 222 669,25 | 41 120,31 | 45 848,64 | 45 849,00 | 43 943,28 | 45 908,02 |

9. Перечень мероприятий подпрограммы VIII

«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.05. Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2027 | Итого | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 | УГЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 |
| Количество выданных предписаний ,шт. | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2000 | 2000 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | Х | Х | Всего | 2023 год | итого 2024 год | в том числе | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | \_ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Всего по подпрограмме VIII | Х | Итого | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 |
| В том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по УГЖКХ | Х | Итого | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 5 745,00 | 1 093,00 | 1 163,00 | | | | | 1 163,00 | 1 163,00 | 1 163,00 |

10. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1. | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | %/чел. | Фактически достигнутые (итоговые) значения показателя рассчитываются Управлением Роспотребнадзора по Московской области в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.1.4.0266-21, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 10.11.2021 | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | ежегодная |
| 2. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | Определяется как частное от деления значений «Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных вод через очистные сооружения», предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | ежегодная |
| 3. | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | ед./  тыс.куб.м/сут | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории городского округа | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 4. | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волга загрязненных сточных вод | куб.км/год | Порядок расчета: Показатель (Р, куб.км в год) рассчитывается нарастающим итогом как сумма мощностей введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающих соблюдение нормативов допустимых сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Планом мероприятий, приведенным в приложении № 1 к паспорту федерального проекта «Оздоровление Волги», по формуле:  Описание: Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателя , где:  Pij- мощность введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных (модернизированных) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в количестве i, обеспечивающих соблюдение нормативов сбросов, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, определяемая по данным актов ввода таких объектов в эксплуатацию и разрешений на их ввод в эксплуатацию, но не более значения, учтенного в качестве базового значения, реализуемого в j-ом году, куб.км в год;  j = 2019, ..., k (с 2019 года по отчетный год);  k - отчетный год;  nj- количество очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, эксплуатируемых по итогам проведения мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) таких очистных сооружений, в том числе реконструированных (модернизированных) на принципах использования наилучших доступных технологий, организуемых и проводимых в j-ом году, субъектами Российской Федерации - участниками федерального проекта «Оздоровление Волги», указанными в приложении № 2 к его паспорту, шт. | Для плановых значений – паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги»; для фактических значений – предварительные данные оценки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Управления Роспотребнадзора по Московской области, годовая форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды» - информация о годовых объемах нормативно очищенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения канализации | ежегодная |
| 5. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | % | Д=(АСТС+АСВСиВО+АПКР)×100%,  3  Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в городском округе, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС – количество актуальных схем теплоснабжения городского округа, ед.;  АСВСиВО – количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения городского округа, ед.;  АПКР – количество актуальных программ комплексного развития инженерной инфраструктуры городского округа, ед.  3 – количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры городского округа | Государственная автоматизированная система «Управление» | ежеквартальная |
| 6. | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области  2) Государственная автоматизированная система «Управление» | ежегодная |
| 7. | Показатель 2023 года:  Бережливыйучет–оснащенностьмногоквартирныхдомов общедомовыми приборамиучета | % | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | ежеквартальная |
| Показатель с 2024 года:  Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| 8. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | % | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домовс присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | ежеквартальная |
| 9. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ежеквартальная |

11. Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | I | 02 | 02.01 | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения | единица | Общее количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единица | Количество объектов водоснабжения муниципальной собственности ,на которых завершены работы по строительству и/ или реконструкции |
| 2. | I | 02 | 02.06 | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | единица | Общее количество отремонтированных шахтных колодцев |
| Количество шахтных колодцев, содержащихся за счет бюджетных средств, ед. | единица | Общее количество шахтных колодцев, содержащихся за счет бюджетных средств |
| 3. | II | 01 | 01.01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод | единица | Общее количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | единица | Количество объектов очистки сточных вод муниципальной собственности, на которых завершены работы по строительству и/ или реконструкции |
| 4. | II | 01 | 01.03 | Количество разработанных проектов по освоению лесов в рамках реконструкции очистных сооружений | единица | Общее количество разработанных проектов по освоению лесов в рамках реконструкции очистных сооружений |
| 5. | III | 01 | 01.01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | единица | Общее количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Количество объектов теплоснабжения муниципальной собственности, на которых завершены работы по строительству и/ или реконструкции |
| 6. | III | 02 | 02.02 | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | единица | Общее количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Количество отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |
| 7. | III | 02 | 02.03 | Количество приобретенных объектов теплоснабжения | единица | Общее количество приобретенных объектов теплоснабжения |
| Количество отремонтированных объектов теплоснабжения | единица | Количество объектов теплоснабжения, на которых проведены ремонтные работы |
| 8. | III | 03 | 03.01 | Количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | единица | Общее количество построенных (реконструируемых) объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков |
| Капитально отремонтированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | единица | Количество объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, на которых завершены ремонтные работы |
| 9. | III | 03 | 03.02 | Количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | единица | Общее количество капитально отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков |
| Построены и реконструированы объекты коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | единица | Количество объектов коммунальной инфраструктуры на территории военных городков, на которых завершены работы по строительству и/ или реконструкции |
| 10. | III | 04 | 04.03 | Количество предоставленных субсидий ресурсоснабжающим организациям | единица | Общее количество предоставленных субсидий ресурсоснабжающим организациям |
| 11. | III | 05 | 05.01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городского округа | единица | Общее количество актуализированных схем теплоснабжения городского округа |
| 12. | III | 05 | 05.03 | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыгородских округов | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 13. | V | 01 | 01.03 | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления | км | Значение показателя определяется как общее количество промытых трубопроводов и стояков систем отопления с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| 14. | V | 01 | 01.04 | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные | единица | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 15. | V | 01 | 01.10 | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Количество приборов учета установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Единица | Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где:  Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  в отчетном периоде, единица;  Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица;  Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
|  | V | 01 | 01.11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) | единица | Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:  Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;  Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 16. | V | 02 | 02.01 | Установлены, заменены, поверены общедомовые  приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД | единица | Значение показателя определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | единица | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где:  Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица;  Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 17. | V | 02 | 02.02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | единица | Общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом |
| 18. | V | 03 | 03.01 | Выдано актов «ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", о присвоении класса энергоэффективности | единица | Значение показателя определяется как общее количество актов о присвоении класса энергоэффетивности с нарастающим итогом Периодичность представления – ежеквартально. |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | единица | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где: Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица; Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. |
| 19. | VIII | 02 | 02.05 | Количество выданных предписаний | штук | Общее количество выданных предписаний |
| Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении в ОМСУ информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом | процент | Определяется как отношение профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий к количеству поступивших в ОМСУ обращений, умноженное на сто процентов |