

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2023 № 197-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17 марта 2022 года № 005576-22 на выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: «СОШ №16 с УИОП по адресу: г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 44»

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. В связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт изменения, в цену контракта а также изменения срока исполнения обязательств по контракту согласно приложению, к настоящему распоряжению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» Буланову Сергею Сергеевичу подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению

от 30.08.2023 № 197-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |
| 1 | Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.44" | 17 марта 2022 года № 005576-22 | * 1. Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя стоимость работ по проектированию, стоимость работ по капитальному ремонту, прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 568 967 938 (пятьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 87 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (далее – Цена Контракта), а в случае если Контракт заключается с лицом, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то Цена Контракта НДС не облагается.   Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в Цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком |
| 22  2 | 2.5. Источник финансирования:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Бюджет/вид  внебюджетных средств | КБК | сумма | л/с | Год финансирования | | Средства бюджета города  Электросталь | 378-0702-03208S3770-243 | 5 977 305,49 | 03378541020 | 2022 | | Средства бюджета  Московской области -  Субсидии | 378-0702-03208S3770-243 | 53 795 739,55 | 03378541020 | 2022 | | Средства Федерального  бюджета | 378-0702-03208L7500-243 | 52 553 100,00 | 03378541020 | 2022 | | Средства бюджета  Московской области -  Субсидии | 378-0702-03208L7500-243 | 31 907 239,28 | 03378541020 | 2022 | | Средства бюджета города  Электросталь | 378-0702-03208L7500-243 | 9 384 482,15 | 03378541020 | 2022 | | Средства бюджета города  Электросталь | 378-0702-03208S3800-243 | 589 709,80 | 03378541020 | 2022 | | Средства бюджета  Московской области -  Субсидии | 378-0702-03208S3800-243 | 5 307 378,20 | 03378541020 | 2022 | | Средства Федерального  бюджета | 377-0702-03108L7501-243 | 15 635 000,00 | 03377541040 | 2023 | | Средства бюджета  Московской области -  Субсидии | 377-0702-03108L7501-243 | 9 492 678,57 | 03377541040 | 2023 | | Средства бюджета города  Электросталь | 377-0702-03108L7501-243 | 2 791 964,29 | 03377541040 | 2023 | | Средства бюджета города  Электросталь | 377-0702-03108S3770-243 | 41 910 275,77 | 03377541040 | 2023 | | Средства бюджета  Московской области -  Субсидии | 377-0702-03108S3770-243 | 279 723 054,90 | 03377541040 | 2023 | | Средства бюджета Московской области - дотации | 377-0702-03108S3770-243 | 59 900 000,00 | 03377541040 | 2023 | | Средства бюджета города  Электросталь | 377-0702-0310873770-243 | 10,87 | 03377541040 | 2023 | |
| 3 |  |  | Таблица 2.1 Приложение №2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта)»   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Порядковый номер** | **Наименование вида работ** | **Условия предоставления результатов** | **Сторона, исполняющая обязательство** | **Сторона, получающая исполнение** | | 7. | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | Разово | Подрядчик | Заказчик | | **Объект закупки** | | | | | * Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.44" (Разработка проектной документации)   Физический объем работ: согласно смете«Шаблон файла сметы (4) (1) (2)»  **Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | | | **Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*\*:** 0 дн. от даты заключения контракта;  **Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*\*:** 90 дн. от даты заключения контракта; | | | | | 15. | Общестроительные и отделочные работы / Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.44" | каждый календ.мес. | Подрядчик | Заказчик | | **Объект закупки** | | | | | * Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства: "СОШ №16 с УИОП по адресу: г.Электросталь, ул.Карла Маркса, д.44" (Общестроительные и отделочные работы)   Физический объем работ: согласно смете«Шаблон файла сметы (1)»  **Срок начала передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен  **Срок окончания передачи материалов, оборудования Заказчика:** не установлен | | | | | **Срок начала исполнения вида работ Подрядчиком\*\*:** 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника «Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию»;  **Срок окончания исполнения вида работ Подрядчиком\*\*:** 31.10.2023 (МСК); | | | | |