## Лист1
Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа Электросталь Московской области от 29.08.2025 № 1151/8
5
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2028 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля | Стоимость капитального ремонта | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [47 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 5207.4 | 45621229.52 |  | 3 | 20065504.92 |  | 4189.35 | 64908350.33 |  | 2541.2 | 41296710.84 |  | 24894.8 | 373 421 925,00+ПСД |  | 3686.6 | 115474671.34 |  | 12446 | 906068.8 |  | 18960.48 | 244856776.35 |  | 862 | 18720924.62 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 44789148.55 | 19169755.59 | 959 741 878,89+ПСД | 0 | 0 | 0 | 959 741 878,89+ПСД
| Итого КПР 2028: | [15 empty] | 5207.4 | 45621229.52 |  | 3 | 20065504.92 |  | 4189.35 | 64908350.33 |  | 2541.2 | 0,00 |  | 24894.8 | 373 421 925,00+ПСД |  | 3686.6 | 115474671.34 |  | 12446 | 906068.8 |  | 18960.48 | 244856776.35 |  | 862 | 18720924.62 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 44789148.55 | 19169755.59 | 959 741 878,89+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 741 878,89+ПСД
1 | г. Электросталь, ш. Ногинское, д. 18А | 2002 | панель | 10 | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 9156.5 | 6620.5 | 0 | 6620.5 | 305 |  |  |  | 0 |  | 3 | 20065504.92 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1003275.25 | 429401.81 | 21498181.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21498181.98
2 | г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 17 | 1937 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 | 0 | 4104 | 2799.9 | 292.7 | 2507.2 | 89 | Кровля | 2022 | 4062 | 5924345.76 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4618.8 | 69 282 000,00+ПСД | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3760317.29 | 1609415.8 | 80 576 078,85+ПСД | 0 | 0 | 0 | 80 576 078,85+ПСД
3 | г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 15 | 1950 | кирпич | 4 | 6 | 60 | 2 | 58 | 0 | 7320.4 | 4087.9 | 74.3 | 4013.6 | 136 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2160.4 | 33802396.14 | 2028-12-31 | 1747.2 | 28393520.06 | 2028-12-31 | 8084.5 | 121 267 500,00+ПСД | 2028-12-31 | 1747.2 | 54727213.63 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11909531.49 | 5097279.48 | 255 197 440,80+ПСД | 0 | 0 | 0 | 255 197 440,80+ПСД
4 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д. 13 | 1993 | панель | 14 | 6 | 260 | 16 | 242 | 2 | 26753.9 | 16951.8 | 1134.7 | 15817.1 | 732 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2028.95 | 31105954.19 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18960.48 | 244856776.35 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13798136.53 | 5905602.43 | 295666469.5 | 0 | 0 | 0 | 295666469.5
5 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 40 | 1960 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 2 | 46 | 0 | 2797.6 | 2030.1 | 97.3 | 1932.8 | 79 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 794 | 12903190.78 | 2028-12-31 | 5130.38 | 76 955 700,00+ПСД | 2028-12-31 | 794 | 24870311.14 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 862 | 18720924.62 | 2028-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6672506.33 | 2855832.71 | 142 978 465,58+ПСД | 0 | 0 | 0 | 142 978 465,58+ПСД
6 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д. 3 | 1933 | кирпич | 4 | 5 | 57 | 7 | 50 | 0 | 2976.1 | 2746.3 | 218.3 | 2528 | 233 | ВИС | 2015 | 1145.4 | 39696883.76 | 2028-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 7061.12 | 105 916 725,00+ПСД | 2028-12-31 | 1145.4 | 35877146.57 | 2028-12-31 | 12446 | 906068.8 | 2028-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 7645381.66 | 3272223.36 | 163 825 238,18+ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 825 238,18+ПСД
"
Верно:
Начальник Управления городского жилищного
и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | [10 empty] | В.А. Александрова
" " 2025 года .