

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2024 № 553/6

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.05.2021 №378/5, решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 21.12.2023 № 312/47 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Электросталь Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2022 № 1479/12 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 20.02.2023 №194/2, от 01.03.2023 №229/3, от 13.03.2023 № 279/3, от 23.03.2023 № 338/3, от 09.10.2023 № 1347/10, от 20.12.2023 № 1684/12, от 02.02.2024 № 78/2, от 19.02.2024 № 120/2), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа И.Ю. Волкова

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь Московской области

от 10.06.2024 № 553/6

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2022 № 1479/12

(в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 20.02.2023 №194/2,

от 01.03.2023 №229/3, от 13.03.2023 № 279/3, от 23.03.2023 № 338/3

от 09.10.2023 № 1347/10, от 20.12.2023 № 1684/12, от 02.02.2024 № 78/2, от 19.02.2024 № 120/2)

Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисов |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограммы |
| Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» |
| Подпрограмма IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий Подпрограммы I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. В рамках Подпрограммы I переселение граждан планируется осуществлять с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. |
| 2. Реализация мероприятий Подпрограммы II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Подпрограммой II предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Московской области, посредством переселения граждан за счет средств бюджета Московской области, местного бюджета, а так же в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов. |
| 3. Реализация мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года. Подпрограммой IV предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Московской области, посредством переселения граждан за счет средств бюджета Московской области и местного бюджета. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс.рублей): | Всего | 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 205 888,70 | 61 257,38 | 37 115,21 | 0,00 | 84 196,20 | 23 319,91 |
| Средства бюджета Московской области | 479 218,51 | 134 987,87 | 63 279,08 | 0,00 | 212 460,79 | 68 490,77 |
| Всего, в том числе по годам: | 685 107,20 | 196 245,25 | 100 394,29 | 0,00 | 296 656,99 | 91 810,68 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – муниципальная программа) реализуется в целях обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Муниципальная программа определяет перечень многоквартирных домов:

- признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие расселению в рамках государственной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд), и перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению за счет средств бюджета Московской области, местного бюджета, а так же в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов.;

- признанных после 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащие расселению в рамках государственной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств бюджета Московской области, местного бюджета, а так же в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов.

В рамках II этапа Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», Государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» расселены 338,10 кв.м. помещений, находящиеся по адресам:

г.Электросталь, ул. Горького, дом 24,

г.Электросталь, ул. Лермонтова, дом 2,

г.Электросталь, ул. Жулябина, дом 13.

Перечень многоквартирных домов,

признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Общая площадь расселяемых помещений, кв.м. | Дата принятия решения о признании дома аварийным | Способ расселения | Год расселения |
| 1. | ул. Рабочая, дом 5\* | 516,96 | 06.03.2013 (Постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.03.2013 №151/3) | В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 2023-2024 |
| 2. | ул. Рабочая, дом 7\* | 510,96 | 2023-2024 |
| 3. | ул. Рабочая, дом 9\* | 498,85 | 2023-2024 |
| 4. | ул. Трудовая, дом 6\* | 577,46 | 2023-2024 |
| 5. | п. Фрязево, Рабочая, дом 2 | 390,1 | 28.01.2021 | В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | 2024-2027 |
| 6. | ул. Пушкина, дом № 29 | 2528,3 | 08.11.2021 | 2024-2027 |
| 7. | ул. Лесная, дом № 24 | 244,67 | 08.11.2021 | 2024-2027 |
| 8. | ул. Лесная, дом № 28 | 529,30 | 08.11.2021 | 2024-2027 |
| 9. | ул. Расковой, дом № 4  | 57,90 | 12.08.2021 | 2024-2027 |
| 10. | ул. Пушкина, дом № 31 | 2745,50 | 08.11.2021 (в ред. от 25.05.2023) | В рамках соглашения №139 от 21 ноября 2022 года между Правительством Московской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Полёт» об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству объектов жилого и нежилого назначения по адресу: Московская область, г. Электросталь, мкр. Северный на земельном участке, предоставляемом Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Полёт» в аренду без проведения торгов. | 2026 |
| 11. | ул. Лесная, дом № 26 | 530,30 | 08.11.2021 (в ред. от 25.05.2023) | 2027-2028 |
| 12. | ул. Маяковского, дом 4 | 2687,87 | 16.12.2022 | Не определён\*\* |
| 13. | ул. Жулябина, дом № 21 | 79,80 | 08.11.2021 | Не определён\*\* |
| 14. | п.Елизаветино, ул.Прудная, д.16 | 379,60 | 26.10.2022 | Не определён\*\* |

**\*** *Дома, подлежащие в 2020-2022 гг расселению по ДРЗТ, включены в список в связи с расторжением договора*

**\*\*** *Мероприятия по расселению домов, способ расселения которых не определен, будут включены в перечень мероприятий муниципальной программы после определения способа расселения.*

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение городского округа в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- установление единого порядка реализации в городском округе мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа;

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

2.1. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

1) Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы I являются средства Фонда, средства бюджета Московской области, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средства бюджета городского округа.

Объем финансирования на реализацию региональной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета, иных источников финансирования.

Региональная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусматривает предоставление местному бюджету субсидии из областного бюджета в порядке, установленном Правительством Московской области.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу, может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участником региональной программы в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Участник региональной программы вправе направлять на реализацию мероприятий региональной программы дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

2) Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограмм II и IV являются, средства бюджета Московской области и местного бюджета, внебюджетные средства.

2.2. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальный заказчик организует выполнение программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и жилищным законодательством Российской Федерации.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

1) Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местного бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88, статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

2) Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3) Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных региональной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом.

Муниципальный заказчик организует сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками государственной и муниципальной программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику государственной программы для ее корректировки.

Очередность участия в Подпрограммах I и II муниципальных образований Московской области определены на основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) исходя из запланированных объемов финансирования программных мероприятий, выбранных способов реализации мероприятий по переселению граждан с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов и наличия инфраструктуры.

Увеличение стоимости заключенных контрактов производится по результатам проведенной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Финансирование данного увеличения производится в соответствии с условиями предоставления субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда государственной программы.

3. Целевые показатели

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение  | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы и мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год  | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель «Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Подпрограмма I Мероприятие F3.03 |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный,Отраслевой показатель | Тысяча человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области. | Подпрограмма I Мероприятие F3.03 |
| 3. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | Подпрограмма II Мероприятие 02.01. |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | Подпрограмма II Мероприятие 02.01. |
| 5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 2,10423 | 0,41575\*\*\* | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | Подпрограмма II Мероприятие F3.01 |
| 6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,097 | 0,021\*\*\* | 0 | 0 | 0 | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | Подпрограмма II Мероприятие F3.01 |
| 7. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | 0,22508 | 0 | 2,62516 | 0,90001 | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | Подпрограмма IVМероприятие 01.01 |
| 8. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | 0,010 | 0 | 0,083 | 0,103 | Муниципальное казенное учреждение «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» | Подпрограмма IVМероприятие 01.01 |

\*\*\* завершение расселения аварийного жилья, запланированного на 2023 год

4. Перечень мероприятий подпрограммы I

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет имущественных отношений |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| *Результат не определен* | X | X | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |
|  | Всего по ГРБС - Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы II

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2023-2027 | Итого | 29 894,80 | 25 394,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 29 894,80 | 25 394,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МКУ «СБДХ» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II, чел. | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого | 29 894,80 | 25 394,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 29 894,80 | 25 394,80 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МКУ «СБДХ» |
| *Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II, чел.* | X | X | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2027 | Итого | 215 954,34 | 170 850,45 | 45 103,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 44 793,15 | 35 862,58 | 8 930,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 171 161,19 | 134 987,87 | 36 173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 |     | Итого | 215 954,34 | 170 850,45 | 45 103,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УГЖКХ, МКУ «СБДХ» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 44 793,15 | 35 862,58 | 8 930,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 171 161,19 | 134 987,87 | 36 173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| *Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, чел..* | X | X | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | X |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 118 | 97 | 21\*\*\* | 0 | 0 | 0 | 21\*\*\* | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме | Х | Итого | 245 849,13 | 196 245,25 | 49 603,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 74 687,95 | 61 257,38 | 13 430,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 171 161,19 | 134 987,87 | 36 173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |
|   | Всего по ГРБС - УГЖКХ Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 245 849,13 | 196 245,25 | 49 603,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 74 687,95 | 61 257,38 | 13 430,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 171 161,19 | 134 987,87 | 36 173,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*\*\* завершение расселения аварийного жилья, запланированного на 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 6. Перечень мероприятий подпрограммы IV«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 01.01. 2017 года | 2024-2027 | Итого | 439 258,07 | 0,00 | 50 790,40 | 0,00 | 296 656,99 | 91 810,68 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 131 200,75 | 0,00 | 23 684,64 | 0,00 | 84 196,20 | 23 319,91 |
| Средства бюджета Московской области | 308 057,32 | 0,00 | 27 105,76 | 0,00 | 212 460,79 | 68 490,77 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года | 2024-2027 | Итого | 439 258,07 | 0,00 | 50 790,40 | 0,00 | 296 656,99 | 91 810,68 | УГЖКХ, МКУ «СБДХ» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 131 200,75 | 0,00 | 23 684,64 | 0,00 | 84 196,20 | 23 319,91 |
| Средства бюджета Московской области | 308 057,32 | 0,00 | 27 105,76 | 0,00 | 212 460,79 | 68 490,77 |
|  | *Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме IV, чел.* | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого2024 год | В том числе: | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 196 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | 103 |
|  | Всего по Подпрограмме | Х | Итого | 439 258,07 | 0,00 | 50 790,40 | 0,00 | 296 656,99 | 91 810,68 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 131 200,75 | 0,00 | 23 684,64 | 0,00 | 84 196,20 | 23 319,91 |
| Средства бюджета Московской области | 308 057,32 | 0,00 | 27 105,76 | 0,00 | 212 460,79 | 68 490,77 |
| в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: |
|  | Всего по ГРБС - УГЖКХ Администрации городского округа Электросталь Московской области | Х | Итого | 439 258,07 | 0,00 | 50 790,40 | 0,00 | 296 656,99 | 91 810,68 | Х |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 131 200,75 | 0,00 | 23 684,64 | 0,00 | 84 196,20 | 23 319,91 |
| Средства бюджета Московской области | 308 057,32 | 0,00 | 27 105,76 | 0,00 | 212 460,79 | 68 490,77 |

7. Методика расчета значений целевых показателей

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета  | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 3. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 7. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |
| 8. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Ежеквартально, годовая |

8. Методика определения результатов выполнения мероприятий

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммы  | № основного мероприятия  | № мероприятия  | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | II | 02 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II. | человек | Значение определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета городского округа Электросталь Московской области. |
| 2. | II | 02 | 02 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме II | человек | Значение определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета городского округа Электросталь Московской области. |
| 3. | II | F3 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года. | человек | Значение определяется исходя из количества граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, с привлечением средств бюджета городского округа Электросталь Московской области. |
| 4. | IV | 01 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме IV. | человек | Значение определяется исходя из количества граждан, переселённых из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, с привлечением средств бюджета Московской области. |