Прокуратурой города проведена проверка соблюдения подрядной организацией законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках региональной программы по капитальному ремонту.

Установлено, что между Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области заключен договор с Обществом на выполнение работ по капитальному ремонту крыши по объекту, расположенного на территории г.о. Электросталь со сроком исполнения 180 календарных дней с даты заключения договора.

В связи с тем, что должностными лицами Общества работы завершены с нарушение срока, прокуратурой города в отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в суд.

Постановлением суда директор признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением штрафа.