АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# 11.06.2025 № 108-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 05 августа 2024 года № 215488-24

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013                 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Московской области  от 22.03.2022 N 269/11 (ред. от 31.01.2025) «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения государственных нужд Московской области, в части выплат аванса, контрактов, предметом которых является оказание услуг по проведению строительного контроля, авторского надзора, оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия в части изменения срока исполнения контрактов, и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд"(далее - постановление N 269/11),                     по обращению подрядчика от 25.03.2025 №44:

1. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.), внести по соглашению сторон в заключенный муниципальный контракт от 05 августа  2024 года № 215488-24 на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г. о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»  изменения, в части увеличения размера аванса согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Все остальные условия муниципального контракта от 05 августа 2024 года                № 215488-24 остаются без изменений.

3. Муниципальному казенному учреждению «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство» (Буланову С.С.) подготовить соответствующее дополнительное соглашение, с учетом положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа Электросталь Московской области Денисова В.А.

Глава городского округа                                                                                      И.Ю. Волкова

Приложение

к Распоряжению Администрации городского округа Электросталь Московской области

от 11.06.2025 № 108-р

Перечень изменений существенных условий муниципального контракта

| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер муниципального контракта | Перечень вносимых изменений в муниципальный контракт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба | 05 августа 2024 года № 215488-24 | 1.Приложение №2 к Контракту п.3.2. Размер аванса изложить в следующей редакции: п.3.2. Размер аванса Размер аванса от цены контракта: 47,23 % (25 810 599,02 руб.). Размер аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта указан в разделе «Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта)» настоящего приложения к контракту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 2.Приложение №2 к Контракту п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов Таблица 2.7 изложить в следующей редакции: п. 5.2. Срок исполнения отдельных этапов «Таблица 2.7» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № этапа | Наименование обязательства | Начало этапа | Срок окончания этапа | Цена этапа |  | % аванса от цены этапа | Размер аванса, руб. |  |
|  |  |  | 1 | Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации | 0 дн. от даты заключения контракта | 321 дн. от даты заключения контракта | 3 022 950,50 |  | 0,00% | 0,00 |  |
|  |  |  | 2 | Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба» | 0 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 28 698 881,54 |  | 50,00% | 14 349 440,77 |  |
|  |  |  | 3 | Поставка и монтаж оборудования | 0 дн. от даты заключения контракта | 446 дн. от даты заключения контракта | 22 922 316,50 |  | 50,00% | 11 461 158,25 |  |
|  |  |  | п.6 Обеспечение исполнения контракта изложить в следующей редакции: п.6 Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер обеспечения исполнения контракта, % от НМЦК | Сумма обеспечения исполнения контракта, руб. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта |  |  | Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, дн. |
|  |  |  | 47.23 | 25 810 599,02 | Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.Независимая гарантия должна содержать в том числе указание на то, что споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.Требования к предоставлению обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не применяются в случаях:1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии. |  |  | ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва БИК: 004525987 Расчетный/казначейский счёт: 03232643467900004800 Корреспондентский/банковский счёт: 40102810845370000004 Лицевой счёт: 05483D74590 В реквизите «Назначение платежа» платежного поручения перед текстовым указанием назначения платежа указывается ИКЗ, который отделяется знаком «//» |  |  | 30 |
| 3 |  |  | 3.Приложение №2 к Контракту 3.1. Порядок и сроки оплаты. Таблица 2.4 изложить в следующей редакции: 3.1. Порядок и сроки оплаты «Таблица 2. 4» №; Наименование; Аванс/Оплата; Учёт неустойки; Сумма, руб./%. 1.; Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации; Оплата; Оплата за вычетом неустойки **; 100% По фактическому объёму. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);. 2.; Оплата выполненных работ по строительству; Оплата; Оплата за вычетом неустойки **; 100% По фактическому объёму. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»);. 3.; Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования; Оплата; Оплата за вычетом неустойки **; 100% По фактическому объёму. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Поставка и монтаж оборудования);. 4.; Авансовый платёж №03; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 9 968 077,37 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса (увеличение)» (Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»(увеличение));. 5.; Авансовый платёж №04; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 7 657 451,35 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса(увеличение)» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования(увеличение));. 6.; Авансовый платёж №01; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 4 381 363,40 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату ванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»);. 7.; Авансовый платёж №02; Аванс *; Оплата за вычетом неустойки **; 3 803 706,90 руб.. Срок исполнения обязательства Заказчиком*** 5 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату ванса» (Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования);. |
| 4 |  |  | 4.Приложение №2 к Контракту Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты (график исполнения контракта) 1.2.Иные обязательства Таблица 2.2 изложить в следующей редакции: 1.2.Иные обязательства «Таблица 2.2» №; Наименование; Условия предоставления результатов; Сторона, исполняющая обязательство; Сторона, получающая исполнение. 1.; Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;. 2.; Передача строительной площадки; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты заключения контракта;. 3.; Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений); Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты заключения контракта;. 4.; Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 15 раб. дн. от даты заключения контракта;. 5.; Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 5 дн. от даты заключения контракта;. 7.; Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: -50 раб. дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;. 8.; Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 2 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу);. 9.; Государственная экспертиза проектно-сметной документации; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу); Срок окончания исполнения обязательства: 45 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы» (Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу);. 10.; Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации»;. 11.; Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы; Разово; Заказчик; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации); Срок окончания исполнения обязательства: 20 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника«Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);. 12.; Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;. 13.; Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;. 14.; Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»; Срок окончания исполнения обязательства: 3 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы»;. 17.; Сдача объекта; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»; Срок окончания исполнения обязательства: 2 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника«Поставка и монтаж оборудования»;. 18.; Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 19.; Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов); Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 20.; Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 21.; Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 22.; Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 360 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 5 раб. дн. от даты наступления события;. 23.; Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 384 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты наступления события;. 24.; Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию; По событию; Подрядчик; Заказчик. Период наступления события: начало: 0 дн. от даты заключения контракта, окончание: 2 дн. от даты заключения контракта; Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты наступления события; Срок окончания исполнения обязательства: 1 дн. от даты наступления события;. 25.; Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации; Разово; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Сдача объекта»;. 26.; Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Разово; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 0 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»; Срок окончания исполнения обязательства: 10 раб. дн. от даты исполнения обязательства-предшественника«Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»;. 27.; Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 118 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 123 дн. от даты заключения контракта;. 28.; Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования; Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 118 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 123 дн. от даты заключения контракта;. 29.; Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»(увеличение); Разово; Подрядчик; Заказчик. Срок начала исполнения обязательства: 308 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 317 дн. от даты заключения контракта;. 30.; Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования(увеличение); Разово; Подрядчик. Срок начала исполнения обязательства: 308 дн. от даты заключения контракта; Срок окончания исполнения обязательства: 317 дн. от даты заключения контракта;. |

| 4 5 |  |  | 5.Приложение №3 к контракту Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 1.Оформление при исполнении обязательств Таблица 3.1 изложить в следующей редакции: Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 1. 1.Оформление при исполнении обязательств «Таблица3.1» Обязательство по контракту; Наименование документа; Действие сторон; Срок направления и подписания документов; Ответственная сторона. Авансовый платёж №01; Платёжное поручение; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Авансовый платёж №02; Платёжное поручение; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Авансовый платёж №03; Платёжное поручение; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Авансовый платёж №04; Платёжное поручение; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»; Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel); Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной); Заказчик. Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. *; Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной); Заказчик. Материалы фотофиксации; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проект производства работ; Подписание; -10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика; Подписание; 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"; Заказчик. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Счёт на оплату; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 15 дн. от даты получения документа; Заказчик. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта указанные в Контракте виды и объемы работ, которые в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 (двадцати пяти) процентов Цены Контракта; Отчет о выполнении самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта видов и объемов работ, указанных в Контракте; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 15 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»; Счёт на оплату ванса; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 3 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу Выполнение работ по строительству объекта «Блочно-модульная котельная 2,1МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба»(увеличение); Счёт на оплату аванса (увеличение); Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 3 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования; Счёт на оплату ванса; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 3 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Выставление счета на выплату аванса по этапу поставка и монтаж оборудования(увеличение); Счёт на оплату аванса(увеличение); Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 3 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Государственная экспертиза проектно-сметной документации; Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Назначение лиц, ответственных на строящемся объекте; Уведомление о назначении лиц, ответственных на строящемся объекте; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 3 дн. от даты получения документа; Заказчик. Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО; Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между подрядчиком и субподрядчиком из числа СМП, СОНКО; Подписание; 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику; Подписание; 10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Направление предложения о необходимости внесения изменений в проектную документацию; Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Решение о необходимости внесения изменений в проектную документацию или ее отсутствии и задание на проектирование (в случае принятия решения о внесении изменений); Подписание; 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Предложение о необходимости внесения изменений в проектную документацию"; Заказчик. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу; Акт передачи результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 1 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий для согласования с заказчиком до направления на государственную экспертизу; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу; Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 2 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области; Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Оплата выполненных работ по поставке и монтажу оборудования; Платёжное поручение с отметкой банка; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации; Платёжное поручение с отметкой банка; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Оплата выполненных работ по строительству; Платёжное поручение с отметкой банка; Подписание; 0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор; Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор за строительством объекта; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Передача копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; Копии документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Согласование (без подписания); 3 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Передача строительной площадки; Акт приема-передачи строительной площадки; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Передача технической документации, необходимой для исполнения контракта (копии разрешение на строительство/реконструкцию объекта, копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости), копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений); Акт приема-передачи документации по исполнению контракта; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией; Копия акта о присоединении, фиксирующего техническую готовность к подаче ресурсов на объект; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»; Отчет о выполнении обязательства; Подписание; 1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подписание акта о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте; Акт о начале выполнения работ по строительству (реконструкции) на объекте; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Заказчик. Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта (освобождение земельного участка от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов); Акт о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта при завершении строительства/реконструкции объекта; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям Контракта; Акт о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации; Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Поставка и монтаж оборудования; Акт ввода в эксплуатацию оборудования, оказания услуг по инструктажу и обучению правилам эксплуатации и технического обслуживания оборудования специалистов; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. *; Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования, выданных уполномоченными органами (организациями); Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии регистрационных удостоверений на оборудование; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Обеспечение гарантийных обязательств; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Протоколы испытаний оборудования, акты технической готовности оборудования для комплексного опробования, акты приемки пусконаладочных работ; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика; Подписание; 5 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"; Заказчик. Счёт на оплату; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 дн. от даты получения документа; Заказчик. Товарная накладная; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Уведомление о дате и времени поставки оборудования; Подписание; -15 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 3 дн. от даты получения документа; Заказчик. Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО; Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО; Подписание; 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком; Подписание; 5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации; Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России*; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. *; Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Информационная модель объекта капитального строительства; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проект графика выполнения строительно-монтажных работ; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Результаты экспертизы, проведенной силами заказчика; Подписание; 10 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ, КС, утвержденный приказом ФНС России"; Заказчик. Счёт на оплату; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 11 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России; Подписание; 10 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 11 дн. от даты получения документа; Заказчик. Сдача объекта; Акт приёмки объекта капитального строительства; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной); Заказчик. Исполнительная документация в объеме, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 10 раб. дн. от даты получения документа; Третья сторона. Подписание; 15 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной); Заказчик. Отчет о привлеченных субподрядчиках; Подписание; 5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Подписание; 25 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ; Подписание; -7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 0 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию и получения положительного заключения государственной экспертизы; Копия дополнительного соглашения о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию; Подписание; 0 дн. от даты окончания исполнения обязательства; Заказчик. Подписание; 0 дн. от даты получения документа; Подрядчик. Установка приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации; Уведомление об установке приборов регулирования и учета ресурсов согласно проектной и рабочей документации; Подписание; 3 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства; Подрядчик. Согласование (без подписания); 5 раб. дн. от даты получения документа; Заказчик. |
| --- | --- | --- | --- |