АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 23.08.2017 № 583/8

Об утверждении изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области» (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.11.2015 №931/16, от 19.08.2016 №567/10), решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2016 №130/24 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями и дополнениями), Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №898/16 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 23.03.2017 №166/3, от 26.05.2017 №331/5).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.electrostal.ru.

3. Принять источником финансирования расходов по размещению в средствах массовой информации данного постановления денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

# Глава городского округа								В.Я. Пекарев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

- от 23.08.2017 № 583/8

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

1. В Паспорте муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (далее – Муниципальная программа):

1.1. позицию «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

«

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 499 165,11 | 321 531,1 | 296 385,4 | 278 114,60 | 293 256,4 | 309 877,6 |
| Средства бюджета Московской области | 626 171,20 | 250 318,5 | 370 516,4 | 1 730,00 | 1 887,3 | 1 719,0 |
| Средства федерального бюджета | 337 669,40 | 228 351,0 | 85 312,4 | 8 002,00 | 8 002,00 | 8 002,00 |
| Внебюджетные источники | 294 666,00 | 38 236,0 | 98 082,0 | 90 430,00 | 33 782,0 | 34 136,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 757 671,71 | 838 436,6 | 850 296,2 | 378 276,60 | 336 927,7 | 353 734,6 |

».

2. В Приложении №1 к Муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы»:

2.1. в разделе «Подпрограмма 1. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь» в строке 7.1 цифры «80433,0» заменить цифрами «77899,4»;

2.2. в разделе «Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» в строке 1.1 цифры «21668,9» заменить цифрами «21559,0»;

2.3. в разделе «Подпрограмма 5. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»:

в строке 1 цифры «84853,2» заменить цифрами «86488,7»;

в строке 2 цифры «6763» заменить цифрами «6851»;

в строке 4 цифры «18830» заменить цифрами «18430».

2.4. в разделе «Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма» в строке 1.1 цифры «1078190,6», «42415,0» и «2405» заменить цифрами «1083744,1», «42538,9» и «2528,9», соответственно.

3. В Приложении №3 к Муниципальной программе «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы»:

3.1. по тексту раздела «Подпрограмма 1 "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь"»:

слова «Управления по промышленности, транспорту, связи и экологии Администрации городского округа Электросталь» заменить словами «МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь»;

слова «Управления по потребительскому рынку, услугам и связям с общественностью» заменить словами «Управления по торговле и международным связям»;

слова «отдела градостроительной деятельности» заменить словами «Комитета по строительству, архитектуре и жилищной политике»;

3.2. по тексту раздела «Подпрограмма 2 "Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области"» слова «Управления по промышленности, транспорту, связи и экологии» заменить словами «Отдела по транспорту, связи и экологии»;

3.3. по тексту раздела «Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы в городском округе Электросталь» слова «Управления правового обеспечения и кадровой политики» заменить словами «Отдела правового обеспечения и кадровой работы»;

3.4. по тексту раздела «Подпрограмма 7 "Обеспечивающая подпрограмма"»:

слова «Управления бухгалтерского учета и контроля» заменить словами «Управления учета, контроля, сводной отчетности»;

слова «отдела по ценовой политике и формированию муниципального заказа» заменить словами «отдела по ценовой политике, организации и контролю закупок экономического управления Администрации городского округа Электросталь».

4. В Приложении №3 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь»:

4.1. в паспорте подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь» позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящим изменениям;

4.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь» изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящим изменениям.

5. В Приложении №4 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области»:

5.1. в паспорте подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» изложить в редакции согласно Приложению №3 к настоящим изменениям;

5.2. Приложение к подпрограмме «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» изложить в редакции согласно Приложению №4 к настоящим изменениям.

6. В Приложении №7 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»:

6.1. позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» паспорта подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» Муниципальной программы изложить в редакции согласно Приложению №5 к настоящим изменениям;

6.2. Раздел 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению №6 к настоящим изменениям;

6.3. в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»:

в строке 1 цифры «84853,2» заменить цифрами «86488,7»;

в строке 2 цифры «6763» заменить цифрами «6851»;

в строке 4 цифры «18830» заменить цифрами «18430».

7. В Приложении №9 к Муниципальной программе «Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»:

7.1. позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» паспорта подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в редакции согласно Приложению №7 к настоящим изменениям;

7.2. Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы изложить в редакции согласно Приложению №8 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

«

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Подпрограмма «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь» |  | Всего: в том числе: | 481 717,3 | 100 497,8 | 133 247,0 | 120 357,5 | 63 657,5 | 63 957,5 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 192 217,3 | 63 197,8 | 36 147,0 | 30 957,5 | 30 957,5 | 30 957,5 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 289 500,0 | 37 300,0 | 97 100,0 | 89 400,0 | 32 700,0 | 33 000,0 |
|  |  | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 69 379,4 | 10 170,8 | 20 061,9 | 14 872,4 | 14 872,4 | 14 872,4 |
|  |  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 122 837,9 | 53 027,0 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 |

».

Приложение № 2

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

"Приложение № 1

к подпрограмме «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь» муниципальной программы  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

| Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в текущем (2016) финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Задача 1. Привлечение инвестиций в развитие городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание благоприятного инвестиционного климата | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Разработка и реализация концепции инвестиционного развития городского округа | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Рост объема инвестиций. Увеличение числа организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа. Увеличение налогооблагаемой базы. |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Создание новых, в том числе высокопроизводительных рабочих мест. |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Организация встреч, совещаний, круглых столов по вопросам инвестиционной привлекательности городского округа | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Привлечение инвесторов, субъектов предпринимательства к инвестицонной деятельности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Реализация Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Повышение информационной открытости, продвижение инвестиционных процессов |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание и развитие индустриальных парков, технопарков, промзон, промышленных площадок | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Увеличение числа резидентов |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Содействие развитию индустриальных парков, промзон на территориях : ОАО "ЭЗТМ", АО "МЗ "Электросталь", АО "Электростальский индустриальный парк" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Размещение новых промышленных производств |
| 1.2.2. | Мероприятие 2 . Содействие развитию технопарков, привлечение инвесторов в промышленные зоны, на свободные земельные участки и объекты недвижимости | 2017-2022 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе» | Размещение новых производственных, складских и иных мощностей |
| 2. | Задача 2 .Рост инфраструктуры потребительского рынка путем увеличения обеспеченности населения торговыми площадями | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 116 500,0 | 289 500,0 | 37 300,0 | 97 100,0 | 89 400,0 | 32 700,0 | 33 000,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 3 "Развитие потребительского рынка и услуг" | 2017-2021 | Итого | 4 500,0 | 12 500,0 | 2 300,0 | 2 100,0 | 2 400,0 | 2 700,0 | 3 000,0 | Управление по торговле и международным связям |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 4 500,0 | 12 500,0 | 2 300,0 | 2 100,0 | 2 400,0 | 2 700,0 | 3 000,0 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Содействие формированию в городском округе Электросталь инфраструктуры потребительского рынка, повышение обеспеченности населения площадями современных форматов торговли и услуг | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Наличие развитой инфраструктуры потребительского рынка в городском округе Электросталь, увеличение количества объектов сферы услуг |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка инвестиционной деятельности и стимулирование притока инвестиций в развитие торговли и услуг | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Рост инвестиций в развитие торговли и услуг |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение необходимого уровня конкуренции и повышение качества предоставляемых услуг в предприятиях торговли и сферы услуг | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Повышение конкурентоспо-собности предприятий торговли и сферы услуг в городском округе Электросталь |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Реализация мер, направленных на ликвидацию розничных рынков и нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Отсутствие несоответствующих требованиям законодательства рынков и нестационарных торговых объектов |
| 2.1.5. | Мероприятие 5 Разработка мер по рациональному размещению объектов потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Повышение обеспеченности населения площадями торговых объектов в местах недостаточного насыщения объектами |
| 2.1.6. | Мероприятие 6. Содействие развитию объектов общественного питания, устанавливаемых в весенне-летний период | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 2 500,0 | 8 600,0 | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | Управление по торговле и международным связям | Увеличение обеспеченности площадями торговли и услуг , повышение качества обслуживания |
| 2.1.7. | Мероприятие 7. Содействие развитию объектов общественного питания в формате нестационарного торгового объекта | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 3 900,0 | 300,0 | 600,0 | 900,0 | 900,0 | 1 200,0 | Управление по торговле и международным связям | Увеличение обеспеченности площадями торговли и услуг , повышение качества обслуживания |
| 2.1.8. | Мероприятие 8. Организация мероприятий, направленных на демонтаж нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Пповышение качества торгового обслуживания населения |
| 2.1.9. | Мероприятие 9. Организация и проведение ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и производителей сельскохозяйственной продукции Московской области. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Управление по торговле и международным связям | Увеличение обеспеченности площадями торговли и услуг , повышение качества обслуживания |
| 2.2. | Основное мероприятие 4. "Привлечение инвесторов для строительства и реконструкции объектов потребительского рынка и услуг" | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 112 000,0 | 277 000,0 | 35 000,0 | 95 000,0 | 87 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Управление по торговле и международным связям | Увеличение обеспеченности площадями торговли и услуг , повышение качества обслуживания |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 95 000,0 | 230 000,0 | 35 000,0 | 65 000,0 | 70 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | Управление по торговле и международным связям | Рост инвестиций в развитие торговли и услуг |
| 2.2.2. | Мероприятие 2. Содействие строительству бани в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» (в микрорайоне 5 по ул. Ялагина). | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по торговле и международным связям | Рост обеспеченности услугами бань в 2 раза |
| 2.2.3. | Мероприятие 3. Содействие строительству сети магазинов "Подмосковный фермер" | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | Управление по торговле и международным связям | Обеспечение жителей города качественной отечественной продукцией сельского хозяйства |
| 3. | Задача 3. Обеспечение территориального развития городского округа Электросталь | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 1800 | 58462,9 | 40992,4 | 8470,5 | 3000 | 3000 | 3000 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 5. Обеспечение утверждения генерального плана городского округа Электросталь | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Утвержденный Генеральный план городского округа |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам документов территориального планирования городского округа | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Проведенные публичные слушания, заключение о результатах публичных слушаний |
| 3.2. | Основное мероприятие 6. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского округа Электросталь. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам документов градостроительного зонирования городского округа | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Проведенные публичные слушания, заключение о результатах публичных слушаний |
| 3.3. | Основное мероприятие 7. Разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных пространств | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0 | 45502,4 | 40502,4 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.3.1. | Мероприятие 1. Разработка и согласование проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0 | 1034,4 | 1034,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Откорректированный проект пешеходной улицы |
| 3.3.2. | Мероприятие 2. Реализация проекта пешеходной улицы (пешеходной зоны, набережной и т.д.) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0 | 44468,00 | 39468,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике, Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.4. | Основное мероприятие 8. Приведение в порядок городских территорий. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0 | 470,5 | 0 | 470,5 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.4.1. | Мероприятие 1. Разработка и согласование альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.4.2. | Мероприятие 2. Приведение в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории и т.д.) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0 | 470,5 | 0 | 470,5 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.4. | Основное мероприятие 9. Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятного облика городского округа Электросталь. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 1800 | 12490 | 490 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.4.1. | Мероприятие 2. Реализация проекта архитектурно-художественного освещения городского округа | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 1300 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 3.4.2. | Мероприятие 3. Реализация проектов по концептуальным предложениям, предусмотренным альбомом единого стиля формирования архитектурно-художественного облика городского округа, учитывающего его уникальные особенности | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 500 | 11740 | 490 | 2250 | 3000 | 3000 | 3000 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Улучшение архитектурного облика города |
| 4. | Задача 4. Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Электросталь | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 9640,4 | 55855,0 | 8646,4 | 11591,4 | 11872,4 | 11872,4 | 11872,4 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 10. Оказание адресной социальной помощи | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 5330,4 | 29083,0 | 5626,4 | 5863,4 | 5864,4 | 5864,4 | 5864,4 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Оказание адресной социальной помощи почетным гражданам городского округа Электросталь | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 536,0 | 3256,0 | 584,0 | 632,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.2. | Мероприятие 2. Оказание адресной социальной помощи почетным ветеранам городского округа Электросталь | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 315,0 | 1821,0 | 318,0 | 351,0 | 384,0 | 384,0 | 384,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.3. | Мероприятие 3. Оказание адресной социальной помощи гражданам - жителям городского округа Электросталь к 23 февраля и к 8 марта | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 40,0 | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.4. | Мероприятие 4. Оказание адресной социальной помощи гражданам - жителям городского округа Электросталь к Дню Победы | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 1282,0 | 5443,0 | 1263,0 | 1180,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.5. | Мероприятие 5. Оказание адресной социальной помощи гражданам - жителям городского округа Электросталь Морозкиной и Парамошкину | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 110,4 | 552,0 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.6. | Мероприятие 6. Оказание адресной социальной помощи гражданам - жителям городского округа Электросталь, попавшим в трудную жизненную ситуацию (по отдельным распоряжениям Администрации городского округа) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 1601,0 | 9612,2 | 1612,2 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.7. | Мероприятие 7. Подписка отдельных категорий граждан на периодические печатные издания | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 345,6 | 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Отдел по связям с общественностью | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.8. | Мероприятие 8. Оказание адресной социальной помощи лицам, страдающим психическими заболеваниями и являющимися инвалидами по данной патологии, и больным туберкулёзом | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 1100,4 | 6200,4 | 1100,4 | 1200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.1.9. | Мероприятие 9. Оказание адресной социальной помощи гражданам - жителям городского округа Электросталь, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,0 | 248,4 | 248,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по социальным вопросам | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.2. | Основное мероприятие 11. "Оказание иной адресной помощи" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 4310,0 | 26772,0 | 3020,0 | 5728,0 | 6008,0 | 6008,0 | 6008,0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 4.2.1. | Мероприятие 1. Оказание адресной помощи гражданам, заключившим договора пожизненного содержания с иждивением | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 4310,0 | 26772,0 | 3020,0 | 5728,0 | 6008,0 | 6008,0 | 6008,0 | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Предоставление социальной помощи в полном размере |
| 5. | Задача 5. Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего количества осуществленных закупок | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 12. Развитие сферы муниципальных закупок | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» |  |
| 5.1.1. | Мероприятие 1. Внедрение механизма общественного обсуждения осуществления закупок | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» | Внедрение механизма общественного обсуждения осуществления закупок |
| 5.1.2. | Мероприятие 2. Внедрение механизма распространения допустимых закупочных практик | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» | Внедрение механизма распространения допустимых закупочных практик |
| 5.1.3. | Мероприятие 3. Уменьшение доли размещения заказа у единственного источника | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» | Снижение доли контрактов, заключенных без объявления торгов |
| 5.1.4. | Мероприятие 4. Противодействие недобросовестной конкуренции (демпингу, сговору) на торгах | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление по конкурентной политике и координации закупок» | Снижение доли неисполненных поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по контрактам |
| 6. | Задача 6. Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 13. Внедрение Стандарта развития конкуренции | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь |  |
| 6.1.1. | Мероприятие 1. Формирование и изменение перечня социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции на территории городского округа Электросталь Московской области. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь | Определение приоритетных рынков на территории городского округа Электросталь. Установление и корректировка показателей по приоритетным и социально значимым рынкам |
| 6.1.2. | Мероприятие 2. Разработка и корректировка плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Электросталь Московской области. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь | Определение мероприятий для исполнения показателей приоритетных и социально значимых рынков |
| 6.1.3. | Мероприятие 3. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Администрация городского округа Электросталь | Эффективная реализация стандарта развития конкуренции на территории городского округа Электросталь Московской области |
| 7. | Задача 7. Обеспечение соответствия кладбищ, расположенных на территории городского округа Электросталь требованиям порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 77 899,4 | 13 559,0 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,0 | 77 899,4 | 13 559,0 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 14. Реализация полномочий в сфере похоронного дела. | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 77 899,4 | 13 559,0 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,0 | 77 899,4 | 13 559,0 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | 16 085,1 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1.1. | Мероприятие 1. Увеличение количества частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | Повышение качества обслуживания населения бытовыми ритуальными услугами |
| 7.1.2. | Мероприятие 2. Организация и содержание мест захоронения | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь |  | 70 043,4 | 12 787,8 | 14 313,9 | 14 313,9 | 14 313,9 | 14 313,9 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | Выполнение муниципального задания |
| 7.1.3. | Мероприятие 3. Транспортировка с мест обнаружения или происшествия умерших на территории городского округа Электросталь для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатоми-ческого вскрытия | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь |  | 7 856,0 | 771,2 | 1 771,2 | 1 771,2 | 1 771,2 | 1 771,2 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | Выполнение муниципального задания |
| 8. | Задача 8. Содействие занятости населения и снижение уровня производственного травматизма | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 15. Содействие занятости населения | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам |  |
| 8.1.1. | Мероприятие 1. Мониторинг ситуации на рынке труда | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам | Предотвращение роста напряженности на рынке труда |
| 8.2. | Основное мероприятие 16. Снижение уровня производственного травматизма | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам |  |
| 8.2.1. | Мероприятие 1. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам | Снижение уровня производственного травматизма |
| 8.2.2. | Мероприятие 2. Мониторинг по проведению специальной оценки условий труда (по кругу организаций муниципальной собственности) | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по социальным вопросам | Снижение уровня производственного травматизма |
|  | Всего по подпрограмме | 2017-2021 | ИТОГО | 127 940,4 | 481 717,3 | 100 497,8 | 133 247,0 | 120 357,5 | 63 657,5 | 63 957,5 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 11 440,4 | 192 217,3 | 63 197,8 | 36 147,0 | 30 957,5 | 30 957,5 | 30 957,5 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 116 500,0 | 289 500,0 | 37 300,0 | 97 100,0 | 89 400,0 | 32 700,0 | 33 000,0 |  |  |

».

Приложение №3

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

«

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» |  | Всего: в том числе: | 936 487,6 | 485 026,4 | 449 256,5 | 734,9 | 734,9 | 734,9 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 21 559,0 | 16 198,6 | 3 155,7 | 734,9 | 734,9 | 734,9 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 617 269,2 | 248 478,8 | 368 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 297 659,4 | 220 349,0 | 77 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 675,0 | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: | 934 812,6 | 484 726,4 | 448 931,5 | 384,9 | 384,9 | 384,9 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 19 884,0 | 15 898,6 | 2 830,7 | 384,9 | 384,9 | 384,9 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 617 269,2 | 248 478,8 | 368 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Средства Федерального бюджета | 297 659,4 | 220 349,0 | 77 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение № 4

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

"Приложение

к подпрограмме «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы  «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

| Перечень мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Задача 1. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории городского округа. | 2017-2021 | Всего | 473,1 | 936 487,6 | 485 026,4 | 449 256,5 | 734,9 | 734,9 | 734,9 |  | Улучшение экологической обстановки на территории городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | 473,1 | 21 559,0 | 16 198,6 | 3 155,7 | 734,9 | 734,9 | 734,9 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 617 269,2 | 248 478,8 | 368 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 297 659,4 | 220 349,0 | 77 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий экологической направленности | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 162,0 | 1 675,0 | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | Улучшение экологической обстановки на территории городского округа |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Разработка радиационно-гигиенического паспорта | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 162,0 | 1 675,0 | 300,0 | 325,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Отдел по транспорту, связи и экологии | Комплексный анализ радиационной обстановки на территории городского округа |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Проведение дней защиты от экологической опасности | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и экологии | Привлечение организаций, учреждений, жителей к бережному отношению к природе. |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Мероприятия по охране окружающей среды. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и экологии | Снижение количества выбросов в атмосферу, снижение сбросов загрязняющих веществ. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Формирование и развитие системы непрерывного экологического образования, воспитания и просвещения населения" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и экологии | Повышение экологической грамотности населения. |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Экологическое образование, воспитание и информирование населения. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Отдел по транспорту, связи и экологии | Повышение экологической грамотности населения. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. "Природоохранные мероприятия на водоемах" | 2015-2018 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 100,0 | 419,6 | 0,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | УГЖКХ, МУ "УМЗ" | Уменьшение распространения на территории городского округа инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми (комарами, клещами) |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Проведение работ по акарицидной и ларвицидной обработке прибрежных территорий водоемов «Южный» и «Лазурный» | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 100,0 | 419,6 | 0,0 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | УГЖКХ, МУ "УМЗ" | Уменьшение распространения на территории городского округа инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми (комарами, клещами) |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Охрана, восстановление и содержание зеленых насаждений |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | 211,1 | 1 395,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | УГЖКХ, МУ "УМЗ" |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Размещение заказов и выполнение работ по содержанию городских лесов | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 211,1 | 1 395,0 | 275,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | УГЖКХ, МУ "УМЗ" | Улучшение санитарного состояния зеленых насаждений городского округа, восстановление древесно-кустарниковой растительности, аварийных ситуаций, связанных с падением аварийных и сухостойных деревьев. |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Проведение в городском округе дней леса по уборке пяти близлежащих лесных участков | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | УГЖКХ, МУ "УМЗ" |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  | УГЖКХ, МУ "УМЗ" | Доля земель лесного фонда, на которых осуществляется мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, в общей площади лесов составит 50 процентов (ежегодно). Протяжённость минерализованных полос, ежегодно созданных в городских лесах, составит не менее 30 км. Протяжённость просек, очищенных от кустарника и мелколесья для проезда пожарной техники, ежегодно составит не менее 350 метров. |
| 1.4.6. | Мероприятие 5. Содержание и уход за зеленными насаждениями на территории городского округа | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | Финансирование мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной программы "Содержание и развитие ЖКХ городского округа Электросталь Московской области на 2017-2021 годы" подпрограммы "Благоустройство и содержание территории городского округа" |  |  |  |  |  |  | УГЖКХ, МУ "УМЗ" | Уменьшение аварийных деревьев на территории городского округа, увеличение вновь посаженных зеленных насаждений, улучшение декоративного вида зеленных насаждений |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Рекультивация полигона ТБО "Электросталь". | 2017-2018 | Всего | 0,0 | 932 998,0 | 484 451,4 | 448 546,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по транспорту, связи и экологии, УГЖКХ, УМЗ | Рекультивирован полигон ТБО "Электросталь" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,0 | 18 069,4 | 15 623,6 | 2 445,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 617 269,2 | 248 478,8 | 368 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 297 659,4 | 220 349,0 | 77 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по рекультивации полигона ТБО "Электросталь" | 2017-2018 | Всего | 0,0 | 932 998,0 | 484 451,4 | 448 546,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по транспорту, связи и экологии, УГЖКХ, УМЗ | Рекультивирован полигон ТБО "Электросталь" |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,0 | 18 069,4 | 15 623,6 | 2 445,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 617 269,2 | 248 478,8 | 368 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 297 659,4 | 220 349,0 | 77 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего | 473,1 | 936 487,6 | 485 026,4 | 449 256,5 | 734,9 | 734,9 | 734,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | 473,1 | 21 559,0 | 16 198,6 | 3 155,7 | 734,9 | 734,9 | 734,9 |  |  |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 | 617 269,2 | 248 478,8 | 368 790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 297 659,4 | 220 349,0 | 77 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

».

Приложение №5

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

«

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области | Всего по всем ГРБС Подпрограммы | Всего, в том числе: | 18 453,1 | 24 330,2 | 24 959,7 | 27 032,70 | 28 656,60 | 123 432,3 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17 405,3 | 23 275,2 | 23 904,7 | 25 820,4 | 27 612,6 | 118 018,2 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 1 047,8 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 212,30 | 1 044,00 | 5 414,1 |
|  |  | Администрация городского округа Электросталь | Всего, в том числе: | 8789 | 13797 | 14900 | 18282,7 | 19600 | 75368,7 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 8789 | 13797 | 14900 | 18100 | 19600 | 75186 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 182,7 | 0 | 182,7 |
|  |  | Комитет имущественных отношений | Всего, в том числе: | 935,2 | 1281,5 | 1281,5 | 1226,5 | 1226,5 | 5951,2 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 877,6 | 1226,5 | 1226,5 | 1226,5 | 1226,5 | 5783,6 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 57,6 | 55 | 55 | 0 | 0 | 167,6 |
|  |  | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 4789,9 | 5099,7 | 5099,7 | 5445,1 | 5751,7 | 26186,1 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3799,7 | 4099,7 | 4099,7 | 4415,5 | 4707,7 | 21122,3 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области | 990,2 | 1000 | 1000 | 1029,6 | 1044 | 5063,8 |
|  |  | Управление образования | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2113,5 | 2078,4 | 2078,4 | 2078,4 | 2078,4 | 10427,1 |
|  |  | Финансовое управление | средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1825,5 | 2073,6 | 1600,1 | 0 | 0 | 5499,2 |

».

Приложение № 6

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

| " 5. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансиро-вания мероприятия в текущем (2016) финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 91651,8 | 16858,8 | 18210,9 | 17795,4 | 19086,4 | 19700,3 |  | Обеспечено развитие информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области. Обеспечена эксплуатация информационных систем органов местного самоуправления городского округа Электросталь |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 86488,7 | 15811 | 17220,9 | 16805,4 | 17933,1 | 18718,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 5163,1 | 1047,8 | 990 | 990 | 1153,3 | 982 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 91651,8 | 16858,8 | 18210,9 | 17795,4 | 19086,4 | 19700,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 86488,7 | 15811 | 17220,9 | 16805,4 | 17933,1 | 18718,3 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 5163,1 | 1047,8 | 990 | 990 | 1153,3 | 982 |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 24234,5 | 4303,4 | 4613,6 | 4981,6 | 5102,3 | 5233,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 23466 | 4140,6 | 4514,6 | 4882,6 | 4809,6 | 5118,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 768,5 | 162,8 | 99 | 99 | 292,7 | 115 |  |  |
| 1.1.1.1 | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 12394,7 | 1670 | 2247 | 2595 | 2882,7 | 3000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 12212 | 1670 | 2247 | 2595 | 2700 | 3000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 182,7 | 0 | 0 | 0 | 182,7 | 0 |  |  |
| 1.1.1.2 | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 759 | 178,2 | 147,7 | 147,7 | 142,7 | 142,7 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 741,4 | 170,6 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 142,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 17,6 | 7,6 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.3 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 4143,2 | 1005,2 | 770 | 770 | 792 | 806 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 3575 | 850 | 676 | 676 | 682 | 691 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 568,2 | 155,2 | 94 | 94 | 110 | 115 |  |  |
| 1.1.1.4 | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 6459,6 | 1320 | 1284,9 | 1284,9 | 1284,9 | 1284,9 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6459,6 | 1320 | 1284,9 | 1284,9 | 1284,9 | 1284,9 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1.5 | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 478 | 130 | 164 | 184 | 0 | 0 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 478 | 130 | 164 | 184 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 46611,8 | 9018,7 | 9392,5 | 8447,8 | 9780,1 | 9972,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 42672,2 | 8233,7 | 8611,5 | 7666,8 | 8984,5 | 9175,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 3939,6 | 785 | 781 | 781 | 795,6 | 797 |  |  |
| 1.1.2.1 | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 19540 | 3500 | 3235 | 2805 | 5000 | 5000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 19540 | 3500 | 3235 | 2805 | 5000 | 5000 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2.2 | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2313,2 | 350 | 490,8 | 490,8 | 490,8 | 490,8 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2313,2 | 350 | 490,8 | 490,8 | 490,8 | 490,8 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2.3 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 17729,2 | 3155 | 3474,7 | 3474,7 | 3716,1 | 3908,7 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 13789,6 | 2370 | 2693,7 | 2693,7 | 2920,5 | 3111,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 3939,6 | 785 | 781 | 781 | 795,6 | 797 |  |  |
| 1.1.2.4 | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2866 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2866 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 | 573,2 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2.5 | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 4163,4 | 1440,5 | 1618,8 | 1104,1 | 0 | 0 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 4163,4 | 1440,5 | 1618,8 | 1104,1 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 20805,5 | 3536,7 | 4204,8 | 4366 | 4204 | 4494 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 20350,5 | 3436,7 | 4094,8 | 4256 | 4139 | 4424 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 455 | 100 | 110 | 110 | 65 | 70 |  |  |
| 1.1.3.1 | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 14497 | 2442 | 2855 | 3000 | 3000 | 3200 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 14497 | 2442 | 2855 | 3000 | 3000 | 3200 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3.2 | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2336 | 300 | 534 | 534 | 484 | 484 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2186 | 250 | 484 | 484 | 484 | 484 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3.3 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 3439,7 | 629,7 | 640 | 640 | 720 | 810 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 3134,7 | 579,7 | 580 | 580 | 655 | 740 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 305 | 50 | 60 | 60 | 65 | 70 |  |  |
| 1.1.3.4 | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3.5 | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 532,8 | 165 | 175,8 | 192 | 0 | 0 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 532,8 | 165 | 175,8 | 192 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 7102 | 907,6 | 1287,6 | 1557,6 | 1619,6 | 1729,6 |  | Обеспечено функционирование единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6851 | 907,6 | 1222,6 | 1492,6 | 1560,6 | 1667,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 251 | 0 | 65 | 65 | 59 | 62 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 7102 | 907,6 | 1287,6 | 1557,6 | 1619,6 | 1729,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6851 | 907,6 | 1222,6 | 1492,6 | 1560,6 | 1667,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 251 | 0 | 65 | 65 | 59 | 62 |  |  |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1400 | 100 | 250 | 350 | 350 | 350 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1400 | 100 | 250 | 350 | 350 | 350 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 1538 | 288 | 200 | 350 | 350 | 350 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 1538 | 288 | 200 | 350 | 350 | 350 |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области доступом в Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 4164 | 519,6 | 837,6 | 857,6 | 919,6 | 1029,6 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 3913 | 519,6 | 772,6 | 792,6 | 860,6 | 967,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 251 | 0 | 65 | 65 | 59 | 62 |  |  |
| 2.1.3.1 | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 2169 | 289 | 380 | 400 | 500 | 600 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 2169 | 289 | 380 | 400 | 500 | 600 |  |  |
| 2.1.3.2 | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 333 | 57 | 69 | 69 | 69 | 69 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 333 | 57 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |
| 2.1.3.3 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 874 | 0 | 215 | 215 | 217 | 227 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 623 | 0 | 150 | 150 | 158 | 165 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 251 | 0 | 65 | 65 | 59 | 62 |  |  |
| 2.1.2.4 | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 668 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 668 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2.5 | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 120 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в информационных системах | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 6248,5 | 686,7 | 1201,7 | 1406,7 | 1326,7 | 1626,7 |  | Обеспечена защита информации, безопасность информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6248,5 | 686,7 | 1201,7 | 1406,7 | 1326,7 | 1626,7 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 6248,5 | 686,7 | 1201,7 | 1406,7 | 1326,7 | 1626,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6248,5 | 686,7 | 1201,7 | 1406,7 | 1326,7 | 1626,7 |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 6248,5 | 686,7 | 1201,7 | 1406,7 | 1326,7 | 1626,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 6248,5 | 686,7 | 1201,7 | 1406,7 | 1326,7 | 1626,7 |  |  |
| 3.1.1.1 | Администрация г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 5400 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 5400 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1.2 | Комитет имущественных отношений | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 210 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 210 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1.3 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1.4 | Управление образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 433,5 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 433,5 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1.5 | Финансовое управление | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 205 | 50 | 75 | 80 | 0 | 0 | Финансовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 205 | 50 | 75 | 80 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных информационных систем общего пользования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 18430 | 0 | 3630 | 4200 | 5000 | 5600 |  | Обеспеченность использования в деятельности ОМСУ городского округа Электросталь Московской области региональных информационных систем общего пользования |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 18430 | 0 | 3630 | 4200 | 5000 | 5600 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 18430 | 0 | 3630 | 4200 | 5000 | 5600 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 18430 | 0 | 3630 | 4200 | 5000 | 5600 |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 8000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 8000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 5430 | 0 | 1130 | 1200 | 1500 | 1600 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 5430 | 0 | 1130 | 1200 | 1500 | 1600 |  |  |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 5000 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Отдел информационно-коммуникационных технологий и защиты информации |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 5000 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |  |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Средства заложены в муниципальных заданиях образовательных учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Задача 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Задача 7. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 7. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищного и коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет имущественных отношений |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2017-2021 | ИТОГО | - | 123 520,30 | 18 453,10 | 24 330,20 | 24 959,70 | 27 032,70 | 28 656,60 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | - | 118 106,2 | 17 405,3 | 23 275,2 | 23 904,7 | 25 820,4 | 27 612,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 5 414,10 | 1 047,80 | 1 055,00 | 1 055,00 | 1 212,30 | 1 044,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

».

Приложение №7

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

«

| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 1 126 283,0 | 218 820,5 | 226 142,9 | 213 633,4 | 226 734,9 | 240 951,3 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1 083 744,1 | 210 213,6 | 217 659,9 | 205 150,4 | 218 251,9 | 232 468,3 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 528,9 | 604,9 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 40 010,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 |

».

Приложение №8

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы

"Приложение № 1

к подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области"

| Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области" на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприя-тия | Источники финанси-рования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения деятельности Администрации городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 198 894,8 | 1 126 283,00 | 218 820,5 | 226 142,9 | 213 633,4 | 226 734,9 | 240 951,3 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 190 487,1 | 1 083 744,10 | 210 213,6 | 217 659,9 | 205 150,4 | 218 251,9 | 232 468,3 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 574,7 | 2 528,90 | 604,9 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 7 833,0 | 40 010,00 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 137 703,5 | 765 267,70 | 151 347,2 | 153 807,2 | 140 011,3 | 152 942,8 | 167 159,2 | Управление учета, контроля, сводной отчетности | Рациональное использование бюджетных средств по исполнению обязательств Администрации городского округа |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 129 295,8 | 722 728,80 | 142 740,3 | 145 324,2 | 131 528,3 | 144 459,8 | 158 676,2 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 574,7 | 2 528,90 | 604,9 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 7 833,0 | 40 010,00 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Администрации | 2017-2021 | Итого | 135 052,3 | 747 233,10 | 147 697,2 | 150 406,0 | 136 483,3 | 149 283,3 | 163 363,3 | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 126 644,6 | 704 694,20 | 139 090,3 | 141 923,0 | 128 000,3 | 140 800,3 | 154 880,3 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 574,7 | 2 528,90 | 604,9 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 7 833,0 | 40 010,00 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Организационное обеспечение деятельности Администрации | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 2 226,2 | 18 034,60 | 3 650,0 | 3 401,2 | 3 528,0 | 3 659,5 | 3 795,9 | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для реализации полномочий организациями, подведомственными Администрации городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 61 191,3 | 361 015,30 | 67 473,3 | 72 335,7 | 73 622,1 | 73 792,1 | 73 792,1 |  | Рациональное использование бюджетных средств по исполнению обязательств Администрации городского округа |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Аварийно-спасательной службы | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 32 045,2 | 184 199,60 | 33 272,3 | 36 806,6 | 37 926,9 | 38 096,9 | 38 096,9 | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь» | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 5 482,0 | 29 485,40 | 8 607,5 | 6 069,9 | 4 936,0 | 4 936,0 | 4 936,0 | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Московской области" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | В пределах средств, предусмотренных мунципальной программой "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области» |  |  |  |  |  |  | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и работы с молодежью" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 23 664,10 | 95 940,00 | 17 240,00 | 18 700,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по конкурентной политике и координации закупок" | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 0,00 | 51 390,30 | 8 353,50 | 10 759,20 | 10 759,20 | 10 759,20 | 10 759,20 | Управление учета, контроля, сводной отчетности |  |
|  | Всего по программе | 2017-2021 | Итого | 198 894,8 | 1 126 283,0 | 218 820,5 | 226 142,9 | 213 633,4 | 226 734,9 | 240 951,3 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Электросталь | 190 487,1 | 1 083 744,1 | 210 213,6 | 217 659,9 | 205 150,4 | 218 251,9 | 232 468,3 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 574,7 | 2 528,9 | 604,9 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 |  |  |
|  |  | 2017-2021 | Средства федерального бюджета | 7 833,0 | 40 010,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 | 8 002,0 |  |  |

».