Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области

в 2016 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2016 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 55 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №657/8 (в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.11.2015 №931/16, от 19.08.2016 №567/10).

# Отчет подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированных структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области – муниципальными заказчиками муниципальных программ (подпрограмм) в Автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», в «Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области», в соответствии с пунктом 53 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

В 2016 году на территории городского округа Электросталь Московской области действовали 15 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы" (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2013 №1054/14, с последующими изменениями и дополнениями);

2 Муниципальная программа "Молодежь Электростали на 2014-2018 годы" (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 №1028/14, с последующими изменениями и дополнениями).

3. Муниципальная программа развития и поддержки предпринимательства в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 № 1056/14, с последующими изменениями и дополнениями);

4. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы" (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2014 №1068/14, с последующими изменениями и дополнениями);

5. Муниципальная программа "Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области" на 2014-2018 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2014 №1029/14, с последующими изменениями и дополнениями);

6.  Муниципальная программа "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области" на 2014-2018 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области 16.12.2013 № 994/13, с последующими изменениями и дополнениями).

7. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области" (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 №1070/14, с последующими изменениями и дополнениями);

8. Муниципальная программа "Пассажирский транспорт общего пользования  на 2014-2018 годы" (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 №1071/14, с последующими изменениями и дополнениями);

9. Муниципальная программа «Безопасность городского округа Электросталь» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.10.2014 № 893/10, с последующими изменениями и дополнениями);

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 29.09.2014 № 844/10, с последующими изменениями и дополнениями)

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области»                            на 2015-2019 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.10.2014 №892/10, с последующими изменениями и дополнениями)

12. Муниципальная программа «Развитие и повышение  эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области                              на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.10.2014 № 896/10, с последующими изменениями и дополнениями)

13. Муниципальная программа «Жилище» на 2015-2019 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.10.2014 № 888/10, с последующими изменениями и дополнениями)

14. Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.10.2014 №898/10, с последующими изменениями и дополнениями)

15. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 15.10.2014 №897/10, с последующими изменениями и дополнениями).

В муниципальные программы, реализуемые в 2016 году, включено 97,3% расходов бюджета городского округа Электросталь (с учетом межбюджетных трансфертов).

Совокупный плановый объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь на 2016 год составлял 7 231 934,75 тыс.рублей, из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 3 916 790,55 тыс.рублей (54,14% от совокупного планового объема финансирования), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь – 1 717 408,66 тыс.рублей (23,7% от совокупного планового объема финансирования),

средства бюджета Московской области – 2 189 866,07 тыс.рублей (30,3% от совокупного планового объема финансирования),

средства федерального бюджета –  8 515,82 тыс.рублей (0,11% от совокупного планового объема финансирования),

- внебюджетные источники – 3 316 144,20 тыс.рублей (45,86% от совокупного планового объема финансирования).

Наибольший объем бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) был запланирован в муниципальных программах:

«Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области» (53,67%);

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы» (15,4%)

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» (9,03%).

По результатам реализации программ в 2016 году фактический объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь составил                    66 699 292,11 тыс.рублей (92,22% от плана), из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 3 573 372,72 тыс.рублей (91,26% от плана), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь – 1 661 546,78 тыс.рублей (96,75% от плана),

средства бюджета Московской области – 1 903 367,48 тыс.рублей (86,92% от плана),

средства федерального бюджета – 8 458,46 тыс.рублей (99,33% от плана),

- внебюджетные источники –  3 095 919,39 тыс.рублей (93,36% от плана).

Данные об использовании средств бюджета городского округа Электросталь и средств иных привлекаемых для реализации муниципальных программ источников приведены в Приложении №1 к настоящему Отчету.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальные программы включены количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальных программ.

В 2016 году в муниципальные программы включено 441 целевой показатель, из них достигнуто – 362 (или 82,1%), в том числе по программам:

| № п/п | Название муниципальной программы | Кол-во целевых показателей | Из них достигнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы» | 20 | 18 |
| 2 | «Молодежь Электростали на 2014-2018 годы» | 12 | 9 |
| 3 | «Муниципальная программа развития и поддержки предпринимательства в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы» | 11 | 10 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы» | 28 | 28 |
| 5 | «Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области" на 2014-2018 годы» | 52 | 44 |
| 6 | «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Электросталь Московской области" на 2014-2018 годы» | 18 | 16 |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2018 годах в городском округе Электросталь Московской области» | 6 | 6 |
| 8 | «Пассажирский транспорт общего пользования на 2014-2018 годы» | 5 | 5 |
| 9 | «Безопасность городского округа Электросталь» на 2015-2019 годы | 25 | 25 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» на 2015-2019 годы | 10 | 7 |
| 11 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» на 2015-2019 годы | 115 | 103 |
| 12 | «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» | 18 | 11 |
| 13 | «Жилище» на 2015-2019 годы | 27 | 19 |
| 14 | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» | 80 | 48 |
| 15 | «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области на 2015-2019 годы» | 14 | 13 |
|  | ИТОГО | 441 | 362 |

Оценка результатов реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области по итогам 2016 года приведена в Приложении №2 к настоящему Отчету.

По результатам реализации в 2016 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая представляет собой сопоставление достигнутых результатов муниципальных программ и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены в приложении №3 к настоящему Отчету и свидетельствуют, в целом, удовлетворительной оценке реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2016 году.

В тоже время отмечается низкая эффективность трех муниципальных программ:

1. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области на 2014-2018 годы», что связано с низкой эффективностью подпрограммы III «Развитие инфраструктуры спорта» по причине незавершения капитального ремонта Ледового дворца спорта Кристалл в установленный срок и неосвоением части финансирования за счет бюджета Московской области и бюджета городского округа Электросталь Московской области в 2016 году.

2. «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы», что связано:

- с низкой результативностью подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса муниципального образования "Городской округ Электросталь Московской области"»;

- с низкой эффективностью подпрограммы 2 «Обеспечение земельными участками многодетных семей городского округа Электросталь Московской области» (15.12.2016г проведена процедура распределения 86 земельных участков под ИЖС. В то же время, в целях обеспечения всех многодетных семей земельными участками необходимо приобрести в собственность городского округа не менее 438 земельных участков).

3. «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Электросталь Московской области на 2015-2019 годы», что связано с низкой эффективностью подпрограмм:

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры» (выполнено 14 показателей из 23);

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных дома» (выполнен 1 показатель из 5);

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа» (выполнено 3 показателя из 8).

В целом по муниципальным программам, результаты оценки подтверждают целесообразность дальнейшей реализации всех муниципальных программ городского округа Электросталь в 2017 году.

В то же время, согласно рекомендациями Министерства экономики Московской области и Министерства финансов Московской области о приведении муниципальных программ в соответствие с государственными программами Московской области                                 на 2017-2021 годы, 14 декабря 2016 года Администрацией городского округа Электросталь Московской области утверждены 15 (пятнадцать) муниципальных программ со сроком действия 2017-2021 годы, при этом перечень муниципальных программ остался неизменным.