УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

__________________ А.В. Федоров

«_____»_______________2019 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области

в 2018 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2018 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 43 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.11.2017 №840/11).

# Отчет подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированных структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области – муниципальными заказчиками муниципальных программ (подпрограмм) в Автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», в «Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области», в соответствии с пунктом 41 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

В 2018 году на территории городского округа Электросталь Московской области действовали 16 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №903/16, с последующими изменениями и дополнениями);

2. Муниципальная программа «Молодежь Электростали» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №897/16, с последующими изменениями и дополнениями)»;

3. Муниципальная программа «Развитие и поддержка предпринимательства городского  округа  Электросталь  Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №894/16);

4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №912/16, с последующими изменениями и дополнениями);

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №896/16, с последующими изменениями и дополнениями);

6. Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области 14.12.2016 № 908/16, с последующими изменениями и дополнениями);

7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №913/16, с последующими изменениями и дополнениями);

8. Муниципальная программа «Пассажирский транспорт общего пользования»  на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №914/16);

9. Муниципальная программа «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №909/16, с последующими изменениями и дополнениями);

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №899/16, с последующими изменениями и дополнениями)

11. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области»                          на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №898/16, с последующими изменениями и дополнениями);

12. Муниципальная программа «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области»                             на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №900/16, с последующими изменениями и дополнениями);

13. Муниципальная программа «Жилище» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017 № 893/16, с последующими изменениями и дополнениями);

14. Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области» на 2018-2022 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017 №892/12, с последующими изменениями и дополнениями);

15. Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 №907/16, с последующими изменениями и дополнениями);

16. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» на 2018-2022 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 06.12.2017 №893/12, с последующими изменениями и дополнениями);

В муниципальные программы в 2018 году включено 99,1% расходов бюджета городского округа Электросталь на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (с учетом межбюджетных трансфертов).

Совокупный плановый объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь на 2018 год составлял 10 339 502,65 тыс.рублей, из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 5 831 086,70 тыс.рублей (56,4% от совокупного планового объема финансирования), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь – 2 798 625,50 тыс.рублей (27,07% от совокупного планового объема финансирования),

средства бюджета Московской области – 2 863 330,7 тыс.рублей (27,69% от совокупного планового объема финансирования),

средства федерального бюджета –  169 130,50 тыс.рублей (1,64% от совокупного планового объема финансирования),

- внебюджетные источники – 4 508 415,95 тыс.рублей (43,60% от совокупного планового объема финансирования).

Наибольший объем бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) был запланирован в муниципальных программах:

«Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области» (47,80%);

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» (13,44%);

«Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» (11,47%).

По результатам реализации программ в 2018 году фактический объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь составил                    8 937 228,80 тыс.рублей (86,44% от плана), из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 5 515 618,70 тыс.рублей (94,59% от плана), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь – 2 617 428,20 тыс.рублей (93,53% от плана),

средства бюджета Московской области – 2 735 902,00 тыс.рублей (95,55% от плана),

средства федерального бюджета – 162 288,50 тыс.рублей (95,95% от плана),

- внебюджетные источники – 3 421 610,10 тыс.рублей (75,89% от плана).

Данные об использовании средств бюджета городского округа Электросталь и средств иных привлекаемых для реализации муниципальных программ источников приведены в Приложении №1 к настоящему Отчету.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальные программы включены количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальных программ.

В 2018 году в муниципальные программы включено 267 целевых показателей, из них достигнуто – 226 (или 84,6%), в том числе по программам:

| № п/п | Название муниципальной программы | Кол-во целевых показателей | Из них достигнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области» | 26 | 24 |
| 2 | «Молодежь Электростали» | 5 | 5 |
| 3 | «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской области» | 6 | 6 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области» | 13 | 13 |
| 5 | «Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области» | 18 | 16 |
| 6 | «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 4 | 3 |
| 7 | «Повышение безопасности дорожного движения в городском круге Электросталь Московской области» | 2 | 2 |
| 8 | «Пассажирский транспорт общего пользования» | 4 | 2 |
| 9 | «Безопасность городского округа Электросталь» | 20 | 18 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» | 13 | 13 |
| 11 | «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» | 84 | 75 |
| 12 | «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области» | 12 | 6 |
| 13 | «Жилище» | 21 | 17 |
| 14 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области» | 16 | 9 |
| 15 | «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области» | 7 | 5 |
| 16 | «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» | 16 | 12 |
|  | ИТОГО | 267 | 226 |

Оценка результатов реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области по итогам 2018 года приведена в Приложении №2 к настоящему Отчету.

В 2018 году в рамках муниципальных программ реализовывались следующие мероприятия.

В рамках муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры, искусства и народного творчества в городском округе Электросталь Московской области»:

1. В 2018 году завершена реновация (капитальный ремонт и техническое переоснащение) МБУДО «Детская художественная школа», в результате которой количество обучающихся увеличилось в 2 раза.

2. В целях реализации приоритетного проекта Министерства культуры Московской области «Перезагрузка библиотек Подмосковья» в муниципальном учреждении «Централизованная библиотечная система»:

-    внедрено обслуживание по электронному читательскому билету;

- библиотека семейного чтения «Очаг» начала работать как культурный центр микрорайона «Северный»;

- библиотека – эстетический центр «Бригантина» включена в данный проект, в результате в практику работы библиотеки внедрен инновационный проект «Музыка на все времена».

3. Для жителей города учреждениями культуры проведено более 3 000 культурно – досуговых  мероприятий (с охватом  более 400 тысяч  человек), среди них: праздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне,  праздничная программа, посвящённая Дню города Электросталь, массовое гуляние «Прощай, Масленица!», праздник «В начале было Слово»,  посвященный Дню славянской письменности и культуры, праздничные программы, посвященные Всероссийским акциям: «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь кино», «Ночь искусств», проект «Танцующий город», в рамках которого работает «Ретро площадка» для пожилых людей, культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным праздникам: День защитника Отечества,  Международный женский день,  День России,  День народного единства и многие другие.

4. На базе учреждений культуры и учреждений дополнительного образования   городского округа Электросталь творческую деятельность ведут 182 постоянно действующих клубных формирований с охватом более 6 тысяч человек, 12 из них имеют почетное звание «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив».

Творческие коллективы и отдельные исполнители муниципальных учреждений культуры постоянно принимают участие в многочисленных областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках.

3. В 2018 году на территории городского округа Электросталь успешно реализованы областные и международные проекты в сфере культуры и искусства:

Московский областной конкурс «Ансамблевое музицирование»;

Московский областной открытый фестиваль - конкурс «Общественная   филармония - играют преподаватели» (народные инструменты);

Московский областной академический конкурс станковой композиции;

Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи;

Московская областная академическая выставка-конкурс «У истоков мастерства»;

Международный фортепианный фестиваль «Подмосковные вечера искусств».

В рамках муниципальной программы «Молодежь Электростали»:

1. В 2018 году в сфере молодёжной политики на базе муниципальных бюджетных учреждений по работе с молодёжью «Молодежный Центр» и «Электростальский городской Центр патриотического воспитания» проведено более 105 мероприятий, направленных на:

- гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи;

- формирование российской идентичности и традиционных семейных ценностей,

- популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства;

- реализацию творческого потенциала через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства;

- развитие добровольческой и волонтерской деятельности.

2. В 2018 году продолжилась реализация проекта «Трудовые отряды Главы», количество трудоустроенных подростков в возрасте от 14 до 18 лет в рамках проекта составило 814 человек.

В рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка предпринимательства городского округа Электросталь Московской области»:

1. Проведен конкурс на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). По итогам проведенного конкурса субсидию получили 3 предприятия малого и среднего бизнеса на общую сумму 1 млн. рублей.

Региональную поддержку по государственной программе «Предпринимательство Подмосковья» получили пять организаций городского округа на общую сумму более 7 млн. рублей.

2. Проводились мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства, в том числе при участии Торгово-промышленной палаты городского округа Электросталь Московской области.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Электросталь Московской области»:

1. В 2018 году продолжилось развитие спортивной материально-технической базы:

- на территории МУ СОК «Электросталь» построен скейт-парк общей площадью 800 кв.м;

- в МУ СОК «Электросталь» провели замену искусственного покрытия спортивной площадки, в Зал гимнастики приобрели настил для вольных упражнений;

- на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном (пр-т Южный, д.9, корп. 6) построена площадка для сдачи норм ГТО;

- на присоединенной с 01.01.2018 территории с.п. Степановское (в/г Ногинск-5) построена площадка Воркаут.

2. В городском округе Электросталь развивается более 50 видов спорта, активно занимаются физической культурой и спортом более 64 тысяч человек; в целях пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей города к физически активному образу жизни проводилось большое количество физкультурных и спортивных мероприятий.

3. Подготовка спортивного резерва и воспитание спортсменов ведётся в 6 муниципальных спортивных школах, развивающих 18 видов спорта. Общее количество обучающихся в спортивных школах - 2500 человек. Их подготовку ведут более 56 тренеров.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь Московской области»:

1. Обеспечено функционирование входящих в систему образования городского округа Электросталь Московской области муниципальных учреждений, в том числе:

34 муниципальных дошкольных образовательных учреждения;

22 общеобразовательных учреждения: 5 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, 10 средних общеобразовательных школ, 4 гимназии, 3 лицея;

3 специальных (коррекционных) образовательных учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья: 2 школы-интерната, 1 начальная школа-детский сад;

3 учреждения дополнительного образования детей: Станция юных техников, Центр дополнительного образования детей "Росток", Центр развития творчества детей и юношества "Диалог";

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда".

2. В целях развития материально-технической базы муниципальных учреждений сферы образования:

- выполнен капитальный ремонт МДОУ №9, в том числе проведено художественное оформление помещений, фасада здания, ремонт асфальтового покрытия, устройство спортивной площадки, установлены теневые навесы на территории МДОУ;

- проведены проектно-изыскательские работы по строительству школы на 825 мест и проектно-изыскательские работы по пристройке на 100 мест к зданию МОУ «СОШ №22 с УИОП»;

-  проведено обследование здания МДОУ №63 на предмет капитального ремонта;

- проведены ремонтные работы помещений и фасада зданий в 33 муниципальных дошкольных учреждениях;

- проведены ремонтные работы помещений в 23 общеобразовательных учреждениях;

- проведены ремонтные работы в учреждения дополнительного образования: МОУ ДО «СЮТ» и «Росток»;

- проведены работы по благоустройству территорий образовательных учреждений;

- отремонтированы спортивные площадки в МОУ «СОШ №3» и «СОШ №16 с УИОП», спортивный зал «СОШ №2»;

- проведены мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности;

- выполнены мероприятия по установке приборов учета холодного и горячего водоснабжения в 14 муниципальных дошкольных учреждениях и 4 общеобразовательных учреждениях;

- закуплены современные аппаратно-программные комплексы для всех общеобразовательных учреждений города.

3. Для сохранения и профилактики здоровья детей дошкольного возраста в 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.о. Электросталь (МДОУ № 23, 2, 4, 33, 17, 38, 1, 7, 12, 53, 65) реализуется муниципальная физкультурно - оздоровительная программа "Маугли".

4. Проведены городские праздничные мероприятия, «Фитнес-фестиваль», 3-й тур «Воспитатель года», «Спартакиада «Маугли», приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» и др.

5. В 2018 году 60 школьников стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта.

6. Из 22 школ 10 (46%) входят в первую сотню единого рейтинга школ Московской области. 7 школ из 22 входят в ТОП-100 лучших школ Московской области по качеству образования.

7. Муниципальные общеобразовательные учреждения принимали участие в различных областных и городских проектах по улучшению качества образования и применения новейших методов его ведения. Результаты участия являются победы в конкурсах и получение грантов от Губернатора Московской области и Администрации городского округа Электросталь.

В рамках муниципальной программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Реализованы меры по повышению качества и доступности муниципальных услуг на территории городского округа Электросталь Московской области:

разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе оптимизирующих сроки и процедуры предоставления муниципальных услуг;

утвержден Реестр муниципальных услуг (функций);

внесены изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ;

внесены изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций.

2. Совместно с Министерством государственного управления, информационных технологий и связи проводятся мероприятия по внедрению услуг по экстерриториальному принципу и по жизненным ситуациям: разработано соглашение с ГКУ МО МФЦ по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу.

3. Проводится регулярный мониторинг качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

4. Реализованы мероприятия по дооснащению МКУ «МФЦ» материально-техническими средствами: приобретены программно-технические комплексы для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в МФЦ.

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском круге Электросталь Московской области» в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

- обеспечена работа светофорных объектов на улицах города в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;

- нанесены линии горизонтальной разметки в соответствии с техническим заданием;

- установлено (восстановлено) 320 дорожных знаков;

- подготовлено и проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках муниципальной программы «Пассажирский транспорт общего пользования»:

1. Проводились мероприятия, обеспечивающие доступность услуг транспорта общего пользования жителями городского округа: в городском округе Электросталь Московской области пассажирские перевозки осуществлялись по 32 муниципальным маршрутам.

2. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Электросталь Московской области составляет 63,3%, что соответствует планируемым результатам программы в 2018 году.

3. 100% пассажирского автотранспорта оснащено оборудованием для обеспечения возможности безналичной оплаты проезда, в том числе с применением банковской карты.

4. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет), составила 87,94% от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах. В 2018 году введено в эксплуатацию 18 новых автобусов.

В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа Электросталь» реализованы мероприятия по:

- оборудованию социально-значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз;

- повышению степени защищенности объектов муниципальной собственности;

- обеспечению деятельности народной дружины;

- реализации мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, развертыванию элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде;

- профилактике наркомании и токсикомании;

- информационно-пропагандистскому сопровождению антинаркотической деятельности.

В сфере гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах реализованы следующие мероприятия по:

- подготовке и поддержанию в готовности сил и средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время (в т.ч. закуплены памятки по ГО, материал пространственных данных для изготовления плана ГО, одежда и обувь для НАСФ);

- по повышению уровня защиты населения городского округа Электросталь Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера (в т.ч. закуплена пневмокаркасная палатка для оперативного штаба Администрации городского округа, оказаны услуги по переработке паспорта безопасности городского округа, обучены 62 человека (дети) плаванию и приемам спасения на воде, закуплена полиграфическая продукция по мерам безопасности на воде  и по вопросам чрезвычайных ситуаций);

- по повышению уровня пожарной безопасности объектов, находящихся на территории городского округа (в т.ч. закуплена полиграфическая продукция по мерам пожарной безопасности, размещены баннеры и плакаты по мерам пожарной безопасности);

- по повышению уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Электросталь Московской области (в т.ч.  оказаны услуги связи и услуги по техническому обслуживанию аппаратуры местной системы оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области по сигналам ГО и ЧС, выполнены работы по созданию элементов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, оказаны услуги по организации и предоставлению каналов передачи данных на объектах комплексной системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Электросталь Московской области, выполнен ремонт системы оповещения «Рупор-200» на территории с.п. Степановское, оказаны услуги на техническое обслуживание системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»).

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Электросталь Московской области» осуществлялось обслуживание муниципального долга.

С целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга проводится работа по снижению процентной ставки за пользованием кредитами предоставленных муниципальному образованию. По состоянию на 01.01.2019 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам составляла – 7,96345 %.

Для управления муниципальными финансами в городском округе своевременно было обеспечено финансовое, информационное и методическое сопровождение функционирования структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь, главных распорядителей средств бюджета, получателей бюджетных средств и неучастников бюджетного процесса.

За 2018 год бюджетная и бухгалтерская отчетность сформирована с соблюдением установленных сроков.

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области»:

1. В рамках подпрограммы «Создание условий для устойчивого социально-экономического развития городского округа Электросталь» в 2018 году реализованы следующие мероприятия:

- по созданию индустриальных парков (создана управляющая компания индустриального парка "Металлург", прорабатываются вопросы по организации въезда на территорию индустриального парка; индустриальный парк "ЭЛКО" внесен в систему ГИСИП);

- на постоянной основе актуализируется реестр инвестиционных проектов в системе ЕАС ПИП: в системе ЕАС ПИП находится 58 инвестиционных проекта, в т.ч. 21 - реализуется, 37 - завершен. В течение 2018 года внесено 6 новых инвестиционных проектов. Сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в ручном режиме.

- в целях увеличения рабочих мест на предприятиях и в организациях городского округа на территории муниципального образования проводятся различные мероприятия с целью стимулирования работодателей к увеличению рабочих мест, ведется активная работа по привлечению резидентов на территорию промышленных площадок, что послужит созданию дополнительных рабочих мест;

- в целях осуществления мероприятий по увеличению средней заработной платы на территории городского округа Электросталь проведены заседания комиссии по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной платы работников организаций, осуществляющих деятельность в городском округе Электросталь Московской области, межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, вопросам доходов в сфере трудовых отношений и мониторингу деятельности убыточных организаций городского округа Электросталь Московской области.;

- проводятся мероприятия по развитию потребительского рынка и услуг на территории городского округа Электросталь Московской области, в т.ч. проведено 30 ярмарок отечественных производителей, социально-значимая ярмарка на ул. Карла Маркса (с проведением обучающей программы и праздника для многодетных семей), ярмарка "Ценопад", "Школьный базар", проведено 3 сельскохозяйственных ярмарки, 2 масштабные ярмарки, посвященные дню матери (с вручением подарков многодетным матерям), Новогодняя рождественская ярмарка на площади у ЛДС "Кристалл";

- реализуются мероприятия по развитию сферы муниципальных закупок, по развитию стандарта конкуренции;

- реализуются комплексные меры, направленные на создание благоприятного облика города.

2. В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Электросталь Московской области»:

- завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Электросталь»;

- в постоянном режиме осуществляется охрана, восстановление и содержание зеленых насаждений.

3. В рамках подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области» осуществляется:

- информирование населения городского округа об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Электросталь в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа;

- информирование жителей городского округа о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа телепередач, радиопрограмм, путем размещения материалов в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях);

- информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально-значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского округа, формирование положительного образа городского округа Электросталь как социально-ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности;

- информирование населения об основных социально-экономических событиях городского округа, а также о деятельности органов местного самоуправления посредством наружной рекламы,

- демонтаж незаконных рекламных конструкций;

- установка и размещение элементов праздничного и тематического оформления на территории городского округа.

4. В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» реализованы мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном архиве.

5. В рамках подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Электросталь Московской области» выполнено:

- приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования и организационной техники для использования в ОМСУ, приобретение расходных материалов для нужд ОМСУ (картриджи, носители информации и пр.);

- приобретение необходимого программного обеспечения для нужд ОМСУ (общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения, специализированных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных);

- обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в т.ч. персональные данные;

- создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ;

- приобретение современных аппаратно-программных комплексов для муниципальных организаций со средствами криптографической защиты информации;

- обеспечение доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. В рамках подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи и социальной поддержки населению в городском округе Электросталь Московской области»:

- организовано проведение диспансеризация граждан городского округа;

- реализованы мероприятия по обеспечению медицинских работников государственных медицинских организаций, находящихся на территории городского округа Электросталь, жилыми помещениями, в т.ч. за счет выплаты частичной денежной компенсации расходов на оплату найма жилых помещений;

- выплачены стипендии студентам медицинских ВУЗов;

- организована оздоровительная компания детей в каникулярное время;

- в рамках реализации мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2018 году:

в учреждениях образования МОУ СОШ № 12, гимназия №21, школа-интернат № 2 выполнены ремонтные работы помещений, санузлов, проведено устройство пандусов; закуплены комплекты оборудования для создания архитектурной доступности здания; закуплены комплекты оборудования для развития, обучения и бытовой адаптации детей; для общеобразовательных учреждений приобретено 16 инвалидных кресел-колясок;

в музыкальной школе им. Андреенко установлены: беспроводная кнопка вызова, индукционная система для слабослышащих,  раковина для инвалидов, санузел;

музыкальная школа № 2 оборудована тактильными пиктограммами;

приобретены и установлены кнопки вызова в библиотеках;

- была оказана адресная социальная помощь почетным гражданам городского округа Электросталь, почетным ветеранам городского округа Электросталь, гражданам – жителям городского округа Электросталь ко Дню Победы, чемпионам мира и Европы, имеющим звания «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта СССР международного класса», Мастер спорта России международного класса», входящим или входившим в состав сборных спортивных команд Российской Федерации либо сборных команд СССР по различным видам спорта (Парамошкин Ю.Г.), гражданам – жителям городского округа Электросталь, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лицам, страдающим психическими заболеваниями и являющимися инвалидами по данной патологии, и больным туберкулезом, гражданам – жителям городского округа Электросталь, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда»,

- оказывалась адресная помощь гражданам, заключившим договора пожизненного содержания с иждивением.

6. В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Электросталь Московской области» сельскохозяйственными организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа:

- приобретена техника для проведения сельскохозяйственных работ (за счет внебюджетных источников);

- приобретено оборудование для внекормовой подкормки растений, поливомоечная система для теплицы, приобретены минеральные удобрения (за счет внебюджетных источников);

- в целях создания материально-технической базы в области растениеводства осуществлена реконструкция помещения для хранения семян (за счет внебюджетных источников);

- ООО "Агрокомплекс "Иванисово" осуществлен ввод в эксплуатацию 1 очереди теплиц и начато строительство 2 очереди теплиц и грибоводческого комплекса.

В рамках муниципальной программы «Развитие и повышение эффективности управления муниципальным имуществом городского округа Электросталь Московской области»:

- с целью заключения договоров аренды проведена оценка права пользования на условиях аренды двумя нежилыми помещениями;

- проведена оценка величины годовой арендной платы 6 объектов недвижимости для заключения договоров аренды;

- проведена оценка рыночной стоимости ежемесячной платы за право на размещение 43 нестационарных объектов торговли;

- выполнены работы по изготовлению технических планов для постановки на государственный кадастровый учет 28 объектов недвижимости;

- проведены работы по изготовлению технических планов для уточнения сведений о местоположении нежилых зданий на земельном участке, находящихся в муниципальной собственности;

- проведена оценка объектов муниципального имущества с целью их отчуждения в соответствии с Федеральным законом 178-ФЗ: двух движимых объектов, 21(недвижимые) объекта недвижимости, выполнены оценочные работы рыночной стоимости пяти жилых объектов недвижимости с целью их дальнейшей продажи;

- проведены кадастровые работы с целью постановки на государственный кадастровый учет 16-ти земельных участков;

- в целях обеспечение земельными участками многодетных семей городского округа Электросталь Московской области»:

подготовлена архитектурно-градостроительная концепция территории, ранее приобретенной в городском округе Павловский Посад вблизи д. Криулино, в дальнейшем планируется разработка документация по планированию территории для индивидуального жилищного строительства;

проведены проектно-изыскательские работы транспортной и инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки для многодетных семей (в районе поселка Чириково).

В рамках муниципальной программы «Жилище» улучшили свои жилищные условия 45 семей электростальцев, в том числе:

- в целях оказания муниципальной поддержки гражданам, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий в улучшении жилищных условий, путем предоставления им жилых помещений по договору социального найма в 2018 году обеспечены 6 семей;

- в целях оказания поддержки молодым семьям, путем приобретения жилых помещений по договору купли-продажи, улучшили свои жилищные условия 2 молодые семьи;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» заключены договоры найма специализированных жилых помещений с 4 детьми-сиротами;

- в рамках договоров развития о застроенных территорий, подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке» переселены граждане-наниматели из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу - 18 семей;

- предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений 3 гражданам;

- самостоятельно улучшили свои жилищные условия в городском округе Электросталь 12 семей.

В рамках подпрограммы «Социальная ипотека» компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту получает 1 учитель.

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области»:

- произведен капитальный ремонт наружных водопроводных сетей на участке от скважины №217, №2, №1 до емкости, от насосной до т. ВР1;

- произведен капитальный ремонт котельной с.п. Степановское, село Всеволодово, военный городок Ногинск-5;

- произведен капитальной ремонт самотечного участка канализационного коллектора г. Электросталь - г. Павловский Посад от КГ-10 до КГ-11, расположенного по адресу: Носовихинское шоссе, 52 км;

- в целях увеличения объема поставки питьевой воды филиалом ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» «Восточная система водоснабжения» по итогам 2018 года финансирование покупки воды из внебюджетных источников осуществлено на сумму – 122 193,53тыс. руб.;

- мероприятие по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа к осенне-зимнему периоду (реализуется в рамках исполнения ресурсоснабжающими (сетевыми) организациями производственных программ на 2018 год) реализовано на 100%;

- проведена работа по актуализации сведений о количестве установленных в зданиях муниципальных учреждений городского округа Электросталь Московской области приборах учета используемых энергетических ресурсов: приборы учета используемых энергетических ресурсов будут установлены в 100% учреждений в течение 2019 года;

- в целях оснащенности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов в 3-м квартале 2018 года велась работа по корректировке актов наличия (отсутствия) технической возможности установки общедомовых приборов учета холодного водоснабжения и электрической энергии: уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов составляет 63,70%, разработана проектно-сметная документация на установку недостающих общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожного комплекса в городском округе Электросталь Московской области»:

- осуществлялось зимнее и летнее содержание муниципальных автомобильных дорог;

- отремонтировано 37 участков муниципальных автомобильных дорог, общая площадь отремонтированных участков составит 271,6 тыс.кв.м, а протяженность – 21,586 км;

- устранены деформации и повреждения дорожного покрытия общей площадью 24,7 тыс.кв.м;

- заменено 36 остановочных павильонов.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области» реализовано:

- содержание территорий общего пользования,

- обустройство 13-ти дворовых территорий,

- установка 16 детских игровых площадок в рамках Губернаторской программы,

- установлены 35 качелей по программе «Качели в каждый двор»,

- выполнен ямочный ремонт и ремонт сплошного асфальтового покрытия дворовых территорий,

- содержание и уход за зелеными насаждениями, посадка цветников,

- реконструкция пешеходной зоны на пр. Ленина от ул. Корешкова до пр. Чернышевского,

- мероприятия по организации защиты населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;

- выполнены работ по приоритетному проекту «Светлый город», в рамках которого реализованы следующие работы, в т.ч. архитектурно-художественная подсветка 7 объектов; устройство системы нужного освещения, расположенной вдоль пр-да Загородный, ул. Заводская; капитальный ремонт системы наружного освещения, расположенной вдоль пр-та Ленина, ул. Красной;

- выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по замене лифтового оборудования в 5 МКД, ремонт по 1 МКД по адресу ул. Карла Маркса д.46 были выполнены следующие виды работ: ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт отмостки. Работы по капитальному ремонту инженерных систем, фасадов, крыш  и т.д. ведутся  в 38 МКД;

- проведены работы по ремонту 753 подъездов.

По результатам реализации в 2018 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая представляет собой сопоставление достигнутых результатов муниципальных программ и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены в приложении №3 к настоящему Отчету и свидетельствуют, в целом, об удовлетворительной оценке реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2018 году.

В то же время отмечается низкая эффективность трех муниципальных программ:

1. «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области», что связано с низкой эффективностью подпрограмм:

Подпрограммы 2 «Очистка сточных вод» (низкое освоение средств бюджета Московской области (0%) ввиду возникновения кредиторской задолженности по капитальному ремонту самотечного участка канализационного коллектора г. Электросталь - г. Павловский Посад от КГ-10 до КГ-11: работы по мероприятию выполнены в полном объеме);

Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» (низкое освоение средств бюджета городского округа Электросталь по мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории городского округа Электросталь Московской области», так как предоставление субсидии носит заявительный характер; субсидия выдана на сумму в соответствии с представленными документами).

2. «Формирование современной комфортной городской среды городского округа Электросталь Московской области», что связано с низкой эффективностью подпрограмм:

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда», ввиду низкого освоения бюджетных средств по следующим причинам:

- по ряду мероприятий были оплачены фактически выполненные на конец 2018 года работы;

- по мероприятиям, предусматривающим комплексное благоустройство дворовых территорий – позднее поступление уведомлений о выделении дополнительных денежных средств из бюджета Московской области, в связи с чем проведение конкурсных процедур до конца 2018 года не представлялось возможным,

- по мероприятию, предусматривающему ликвидацию несанкционированных навалов мусора, – позднее поступление денежных средств из бюджета Московской области (последний рабочий день года), в связи с чем финансирование в последний рабочий день не представлялось возможным;

Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Электросталь Московской области», что связано с низкой результативностью подпрограммы (не исполнены целевые показатели по капитальному ремонту МКД и ремонту помещений муниципального жилищного фонда).

3. «Жилище» на 2017-2021 годы, что связано с низким освоением внебюджетных средств, запланированных на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» и подпрограммы 5 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий».

В целом по муниципальным программам, результаты оценки подтверждают целесообразность дальнейшей реализации всех муниципальных программ городского округа Электросталь в 2019 году.

В тоже время,

- в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- в соответствии со статей 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях соблюдения программно-целевого принципа, означающего разработку взаимоувязанных по целям, срокам реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ и определение объемов и источников их финансирования,

- в связи с продлением сроков реализации государственных программ Московской области до 2024 года,

целесообразно продление сроков реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области до 2024 года.