УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

__________________ О.В. Печникова

«_____»_______________2021 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации муниципальных программ

городского округа Электросталь Московской области

в 2020 году

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области в 2020 году (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с пунктом 43 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 (в редакции постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.11.2017 №840/11, от 18.11.2019 № 843/11).

# Отчет подготовлен на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ (подпрограмм), сформированных структурными подразделениями Администрации городского округа Электросталь Московской области – муниципальными заказчиками муниципальных программ (подпрограмм) в Автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», в «Подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области», в соответствии с пунктом 41 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области.

В 2020 году на территории городского округа Электросталь Московской области реализовывались 19 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Здравоохранение» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 №951/12, в последней редакции (в части уточнения финансирования и целевых показателей 2020 года) от 01.02.2021 №76/2).

2. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Культура» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №956/12, в последней редакции от 15.01.2021 №21/1).

3. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Образование» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.12.2019 №910/12, в последней редакции от 13.01.2021 №8/1).

4. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Социальная защита населения» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №960/12, в последней редакции от 01.02.2021 №75/2).

5. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Спорт» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 №950/12, в последней редакции от 01.02.2021 №77/2).

6. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Развитие сельского хозяйства» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 №946/12, в последней редакции от 13.01.2021 №9/1).

7. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Экология и окружающая среда» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.12.2019 №906/12, в последней редакции от 01.02.2021 №66/2).

8. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №971/12, в последней редакции от 14.01.2021 №16/1).

9. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Жилище» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 №947/12, в последней редакции от 05.02.2021 №100/2).

10. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 №948/12, в последней редакции от 01.02.2021 №74/2).

11. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Предпринимательство» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 10.12.2019 №909/12, в последней редакции от 11.01.2021 №1/1).

12. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №957/12, в последней редакции от 11.01.2021 №2/1).

13. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №955/12, в последней редакции от 10.12.2020 №854/12).

14. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №962/12, в последней редакции от 01.02.2021 №64/2).

15. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Цифровое муниципальное образование» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.12.2019 №952/12, в последней редакции от 01.02.2021 №61/2).

16. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и градостроительство» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №970/12, в последней редакции от 28.05.2020 №339/5).

17. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Формирование современной комфортной городской среды (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №969/12, в последней редакции от 01.02.2021 №65/2).

18. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №961/12, в последней редакции от 01.02.2021 №67/2).

19. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 16.12.2019 №958/12, в последней редакции от 01.02.2021 №63/2).

В муниципальные программы в 2020 году включено 99,42% расходов бюджета городского округа Электросталь на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (с учетом межбюджетных трансфертов).

Совокупный плановый объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь на 2020 год составлял 10 736 849,06 тыс.рублей, из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 6 703 199,53 тыс.рублей (62,4% от совокупного планового объема финансирования), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь –  2 819 799,71 тыс.рублей (26,3% от совокупного планового объема финансирования),

средства бюджета Московской области – 3 657 103,20 тыс.рублей (34,1% от совокупного планового объема финансирования),

средства федерального бюджета – 226 296,62 тыс.рублей (2,1% от совокупного планового объема финансирования),

- внебюджетные источники – 4 033 649,53 тыс.рублей (37,6% от совокупного планового объема финансирования).

Наибольший объем бюджетных средств (из бюджетов всех уровней) был запланирован в муниципальных программах:

«Образование» (44,66%);

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (19,76%);

«Формирование современной комфортной городской среды» (9,06%).

По результатам реализации программ в 2020 году фактический объем финансирования муниципальных программ городского округа Электросталь составил                    7 341 412,05 тыс.рублей (68,38% от плана), из них по источникам финансирования:

- бюджетные средства – 6 558 663,36 тыс.рублей (97,84% от плана), в том числе:

средства бюджета г.о. Электросталь –  2 736 499,78  тыс.рублей (97,05% от плана),

средства бюджета Московской области – 3 597 863,76 тыс.рублей (98,38% от плана),

средства федерального бюджета – 224 299,82 тыс.рублей (99,12% от плана),

- внебюджетные источники – 782 748,69 тыс.рублей (19,41% от плана).

Данные об использовании средств бюджета городского округа Электросталь и средств иных привлекаемых для реализации муниципальных программ источников приведены в Приложении №1 к настоящему Отчету.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальные программы включены количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальных программ.

В 2020 году в муниципальные программы включено 244 целевых показателей (по которым установлены целевые значения на 2020 год), из них достигнуто – 184 (или 75,4%), в том числе по программам:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей, единиц |  | % выполнения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них достигнуто |  |
| 1 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Здравоохранение" | 1 | 1 | 100,0% |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Культура" | 16 | 10 | 62,5% |
| 3 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Образование" | 14 | 11 | 78,6% |
| 4 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Социальная защита населения" | 29 | 28 | 96,6% |
| 5 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Спорт" | 22 | 20 | 90,9% |
| 6 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие сельского хозяйства" | 9 | 6 | 66,7% |
| 7 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Экология и окружающая среда" | 4 | 4 | 100,0% |
| 8 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 19 | 14 | 73,68% |
| 9 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Жилище" | 9 | 8 | 88,9% |
| 10 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 12 | 4 | 33,3% |
| 11 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Предпринимательство" | 28 | 24 | 85,7% |
| 12 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 17 | 10 | 58,8% |
| 13 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 8 | 8 | 100,0% |
| 14 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 5 | 4 | 80,0% |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Цифровое муниципальное образование" | 26 | 20 | 76,9% |
| 16 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Архитектура и градостроительство" | 5 | 4 | 80,0% |
| 17 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" | 13 | 6 | 46,2% |
| 18 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" | 2 | 2 | 100,0% |
| 19 | Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 5 | 0 | 0,0% |
|  | ИТОГО | 244 | 184 | 75,4% |

Оценка результатов реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области по итогам 2020 года приведена в Приложении №2 к настоящему Отчету.

В 2020 году в рамках муниципальных программ реализованы следующие мероприятия.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Здравоохранение» реализованы мероприятия по обеспечению медицинских работников государственных медицинских организаций, находящихся на территории городского округа Электросталь, жилыми помещениями, в т.ч. за счет выплаты частичной денежной компенсации расходов на оплату найма жилых помещений.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Культура» реализованы следующие мероприятия.

1. Для жителей города учреждениями культуры в соответствии с календарным планом проводились культурно – досуговые мероприятия, среди них массовые гуляния, отчетные концерты коллективов, культурно-массовые мероприятия, посвященные государственным праздникам: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.

В течение года все учреждения культуры вели активную деятельность в онлайн-формате, в аккаунтах библиотек, культурных центров, музея в дистанционном формате проводились мастер-классы, викторины и конкурсы, виртуальные экскурсии и онлайн-лектории.

4. На базе учреждений культуры и учреждений дополнительного образования   городского округа Электросталь ведется творческая деятельность в постоянно действующих клубных формированиях.

Творческие коллективы и отдельные исполнители муниципальных учреждений культуры постоянно принимают участие в многочисленных областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках.

5. Муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры «Детская музыкальная школа им. Ж.И. Андреенко», «Детская музыкальная школа», «Детская художественная школа» осуществляют большую методико-образовательную, воспитательную, концертную и выставочную деятельность.

6. В 2020 году на территории городского округа Электросталь успешно реализованы областные проекты в сфере культуры и искусства:

- Московский областной открытый фестиваль-конкурс «Общественная филармония –играют преподаватели»;

- Московский областной открытый конкурс «Ансамблевое музицирование»;

- Московский областной академический очный конкурс рисунка и живописи;

- Московский областной академический конкурс станковой композиции;

- Первый Всероссийский детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства имени Ж.И. Андреенко («Народные инструменты», «Академический вокал»).

7. Выплачены 19 стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства городского округа Электросталь.

8. В рамках подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха» осуществлялись работы по содержанию парка «Авангард»: начаты работы по удалению сухостойных деревьев, ликвидации несанкционированных свалок.

При содействии подрядной организации и с привлечением внебюджетных источников финансирования, в парке отремонтированы и покрашены скамейки и урны, удалены травмоопасные объекты, восстановлено освещение главной аллеи, создана теплая раздевалка. Приобретены велопарковки и проведена работа по благоустройству катальной горки: выравнен склон, установлено ограждение верхней площадки и освещение. Объем привлеченных внебюджетных источников составляет 200 тысяч рублей.

9. В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» реализованы мероприятия по обеспечению сохранности, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе.

10. Завершен капитальный ремонт и проведено материально-техническое оснащение Сельского дома культуры «Всеволодово» (осуществлялся в рамках Губернаторской программы по восстановлению инфраструктуры военных городков).

11. На 2020-2022 годы в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» было запланировано мероприятие по проведению капитального ремонта, техническому переоснащению и благоустройству территории МБУ «КЦ «Октябрь».

В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с пандемией ограничительными мерами и необходимостью секвестирования расходов бюджета, реализация данного мероприятия перенесена на 2023-2024 годы.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Образование» реализованы следующие мероприятия.

1. Обеспечено функционирование входящих в систему образования городского округа Электросталь Московской области муниципальных учреждений, в том числе:

31 муниципальных дошкольных образовательных учреждения и 1 частное дошкольное образовательное учреждение «Православный детский сад в честь праведного Симеона Богоприимца»;

22 общеобразовательных учреждения: 5 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, 10 средних общеобразовательных школ, 4 гимназии, 3 лицея;

1 специальная (коррекционная) школа-интернат;

3 учреждения дополнительного образования детей: Станция юных техников, Центр дополнительного образования детей "Росток", Центр развития творчества детей и юношества "Диалог";

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения "Надежда".

2. За счет гранта Губернатора Московской области закуплено оборудование для 9 муниципальных общеобразовательных организаций, вошедших в ТОП-100 лучших школ Московской области в 2020 году: МОУ «Лицей №7», МОУ «Лицей №8», МОУ «Гимназия №9», МОУ «СОШ №11», МОУ «СОШ №12 с УИИЯ», МОУ «Лицей №14», МОУ «Гимназия №17», МОУ «Гимназия №21», МОУ «СОШ №22 с УИОП».

3. В целях развития материально-технической базы муниципальных учреждений сферы образования:

- проведены ремонтные работы в дошкольных учреждениях №5,23,24,38,43,44,46,47,56 и 65 (ремонт системы водоснабжения, ограждения, полов в спортивных залах, замена оконных блоков);

- проведены ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях: СОШ №2 – ремонт столовой, гимназия №4 и лицей №7 – замена оконных блоков, гимназия №9 – ремонт системы водоснабжения, СОШ №19 – ремонт кровли и спортивного зала..

4. В 2020 году продолжилась реализация проекта «Маугли» – мероприятия по сохранению и профилактики здоровья детей дошкольного возраста в 11 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.о. Электросталь (МДОУ № 23, 2, 4, 33, 17, 38, 1, 7, 12, 53, 65), проведена зимняя спартакиада среди детей и их родителей.

5. Проведены городские мероприятия.

6. Муниципальные общеобразовательные учреждения принимали участие в различных областных и городских проектах по улучшению качества образования и применения новейших методов его ведения. Результаты участия являются победы в конкурсах и получение грантов от Губернатора Московской области и Администрации городского округа Электросталь.

7. В 2020 году 179 Электростальских школьников из 5-11 классов приняли участие в олимпиаде НТИ.

8. Более 100 учащиеся школ города приняли участие в муниципальных отборочных соревнованиях Открытый региональный чемпионат «Молодые профессиональны» (WorldSkillsRussia) – 2020». Победителями и призерами муниципального этапа стали 20 человек.

9. В городском округе Электросталь прошел региональный отборочный этап Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям. Участвовало более 100 человек с нашего города и других городов Подмосковья.

10. Прошел межтерриториальный чемпионат «Юные профессионалы топливной компании Росатома» в г. Новоуральск Свердловской области. Воспитанники "Станция юных техников" стали призёрами в номинации "Инженерный дизайн и CAD 14+" заняли 2 место и в номинации "Прототипирование" заняли 3 место. Воспитанники центра “Диалог” заняли первое место в номинации “Мобильная робототехника 10 +” и 1 место в номинации “Сетевое системное администрирование”.

11. На заключительный (региональный) этап школьных олимпиад вышли 12 учащихся нашего города. Два ученика 11-го класса (представители лицея №8 и гимназии №17) стали победителями этого этапа по химии и технологии.

12. В рамках национального проекта «Культура» реализовано мероприятие по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры (для МАУДО «Детская музыкальная школа»).

13. В 2020 году в рамках мероприятий программы был запланирован капитальный ремонт МОУ «СОШ №3» (в рамках национального проекта «Образование»), а также продолжение капитального ремонта МДОУ №24.

В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с пандемией ограничительными мерами и необходимостью секвестирования бюджета, реализация данных мероприятий перенесена на 2023 и 2022 годы, соответственно.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Социальная защита населения» реализованы следующие мероприятия:

- осуществлялось предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в городском округе Электросталь Московской области;

- организована выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию;

- организована клуба «Активное долголетие» (на базе культурного центра «Досуг»);

- реализованы мероприятия по созданию безбарьерной среды в МДОУ №12;

- организована оздоровительная компания детей в каникулярное время;

- обеспечена деятельность муниципального учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов г. Электросталь»;

- осуществлялась имущественная, информационная и консультационная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Спорт» реализовано:

1. В городском округе Электросталь развивается более 52 видов спорта, активно занимаются физической культурой и спортом более 71,5 тысяч человек, что составляет 43,6% от численности населения; в целях пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей города к физически активному образу жизни проводилось большое количество физкультурных и спортивных мероприятий.

2. Подготовка спортивного резерва и воспитание спортсменов ведётся в 6 муниципальных спортивных школах, развивающих более 20 видов спорта (хоккей, фигурное катание на коньках, дзюдо, самбо, каратэ, греко-римская борьба, бокс, тхэквондо, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание (в т.ч. плавание «спорт глухих», «спорт слепых»), баскетбол, хоккей на траве, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, тяжёлая атлетика, настольный теннис, велоспорт, спортивная гимнастика, футбол).

Общее количество обучающихся в спортивных школах - более 2600 человек. Их подготовку ведут более 60 тренеров.

3. Воспитанники спортивных школ принимают участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях и своими удачными выступлениями доказывают, что город Электросталь является одним из спортивных центров Подмосковья.

4. В целях развития спортивной материально-технической базы в 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», в рамках мероприятий программы было запланировано устройство многофункциональной хоккейной площадки в пос. Елизаветино.

В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с пандемией ограничительными мерами и необходимостью секвестирования бюджета, реализация данного мероприятия перенесена на 2022 год.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие сельского хозяйства» реализованы мероприятия:

1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: на территории многофункционального индустриального парка Victoria Industrial Park введен в эксплуатацию грибоводческий комплекс, продолжаются работы по проектированию теплицы по выращиванию клубники, проводятся мероприятия по подбору земельного участка для реализации проекта по созданию козоводческой фермы.

В связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с пандемией ограничительными мерами был приостановлены работы по строительству оптово-распределительного центра для овощной продукции на территории многофункционального индустриального парка Victoria Industrial Park.

2. Проведены мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского, в 2020 году обработано 44,79 га.

3. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, отловлено 183 животных без владельцев.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Экология и окружающая среда» реализованы мероприятия:

1.  В целях вовлечения населения в экологические мероприятия проведены экологические мероприятия:

- экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь»;

- «Эко – марафон ПЕРЕРАБОТКА» «Сдай макулатуру – спаси дерево!»;

- акция «Наш лес, посади свое дерево»;

- семинар «Формирование экологической грамотности и экологического ответственного поведения школьников»;

- единый урок в рамках проекта «Экозабота» по теме «Экология – это всё, что нас окружает»;

- всероссийский экологический субботник.

2. В постоянном режиме осуществлялась охрана, восстановление и содержание зеленых насаждений.

3. Реализованы мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» реализованы мероприятия по:

- повышению степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей;

- обеспечению деятельности народной дружины;

- по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма; на территории муниципального образования Московской области

- развертыванию элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»;

- профилактике наркомании и токсикомании, информационно-пропагандистскому сопровождению антинаркотической деятельности.

- развитие похоронного дела (в т.ч. содержание и благоустройство кладбищ).

В сфере гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах реализованы мероприятия по:

- подготовке и поддержанию в готовности сил и средств для защиты населения, и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

- по повышению уровня защиты населения городского округа Электросталь Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;

- по повышению уровня пожарной безопасности объектов, находящихся на территории городского округа;

- по повышению уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Электросталь Московской области.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Жилище» реализованы мероприятия:

- по созданию условий для развития рынка доступного жилья, развитию жилищного строительства. В 2020 году ввод жилья составил 15,814 тыс.кв.метров общей площади, в том числе 6,636 тыс.кв.метров – ИЖС;

- обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов.

В 2020 году АО «СЗ «Виктория Девелопмент» получено разрешение на строительство незавершённого объекта строительства по адресу: г. Электросталь, д.8 (стр.) по Рабочему проезду. Данный объект перешёл к новому застройщику АО «СЗ «Виктория Девелопмент» на законных основаниях (определение арбитражного суда города Москвы от 06.06.2019) со всеми обязательствами перед дольщиками.

АО «СЗ «Виктория Девелопмент» будет достраивать «проблемный дом» в рамках договора о развитии застроенной территории № 7 от 31.03.2014;

- за 2020 год актуализировались списки граждан, принятых на учет нуждающихся в жилых помещениях. По состоянию на 01.01.2021 в очереди на улучшение жилищных условий в городском округе Электросталь Московской области состоит 323 семьи. Улучшили свои жилищные условия в 2020 году 45 семей;

- в целях оказания поддержки молодым семьям, в 2020 году 2 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- с целью обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены и предоставлены по договорам найма специализированных жилых помещений пять квартир;

- в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» компенсацию оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту получает 1 учитель.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области»:

1. В целях дальнейшего развития инженерной инфраструктуры:

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция биологических очистных сооружений, пос. Фрязево, получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза»;

- выполнены проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция очистных сооружений, в/г Ногинск-5, д. Всеволодово, Электросталь, получено положительное заключение ГАУ МО «Мособлэкспертиза»;

2. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение населения качественными коммунальными услугами, в том числе актуализация (утверждение) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Ресурсоснабжающими организациями реализованы мероприятия, предусмотренные инвестиционными и производственными программами.

4. В целях развития энергоэффективности в городском округе Электросталь Московской области реализовывались мероприятия по:

повышению энергетической эффективности в муниципальной бюджетной сфере городского округа Электросталь Московской области;

организации учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях городского округа Электросталь Московской области;

оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Предпринимательство»:

1. В рамках подпрограммы «Инвестиции» реализованы следующие мероприятия:

- на постоянной основе проводится работа по привлечению инвестиций в экономику города, по улучшению инвестиционной привлекательности городского округа, оказывается всесторонне содействие в реализации инвестиционных проектов, по итогам которых создаются высокопроизводительные рабочие места;

- на постоянной основе предприниматели информируются о проводимых выставках и ярмарках, в том числе и за рубежом;

- еженедельно в адрес промышленных предприятий, расположенных, как на территории РФ, так и за рубежом, направляются коммерческие предложения с презентацией инвестиционного потенциала Московской области и инвестиционный паспорт городского округа Электросталь, еженедельно проводятся личные встречи с представителями бизнеса.

- на территории городского округа Электросталь создана межведомственная рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов в рамках которой реализуемые на территории городского округа инвестиционные проекты сопровождаются в ручном режиме;

- ведется работа по развитию трех индустриальных парков, проводится работа по подбору площадки с целью создания технопарка;

- на постоянной основе проводится работа по привлечению новых резидентов на территорию индустриальных парков, промышленных площадок городского округа,

- в 2020 году заключено концессионное соглашение на модернизацию уличного освещения;

- в оперативном порядке в ЕАС ПИП вносятся новые инвестиционные проекты, на еженедельной основе информация в ЕАС ПИП актуализируется.

2. В рамках подпрограммы «Развитие конкуренции» реализуются мероприятия:

- информирование общественности о предполагаемых потребностях в товарах (работах, услугах) в рамках размещения информации об осуществлении закупок и проведении иных конкурентных процедур;

- разработка и актуализация правовых актов в сфере закупок;

- анализ и мониторинг закупочной деятельности заказчиков;

- организация проведения совместных закупок;

- реализация комплекса мер по содействию развитию конкуренции;

- подготовка ежегодного доклада «Информационный доклад о внедрении стандарта развития конкуренции на территории муниципального образования Московской области».

3. В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- проведен конкурс на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). По итогам конкурса победителями стали: ИП Стадник И.Ф. (швейное производство) и ООО ОЦ «Контракт» (медицинская клиника) на общую сумму 655 тыс. рублей.

- проводились мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства, в том числе при участии Торгово-промышленной палаты городского округа Электросталь Московской области.

4. В рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

- проведено 33 ярмарки, в том числе 7 ярмарок выходного дня и три социально-значимых

- организовано поздравление ветеранов и социально-незащищенных категорий граждан продуктовыми наборами, на предприятиях потребительского рынка предоставляются скидки до 10 % на товары первой необходимости. Проведена акция по сбору новогодних подарков для семей, попавших в трудное материальное положение;

- оказывалось содействие вводу (строительству) новых современных объектов потребительского рынка и услуг;

- утверждена схема размещения НТО на период до 2024 года, утвержден и согласован в Министерстве благоустройства Московской области архитектурный облик НТО, проведено 65 аукционов на право размещения НТО, выявлено и демонтировано 11 незаконно размещенных НТО, проведено 6 выездов рабочей группы по выявлению и сносу незаконно установленных НТО;

- обеспечивается участие в организации региональной системы защиты прав потребителей: проведено 6 выступлений на городском радио по вопросам защиты прав потребителей, в городской газете "Новости недели" опубликовано 10 материалов, рассмотрено более 70 жалоб и обращений граждан, подготовлено 12 обращений в суды по вопросу защиты прав потребителей.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами»:

- реализованы мероприятия по обеспечению рационального использования имущественного комплекса и оптимизации использования земельных ресурсов;

- в целях обеспечения земельными участками многодетных семей городского округа Электросталь Московской области в отношении имеющихся для указанных целей территорий были проведены следующие работы: по трем земельным участкам доработаны эскизы (концепции) планируемого развития территорий с учетом замечаний Министерства жилищной политики Московской области, по двум из которых проекты планировки земельных участков находятся на заключительном этапе подготовки;

- в рамках подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы в Московской области» осуществлялись мероприятия по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов, а также работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах;

- в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами» реализуются мероприятия, направленные на повышение качества управления муниципальными финансами и управления муниципальным долгом.

Распоряжением Администрации г.о. Электросталь от 19.06.2020 № 211-р утвержден «План развития доходной базы бюджета городского округа Электросталь Московской области на 2020-2022 годы».

Регулярно проводятся заседания межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, осуществляются выездные мероприятия по местам осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется прогнозирование доходов и контроль за исполнением бюджета.

В рамках работы по мобилизации доходов бюджета г.о. Электросталь М.О. проведены 11 межведомственных комиссий по мобилизации доходов, на которых рассмотрены 454 налогоплательщика, дополнительные поступления по налоговой задолженности в консолидированный бюджет Московской области составили 93 882,2 тыс. руб.

С целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга проводится работа по снижению процентной ставки за пользованием кредитами предоставленных муниципальному образованию. По итогу 2020 года средневзвешенная процентная ставка по кредитам составила 6,63556% (7,61783% за аналогичный период прошлого года).

Для управления муниципальными финансами в городском округе своевременно было обеспечено финансовое, информационное и методическое сопровождение функционирования структурных подразделений Администрации городского округа Электросталь, главных распорядителей средств бюджета, получателей бюджетных средств и неучастников бюджетного процесса.

За 2020 год бюджетная и бухгалтерская отчетность сформирована с соблюдением установленных сроков.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» реализованы следующие мероприятия.

В рамках подпрограммы «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиа среды» осуществляется:

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в печатных СМИ;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы;

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения (вещания) телепередач;

- нформирование населения об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в электронных СМИ, распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях);

- информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на объектах наружной рекламы и информации,

- демонтаж незаконных рекламных конструкций;

- установка и размещение элементов праздничного и тематического оформления на территории городского округа;

- осуществление мониторинга задолженности за установку и эксплуатацию рекламных конструкций и реализация мер по её взысканию.

В рамках подпрограммы «Эффективное местное самоуправление Московской области» в рамках реализации практик инициативного бюджетирования на территории городского округа Электросталь реализовано 4 проекта:

- приобретение музыкальных инструментов для МБОУ «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 городского округа Электросталь Московской области»;

- приобретение, замена и установка дверных блоков (дверная коробка, дверное полотно, декоративные элементы, фурнитура) для МОУ «СОШ № 12 с УИИЯ»;

- ремонт актового зала для МОУ «Гимназия №17»;

- благоустройство территории мемориального комплекса «Братская могила советских воинов и памятный знак в честь земляков, погибших в годы ВОВ 1941-1945 гг.».

В рамках подпрограммы «Молодежь Подмосковья» реализованы мероприятия:

1. Обеспечено функционирование муниципальных бюджетных учреждений по работе с молодёжью «Молодежный Центр» и «Электростальский городской Центр патриотического воспитания», на базе которых в постоянном режиме проводится работа, направленная на воспитание гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

2. В 2020 году планировалось продолжить реализацию проекта «Трудовые отряды Главы», однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и связанными с пандемией ограничительными мерами в 2020 году данное мероприятие не реализовывалось.

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Московской области» реализованы мероприятия, направленные на развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» реализованы следующие мероприятия.

В рамках подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» проводились мероприятия, обеспечивающие доступность услуг транспорта общего пользования жителям городского округа.

В рамках подпрограммы «Дороги Подмосковья»:

- осуществлялось зимнее и летнее содержание муниципальных автомобильных дорог;

- проведен ремонт 3 участков дорог;

- выполнены работы по капитальному ремонту подъездных автомобильных дорог к СНТ;

- построено тротуаров – 800 м новых, отремонтировано – 1,8 км;

- обеспечена работа светофорных объектов на улицах города в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения;

- нанесено линий горизонтальной разметки – 77,801 км;

- установлено, восстановлено – 946 дорожных знака;

- установлено пешеходных ограждений – 400 м;

- установлено искусственных неровностей – 10 шт.;

- обустроено пешеходных переходов – 3 шт.;

- обустроено парковок около медучреждений – 17 парковок, 271 машиноместо (нанесена разметка, установлены дорожные знаки, в том числе оборудованы места для инвалидов);

- обустроено автобусных остановок – 1 (обустроен заездной карман ул. Николаева);

- подготовлено и проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Цифровое муниципальное образование» реализованы следующие мероприятия.

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»:

- реализованы меры по повышению качества и доступности муниципальных услуг на территории городского округа Электросталь Московской области.

- совершенствуется система предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

- обеспечивается финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «МФЦ».

В рамках подпрограммы «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» выполнено:

- приобретение, техническое обслуживание компьютерного и сетевого оборудования и организационной техники для использования в ОМСУ;

- приобретение необходимого программного обеспечения для нужд ОМСУ (общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения, специализированных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных);

- обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в т.ч. персональные данные;

- обеспечен доступ к сети интернет и предоставлены каналы передачи между организациями и ОМСУ.

- в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализовано мероприятие по оснащению планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области (для МОУ СОШ №№ 11, 18, 22);

- в рамках национального проекта «Цифровая экономика» реализованы мероприятия:

по обеспечению организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет;

по предоставлению доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Архитектура и градостроительство» реализованы мероприятия:

- решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 11.09.2020 №455/76 утвержден Генеральный план городского округа Электросталь Московской области;

- решением Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 11.09.2020 №456/76 утверждены Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Электросталь Московской области;

- осуществлялось исполнение отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме;

- в целях обеспечения мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования, ликвидировано 2 объекта.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» реализовано:

- в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»:

выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны на участке улицы Корешкова от улицы Николаева до Храма Вознесения Господня в городском округе Электросталь Московской области;

обустроены и установлены 4 детские игровые площадки;

выполнены работы по комплексному благоустройству 4 дворовых территорий;

реализованы мероприятия по ямочному ремонту дворовых территорий;

- осуществлялось содержание территорий общего пользования, содержание и уход за зелеными насаждениями, посадка цветников;

- осуществлялись мероприятия по организации наружного освещения, в т.ч. в рамках заключенного концессионного соглашения на модернизацию уличного освещения;

- осуществлялось финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство» и МКУ «Строительство, благоустройство и дорожное хозяйство»;

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области», в целях соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения реализованы мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов.

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» реализованы мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:

- по строительству общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская область, г. Электросталь, мкр. «Северный-2» (дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 28.12.2020);

- по строительству пристройки на 100 мест к зданию муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина д.14а (дата получения разрешения на ввод в эксплуатацию –28.08.2020).

В рамках муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализованы мероприятия федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Выделенные на реализацию данного мероприятия денежные средства освоены в 2020 году путем заключения соглашений о выкупе с собственниками жилых помещений, подлежащих переселению (по адресу ул. Горького, дом 24).

В результате, расселено 3 жителя, расселенная площадь – 57,2 кв.м.

По результатам реализации в 2020 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ, которая представляет собой сопоставление достигнутых результатов муниципальных программ и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ приведены в приложении №3 к настоящему Отчету.

Низкая эффективность отмечается у 5 из 19 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами», что связано с низкой результативностью подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» (выполнено 6 показателей из 12), а также низким освоением бюджетных средств по подпрограмме «Управление муниципальными финансами», что связано с образованием экономии по расходам на обслуживание муниципального долга, сложившейся в результате проведения мероприятий по снижению процентных ставок по коммерческим кредитам.

2. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», что связано с низкой результативностью муниципальной программы (выполнено 4 показателя из 12).

3. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», что связано с низкой результативностью муниципальной программы (выполнено 6 показателей из 13).

4. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», что связано с низкой результативностью муниципальной программы (выполнено 0 показателей из 5).

5. Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области «Развитие сельского хозяйства», что связано с низким освоением внебюджетных средств, запланированных на реализацию мероприятий программы.

В целом по муниципальным программам, результаты оценки подтверждают целесообразность дальнейшей реализации всех муниципальных программ городского округа Электросталь в 2021 году.

Даницкая Е.П.

8(496)571-98-12