## Лист1
4 Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия
[5 empty] | Всего (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полоса отвода муниципальных автомобильных дорог | 2017-2021 гг. | Итого: |  | 351858.05 | 47724.05 | 234978 | 27716 | 20720 | 20720 | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог составит 71,82 тыс кв. м Протяженность муниципальных автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы составит 7,75 км
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17359.08 | 100282.05 | 11489.05 | 19637 | 27716 | 20720 | 20720
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 251576 | 36235 | 215341 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков муниципальных автомобильных дорог, и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомобильных дорог, нуждающихся в ремонте | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия | [6 empty] | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Принятие совместных решений по планированию работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и тротуаров, расположенных в границах полос отвода муниципальных автомобильных дорог
1.1.2 | Мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог | 2017-2021 гг. | Итого: | 17198.88 | 325583.05 | 48263.05 | 210264 | 27056 | 20000 | 20000 |  | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия муниципальных автомобильных дорог составит 71,82 тыс кв. м Протяженность муниципальных автомобильных дорог, на которых проведены ремонтные работы составит 7,75 км
|  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 17198.88 | 89059.05 | 11489.05 | 10514 | 27056 | 20000 | 20000 | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство»
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 235985 | 36235 | 199750 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.3. Выполнение работ по замене установке остановочных павильнонов | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 15591 | 0 | 15591 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: |  | 16412 | 0 | 16412 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 1.3 Прием выполненных работ и проведение работ по проверке качества выполненных ремонтных работ | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 160.2 | 8878.68 | 539 | 6239.68 | 660 | 720 | 720 | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство» | Заключение лаборатории по оценке качества выполненных работ. Акт выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
| Мероприятие 1.5 Разработка проектно сметной документации | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Всего по подпрограмме: |  |  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 100282.05 | 11489.05 | 19637 | 27716 | 20720 | 20720 | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство»
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 226830.05 | 11489.05 | 215341 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого: |  | 351858.05 | 47724.05 | 234978 | 27716 | 20720 | 20720