## Лист1
4 Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) | [5 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия | Результат выполнения мероприятия
[5 empty] | Всего (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1.1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 Выполнение работ по содержанию дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 33929.2 | 139076.8 | 33929.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов составит 84,06тыс. кв. м Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений составит 3,41 тыс. кв. м
|  |  | Средства бюджета Московской области | 63420.5 | 63420.5 | 63420.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 21241.5 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | 97349.7 | 223738.8 | 118591.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000
1.1.1 | Мероприятие 1.1. Организация взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области с территориальным органом ГИБДД по своевременному выявлению участков асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за исполнение мероприятия. | [6 empty] | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Принятие совместных решений по планированию работ по ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
1.1.2 | Мероприятие 1.2. Выполнение работ по устранению деформаций асфальтовых покрытий дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3203.87 | 45647.6 | 4500 | 27647.6 | 4500 | 4500 | 4500 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены работы по устранению деформаций и повреждений составит 3,08 тыс. кв. м
|  |  | итого | 3203.87 | 45647.6 | 4500 | 27647.6 | 4500 | 4500 | 4500
1.1.3 | Мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 28829.2 | 111179.2 | 28829.2 | 19900 | 22650 | 19900 | 19900 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов составит 84,06 тыс. кв. м
|  |  | Средства бюджета Московской области | 63420.5 | 63420.5 | 63420.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 21241.5 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | 101881 | 196441.2 | 114091.2 | 19900 | 22650 | 19900 | 19900
1.1.4 | Мероприятие 1.4. Прием выполненных работ и проведение работ по проверке качества выполненных ремонтных работ | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 600 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | УГЖКХ, МУ «УМЗ» | Заключение лаборатории по оценке качества выполненных работ. Акт выполненных работ (КС-.2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
|  |  | итого | 600 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Всего по подпрограмме: |  | 2017-2021 гг. | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 33929.2 | 139076.8 | 33929.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000
|  |  | Средства бюджета Московской области | 63420.5 | 63420.5 | 63420.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 21241.5 | 21241.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | итого | 97349.7 | 223738.8 | 118591.2 | 27647.6 | 27500 | 25000 | 25000