АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.04.2018 № 219-р

г.Электросталь

О проведении фестиваля «Городские цветы» в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в целях применения современных технологий, конструктивных и пространственных решений цветочного оформления и ландшафтного дизайна городской среды, привлечения организаций к активному участию в благоустройстве и озеленении территорий городского округа Электросталь Московской области:

1. Провести 8 июня 2018 года на территории городского округа Электросталь Московской области фестиваль «Городские цветы».
2. Утвердить:

 2.1. План мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы» (Прилагается).

 2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы» (Прилагается).

 2.3. Положение о проведении фестиваля «Городские цветы» (Прилагается).

1. Рекомендовать руководителям организаций, чья деятельность осуществляется на территории городского округа Электросталь Московской области, принять участие в фестивале «Городские цветы».

 4. Ответственным за координацию работ по проведению фестиваля «Городские цветы» на территории городского округа Электросталь Московской области назначить заместителя Администрации городского округа Электросталь Московской области В.А. Денисова.

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области: www.electrostal.ru.

 6. Источником финансирования расходов размещения в средствах массовой информации настоящего распоряжения принять денежные средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» раздела 0100.

Первый заместитель Главы

Администрации городского округа А.В. Федоров

# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.04.2018 № 219-р

**Состав организационного комитета**

 **по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы»**

 **Председатель оргкомитета:**

В.Я. Пекарев – Глава городского округа Электросталь Московской области

 **Заместители председателя оргкомитета:**

А.В. Федоров - первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

В.А. Денисов - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

С.Ю.Соколова - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области - начальник управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству;

М.Ю. Кокунова - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

  **Члены оргкомитета:**

Э.Б. Душкин - начальник управления городского жилищного и коммунального

 хозяйства Администрации городского округа Электросталь

 Московской области;

А.В. Поляков - начальник отдела по транспорту, связи и экологии Администрации

 городского округа Электросталь Московской области;

 Д.В. Булатов - заместитель председателя Комитета по строительству, архитектуре и

 жилищной политике - начальник отдела градостроительной

 деятельности Администрации городского округа Электросталь

 Московской области;

В.С.Ларионов - начальник экономического управления Администрации городского округа Электросталь Московской области;

 Г.В. Цацорин - начальник управления по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области;

С.В.Климова - начальник управления по культуре и делам молодежи

 Администрации городского округа Электросталь Московской области;

Л.А.Иванова - старший эксперт отдела жилищной инфраструктуры управления

 городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации

 городского округа Электросталь Московской области;

 С.А. Белоусова - начальник отдела по связям с общественностью Администрации

 городского округа Электросталь Московской области;

 А.Э. Зайцев - начальник МБУ «Благоустройство»;

 А.С. Стариченко - начальник отдела по озеленению и лесохозяйственной деятельности

 МБУ «Благоустройство»;

 Р.В. Мещеряков - генеральный директор ПАО «Северное»;

А.Н. Бургуто - директор ГУП МО «КС МО» Электростальский филиал;

Ф.А. Ефанов **-** директорМКУ "Департамент по развитию промышленности,

 инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь"

Е.Н. Блохин - начальник полиции по охране общественного порядка

 УМВД России по городскому округу Электросталь (по согласованию).

 К.В. Сальников - начальник ОГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь

 Московской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН:

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.04.2018 № 219-р

###### ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению фестиваля «Городские цветы – 2018»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполнения** | **Ответственный****исполнитель** |
| 1. | Проведение организационного совещания по вопросу подготовки и проведения Фестиваля с руководителями городских служб и организаций | апрель  | УГЖКХ,МБУ «Благоустройство» |
| 2. | Проведение совещаний с участниками Фестиваля в рабочем порядке | апрель–май  | УГЖКХМКУ "Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь" |
| 3. | Подготовка территорий, на которых будут представлены выставочные композиции  | до 31.05.18 | УГЖКХ, МБУ«Благоустройство»;ООО «Северное»;ГУП МО «КС МО» Электростальский филиал, |
| 4. | Работа с хозяйствующими субъектами по привлечению к участию в Фестивале | апрель, май | УГЖКХ, МБУ «Благоустройство», ЭУ, МКУ "Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь" |
| 5. | Информационная работа с участниками Фестиваля | апрель-май | МБУ «Благоустройство»,УГЖКХ |
| 6. |  Разработка документов по регистрации участников Фестиваля и таблицы оценок для конкурсной комиссии  | до 1 июня | УГЖКХ МБУ «Благоустройство»  |
| 8. | Прием заявок на участие в Фестивале | до 28 мая | МБУ «Благоустройство» |
| 9. | Разработка схемы размещения выставочных площадей  | до 28 мая | УГЖКХ, ОГД КСАиЖП,МБУ «Благоустройство», |
| 10. | Разработка сценария проведения Фестиваля | до 1 июня | УКиДМ |
| 11. | Обеспечение музыкального сопровождения в период проведения Фестиваля | 8 июня | УКиДМ,  |
| 12. | Разработка эскизов перетяжек, баннеров и рекламного щита по проведению Фестиваля | до 20 мая | ОГД, УКиДМ МКУ "Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе городского округа Электросталь" |
| 13. | Определение мест установки перетяжек и рекламных щитов | до 20 мая | ОГД КСАиЖП МКУ "Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике ирекламе г.о. Электросталь» |
| 14. | Изготовление перетяжек, баннеров и рекламных щитов по проведению Фестиваля, и их установка | за 10 дней до начала Фестиваля | МКУ "Департамент по развитию промышленности, инвестиционной политике и рекламе г.о. Электросталь « |
| 15. | Изготовление информационных табличек (планшетов-указателей) с наименованием участника Фестиваля для установки на выставочных площадях  | до 1 июня | МБУ «Благоустройство» |
| 16. | Обеспечение полива цветников | после оформления экспозиции  | МБУ «Благоустройство», ГУП МО «КС МО» Электростальский филиал, |
| 17. | Охрана выставочных композиций  | в период  с 01.06.2018 до 01.09.2018в ходе подготовки экспозиций и во время проведения Фестиваля | УМВД России по г.о. Электросталь |
| 18. | Обеспечение безопасности движения автотранспорта и ограничение его передвижения | в ходе подготовки экспозиций, во время проведения Фестиваля | ОГИБДД УМВД России по г.о. Электростальотдел по транспорту, связи и экологии |
| 19. | Уборка мест проведения Фестиваля и прилегающих к ним территорий | в ходе подготовки экспозиций, во время проведения Фестиваля | ООО «Северное» |
| 20. | Установка дополнительных бункеров-накопителей для сбора и вывоза мусора | в ходе подготовки экспозиций  | ООО «Северное» |
| 21. | Заполнение Дипломов и благодарственных писем Администрации городского округа участникам и победителям Фестиваля | после решения жюри | УГЖКХ |
| 22. |  Подготовка информации по проведению Фестиваля в СМИ | постоянно | УГЖКХОтдел по связям с общественностью  |
| 23. | Проведение процедуры награждения участников и победителей Фестиваля | в день проведения Фестиваля | УКиДМ,УГЖКХ,МБУ «Благоустройство» |

 ОГД КСА и ЖП – отдел градостроительной деятельности Комитета по строительству,

 архитектуре и жилищной политике Администрации городского округ

 Электросталь Московской области;

УМВД – управление Министерства внутренних дел России по городскому округу Электросталь

 Московской области;

УГЖКХ – управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации

 городского округа Электросталь Московской области;

УКиДМ – управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа

 Электросталь Московской области;

УД – управление по делам Администрации городского округа Электросталь

 Московской области;

УПРиСХ – управление по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Администрации

 городского округа Электросталь Московской области;

ОПиИ – отдел по промышленности и инвестициям Администрации городского округа

 Электросталь Московской области;

 ЭУ – экономическое управление Администрации городского округа Электросталь

 Московской области.

# УТВЕРЖДЕНО:

распоряжением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 27.04.2018 № 219-р

**Положение**

**о проведении фестиваля «Городские цветы»**

 **Цель фестиваля «Городские цветы» /далее - «Фестиваль»/ -** продвижение современных технологий, конструктивных и пространственных решений цветочного оформления и ландшафтного дизайна городской среды, привлечение организаций городского округа Электросталь Московской области к активному участию в благоустройстве и озеленении городских территорий.

 **Место проведения Фестиваля: аллея на улице Советская от Фрязевского шоссе до**  проспекта Ленина .

 **Дата проведения**:  **08 июня 2018 года.**

**Условия фестиваля.**

 Проведение Фестиваля предусматривается по номинациям «Цветник» и «Ландшафтный дизайн». Выставочная композиция представляется на земельном участке площадью 20 кв. метров на открытой выставочной площадке. Высаживаемая цветочная рассада, декоративный материал, грунт и прочие расходные материалы приобретаются за собственные средства участниками Фестиваля.

 Участие в Фестивале принимают хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области. Участникам Фестиваля на безвозмездной основе предоставляются площади под размещение выставочных композиций на основании поданных заявок на участие в Фестивале (Приложение №1 к настоящему Положению). Площади под размещение выставочных композиций определяются путем свободного выбора при подаче заявки на участие в Фестивале. Приоритет предоставляемых участков представляется организациям и предприятиям, неоднократно принимавшим участие в оформлении цветочных композиций. Тематика фестиваля «Городские цветы» приурочена к юбилею города.

 Заявки на участие в Фестивале подаются в отдел по озеленению и лесохозяйственной деятельности МБУ «Благоустройство», расположенный по адресу: **ул. Пионерская, д. 4а, кабинет №2-а, контактный телефон- 8(496)573-48-34**. Окончательный срок подачи заявок – **28 мая 2018 года.**

 Оценка выставочных композиций производится конкурсной комиссией (Приложение №2 к настоящему Положению) с присуждением 1, 2 и 3 призовых мест по каждой из номинаций. Определение победителей осуществляется по десятибалльной системе путем выведения среднего балла от суммы баллов, выставленных членами конкурсной комиссии.

 Победители Фестиваля награждаются кубками Фестиваля и благодарственными письмами Администрации городского округа.

 Конкурсной комиссии предоставляется право награждать поощрительными призами в дополнительно определенной номинации за оригинальность исполнения цветочной композиции. Все участники Фестиваля отмечаются дипломами Фестиваля.

#  Приложение № 1

 к Положению о проведении

 фестиваля «Городские цветы»

 Главе городского округа

 Электросталь Московской области

 Пекареву В.Я.

**Заявка**

**на участие в фестивале**

**«Городские цветы»**

г. Электросталь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.

 Настоящим заявляю о своем участии в оформлении цветочной композиции для участия в фестивале «Городские цветы»

Номинация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название цветочной композиции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О.руководителя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо, ответственное за оформление композиции\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Email\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /расшифровка подписи/

 /подпись/

# Приложение № 2

к Положению о проведении

фестиваля «Городские цветы»

**Состав конкурсной комиссии**

 **Председатель комиссии:**

В.А. Денисов – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области;

 **Заместитель Председателя комиссии:**

Э.Б. Душкин – заместитель начальника управления городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа Электросталь Московской области;

 **Члены комиссии:**

Д.В. Булатов – заместитель Председателя Комитета по строительству, архитектуре и жилищной политике - начальник отдела градостроительной деятельности Администрации городского округа Электросталь

 Московской области;

М.М. Пронина – старший эксперт управления по культуре и делам молодежи

 Администрации городского округа Электросталь Московской области

С.А. Белоусова – начальник отдела по связям с общественностью Администрации

 городского округа Электросталь Московской области;

А.Ю. Ермакова – начальник отдела жилищной инфраструктуры управления городского

 жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского

 округа Электросталь Московской области;

А.С. Стариченко – начальник отдела по озеленению и лесохозяйственной деятельности

 МБУ «Благоустройство»;

В.П. Скуратов – эксперт отдела по озеленению и лесохозяйственной деятельности МБУ

 «Благоустройство»;

А.А. Симоянов – заместитель начальника территориального отдела № 12 ТУ №2 ГАТН

 Московской области (по согласованию).

 **Консультант комиссии:**

О.Ю. Кунахова – генеральный директор ООО «Совхоз декоративных культур» (по

 согласованию);

 **Секретарь конкурсной комиссии:**

Л.А. Иванова – старший эксперт отдела жилищной инфраструктуры управления

 городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации

 городского округа Электросталь Московской области.