

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ­­­**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Электросталь

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 909/16

(в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 12.07.2017 № 467/7, от 20.10.2017 № 744/10)

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 27.08.2013 №651/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 24.12.2013 № 1055/14, от 20.08.2014 № 724/9, от 24.02.2015 № 97/2, от 17.09.2015 №759/12, от 06.11.2015 № 931/16, от 19.08.2016 №567/10, от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_), и в целях комплексного обеспечения безопасности населения и объектов на территории городского округа Электросталь Московской области, повышения уровня и результативности борьбы с преступностью, Администрация городского округа Электросталь Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 № 909/16 (в редакции постановлений Администрации городского округа Электросталь Московской области от 12.07.2017 № 467/7, от 20.10.2017 № 744/10), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области по адресу: [www.electrostal.ru](http://www.electrostal.ru).
3. Источником финансирования публикации данного постановления принять средства, предусмотренные в бюджете городского округа Электросталь Московской области по разделу 001 подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и применяется к правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и исполнением бюджета городского округа Электросталь Московской области, начиная с бюджета городского округа Электросталь Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава городского округа В.Я. Пекарев

Рассылка: Федорову А.В., Волковой И.Ю., Костромитину В.А., Денисову В.А., Повалову А.А., Климовой С.В., Митькиной Е.И., Цацорину Г.В., Светловой Е.А., Белоусовой С.А., Аверьяновой И.Ю., Ларионову В.С., Даницкой Е.П., Дубицкому Е.Р., Синицкому А.Н., Конченко С.Ю., Елихину О.Н., прокуратуре, ООО «ЭЛКОД», в регистр муниципальных правовых актов, в дело.

Проект представил:

Начальник управления по безопасности

Администрации городского округа Электросталь

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Цацорин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Проект согласовали:

Первый заместитель Главы Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Фёдоров

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Волкова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Заместитель Главы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Повалов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Начальник экономического управления

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Ларионов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Начальник финансового управления

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Аверьянова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Исполнитель:

Начальник отдела ГО и ЧС

управления по безопасности Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Синицкий

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

572-14-55

Начальник отдела правового

обеспечения и кадровой работы

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Светлова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 14.12.2016 № 909/16

(в редакции постановлений

Администрации городского округа Электросталь Московской области от 12.07.2017 №467/7, от 20.10.2017 №744/10)

Муниципальная программа городского округа Электросталь Московской области

«Безопасность городского округа Электросталь»

Паспорт

муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области

«Безопасность городского округа Электросталь»

на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области Повалов А.А. | | | | | |
| Муниципальный заказчикмуниципальной программы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Цель муниципальнойпрограммы | Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Электросталь Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью | | | | | |
| Перечень подпрограмм | I. Профилактика преступлений и иных правонарушений.  II. Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области.  III. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области.  IV. Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области. V. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы, тыс.руб. | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа | 92771,0 | 17077,6 | 25787,7 | 20348,4 | 12534,3 | 17023,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1240,0 | 1240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 106484,0 | 21056,8 | 21356,8 | 21356,8 | 21356,8 | 21356,8 |
| Всего, в том числе по годам: | 200495,0 | 39374,4 | 47144,5 | 41705,2 | 33891,1 | 38379,8 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, основные проблемы в сфере безопасности

и борьбы с преступностью

Обеспечение безопасности городского округа Электросталь Московской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан городского округа свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность исполнительных органов государственной власти Московской области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, реализация мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан позволяют избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов, снизить количество чрезвычайных ситуаций.

По итогам 9 месяцев 2016 года криминогенная обстановка в городском округе охарактеризовалась увеличением раскрываемости преступлений на 2,4%, снижением на 5,3% причинения тяжкого вреда здоровью, снижением на 20% преступлений в сфере экономики, актов терроризма и покушений на терроризм допущено не было. Отмечается и снижение на 15 % преступлений, совершенных несовершеннолетними. Этому способствует, в том числе и действующая муниципальная программа «Молодежь Электростали», мероприятия которой направлены на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактика противоправного поведения в молодежной среде, организацию досуга и летней занятости подростков и молодежи. В городском округе разрабатываются и реализуются «Комплексные меры по защите прав и интересов детей, профилактике безнадзорности и правонарушений, преступлений несовершеннолетних».

Вместе с тем уровень преступности в городском округе остается высоким.

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и природного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию, повышению качества жизни населения, как городского округа, так и Московской области. В связи с этим требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе оказывает значительное количество незаконных мигрантов.

Несмотря на снижение квот, на привлечение иностранной рабочей силы поток мигрантов, желающих найти в городе источник существования, не сокращается. За 9 месяцев 2016 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 22,5%, однако остается достаточно высоким – составляет 13,2% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности может быть отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь, географического положения, Московский регион является центром притяжения наркобизнеса. По данным УМВД России по городскому округу Электросталь, за 9 месяцев 2016 года возбуждено 94 уголовных дела (в 2015 году – 81), расследовано и направлено в суд 71 уголовное дело (в 2015 году – 47). На территории городского округа за 9 месяцев 2014 года изъято 162г героина, 101г гашиша и 0,85г амфетамина.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях. С целью проведения профилактической работы в городском округе разрабатываются «Комплексные меры по предупреждению злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи».

В целях обеспечения безопасности населения городского округа Электросталь Московской области особое внимание уделяется подготовке к ведению гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подготовка к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время с учётом развития средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий и в мирное время. Главную роль в готовности ГО играет подготовка органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также работников учреждений и организаций.

Вместе с тем поддержание в готовности сил, средств и объектов гражданской обороны, оснащение их новейшими материально-техническими средствами оказывает существенное воздействие на уровень готовности гражданской обороны городского округа и качественное выполнение мероприятий по гражданской обороне в особый период.

При авариях с АХОВ одним из средств защиты населения являются гражданские противогазы ГП-7 и ГП-7В, обеспечивающие защиту организма от вредных веществ в концентрациях максимально до 1500 ПДК.

Также особое внимание в городском округе уделяется обучению населения в области гражданской обороны.

Для экстренного привлечения средств в целях гражданской обороны важнейшей задачей является создание и содержание резервов материально-технических средств, продовольственных, медицинских и иных средств.

В настоящий период развития производственной деятельности на территории городского округа Электросталь Московской области характеризуется более интенсивной работой объектов экономики. При этом сохраняется опасность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. На территории городского округа Электросталь Московской области расположено 2 потенциально опасных объекта, 2 объекта первой категории по гражданской обороне, 2 объекта второй категории по гражданской обороне, 1 радиационно-опасный объект, 40 пожаровзрывоопасных объектов, включая 12 топливно-заправочных комплекса, 14 газифицированных котельных.

Территория городского округа подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют техногенные чрезвычайные ситуации, а также чрезвычайные ситуации, связанные с аварийным разливом нефти и нефтепродуктов.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 70 тысяч человек, проживающих в городском округе.

Существенную угрозу для безопасности граждан, экономики городского округа представляют пожары, вызванные факторами природного и техногенного характера.

Значительную социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

В целях защиты населения городского округа Электросталь Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Одним из важных составных элементов системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются резервы. Их создание направлено на экстренное привлечение необходимых средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, оперативное оказание помощи пострадавшим территориям и населению, уменьшение негативных последствий, спасение человеческих жизней. Поэтому работе по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо уделять особое внимание.

Роль указанных запасов существенно возрастает с увеличением числа стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. Привлечение этих ресурсов позволяет в оперативном порядке и в сжатые сроки решать вопросы обеспечения поставок материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Обстановка, сложившаяся на водоемах городского округа, которая требует принятия оперативных мер, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах.

На территории городского округа расположено 4 водоёма: из них водоемы «Юбилейный», «Западный» и «Южный», которые используются населением городского округа для купания и массового отдыха на берегу, а водоем «Лазурный» только для массового отдыха на берегу.

Ежегодно в соответствии с постановлением Администрации городского округа «Об установлении мест для купания, массового отдыха и организации охраны жизни людей на водоемах городского округа Электросталь Московской области» проводится целый комплекс мероприятий:

- определяются места для купания и массового отдыха людей на территории городского округа;

- устанавливаются стенды по мерам безопасного поведения на воде, предупреждающие и информационные знаки, а также знаки, запрещающие купание в необорудованных местах;

- в СМИ публикуются материалы, направленные на обеспечение безопасности на водоемах;

- организуется изучение населением городского округа требований 3 раздела «Правила охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», утвержденных постановлением Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах Московской области»;

- осуществляется контроль санитарного состояния мест купания, проводятся лабораторные исследования качества воды водоемов и песка;

- производится уборка и вывоз мусора с территории водоемов, малярийная и противоклещевая обработка прибрежной зоны;

- организуются спасательные и медицинские посты (спасатели, средства спасения, медицинский п­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ерсонал) с целью предотвращения гибели людей на водных объектах;

- организуются маршруты патрулирования сотрудниками полиции водных объектов, лесопарковых и прибрежных зон для обеспечения общественного порядка.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа.

За 1 полугодие 2016 года на территории городского округа зарегистрировано 40 пожаров, материальный ущерб от которых составил более 320 тыс.рублей. При пожарах погибло 5 и травмировано1 человек.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 25% (с 50 до 53), число погибших снизилось на 20% (с 6 до 5), число травмированных при пожарах людей снизилось на 6 случаев (с 7 до 1).

Не было допущено крупных пожаров на объектах городского округа и групповой гибели людей при пожарах.

Наибольшее количество пожаров – 18 зарегистрировано в жилье. При пожарах в жилье погибло 5 человека и 1 человек получил травму.

Проблемных вопросов по обеспечению пожарной безопасности на социально значимых объектах нет. На территории городского округа находятся 85 объектов социальной значимости. Все учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, а также укомплектованы первичными средствами пожаротушения.

В целях обеспечения пожарной безопасности население городского округа информируется посредством радио и телевидения о правилах пожарной безопасности в летний пожароопасный период в быту, в садоводческих товариществах, о неосторожном обращении детей с огнем, о распространенных причинах пожаров. Также материалы на противопожарную тематику публикуются в городских СМИ.

В целях обеспечения стабильной обстановки с пожарами проводятся встречи с населением, распространяются листовки. На территории городского округа размещена наглядная агитация в пожароопасный период с указанием телефонных номеров для приема сообщений об обнаруженных возгораниях и выявленных случаях нарушения требований пожарной безопасности.

В летний период в связи с установлением аномальной жары вводятся ограничения посещения жителями лесов городского округа Электросталь Московской области и запрет въезда в них транспортных средств. Данная информация размещается в СМИ и на официальном сайте городского округа.

Основными направлениями деятельности обеспечения пожарной безопасности являются:

качественное повышение уровня обеспечения пожарной безопасности населения;

повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угроз жизни и здоровью.

Основными направлениями деятельности, которые могут обеспечить уменьшение рисков пожаров, являются:

оптимизация финансовых и материальных ресурсов, направляемых на решение проблем пожарной безопасности.

создание учебно-материальной базы для подготовки ДПО.

Проводимый комплекс мероприятий позволит обеспечить пожарную безопасность и не допустить возможные от них последствия.

Показателями эффективности оповещения населения в особый период являются % охвата населения средствами оповещения и время доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения.

Охват населения городского округа Электросталь Московской области оповещением составляет 90%, из них:

- эфирным вещанием – 0%;

- проводным вещанием – 15%;

- электросиренами – 90%;

- уличными громкоговорителями – 0%.

Количество учетных радиоточек проводного вещания составляет 6783 абонентов. Количество радиоточек (приемников) проводного вещания в местах круглосуточного дежурства дежурных служб организаций – 78 абонентов.

К СЦВ подключено 57 абонентов телефонной сети для принятия речевой информации.

Для оперативного информирования населения используется специализированный автотранспорт в количестве 4 единиц, оборудованный громкоговорящими системами.

После завершения модернизации существующей системы оповещения и информирования, а также её дальнейшего технического развития планируется доведение до стопроцентного охвата оповещения населения городского округа.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам техногенного, природного характера и актам терроризма диктуют необходимость повышения оперативности реагирования на них экстренных оперативных служб.

В настоящее время в Российской Федерации функционируют такие службы экстренного реагирования, как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, которые осуществляют прием от населения вызовов и сообщений (далее - вызовы) о происшествиях и чрезвычайных ситуациях и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба).

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи, пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное использование ресурсов экстренных оперативных служб, максимально эффективное их взаимодействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является создание системы - 112.

Эти и другие угрозы безопасности городского округа требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры городского округа.

На основании вышеизложенного меры по обеспечению безопасности населения городского округа Электросталь Московской области должны носить комплексный и системный характер.

Таким комплексным системным документом является муниципальная программа «Безопасность городского округа Электросталь» (далее - Программа), разработанная с учетом имеющихся программ и предложений, затрагивающих вопросы обеспечения безопасности.

Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического, финансового характера, широким внедрением технических средств и инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.

Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа позволит осуществить развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан, а также реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.

2. Прогноз развития сферы по обеспечению

безопасности с учетом реализации муниципальной программы

Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать криминогенную обстановку в городском округе, тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни жителей Электростали, обеспечения защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей.

По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2017 годом должна привести к следующим изменениям к 2021 году:

- к увеличению доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности до 100%;

- к сокращению доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах до 25%;

- к увеличению доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных организаций правоохранительной направленности на 50%;

- к снижению доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления до 2,36 %;

- к снижению доли зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами до 88%;

- к увеличению мероприятий по профилактике правонарушений в сфере антимонопольного законодательства до 75%;

- к увеличению доли жителей городского округа Электросталь Московской области, позитивно оценивающих работу сотрудников полиции до 52%;

- к увеличению количества рабочих мест, созданных для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным до 100%;

- к увеличению количества введенных в эксплуатацию видеокамер системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» до 406 единиц;

- к увеличению доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к Системе «Безопасный регион», в общем числе таковых до 100%;

- к увеличению доли преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения до 20%;

- к увеличению количества мероприятий антиэкстремистской направленности до 150%;

- к увеличению доли лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ до 46%;

- к увеличению доли лиц (школьников и студентов), прошедших социально-психологическое тестирование до 110%;

- к увеличению количества волонтеров и представителей общественных организаций, прошедших обучение инновационным методикам профилактики наркомании и принявших участие в ее реализации до 10 человек;

- к увеличению доли жителей городского округа Электросталь Московской области, положительно оценивающих эффективность организуемой органами местного самоуправления антинаркотической рекламы и проводимых профилактических мероприятий антинаркотической направленности в образовательных организациях до 66%;

- увеличение степени готовности городского округа Электросталь Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю к 2021 году до 24 %;

- увеличение процента готовности городского округа Электросталь Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера к 2021 году до 85 %;

- процент исполнения городским округом Электросталь Московской области обеспечения безопасности людей на воде к 2021 году до 78 %;

- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области к 2021 году до 30%;

- повышение степени пожарной защищенности городского округа Электросталь Московской области, по отношению к базовому периоду к 2021 году до 95 %;

- увеличение количества населения городского округа Электросталь Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения к 2021 году до 98 %;

- увеличение площади территории городского округа Электросталь Московской области, покрытая комплексной системой «Безопасный город» к 2021 году до 50 %.

Программа рассчитана на пять лет - с 2017 по 2021 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Оценка рисков и возможные варианты решения проблем

в ходе реализации муниципальной программы

Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности городского округа Электросталь Московской области сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере обеспечения безопасности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях решения указанной проблемы в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

На ход выполнения и эффективность Программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны два варианта выполнения Программы - реалистический и пессимистический.

Реалистический вариант предполагает, что:

политическая обстановка в стране и регионе стабильная;

экономическая ситуация в стране и в Московской области благоприятная;

аварийность на промышленных объектах находится в пределах среднестатистических показателей;

социальная напряженность в обществе относительно низкая.

В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит достичь поставленной программной цели.

Пессимистический вариант предполагает:

экономическая ситуация в стране и в Московской области неблагоприятная;

аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;

социальная напряженность в обществе относительно высокая.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов местного самоуправления и силовых структур могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Программы в целом.

Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;

низкая эффективность использования бюджетных средств;

необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения;

недостаточность профессиональных кадров среднего и низшего звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Варианты решения указанной проблемы:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации подпрограммных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств;

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы с привлечением независимых экспертов;

увеличение штатной численности, проведение подготовки и переподготовки кадров;

осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям подпрограммы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации подпрограммы.

Внешние риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования подпрограмм, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации подпрограммы возможно возникновение аварий на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений природного характера.

Варианты решения указанной проблемы:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий программы;

оперативное реагирование и внесение изменений в программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, решение задач которых будет способствовать выполнению целей муниципальной программы:

***Подпрограмма 1.*** Профилактика преступлений и иных правонарушений в сфере безопасности и правопорядка (приложение № 1 к муниципальной программе) направлена на закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

***Подпрограмма 2.*** Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области (приложение № 2 к муниципальной программе) направлено на подготовку и поддержание в готовности сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

***Подпрограмма 3.*** Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области (приложение № 3 к муниципальной программе) направлены на повышение уровня защиты населения городского округа Электросталь Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера.

***Подпрограмма 4.*** Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области (приложение № 4 к муниципальной программе) направлено на повышение уровня пожарной безопасности объектов, находящихся на территории городского округа.

***Подпрограмма 5.*** Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области (приложение № 5 к муниципальной программе) направлены на повышение уровня реагирования экстренных оперативных служб при происшествиях на территории городского округа Электросталь Московской области.

1. Цели муниципальной программы и задачи подпрограмм

Усилия органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит решение вопросов обеспечения безопасности, в рамках Программы должны обеспечить снижение показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную защиту населения и объектов городского округа Электросталь Московской области от преступности, террористических акций и чрезвычайных ситуаций.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Электросталь Московской области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Условием достижения цели муниципальной программы является решение следующих задач. Подпрограммы в соответствии с Результатами, паспортами и перечнями мероприятий подпрограмм:

1. снижение количества преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Электросталь;

2. реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Электросталь Московской области;

3. повышение уровня готовности сил и средств Электростальского городского звена МОСЧС предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4. создание комфортного отдыха людей в местах массового отдыха на водных объектах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области;

5. развитие, совершенствование и поддержание в постоянной готовности ЕДДС городского округа и системы «112»;

6. профилактика и ликвидация пожаров на территории городского округа Электросталь Московской области;

7. поддержка и оказание содействия в развитии добровольной пожарной охраны;

8. увеличение количества населения городского округа Электросталь Московской области попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения;

9. создание и развитие на территории городского округа Электросталь Московской области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

1. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, определены следующие приоритеты:

высокие стандарты благосостояния человека;

социальное благополучие и согласие;

экономика лидерства и инноваций;

сбалансированное пространственное развитие;

экономика, конкурентоспособная на мировом уровне;

институты экономической свободы и справедливости;

безопасность граждан и общества.

В рамках реализации разработанной муниципальной программы для достижения поставленных в ней задач необходимо выполнение следующих мероприятий:

- оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими сооружениями, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз;

- повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности;

- обеспечение деятельности народной дружины «Тигр»;

- реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности;

- дальнейшее развитие АПК «Безопасный город»;

- организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде;

- профилактика наркомании и токсикомании;

- информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности;

- создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны;

- повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения;

- реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Электросталь Московской области;

- повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности;

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Электросталь Московской области;

- совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Электросталь Московской области по единому номеру «112»;

- обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа;

- развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа Электросталь Московской области;

- создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера;

- создание АПК «Безопасный город» на территории городского округа Электросталь Московской области.

1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Безопасность городского округа Электросталь»

| № п/п | Планируемые результаты реализации программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | Номер основного мероприятия в  перечне  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:  Увеличение доли социальных объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | Показатель муниципальной программы | процент | 60 | 83 | 90 | 93 | 95 | 100 | | **Основное мероприятие 1:**  оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз |
| 1.2. | Целевой показатель 2:  Сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение деятельности народной дружины «Тигр» |
| 1.3. | Целевой показатель 3:  Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных организаций правоохранительной направленности (%) | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение деятельности народной дружины «Тигр» |
| 1.4. | Целевой показатель 4:  Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | Показатель муниципальной программы | процент | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,38 | 2,36 | | **Основное мероприятие 4**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности |
| 1.5. | Целевой показатель 5:  Снижение доли зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | | **Основное мероприятие 4**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности |
| 1.6. | Целевой показатель 6:  Профилактика правонарушений в сфере антимонопольного законодательства | Показатель муниципальной программы | процент | 55 | 60 | 65 | 70 | 73 | 75 | | **Основное мероприятие 4**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности |
| 1.7. | Целевой показатель 7:  Увеличение доли жителей городского округа Электросталь Московской области, позитивно оценивающих работу сотрудников полиции | Показатель муниципальной программы | процент | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | | **Основное мероприятие 4**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности |
| 1.8. | Целевой показатель 8:  Увеличение количества рабочих мест, созданных для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным | Показатель муниципальной программы | процент | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | | **Основное мероприятие 4**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности |
| 1.9. | Целевой показатель 9:  Ввод в эксплуатацию видеокамер системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» | Показатель муниципальной программы | единица | 226 | 266 | 306 | 346 | 386 | 406 | | **Основное мероприятие 5**  Дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» |
| 1.10. | Целевой показатель 10:  Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых (%) | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 44 | 53 | 65 | 80 | 90 | 100 | | **Основное мероприятие 5**  Дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» |
| 1.11. | Целевой показатель 11:  Увеличение доли преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения (%) | Показатель муниципальной программы | процент | 0 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | | **Основное мероприятие 5**  Дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» |
| 1.12. | Целевой показатель 12:  Увеличение количества мероприятий антиэкстремистской направленности (%) | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | | **Основное мероприятие 6**  Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде |
| 1.13. | Целевой показатель 13:  Увеличение доли лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Отраслевой приоритетный показатель | процент | 38 | 39,7 | 44,7 | 45 | 45,5 | 46 | | **Основное мероприятие 7**  Профилактика наркомании и токсикомании |
| 1.14. | Целевой показатель 14:  Увеличение доли лиц (школьников и студентов), прошедших социально-психологическое тестирование | Показатель муниципальной программы | процент | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | | **Основное мероприятие 7**  Профилактика наркомании и токсикомании |
| 1.15. | Целевой показатель 15:  Количество волонтеров и представителей общественных организаций, прошедших обучение инновационным методикам профилактики наркомании и принявших участие в ее реализации (чел.) | Показатель муниципальной программы | чел. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | | **Основное мероприятие 8**  Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности |
| 1.16 | Целевой показатель 16:  Увеличение доли жителей городского округа Электросталь Московской области, положительно оценивающих эффективность организуемой органами местного самоуправления антинаркотической рекламы и проводимых профилактических мероприятий антинаркотической направленности в образовательных организациях (%) | Показатель муниципальной программы | процент | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 66 | | **Основное мероприятие 8**  Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | |  | |
| 2.1. | Целевой показатель 1:  Увеличение степени готовности городского округа Электросталь Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | Приоритетный целевой показатель | процент | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | | **Основное мероприятие 1**  Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны.  **Основное мероприятие 2**  Повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения.  **Основное мероприятие 3**  Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Электросталь Московской области. |
| **3.** | **Подпрограмма III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | |  |
| 3.1. | Целевой показатель 2: Процент готовности городского округа Электросталь Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | Приоритетный целевой показатель | процент | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | | **Основное мероприятие 1**  Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности.  **Основное мероприятие 2**  Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| 3.2. | Целевой показатель 3:  Процент исполнения городским округом Электросталь Московской области обеспечения безопасности людей на воде | Приоритетный целевой показатель | процент | 90 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Электросталь Московской области. |
| 3.3. | Целевой показатель 4:  Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области | Приоритетный целевой показатель | процент | 2,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | **Основное мероприятие 4**  Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Электросталь Московской области по единому номеру «112» |
| **4.** | **Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | |  |
| 4.1. | Целевой показатель 5:  Повышение степени пожарной защищенности городского округа Электросталь Московской области, по отношению к базовому периоду | Приоритетный целевой показатель | процент | 75 | 78 | 89 | 91 | 93 | 95 | | **Основное мероприятие 1**  Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа.  **Основное мероприятие 2**  Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа Электросталь Московской области. |
| **5.** | **Подпрограмма V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | | | | |  |
| 5.1. | Целевой показатель 6:  Увеличение количества населения городского округа Электросталь Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | Приоритетный целевой показатель | процент | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | | **Основное мероприятие 1**  Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера. |
| 5.2. | Целевой показатель 7:  Увеличение площади территории городского округа Электросталь Московской области, покрытая комплексной системой «Безопасный город» | Приоритетный целевой показатель | процент | 0 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | | **Основное мероприятие 2**  Создание АПК «Безопасный город» на территории городского округа Электросталь Московской области. |

1. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

| №  п/п | Наименование показателя | | Методика расчета показателя и единица измерения | | | Исходные материалы | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| 1 [**Подпрограмма 1**](#sub_11000) «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1.1. | | **Задача 1.**  Повышение степени антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей (2 группа). | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  САЗ = (ДО + ДК + ДС) / 3, где  САЗ – степень антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей;  ДО – доля объектов образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период;  ДК – доля объектов культуры, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период;  ДС – доля объектов спорта, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности на отчетный период. | На основании данных мониторингового исследования (с учетом положений руководящего документа от 06.11.2002 № РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объекта от преступных посягательств»), а также Государственной программы Московской области. | | Один раз в квартал |
| 1.1.1. | | **Показатель 1.**  Доля объектов, подведомственных управлению образования, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  УДО = КО / ОКО х 100%, где  УДО – значение показателя;  КО – количество объектов образования, оборудованных средствами обеспечения безопасности по итогам отчетного периода;  ОКО – общее количество объектов, подведомственных управлению образования. | На основании ежеквартальных отчетов | | один раз в квартал |
| 1.1.2. | | **Показатель 2.**  Доля объектов, подведомственных управлению по культуре и молодежной политике, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  УДО = КК / ОКК х 100%, где  УДО – значение показателя;  КО – количество объектов культуры, оборудованных средствами обеспечения безопасности по итогам отчетного периода;  ОКК – общее количество объектов, подведомственных управлению по культуре и молодежной политике. | На основании ежеквартальных отчетов | | один раз в квартал |
| 1.1.3. | | **Показатель 3.**  Доля объектов, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами обеспечения безопасности. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  УДО = КС / ОКС х 100%, где  УДО – значение показателя;  КС – количество объектов спорта, оборудованных средствами обеспечения безопасности по итогам отчетного периода;  ОКС – общее количество объектов, подведомственных отделу по физической культуре и спорту. | На основании ежеквартального отчета | | один раз в квартал |
| 1.2. | | Задача 2.  Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории городского округа Электросталь Московской области (2 группа). | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  С =КПО/КПБ х 100%, где:  С –показатель снижения общего количества преступлений, зарегистрированных на территории городского округа;  КПО – количество преступлений, зарегистрированных на территории городского округа, по итогам отчетного периода;  КПБ – количество преступлений, зарегистрированных на территории городского округа, по итогам базового периода. | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области (статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь). | | Один раз в квартал |
| 1.2.1. | | **Показатель 4**  Сокращение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  С = (КОТ + КТ) / (КОТБ + КТБ) х 100%, где  С – показатель снижения тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, зарегистрированных на территории городского округа;  КОТ – количество особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, по итогам отчетного периода;  КТ – количество тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, по итогам отчетного периода;  КОТБ – количество особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, по итогам базового периода (2015г.);  КТБ – количество тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, по итогам базового периода (2015г.) | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области (статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь). | | один раз в квартал |
| 1.2.2. | | **Показатель 5**  Увеличение доли выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  УКВП = КВПО / КВПБ х 100%, где:  УКВП – значение показателя;  КВПО – количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности в отчетном периоде;  КВПБ – количество выявленных административных правонарушений при содействии членов общественных объединений правоохранительной направленности по итогам базового периода (2015г.) | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области (статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь). | | один раз в квартал |
| 1.2.3. | | **Показатель 6**  Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Р = С / В х 100%, где:  Р – доля несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступлений;  С – число несовершеннолетних, совершивших преступления в отчетном периоде;  В – общее число лиц, совершивших преступления в отчетном периоде. | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области (статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь). | | один раз в квартал |
| 1.2.4. | | **Показатель 7**  Снижение доли зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  СП = КЗПО / КЗПБ х 100%, где  СП – значение показателя;  КЗПО – количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами в отчетный период;  КЗПБ – количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами в базовый период (2015г.) | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области (статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь). | | один раз в квартал |
| 1.2.5. | | **Показатель 8**  Профилактика правонарушений в сфере антимонопольного законодательства. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  П = КВНУ / ОЧН х 100%; где:  П – показатель;  КВНУ – количество выявленных правонарушений антимонопольного законодательства и устраненных без возбуждения дел за отчетный период;  ОЧН – общее число выявленных правонарушений антимонопольного законодательства за отчетный период. | На основании ежеквартальных отчетов | | Один раз в квартал |
| 1.2.6. | | **Показатель 9**  Увеличение доли жителей городского округа, позитивно оценивающих работу сотрудников полиции. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Д = Nпоз / Nоп х 100%, где:  Д – доля граждан городского округа, позитивно оценивающих работу сотрудников полиции;  Nпоз – число позитивно оценивающих работу сотрудников полиции из общего числа опрошенных;  Nоп – общее число опрошенных. | На основании опроса граждан | | годовая |
| 1.2.7. | | **Показатель 10**  Увеличение количества рабочих мест, созданных для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным. | | Значение показателя определяется по факту создания рабочих мест. | отчетные данные филиала по г.Электросталь  ФКУ УИИ УФСИН России  по Московской области | | годовая |
| 1.3. | | **Задача 3.**  Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления (далее – системе) «Безопасный регион», в общем числе таковых | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ДСЗНиКО = КСЗНиКО / ОКСЗиКО х 100%, где:  ДСЗНиКО – показатель доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион», в общем числе таковых объектов и мест;  КСЗНиКО – количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион»;  ОКСЗиКО – общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей и коммерческих объектов. | Акты приема-сдачи работ | | один раз в квартал |
| 1.3.1. | | **Показатель 11**  Ввод в эксплуатацию видеокамер системы «Безопасный регион». | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ОКВКС = КВСКС + КВКСОП, где:  ОКВКС – общее количество введенных в эксплуатацию видеокамер системы «Безопасный регион» (нарастающим итогом);  КВСКС – количество введенных в эксплуатацию видеокамер системы «Безопасный регион» до начала текущего отчетного периода;  КВКСОП – количество введенных в эксплуатацию видеокамер системы «Безопасный регион» в течение текущего отчетного периода. | Акты приема-сдачи выполненных работ | | один раз в квартал |
| 1.3.2. | | **Показатель 12.**  Увеличение количества коммерческих объектов (торговых центров, автозаправочных станций), оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе «Безопасный регион» | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ОКПСВКО =  ОКПСВКО – общее количество подключенных к системе «Безопасный регион» видеокамер коммерческих объектов (нарастающим итогом);  КПСВКО - количество подключенных к системе «Безопасный регион» видеокамер коммерческих объектов до начала текущего отчетного периода;  КПСВКООП - количество подключенных к системе «Безопасный регион» видеокамер коммерческих объектов в течение текущего отчетного периода; | отчетные материалы | | один раз в квартал |
| 1.3.3. | | **Показатель 13.**  Увеличение доли преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Р = КРПО / КРПБ х 100% - 100, где:  Р – рост доли преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения;  КРПО – количество преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения за отчетный период;  КРПБ – количество преступлений, раскрытых с помощью камер видеонаблюдения по итогам базового периода (2016г.). | Статистический сборник «Состояние преступности в Московской области» информационного центра Главного управления МВД России по Московской области (статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь). | | годовая |
| 1.4. | | **Задача 4.**  Снижение преступлений экстремистского характера. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  СП = КЗП / КПЭН х 100%, где:  СП – снижение количества преступлений экстремистского характера;  КЗП – количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера (в отчетном периоде);  КПЭН – количество преступлений экстремистского характера (2015г.) | По данным Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области, статистические данные УМВД России по г.о.Электросталь | | Один раз в квартал |
| 1.4.1. | | **Показатель 14.**  Увеличение доли мероприятий антиэкстремистской направленности. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  УДМ = КМАЭН / КПМБ х 100%, где:  УДМ – увеличение доли мероприятий антиэкстремистской направленности;  КМАЭН – количество проведенных мероприятий антиэкстремистской направленности (за отчетный период);  КПМБ – количество проведенных антиэкстремистских мероприятий по итогам базового периода (2015г.) | На основании отчетов | | один раз в полугодие |
| 1.5. | | **Задача 5.**  Увеличение доли лиц с диагнозом: «Потребление наркотических средств с вредными последствиями», поставленных на диспансерный учет. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ПР = ПОТ / ПБ х 100%, где:  ПР – прирост количества лиц, состоящих на диспансерном учете с диагнозом: «Потребление наркотических средств с вредными последствиями»;  ПОТ – число лиц, состоящих на диспансерном учете, по итогам базового периода (2016г.) | На основании ежеквартальных отчетов ФБУЗ «ЭЦГБ» | | один раз в год |
| 1.5.1. | | **Показатель 15**  Увеличение доли лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  УДЛ = КЛ / ОКО х 100% - 100%, где:  УДЛ – доля лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  КЛ – количество лиц (школьников и студентов), охваченных профилактическими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  ОКО – общее количество обучающихся (школьников и студентов) в возрасте от 13 до 18 лет. | На основании ежеквартальных отчетов ФБУЗ «ЭЦГБ». | | один раз в квартал |
| 1.5.2. | | **Показатель 16.**  Увеличение доли лиц (школьников и студентов), прошедших социально-психологическое тестирование | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  ПР = ПОТ / ПБ, где:  ПР – прирост числа обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование;  ПОТ – число обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование по итогам отчетного периода;  ПБ –число обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование по итогам базового периода (2016г.). | отчеты управления образования | | годовая |
| 1.5.3. | | **Показатель 17.**  Количество волонтеров и представителей общественных организаций, прошедших обучение инновационным методикам профилактики наркомании и принявших участие в их реализации. | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  КВ = КВБГ + КВОП, где  КВ – количество волонтеров и представителей общественных организаций, прошедших обучение;  КВБГ – количество волонтеров и представителей общественных организаций, прошедших обучение в базовом периоде (2016г.);  КВОП – количество волонтеров и представителей общественных организаций, прошедших обучение в отчетном периоде. | на основании отчетов | | годовая |
| 1.5.4. | | **Показатель 18.**  Увеличение доли жителей городского округа, положительно оценивающих эффективность организуемых органами местного самоуправления антинаркотической рекламы и проводимых профилактических мероприятий антинаркотической направленности в образовательных организациях. | | Данные мониторинга ситуации в г.Электросталь Московской области, проводимого в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». | по итогам мониторинга | | годовая |
| **2.** | | **Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа**  **Электросталь Московской области»** | | | | | |
| 2.1. | Увеличение степени готовности городского округа Электросталь Московской области в области гражданской обороны по отношению к базовому показателю | | Показатель рассчитывается по формуле:  H = H1 - H2, где  Н1 - степень готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за отчетный период;  Н2 - степени готовности муниципального образования Московской области в области гражданской обороны за аналогичный период базового года.  Н1 = Y  Повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны рассчитывается по формуле:  Y = (F / N) \* 100%, где:  F – количество имеющегося в наличии имущества на складах;  №– количество имущества по нормам обеспечения  Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО рассчитывается по формуле:  (D+E) /A) – (D1+ E1/A1), где:  А – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число отчетного периода;  А1 – общее количество ЗСГО имеющихся на территории муниципального образования по состоянию на 01 число базового года.  D – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;  Е – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода;  D1 – количество ЗСГО оцененных как «Ограниченно готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода;  Е1 – количество ЗСГО оцененных как «Готово» по состоянию на 01 число отчетного периода, базового периода. | | | Методические рекомендации по оценке эффективности территориальных органов специально уполномоченных в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, постановление Правительства Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области», постановление Правительства Московской области от 22.11.2012 № 1481/42 «О создании и содержании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны» | Один раз в квартал |
| **3.** | **Подпрограмма III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | |
| 3.1. | Процент готовности городского округа Электросталь Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных ситуациях (происшествиях) природного и техногенного характера | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  Н = (А + В + С) / 3, где:  А – процент населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального образования подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.  Значение рассчитывается по формуле:  А = D+C / Кобщ нас \* 100%, где:  F1 – количество населения муниципального образования прошедших подготовку, обучение, в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в УКП созданных органом местного самоуправления Московской области;  F2 – количество населения руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС муниципального района (городского округа) обученного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  Кобщ нас – общий численность населения, зарегистрированного на территории муниципального образования Московской области.  В – соотношение фактического и нормативного объема накопления резервного фонда финансовых, материальных ресурсов муниципального образования для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера на территории муниципального образования  Значение рассчитывается по формуле:  В = Fфакт 1 + Fфакт 2 / Fнорм. \* 100%, где:  Fфакт 1 – уровень накопления материального резервного фонда по состоянию на 01.01. текущего года, в натурах. ед.;  Fфакт 2 – объем заложенных материального имущества за отчетный период текущего года, в натурах. ед.;  Fнорм – нормативный объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Муниципального образования Московской области, натур. един.  С – увеличение соотношения финансового резервного фонда для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий), в том числе террористических актов, заложенного администрацией муниципального образования Московской области от объема бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области.  Значение рассчитывается по формуле:  С = (Gфакт 3 / Gфакт 4) - (Gфакт 1 / Gфакт 2), где:  Gфакт 1 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 января базового года.  Gфакт 2 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на базового год.  Gфакт 3 – объем финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, созданного ОМСУ муниципального образования Московской области по состоянию на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом.  Gфакт 4 - объем бюджета ОМСУ муниципального образования Московской области на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом.  R – увеличение процента количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, по отношению к базовому периоду рассчитывается по формуле:  R = (N осс / N оу) - N тек.2016, где:  P – оснащение ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигналов оповещения, в процентах;  N осс – количество ОУ и ДДС, оснащенных современными техническими средствами, шт;  N оу – количество ОУ и ДДС ПОО, АСС и НАСФ, в ОМСУ Московской области, шт.  N тек.2016 - процент оснащения ОУ и ДДС современными техническими средствами для приема сигналов оповещения, за базовый период | | | Постановление Правительство Московской области от 04.02.2014 года № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного  характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы.  Постановление Администрации городского округа Электросталь Московской области от 18.02.2016 № 107/3 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городском округе Электросталь Московской области».  Постановление Правительства  Московской области от 12.10.2012 № 1316/38 «Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Московской области».  Постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 13.04.2015 № 260/5 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации городского округа Электросталь Московской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».  Решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 27.09.2017 №199/36 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области от 23.12.2016 № 130/24 «О бюджете городского округа Электросталь Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». | Один раз в квартал |
| 3.2. | Процент исполнения городским округом Электросталь Московской области обеспечения безопасности людей на воде | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  V = (Dобщ + Pу + О) / 3, где:  V - процент исполнения органом местного самоуправления Московской области обеспечения безопасности людей на воде  Dобщ – снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду  Pу – увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду  О - увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду  *Снижение процента утонувших и травмированных жителей на территории муниципального образования по отношению к базовому периоду* рассчитывается по формуле:  D общ. = (D1 / D2) + (D3 / D4) + (D5 / D6), где:  D1 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  D2 – количество утонувших на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;  D3 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  D4 – количество травмированных на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года;  D5 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за отчетный период;  D6 – количество утонувшего жителей муниципального образования Московской области за пределами муниципального образования Московской области за аналогичный период 2016 года.  *Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах по отношению к базовому периоду* рассчитывается по формуле:  Py = (Рп – (Pb + Ps) / Pп \*100, где:  Pb - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах в 2016 году;  Ps - количество безопасных мест массового отдыха людей на водных объектах, дополнительно созданных в текущем периоде  Pп – плановое значение количества, пляжей которое должно быть открыто на территории ОМСУ, в рамках реализации муниципальной программы и согласованное с ГУ МЧС России по Московской области.  *Увеличение процента населения муниципального образования обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде, по отношению к базовому периоду* рассчитывается по формуле:  О = О общ. тек. – О общ. тек. 2016, где  Ообщ. тек. – процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за отчетный период.  О общ. тек. 2016 - процент населения муниципального образования Московской области, прежде всего детей, обученных плаванию и приемам спасения на воде за аналогичный период базового года  О общ. тек. = (О1 / О2) \* 100%, где:  О1 – количество населения прошедших обучение плаванию и приемам спасения на воде;  О2 – общая численность населения муниципального образования | | | По итогам мониторинга.  Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.  Постановление Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской области"  "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  По итогам мониторинга.  Статистические данные по количеству утонувших на водных объектах согласно статистическим сведениям, официально опубликованным территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период.  Обучение организуется в соответствии с требованиями федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О под-готовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», приказов и указаний Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и осуществляется по месту работы. | Один раз в квартал |
| 3.3. | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области | | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования определяется по формуле:  С = Т тек / Т исх \* 100 %,  где:  С - сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112».  Ттек - среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб после введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» в текущем году.  Тисх- среднее времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб до введения в эксплуатацию системы обеспечения вызова по единому номеру «112» | | | Федеральная целевая программа «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223).  Методические рекомендации МЧС России от 17.03.2011 по программно-целевому планированию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2012-2017 годы. | Один раз в квартал |
| 4. | **Подпрограмма IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | |
| 4.1. | Повышение степени пожарной защищенности городского округа Электросталь Московской области, по отношению к базовому периоду | | Значение рассчитывается по формуле:  S = (L + M + J + Y) / 4  L - процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю;  M – процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года;  J – увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС;  Y – увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального района от нормативного количества, по отношению к базовому периоду  *Процент снижения пожаров, произошедших на территории муниципального образования Московской области, по отношению к базовому показателю* рассчитывается по формуле:  L = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:  D тек. – количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области за отчетный период;  Dбаз. - количество зарегистрированных пожаров на территории муниципального образования Московской области аналогичному периоду базового года.  *Процент снижения погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории муниципального образования Московской области за отчетный период, по отношению к аналогичному периоду базового года*, рассчитывается по формуле:  M = 100 % - (D тек. / Dбаз. \* 100%), где:  D тек. – количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области в общем числе погибших и травмированных за отчетный период;  Dбаз. - количество погибших и травмированных людей на пожарах на территории Московской области, зарегистрированных в Росстате аналогичному периоду базового года.  *Увеличение процента количество добровольных пожарных обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС по отношению к базовому показателю*, рассчитывается по формуле:  J = (Q1 / Q2) \*100) – Q3, где:  Q1 - количество добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, человек;  Q2 - нормативное количество добровольных пожарных на территории муниципального района (городского округа), человек.  Q3 - процент добровольных пожарных обученных, задействованных по назначению ОМС, за базовый период 2016 года.  *Увеличение процента исправных гидрантов на территории муниципального образования Московской области от нормативного количества по отношению к базовому показателю*, рассчитывается по формуле:  Y = Y1 - Y2, где  Y1 – процент исправных гидрантов на территории муниципального образования Московской области от нормативного количества, за текущий период;  Y1 = N исправное / N нормативное;  Y2 - исправных гидрантов на территории муниципального образования Московской области от нормативного количества, за аналогичный период базового периода. | | | Указание Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области от 10.09.2014 № 41 Исх-1901/41-04 Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм  По итогам мониторинга. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий»  Указание ГУ МЧС России по Московской области от 01.09.2015 № 13681-4-6-18.  Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по пункту 51 «Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для муниципального образования Московской области», утвержденная Главным управлением МЧС России по Московской области от 07.04.2016 № 4900-3-3-2. | Один раз в квартал |
| 5. | **Подпрограмма V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области»** | | | | | | |
| 5.1. | Увеличение количества населения городского округа Электросталь Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | | Значение показателя рассчитывается по формуле:  P = Nоха / Nнас х 100%, где:  P – охват населения городского округа Электросталь Московской области централизованным оповещением и информированием в процентах;  Nоха – количество населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения, тыс. чел.;  Nнас – количество населения, проживающего в городском округе Электросталь Московской области, тыс. чел.  *Увеличение процента территории муниципального образования Московской области покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения территории муниципального образования*  Значение показателя рассчитывается по формуле:  S общ. = (S1+ S2 + S3) / S4, где  S1 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах сельских поселений муниципального района;  S2 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах городских поселений муниципального района;  S2 – площадь населения Московской области охватывающая централизованным оповещением и информированием проживающего в пределах городского округа;  S4 – площадь муниципального образования Московской области. | | | Государственная программа Московской области.  Постановление Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Данные по количеству населения, находящегося в зоне воздействия средств информирования и оповещения определяются Главным управлением МЧС России по Московской области. Данные по численности населения учитываются из статистических сведений, официально опубликованных территориальным органом федеральной службы Государственной статистики по Московской области на расчетный период. | Один раз в квартал |
| 5.2. | Увеличение площади территории городского округа Электросталь Московской области, покрытая комплексной системой «Безопасный город» | | Методика расчета данного показателя будет определена после утверждения концепции развития АПК «Безопасный город» на территории Московской области.  *Доля построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования Московской области*  Значение показателя рассчитывается по формуле:  Дапк = (Рп + Срг + Рмп + Гед + Ртз + Зоб + Писп + Рнпа) х 100 %, где  Дапк - доля построения и развития систем АПК «БГ» на территории муниципального образования Московской области;  Рп – разработка плана построения, внедрения и эксплуатации АПК «БГ»;  Срг – создание рабочей группы построения и развития систем аппаратно-программного комплекса «БГ»;  Рмп – разработка муниципальной программы «Построение АПК «БГ» до 2020 года»;  Гед – готовность ЕДДС ОМСУ к внедрению АПК «БГ»;  Ртз – разработка, согласование и утверждение ТЗ на построение АПК «БГ»;  Зоб – закупка оборудования, программного обеспечения, проведение монтажных и пусконаладочных работ;  Писп – проведение испытаний АПК «БГ»;  Рнпа – разработка НПА о вводе в постоянную эксплуатацию АПК «БГ».  \*примечание: Рп = 0,1; Срг = 0,1; Рмп-0,2; Гед-0,1; Ртз – 0,1; Зоб – 0,2; Писп- 0,1; Рнпа-01. | | | Государственная программа Московской области.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Один раз в квартал  Один раз в полугодие |

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы;

состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее – Управление) формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Управление формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по планируемым результатам реализации муниципальной программы;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

3) Раз в 3 года Управление формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

После окончания срока реализации муниципальной программы управление   
по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области представляет в Администрацию городского округа Электросталь Московской области на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации муниципальной программы при необходимости заслушивается на заседании Администрации городского округа Электросталь Московской области, итоговый доклад о выполнении мероприятий муниципальной программы заслушивается на заседании Администрации городского округа Электросталь Московской области в 1 квартале 2022 года.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Безопасность городского округа Электросталь»

**Паспорт подпрограммы I «Профилактика преступлений и иных правонарушений» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  | Всего:  в том числе: | **9758,8** | **15160,8** | **14183,8** | **4436,8** | **4926,8** | **48467,0** |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **8722,0** | **14124,0** | **13147,0** | **3400,0** | **3890,0** | **43283,0** |
| Внебюджетные источники | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 5184,0 |
| Администрация городского округа Электросталь | Всего, в том, числе: | 2256,8 | 3436,8 | 3436,8 | 4436,8 | 4926,8 | 18494,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1220,0 | 2400,0 | 2400,0 | 3400,0 | 3890,0 | 13310,0 |
| Внебюджетные источники | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 5184,0 |
| Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7502,0 | 11724,0 | 10747,0 | - | - | 29973,0 |

**Характеристика сферы реализации**

**подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

Обеспечение безопасности городского округа Электросталь Московской области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер общества.

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности граждан городского округа свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.

Совместная целенаправленная деятельность исполнительных органов государственной власти Московской области, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, реализация мероприятий по профилактике правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан позволяют избежать обострения криминогенной обстановки, стабилизировать воздействие на нее негативных факторов.

По итогам 9 месяцев 2016 году криминогенная обстановка в городском округе охарактеризовалась увеличением раскрываемости преступлений на 2,4%, снижением на 5,3% причинения тяжкого вреда здоровью, снижением на 20% преступлений в сфере экономики, актов терроризма и покушений на терроризм допущено не было.

Отмечается и снижение на 15 % преступлений, совершенных несовершеннолетними. Этому способствует, в том числе и действующая муниципальная программа «Молодежь Электростали», мероприятия которой направлены на содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формирование здорового образа жизни, гармоничного развития личности, профилактика противоправного поведения в молодежной среде, организацию досуга и летней занятости подростков и молодежи. В городском округе разрабатываются и реализуются «Комплексные меры по защите прав и интересов детей, профилактике безнадзорности и правонарушений, преступлений несовершеннолетних».

Преступная деятельность международных террористических организаций, иные негативные факторы криминогенного, техногенного и природного характера представляют реальные угрозы стабильному развитию, повышению качества жизни населения, как городского округа, так и Московской области. В связи с этим требуют усиления антитеррористической защищенности объекты социальной сферы и места массового пребывания людей.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе оказывает значительное количество незаконных мигрантов.

Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе оказывает значительное количество незаконных мигрантов.

Несмотря на снижение квот, на привлечение иностранной рабочей силы поток мигрантов, желающих найти в городе источник существования, не сокращается. За 9 месяцев 2016 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 22,5%, однако остается достаточно высоким – составляет 13,2% от общего числа зарегистрированных преступлений.

Усиление миграционных потоков в регион приводит к существованию различных культурных и ценностных систем, которые при определенных условиях способны вызывать острые конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве.

Основными причинами совершения преступлений экстремистской направленности может быть отсутствие у отдельных категорий граждан терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства. Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую тенденцию к обострению.

В силу ряда геополитических условий, в первую очередь, географического положения, Московский регион является центром притяжения наркобизнеса. По данным УМВД России по городскому округу Электросталь, за 9 месяцев 2016 года возбуждено 94 уголовных дела (в 2015 году – 81), расследовано и направлено в суд 71 уголовное дело (в 2015 году – 47). На территории городского округа за 9 месяцев 2014 года изъято 162г героина, 101г гашиша и 0,85г амфетамина.

Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.

Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в образовательных учреждениях и развлекательных заведениях. С целью проведения профилактической работы в городском округе разрабатываются «Комплексные меры по предупреждению злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи».

Пропаганда и осуществление среди учащихся образовательных учреждений мероприятий по добровольному тестированию, участие специалистов-наркологов в диспансеризациях и медицинских осмотрах, учащихся позволят выявлять на ранних стадиях лиц, незаконно потребляющих наркотики, повысят эффективность лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.

Реализация культурно-просветительских мероприятий антинаркотической направленности будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и в конечном итоге должна привести к сокращению числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического и токсикологического опьянения.

Однако сложившееся положение требует разработки и реализации долгосрочных мер, направленных на решение задач профилактики преступлений и правонарушений, повышения защищенности населения городского округа, которые на современном этапе являются одними из наиболее приоритетных.

Внедрение современных средств наблюдения, охраны и оповещения о правонарушениях, будет способствовать положительной динамике раскрываемости преступлений, обеспечению правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах.

Исходя из необходимости активного противодействия экстремистским проявлениям, минимизации их последствий, программные мероприятия будут способствовать укреплению основ и систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей городского округа. Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, направленные на воспитание гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма в местах с массовым пребыванием людей и на объектах жизнеобеспечения населения, будут способствовать предупреждению террористических актов и повышению уровня общественной безопасности граждан.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и правонарушений» муниципальной программы «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (приложение № 1 к подпрограмме 1).

Приложение № 1

к подпрограмме I

«Профилактика преступлений

и правонарушений»

**Перечень мероприятий Подпрограммы I**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки  исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году реализации программы (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1:**  оборудование социально-значимых объектов инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз | 2017-2021 | Итого: | 160,0 | 4920,0 | 1220,0 | **1000,0** | **-** | **1400,0** | **1300,0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 160,0 | 4920,0 | 1220,0 | **1000,0** | **-** | **1400,0** | **1300,0** |
| 1.1. | Мероприятие 1:  оборудование объектов культуры и спорта | 2017-2021 | Итого: | 160,0 | 4920,0 | 1220,0 | 1000,0 | - | 1400,0 | 1300,0 | Управление по территориальной безопасности, управление по культуре и делам молодежи, управление по физической культуре и спорту | Оборудование 3-х объектов металлическими ограждениями |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 160,0 | 4920,0 | 1220,0 | 1000,0 | - | 1400,0 | 1300,0 |
| 1.1.1. | Металлическими ограждениями | 2017-2021 | Итого: |  | 4220,0 | 1220,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 | Управление по территориальной безопасности, управление по культуре и делам молодежи, управление по физической культуре и спорту |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 4220,0 | 1220,0 | 1000,0 | - | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.1.2. | Оснащение стационарными рамочными металлообнаружителями | 2017-2021 | Итого: | 160,0 | 700,0 |  | - | - | 400,0 | 300,0 | Управление по территориальной безопасности, управление по культуре и делам молодежи, управление по физической культуре и спорту | Оборудование 4 объектов культуры и 3 объектов спорта стационарными рамочными металлообнаружителями |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 160,0 | 700,0 |  | - | - | 400,0 | 300,0 |
| 2. | **Основное мероприятие 2:** Повышение степени защищенности объектов муниципальной собственности | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.1. | Мероприятие 1  Обслуживание охранной сигнализации в учреждениях с массовым пребыванием людей, подведомственных: | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.1.1. | Управлению образования | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.1.2. | Управлению по культуре и делам молодежи | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по культуре и делам молодежи |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.1.3. | Отделу по физической культуре и спорту | 2017-2021 | Итого |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление по физической культуре и спорту |  |
|  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2:  Организация подготовки и проведения тренировок, тактико-специальных (антитеррористических) учений, в том числе: | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.2.1. | На объектах, торговли, спорта, в местах массового отдыха жителей | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Проведение 1 антитеррористического учения (тренировки) ежегодно |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.2.2. | На объектах,  подведомственных управлению образования | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования | Проведение не менее 280 мероприятий с ежегодным охватом не менее 13200 человек |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.3. | Мероприятие 3:  Обеспечение охраны зданий (помещений), строений, сооружений, прилегающих к ним территорий подведомственных учреждений (в рамках антитеррористической защищенности), в том числе: | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.3.1. | На объектах,  подведомственных управлению образования | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования | Обеспечение охраной 71 объекта и прилегающих к ним территорий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.3.2. | Учреждений в сфере культуры и молодежной политики | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по культуре и делам молодежи | Обеспечение охраной 10 муниципальных учреждений |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 2.3.3. | Учреждений в сфере физической культуры и спорта | 2017-2021 | Итого: |  |  | | | | | | Управление по физической культуре и спорту | Обеспечение охраной 10 объектов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение деятельности народной дружины «Тигр» | 2017-2021 | Итого: |  | **390,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **390,0** | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | **390,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **390,0** |
| 3.1. | Мероприятие 1  Материальное стимулирование народных дружинников | 2017-2021 | Итого: |  | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 | Управление по территориальной безопасности | Создание фонда для поощрения отличившихся дружинников с учетом привлечения в дружину новых членов |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 40,0 | - | - | - | - | 40,0 |
| 3.2 | Мероприятие 2  Материально-техническое обеспечение народной дружины | 2017-2021 | Итого: |  | 350,0 | - | - | - | - | 350,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 350,0 |  |  |  | - | 350,0 |
| 3.2.1. | Мероприятие 3  Ремонт и оборудование помещения | 2017-2021 | Итого: |  | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 |
| 3.2.2. | Мероприятие 4  Приобретение оргтехники и средств связи | 2017-2021 | Итого: |  | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |
| 3.3. | Мероприятие 5  Информирование населения городского округа о деятельности народной дружины | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности, отдел по связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности | 2017-2021 | Итого: |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Мероприятие 1  Разработка и реализация «Комплексных мер по защите прав и интересов детей, профилактике безнадзорности и правонарушений, преступлений несовершеннолетних» | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по делам несовершеннолетних управления по территориальной безопасности Администрации городского округа |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4.2. | Мероприятие 2  Изготовление информационных стендов «Подросткам о временной занятости» и размещение их в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по делам несовершеннолетних управления по территориальной безопасности Администрации городского округа |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4.3. | Мероприятие 3  Организация досуга и летней занятости подростков и молодежи | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по культуре и делам молодежи, управление по физической культуре и спорту |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4.4. | Мероприятие 4  Организация привлечения ЧОПов, находящихся на территории городского округа, для участия в охране общественного порядка согласно заключенным трехсторонним соглашениям | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности, УМВД | Привлечение ЧОПов к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4.5. | Мероприятие 5  Освещение в печатных средствах массовой информации городского округа цикла тематических публикаций, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, а также пропаганды патриотизма, здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их ориентация на духовные и нравственные ценности | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по связям с общественностью | Издание тематических публикаций в газетах «Новости недели», «Молва» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4.6. | Мероприятие 6.  Участие в реализации приоритетного проекта Правительства Московской области «100 участковых пунктов полиции» | 2017-2021 | Итого |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Комитет имущественных отношений, управление по территориальной безопасности | Организация на территории городского округа дополнительно 1 участкового пункта полиции |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 4.7. | Мероприятие 7.  Актуализация перечня объектов, предназначенных для отбывания осужденными исправительных и обязательных работ. | 2017-2021 | Итого |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Увеличение количества рабочих мест, созданных для трудоустройства и привития профессиональных навыков осужденным, до 100% к 2021 году |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 5. | **Основное мероприятие 5**  Дальнейшее развитие АПК «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого |  | **41457,0** | **8538,8** | **12760,8** | **13983,8** | **3536,8** | **3136,8** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | **36273,0** | **7502,0** | **11724,0** | **12947,0** | **2000,0** | **2100,0** |
| Внебюджетные источники |  | **5184,0** | **1036,8** | **1036,8** | **1036,8** | **1036,8** | **1036,8** |
| 5.1. | Мероприятие 1  Оборудование социально-значимых объектов, мест с массовым пребыванием людей системами видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» | 2017-2021 | Итого: |  | 7600,0 | - | 1400,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2000,0 | Управление по территориальной безопасности | Оборудование и подключение к Системе 97% объектов к 2021 году |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 7600,0 | - | 1400,0 | 2200,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 5.2. | Мероприятие 2  Содействие коммерческим организациям в оборудовании коммерческих объектов системами видеонаблюдения и подключение их к системе «Безопасный регион» | 2017-2021 | Итого: | 604,8 | 5184,0 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | Управление по безопасности, коммерческие организации | Оборудование к 2021 году 31 (70%) коммерческого объекта системами видеонаблюдения, подключенных к Системе «Безопасный регион» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | 604,8 | 5184,0 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 | 1036,8 |
| 5.3. | Мероприятие 3  Получение услуги по предоставлению видеоизображения с камер видеонаблюдения, подключенных к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион». | 2017-2021 | Итого: | 3691,0 | 29505,6 | 7034,6 | 11724,0 | 10747,0 | - | - | Комитет имущественных отношений |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3691,0 | 29505,6 | 7034,6 | 11724,0 | 10747,0 | - | - |
| 5.4. | Мероприятие 4  Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа | 2017-2021 | Итого: |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| 5.5. | Мероприятие 5  Создание на территории городского округа Муниципального центра обработки и хранения видеоданных (МЦВД) | 2017-2021 | Итого: |  | 467,4 | 467,4 | - | - | - | - | Комитет имущественных отношений |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | 467,4 | 467,4 | - | - | - | - |
| 6. | **Основное мероприятие 6**  Организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение проявлений экстремизма, формирование мультикультурности и толерантности в молодежной среде | 2017-2021 | Итого: |  | **300,0** | **-** | **-** | **200,0** | **-** | **100,0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  | **300,0** | **-** | **-** | **200,0** | **-** | **100,0** |
| 6.1. | Мероприятие 1  Изготовление и закупка печатной продукции по противодействию терроризму | 2017-2021 | Итого: | 90,0 | 300,0 |  | - | 200,0 | - | 100,0 | Управление по территориальной безопасности | Издание методических рекомендаций по противодействию терроризму в форме брошюры в количестве 200 экз. Изготовление и издание карты городского округа в электронном и печатном виде |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 90,0 | 300,0 |  | - | 200,0 | - | 100,0 |
| 6.2. | Мероприятие 2  Распространение методических рекомендаций: | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Распространение методических рекомендаций по мере поступления |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.2.1. | Мероприятие 3  по формированию толерантных межнациональных отношений (в помощь специалистам по связям с общественностью). | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности,  Отдел по связям с общественностью | Распространение методических рекомендаций по мере поступления |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.2.2. | Мероприятие 4  для органов местного самоуправления Московской области по взаимодействию с религиозными объединениями Московской области в целях предупреждения проявлений экстремизма на религиозной почве | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Распространение методических рекомендаций по мере поступления |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.3 | Мероприятие 5  Организация и проведение совещаний с представителями органов местного самоуправления городского округа, общественных и религиозных организаций по вопросам воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Мероприятие проводится 1 раз в год ежегодно |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.4 | Мероприятие 6  Участие в проведении Дня славянской письменности и культуры | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по культуре и делам молодежи | Мероприятие проводится 1 раз в год ежегодно |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.5. | Мероприятие 7  Организация и проведение тематических художественных выставок и выставок прикладного художественного искусства | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по культуре и делам молодежи | Организация и проведение выставок на базе МУ «Музейно-выставочный центр», ежегодно |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.6. | Мероприятие 8  на местных каналах телевидения и радиовещания по вопросам профилактики терроризма | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности, отдел по связям с общественностью, телеканалы ВРТ и ЭлТВ ООО «Мультисервисные системы», МУП «Вестник Электросталь» | Организация и проведение не менее 1 мероприятия ежеквартально |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.7. | Мероприятие 9  Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных учреждениях по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования, управление по культуре и делам молодежи | Организация и проведение не менее 1 мероприятия ежегодно в каждом образовательном учреждении с общим охватом не менее 13200 человек |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.8. | Мероприятие 10  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования, управление по культуре и делам молодежи, управление по территориальной безопасности | Организация и проведения мероприятия 1 раз в год, ежегодно |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.9. | Мероприятие11  Организация подготовки и размещения на местных телеканале и радиоканале информационных материалов по вопросам профилактики терроризма, пропаганде социально-значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | отдел по связям с общественностью, телеканалы ВРТ и ЭлТВ ООО «Мультисервисные системы», МУП «Вестник Электростали», управление по безопасности | Организация и проведение не менее 1 мероприятия в полугодие |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 6.10. | Мероприятие 12  Направление в кинотеатры городского округа видеоматериалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности с целью демонстрации перед сеансами | 2017-2018 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Ежегодно, при получении видеоматериалов, рекомендованных АТК Московской области |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 7. | **Основное мероприятие 7**  Профилактика наркомании и токсикомании | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 7.1. | Мероприятие 1  Внедрение профилактических антинаркотических программ в образовательных организациях | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования, управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 7.2. | Мероприятие 2  Повышение квалификации специалистов и подготовка волонтеров | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | управление по культуре и делам молодежи, управление образования, управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |  |
| 7.3. | Мероприятие 3  Проведение информированного экспресс-тестирования обучающихся муниципальных образовательных учреждений с целью раннего выявления потребителей наркотических средств | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования | Ежегодное экспресс-тестирование до 1500 учащихся |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8. | **Основное мероприятие 8**  Информационно-пропагандистское сопровождение антинаркотической деятельности | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8.1. | Мероприятие 1  Проведение мониторинга наркоситуации в городском округе Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности | Мониторинг проводится ежегодно |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8.2. | Мероприятие 2  Проведение конкурсов антинаркотических плакатов и рисунков | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление образования | Проведение не менее 500 занятий в учебных группах с наполняемостью не менее 30 человек |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8.3. | Мероприятие 3  Организация антинаркотической пропаганды в средствах массовой информации городского округа | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по связям с общественностью | Издание тематических публикаций в газетах «Новости недели», «Молва» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8.4. | Мероприятие 4  Приобретение и выпуск полиграфической продукции, содержащей информацию антинаркотической направленности | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8.5. | Мероприятие 5  Разработка и реализация «Комплексных мер по предупреждению злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами среди несовершеннолетних и молодежи» | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Отдел по делам несовершеннолетних управления по безопасности Администрации городского округа |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
| 8.6. | Мероприятие 6  Противодействие незаконному обороту наркотиков с помощью Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области («Добродел») | 2017-2021 | Итого: |  | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | Управление по территориальной безопасности |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области |  |
|  | **Итого по**  **подпрограмме:** | 2017-2021 | Итого: | **4545,8** | **48467,0** | **9758,8** | **15160,8** | **14183,8** | **4436,8** | **4926,8** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | **3941,0** | **43283,0** | **8722,0** | **14124,0** | **13147,0** | **3400,0** | **3890,0** |
| Внебюджетные источники | **604,8** | **5184,0** | **1036,8** | **1036,8** | **1036,8** | **1036,8** | **1036,8** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Безопасность городского округа Электросталь»

**Паспорт**

**подпрограммы II «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области**

**«Безопасность городского округа Электросталь» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | 3417,0 | 206,0 | 331,0 | 310,0 | 310,0 | 2260,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 3417,0 | 206,0 | 331,0 | 310,0 | 310,0 | 2260,0 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы II**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области»**

На территории городского округа Электросталь Московской области расположено 241 защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО), из них ограниченного готовы 22 убежища и 14 убежищ готово, что составляет 14,9 % от общего количества ЗС ГО. Для обеспечения к 2021 году готовности к приему укрываемых до 75 % ЗС ГО необходимо провести обследование, планово-предупредительный ремонт строительных конструкций и специального оборудования ЗС ГО не готовых к приему укрываемых. Для экстренного укрытия населения от обычных средств поражения необходимо содержать имеющийся фонд заглубленных помещений подземного пространства в количестве 149 помещений из расчета 0,6 квадратных метров на 134,615 тысяч человек.

С целью подготовки населения в области гражданской обороны необходимо продолжить работу по созданию учебных консультационных пунктов из расчета на каждый микрорайон с численностью населения один на 10 тысяч и в 2018 году функционирования курсов ГО городского округа Электросталь Московской области.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Электросталь Московской области от опасностей возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, повышения готовности сил гражданской обороны городского округа, объектов гражданской обороны, защитных сооружений гражданской обороны, систем управления гражданской обороны, связи, создания и содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для целей гражданской обороны, создания и оснащения оборудованием и специальной техникой нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) в учреждениях и организациях, подведомственных Администрации городского округа.

Приложение № 1

к подпрограмме II

«Обеспечение мероприятий по гражданской

обороне на территории городского округа

Электросталь Московской области»

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы II**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Электросталь Московской области»**

**муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь»**

**на 2017 – 2021 годы**

| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны | 2017-2021 | Итого | 150,0 | **800,0** | **100,0** | **100,0** | | **200,0** | **200,0** | **200,0** |  | Уровень обеспеченности имуществом гражданской обороны по сравнению с нормами. |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 150,0 | **800,0** | **100,0** | **100,0** | | **200,0** | **200,0** | **200,0** | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.1. | Мероприятие 1  Приобретение имущества гражданской обороны, организация и обеспечение его содержания | 2017-2021 | Итого | 150,0 | 800,0 | 100,0 | 100,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Приобретение имущества гражданской обороны для обеспеченности городского округа Электросталь Московской области |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 150,0 | 800,0 | 100,0 | 100,0 | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения | 2017-2021 | Итого | - | **300,0** | **-** | **100,0** | | **-** | **-** | **200,0** |  | Увеличение степени готовности ЗСГО по отношению к имеющемуся фонду ЗСГО |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 300,0 | - | 100,0 | | - | - | 200,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 2.1. | Мероприятие 1  Расходы на обследование, модернизацию, текущий ремонт, оборудование и содержание городского защищенного пункта управления (ГЗПУ), объектов ГО, защитных сооружений ГО | 2017-2021 | Итого | - | 200,0 | - | | 100,0 | - | - | 100,0 |  | Обследование, модернизация, текущий ремонт, оборудование и содержание городского защищенного пункта управления (ГЗПУ), объектов ГО, защитных сооружений ГО |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 200,0 | - | | 100,0 | - | - | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 2.2. | Мероприятие 2  Мониторинг состояния имеющегося фонда ЗСГО | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | - | | - | - | - | 100,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | - | - | | - | - | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Поддержание имеющегося фонда ЗСГО |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Реализация и обеспечение плана гражданской обороны и защиты населения городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 140,0 | **2317,0** | **106,0** | **131,0** | | **110,0** | **110,0** | **1860,0** |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 140,0 | 2317,0 | 106,0 | 131,0 | | 110,0 | 110,0 | 1860,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3.1 | Мероприятие 1  Расходы на подготовку и обучение населения и должностных лиц ГОЧС Администрации городского округа в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО городского округа Электросталь Московской области, учебных консультационных пунктов (УКП) | 2017-2021 | Итого | 95,0 | 1987,0 | 66,0 | 96,0 | | 75,0 | 75,0 | 1675,0 |  | Подготовка и обучение населения и должностных лиц Администрации городского округа в области ГО, создание, содержание и организацию деятельности курсов ГО городского округа Электросталь Московской области, учебных консультационных пунктов (УКП) |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 95,0 | 1987,0 | 66,0 | 96,0 | | 75,0 | 75,0 | 1675,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3.2 | Мероприятие 2  Изготовление, размещение информационного материала для населения городского округа Электросталь Московской области по вопросам гражданской обороны | 2017-2021 | Итого | 10,0 | 10,0 | - | - | | - | - | 10,0 |  | Приобретение информационного материала по вопросам гражданской обороны |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 10,0 | 10,0 | - | - | | - | - | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3.3. | Мероприятие 3  Планирование мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Подготовка безопасных районов для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, сохранности материальных и культурных ценностей | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | - | - | | - | - | 100,0 |  | Подготовка к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Подготовка безопасных районов для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения, сохранности материальных и культурных ценностей |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | - | - | | - | - | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  Структурные подразделения Администрации городского округа |
| 3.4. | Мероприятие 4  Участие в планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время | 2017-2021 | Итого | - | 50,0 | - | - | | - | - | 50,0 |  | Поддержание устойчивого функционирования организаций в военное время |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | - | - | | - | - | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3.5. | Мероприятие 5  Организация и проведение мероприятий месячника гражданской обороны | 2017-2021 | Итого | 20,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 20,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение проведения месячника ГО |
| 3.6. | Мероприятие 6  Проведение совместного командно-штабного учения, организация питания участников КШУ | 2017-2021 | Итого | 15,0 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 15,0 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение проведения учений и тренировок |
| 3.7. | Мероприятие 7  Подведение итогов подготовки по ГОЧС | 2017-2021 | Итого | - | 45,0 | 15,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | - |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 45,0 | 15,0 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение подведения итогов |
|  | **Всего по Подпрограмме II** | 2017-2021 | **Итого** | 290,0 | **3417,0** | **206,0** | **331,0** | | **310,0** | **310,0** | **2260,0** |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 290,0 | 3417,0 | 206,0 | 331,0 | | 310,0 | 310,0 | 2260,0 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Безопасность городского округа Электросталь»

**Паспорт**

**подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа Электросталь Московской области» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего:  в том числе: | 116533,9 | 23177,7 | 22806,1 | 23122,1 | 22805,0 | 24633,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 16433,9 | 3157,7 | 2786,1 | 3092,1 | 2785,0 | 4613,0 |
| Внебюджетные источники | 100100,0 | 20020,0 | 20020,0 | 20020,0 | 20020,0 | 20020,0 |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области Электросталь Московской области | 15933,9 | 3057,7 | 2686,1 | 2992,1 | 2685,0 | 4513,0 |
| Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы III**

**«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области»**

На территории городского округа Электросталь Московской области (далее – городской округ) не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – чрезвычайная ситуация). В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) техногенного характера может оказаться более 10 тыс. человек, проживающих в городском округе. Территория городского округа может быть подвержена воздействию широкого спектра опасных факторов, из которых наибольшую опасность представляют ЧС природного (ураганы, обильные осадки, ледяной дождь и др.) и техногенного характера (аварийный розлив нефти и нефтепродуктов, возникновение пожара, аварии на объектах жизнеобеспечения, автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте и др.) На территории городского округа расположено 2 потенциально опасных объекта, 2 объекта первой категории по гражданской обороне, 2 объекта второй категории по гражданской обороне и более 12 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Угрозы безопасности, оказывающие деструктивное воздействие на различные сферы жизни и деятельности городского округа и ее жителей, находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе деструктивных факторов.

Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Электросталь Московской области от опасностей возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируется достигнуть путем реализации основных мероприятий направленных на совершенствование системы подготовки населения, способов защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также повышения готовности сил и средств Электростальского звена МОСЧС, сокращения среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения, происшествия, аварии, ЧС.

Приложение № 1

к подпрограмме III

«Снижение рисков и смягчение последствий

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории

городского округа Электросталь Московской области»

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы III «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области»**

**муниципальной программы Московской области «Безопасность городского округа Электросталь Московской области»**

**на 2017-2021 годы**

| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | | 2018 | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Повышение степени готовности личного состава формирований к реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ к нормативной степени готовности | 2017-2021 | Итого | 22,0 | **2289,9** | **475,7** | | | **348,1** | | | **654,1** | **347,0** | **465,0** |  | Увеличение степени  готовности сил и средств Электростальскогозвена МОСЧС системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относительно нормативной степени готовности до 92 % |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 22,0 | **2289,9** | **475,7** | | | **348,1** | | | **654,1** | **347,0** | **465,0** | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Оснащение оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС округа Электросталь Московской области инвентарем, оборудованием, средствами связи, рабочими картами и другими необходимыми материальными средствами | 2017-2021 | Итого | - | 663,9 | 361,9 | | | | 150,0 | | 52,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 663,9 | 361,9 | | | | 150,0 | 52,0 | | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Закупка инвентаря, оборудования, средства связи, рабочих карт и других необходимых материальных средств |
| 1.2. | Мероприятие 2  Проведение планового технического обслуживания, технического диагностирования автомобиля оперативного штаба | 2017-2021 | Итого | 10,0 | 410,0 | 10,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 10,0 | 410,0 | 10,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МУ «АСС городского округа Электросталь Московской области» | Плановое техническое обслуживание и техническое диагностирование автомобиля оперативного штаба |
| 1.3. | Мероприятие 3  Приобретение горюче-смазочных материалов для автомобиля оперативного штаба и мотобензотехники | 2017-2021 | Итого | 5,0 | 87,6 | 7,6 | | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 5,0 | 87,6 | 7,6 | | | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | МУ «АСС городского округа Электросталь Московской области» | Приобретение горюче-смазочных материалов для автомобиля оперативного штаба и мотобензотехники |
| 1.4. | Мероприятие 4  Разработка, уточнение и корректировка паспорта безопасности городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | - | - | - | | | - | | | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | - | | | - | | | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности Администрации городского округа к ликвидации ЧС |
| 1.5. | Мероприятие 5  Переработка плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | - | 93,2 | 93,2 | | | - | | | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 93,2 | 93,2 | | | - | | | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение мероприятий по снижению риска и смягчению последствий ЧС, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов |
| 1.6. | Мероприятие 6  Расходы на подготовку и проведение эвакуационных мероприятий в ЧС | 2017-2021 | Итого | - | 50,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | 25,0 | 25,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | 25,0 | 25,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Подготовка и проведение эвакуационных мероприятий в ЧС |
| 1.7. | Мероприятие 7  Расходы на организацию и проведение учений и тренировок сил и средств Электростальского звена МОСЧС | 2017-2021 | Итого | - | 80,0 | - | | | - | | | 50,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 80,0 | - | | | - | | | 50,0 | 15,0 | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Организация и проведение учений и тренировок сил и средств Электростальского звена МОСЧС |
| 1.8. | Мероприятие 8  Организация обучения личного состава штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований сил Электростальского звена МОСЧС в специализированных учебных учреждениях, на курсах ГО и учебных консультационных пунктах | 2017-2021 | Итого | - | 200,0 | - | | | - | | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 200,0 | - | | | - | | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | МУ «АСС городского округа Электросталь Московской области»,  МУ «УМЗ» | Обучение личного состава штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований сил Электростальского звена МОСЧС |
| 1.9. | Мероприятие 9  Мониторинг уровня количественной и качественной подготовки личного состава штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований сил Электростальского звена МОСЧС | 2017-2021 | Итого | - | 30,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 30,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | 15,0 | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Количество населения, руководящего состава и специалистов муниципального звена ТП МОСЧС городского округа подготовленного в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны до 50 чел.  Подготовка личного состава штатных и нештатных аварийно-спасательных формирований сил Электростальского звена МОСЧС |
| 1.10. | Мероприятие 10 Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | - | 200,0 | - | | | - | | | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 200,0 | - | | | - | | | 100,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки средств связи и специальной формы для членов КЧС и ОПБ городского округа |
| 1.11. | Мероприятие 11  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории городского округа Электросталь Московской области. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | 2017-2021 | Итого | - | 70,0 | - | | | - | | | 50,0 | - | 20,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 70,0 | - | | | - | | | 50,0 | - | 20,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований |
| 1.12. | Мероприятие 12 Проведение учебно-методических сборов с руководителями учреждений, организаций и предприятий по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | - | 30,0 | - | | | - | | | - | 15,0 | 15,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 30,0 | - | | | - | | | - | 15,0 | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение учебно-методических сборов |
| 1.13. | Мероприятие 13  Изготовление и размещение информационного материала для населения городского округа Электросталь Московской области по вопросам обеспечения безопасности и защиты от ЧС | 2017-2021 | Итого | 7,0 | 23,0 | 3,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 7,0 | 23,0 | 3,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Оформление карты для «Плана обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа» |
| 1.14. | Мероприятие 14  Проведение обязательной ежегодной поверки дозиметрических приборов радиационного контроля (ДКГ-07Д, МКС-14Ц, ДКС-96, ДБГ-06Т) и газоанализатора Дозор-С | 2017-2021 | Итого | - | 255,2 | - | | | 73,1 | | | 82,1 | - | 100,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 255,2 |  | | | 73,1 | | | 82,1 | - | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности приборов РХБН и разведки |
| 1.15. | Мероприятие 15  Закупка прибора для определения уровня зартученности помещений и территорий | 2017-2021 | Итого | - | 50,0 | - | | | - | | | 50,0 | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | - | | | - | | | 50,0 | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение закупки прибора |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2017-2021 | Итого | 22125,0 | **89700,0** | **17925,0** | | | **17925,0** | | | **17925,0** | **17925,0** | **18000,0** |  | Соотношение фактического и нормативного объема накопления материального резервного фонда городского округа Электросталь Московской области для ликвидации ЧС на территории городского округа до 85% |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | **10575,0** | **2100,0** | | | **2100,0** | | | **2100,0** | **2100,0** | **2175,0** | Отдел по делам ГО и ЧС.  Администрация городского округа.  Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа. |
| Внебюджетные источники | 22125,0 | **79125,0** | **15825,0** | | | **15825,0** | | | **15825,0** | **15825,0** | **15825,0** | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа. |
| 2.1. | Мероприятие 1  Закупка материальных, технических средств, для проведения аварийных работ в случае ЧС, создания и плановой замены запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС | 2017-2021 | Итого | - | 1000,0 | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 500,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление городского жилищного и коммунального хозяйства Администрации городского округа | Закупка материальных, технических средств, для проведения аварийных работ в случае ЧС, создания и плановой замены запасов материальных ресурсов для ликвидации ЧС |
|  | Внебюджетные источники | - | 500,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |  |
| 2.2. | Мероприятие 2  Организация и проведение работ по созданию, содержанию и подготовке к применению по предназначению имущества резервного фонда для ликвидации ЧС и в целях ГО | 2017-2021 | Итого | - | 25,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 25,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 25,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 25,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  Администрация городского округа | Проведение работ по созданию, содержанию и подготовке к применению по предназначению имущества резервного фонда для ликвидации ЧС и в целях ГО |
| 2.3. | Мероприятие 3  Организация работы по заключению договоров на создание, содержание и поставку материальных запасов для ликвидации ЧС | 2017-2021 | Итого | - | 175,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | 25,0 | 25,0 | 75,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  Администрация городского округа | Заключение договоров на создание, содержание и поставку материальных запасов для ликвидации ЧС |
| Внебюджетные источники | - | 125,0 | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |  |
| 2.4. | Мероприятие 4  Мониторинг и анализ сведений о наличии и состоянии учета хранения и использования материальных запасов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области, для ликвидации ЧС муниципального характера | 2017-2021 | Итого | - | 1000,0 | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Соотношение фактического и нормативного объема накопления материального резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области до 85 % |
| Внебюджетные источники | - | 1000,0 | 200,0 | | | 200,0 | | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |
| 2.5. | Мероприятие 5  Резервный фонд финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | - | 10000,0 | 2000,0 | | | 2000,0 | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 10000,0 | 2000,0 | | | 2000,0 | | | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, создаваемых органами местного самоуправления городского округа Электросталь Московской области. Создание резервного фонда финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на территории городского округа |
| 2.6. | Мероприятие 6  Организация работы по формирования резервного фонда финансовых ресурсов для ликвидации ЧС на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Отдел по делам ГО и ЧС | Создание резервного фонда финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС на территории городского округа |
| 2.7. | Мероприятие 7  Организация работы по формированию резервного фонда финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера | 2017-2021 | Итого | 22125,0 | 75000,0 | 15000,0 | | | 15000,0 | | | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |  | Увеличение объема финансового резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе последствий террористических актов, созданных организациями расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области.  Формирование резервного фонда финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций городского округа |
| Внебюджетные источники | 22125,0 | 75000,0 | 15000,0 | | | 15000,0 | | | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |
| 2.8. | Мероприятие 8  Мониторинг и анализ сведений о наличии резервного фонда финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории городского округа Электросталь Московской области, для ликвидации ЧС локального (объектового) характера | 2017-2021 | Итого | - | 2500,0 | 500,0 | | | 500,0 | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | Наличии резервного фонда финансовых ресурсов учреждений, предприятий и организаций городского округа |
| Внебюджетные источники | - | 2500,0 | 500,0 | | | 500,0 | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |
| 2.9. | Мероприятие 9  Формирование бюджетных заявок на очередной финансовый год с обоснованием ежегодного объема финансирования для создания резерва финансовых и материальных ресурсов | 2017-2021 | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Администрация городского округа | Формирование бюджетных заявок на очередной финансовый год |
| Внебюджетные источники | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |  |
| 3. | **Основное мероприятие 3**  Обеспечение безопасности людей на водных объектах городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 3207,0 | **21440,0** | **4295,0** | | | **4250,0** | | | **4250,0** | **4250,0** | **4395,0** |  | Увеличение количества комфортных (безопасных) мест массового отдыха людей на водных объектах на территории городского округа.  Снижение количества погибших людей на водных объектах из числа постоянно зарегистрированных на территории городского округа Электросталь Московской области до 38 %.  Снижение гибели и травматизма в местах массового отдыха людей городского округа на водных объектах до 38 %. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12,0 | **465,0** | **100,0** | | | **55,0** | | | **55,0** | **55,0** | **200,0** | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Внебюджетные источники | 3195,0 | **20975,0** | **4195,0** | | | **4195,0** | | | **4195,0** | **4195,0** | **4195,0** |  |
| 3.1. | Мероприятие 1  Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в границах городского округа Электросталь Московской области. Создание безопасных мест отдыха населения на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 3000,0 | 20100,0 | 4050,0 | | | 4000,0 | | | 4000,0 | 4000,0 | 4050,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | 50,0 | | | - | | | - | - | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| Внебюджетные источники | 3000,0 | 20000,0 | 4000,0 | | | 4000,0 | | | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | Управляющие компании по использованию водоемов |
| 3.2. | Мероприятие 2  Разработка методических рекомендаций для населения по вопросам обеспечения безопасности и правилам поведения на водных объектах | 2017-2021 | Итого | - | 20,0 | - | | | - | | | - | - | 20,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 20,0 | - | | | - | | | - | - | 20,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечения безопасности на водных объектах |
| 3.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение месячника обеспечения безопасности людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого | - | 10,0 | - | | | - | | | - | - | 10,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 10,0 | - | | | - | | | - | - | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение месячника обеспечения безопасности людей на водных объектах |
| 3.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение мониторинга состояния мест рекреации на водных объектах | 2017-2021 | Итого | - | 50,0 | - | | | - | | | - | - | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | - | | | - | | | - | - | 50,0 | Администрация городского округа | Оборудование зон отдыха |
| Внебюджетные источники | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Управляющие компании по использованию водоемов |  |
| 3.5. | Мероприятие 5  Создание (пополнение) видео и аудио материалов и полиграфической продукции по тематике обеспечение безопасности людей на водных объектах | 2017-2021 | Итого | - | 15,0 | - | | | - | | | - | - | 15,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 15,0 | - | | | - | | | - | - | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Закупка видео и аудио материалов и полиграфической продукции по тематике обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| 3.6. | Мероприятие 6  Организация обучения детей плаванию и приемам спасения на воде в профильных учреждениях городского округа Электросталь Московской области и местах массового отдыха на водных объектах | 2017-2021 | Итого | 195,0 | 1225,0 | 245,0 | | | 245,0 | | | 245,0 | 245,0 | 245,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 250,0 | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  Управление образования, Управление по культуре и делам молодежи. | Увеличение процента населения городского округа Электросталь Московской области обученного, прежде всего детей, плаванию и приемам спасения на воде до 70 % |
| Внебюджетные источники | 195,0 | 975,0 | 195,0 | | | 195,0 | | | 195,0 | 195,0 | 195,0 | МУ «СОК «Электросталь» и АНО КСК «Кристалл-Электросталь» |  |
| 3.7. | Мероприятие 7  Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику происшествий на водных объектах городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 12,0 | 20,0 | - | | | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12,0 | 20,0 | - | | | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Поведение мероприятий, направленных на профилактику происшествий на водных объектах городского округа |
| 3.8. | Мероприятие 8  Создание, содержание и организация деятельности спасательных постов на водных объектах | 2017-2021 | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Отдел по делам ГО и ЧС,  МУ «УМЗ» | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| 3.9. | Мероприятие 9  Очистка (водолазная) дна водоема «Южный» | 2017-2021 | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Отдел по делам ГО и ЧС;  МУ «УМЗ» | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| 3.10. | Мероприятие 10  Обеспечение деятельности медицинского поста на водоеме «Южный», в т.ч. закупка необходимого имущества | 2017-2021 | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение безопасности населения на водных объектах |
| 4. | **Основное мероприятие 4**  Совершенствование механизма реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Электросталь Московской области по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого | 254,0 | **3104,0** | **482,0** | | | **283,0** | | | **283,0** | **283,0** | **1773,0** |  | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области до 30% к 2021 году |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 254,0 | **3104,0** | **482,0** | | | **283,0** | | | **283,0** | **283,0** | **1773,0** | ЕДДС городского округа |
| 4.1. | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности ЕДДС городского округа | 2017-2021 | Итого | - | 150,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 150,0 |  | Обеспечение функционирования ЕДДС городского округа |
|  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 150,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 150,0 | ЕДДС городского округа |
| 4.2. | Мероприятие 2  Капитальный ремонт помещений ЕДДС городского округа | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | - | | | - | | | - | - | 100,0 |  | Обеспечение функционирования ЕДДС городского округа |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | - | | | - | | | - | - | 100,0 | ЕДДС городского округа |
| 4.3. | Мероприятие 3  Организация обучения специалистов вызова экстренных оперативных служб на обращения населения городского округа Электросталь Московской области по единому номеру «112» | 2017-2021 | Итого | - | 50,0 | - | | | - | | | - | - | 50,0 |  | Обучение специалистов вызова экстренных оперативных служб |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | - | | - | | | | - | - | 50,0 |
| ЕДДС городского округа |
| 4.4 | Мероприятие 4  Мониторинг времени совместного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | - | 20,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 20,0 |  | Обеспечение функционирования системы 112 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 20,0 | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | | | | 20,0 | ЕДДС городского округа |
| 4.5. | Мероприятие 5  Содержание и обслуживание средства оповещения руководящего состава по системе «Рупор» | 2017-2021 | Итого | 19,0 | 149,0 | 20,0 | | | 21,0 | | | 21,0 | 21,0 | 66,0 |  | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 19,0 | 149,0 | 20,0 | | | 21,0 | | | 22,0 | 21,0 | 66,0 | ЕДДС городского округа |
| 4.6. | Мероприятие 6  Обслуживание приемника «ГЛОНАСС» | 2017-2021 | Итого | 20,0 | 103,0 | 22,0 | | | 22,0 | | | 22,0 | 22,0 | 15,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 20,0 | 103,0 | 22,0 | | | 22,0 | | | 22,0 | 22,0 | 15,0 | ЕДДС городского округа | Обслуживание приемника «ГЛОНАСС» - установка оборудования на машину |
| 4.7. | Мероприятие 7  Техническое обслуживание системы записи входящих и исходящих телефонных переговоров «Незабудка» | 2017-2021 | Итого | - | 138,0 | - | | | - | | | - | 50,0 | 88,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 138,0 | - | | | - | | | - | 50,0 | 88,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 4.8. | Мероприятие 8  Техническое обслуживание МИНИ АТС | 2017-2021 | Итого | - | 128,0 | - | | | - | | | - | 50,0 | 78,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 128,0 | - | | | - | | | - | 50,0 | 78,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 4.9. | Мероприятие 9  Техническое обслуживание источника резервного питания | 2017-2021 | Итого | - | 138,0 | - | | | - | | | - | 18,0 | 120,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 138,0 | - | | | - | | | - | 18,0 | 120,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 4.10. | Мероприятие 10  Приобретение ГСМ источника резервного питания | 2017-2021 | Итого | - | 46,0 | - | | | - | | | - | 22,0 | 24,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 46,0 | - | | | - | | | - | 22,0 | 24,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 4.11. | Мероприятие 11  Обслуживание системы оповещения П-166Ц и КСЭОН (городского звена) | 2017-2021 | Итого | - | 172,0 | - | | | - | | | - | 50,0 | 122,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 172,0 | - | | | - | | | - | 50,0 | 122,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 4.12. | Мероприятие 12  Текущий ремонт помещений ЕДДС | 2017-2021 | Итого | 40,0 | 920,0 | 390,0 | | | 40,0 | | | 40,0 | - | 450,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 40,0 | 920,0 | 390,0 | | | 40,0 | | | 40,0 | - | 450,0 | ЕДДС городского округа | Текущий ремонт помещений ЕДДС (раздевалка, комната приема пищи, комната дежурного ЕДДС, кабинет руководящего состава ЕДДС) |
| 4.13. | Мероприятие 13  Обновление и обслуживание оргтехники дежурного ЕДДС и диспетчеров системы 112 | 2017-2021 | Итого | 50,0 | 500,0 | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | 300,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 50,0 | 500,0 | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | 300,0 | ЕДДС городского округа | Обеспечение функционирования системы 112 |
| 4.14. | Мероприятие 14  Ремонт телескопических антенн связи | 2017-2021 | Итого | - | 150,0 | - | | | - | | | 150,0 | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 150,0 | - | | | - | | | 150,0 | - | - | ЕДДС городского округа | Обеспечение бесперебойной работы системы 112 |
| 4.15. | Мероприятие 15  Оборудование рабочего места оперативного дежурного и диспетчера ЕДДС | 2017-2021 | Итого | 125,0 | 340,0 | - | | | 150,0 | | | - | - | 190,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 125,0 | 340,0 | - | | | 150,0 | | | - | - | 190,0 | ЕДДС городского округа | Приобретение и обновление мебели в помещения ЕДДС |
|  | **Всего по Подпрограмме III** | 2017-2021 | Итого | 25608,0 | **116533,9** | **23177,7** | | | **22806,1** | | | **23112,1** | **22805,0** | **24633,0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 288,0 | 16433,9 | 3157,7 | | | 2786,1 | | | 3092,1 | 2785,0 | 4613,0 |  |
| Внебюджетные источники | 25320,0 | 100100,0 | 20020,0 | | | 20020,0 | | | 20020,0 | 20020,0 | 20020,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Безопасность городского округа Электросталь»

**Паспорт**

**подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области»**

**муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | Всего:  в том числе: | 5052,5 | 2034,6 | 714,3 | 714,3 | 714,3 | 575,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1240,0 | 1240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2612,5 | 794,6 | 414,3 | 414,3 | 414,3 | 575,0 |
| Внебюджетные источники | 1200,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы IV**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области»**

Важным фактором устойчивого социально экономического развития городского округа Электросталь Московской области (далее – городской округ) является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории городского округа происходит около 80 пожаров, из них 54 - это пожары в жилом секторе. Проведенным анализом установлено, что ежегодно при пожарах погибали и получали травмы различной степени тяжести в среднем по 10 человека, огнем уничтожалось 15 строений жилого сектора, при этом установленный материальный ущерб (без учета крупных пожаров) составлял 15-20 млн. рублей.

На территории городского округа расположено 2 потенциально опасных объекта, 2 объекта первой категории по гражданской обороне, 2 объекта второй категории по гражданской обороне и более 12 объектов, осуществляющих хранение, переработку и транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Эти и другие угрозы безопасности требуют реализации долгосрочных комплексных мер, направленных на повышение защищенности населения и объектов инфраструктуры. Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению пожарной безопасности должны носить комплексный и системный характер.

Повышение уровня защиты объектов, населения и территории городского округа Электросталь Московской области от пожаров будет обеспечено за счет выполнения мероприятий подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме IV

«Обеспечение пожарной безопасности на

территории городского округа

Электросталь Московской области»

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы**

| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1** Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | 365,3 | 4737,5 | 1959,6 | 679,3 | 679,3 | 679,3 | 740,0 |  | Снижение процента пожаров, произошедших на территории городского округа Электросталь Московской области, по отношению к базовому показателю 100%.  Снижение процента погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Электросталь Московской области, по отношению к базовому показателю 100 %. |
| Средства бюджета Московской области | - | 1240,0 | 1240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 365,3 | 2297,5 | 719,6 | 379,3 | 379,3 | 379,3 | 440,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Внебюджетные источники | - | 1200,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |
| 1.1. | Мероприятие 1 Изготовление, размещение информационного материала для населения городского округа Электросталь Московской области по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | 248,3 | 938,3 | 145,4 | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 255,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 248,3 | 938,3 | 145,4 | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 255,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1  Разработка и изготовление карты «План предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами» | 2017-2021 | Итого | 4,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 4,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение пожарной безопасности в лесах городского округа |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2.  Изготовление листовок по мерам пожарной безопасности в пожароопасные сезонные периоды | 2017-2021 | Итого | 6,0 | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 6,0 | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3.  Изготовление баннеров по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период | 2017-2021 | Итого | 6,0 | 29,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 6,0 | 29,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4.  Размещение баннеров по мерам пожарной безопасности в пожароопасный период на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | 92,0 | 442,6 | 74,6 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 92,0 | 442,6 | 74,6 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5.  Изготовление плакатов по мерам пожарной безопасности в пожароопасные сезонные периоды | 2017-2021 | Итого | 5,3 | 27,9 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 5,3 | 27,9 | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  МУП «ЭТЕК» | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6.  Размещение (установка) плакатов по мерам пожарной безопасности в пожароопасные сезонные периоды на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | - | 238,8 | 38,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 238,8 | 38,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  МУП «ЭТЕК» | Обеспечение наглядной агитацией |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7.  Изготовление указателей по мерам пожарной безопасности в городских лесах и лесопарковой зоне | 2017-2021 | Итого | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | 25,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение предупредительными указателями территорий городских лесов и лесопарковых зон |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8.  Установка указателей по мерам пожарной безопасности в городских лесах и лесопарковой зоне | 2017-2021 | Итого | 100,0 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 100,0 | - | - | - | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС;  МУ «УМЗ» | Обеспечение предупредительными знаками территорий городских лесов и лесопарковой зоне |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9.  Информирование населения о мерах пожарной безопасности в быту и на производстве | 2017-2021 | Итого | 5,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 5,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение противопожарной пропаганды |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10.  Изготовление памяток для населения городского округа «Соблюдаем меры пожарной безопасности» | 2017-2021 | Итого | 5,0 | 20,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 5,0 | 20,0 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение противопожарной пропаганды |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11.  Установление при необходимости особого противопожарного режима:  - установка предупредительных знаков в городских лесах;  - привлечение населения к осуществлению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности |
| 1.2. | Мероприятие 2  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах |  | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах |
| 1.3. | Мероприятие 3  Организация и проведение мероприятий месячника пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | - | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение мероприятий месячника пожарной безопасности |
| 1.4. | Мероприятие 4  Организация и проведение мониторинга состояния пожарной безопасности пожароопасных объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского округа | 2017-2021 | Итого | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение мониторинга состояния пожарной безопасности пожароопасных объектов, социально-значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории городского округа |
| 1.5. | Мероприятие 5  Разработка методических рекомендаций для руководителей учреждений, организаций и предприятий, председателей СНТ, волонтеров по вопросам организации и проведения предупредительно-профилактической работы в области пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение предупредительно-профилактической работы в области пожарной безопасности |
| 1.6. | Мероприятие 6  Создание (пополнение) видео и аудио материалов по профилактике пожаров | 2017-2021 | Итого | - | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение предупредительно-профилактической работы в области пожарной безопасности |
| 1.7. | Мероприятие 7  Мониторинг состояния объектов хранения и реализации нефтепродуктов, взрывопожароопасных веществ и материалов | 2017-2021 | Итого | - | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 10,0 | - | - | - | - | 10,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение мер пожарной безопасности |
| 1.8. | Мероприятие 8  Проведение агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности | 2017-2021 | Итого | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Проведение мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обучение населения мерам пожарной безопасности |
| 1.9. | Мероприятие 9  Создание резервов ГСМ, средств пожаротушения для ликвидации пожаров в лесах и пожарного имущества (закупка специального и пожарного имущества) | 2017-2021 | Итого | 120,0 | 463,1 | 63,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 117,0 | 463,1 | 63,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение резервов  для тушения пожаров |
| 1.10 | Мероприятие 10  Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017 | Итого | - | 1751,1 | 1751,1 | - | - | - | - | - | Профилактика  пожаров на территории городского округа Электросталь Московской области.  Снижение  количества  погибших  на пожаре среди  многодетных  семей  и семей,  находящихся в  трудной  жизненной  ситуации. |
| Средства бюджета Московской области | - | 1240,0 | 1240,0 | - | - | - | - | Средства бюджета Московской области |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 511,1 | 511,1 | - | - | - | - | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 1.11. | Мероприятие 11  Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации на территории городского округа Электросталь Московской области | 2018 | Итого | - | 300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |  | Обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 300,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| 1.12. | Мероприятие 12  Содержание и ремонт противопожарного водоснабжения | 2018 - 2021 | Итого | - | 1200,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1200,0 | Надлежащие содержание противопожарного водоснабжения на территории городского округа |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Электросталь Московской области |
| Внебюджетные источники | - | 1200,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Учреждения, предприятия и организации, осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории городского округа |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Развитие добровольной пожарной охраны на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 3,0 | 315,0 | 75,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 135,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 3,0 | 315,0 | 75,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 135,0 | Администрация городского округа Электросталь Московской области | Доля добровольных пожарных зарегистрированных в едином реестре Московской области (обученных, застрахованных и задействованных по назначению ОМС) от нормативного количества для городского округа Электросталь Московской области |
| 2.1. | Мероприятие 1  Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | 2017-2021 | Итого | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС;  Администрация городского округа | Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных |
| 2.2. | Мероприятие 2  Проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных | 2017-2021 | Итого | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | Отдел по делам ГО и ЧС; Администрация городского округа;  Организации, учреждения и предприятия городского округа | Проведение пропаганды по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных |
| 2.3. | Мероприятие 3  Оборудование класса для обучения добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны (ДПО) городского округа: оснащение учебно-материальной базой класса по ПБ № 10 | 2017-2021 | Итого | - | 70,0 | 20,0 | - | - | - | 50,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | 70,0 | 20,0 | - | - | - | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Подготовка добровольных пожарных в составе добровольной пожарной охраны.  Обеспечение УМБ учебного класса по ПБ |
| 2.4. | Мероприятие 4  Организация участия населения в обеспечении первичных мер пожарной безопасности: участие в добровольной пожарной охране (дружине, команде); участие ДПО организаций в тушении возгораний в городских лесах | 2017-2021 | Итого | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | - | - | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность ответственных за выполнение мероприятий | | | | | Отдел по делам ГО и ЧС | Содействие деятельности добровольных пожарных |
| 2.5. | Мероприятие 5  Организация обучения и страхование добровольных пожарных в составе общественного учреждения «Добровольная пожарная команда г.о.Электросталь Московской области» | 2017-2021 | Итого | 3,0 | 215,0 | 55,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 55,0 |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 3,0 | 215,0 | 55,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 55,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Организация обучения и страхования добровольных пожарных |
|  | **Всего по подпрограмме IV** | 2017-2021 | Итого | 368,3 | **5052,5** | **2034,6** | **714,3** | **714,3** | **714,3** | **875,0** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | - | **1240,0** | **1240,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Средства городского округа Электросталь Московской области | 368,3 | **2612,5** | **794,6** | **414,3** | **414,3** | **414,3** | **575,0** |  |  |
| Внебюджетные источники | - | **1200,0** | **-** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Безопасность городского округа Электросталь»

**Паспорт**

**подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по территориальной безопасности Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего:  в том числе: | 27024,6 | 4197,3 | 8132,3 | 3385,0 | 5625,0 | 5685,0 |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 12138,5 | 657,5 | 5135,0 | 602,0 | 2842,0 | 2902,0 |
| Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 14886,1 | 3539,8 | 2997,3 | 2783,0 | 2783,0 | 2783,0 |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы V**

**«Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области»**

На территории городского округа Электросталь Московской области созданы и функционируют:

1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-160, П-164 сопряженная с П-166Ц.

2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц.

3. Муниципальная Комплексная система экстренного оповещения населения на базе аппаратуры КТСО для запуска 4 рупорных громкоговорителей.

4. Система АСО «Рупор» для оповещения руководящего состава органов управления ГО городского округа и Электростальского звена МОСЧС по телефонным канал связи.

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Электростальского звена МОСЧС

6. Система видеонаблюдения мониторинга общественной безопасности.

Покрытие территории городского округа действующими системами оповещения и информирования населения составляет 90 %.

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения мониторинга пожарной безопасности продолжить монтаж и интеграцию видеокамер, а также обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории городского округа Электросталь Московской области. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории городского округа систем, обеспечивающих безопасность населения городского округа.

Приложение № 1

к подпрограмме V

«Развитие и совершенствование систем

оповещения и информирования населения

городского округа Электросталь

Московской области»

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы V «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Электросталь Московской области» муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Безопасность городского округа Электросталь» на 2017 – 2021 годы**

| N п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году реализации программы (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характер**а** | 2017-2021 | Итого | 2229,1 | 24989,6 | 2799,3 | 7495,3 | 3385,0 | 5625,0 | 5685,0 |  | Увеличение количества населения Московской области, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения. Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования. Повышение процента охвата населения, проживающего в населенных пунктах. |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2229,1 | 12138,5 | 657,5 | 5135,0 | 602,0 | 2842,0 | 2902,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 12851,1 | 2141,8 | 2360,3 | 2783,0 | 2783,0 | 2783,0 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 1.1. | Мероприятие 1  Мониторинг наличия и состояния функционирующих на территории городского округа Электросталь Московской области систем оповещения и информирования населения, управления, мониторинга и видеонаблюдения, в том числе локальных. | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности системы оповещения |
| 1.2. | Мероприятие 2  Создание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности технических систем управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения городского округа Электросталь Московской области оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |  | Обеспечение готовности системы оповещения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.3. | Мероприятие 3 Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения: | 2017-2021 | Итого | 540,0 | 15782,1 | 2468,8 | 2888,3 | 3385,0 | 3505,0 | 3535,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 540,0 | 2931,0 | 327,0 | 528,0 | 602,0 | 722,0 | 752,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 12851,1 | 2141,8 | 2360,3 | 2783,0 | 2783,0 | 2783,0 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1.  Оказание услуг связи по предоставлению прямых проводов | 2017-2021 | Итого | 340,0 | 2548,0 | 300,0 | 528,0 | 550,0 | 570,0 | 600,0 |  | Оплата расходов на связь |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 340,0 | 2548,0 | 300,0 | 528,0 | 550,0 | 570,0 | 600,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2.  Техническое обслуживание аппаратуры местной системы оповещения и информирования населения | 2017-2021 | Итого | - | 12851,1 | 2141,8 | 2360,3 | 2783,0 | 2783,0 | 2783,0 |  | Техническое обслуживание аппаратуры |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 12851,1 | 2141,8 | 2360,3 | 2783,0 | 2783,0 | 2783,0 | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 1.3.3. | Мероприятие 3.3.  Подключение электрических сирен С-40 для 100 % охвата оповещением населения жилого сектора | 2017-2021 | Итого | 100,0 | 150,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 |  | Обеспечение готовности системы оповещения |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100,0 | 150,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 1.3.4. | Мероприятие 3.4.  Разработка проектно-сметной документации на установку электрической сирены С-40 | 2017-2021 | Итого | - | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности системы оповещения |
| 1.3.5. | Мероприятие 3.5.  Монтаж (установка) электрической сирены С-40 для оповещения населения жилого сектора | 2017-2021 | Итого | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Обеспечение готовности системы оповещения |
| 1.3.6. | Мероприятие 3.6.  Обеспечение резерва средств оповещения:  приобретение электрических сирен С-40 | 2017-2021 | Итого | - | 150,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 150,0 | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Замена электрических сирен, вышедших из строя |
| 1.3.7. | Мероприятие 3.7.  Подключение (отключение) должностных лиц к СЦВ | 2017-2021 | Итого | - | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Развитие и совершенствование систем оповещения в соответствии с нормами |
| 1.4. | Мероприятие 4  Модернизация местной системы оповещения | 2017-2021 | Итого | - | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | Отдел по делам ГО и ЧС; Администрация городского округа Электросталь Московской области | Развитие и совершенствование систем оповещения в соответствии с требованиями |
| 1.5. | Мероприятие 5  Разработка проектно-сметной документации по модернизации местной системы оповещения | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Развитие и совершенствование систем оповещения в соответствии с требованиями |
| 1.6. | Мероприятие 6  Совершенствование и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН): | 2017-2021 | Итого | 1689,1 | 8705,5 | 330,5 | 4505,0 | - | 1920,0 | 1950,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1689,1 | 8705,5 | 330,5 | 4505,0 | - | 1920,0 | 1950,0 | Отдел по делам ГО и ЧС |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 6.1.  Разработка проектно-сметной документации по созданию элементов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновения ЧС на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Отдел по делам ГО и ЧС | Развитие и совершенствование систем оповещения |
| 1.6.2. | Мероприятие 6.2.  Модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) на территории городского округа Электросталь Московской области  в целях реализации указа Президента РФ от 13.11.2012 № 1522 «О создании КСЭОН об угрозе возникновения ЧС» на территории Московской области» | 2017-2021 | Итого | 1539,1 | 7005,0 | - | 4005,0 | - | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 1539,1 | 7005,0 | - | 4005,0 | - | 1500,0 | 1500,0 | Отдел по делам ГО и ЧС; Администрация городского округа Электросталь Московской области | Развитие и совершенствование систем оповещения |
| 1.6.3. | Мероприятие 6.3.  Оказание услуг по организации и предоставлению каналов передачи данных на объектах комплексной системы оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Электросталь Московской области | 2017-2021 | Итого | 150,0 | 1370,0 | 229,5 | 500,0 | - | 420,0 | 450,0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 150,0 | 1370,0 | 229,5 | 500,0 | - | 420,0 | 450,0 | Отдел по делам ГО и ЧС | Оказание услуг по организации и предоставлению каналов передачи данных |
| 2. | **Основное мероприятие 2**  Создание АПК «Безопасный город» на территории городского округа Электросталь Московской области |  | Итого: | **-** | **2035,0** | **1398,0** | **637,0** | **-** | **-** | **-** |  | Увеличение площади территории городского округа Электросталь Московской области, покрытая комплексной системой «Безопасный город» |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | **2035,0** | **1398,0** | **637,0** | - | - | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 2.1. | Мероприятие 1  Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого | - | 2035,0 | 1398,0 | 637,0 | - | - | - |  | Содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |
|  | Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 2035,0 | 1398,0 | 637,0 | - | - | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.1  Расширение и техническое обслуживание системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого | - | 1935,0 | 1298,0 | 637,0 | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 1935,0 | 1298,0 | 637,0 | - | - | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Техническое обслуживание |
| 2.1.2. | Мероприятие 1.2.  Организация канала связи для подключения системы видеонаблюдения «Безопасный город» к системе «Безопасный регион» | 2017-2021 | Итого | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Электросталь Московской области | Подключение системы видеонаблюдения «Безопасный город» к системе «Безопасный регион» |
|  | **Всего по подпрограмме V** | 2017-2021 | Итого | 2229,1 | **27024,6** | **4197,3** | **8132,3** | **3385,0** | **5625,0** | **5685,0** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | 2229,1 | 27024,6 | 4197,3 | 8132,3 | 3385,0 | 5625,0 | 5685,0 |  |  |

Верно: ».