## Лист1
Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от ____________№________
4
Муниципальный краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Электросталь Московской области, на 2021 г.
№ п\п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [14 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [44 empty] | за счет средств государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | куб.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | кв.м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
городской округ Электросталь
| Итого: | [15 empty] | 95671.82 | 120 470 533,80+ПСД |  | 54 | 218389492.2 |  | 121910.02 | 368634031.74 |  |  | 0 |  | 66162.32 | 71658790.03 |  | 1552.37 | 10451802.56 |  |  | 0 |  | 4519 | 38472713.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 5115844.71 |  |  | 0 |  | 909 347 068,34+ПСД | 0 | 117568651.4 | 1292589.86 | 790 485 827,08+ПСД
| Итого КПР 2021: | [15 empty] | 92099.6 | 115 062 885,42+ПСД |  | 54 | 218389492.2 |  | 53455.99 | 192120446.35 |  |  | 0 |  | 54256.94 | 57635553.81 |  | 1311.37 | 8786049.12 |  |  | 0 |  | 4519 | 38472713.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 5115844.71 |  |  | 0 |  | 693 675 270,51+ПСД | 0 | 117568651.4 | 1292589.86 | 574 814 029,25+ПСД
1 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.10 | 1960 | кирпич | 3 | 5 | 36 | 0 | 23 | 13 | 2523.1 | 1545 | 554.1 | 990.9 | 39 | ВИС Кровля Отмостка | 2016 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4506.6 | 5 381 376,07 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 5 873 233,85 | 0 | 0 | 0 | 5873233.85
2 | г. Электросталь, д. Всеволодово, мкр. Ногинск-5, д.6 | 1956 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 957.2 | 532.4 | 153.4 | 379 | 16 |  |  | 1066.8 | 598 496,17 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 653 198,72 | 0 | 0 | 0 | 653198.72
3 | г. Электросталь, п. Новые дома, д.4 | 1972 | кирпич | 5 | 4 | 70 | 13 | 57 | 0 | 3690.6 | 3406.3 | 637.14 | 2769.16 | 177 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1084.84 | 8 407 010,97 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 175 411,77 | 0 | 0 | 0 | 9175411.77
4 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 |  |  | 2266 | 1 412 584,11 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1260 | 4 641 260,40 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 550 | 369 033,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 550 | 4 100 717,50 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 056 641,39 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 13 730 070,55+ПСД | 0 | 0 | 0 | 13 730 070,55+ПСД
5 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  | 2207.5 | 1 034 468,68 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 2207.6 | 7 950 735,62 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 550 | 369 033,50 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 550 | 4 100 717,50 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 2 056 641,39 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 16 929 356,65+ПСД | 0 | 0 | 0 | 16 929 356,65+ПСД
6 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.01 | 1995 | кирпич | 14 | 1 | 93 | 12 | 81 | 0 | 7200 | 7200 | 520.8 | 4681.6 | 216 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 10 612 624,11 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 11 582 617,95 | 0 | 0 | 0 | 11582617.95
7 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.03 | 1999 | панельные стены | 10 | 7 | 260 | 18 | 242 | 0 | 2067.5 | 15048.4 | 843.2 | 14205.2 | 209 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 912 730,68 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 17 367 154,27 | 0 | 15320938.83 | 173671.54 | 1872543.9
8 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.36 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 7 | 78 | 1 | 7213 | 5282.1 | 491.3 | 4790.8 | 201 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 63 | 998 185,23 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 089 419,36 | 0 | 0 | 0 | 1089419.36
9 | г. Электросталь, проезд. Восточный, д.25 | 1999 | кирпич | 9 | 5 | 230 | 29 | 201 | 0 | 18441.7 | 14128.2 | 1816.8 | 12311.4 | 634 |  |  |  | 0,00 |  | 5 | 18 979 544,10 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 20 714 274,44 | 0 | 19026018.96 | 207142.74 | 1481112.74
10 | г. Электросталь, проезд. Чернышевского, д.17 | 1952 | кирпич | 4 | 3 | 38 | 3 | 35 | 0 | 2060.3 | 1637.6 | 123.2 | 1514.4 | 92 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 790 | 3 227 552,90 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 3 522 551,23 | 0 | 0 | 0 | 3522551.23
11 | г. Электросталь, ул. Второва, д.4 | 1999 | панельные стены | 10 | 3 | 114 | 2 | 112 | 0 | 914 | 6575.8 | 117.3 | 6458.5 | 255 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 934 548,01 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 13 025 365,69 | 0 | 11977120.47 | 130253.66 | 917991.56
12 | г. Электросталь, ул. Горького, д.18 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 45 | 33 | 12 | 0 | 2756.8 | 2383.7 | 1743.1 | 640.6 | 109 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3987.5 | 13 260 924,53 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2800 | 590 968,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 15 117 955,52 | 0 | 0 | 0 | 15117955.52
13 | г. Электросталь, ул. Горького, д.20 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 31 | 9 | 0 | 2739.3 | 1989.2 | 1562.9 | 426.3 | 96 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3987.5 | 13 260 924,53 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2800 | 590 968,00 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 15 117 955,52 | 0 | 0 | 0 | 15117955.52
14 | г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.48 | 1938 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 | 0 | 4104 | 2799.9 | 292.7 | 2507.2 | 109 |  |  | 19089.7 | 31 543 601,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 3811.13 | 12 739 299,27 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 7494.71 | 11 668 764,51 | 2022-12-31 | 147.68 | 1 020 740,53 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 62 179 683,48 | 0 | 0 | 0 | 62179683.48
15 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.4 | 1994 | кирпич | 9\12 | 6 | 216 | 23 | 193 | 0 | 21202.4 | 15520 | 14015 | 1504.9 | 626 | Лифт | 2019 |  | 0,00 |  | 3 | 12 481 369,56 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 13 622 166,74 | 0 | 0 | 0 | 13622166.74
16 | г. Электросталь, ул. Комсомольская, д.6 | 1997 | кирпич | 12 | 4 | 191 | 35 | 156 | 0 | 19491.6 | 12063.5 | 2217 | 9846.5 | 578 |  |  |  | 0,00 |  | 6 | 26 056 382,22 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 28 437 935,56 | 0 | 26200277.32 | 284379.36 | 1953278.88
17 | г. Электросталь, ул. Маяковского, д.14 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 52 | 11 | 41 | 0 | 3003.6 | 2613.1 | 533.9 | 2079.2 | 123 |  |  | 10948.3 | 15 589 544,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 4415 | 14 655 149,05 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2848 | 601 098,88 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 33 665 097,98 | 0 | 0 | 0 | 33665097.98
18 | г. Электросталь, ул. Мира, д.20а | 1968 | кирпич | 5 | 6 | 100 | 8 | 92 | 0 | 5985 | 5985 | 325.9 | 4616 | 186 |  |  | 44069.44 | 37 962 824,43 + ПСД | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 1304 | 10 105 400,16 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 6923 | 5 171 951,92 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 3419 | 30 271 278,96 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 002 561,93 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 92 238 598,60+ПСД | 0 | 0 | 0 | 92 238 598,60+ПСД
19 | г. Электросталь, ул. Мира, д.24 | 1975 | кирпич | 9 | 4 | 251 | 16 | 235 | 0 | 16647.2 | 12993.2 | 792.4 | 12200.8 | 523 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 571 419,54 | 0 | 0 | 0 | 16571419.54
20 | г. Электросталь, ул. Мира, д.26 | 1974 | кирпичные стены | 9 | 2 | 113 | 12 | 101 | 0 | 950.2 | 6384.2 | 498.2 | 5886 | 272 |  |  |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 8 285 709,77 | 0 | 0 | 0 | 8285709.77
21 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.52 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 3 | 19 | 5 | 14 | 0 | 1106.2 | 1013.1 | 298.3 | 714.8 | 53 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3687.8 | 12 238 231,84 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2375.9 | 4 747 542,01 | 2022-12-31 | 155.76 | 1 076 588,20 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 19 713 261,94 | 0 | 0 | 0 | 19713261.94
22 | г. Электросталь, ул. Октябрьская, д. 17 | 1937 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 3 | 37 | 0 | 4104 | 2799.9 | 292.7 | 2507.2 | 89 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 4450 | 14 798 947,50 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2860 | 603 631,60 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 810 374,83 | 0 | 0 | 0 | 16810374.83
23 | г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.5 | 1995 | кирпич | 9 | 3 | 108 | 15 | 93 | 0 | 10326.8 | 6801.2 | 711 | 6090.2 | 311 |  |  |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 12 428 564,66 | 0 | 0 | 0 | 12428564.66
24 | г. Электросталь, ул. Октябрьская, д.8 | 1999 | Кирпич | 9 | 4 | 144 | 19 | 125 |  | 13177.2 | 9106.8 | 1286.7 | 7820.1 | 406 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 571 419,55 | 0 | 15220815.17 | 165714.19 | 1184890.19
25 | г. Электросталь, ул. Островского, д.1 | 1952 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 394.3 | 356.3 | 150.8 | 205.5 | 29 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1491 | 4 947 929,65 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1182.78 | 2 207 003,86 | 2022-12-31 | 77 | 532 211,68 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 8 389 750,26 | 0 | 0 | 0 | 8389750.26
26 | г. Электросталь, ул. Островского, д.19 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 490.1 | 450.2 | 51.4 | 398.8 | 21 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1616 | 5 355 939,08 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1222.22 | 2 275 975,94 | 2022-12-31 | 82 | 566 770,88 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 8 948 045,78 | 0 | 0 | 0 | 8948045.78
27 | г. Электросталь, ул. Островского, д.21 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 480.7 | 440.8 | 103.4 | 337.4 | 22 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1628.5 | 5 404 189,31 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1226.22 | 2 282 971,08 | 2022-12-31 | 82 | 566 770,88 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 008 340,58 | 0 | 0 | 0 | 9008340.58
28 | г. Электросталь, ул. Островского, д.23 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 486.2 | 372.5 | 0 | 372.5 | 13 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1628.5 | 5 404 189,31 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1227 | 2 347 942,29 | 2022-12-31 | 82 | 566 770,88 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 079 250,15 | 0 | 0 | 0 | 9079250.15
29 | г. Электросталь, ул. Островского, д.25 | 1949 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 650 | 650 | 151.4 | 431.7 | 23 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1517.88 | 5 099 142,01 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1226.1 | 2 542 245,79 | 2022-12-31 | 90.2 | 623 447,97 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 020 241,74 | 0 | 0 | 0 | 9020241.74
30 | г. Электросталь, ул. Островского, д.26 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 420.4 | 379.4 | 44.1 | 335.3 | 16 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1628.5 | 5 404 189,31 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1233.3 | 2 502 594,42 | 2022-12-31 | 76.78 | 530 691,08 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 9 208 660,00 | 0 | 0 | 0 | 9208660
31 | г. Электросталь, ул. Островского, д.3 | 1950 | деревянные каркасные | 2 | 2 | 18 | 4 | 14 | 0 | 771.2 | 688 | 141.3 | 546.7 | 47 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2732 | 9 065 747,20 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 1672 | 3 140 971,90 | 2022-12-31 | 113.45 | 784 148,25 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 14 178 232,64 | 0 | 0 | 0 | 14178232.64
32 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 662.4 | 606 | 85.7 | 520.3 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 484.93 | 1 981 186,36 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 2 162 266,80 | 0 | 0 | 0 | 2162266.8
33 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.26 | 1940 | кирпич | 4 | 4 | 40 | 2 | 38 | 0 | 3175.5 | 2329.6 | 111.8 | 2217.8 | 79 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1108.2 | 4 527 562,18 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 941 381,36 | 0 | 0 | 0 | 4941381.36
34 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.34/19 | 1937 | кирпич | 4\5 | 6 | 50 | 5 | 42 | 3 | 4464 | 3571.8 | 494.6 | 3077.2 | 158 | Фасад | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1427.5 | 5 832 065,53 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 112.59 | 2 136 966,22 | 2022-12-31 | 292.6 | 2 022 404,38 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 10 904 653,39 | 0 | 0 | 0 | 10904653.39
35 | г. Электросталь, ул. Победы, д.14 к.1 | 1968 | крупнопанельный | 9 | 4 | 216 | 17 | 199 | 0 | 13925.1 | 10955.7 | 879.6 | 10116.1 | 473 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 571 419,55 | 0 | 15220815.17 | 165714.18 | 1184890.2
36 | г. Электросталь, ул. Победы, д.2 к.1 | 1971 | кирпич | 9 | 1 | 51 | 4 | 47 | 1 | 3180.5 | 2327.1 | 165.2 | 2036.6 | 112 |  |  |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 142 854,89 | 0 | 0 | 0 | 4142854.89
37 | г. Электросталь, ул. Победы, д.6 к.4 | 1971 | крупнопанельный | 9 | 4 | 216 | 19 | 197 | 0 | 14033.9 | 10998.5 | 997.5 | 10001 | 445 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 15 183 635,28 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 16 571 419,54 | 0 | 14602665.48 | 165714.19 | 1803039.87
38 | г. Электросталь, ул. Пушкина, д.18 | 1953 | кирпич | 4 | 4 | 49 | 4 | 45 | 0 | 2833.73 | 2442.43 | 250.3 | 2192.13 | 122 |  |  | 7746.86 | 13 401 265,56 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  | 3446.94 | 11 573 508,46 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 2417.8 | 510 300,87 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 27 814 410,74 | 0 | 0 | 0 | 27814410.74
39 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.7 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 477 | 440.1 | 0 | 440.1 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2016 | 623.8 | 3 938 286,44 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 4 298 245,82 | 0 | 0 | 0 | 4298245.82
40 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.9 | 1945 | блочные | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 915.8 | 831.6 | 133.4 | 698.2 | 43 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 751 | 3 068 218,01 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 3 348 653,14 | 0 | 0 | 0 | 3348653.14
41 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.18 | 1952 | блочные | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 944.6 | 664.3 | 182.9 | 481.4 | 38 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2134.5 | 5 595 627,39 | 2021-12-31 |  | 0 |  | 2097.72 | 3 487 112,86 | 2022-12-31 | 111.9 | 495 504,39 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 10 453 696,18 | 0 | 0 | 0 | 10453696.18
42 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.24 | 1950 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 677.9 | 616.7 | 123.9 | 492.8 | 35 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 560.87 | 2 291 439,99 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 2 500 877,61 | 0 | 0 | 0 | 2500877.61
43 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.27 | 1952 | кирпич | 2 | 4 | 24 | 6 | 18 |  | 1491.7 | 1360.4 | 357.4 | 1003 | 53 |  |  | 4081.2 | 9 581 814,15 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 10 457 591,96 | 0 | 0 | 0 | 10457591.96
44 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32 | 1952 | кирпич | 3 | 2 | 19 | 4 | 15 | 0 | 1146.2 | 1047.1 | 214.3 | 832.8 | 65 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1243 | 262 347,58 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 286 326,15 | 0 | 0 | 0 | 286326.15
45 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.32а | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 664.5 | 606.7 | 137.7 | 469 | 30 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 774 | 163 360,44 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 178 291,58 | 0 | 0 | 0 | 178291.58
46 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.33 | 1953 | кирпич | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 1117.5 | 748.4 | 181 | 567.4 | 60 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1243 | 262 347,58 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 286 326,15 | 0 | 0 | 0 | 286326.15
47 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.9а | 1950 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 428.5 | 383.7 | 90.1 | 293.6 | 22 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 314.3 | 1 284 075,79 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 1 401 440,32 | 0 | 0 | 0 | 1401440.32
48 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.17 | 1995 | панельный | 14 | 2 | 80 | 18 | 62 | 0 | 7497.4 | 5523.3 | 777.4 | 4745.9 | 231 |  |  |  | 0,00 |  | 4 | 18 829 112,28 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 20 550 093,14 | 0 | 0 | 0 | 20550093.14
49 | г. Электросталь, ул. Юбилейная, д.1а | 1987 | кирпич | 12 | 4 | 173 | 5 | 168 | 2 | 17009.4 | 10383.8 | 792.9 | 9590.9 | 409 |  |  |  | 0,00 |  | 5 | 20 073 187,20 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 21 907 876,51 | 0 | 0 | 0 | 21907876.51
50 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 902 | 605 214,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 660 531,59 | 0 | 0 | 0 | 660531.59
51 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 902 | 605 214,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 660 531,59 | 0 | 0 | 0 | 660531.59
52 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 902 | 605 214,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 660 531,59 | 0 | 0 | 0 | 660531.59
53 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 902 | 605 214,94 | 2022-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 660 531,59 | 0 | 0 | 0 | 660531.59
| Итого переходящие работы КПР 2014-2016: | [15 empty] | 3572.22 | 5407648.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7485.4 | 13 090 355,24 |  | 241 | 1665753.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22006724.44 | 0 | 0 | 0 | 22006724.44
1 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.2 | 1959 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 501.5 | 449.2 | 51.9 | 397.3 | 21 |  |  | 450.2 | 1 474 537,56 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 609 310,29 | 0 | 0 | 0 | 1 609 310,29
2 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Московская, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 487.1 | 440 | 0 | 440 | 17 |  |  | 440.2 | 1 448 806,86 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 581 227,81 | 0 | 0 | 0 | 1 581 227,81
3 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Рабочая, д.4 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 492.6 | 446.7 | 0 | 446.7 | 21 | ВИС Кровля | 2016 | 688.2 | 637 514,07 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 695 782,85 | 0 | 0 | 0 | 695 782,85
4 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Рабочая, д.6 | 1958 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 483.4 | 439.3 | 50.2 | 389.1 | 21 | ВИС Кровля | 2016 | 688.2 | 637 514,07 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 695 782,85 | 0 | 0 | 0 | 695 782,85
5 | г. Электросталь, п. Фрязево, ул. Рабочая, д.8 | 1956 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 516.4 | 480.6 | 59.9 | 420.7 | 16 | ВИС Кровля | 2016 | 681.62 | 631 418,69 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 689 130,35 | 0 | 0 | 0 | 689 130,35
6 | г. Электросталь, ул. Горького, д.16 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 46 | 2 | 0 | 2721.7 | 1896.9 | 1806.1 | 90.8 | 49 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 119 | 822 508,96 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 897 686,28 | 0 | 0 | 0 | 897 686,28
7 | г. Электросталь, ул. Горького, д.22 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 39 | 9 | 0 | 2706 | 2375.7 | 1983.7 | 392 | 66 | ВИС Кровля | 2015 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  | 122 | 843 244,48 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 920 317,02 | 0 | 0 | 0 | 920 317,02
8 | г. Электросталь, ул. Первомайская, д.34/19 | 1937 | кирпич | 5 | 6 | 50 | 8 | 42 | 0 | 4464 | 3571.8 | 463.5 | 3108.3 | 146 | Кровля | 2014 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7485.4 | 13 090 355,24 | 2021-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 286 813,71 | 0 | 0 | 0 | 14 286 813,71
9 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.7 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 477 | 440.1 | 0 | 440.1 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2016 | 623.8 | 577 857,13 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 630 673,28 | 0 | 0 | 0 | 630 673,28
| Итого переходящие работы КПР 2017-2019: | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 68454.03 | 176513585.39 |  |  |  |  | 4419.98 | 932880.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 193665073.39 | 0 | 0 | 0 | 193665073.39
1 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.36 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 7 | 79 | 0 | 7362 | 5282.1 | 414.8 | 4867.3 | 830 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4063.22 | 10 400 735,20 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 351 362,40 | 0 | 0 | 0 | 11 351 362,40
2 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.38/7 | 1959 | кирпич | 5 | 6 | 84 | 6 | 78 | 0 | 7266.8 | 5205.5 | 293.5 | 4912 | 394 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4687 | 12 006 639,17 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 104 045,99 | 0 | 0 | 0 | 13 104 045,99
3 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.39 | 1958 | кирпич | 5 | 6 | 95 | 5 | 90 | 0 | 7901.9 | 5763.8 | 454 | 5309.8 | 938 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4784.23 | 12 256 882,53 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 377 161,60 | 0 | 0 | 0 | 13 377 161,60
4 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.40/8 | 1957 | кирпич | 5 | 6 | 86 | 5 | 81 | 0 | 7366.1 | 5122.1 | 311.3 | 4810.8 | 824 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4635.2 | 11 872 642,10 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 957 801,59 | 0 | 0 | 0 | 12 957 801,59
5 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.42 | 1955 | кирпич | 5 | 8 | 127 | 14 | 113 | 0 | 8455 | 7598.8 | 796.2 | 6802.6 | 1353 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5638 | 11 005 376,00 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 011 267,36 | 0 | 0 | 0 | 12 011 267,36
6 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.43 | 1955 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 4 | 44 | 0 | 2890.9 | 2377.3 | 144.1 | 2233.2 | 498 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2369.04 | 4 668 491,85 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 095 192,00 | 0 | 0 | 0 | 5 095 192,00
7 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.44/14 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 118 | 5 | 113 | 0 | 9072.7 | 6787.7 | 333.8 | 6453.9 | 988 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5408 | 13 857 837,76 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 124 444,13 | 0 | 0 | 0 | 15 124 444,13
8 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.45 | 1959 | кирпич | 5 | 4 | 80 | 6 | 74 | 0 | 3477.9 | 3161.6 | 262.1 | 2899.5 | 614 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2196.4 | 4 306 424,97 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 700 032,21 | 0 | 0 | 0 | 4 700 032,21
9 | г. Электросталь, пр-кт. Ленина, д.47/12 | 1958 | кирпич | 5 | 7 | 108 | 15 | 93 | 0 | 8043 | 6140.6 | 883.2 | 5257.4 | 1016 | Кровля Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5439.36 | 13 937 493,10 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 211 379,96 | 0 | 0 | 0 | 15 211 379,96
10 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.10 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1017.1 | 908.4 | 219.9 | 688.5 | 47 | ВИС Фасад | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2901 | 6 729 149,93 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 344 194,24 | 0 | 0 | 0 | 7 344 194,24
11 | г. Электросталь, ул. Николаева, д.58 | 1951 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 2000 | 729.6 | 47.1 | 499.2 | 26 | ВИС | 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2101.2 | 6 869 440,18 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 811.98 | 171 376,50 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 684 347,33 | 0 | 0 | 0 | 7 684 347,33
12 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.17 | 1953 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1095.3 | 606 | 85.7 | 520.3 | 24 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 612 | 1 581 964,92 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 726 556,51 | 0 | 0 | 0 | 1 726 556,51
13 | г. Электросталь, ул. Парковая, д.19 | 1951 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 764.32 | 421.92 | 96.9 | 325.02 | 19 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 475 | 1 227 832,25 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 340 056,12 | 0 | 0 | 0 | 1 340 056,12
14 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.11 | 1949 | шлакоблок | 3 | 2 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1640.69 | 893.09 | 297.5 | 595.59 | 27 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1020.3 | 2 637 383,67 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 878 440,54 | 0 | 0 | 0 | 2 878 440,54
15 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.21 | 1950 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 759.9 | 412.9 | 0 | 412.9 | 26 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 437 | 1 129 605,67 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 232 851,63 | 0 | 0 | 0 | 1 232 851,63
16 | г. Электросталь, ул. Расковой, д.3 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1600.21 | 677.01 | 48.5 | 628.51 | 37 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 808 | 2 088 607,28 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 279 505,99 | 0 | 0 | 0 | 2 279 505,99
17 | г. Электросталь, ул. Советская, д.10/2 | 1948 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1618.4 | 874.2 | 83.8 | 790.4 | 32 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 921.05 | 3 762 958,99 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 106 893,44 | 0 | 0 | 0 | 4 106 893,44
18 | г. Электросталь, ул. Советская, д.17 | 1940 | кирпичный | 5 | 7 | 105 | 6 | 99 | 0 | 6380.6 | 5759.5 | 358.3 | 5401.2 | 214 | ВИС Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 6130.74 | 16 309 564,69 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 17 800 258,90 | 0 | 0 | 0 | 17 800 258,90
19 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.11 | 1946 | шлакоблок | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 | 934.87 | 866.57 | 173.2 | 693.37 | 39 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1020.3 | 2 637 383,67 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 878 440,54 | 0 | 0 | 0 | 2 878 440,54
20 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.13 | 1946 | шлакоблок | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 410.1 | 368.8 | 85.6 | 283.2 | 20 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 427.5 | 1 105 049,03 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 206 050,51 | 0 | 0 | 0 | 1 206 050,51
21 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.15 | 1950 | шлакоблок | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 942.7 | 859.7 | 320.9 | 538.8 | 30 | ВИС Кровля Фасад | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 741 | 1 915 418,31 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 090 487,54 | 0 | 0 | 0 | 2 090 487,54
22 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.17 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 803.6 | 760.7 | 130.9 | 629.8 | 47 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 823 | 2 127 380,93 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 321 823,55 | 0 | 0 | 0 | 2 321 823,55
23 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.19 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 827.4 | 761.4 | 66 | 695.4 | 17 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 838.91 | 2 168 506,85 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 366 708,38 | 0 | 0 | 0 | 2 366 708,38
24 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.31 | 1952 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 667.4 | 611.4 | 0 | 611.4 | 24 | ВИС | 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1830.3 | 3 937 389,29 | 2021-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 297 266,67 | 0 | 0 | 0 | 4 297 266,67
25 | г. Электросталь, ул. Чернышевского, д.8 | 1945 | шлакоблок | 2 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 558.7 | 503.5 | 0 | 503.5 | 13 | ВИС Кровля Фасад Отмостка | 2017 |  | 0 |  |  | 0 |  | 435.84 | 1 126 607,17 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 229 579,06 | 0 | 0 | 0 | 1 229 579,06
26 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.100 | 1951 | шлакоблок | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 850.9 | 763.2 | 243.9 | 519.3 | 35 | ВИС | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1644.23 | 4 836 157,73 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5 278 182,55 | 0 | 0 | 0 | 5 278 182,55
27 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.108 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 372.6 | 337.6 | 180.1 | 157.5 | 25 | ВИС | 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 881.18 | 3 189 831,18 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 902 | 190 376,12 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 689 158,25 | 0 | 0 | 0 | 3 689 158,25
28 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.110 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 387.2 | 352.2 | 176 | 176.2 | 16 | ВИС | 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1062.78 | 3 644 845,07 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 902 | 190 376,12 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 185 760,41 | 0 | 0 | 0 | 4 185 760,41
29 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.118 | 1950 | шлакоблок | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 730.4 | 659.1 | 77.5 | 581.6 | 35 | ВИС | 2018 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1893 | 5 531 831,87 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 037 441,29 | 0 | 0 | 0 | 6 037 441,29
30 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.128 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 376.2 | 359 | 244.2 | 114.8 | 19 | ВИС | 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1110.38 | 3 811 104,07 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 902 | 190 376,12 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 367 215,48 | 0 | 0 | 0 | 4 367 215,48
31 | г. Электросталь, ш. Фрязевское, д.130 | 1952 | шлакоблок | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 389.7 | 354.7 | 93.9 | 260.8 | 30 | ВИС | 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1118.87 | 3 833 049,96 | 2022-12-31 |  | 0 |  | 902 | 190 376,12 | 2022-12-31 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4 391 167,22 | 0 | 0 | 0 | 4 391 167,22