ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от 05.11.2019 № 813/11

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Электросталь

Московской области

от \_14.12.2016\_ № \_\_896/16\_\_

(в редакции постановлений

Администрации городского округа

Электросталь Московской области

от 31.01.2017 №45/1, от 27.03.2017 №174/3, от 23.06.2017 №424/6,

от 02.10.2017 №692/10, 31.01.2017 №45/1, от 27.03.2017 №174/3, от 23.06.2017 №424/6, от 02.10.2017 №692/1, от 06.12.2017 №883/12, от 29.12.2017 №992/12, от 30.03.2018 №253/3, от 26.04.2018 №356/4, от 27.06.2018 №581/6, от 24.10.2018 №988/10, от 14.11.2018 №1036/11, от 21.12.2018 №1191/12, от 06.02.2019 №56/2, от 22.03.2019 №174/3, от 30.05.2019 №372/5, от 18.06.2019 №421/6, от 26.07.2019 №516/7, от 16.09.2019 №639/9)

Муниципальная программа «Развитие системы образования

городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

Паспорт

муниципальной программы «Развитие системы образования

городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Кокунова М.Ю., заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области (далее - Управление образования) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Дошкольное образование»  Подпрограмма II «Общее образование»  Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Электросталь  Московской области | 3 765 148,61 | 545 876,27 | 803 251,94 | 902 729,18 | 772 778,22 | 740 513,00 |
| Средства  бюджета Московской области | 10 598 875,51 | 1 738 316,51 | 1 983 843,00 | 2 308 927,61 | 2 623 405,39 | 1 944 383,00 |
| Средства федерального бюджета | 220 848,70 | 0,00 | 0,00 | 114 972,60 | 105 876,10 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 14 584 872,82 | 2 284 192,78 | 2 787 094,94 | 3 326 629,39 | 3 502 059,71 | 2 684 896,00 |

### **Общая характеристика системы образования городского округа Электросталь.**

***Дошкольное, общее и дополнительное образование.***

Муниципальная система образования городского округа Электросталь Московской области включает различные типы и виды образовательных организаций, которые позволяют обеспечить конституционные права граждан на образование:

- 33 дошкольных учреждения;

- 23 общеобразовательных учреждения: 5 средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, 8 средних общеобразовательных школ, 4 гимназии, 3 лицея, 2 школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 начальная школа - детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»;

- 3 организации дополнительного образования: Станция юных техников, Центр дополнительного образования детей «Росток», Центр развития творчества детей и юношества «Диалог»;

- 1 частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад".

- 2 негосударственных общеобразовательных учреждения -НОУ «Православная классическая гимназия имени Андрея Рублева», НОЧУ «Атон».

В оперативном управлении и безвозмездном пользовании у учреждений образования находится 73 здания. Самое старое здание построено в 1936 году (МОУ №2). Последняя школа строилась в 1993 году (МОУ№11). Основной процент износа составляет 58 %. Пятая часть всех учреждений имеет процент износа более 70%.

В 2016 году сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций сохранилась и продолжает развиваться. К новому учебному году открыт новый детский сад на 220 мест в западном микрорайоне. В четвертом квартале 2016 года должен вступить в строй новый корпус муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №12» на 100 мест. Сохраняется частно-государственное партнерство - продолжает работать частное дошкольное образовательное учреждение "Православный детский сад".

В 33-х дошкольных учреждениях и 4-х дошкольных группах МБОУ «Начальная школа - детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья» воспитывается 6738 детей.

Актуальная очередь в детский сад детей с 3-х до 7 лет ноль. Очередь детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 220 детей.

Успешно функционирует Единая Информационная Система «Зачисление в ДОУ», которая призвана обеспечить объективность и прозрачность предоставления места ребенку в детском саду, позволяет каждому родителю поставить ребёнка на учёт через электронный портал государственных и муниципальных услуг и лично отслеживать изменение своей очерёдности в конкретный детский сад.

С 1 сентября 2016г. в связи с установлением единого подхода во всей Московской области к расчету родительской платы за детский сад и установлением максимального размера родительской платы для детей раннего возраста и дошкольников произошло разделение стоимости платы родителей за детский сад в зависимости от возрастной группы ребенка. Для Электростали это 140 рублей в день - для детей от 0 до 3-х лет, 155 рублей в день - для детей от 3 до 7 лет. В среднемесячном выражении для детей ясельных групп она составляет 2940 руб. Для детей дошкольного возраста - 3250 руб.

Определены категории детей, за присмотр и уход которых плата не взимается. Практически каждая 11-я семья имеет льготы по оплате за детский сад.

В 2016-2017 учебном году в 23 общеобразовательных организациях городского округа обучается 14754 школьника.

Во вторую смену обучается 148 человек – 1% учащихся:

- в МОУ №13 – 96 чел. – 3 класса,

- в МОУ №17 – 52 чел. – 2 класса.

За 2015-2016 годы проведены организационные меры, направленные на ликвидацию второй смены:

- перераспределены микрорайоны, закрепленные за школами, с целью уменьшения контингента детей школ с высоким процентом второй смены;

- разработан порядок приема детей в 1-й класс;

- рационально использованы имеющиеся школьные помещения;

- в помещении МОУ ДОД «Станция юных техников» открыто 2 класса МОУ «СОШ №13 с УИОП».

Для уменьшения количества детей, обучающихся во вторую смену, планируется перевод еще трех классов МОУ №13 в здание СЮТ. А также перевод 1 класса МОУ «Гимназия №17» - 30 чел. в помещение близстоящего МДОУ №17.

В дальнейшем после проведения ремонта планируется перевод учреждения дополнительного образования СЮТ в новое здание по адресу: ул. Красная, д.30.

Строительство школы на 825 мест в Северном микрорайоне позволит к 2020 году решить вопрос удержания односменного режима работы школ города.

Охват образованием повышенного уровня составляет 64% от количества обучающихся в 8-11 классах. Реализация профильного обучения с учетом интересов и способностей учащихся 8-10 классов позволяет повысить качество образования.

Все образовательные учреждения города переходят планомерно на работу по новым ФГОС**.** По состоянию на 1 сентября 2016 года – это все дошкольное образование, вся начальная школа, все 5,6 классы и 7 -8 классы в опережающем режиме основной школы - всего 70% учащихся.

Отличительной особенностью новых стандартов является деятельностный характер образования, цель которого - развитие личности, рациональная организация урочной и внеурочной деятельности. Дополняя школьную инфраструктуру для организации внеурочной деятельности используется потенциал учреждений дополнительного образования. Организовано сетевое взаимодействие школ №№ 1,2,3,4,5,13,16 с Центом дополнительного образования "Росток" и «Диалог», Станции юных техников, которое предполагает обмен информацией и ресурсами между организациями и перемещение учащихся.

Результаты диагностических работ в 4-х, 5-х, 6-х классах показали, что дети успешно осваивают образовательную программу. 63,8% учащихся 4-х классов освоили образовательную программу на повышенном и высоком уровне. Этот показатель выше областного (54,82%) и выше собственного прошлогоднего значения. Такая же тенденция результатов диагностических работ в 5-х и 6-х классах. 46% учащихся муниципальных общеобразовательных школ учатся на «4» и «5».

Результаты единого государственного экзамена выпускников муниципальных общеобразовательных школ города выше средних результатов по Московской области и свидетельствуют о хорошем уровне подготовки выпускников.

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, интеллектуальных проектах помогает выявить одаренных детей и целенаправленно работать с ними. Доля детей, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, составляет 71,27%, что значительно превышает областной показатель.

С 2013 года в городском округе Электросталь работает очная Школа «Олимпионик». В школе занимаются учащиеся, проявившие интерес к наукам, выступающие на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам. С 2013 по 2016 годы количество победителей и призеров на региональном уровне увеличилось в два раза. В рамках поддержки одаренных обучающихся общеобразовательных учреждений города ежегодно 20 учащимся выплачивается стипендия Главы городского округа Электросталь.

Более 14% детей занимается в кружках технической направленности. Это значительно выше областного показателя.

88,3% детей участвуют в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

За три года в три раза выросло число участников соревнований «Веселые старты» на призы Губернатора Московской области и во Всероссийских соревнованиях школьников Президентские состязания» – 205 человек. За три года в 10 раз выросло количество призовых мест в зональных и региональных этапах спортивно-массовых соревнований.

На уроках физкультуры внедряется комплекс ГТО на всех ступенях образования. Общая занятость школьников организованным досугом составляет 98,74%.

Приоритетом воспитательной работы с детьми и подростками являются патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование активной гражданской позиции.

В школах через работу школьных музеев и комнат Боевой Славы реализуются 35 программ военно-патриотической направленности. Музей боевой славы воинов-интернационалистов гимназии №4 стал победителем смотра-конкурса школьных музеев, организованного Московской областной Думой, лауреатами конкурса стали музеи школ №№3 и12.

В городе действует с июля 2016 года новое общественное военно-патриотическое движение школьников ЮНАРМИЯ. В настоящее время в него входят 304 человека. Во всех учебных заведениях реализуются программы по профилактике употребления психоактивных веществ, формированию навыков здорового образа жизни.

С первого сентября этого года вступил в силу Федеральный образовательный стандарт общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Система коррекционной работы города включает в себя: 2 школы-интерната для детей с ОВЗ, начальную школу-детский сад, учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр «Надежда», 30 логопедических групп в МДОУ. В этом учебном году дополнительно открыты две новые логопедические группы на базе МДОУ № 2 и МДОУ № 33 и 1группа детей с ЗПР на восточной стороне города.

С 2014года в МОУ «СОШ №19» апробирует образовательные стандарты для обучающихся с ОВЗ. В течение года успешно проводятся мероприятия городского и регионального уровней с целью изучения опыта обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы.

Дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются и в учреждениях дополнительного образования «Центр "Росток", «Станция юных техников».

С 2013 года 10 школ (50%) участвуют в реализации Государственной программы "Доступная среда", цель которой - сформировать универсальную безбарьерную среду, позволяющую обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушения развития. В рамках Программы в 2016 году в школах №№ 3,15,18 переоборудованы санузлы и входные группы зданий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, закуплен необходимый набор оборудования. Впервые в программе участвовал и выиграл детский сад № 23.

Все образовательные учреждения города оборудованы предупреждающими знаками для людей с нарушениями зрения. В 46% образовательных учреждений приобретены съемные пандусы для организации беспрепятственного входа маломобильным группам населения.

Воспитательная работа с детьми и подростками направлена на создание благоприятных условий для развития духовно богатой, социально активной личности. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков. В МОУ ДО «Станции юных техников», в центрах "Росток" и "Диалог" занимается более 3500 детей. 30% этих детей занимаются в двух или в трех учреждениях дополнительного образования. Более 14% детей занималось в кружках технической направленности. Это значительно выше областного показателя.

В 2016 году Управлению образования переданы здания бывшего ПУ-33,в котором начал работу Центр «Росток», что создает новые возможности для развития дополнительного образования в городе.

В период 2014-2016 годы выполнены мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта отдельных конструкций зданий образовательных учреждений. К 2015 году все территории муниципальных общеобразовательных школ, лицеев и гимназий оснащены ограждением. Продолжена работа по восстановлению и оснащению спортивных площадок, стадионов общеобразовательных учреждений, а именно стадион МОУ «Гимназия №4», МОУ СОШ №№15,12,18.

Продолжены работы по модернизации инженерных систем, направленные на экономию энергоресурсов, в период 2014-2016 годы 100% общеобразовательных учреждений и 12% дошкольных образовательных учреждений оборудованы приборами учёта холодного, горячего водоснабжения, системы теплоснабжения.

С 2014 года начаты, работы по установке энергоэффективного светодиодного освещения территорий МДОУ (5 учреждений), кабинетов и спортзала МОУ (6 учреждений). Во всех учреждениях заменено вводно-распределительное устройство, обеспечивающее электроснабжение зданий.

В 2016 году начаты работы по восстановлению асфальтового покрытия дорожек и проезжей части территорий одиннадцати образовательных учреждений.

Широкое распространение получила инновационная деятельность учреждений образования по выявлению и распространению лучших практик образования. На сегодняшний день 14 школ, 4 дошкольных учреждения, одно учреждение дополнительного образования являются победителями Всероссийских и областных Конкурсов инновационных проектов, причем школа№ 18, лицей № 7, гимназия № 21 дважды побеждали в данных конкурсах.

Школа №2 успешно участвовала в областном образовательном проекте «ЖКХ в школе», заняла три призовых места и получила инновационное оборудование.

В управлении системой образования широко используются инновационные методы. Все образовательные учреждения ведут электронный документооборот с использованием электронной подписи и электронных систем управления. Во всех общеобразовательных учреждениях используется система электронных журналов и дневников. 52% школ с 1 сентября перешли на ведение безбумажного журнала. Через "Школьный портал Московской области" во всех образовательных учреждениях граждане могут воспользоваться электронными государственными услугами. С 2016 года зачисление в первый класс осуществлялось через Единую систему Московской области «Модуль зачисления в ОО».

Все официальные сайты образовательных учреждений размещены на едином Портале. С 2015 года произошло расширение диапазона информационной работы в сети Интернет через социальные сети. Управление образования и все руководители образовательных учреждений имеют личные странички в социальных сетях, которые стали площадкой для общения и особым пространством продвижения образовательной организации.

Муниципальные образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами. С 2013 по 2016 год количество молодых специалистов принятых на работу в МОУ составляет 69 человек.83 % из них продолжают работать

Указом Президента РФ и областной программой развития «Наше Подмосковье» поставлена задача доведения уровня заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до уровня средней зарплаты по экономике в регионе, дошкольных учреждений до уровня средней заработной платы в сфере общего образования и учреждений дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей в регионе.

Обеспечен рост заработной платы педагогических работников.

- За три года средняя зарплата педагогических работников школ выросла на 16,8% и в сентябре 2016 года составила 42 475,93руб.

- За это же время средняя зарплата педагогических работников детских садов выросла на 33,7% и сейчас составляет 42 825,33 руб.

- заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила 41 194,21 рублей. За три года средняя зарплата педагогических работников учреждений дополнительного образования выросла на 49,4%.

С 1 сентября 2016 года повысилась заработная плата педагогических работников детских садов на 10%, в том числе заведующих детских садов на 40%, педагогических работников школ на 5%, учреждений дополнительного образования на 20%.

Новой формой повышения квалификации и профессионального самосовершенствования педагогов стало их участие в работе областных Ассоциаций учителей предметников, учителей начальных классов, дошкольных педагогических работников, педагогов-психологов. Треть всех педагогов (534) являются членами Ассоциации. С 2013 по 2016 гг. более 90% педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций повысили свою квалификацию или прошли переподготовку, получив новые специальности, востребованные в образовательной среде города.

Значительно улучшилось обеспечение школьными учебниками. На приобретение учебников для общеобразовательных школ выделено из областного бюджета в 2014 году – 28,9 млн.руб., в 2015 году – 29,4 млн.рублей, в 2016 году – 29,1 млн.рублей.

Рациональное питание школьников - важная составляющая здоровьесберегающей среды в школе. Средства бюджета Московской области, выделяемые на компенсацию стоимости питания, ежегодно увеличиваются и в 2016 году составили 45413,0 тыс.руб. – почти на треть больше, чем в предыдущем году.

За три года с 72% до 88 % выросло число учащихся общеобразовательных школ, обеспеченных горячим питанием. В основном, это произошло за счет расширения льготных категорий учащихся. Количество детей, получающих льготное питание, выросло в 6 раз и составляет сегодня 10517 чел. – три четверти всех учащихся. Все дети из многодетных семей обеспечены двухразовым бесплатным горячим питанием.

С 1 сентября увеличен размер дотации на питание с 10 до 30 рублей для учащихся с 1 по 7 класс, и расширен перечень льготных категорий.

Важным направлением деятельности является организация отдыха детей и молодежи в каникулярный период. В этом году за счет бюджетов всех уровней было охвачено различными формами отдыха и оздоровления 8128 детей – 58% общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет. Из них 1900 детей отдохнули в пришкольных лагерях. За счет бюджетов всех уровней 1385 детей, находящихся в ТЖС, отдохнули и поправили свое здоровье.

В муниципальной системе образования к настоящему времени обеспечена доступность дошкольного и школьного образования, качество образования растет, основные показатели деятельности системы образования выполняются. Шесть школ города вошли в ТОП – 100 лучших школ Московской области. Это МОУ «Лицей № 7», МОУ «Лицей №8», МОУ «Лицей №14», МОУ «СОШ 12 с УИИЯ», МОУ «СОШ №13 с УИОП». «Гимназия № 21». Причем МОУ №№ 7,8,12 третий год подряд входят в сотню лучших.

Вместе с тем остается ряд проблем, которые необходимо решить в рамках муниципальной Программы развития системы образования на 2017-2021 гг.

***Прогноз развития муниципальной системы образования.***

***Дошкольное, общее и дополнительное образование.***

Одной из приоритетных задач Управления образования Администрации городского округа Электросталь является обеспечение доступности общего образования.

К 2018 году по данным Минэкономики Московской области рост численности детей от 1 года до 7 лет в городском округе Электросталь увеличится с 10 тысяч человек в 2014 году до 11160 человек в 2018 году, из них количество детей от 3 до 7 лет без учета ушедших в школу вырастет с 5338 человек до 6506 человек.

Для обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования в городе планируется строительство зданий частных дошкольных организаций за счет инвесторов, будет продолжено внедрение негосударственного сектора услуг.

В системе общего образования стоит задача создания в образовательных организациях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение безопасности образовательной среды, возможность использования современных образовательных технологий.

Особое внимание должно быть обращено на создание современных условий для занятий физкультурой и спортом. Необходима реконструкция школьных стадионов, включающая строительство футбольных полей, игровых площадок и секторов для занятий легкой атлетикой.

Для достижения нового качества образования необходимо продолжить создание инновационных площадок по апробации и распространению перспективных образовательных моделей, выявление и распространение опыта лидеров образования.

Для обеспечения доступности качественных образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья будет развиваться дистанционное обучение. Наряду с этим для развития инклюзивного образования будут приняты меры по созданию в образовательных организациях безбарьерной среды.

Повышению качества образования будет способствовать информационная открытость организаций образования. Широко используется предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Для удовлетворения растущего спроса на услуги дополнительного образования планируется внедрение вариативных образовательных программ, моделей развивающего досуга детей и подростков, доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительным образованием технической направленности должна ежегодно увеличиваться.

В организации воспитательной работы с детьми и подростками необходимо развивать формы работы, направленные на социализацию личности: общественные объединения, ученическое самоуправление, социальные проекты, добровольческая деятельность. Получат развитие формы взаимодействия образования с семьей.

Важным направлением работы является стимулирование деятельности педагогов и руководителей муниципальных образовательных организаций. Необходимо обеспечить дальнейший рост заработной платы учителей и воспитателей. Актуальной является задача обновления педагогического корпуса.

Задачи повышения качества образования, введения государственного стандарта педагога определяют рост требований к уровню квалификации педагогов и управленческих кадров. Необходимо увеличение охвата программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

***Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы***

Сложность решаемых в рамках муниципальной программы проблем обуславливает необходимость выделения в ее рамках четырех подпрограмм:

- подпрограмма I «Дошкольное образование»;

- подпрограмма II «Общее образование»;

- подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»;

- подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма".

Подпрограмма I «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе – задача по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов государственной программы – 100 процентов доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597 - отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области должно составлять 100 процентов.

Подпрограмма II «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Московской области. Реализация подпрограммы включает три задачи, в том числе доведение до 100 процентов доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, ликвидация второй смены, увеличение доли педагогов, использующих новые технологии образования. В рамках подпрограммы должно быть обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации № 597. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций должна составлять не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике Московской области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций – 100 процентов к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области. По итогам выполнения мероприятий подпрограммы должна быть ликвидирована вторая смена.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Данная подпрограмма включает три задачи, в том числе увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 90 процентов, снижение удельного веса подростковой преступности, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, а также должна обеспечить 100 процентное отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Московской области.

Подпрограмма IV "Обеспечивающая подпрограмма" нацелена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования городского округа Электросталь Московской области. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые обеспечат повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования городского округа Электросталь Московской области, развитие системы методического, информационного сопровождения и мониторинга реализации Программы, распространения ее результатов, обеспечат общественную поддержку процессам модернизации образования городского округа Электросталь.

# ***Описание цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы***

Цель муниципальной программы:

Создание условий для получения качественного образования и успешной социализации детей.

Задачи подпрограммы I:

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

2. Обеспечение 100% доли воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи подпрограммы II:

1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам.

2. Снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену.

3. Увеличение доли педагогов, использующих новые технологии образования.

Задачи подпрограммы III:

1. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам.

2. Снижение удельного веса подростковой преступности.

3. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.

Задача подпрограммы IV - повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования городского округа Электросталь Московской области.

# ***Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.***

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы I***

Основные мероприятия в рамках подпрограммы I, обеспечивают решение задач муниципальной программы и направлены на следующие изменения в системе дошкольного образования:

- поддержание отсутствия очерёдности детей от 3 до 7 лет, а также ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации от 1,5 до 7 лет и развитие инфраструктуры дошкольного образования;

- развитие сети дошкольных образовательных организаций и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования;

- развитие негосударственного сектора дошкольного образования;

- проведение капитального ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

- создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в том числе внедрение стандарта качества услуг дошкольного образования в Московской области; разработка и внедрение механизмов совершенствования практики формирования государственных (муниципальных) заданий для дошкольных образовательных организаций и их финансового обеспечения;

- обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в сфере дошкольного образования, в том числе разработка и внедрение программ дополнительного профессионального образования педагогических и управленческих кадров;

- повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, обеспечение создания и реализации программ развития дошкольных образовательных организаций;

- участие дошкольных образовательных организаций города в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области;

- внедрение модели системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения развития и обучения детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех лет).

- обеспечение соответствия средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе;

- сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- достижение к 2020 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы II***

Основные мероприятия подпрограммы II обеспечивают решение задач муниципальной программы в системе общего образования:

- создание условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе – капитальный и текущий ремонт зданий общеобразовательных организаций, закупку оборудования, нормативное правовое и методическое сопровождение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, поддержка образовательных организаций, реализующих проекты обновления содержания и технологий образования;

- создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию, в том числе – поддержка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных контекстах; развитие дистанционных образовательных технологий; внедрение инклюзивного образования, поддержка обучению русскому языку с учетом задач речевой и социокультурной адаптации детей из семей мигрантов, социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и др.;

- развитие инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе развитие сети городских инновационных площадок;

- обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, стимулирование лидеров и повышение социального статуса педагогических работников, в том числе поощрение лучших учителей, выплата именных премий Главы городского округа работникам образовательных организаций, формирование резерва управленческих кадров и создание механизма его регулярного обновления;

- создание условий для выявления и развития талантов детей;

- обеспечение выше 100 процентов отношения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области.

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы III***

Мероприятия в рамках подпрограммы III будут направлены на следующие изменения:

- создание условий для увеличения охвата детей и подростков эффективными, вариативными дополнительными образовательными программами, воспитание и социализация в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования;

- совершенствование системы детского самоуправления и волонтерской деятельности;

- совершенствование системы оплаты труда работников организаций дополнительного образования, в том числе – не ниже уровня средней заработной платы учителей в Московской области;

-  создание условий для формирования в образовательных организациях безопасной, комфортной, толерантной, развивающей образовательной среды;

-  профилактику асоциального поведения детей и подростков, в том числе употребление наркотиков

- увеличение охваченных отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 до 15лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

# ***Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV***

Мероприятия подпрограммы IV призваны повысить эффективность управления функционированием и развитием системы образования в городском округе Электросталь и обеспечение согласованности управленческих решений в рамках других подпрограмм.

Мероприятия в рамках подпрограммы IV будут направлены на следующие изменения:

- своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы;

- обеспечение информированности общественности о реализации муниципальной Программы и ее результатах;

- организация и проведение регулярных мониторингов о состоянии развития системы образования в городском округе Электросталь;

- обеспечение участия системы образования городского округа Электросталь в проектах регионального и муниципального взаимодействия в сфере образования.

# ***Планируемые результаты реализации муниципальной программы***

Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы.

***Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы***

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении №2 к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы.

***Управление реализацией муниципальной программы***

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления Администрации городского округа Электросталь Московской области об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости рабочей группы по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик программы – Управление образования:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Электросталь Московской области. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

7) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятия;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) согласовывает «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

При необходимости осуществления контроля за реализацией основных мероприятий разрабатываются «Дорожные карты». «Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование объекта (при наличии);

стандартные процедуры, обеспечивающие выполнение основного мероприятия, предельные сроки и исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается сроком на один год.

Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

***Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы***

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы;

по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
|  | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Дошкольное образование» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | показатель к указу Президента РФ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | показатель к указу Президента РФ | процент | 104,3 | 106,3 | 104,12 | 100,00 | 106,09 | 106,09 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 3. |
| 1.4. | Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 100 | - | - | - | Основное мероприятие 1. |
| 1.5. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | показатель отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 2. |
| 1.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования | показатель к указу Президента РФ №204 | мест | - | - | - | 20 | - | - | Основное мероприятие 2. |
| 1.7. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 1.8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | отраслевой приоритетный показатель | процент | - | - | - |  |  |  | Основное мероприятие 2. |
| 1.9. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | отраслевой приоритетный показатель | Чел. | - | - | - |  |  |  | Основное мероприятие 2. |
| 1.10. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | отраслевой приоритетный показатель | Чел. |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие Р2. |
| 2 | Подпрограмма II «Общее образование» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | показатель к указу Президента РФ | процент | 124,8 | 109,5 | 107,65 | 102,64 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | отраслевой показатель | процент | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 21,5 | Основное мероприятие 2. |
| 1.3. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | показатель к соглашению с ФОИВ | процент | 65 | 74 | 83,2 | 91,5 | 96,2 | 100 | Основное мероприятие 3. |
| 1.4. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | показатель к соглашению с ФОИВ | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | Основное мероприятие 4, Е1 |
| 1.5. | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | отраслевой показатель | процент | 96,9 | 96,9 | 97 | 97 | 97 | 97 | Основное мероприятие 5, Е1 |
| 1.6. | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Основное мероприятие 6. |
| 1.7. | Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 300 | - | - | - | Основное мероприятие 1. |
| 1.8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с;  - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с | показатель отраслевой | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.9. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | - | 1 |  | Основное мероприятие 5. |
| 1.10 | Доля обучающихся во вторую смену | Показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | - | - | - | 0,37 | 0 | 0 | Основное мероприятие 4. |
| 1.11 | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | отраслевой приоритетный показатель | процент | - | - | - | 28,20 | 28,50 | 28,80 | Основное мероприятие 1. |
| 1.12. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | показатель отраслевой | процент | 12,8 | 13,6 | 13,8 | - | - | - | Основное мероприятие 2. |
| 1.13. | Доля учителей, заместителей директоров и директоров, повысивших уровень квалификации | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 0 | 33 | 33 | 33 | Основное мероприятие 6. |
| 1.14. | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 12,00 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 1. |
| 1.15 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 | - | - | Основное мероприятие Е1. |
| 1.16 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | отраслевой приоритетный показатель | Чел. | - | - | - | 199 |  |  | Основное мероприятие 1. |
| 3 | Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | показатель к указу Президента РФ | процент | 82,8 | 82,9 | 83 | 83,1 | 83,2 | 83,3 | Основное мероприятие 1. |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | показатель к указу Президента РФ | процент | 91,5 | 95,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 1. |
| 1.3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | показатель к указу Президента РФ | процент | 25,8 | 25,9 | 26 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | Основное мероприятие 2. |
| 1.4. | Доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | отраслевой показатель | процент | 14,65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие 3. |
| 1.5. | Школьные спортивные соревнования (Доля школ, охваченных спортивными мероприятиями) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 100 | - | - | - | Основное мероприятие 3. |
| 1.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 0 | 15 | 15 | 15 | Основное мероприятие Е4. |
| 1.7. | Результативность участия муниципального образования во всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) | показатель Рейтинга-50 | процент | - | - | 48,79 |  |  |  | Основное мероприятие 2. |
| 1.8. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | отраслевой приоритетный показатель | Чел. | - | - | - | 2496 |  |  | Основное мероприятие Е2. |
| 1.9. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | отраслевой приоритетный показатель | Ед. | - | - | - | 1 |  |  | Основное мероприятие Е4. |
| 1.10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | показатель отраслевой | процент | - | - | - | 25 |  |  | Основное мероприятие 1. |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Методика расчета показателя | Статистические источники получения информации |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма I «Дошкольное образование» | | | | |
| 1.1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (на конец года) | процент | П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где:  П – планируемый показатель;  Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;  Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | Данные Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ» (далее – ЕИС, Федерального сегмента электронной очереди |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Московской области х 100 процентов | Данные государственной статистики |
| 1.3 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | Отношение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций х 100процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.4 | Ясли – детям (Создание и развитие ясельных групп) | процент | Отношение суммы вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства зданий детских садов и (или) пристроек к ним, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования и количества мест, созданных за счет альтернативных мероприятий в группах раннего возраста в функционирующих ДОО, к общему количеству запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации в соответствии с данными электронной очереди Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ», по состоянию на отчетный период:  Кобщ = (К1 + К2)/Мобщ х 100%,  где:  Кобщ – доля общего количества мест созданных мест в группах раннего развития в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  К1- количество вновь созданных мест в группах раннего развития за счет строительства ДОО и (или) пристроек, реконструкции, капитального ремонта зданий, выкупа зданий (помещений), поддержки негосударственных форм дошкольного образования;  К2- количество созданных мест для детей до 3 лет за счет альтернативных мероприятий рассчитывается по формуле:  К2 = Мп + Мгкп + Мр,  где:  Мп – количество созданных мест в группах для детей до 3 лет полного дня в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мгкп – количество созданных мест в группах кратковременного пребывания для детей до 3 лет в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мр – количество созданных мест для детей до 3 лет в разновозрастных группах в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;  Мобщ – общее количество запланированных к созданию на конец 2018 года мест в группах раннего возраста для детей, из числа нуждающихся в предоставлении места в дошкольной образовательной организации по состоянию на отчетный период, в муниципальных, государственных и частных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 1.5 | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с | процент | N2 = R2/K2 х 100%, где:  N2 - доля муниципальных дошкольных образовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с;  R2 - количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости не менее 2Мбит/с;  К2 – общее количество муниципальных дошкольных образовательных организаций | Статистические данные |
| 1.6. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях реализующих образовательные программы дошкольного образования | мест |  | Статистические данные |
| 1.7. | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций | Ед. |  | Статистические данные |
| 1.8. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процент | Методика расчета показателя министерством будет предоставлена позже | Данные статистики |
| 1.9. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек |  | Данные статистики |
| 1.10. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | человек |  | Данные статистики |
| Подпрограмма II «Общее образование» | | | | |
| 1.1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности х 100 процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.2 | Количество компьютеров на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях | шт. | Отношение количества компьютеров в общеобразовательных организациях к общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях х 100 процентов | Данные ЭМ |
| 1.3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям образования, в общей численности обучающихся | процент | Отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся х 100 процентов | Данные РСЭМ |
| 1.4 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Московской области | мест | По данным Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 1.5 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процент | Отношение численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам к общей численности обучающихся по программам общего образования х100процентов | Данные Государственной статистики  Данные РСЭМ |
| 1.6 | Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | процент | Отношение численности педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций х 100 процентов | Данные РСЭМ |
| 1.7 | Современное управление школой (Качество школьного образования (соответствие стандарту качества управления общеобразовательными организациями) | процент | Показатель определяется по формуле:  К=СТКД+Ж+ДК, где:  К – итоговый результат современного управления школой, %;  СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества, % (далее – школ);  Ж – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %;  ДК – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период, %.  СТДК=СТК/ОРх100%, где:  СТКД - доля руководителей общеобразовательных организаций, соответствующих стандарту качества;  СТК – количество руководителей, соответствующих стандарту качества, участвующие в оценке качества за отчетный период;  ОР – общее количество руководителей общеобразовательных организаций в муниципальном образовании, участвовавших в оценке качества за отчетный период.  Результат оценки качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в Московской области, соответствующих стандарту качества, должен составлять 30 и более баллов.  Стандарт качества управления руководителей (СтКР) рассчитывается по формуле:  СтКР=ПР+К+ИА+ЕГ) + ТОП+О+ИКТ+УО+ВР+Ак+СМО, где:  ПР – портфолио руководителя, включающее сведения об образовании, повышении квалификации, наградах в профессиональной сфере деятельности руководителя, информацию об инновационной деятельности общеобразовательной организации, о повышении заработной платы педагогических работников от роста объема платных услуг (максимальное количество баллов – 5),  К – укомплектованность общеобразовательной организации педагогическими работниками, привлечение преподавателей образовательных организаций высшего образования, удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет, доля педагогических работников, имеющих высшую категорию (максимальное количество баллов – 5),  ИА – результаты итоговой аттестации (максимальное количество баллов – 5),  ЕГЭ – результаты единого государственного экзамена или результаты ОГЭ (максимальное количество баллов – 5),  ТОП – включение общеобразовательной организации в рейтинги ТОП-100; ТОП - 200 или ТОП – 500 (максимальное количество баллов – 5),  О – наличие победителей и призеров регионального уровня Всероссийской олимпиады, наличие победителей и призеров международных олимпиад (максимальное количество баллов – 5),  ИКТ – использование современных средств информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения, качество ведения электронного журнала в общеобразовательных организациях в условиях перехода на безбумажный вариант ведения журналов успеваемости обучающихся, активность использования школьного портала для общения с родителями (законными представителями), педагогическими работниками, обучающимися (максимальное количество баллов – 5),  УО – соответствие общеобразовательной организации современным условиям, организация питания, соблюдение мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима в общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5),  ВР – вовлечение родителей, включающее наличие управляющего, наблюдательного советов и иных органов общественно-государственного управления, проведение опросов родителей по различным аспектам школьной жизни на сайте/портале общеобразовательной организации, отсутствие обоснованных жалоб на деятельность руководства общеобразовательной организации (максимальное количество баллов – 5),  Ак – дополнительное образование и внеурочная деятельность, включающие долю обучающихся, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности обучающихся общеобразовательной организации, спортивно-массовые мероприятия в общеобразовательной организации, экскурсии, походы, долю обучающихся, занимающихся в творческих коллективах на базе общеобразовательной организации, совместные мероприятия обучающихся с родителями (законными представителями) (максимальное количество баллов – 5) (до 01.09.2018);  СМО – доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных спортивными мероприятиями (максимальное количество баллов – 5) (с 01.09.2018)\*.  \* Будет учитываться при оценке качества деятельности директоров общеобразовательных организаций в Московской области по итогам работы за 2018-2019 год.  Ж – наличие жалоб, поступивших через портал «Добродел» по вопросам образования в части школ, %, где:  - отсутствие жалоб – 100%;  - исполнение/решение проблемы согласно утвержденному регламенту портала «Добродел» - 80%;  - наличие жалоб, проблемы по которым не решены – 0%.  ДК – доля исполнения муниципальным образованием мероприятий дорожных карт, направленных на выход школ из «красной» зоны и недопущению попадания школ в «красную» зону, запланированных на отчетный период.  ДК=З/ЦД/МС/ПК, где:  З – кураторство школ органами местного самоуправления, в том числе главами муниципальных образований – 100% (при отсутствии школ «красной» зоны муниципалитету устанавливается 100%. Суммарный итог по критерию – 100%). Отчетный период – 1 квартал.  ЦД – заключение договоров с вузами на целевое обучение: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 2 квартал.  МС – привлечение молодых специалистов в образовательные организации: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 3 квартал.  ПК – повышение квалификации, переподготовка, стажировка директоров и педагогических работников: наличие – 100%, отсутствие – 0%. Отчетный период – 4квартал.  Для оценки исполнения ДК каждый критерий рассматривается в установленный период со значением 100%. | Конструктор форм ГАСУ, портал «Добродел» |
| 1.8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости:  - для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах, не менее 100Мбит/с;  - для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, не менее 10Мбит/с. | процент | N2 = R2/K2 х 100%, где:  N2 – доля муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах - не менее 100Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах - не менее 10Мбит/с;  R2 - количество муниципальных общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет на скорости для общеобразовательных организаций, расположенных в городских округах - не менее 100Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах - не менее 10Мбит/с;  К2 – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций | Статистические данные |
| 1.9. | Количество отремонтированных общеобразовательных организаций | Ед. |  | Статистические данные |
| 1.10. | Доля обучающихся во вторую смену | процент | Отношение численности обучающихся во вторую смену к общей численности обучающихся х 100 процентов | Статистические данные |
| 1.11. | Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ по 3 и более предметам | процент | ДВ=В/ВТГх100, где: ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам); В – количество высокобалльников; ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня) | Статистические данные |
| 1.12. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | процент | где:  n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;  R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);  K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.  Максимальное количество баллов – 100. | Данные РСЭМ |
| 1.13. | Доля учителей, заместителей директоров и директоров, повысивших уровень квалификации | процент | Д = Ку / Ко х 100%,  где:  Д – доля учителей, заместителей директоров и директоров школ, повысивших уровень квалификации;  Ку – количество учителей, заместителей директоров, директоров школ, успешно прошедших оценку итоговой сертификации;  Ко – общее количество учителей, заместителей директоров и директоров школ МОУ.  Повышение квалификации не реже чем один раз в три года (ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, статья 47). Пороговый уровень успешного прохождения оценки итоговой сертификации – 65% | Система электронного повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников |
| 1.14. | Сокращение школ, находящихся в «красной зоне» | процент | Д = Ккр.з. / Кобщ. Х 100%,  где:  Д – доля школ, находящихся в «красной зоне»;  Ккр.з. – количество школ, находящихся в «красной зоне»;  Кобщ. – общее количество школ, включенных в рейтинг. | РСЭМ |
| 1.15. | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Ед. |  | Данные мониторинга |
| 1.16. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | человек |  | Данные статистики |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | |
| 1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | П = ЧДОП(5-18) х 100  Ч(5-18)  где:  П – планируемый показатель;  ЧДОП(5-18) – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;  Ч(5-18) – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Данные Государственной статистики, формы 76-РИК, ДО-1 (сводная), данные Росстата |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | процент | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области х 100 процентов | Данные Государственной статистики |
| 1.3 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | процент | П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:  П – планируемый показатель;  Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий;  ЧД – общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий. Данные государственной статистики |
| 1.4 | Доля детей (от 5 до 18лет), охваченных дополнительным общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | процент | (1д + 2д + 3д + 4д + 5д) / Чн х 100, где:  1д – данные 1-ДО (в ведомства образования);  2д – 1-ДО (в негосударственных организациях);  3д – данные 76 РИК (в общеобразовательных организациях);  4д – данные 76 РИК (в негосударственных организациях);  5д – данные 85 РИК (в дошкольных организациях);  Чн – прогнозная численность количества детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) на конец текущего года | Форма ДО-1(сводная), 76-РИК, 85 РИК  Данные Государственной статистики |
| 1.5 | Школьные спортивные соревнования (Доля школ, охваченных спортивными мероприятиями) | процент | Сш=Чп/Чобщ х (С1+С2+…Сn)/9хЧобщ х 100%  Где:  Сш - доля школ, охваченных спортивными мероприятиями;  Чп – количество общеобразовательных организаций муниципального образования, принявших участие в соревнованиях;  Чобщ – общее количество общеобразовательных организаций в муниципальном образовании;  1, 2…., n – общеобразовательные организации муниципалитета по порядку;  C – количество видов соревнований (9), в которых участвовала каждая из общеобразовательных организаций муниципального образования.  9 – количество видов спорта;  Максимальное количество баллов – 100. | Конструктор форм ГАСУ, РСЭМ |
| 1.6. | Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» | процент | Д = (1д+2д+3д+4д) / Чн х 100%,  где:  Д – доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» (далее Проект);  1д – численность детей, посещающих объединения в организациях дополнительного образования (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;  2д – численность детей, посещающих объединения в общеобразовательных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;  3д - численность детей, посещающих объединения в дошкольных организациях (МОУ, НОУ), участвующих в Проекте;  4д – численность детей, посещающих объединения на базе детских технопарков, участвующих в Проекте;  Чн – численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно) по данным Росстата.  Цель Проекта:  - увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения в рамках Проекта.  Сертификат участника Проекта выдается по результатам конкурсного отбора.  Для участия в конкурсном отборе образовательная организация размещает в РСЭМ информацию о детском объединении по форме, включающей следующие позиции:  - сведения об объединениях, реализующих дополнительную общеобразовательную программу технической направленности и естественнонаучной (по каждому отдельно):  название;  информацию о педагоге (ФИО); образование; стаж работы в данной организации; квалификационная категория; наличие ученой степени (звания); дополнительное профессиональное образование (курсы повышения квалификации и/или профессиональная переподготовка по профилю деятельности объединения (дата, количество часов, наименование дополнительной профессиональной программы);  - сведения о программе:  название;  срок реализации;  уровень (стартовый, базовый, продвинутый);  возраст обучающихся;  количество групп;  количество детей;  активная ссылка на программу ( выделить в содержании программы учебно-исследовательский и проектный компоненты);  активные ссылки на методическое обеспечение;  социальное партнерство (договор, сайт).  Срок действия сертификата – 1 год.  При достижении муниципальным образованием Московской области значения показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), посещающих объединения образовательных организаций, участвующих в проекте «Наука в Подмосковье» (Д) 15% и выще, присваивается первое место, динамика не учитывается. | РСЭМ, Школьный портал, Данные Росстата |
| 1.7. | Результативность участия муниципального образования вовсероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) | процент | Результативность участия муниципалитета в ВсОШ рассчитывается ежеквартально в соответствии с этапами ВсОШ по формулам:  **1квартал – региональный этап ВсОШ**  R1 = (Кп + Кпр) / Куч х 100%;  где:  R1 – результативность, переводится в баллы 1 к 1;  Кп – количество победителей;  Кпр – количество призеров;  Куч – количество участников.  **2квартал – заключительный этап ВсОШ**  R2 = D + (10Кп + 7Кпр);  R2 – результативность;  D – эффективность участия в региональном этапе;  D = Куч.закл. / Куч.рег. х 100%, переводится в баллы 1 к 1;  Куч.закл. – количество участников заключительного этапа (набравшие необходимое количество баллов для участия в заключительном этапе, установленных Министерством просвещения Российской Федерации (проходные баллы));  Куч.рег. – количество участников регионального этапа ВсОШ;  Кп – количество победителей;  Кпр – количество призеров.  **3квартал – школьный этап ВсОШ,** учитываются результаты 2квартала;  R3 = R2  **4квартал – муниципальный этап ВсОШ**;  R4 – Куч.рег. / Куч.мун. х 100%, где:  R4 – результативность, переводится в баллы 1 к 1;  Куч.рег. – количество участников муниципального этапа, вышедших на региональный этап (набравшие необходимое количество баллов для участия в региональном этапе, установленных Министерством образования Московской области (проходные баллы));  Куч.мун. – количество участников муниципального этапа ВсОШ. | РСЭМ |
| 1.8. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | человек |  | Данные статистики |
| 1.9. | Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» | Ед. |  | Данные статистики |
| 1.10. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процент | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.  Рассчитывается по формуле:  С= Чсерт/Чвсего,  где:  С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;  Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования;  Чвсего - численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | Данные ИС - ЕИСДОП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы  Подпрограмма I «Дошкольное образование»  Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | | | Источники финансирования | | | |  | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| Итого | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | |
| Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям | | | | | Всего: в том числе: | | | | 5 239 613,90 | | | 842 053,53 | | 1 091 665,50 | | 1 133 473,97 | | 1 078 057,50 | | | 1 094 363,40 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 1 635 744,15 | | | 193 052,78 | | 339 097,50 | | 388 886,97 | | 349 200,50 | | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 603 869,75 | | | 649 000,75 | | 752 568,00 | | 744 587,00 | | 728 857,00 | | | 728 857,00 | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | Всего: в том числе: | | | | 5 196 656,75 | | | 842 053,53 | | 1 089 667,50 | | 1 097 090,82 | | 1 075 769,50 | | | 1 092 075,40 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 1 615 879,00 | | | 193 052,78 | | 339 097,50 | | 369 021,82 | | 349 200,50 | | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 3 580 777,75 | | | 649 000,75 | | 750 570,00 | | 728 069,00 | | 726 569,00 | | | 726 569,00 | |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | Всего: в том числе: | | | | 8 862,00 | | | 0,00 | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | | 2 288,00 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 8 862,00 | | | 0,00 | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | | 2 288,00 | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | Всего: в том числе: | | | | 34 095,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 34 095,15 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | | | 19 865,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | 19 865,15 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | 14 230,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 14 230,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
|  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | | | Сроки исполнения мероприятий | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | | | | Всего (тыс.руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | | |
| 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.** Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая капитальный ремонт, реконструкцию со строительством пристроек), в том числе: | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 50 639,40 | | 8 555,21 | | | 15 175,00 | | 26 909,19 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета  г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | | | | 16 108,65 | | 211,46 | | | 3 218,00 | | 12 679,19 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | | | 34 530,75 | | 8 343,75 | | | 11 957,00 | | 14 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | ввод в эксплуатацию ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а | | | | 2017 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 8 355,21 | | 8 355,21 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Дошкольное учреждение на 100 мест введено в эксплуатацию | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 164,06 | | 164,06 | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 8 191,15 | | 8 191,15 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | погашение кредиторской задолженности ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а | | | | 2017 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 3 271,40 | | 3 271,40 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 105,30 | | 105,30 | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 3 166,10 | | 3 166,10 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.2 | завершение строительства ДОУ на 100 мест по ул. Западная, д.14а (в том числе погашение кредиторской задолженности органов местного самоуправления за работы, выполненные в предшествующие годы) | | | | 2017 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 5 083,81 | | 5 083,81 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 58,76 | | 58,76 | | |  | |  | |  | |  | |
| **Средства бюджета Московской области** | |  | | | | 5 025,05 | | 5 025,05 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | предоставление субсидии на мероприятия по проведению технического обследования МДОУ №9 | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 200,00 | | 200,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Предоставлена субсидия на мероприятия по проведению технического обследования МДОУ №9 | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 47,40 | | 47,40 | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 152,60 | | 152,60 | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.3 | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №9) | | | | 2018 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 15 175,00 | | 0,00 | | | 15 175,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №9 | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 3 218,00 | |  | | | 3 218,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 11 957,00 | |  | | | 11 957,00 | |  | |  | |  | |
| 1.4 | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №87) | | | | 2019 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №87 | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.5 | мероприятия по проведению капитального ремонта муниципальных дошкольных образовательных организаций (МДОУ №24) | | | | 2019 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 17 810,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 17 810,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Проведен капитальный ремонт в МДОУ №24 | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 3 580,00 | |  | | |  | | 3 580,00 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 14 230,00 | |  | | |  | | 14 230,00 | |  | |  | |
| 1.6 | проведение дополнительных работ по капитальному ремонту МДОУ №24 | | | | 2019 год | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 9 099,19 | | 0,00 | | | 0,00 | | 9 099,19 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Проведены дополнительные работы по капитальнму ремонту в МДОУ №24 | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 9 099,19 | |  | | |  | | 9 099,19 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в том числе: | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 762 571,10 | | | | 5 177 687,94 | | 831 199,76 | | | 1 074 694,50 | | 1 103 120,78 | | 1 076 183,50 | | 1 092 489,40 | |  |  | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 179 895,10 | | | | 1 616 950,94 | | 192 214,76 | | | 335 394,50 | | 375 636,78 | | 348 699,50 | | 365 005,40 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 582 676,00 | | | | 3 560 737,00 | | 638 985,00 | | | 739 300,00 | | 727 484,00 | | 727 484,00 | | 727 484,00 | |
| 2.1 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 43 287,00 | | | | 279 350,00 | | 46 545,00 | | | 56 318,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | | Управление образования, Администрация городского округа Электросталь | Начислена и выплачена компенсация родителям (законным представителям) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | 43 287,00 | | | | 279 350,00 | | 46 545,00 | | | 56 318,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | | 58 829,00 | |
| 2.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 537 128,00 | | | | 3 269 544,00 | | 590 808,00 | | | 680 391,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях городского округа Электросталь | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 537 128,00 | | | | 3 269 544,00 | | 590 808,00 | | | 680 391,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | | 666 115,00 | |
| 2.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 1 477,00 | | | | 11 843,00 | | 1 632,00 | | | 2 591,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях г.о.Электросталь | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 1 477,00 | | | | 11 843,00 | | 1 632,00 | | | 2 591,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | | 2 540,00 | |
| 2.4 | финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в г.о.Электросталь | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 172 706,10 | | | | 1 345 189,86 | | 183 822,36 | | | 245 516,50 | | 301 653,00 | | 307 099,00 | | 307 099,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях г.о.Электросталь | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 172 706,10 | | | | 1 345 189,86 | | 183 822,36 | | | 245 516,50 | | 301 653,00 | | 307 099,00 | | 307 099,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5 | Проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 7 973,00 | | | | 271 761,08 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 73 983,78 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 7 189,00 | | | | 271 761,08 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 73 983,78 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 784,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.5.1 | Предоставление целевой субсидии на проведение аварийного, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 7 973,00 | | | | 264 575,12 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 66 797,82 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | | Управление образования | Предоставлена целевая субсидия на проведение капитального, текущего, аварийного ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 7 189,00 | | | | 264 575,12 | | 8 392,40 | | | 89 878,00 | | 66 797,82 | | 41 600,50 | | 57 906,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 784,00 | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 2.5.2 | Выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства, капитальному и текущему ремонту муниципальных дошкольных образовательных учреждений | | | | 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 7 185,96 | | 0,00 | | | 0,00 | | 7 185,96 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Выполнены работы по проектированию объектов капитального строительства, капитального и текущего ремонта МДОУ | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 7 185,96 | |  | | |  | | 7 185,96 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 2 298,56 | | | | 6 129,56 | | 2 298,56 | | | 1 796,00 | | 1 725,00 | | 155,00 | | 155,00 | |  |  | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 501,56 | | | | 1 646,56 | | 626,56 | | | 485,00 | | 225,00 | | 155,00 | | 155,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 1 797,00 | | | | 4 483,00 | | 1 672,00 | | | 1 311,00 | | 1 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1 | предоставление субсидии на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 1 563,00 | | | | 3 204,00 | | 1 563,00 | | | 1 641,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Финансирование частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 266,00 | | | | 721,00 | | 391,00 | | | 330,00 | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 1 297,00 | | | | 2 483,00 | | 1 172,00 | | | 1 311,00 | |  | |  | |  | |
| 3.2 | предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 555,56 | | | | 2 205,56 | | 555,56 | | | 0,00 | | 1 650,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Обеспечение оборудованием дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки МО | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 55,56 | | | | 205,56 | | 55,56 | | |  | | 150,00 | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 500,00 | | | | 2 000,00 | | 500,00 | | |  | | 1 500,00 | |  | |  | |
| 3.3 | повышение квалификации педагогических работников МДОУ и переподготовка руководителей по направлению «менеджмент» | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 100,00 | | | | 400,00 | | 100,00 | | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | Управление образования | Увеличение удельного веса численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 100,00 | | | | 400,00 | | 100,00 | | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.4 | проведение конкурсов педагогического мастерства «Воспитатель года», «Лучший детский сад», проведение фестивалей, конкурсов среди детей и родителей: семейного конкурса «Росинки», конкурс «Умка», театрального фестиваля, фитнес-фестиваль и др. | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 80,00 | | | | 320,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | | 80,00 | | Управление образования | Повышение эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | | | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 80,00 | | | | 320,00 | | 80,00 | | | 80,00 | | 0,00 | | 80,00 | | 80,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | **Основное мероприятие Р 2.**  Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | | | | 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 5 157,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | | | | 1 038,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 346,00 | | 346,00 | | 346,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | | | 4 119,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 373,00 | | 1 373,00 | | 1 373,00 | |
| 4.1. | Субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | | 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 5 157,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | | 1 719,00 | | Управление образования | Субсидия предоставлена частному дошкольному образовательному учреждению с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 1 038,00 | |  | | |  | | 346,00 | | 346,00 | | 346,00 | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 4 119,00 | |  | | |  | | 1 373,00 | | 1 373,00 | | 1 373,00 | |
|  | Всего по подпрограмме | | | | 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 764 869,66 | | | | 5 239 613,90 | | 842 053,53 | | | 1 091 665,50 | | 1 133 473,97 | | 1 078 057,50 | | 1 094 363,40 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 180 396,66 | | | | 1 635 744,15 | | 193 052,78 | | | 339 097,50 | | 388 886,97 | | 349 200,50 | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 584 473,00 | | | | 3 603 869,75 | | 649 000,75 | | | 752 568,00 | | 744 587,00 | | 728 857,00 | | 728 857,00 | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | ИТОГО | | 764 869,66 | | | | 5 196 656,75 | | 842 053,53 | | | 1 089 667,50 | | 1 097 090,82 | | 1 075 769,50 | | 1 092 075,40 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 180 396,66 | | | | 1 615 879,00 | | 193 052,78 | | | 339 097,50 | | 369 021,82 | | 349 200,50 | | 365 506,40 | |
| Средства бюджета Московской области | | 584 473,00 | | | | 3 580 777,75 | | 649 000,75 | | | 750 570,00 | | 728 069,00 | | 726 569,00 | | 726 569,00 | |
| Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 8 862,00 | | 0,00 | | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | | | | 0,00 | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | | | 8 862,00 | |  | | | 1 998,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | | 2 288,00 | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2021 годы | | ИТОГО | | 0,00 | | | | 34 095,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 34 095,15 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | | | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | | | | 19 865,15 | | 0,00 | | | 0,00 | | 19 865,15 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета МО | | 0,00 | | | | 14 230,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 14 230,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы    Подпрограмма II «Общее образование»  Паспорт подпрограммы II «Общее образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | | | | | Источники финансирования | | | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| Итого | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | |
| Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 8 471 106,79 | | 1 273 033,82 | | 1 541 884,75 | | 1 965 676,21 | | 2 261 990,81 | 1 428 521,20 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 1 270 457,50 | | 185 526,56 | | 310 609,75 | | 299 759,67 | | 261 566,32 | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 6 989 126,59 | | 1 087 507,26 | | 1 231 275,00 | | 1 560 269,94 | | 1 894 548,39 | 1 215 526,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | 211 522,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 105 646,60 | | 105 876,10 | 0,00 | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 7 098 349,76 | | 1 267 505,82 | | 1 500 982,75 | | 1 483 910,47 | | 1 423 007,52 | 1 422 943,20 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 1 150 166,07 | | 185 526,56 | | 285 471,75 | | 253 018,04 | | 213 154,52 | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 5 945 077,79 | | 1 081 979,26 | | 1 215 511,00 | | 1 227 786,53 | | 1 209 853,00 | 1 209 948,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | 3 105,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 105,90 | | 0,00 | 0,00 | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 1 343 608,03 | | 0,00 | | 35 588,00 | | 474 614,74 | | 833 405,29 | 0,00 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 120 291,43 | | 0,00 | | 25 138,00 | | 46 741,63 | | 48 411,80 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 1 014 899,80 | | 0,00 | | 10 450,00 | | 325 332,41 | | 679 117,39 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | | | 208 416,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 102 540,70 | | 105 876,10 | 0,00 | |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | Всего: в том числе: | | | | | 29 149,00 | | 5 528,00 | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | 5 578,00 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 29 149,00 | | 5 528,00 | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | 5 578,00 | |
| Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование»  муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | | | Сроки исполнения мероприятий | | | | Источники финансирования | | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | | | Всего (тыс.руб.) | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.** Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 062 810,10 | | | 6 463 669,12 | 1 142 574,06 | | | 1 294 593,96 | | 1 350 441,70 | | 1 338 029,70 | | 1 338 029,70 | |  |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 135 769,60 | | | 881 741,86 | 130 875,80 | | | 160 731,96 | | 202 976,70 | | 193 578,70 | | 193 578,70 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 927 040,50 | | | 5 581 927,26 | 1 011 698,26 | | | 1 133 862,00 | | 1 147 465,00 | | 1 144 451,00 | | 1 144 451,00 | |
| 1.1 | предоставление субсидий на обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 135 426,10 | | | 880 956,86 | 130 875,80 | | | 159 946,96 | | 202 976,70 | | 193 578,70 | | 193 578,70 | | Управление образования | Предоставлена субсидия для обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | |
|  |  | | | | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 135 426,10 | | | 880 956,86 | 130 875,80 | | | 159 946,96 | | 202 976,70 | | 193 578,70 | | 193 578,70 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 1.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 909 505,00 | | | 5 490 002,00 | 992 657,00 | | | 1 115 840,00 | | 1 128 129,00 | | 1 126 688,00 | | 1 126 688,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 909 505,00 | | | 5 490 002,00 | 992 657,00 | | | 1 115 840,00 | | 1 128 129,00 | | 1 126 688,00 | | 1 126 688,00 | |
| 1.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 12 115,00 | | | 61 430,00 | 12 510,00 | | | 12 365,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | | Управление образования | Получение детьми общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 12 115,0 | | | 61 430,00 | 12 510,00 | | | 12 365,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | | 12 185,00 | |
| 1.4 | предоставление субвенций из бюджета Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 5 077,00 | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | | Администрация городского округа Электросталь | Финансирование мероприятий по обеспечению переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | |
|  |  | | | | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | | Средства бюджета Московской области | | | 5 077,0 | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | | 5 314,00 | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | |
| 1.5 | субсидия на обеспечение учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования доступом к сети Интернет | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 687,00 | | | 2 131,26 | 1 003,26 | | | 1 128,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Предоставлен неограниченный широкополосный круглосуточный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальным общеобразовательным организациям | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 343,50 | | | 785,00 |  | | | 785,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 343,5 | | | 1 346,26 | 1 003,26 | | | 343,00 | |  | |  | |  | |
| 2. | **Основное мероприятие 2.**  Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 10 428,00 | | | 43 875,56 | 20 792,00 | | | 14 407,00 | | 8 676,56 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 1 966,00 | | | 8 409,00 | 4 767,00 | | | 3 642,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 8 462,00 | | | 35 466,56 | 16 025,00 | | | 10 765,00 | | 8 676,56 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1 | предоставление субсидий на закупку оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области - победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 100,00 | | | 3 300,00 | 1 100,00 | | | 2 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Закупка оборудования для общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области – победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 100,00 | | | 300,00 | 100,00 | | | 200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 1 000,00 | | | 3 000,00 | 1 000,00 | | | 2 000,00 | |  | |  | |  | |
|  | | | |
| 2.2 | субсидия на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 9 328,00 | | | 31 899,00 | 19 692,00 | | | 12 207,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Увеличение доли общеобразовательных организаций, работающих в условиях реализации программ региональных инновационных площадок и инновационных образовательных проектов | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 1 866,00 | | | 8 109,00 | 4 667,00 | | | 3 442,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 7 462,00 | | | 23 790,00 | 15 025,00 | | | 8 765,00 | |  | |  | |  | |
| 2.3 | целевая субсидия на оплату кредиторской задолженности за поставку современных аппаратно-программных комплексов в общеобразовательные организации в 2018 году. | | | 2019 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 8 676,56 | 0,00 | | | 0,00 | | 8 676,56 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Оплатили за поставку в общеобразовательные учреждения современные аппаратно-программные комплексы. | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 8 676,56 |  | | |  | | 8 676,56 | |  | |  | |
| 3. | **Основное мероприятие 3.**  **Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в том числе:** | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 48 765,00 | | | 462 186,22 | 94 234,35 | | | 96 066,55 | | 102 360,00 | | 84 794,82 | | 84 730,50 | |  |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 216,00 | | | 120 861,22 | 34 450,35 | | | 27 468,55 | | 31 472,00 | | 13 814,82 | | 13 655,50 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 48 549,00 | | | 341 325,00 | 59 784,00 | | | 68 598,00 | | 70 888,00 | | 70 980,00 | | 71 075,00 | |
| 3.1 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 45 413,00 | | | 439 042,39 | 93 735,35 | | | 89 793,72 | | 95 842,00 | | 79 962,82 | | 79 708,50 | | Управление образования | Обеспечение горячим питанием отдельных категорий обучающихся | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 106 597,39 | 34 200,35 | | | 22 443,72 | | 27 322,00 | | 11 442,82 | | 11 188,50 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 45 413,0 | | | 332 445,00 | 59 535,00 | | | 67 350,00 | | 68 520,00 | | 68 520,00 | | 68 520,00 | |
| 3.2 | предоставление субвенции из бюджета Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 82,00 | | | 377,00 | 80,00 | | | 33,00 | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | | Управление образования | Предоставлена финансовая поддержка отдельным категориям обучающихся, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 82,00 | | | 377,00 | 80,00 | | | 33,00 | | 88,00 | | 88,00 | | 88,00 | |
| 3.3 | предоставление субвенции из бюджета Московской на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 3 054,00 | | | 169,00 | 169,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Обеспечение финансовой поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в муниципальных образовательных и частных организациях в г.о.Электросталь Московской области | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 3 054,00 | | | 169,00 | 169,00 | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.4 | выплаты компенсации отдельным категориям родителей (законным представителям) за школьную форму | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 216,00 | | | 529,83 | 250,00 | | | 279,83 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Предоставлена финансовая поддержка отдельным категориям обучающихся за школьную форму | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 216,00 | | | 529,83 | 250,00 | | | 279,83 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.5 | Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах | | | 2018-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 16 898,00 | 0,00 | | | 2 660,00 | | 4 560,00 | | 4 744,00 | | 4 934,00 | | Управление образования | **Обеспечение содержание автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах** | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 8 564,00 |  | | | 1 445,00 | | 2 280,00 | | 2 372,00 | | 2 467,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 8 334,00 |  | | | 1 215,00 | | 2 280,00 | | 2 372,00 | | 2 467,00 | |
| 3.6 | Субсидии на приобретение автобусов для доставки обучающихся  в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | | | 2018 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 3 300,00 | 0,00 | | | 3 300,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Приобретен автобус для доставки обучающихся  в образовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 3 300,00 |  | | | 3 300,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 3.7. | Субсидии по обеспечению подвоза детей в МБОУ "СОШ №41", расположенного в сельском населенном пункте, автобусом, приобретенном за счет местного бюджета. | | | 2019 – 2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 1 870,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 1 870,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Обеспечен подвоз обучающихся к МБОУ «СОШ №41», расположенного в сельском населенном пункте | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 1 870,00 |  | | |  | | 1 870,00 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 4. | **Основное мероприятие 4.**  Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 43 588,00 | 0,00 | | | 43 588,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 25 538,00 | 0,00 | | | 25 538,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 18 050,00 | 0,00 | | | 18 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1 | Строительство общеобразовательной школы на 825 мест, в том числе: | | | 2018-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 35 588,00 | 0,00 | | | 35 588,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 25 138,00 | 0,00 | | | 25 138,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 10 450,00 | 0,00 | | | 10 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1.1 | строительство общеобразовательной школы на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство) | | | 2018-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 11 000,00 | 0,00 | | | 11 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 550,00 | 0,00 | | | 550,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 10 450,00 | 0,00 | | | 10 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 4.1.2 | проектирование и строительство общеобразовательных организаций (школа на 825 мест в мкр. «Северный-2») | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 24 588,00 | 0,00 | | | 24 588,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 24 588,00 | 0,00 | | | 24 588,00 | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 | 0,00 | | |  | |  | |  | |  | |
| 4.2 | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | | | 2017-2019 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 7 600,00 | 0,00 | | | 7 600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3 | Строительство нового здания МБОУ "Фрязевская школа №41 имени Б.А. Воробьева" на 275 мест в деревне Степаново, здание №182 (ПИР и строительство) | | | 2019-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, архитектуре и жилищной политике | Построено общеобразовательное учреждение на 275мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5. | **Основное мероприятие 5**.  Проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы объектов общего образования | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 11 514,64 | | | 204 489,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 51 899,00 | | 4 671,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 11 514,64 | | | 166 754,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 14 164,00 | | 4 671,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 37 735,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 37 735,00 | | 0,00 | |
| 5.1 | Проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 11 514,64 | | | 157 261,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 11 514,64 | | | 157 261,01 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 41 221,36 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.1.1. | Предоставление целевой субсидии на проведение аварийного, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций г.о. Электросталь Московской области | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 11 514,64 | | | 133 415,46 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 17 375,81 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | | Управление образования | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных общеобразовательных организаций | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 11 514,64 | | | 133 415,46 | 14 518,41 | | | 92 179,24 | | 17 375,81 | | 4 671,00 | | 4 671,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.2. | Выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства, капитальному и текущему ремонту муниципальных общеобразовательных организаций | | | 2019-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 23 456,89 | 0,00 | | | 0,00 | | 23 456,89 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Выполнены работы по проектированию объектов капитального строительства, капитального и текущего ремонта муниципальных общеобразовательных организаций | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 23 456,89 |  | | |  | | 23 456,89 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.1.3. | Выполнение работ по устройству подъездной дороги и контейнерной площадки на территории МОУ "СОШ №2" | | | 2019- год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 388,66 | 0,00 | | | 0,00 | | 388,66 | | 0,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Выполнены работы по устройству подъездной дороги и контейнерной площадки на территории МОУ "СОШ №2" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 388,66 |  | | |  | | 388,66 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 5.2 | Предоставление целевой субсидии на мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области (МОУ "СОШ №3") | | | 2019 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 47 228,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 47 228,00 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Проведен капитальный ремонт в МОУ "СОШ №3" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | |  | | | 9 493,00 |  | | |  | |  | | 9 493,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 37 735,00 |  | | |  | |  | | 37 735,00 | |  | |
| 6. | **Основное мероприятие 6.** Обновление состава и компетенций педагогических работников, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, в том числе: | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 791,18 | | | 5 235,00 | 915,00 | | | 1 050,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | |  |  | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 791,18 | | | 5 235,00 | 915,00 | | | 1 050,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | | 1 090,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6.1 | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 150,00 | | | 815,00 | 215,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогов | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 150,00 | | | 815,00 | 215,00 | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 6.2 | организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий для педагогических работников, в том числе:  -праздник «Международный день учителя»;   -конференция педагогической общественности;  -областного конкурса «Педагог года Подмосковья»;  -городской конкурс «Учитель года»;   -участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья -участие в Форуме молодых педагогов и т.д. | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 641,18 | | | 4 420,00 | 700,00 | | | 900,00 | | 940,00 | | 940,00 | | 940,00 | | Управление образования | Внедрение и обеспечение функционирования моделей формирования информационной среды профессионального развития и коммуникации педагогических работников | |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 641,18 | | | 4 420,00 | 700,00 | | | 900,00 | | 940,00 | | 940,00 | | 940,00 | |
|  | Средства бюджета Московской области | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 7. | **Основное мероприятие Е1.**  Федеральный проект "Современная школа" | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 1 248 063,88 | 0,00 | | | 0,00 | | 461 886,59 | | 786 177,29 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 61 918,41 | 0,00 | | | 0,00 | | 22 999,61 | | 38 918,80 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 974 622,77 | 0,00 | | | 0,00 | | 333 240,38 | | 641 382,39 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | 211 522,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 105 646,60 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| 7.1 | Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 900 458,45 | 0,00 | | | 0,00 | | 373 305,04 | | 527 153,41 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 45 007,68 | 0,00 | | | 0,00 | | 19 040,26 | | 25 967,42 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 647 033,97 | 0,00 | | | 0,00 | | 251 724,08 | | 395 309,89 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | |  | | | 208 416,80 | 0,00 | | | 0,00 | | 102 540,70 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| 7.1.1 | Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 403 974,46 | 0,00 | | | 0,00 | | 199 874,19 | | 204 100,27 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | |  | | | 18 017,42 |  | | |  | | 9 984,00 | | 8 033,42 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 177 540,24 |  | | |  | | 87 349,49 | | 90 190,75 | |  | |
| Средства федерального бюджета | | |  | | | 208 416,80 |  | | |  | | 102 540,70 | | 105 876,10 | |  | |
| 7.1.2 | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, мкр. «Северный-2» (ПИР и строительство)) | | | 2019-2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 496 483,99 | 0,00 | | | 0,00 | | 173 430,85 | | 323 053,14 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Построено общеобразовательное учреждение на 825мест | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 0,00 | | | 26 990,26 |  | | |  | | 9 056,26 | | 17 934,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 469 493,73 |  | | |  | | 164 374,59 | | 305 119,14 | |  | |
| 7.2. | субсидия на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | 2019 год | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 4 244,73 | 0,00 | | | 0,00 | | 4 244,73 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Приобретено оборудование на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 103,53 |  | | |  | | 103,53 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 1 035,30 |  | | |  | | 1 035,30 | |  | |  | |
| Средства федерального бюджета | | |  | | | 3 105,90 |  | | |  | | 3 105,90 | |  | |  | |
| 7.3 | Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (пристройка на 100мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет)) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 343 360,70 | 0,00 | | | 0,00 | | 84 336,82 | | 259 023,88 | | 0,00 | | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | | 0,00 | | | 16 807,20 | 0,00 | | | 0,00 | | 3 855,82 | | 12 951,38 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | 326 553,50 | 0,00 | | | 0,00 | | 80 481,00 | | 246 072,50 | | 0,00 | |
| 7.3.1 | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (ПИР и оплата кредиторской задолженности) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 6 872,67 | 0,00 | | | 0,00 | | 6 872,67 | | 0,00 | | 0,00 | | Управление образования | Оплатили кредиторскую задолженность за проведенные ПИРы | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 0,00 |  | | |  | |  | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 6 872,67 |  | | |  | | 6 872,67 | |  | |  | |
| 7.3.2. | Пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: Московская область, г.Электросталь, ул.Ялагина, д.14а (строительство) | | | 2019 – 2020 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | 336 488,03 | 0,00 | | | 0,00 | | 77 464,15 | | 259 023,88 | | 0,00 | | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству | Введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест к зданию МОУ "СОШ №22 с углубленным изучением отдельных предметов" | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь МО | | |  | | | 16 807,20 |  | | |  | | 3 855,82 | | 12 951,38 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | | |  | | | 319 680,83 |  | | |  | | 73 608,33 | | 246 072,50 | |  | |
| Всего по подпрограмме | | | 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 134 308,92 | | | | 8 471 106,79 | 1 273 033,82 | | 1 541 884,75 | | | 1 965 676,21 | | 2 261 990,81 | | 1 428 521,20 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 150 257,42 | | | | 1 270 457,50 | 185 526,56 | | 310 609,75 | | | 299 759,67 | | 261 566,32 | | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 984 051,50 | | | | 6 989 126,59 | 1 087 507,26 | | 1 231 275,00 | | | 1 560 269,94 | | 1 894 548,39 | | 1 215 526,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | | 211 522,70 | 0,00 | | 0,00 | | | 105 646,60 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 1 129 231,92 | | | | 7 098 349,76 | 1 267 505,82 | | 1 500 982,75 | | | 1 483 910,47 | | 1 423 007,52 | | 1 422 943,20 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 150 257,42 | | | | 1 150 166,07 | 185 526,56 | | 285 471,75 | | | 253 018,04 | | 213 154,52 | | 212 995,20 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 978 974,50 | | | | 5 945 077,79 | 1 081 979,26 | | 1 215 511,00 | | | 1 227 786,53 | | 1 209 853,00 | | 1 209 948,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | | 3 105,90 | 0,00 | | 0,00 | | | 3 105,90 | | 0,00 | | 0,00 | |  |  | |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройству Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 0,00 | | | | 1 343 608,03 | 0,00 | | 35 588,00 | | | 474 614,74 | | 833 405,29 | | 0,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 0,00 | | | | 120 291,43 | 0,00 | | 25 138,00 | | | 46 741,63 | | 48 411,80 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 0,00 | | | | 1 014 899,80 | 0,00 | | 10 450,00 | | | 325 332,41 | | 679 117,39 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | | 0,00 | | | | 208 416,80 | 0,00 | | 0,00 | | | 102 540,70 | | 105 876,10 | | 0,00 | |
| Администрация городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | | | | ИТОГО | | | 5 077,00 | | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | 5 314,00 | | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | |  |  | |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | | 5 077,00 | | | | 29 149,00 | 5 528,00 | | 5 314,00 | | | 7 151,00 | | 5 578,00 | | 5 578,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы  Подпрограмма III  «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»  Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего по подпрограмме, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего: в том числе: | 520 430,37 | 77 440,46 | 91 053,20 | 161 172,31 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 505 225,20 | 75 631,96 | 91 053,20 | 147 775,64 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | 5 879,17 | 1 808,50 | 0,00 | 4 070,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 465 325,97 | 77 440,46 | 91 053,20 | 115 393,91 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 459 446,80 | 75 631,96 | 91 053,20 | 101 997,24 | 95 382,20 | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | 5 879,17 | 1 808,50 | 0,00 | 4 070,67 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | Всего: в том числе: | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| 1. | | **Основное мероприятие 1.** Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие дополнительного образования детей. | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 69 124,40 | 498 630,74 | 76 711,96 | | 88 953,20 | | 145 815,18 | 93 575,20 | | 93 575,20 |  |  |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 64 596,10 | 496 660,24 | 74 903,46 | | 88 953,20 | | 145 653,18 | 93 575,20 | | 93 575,20 |
|  | | Средства бюджета Московской области | | 4 528,30 | 1 970,50 | 1 808,50 | | 0,00 | | 162,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 | | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 62 252,90 | 415 863,20 | 68 646,10 | | 79 617,10 | | 80 499,60 | 93 550,20 | | 93 550,20 | Управление образования | Выполнение муниципального задания на оказание услуг образовательными учреждениями дополнительного образования детей |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 62 252,90 | 415 863,20 | 68 646,10 | | 79 617,10 | | 80 499,60 | 93 550,20 | | 93 550,20 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.2 | | Проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования г.о. Электросталь Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 2 130,00 | 62 569,04 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 47 137,98 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования, Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 2 130,00 | 62 407,04 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 46 975,98 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 162,00 | 0,00 | | 0,00 | | 162,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1. | | Предоставление целевой субсидии на проведение аварийного, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования г.о.Электросталь Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 2 130,00 | 21 692,64 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 6 261,58 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Предоставлены целевые субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд муниципальных учреждений дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 2 130,00 | 21 530,64 | 6 119,96 | | 9 311,10 | | 6 099,58 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 162,00 |  | |  | | 162,00 |  | |  |
| 1.2.2. | | Выполнение работ по проектированию объектов капитального строительства, капитальному и текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства | Выполнены работы по проектированию объектов капитального строительства, капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 40 876,40 |  | |  | | 40 876,40 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.3 | | предоставление субсидий на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Обновление содержания и технологий дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |  | |  |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |  | |  |  | |  |
| 1.4 | | повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 25,00 | 135,00 | 35,00 | | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 | Управление образования | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в организациях дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 25,00 | 135,00 | 35,00 | | 25,00 | | 25,00 | 25,00 | | 25,00 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.5 | | Субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 3 836,50 | 1 030,90 | 1 030,90 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Представлена субсидия на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 108,20 | 22,40 | 22,40 | |  | |  |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 3 728,30 | 1 008,50 | 1 008,50 | |  | |  |  | |  |
| 1.6 | | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в учреждениях сферы образования | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 13 250,60 | 0,00 | | 0,00 | | 13 250,60 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей функционирует в учреждениях сферы образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 13 250,60 |  | |  | | 13 250,60 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 1.7 | | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в учреждениях сферы культуры | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление по культуре и делам молодежи | Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей функционирует в учреждениях сферы культуры |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 4 902,00 |  | |  | | 4 902,00 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 2. | | **Основное мероприятие 2.**  Развитие системы конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 693,47 | 3 970,50 | 450,50 | | 820,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |  |  |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 693,47 | 3 970,50 | 450,50 | | 820,00 | | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1 | | Выплата именных стипендий Главы городского округа Электросталь Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 120,00 | 840,00 | 120,00 | | 120,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | Управление образования | Выплачены стипендии талантливым школьникам общеобразовательных учреждений городского округа Электросталь |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 120,00 | 840,00 | 120,00 | | 120,00 | | 200,00 | 200,00 | | 200,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 2.2 | | Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий в сфере образования. Проведение мероприятий для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Проведение олимпиад для школьников. Проведение интеллектуальных мероприятий в рамках проекта «Первый шаг в атомный проект» и др. | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 573,47 | 3 130,50 | 330,50 | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | Управление образования | Проведение праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий городского, межмуниципального и областного значения в сфере образования |
|  | | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 573,47 | 3 130,50 | 330,50 | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 |
|  | | Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 3. | | **Основное мероприятие 3**.  Реализация мер, направленных на воспитание детей, развитие школьного спорта и формирование здорового образа жизни | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1 | | Организация и проведение конкурсов социальных проектов детских и молодежных общественных объединений, органов ученического самоуправления. Участие в областных соревнованиях «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций на призы Губернатора Московской области. Проведение городских мероприятий среди детей и молодежи, выявление молодых талантов через участие в областных творческих конкурсах, в том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты Московии» и др. | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 | Управление образования | Вовлечение обучающихся в деятельность, направленную на поддержку общественных инициатив в области образования, Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 280,15 | 4 359,00 | 278,00 | | 1 280,00 | | 987,00 | 907,00 | | 907,00 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 0,00 |  | |  | |  |  | |  |
| 4. | | **Основное мероприятие Е4:**  Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 2019 год | ИТОГО | | 0,00 | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 | | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 155,46 | 0,00 | | 0,00 | | 155,46 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | |  | 3 108,67 | 0,00 | | 0,00 | | 3 108,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | |  | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4.1. | | Создание центра цифрового образования детей ("IT-куб") | 2019 год | ИТОГО | | 0,00 | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 | | 12 590,13 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Создан центр цифрового образования детей "IT-куб" |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 155,46 |  | |  | | 155,46 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 3 108,67 |  | |  | | 3 108,67 |  | |  |
| Средства федерального бюджета | |  | 9 326,00 |  | |  | | 9 326,00 |  | |  |
| 5. | | **Основное мероприятие Е2**:  Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | | 880,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | | 0,00 | | 80,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1. | | Субсидия на закупку оборудования для организаций дополнительного образования муниципальных образований Московской области-победителей областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области | 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | | 880,00 | 0,00 | | 0,00 | Управление образования | Обновление содержания и технологий дополнительного образования |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | |  | 80,00 |  | |  | | 80,00 |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | 800,00 |  | |  | | 800,00 |  | |  |
|  | | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | ИТОГО | | 70 098,02 | 520 430,37 | 77 440,46 | | 91 053,20 | | 161 172,31 | 95 382,20 | | 95 382,20 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 65 569,72 | 505 225,20 | 75 631,96 | | 91 053,20 | | 147 775,64 | 95 382,20 | | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 528,30 | 5 879,17 | 1 808,50 | | 0,00 | | 4 070,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017-2021 годы | ИТОГО | | 70 098,02 | 474 651,97 | 77 440,46 | | 91 053,20 | | 115 393,91 | 95 382,20 | | 95 382,20 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 65 569,72 | 459 446,80 | 75 631,96 | | 91 053,20 | | 101 997,24 | 95 382,20 | | 95 382,20 |
| Средства бюджета Московской области | | 4 528,30 | 5 879,17 | 1 808,50 | | 0,00 | | 4 070,67 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 326,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Комитет по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 | | 40 876,40 | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Управление по культуре и делам молодежи Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019-2021 годы | ИТОГО | | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 0,00 | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 902,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |  |
| Приложение № 6  к муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа  Электросталь» на 2017-2021 годы  Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма»  Паспорт подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источники финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | |
| Итого | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | 2021 год |
| Управление образования Администрации городского округа Электросталь Московской области | | Всего: в том числе: | | 353 721,76 | | 91 664,97 | | 62 491,49 | 66 306,90 | | 66 629,20 | 66 629,20 |
| Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | | 353 721,76 | | 91 664,97 | | 62 491,49 | 66 306,90 | | 66 629,20 | 66 629,20 |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017 - 2021 годы | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1.** Создание условий для эффективной деятельности прочих муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования городского округа Электросталь, в т.ч. | 2017-2021 годы | ИТОГО | 64 258,30 | 260 032,25 | 75 134,30 | 43 754,15 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 |  |  |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 64 258,30 | 260 032,25 | 75 134,30 | 43 754,15 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | редоставление субсидий для обеспечения деятельности прочих муниципальных организаций Управления образования г.о.Электросталь | ИТОГО | 64 258,30 | 258 432,35 | 75 134,30 | 42 154,25 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 | Управление образования | Обеспечение функционирования муниципальных организаций, обеспечивающих деятельность образовательных организаций |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 64 258,30 | 258 432,35 | 75 134,30 | 42 154,25 | 45 714,60 | 47 714,60 | 47 714,60 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | редоставление целевой субсидии на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд прочих муниципальных организаций Управления образования г.о. Электросталь | 2017-2021 годы | ИТОГО | 0,00 | 1 599,90 | 0,00 | 1 599,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования | Предоставлена целевая субсидия на проведение капитального, текущего ремонта, закупку товаров, работ и услуг для нужд прочих муниципальных организаций Управления образования г.о. Электросталь |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области |  | 1 599,90 |  | 1 599,90 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 2.** Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, в том числе: | 2017-2021 годы | ИТОГО | 15 993,50 | 93 689,51 | 16 530,67 | 18 737,34 | 20 592,30 | 18 914,60 | 18 914,60 | Управление образования |  |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 15 993,50 | 93 689,51 | 16 530,67 | 18 737,34 | 20 592,30 | 18 914,60 | 18 914,60 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | обеспечение деятельности аппарата Управления образования | ИТОГО | 14 966,30 | 90 329,74 | 15 885,27 | 18 078,47 | 19 868,60 | 18 248,70 | 18 248,70 | Управление образования | Осуществлены функции Управления образования городского округа Электросталь Московской области |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 14 966,30 | 90 329,74 | 15 885,27 | 18 078,47 | 19 868,60 | 18 248,70 | 18 248,70 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим | ИТОГО | 1 027,20 | 3 359,77 | 645,40 | 658,87 | 723,70 | 665,90 | 665,90 | Управление образования | Осуществлены функции по выплате пенсий муниципальным служащим |
|  | Средства бюджета г.о. Электросталь Московской области | 1 027,20 | 3 359,77 | 645,40 | 658,87 | 723,70 | 665,90 | 665,90 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 2017-2021 годы | ИТОГО | 80 251,80 | 353 721,76 | 91 664,97 | 62 491,49 | 66 306,90 | 66 629,20 | 66 629,20 |  |  |
| Средства бюджета г.о. Электросталь | 80 251,80 | 353 721,76 | 91 664,97 | 62 491,49 | 66 306,90 | 66 629,20 | 66 629,20 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие

системы образования городского округа

Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Утвержден

решением Комиссии по проектному

управлению при Главе городского

округа Электросталь

Московской области

(протокол от 26.04.2017 № 3,

в редакции решения по протоколу

от 09.06.2017 №4)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет

в МДОУ г.о. Электросталь»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Охват 90% детей в возрасте до 3-х лет дошкольным образованием к концу 2017 года | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | Март – декабрь 2017 года | | | | |
| Руководитель приоритетного проекта | М.Ю. Кокунова – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Ответственный исполнитель приоритетного проекта | М.Ю. Кечина – заместитель начальника Управления образования Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Исполнители приоритетного проекта | М.Ю. Якупова – начальник отдела дошкольного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь,  А.А. Сбродова – старший эксперт Управления образования Администрации городского округа Электросталь,  М.А. Желудкова – методист МОУ ДПО «Методический центр»,  Руководители муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Электросталь | | | | |
| Показатели приоритетного проекта | Базовое значение  (2016 год) | Период (квартал, год) | | | |
| I квартал  2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |
| Количество созданных дополнительных мест, единиц | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 |
| Количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, принятых дополнительно на вновь созданные места | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 |
| Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема в текущем году (охват детей в %). | 82 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| Результаты приоритетного проекта | | 1. 1. Создано дополнительно 140 мест для детей от 1,5 до 3 лет. 2. 2. Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным образованием увеличен на 8%. | | | |
| Источники финансирования приоритетного проекта, в том числе (тыс. руб.): | | 2017 год | | | |
| средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 87,06 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 8191,15 | | | |
| средства федерального бюджета | | - | | | |
| внебюджетные источники | | 600,00 | | | |
| Всего | | 8878,21 | | | |
| Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта | | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 года №896/16, с последующими изменениями и дополнениями) | | | |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | – | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/ контрольной точки | срок начала  этапа/ контрольной точки | Срок окончания  этапа/ контрольной точки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение паспорта проекта | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 2 сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 3 план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 2. | Этап 2. Подготовительный | | | |
| Контрольная точка 1: проведен анализ ситуации очередности с учетом территориальной напряженности (выявление % детей от 1,5 до 3 лет, неохваченных системой дошкольного образования). | Подготовлена справка по выявлению доли детей от 1,5 до 3 лет, не охваченных дошкольным образованием. | Март 2017 года | Март 2017 года |
| Контрольная точка 2: определение МДОУ для перепрофилирования групп. | Подготовлена справка по возможности использования МДОУ для перепрофилирования групп и создания дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет. | Март 2017 года | Март 2017 года |
| Контрольная точка 3: определены вариативные формы дошкольного образования для решения задач проекта. | Подготовлена справка по определению вариативной формы. | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 4: проведен мониторинг готовности МДОУ г.о.Электросталь для предоставления вариативных форм дошкольного образования. | Подготовлена справка по итогам мониторинга по определению готовности МДОУ к введению вариативных форм дошкольного образования. | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 3. | Этап 3. Основной | | | |
| Контрольная точка 1: перепрофилирование существующих групп | Подготовлен приказ по перепрофилированию групп. | Май 2017 года | Июль 2017 года |
| Контрольная точка 2: внедрена вариативная форма дошкольного образования в детских садах. | Подготовлен приказ о внедрении вариативной формы в МДОУ г.о.Электросталь. | Август 2017 года | Октябрь 2017 года |
| Контрольная точка 3: введен в эксплуатацию детский сад-новостройка по ул. Западная и перераспределены возрастные группы между корпусами МДОУ № 12. | Принято постановление Администрации г.о.Электросталь о введении в эксплуатацию 2 корпуса МДОУ № 12. | Август 2017 года | Сентябрь 2017 года |
| 4. | Этап 4. Заключительный | | | |
| Контрольная точка 1: проведен итоговый мониторинг охвата детей от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования. | Подготовлена справка по итогам мониторинга охвата детей от 1,5 до 3 лет услугами дошкольного образования | Ноябрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| Контрольная точка 2: составлен прогноз очерёдности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по состоянию на 01.09.2018. | Подготовлена справка по прогнозируемой очередности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Ноябрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| 5. | Этап 5. Завершение проекта. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: проект завершен. | Утвержден отчет о реализации мероприятий приоритетного проекта | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Увеличение сверх прогнозируемого количества детей от 1,5 до 3 лет, желающих получить место в МДОУ | Усиление разъяснительной работы с населением по предоставлению муниципальной услуги «Очередь в ДОУ» |
| 2 | Низкая эффективность выбранных вариативных форм предоставления дошкольного образования для достижения планируемого результата. | Поиск и внедрение других вариативных форм предоставления дошкольного образования в детском саду. |

Приложение № 8

к муниципальной программе «Развитие

системы образования городского округа

Электросталь» на 2017 - 2021 годы.

Утвержден

решением Комиссии по проектному

управлению при Главе городского

округа Электросталь

Московской области

(протокол от 26.04.2017 № 3)

ПАСПОРТ

приоритетного проекта «Увеличение доли детей, занимающихся техническим творчеством, до 30%»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | Увеличение доли детей, занимающихся техническим творчеством, до 30% | | | | |
| Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания) | Апрель - декабрь 2017 года | | | | |
| Руководитель приоритетного проекта | М.Ю.Кокунова – заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Ответственный исполнитель приоритетного проекта | Е.И.Митькина – начальник Управления образования Администрации городского округа Электросталь | | | | |
| Исполнители приоритетного проекта | О.В.Чурсина – начальник отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь  И.В.Борзунова – главный специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь  Л.Г.Балпыкова – старший эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Электросталь  А.А.Сбродова – старший эксперт Управления образования Администрации городского округа Электросталь  Руководители муниципальных образовательных учреждений | | | | |
| Показатели приоритетного проекта | Базовое значение  (2016 год) | Период (квартал, год) | | | |
| I квартал 2017 года | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года |
| Количество детей в возрасте от 5 до 17 лет, занимающихся техническим творчеством, человек | 2737 | 2910 | 4400 | 4794 | 5136 |
| Отношение количества детей, занимающихся техническим творчеством, к общему количеству детей в возрасте от 5 до 17 лет, процент | 15,99 | 17 | 25,7 | 28 | 30 |
| Количество объединений технической направленности, единиц | 182 | 194 | 293 | 319 | 342 |
| Увеличение площадей, предоставляемых для занятий техническим творчеством, кв.м | 3930,23 | 3930,23 | 3930,23 | 4401,86 | 4606,23 |
| Результаты приоритетного проекта | | 1. Открыты дополнительные объединения технической направленности 2. Предоставлены дополнительные площади для занятий техническим творчеством 3. Доля детей от 5 до17 лет, занятых техническим творчеством составляет 30% | | | |
| Источники финансирования приоритетного проекта, в том числе (тыс. руб.): | | 2017 год | | | |
| средства бюджета городского округа Электросталь Московской области | | 7 180,0 | | | |
| средства бюджета Московской области | | 800,0 | | | |
| средства федерального бюджета | | - | | | |
| внебюджетные источники | | - | | | |
| Всего | | 7 980,0 | | | |
| Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта | | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Электросталь» на 2017-2021 годы (утверждена постановлением Администрации городского округа Электросталь Московской области от 14.12.2016 года №896/16, с последующими изменениями и дополнениями) | | | |
| Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк) | | – | | | |

Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа/контрольной точки | Итоги завершения этапа/ контрольной точки | срок начала  этапа/ контрольной точки | Срок окончания  этапа/ контрольной точки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Этап 1. Планирование и инициирование проекта. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден | Утверждение паспорта проекта | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 2 сводный план проекта утвержден | Утверждение сводного плана | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| Контрольная точка 3 план-график проекта утвержден | Утверждение плана-графика | Апрель 2017 года | Апрель 2017 года |
| 2. | Этап 2. Подготовительный. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: определены направления развития технического творчества в муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей и обучающихся | Подготовлена справка по итогам изучения запросов родителей и обучающихся | Май 2017 года | Май 2017 года |
| Контрольная точка 2: создана карта действующих объединений технической направленности в МОУ (выявление учреждений с низкой долей объединений технической направленности) | Подготовлена справка о действующих объединениях технической направленности в МОУ | Июнь 2017 года | Июнь 2017 года |
| Контрольная точка 3: выявлены дополнительные площади для развития технического творчества | Подготовлена справка о возможности использования дополнительных площадей для развития технического творчества | Июнь 2017 года | Июнь 2017 года |
| 3. | Этап 3. Основной. |  |  |  |
| Контрольная точка 1: открыты дополнительные объединения технического творчества в муниципальных образовательных учреждениях | Принято постановление Администрации городского округа Электросталь «Об утверждении Перечня платных дополнительных услуг»;  Подготовлены приказы МОУ об открытии объединений технического творчества | Сентябрь 2017 года | Октябрь 2017 года |
| 4. | Этап 4. Заключительный |  |  |  |
| Контрольная точка 1: проведен итоговый мониторинг занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности | Подготовлена справка по итогам мониторинга занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности и прогнозирования охвата детей в объединениях технического творчества на 2018 год | Ноябрь 2017 года | Ноябрь 2017 года |
| Контрольная точка 2: составлен прогноз занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности на 2018 год | Подготовлена справка по итогам мониторинга занятости детей от 5 до 17 лет в объединениях технической направленности и прогнозирования охвата детей в объединениях технического творчества на 2018 год | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |
| 5. | Этап 5. Завершение проекта. |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1: проект завершен. | Утвержден отчет о реализации мероприятий приоритетного  проекта | Декабрь 2017 года | Декабрь 2017 года |

Ключевые риски реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Мероприятие по предупреждению риска |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Недостаточное количество педагогов, прошедших обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования технической направленности | Прохождение курсовой подготовки, переподготовки педагогов по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования технической направленности |

».

Верно:

Начальник информационно-аналитического отдела Н.А. Сухорукова