***П Р О Т О К О Л***

***оперативного совещания под руководством Воробьева А.Ю.***

***в режиме ВКС***

от 21 июня 2021 года

12:00

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

|  |  |
| --- | --- |
| И.Ю. Волкова | - Глава городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| О.В. Печникова | - первый заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| М.Ю. Кокунова | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| М.А. Кадейкина | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| А.Ю. Борисов | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| В.А. Денисов | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| А.Д. Хомутов | - заместитель Главы Администрации городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| Э.Л. Гурский | - заместитель Председателя Совета депутатов городского округа Электросталь Московской области |
|  |  |
| Руководители структурных  подразделений Администрации  городского округа | - по прилагаемому списку |

**Повестка дня:**

1. О переменах в городском округе Коломна. То, что волнует людей

2. О ходе выполнения программы ремонта подъездов МКД   
 3. О статусе реализации текущего ремонта объектов здравоохранения

4. О ходе работ по приведению почтовых отделений Подмосковья в надлежащее состояние

**СЛУШАЛИ:**

**По первому вопросу:**

**Лебедева Дениса Юрьевича – Главу городского округа Коломна:**

о переменах в городском округе. То, что волнует людей.

**По второму вопросу:**

**Велиховского Антона Алексеевича – министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области:**

программа ремонта подъездов в МКД стартовала в 2016 году - это самая масштабная программа в РФ. В рамках формирования программы 2021 года, Госжилинспекция МО осуществлен мониторинг текущего состояния подъездов. Общий план 2021 года составил 13 тыс. подъездов. Бюджет программы составил 3,6 млд.руб. Сформированы планы-графики   
по каждому ОМСУ. Срок завершения – 01.08.2021 года. Запущена новая система мониторинга за ходом выполнения работ. Схема процесса контроля: ежедневная запись факта выхода   
на объект в начале дня; ежедневный отчет о выполненных работах в конце дня (фото), электронный журнал работ, акты выполненных работ; заключение о качестве (ГБУ УТНКР), Акты КС-2 +платежные поручения и аналитическая отчетность. Озвучены муниципалитеты, находящиеся в «красной» и «зеленой» зоне по результатам мониторинга ежедневного выхода на объекты. Продемонстрированы положительные примеры ремонта подъездов.

**Перечень поручений по итогам доклада:**

2.1. Обеспечить завершение программы 2021 года по ремонту подъездов в полном объеме

*Ответственные: Борисов А.Ю.*

*Срок исполнения: 01.08.2021*

2.2. 39 ОМСУ выйти из «Красной зоны»

*Ответственные: Главы*

*Срок исполнения: 01.07.2021*

2.3. В ежедневном режиме осуществлять контроль за ходом работ. Информацию о ходе выполнения работ размещать в информационной системе СКПДИ

*Ответственные: Борисов А.Ю.*

*Срок исполнения: постоянно*

2.4. Обеспечить приглашение ГБУ «УТНКР» на приемку всех подъездов

*Ответственные: Борисов А.Ю.*

*Срок исполнения: постоянно*

2.5. Обеспечить в постоянном режиме освещения программы ремонта подъездов   
в СМИ и социальных сетях

*Ответственные: Кокунова М.Ю., Борисов А.Ю.*

*Срок исполнения: постоянно*

**По третьему вопросу:**

**Стригункову Светлану Анатольевну – заместителя Председателя Правительства Московской области, министра здравоохранения Московской области:**

выявлено 152 объекта, из них, на 85 объектах ремонт должен быть завершен   
до 01.09.2021 - это 21 стационар, 23 поликлиники, 3 бюро СМЭ, 15 ПАО и 23 СМП. 84 объекта получили заключение МОГЭ на сметы и отправили заявку на получение субсидии в Минздрав МО. Субсидия доведена до этих (40 городских округов) объектов на сумму 1 024 834 тыс. руб. Опубликованы закупки по 82 объектам. По 49 объектам заключены контракты на СМР   
на сумму 484705 тыс. руб. и ведутся работы, 39 объектов контракты не заключили, СМР   
не начаты. На текущий момент в 21 городском округе работы ведутся на всех запланированных объектах. («зеленая» зона). Озвучен перечень городских округов, находящихся в «желтой» и «красной» зонах.

**Перечень поручений по итогам доклада:**

3.1. Обеспечить контроль за своевременной публикацией закупок и своевременным заключением ГК

*Ответственный:*

*Срок исполнения: 15.07.2021*

3.2. Обеспечить контроль за выполнением и завершением работ

*Ответственные:.*

*Срок исполнения: 01.09.2021*

3.3. Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта

*Ответственные:*

*Срок исполнения: 10.09.2021*

**По четвертому вопросу:**

**Когана Александра Борисовича – советника Губернатора Московской области; Михаила Юрьевича Волкова – заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России»:**

согласно мониторингу 499 отделений почтовой связи находятся   
в неудовлетворительном состоянии: 194 отделения ремонтируют ОМС, 153 отделения ремонтирует АО «Почта России», 9 отделений ремонтируются третьими лицами и 5 отделений объединяются с ближайшими, 18 отделений – в собственности третьих лиц, которые предлагается отремонтировать в рамках гранта АО «Почта России», 8 отделений – продолжается поиск помещений под переезд, 112 отделений в собственности РФ или без правообладателя - механизма решения нет.

По 196 помещениям, находящимся в муниципальной собственности заключены контракты и ведутся ремонтные работы, по 3 помещениям – идут конкурентные процедуры, по 6 помещениям – ремонты или переезды завершены и по 13 помещениям ремонты завершены, ожидается поставка мебели. Сроки завершения: по 69 помещениям – 30.06.2021, по 103 помещениям – 31.07.2021. Общая стоимость 358 млн. руб. Продемонстрированы фото отремонтированных почтовых отделений.

**По итогам совещания Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев:**

1. Поблагодарил за вовлеченность жителей Подмосковья в процесс вакцинации   
   и попросил Глав городских округов быть максимально внимательными   
   к данному направлению.
2. Главам городских округов необходимо лично сопровождать   
   и контролировать работы по ремонту объектов здравоохранения.
3. Подчеркнул важность обратной связи Глав с жителями, особенно в тех муниципальных образованиях, где находится большое количество малых населенных пунктов.

**Поручения Главы городского округа Электросталь Волковой И.Ю. по итогам совещания:**

1. Подготовить пресс-релиз о переносе срока установки автобусных павильонов   
в связи с увеличением их количества. Разместить пресс-релиз в социальных сетях и СМИ.

*Ответственные: Захарчук П.Г.*

*Срок исполнения: 01.08.2021*

2. Продолжить информирование граждан в СМИ и социальных сетях о ходе ремонтных работ муниципальных автомобильных дорог с указанием адресов и видов проводимых работ.

*Ответственные: Захарчук П.Г.*

*Срок исполнения: постоянно*

3. Продолжить информирование граждан в СМИ и социальных сетях о проводимой АО «Мособлгаз» социальной догазификации.

*Ответственные: Захарчук П.Г.*

*Срок исполнения: 01.08.2021*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава городского округа  Электросталь Московской области |  | И.Ю. Волкова |
| Протокол вел: |  |  |
|  |  |  |
| Старший эксперт отдела по организационной работе Администрации городского округа Электросталь Московской области |  | Э.В. Истомина |