## Форма РЦБ №1
ОМСУ |  | г.о. Электросталь Московской области | [17 empty] | 2019-08-21
Наименование объекта |  | Благоустройство общественной территории военного городка по адресу: г.о. Электросталь, Ногинск-5, в районе Дома Культуры
|  | ФИО |  |  | Моб.телефон |  | Эл.почта
Генподрядчик: |  | Тимохин Андрей Викторович |  |  | 89163237013 |  | gd@comsplav.ru
Менеджер проекта: |  | Петрусёва Майя Андреевна |  |  | 89161442265 |  | mku.ppp@yandex.ru
Сумма по контракту, тыс. руб. | Наименование организации | Дата начала работ | Срок выполнения работ | Статус работ | Ордер на земляные работы | Договор на авторский надзор | Договор на строительный контроль | Порубочный билет | Тех. Условия | Видеонаблюдениие на строительной площадке | Строительный городок | Ограждение строительной площадки | Строительные мощности |  | Наличие графика выполнения работ | Выполнение, % | Прирост выполнения за прошедшую неделю, % | Освещение | МАФ | Плитка
[13 empty] | кол-во рабочих на площадке | единиц техники на площадке
46136513.4 | ООО "Компания Сплав" | 2019-06-17 | 2019-09-06 | ведутся работы по: подключению светильников вдоль дорог, посадке деревьев и кустов, посеву газонных трав, сборке скамеек. | есть | нет | есть | есть | получены | установлено | размещён | установлено | 18 | 8 | есть | 90 | 2 | 100 | 95 | 100